**Аналитическая записка**

**о реализации муниципальных программ**

**Рузского муниципального района**

**за 2017 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Рузского муниципального района от 24.12.2014 № 3285 (с изменениями от 03.11.2015 №2077, от 26.07.2016 №2088) управлением экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа подготовлен отчет о реализации муниципальных программ Рузского муниципального района за 2017 год.

В Рузском муниципальном районе (городском округе) в 2017 году реализовывалось 14 муниципальных программ (59 подпрограмм) с общим объёмом финансирования из всех источников 3 076 067,35 тыс. руб., из них средства:

 бюджета Рузского муниципального района – 1 041 673,53 тыс. руб.;

 бюджета Московской области – 1 458 453,47 тыс. руб.;

 федерального бюджета – 7 827,85 тыс. руб.;

 бюджетов поселений – 96 272,36 тыс. руб.;

 внебюджетных источников – 471 840,14 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 2 823 509,05 тыс. руб. (91,8% от плана), из них средства:

 бюджета Рузского муниципального района - 1 007 187,81 тыс. руб. (96,7%),

 бюджета Московской области – 1 325 410,72 тыс. руб. (90,9%),

 федерального бюджета – 7 827,81 тыс. руб. (100%),

 бюджетов поселений – 115 300,45 тыс. руб. (119,8%).

 внебюджетных источников – 367 782,26 тыс. руб. (77,9%).

Профинансировано по всем источникам финансирования составило – 2 786 292,38 тыс. руб. (90,6% от плана), из них средства:

бюджета Рузского муниципального района - 1 000 978,67 тыс. руб. (96,1%),

бюджета Московской области – 1 294 410,52 тыс. руб. (88,8%),

федерального бюджета – 7 827,81 тыс. руб. (100%),

бюджетов поселений – 115 293,14 тыс. руб. (119,8%).

 внебюджетных источников – 367 782,26 тыс. руб. (77,9%).

Всего в муниципальных программах Рузского муниципального района 481 показатель реализации мероприятий, из них 180 - показатели 1 и 2 групп обязательные для включения в муниципальные программы (по Указам Президента РФ, Обращениям Губернатора Московской области, государственным программам) и согласованные с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности:

104 – показатели 1 группы, из них: выполнено – 72, не выполнено – 30, не установлены плановые значения на 2017 год – 2 показателя;

76 – показатель 2 группы, из них: выполнено – 55, не выполнено – 14, не установлены плановые значения на 2017 год – 7 показателей;

301 – показатель муниципальной программы, из них: выполнено – 220, не выполнено – 52, не установлены плановые значения на 2017 год – 29 показателей.

1. **«Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе» на 2015-2019 годы.**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа И.А. Шиломаева.

Цель программы: обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи Рузского муниципального района.

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 30.01.2018 №316) – 1 469 243,30 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 418 676,00 тыс. руб., бюджета Московской области - 1 047 307,30 тыс. руб., бюджетов поселений – 3 260,00 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 1 421 905,28 тыс. руб. (96,8% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 411 749,13 тыс. руб. (99,9%), бюджета Московской области – 1 000 524,99 тыс. руб. (95,5%), бюджетов поселений – 3 157,79 тыс. руб. (96,9%).

Профинансировано всего – 1 414 534,18 тыс. руб. (96,3% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 418 215,19 тыс. руб. (98,3%), бюджета Московской области – 999 627,26 тыс. руб. (99,9%), бюджетов поселений – 3 165,10 тыс. руб. (97,1%).

Всего в программе 46 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

13 – показателей 1 группы, из них: выполнено - 10, не выполнено – 3;

 3 – показателя 2 группы, из них выполнен 1, не установлено на 2017 год – 2 показателя;

1. – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 26, не выполнено– 4.

Подпрограмма 1 ***«Дошкольное образование».***

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 538 621,50 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 165 315,50 тыс. руб., бюджета Московской области – 373 306,00 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 517 051,58 тыс. руб. (96,0%), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 165 180,20 тыс. руб. (99,9%), бюджета Московской области – 351 871,38 тыс. руб. (94,3%).

Профинансировано всего – 514 874,29 тыс. руб. (95,6% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 163 485,10 тыс. руб. (98,9%), бюджета Московской области – 351 389,19 тыс. руб. (94,1%),

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Актуальный спрос равен "0".
2. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области – 100%, фактически – 107,94% (**выполнение 107,9%**). Заработная плата педагогических работников увеличилась за счет стимулирующего фонда.

Приоритетные показатели 2 группы

1. Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников – 0. (Показатель на 2017 год **не установлен**.Детский сад №5 построен в 2014 году, сдан в эксплуатацию в 2015 году).

Показатели муниципальной программы

1. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году – 67%, фактически – 100% (**выполнение 149,3%**). Высокий темп роста связан с открытием дополнительной группы в МАДОУ "Детский сад №40 Центр развития ребенка"
2. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций Рузского муниципального района, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2 Мбит/с – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Проведена работа с образовательными учреждениями и провайдерами РМР по доведению скорости доступа к сети Интернет до запланированных значений качественных показателей ГП МО " Эффективная власть".
3. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных

организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 70%, фактически – 100% (**выполнение 142,9%**). (Все дошкольные учреждения перешли на ФГОС ДО).

1. Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов – 32%, фактически – 60% (**выполнение 187,5%**). Руководящие и педагогические работники ДОУ прошли КПК и профессиональную переподготовку.
2. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 93%, фактически – 100% (**выполнение 107,5%**).
3. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 49%, фактически – 78% (**выполнение 159,2%**).

Подпрограмма 2 ***«Общее образование».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 779 760,10 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 103 432,80 тыс. руб., бюджета Московской области – 673 067,30 тыс. руб., бюджетов поселений – 3 260,00 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 754 023,17 тыс. руб. (96,7%), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 103 137,48 тыс. руб. (99,9%), бюджета Московской области – 647 720,59 тыс. руб. (96,2%), бюджетов поселений – 3 165,10 тыс. руб. (97,1%).

Профинансировано всего – 749 424,81 тыс. руб. (96,1% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 98 961,97 тыс. руб. (95,7%), бюджета Московской области – 647 305,05 тыс. руб. (96,2%), бюджетов поселений – 3 157,79 тыс. руб. (96,9%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования – 66,3%, фактически – 76,4% (**выполнение 115,2%**).

2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций – 100%, фактически – 93,7% (**выполнение 93,7%**). Планируется строительство Тучковской СОШ №4, в связи с этим будет ликвидирована вторая смена в трех школах п. Тучково.

3. Доля обучающихся во вторую смену – 0, фактически – 6,3% (показатель **не выполнен**). Планируется строительство Тучковской СОШ №4, в связи с этим будет ликвидирована вторая смена в трех школах п. Тучково.

Приоритетные показатели 2 группы

4. Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области – 0 единиц, фактически – 250 единиц (**выполнение – 250**%). Созданы новые места в МАОО СОШ №3 г.Рузы после проведения ремонтных работ бывшего здания РГСУ, в результате чего ликвидирована II смена в г.Рузе.

5. Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников - показатель на 2017 год **не установлен**. Строительство школы в гп Тучково запланировано на 2019 год.

Показатели муниципальной программы

6. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся– 84,1%, фактически – 100% (**выполнение 118,9%**).

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании – 0,9%, фактически – 0% (**выполнен**).

8. Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях – 19 шт., фактически – 16,97 шт. (**выполнение 89,3%**). Фактическое значение показателя снизилось в связи с увеличением контингента обучающихся.

 9. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

1. Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности – 86,4%, фактически – 86,4% (**выполнение 100%**). Реализовываются различные спортивные мероприятия, функционирует работа спортивных кружков и секций в школах.
2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций Рузского муниципального района, подключенных к сети Интернет на скорости: не менее 10 Мбит/с, расположенных в городских поселениях; не менее 2 Мбит/с, расположенных в сельских поселениях – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
3. Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций – 4,5%, фактически – 0% (**не** **выполнен**). Данный показатель не был выполнен по причине отсутствия софинансирования за счет средств местного бюджета
4. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области (в муниципальных образовательных организациях Московской области) – 100%, фактически – 102,69% (**выполнение 102,69%**).
5. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 19%, фактически – 19% (**выполнение 100%**). Проводится работа по привлечению молодых специалистов и переподготовка кадров.
6. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 67%, фактически – 71% (**выполнение 106%**).
7. Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) – 0,2%, фактически – 0,2% (**выполнение 100%**). Организована работа по выявлению талантливой молодежи.
8. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ – 1,57 единиц, фактически – 1,46 единиц (**выполнение 107,5%**). Уменьшение показателя обусловлено усиленной подготовкой к сдаче ГИА в форме ЕГЭ в ОУ, а также контроль за подготовкой и проверка со стороны Управления образования.
9. Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами – 1,38, фактически – 1,58 (**выполнение 87,3%**).
10. Средний бал ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с худшими результатами – 42,7 балла, фактически – 79 баллов (**выполнение 185,0%**).
11. Удельный вес числа образовательных организаций, включенных в региональную систему электронного мониторинга состояния и развития системы образования в Московской области – 94,1%, фактически – 100% (**выполнение 106,3%**).
12. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Проводится еженедельная работа по актуализации перечня сведений образовательными организациями о своей деятельности на официальных сайтах.
13. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 3 ***«Дополнительное образование, воспитание***

***и психолого-социальное сопровождение детей».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 111 981,10 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 111 047,10 тыс. руб., бюджета Московской области – 934,00 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 111 979,93 тыс. руб. (100%), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 111 046,91 тыс. руб. (99,9%), бюджета Московской области – 933,02 тыс. руб. (100%).

Профинансировано всего – 111 922,52 тыс. руб. (99,9% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 110 989,50 тыс. руб. (99,9%), бюджета Московской области – 933,02 тыс. руб. (99,9%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

 1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в сфере образования – 8,2%, фактически – 25,9% (**выполнение 315,9%).**

1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в сфере культуры – 7,1%, фактически – 7,1% (**выполнение 100%**).
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста в сфере культуры и спорта– 33,1%, фактически – 33,1% (**выполнение 100%**).

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста в сфере образования– 42,8%, фактически – 54,04% (**выполнение 126,3%**).

1. Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности – 6,4%, фактически – 40,59% (**выполнение 634,2%**).
2. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области – 104,6%, фактически – 105,51% (**выполнение 100,9%**).
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей в Московской области – 104,6%, фактически – 111,29% (**выполнение 106,4%**).
4. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Московской области – 104,6%, фактически – 0%. Показатель **не выполнен** в связи с переходом педагогических работников дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на спортивные федеральные стандарты

Показатели муниципальной программы

1. Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня – 1,1%, фактически – 1,1% (**выполнение 111,9%**).
2. Доля организаций дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Все ОУ внедрили эффективный контракт с руководителем.
3. Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 59%, фактически – 66% (**выполнение 111,9%**).
4. Доля участников различных форм детского самоуправления – 27%, фактически – 27% **(выполнение 100%**).
5. Доля детей, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов – 9,4%, фактически – 9,4% (**выполнение 100%**). Производится регулярная работа по привлечению волонтеров для различных молодежных мероприятий, проходящих в Рузском муниципальном районе.

14. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) – 90%, фактически – 0. (показатель **не выполнен**). (Распоряжение от 29.12.2016 №460-РП О передачи в собственность Московской области МАОУ "Рузский центр содействия развитию семьи и семейных форм устройства" и о создании ГОУ МО "Созвездие").

Подпрограмма 4 ***«Обеспечивающая подпрограмма».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства бюджета Рузского муниципального района) – 38 880,60 тыс. руб.

Выполнение составило – 38 850,60 тыс. руб. (99,9%).

Профинансировано – 38 312,56 тыс. руб. (98,5% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатель муниципальной программы

1. Доля образовательных организаций в Московской области, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, к методическим и образовательным ресурсам, разработанным в рамках государственной программы – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
2. **«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа И.А. Шиломаева.

Цели программы:

- обеспечение возможностей жителям Рузского района систематически заниматься физической культурой и спортом;

- повышение качества жизни население Рузского района, путём развития услуг в сфере физической культуры и спорта;

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций в сфере физической культуры, спорта и работы с молодёжью Рузского муниципального района;

- подготовка спортивного резерва Рузского городского округа;

- развитие спорта высших достижений Рузского муниципального района.

Плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (средства бюджета Рузского муниципального района) (в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 27.12.2017 №3537) – 17 324,00 тыс. руб.

Выполнение составило – 17 219,50 тыс. руб. (99,4%).

Профинансировано – 17 220,30 тыс. руб. (99,4% от плана).

Всего в программе 23 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

3 – показателя 1 группы, из них: выполнен - 1, не выполнен – 1, не установлен на 2017 год – 1 показатель;

1 – показатель 2 группы, выполнен;

 19 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено - 16, не установлено на 2017 год – 3 показателя.

Подпрограмма 1 ***«Создание условий для развития физической культуры и спорта».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства бюджета Рузского муниципального района) – 1 800,00 тыс. руб.

Выполнение составило – 1 729,80 тыс. руб. (96,1%).

Профинансировано – 1 730,70 тыс. руб. (96,2% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 36,5 тыс. человек, фактически – 36,5 тыс. человек (**выполнение 100%**).

2. Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных сооружений – 1 ед., фактически – 0 ед. (**не** **выполнен**). ФОК в п. Покровское не введен в эксплуатацию в связи с невыполненными обязательствами застройщиков.

3. Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок муниципальных образований Московской области, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок - показатель на 2017 год **не установлен**.

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Показатели муниципальной программы

1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спорта, в общей численности учащихся и студентов -73%, фактически – 73% (**выполнение 100%**).
2. Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике – 20,3%, фактически – 20,3% (**выполнение 100%**).
3. Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 22800 человек, фактически – 22800 человек (**выполнение 100%**).
4. Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) -25%, фактически – 25% (**выполнение 100%**).
5. Доля учащихся и студентов - жителей Рузского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения Рузского муниципального района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 40%, фактически – 40% (**выполнение 100%**).
6. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальном образовании Московской области ) - 8%, фактически – 8% (**выполнение 100%**).
7. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта муниципального образования Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями – 0%, фактически – 1% (**выполнен**).
8. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет – 41%, фактически – 41% **(выполнение 100%**).

13. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном образовании Московской области - показатель на 2017 год **не установлен**.

14. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций Рузского муниципального района, работающих по специальности – 95%, фактически – 100% (**выполнение 105,3%**).

15. Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальных образованиях Московской области– 1ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**).

16. Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт - показатель на 2017 год **не установлен**.

17. Эффективность использования существующих объектов спорта Рузского муниципального района– 32,8%, фактически – 32,8% (**выполнение 100%**).

18. Уровень обеспеченности населения Рузского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Рузского муниципального района – 46,2%, фактически – 46,2% (**выполнение 100%**).

1. Доля учреждений сферы физической культуры и спорта, применивших нормативы коммунальных услуг, к общему числу учреждений физической культуры и спорта – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 2 ***«Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства бюджета Рузского муниципального района) – 11 646,90 тыс. руб.

Выполнение составило – 11 644,90 тыс. руб. (99,98%).

Профинансировано – 11 645,10 тыс. руб. (99,98% плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского муниципального района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями – 1%, фактически – 1%. (в**ыполнение – 100%)**.

2. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Рузском муниципального района - показатель на 2017 год **не установлен**.

Подпрограмма 3 ***«Обеспечивающая подпрограмма».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства бюджета Рузского муниципального района) – 3 877,10 тыс. руб.

Выполнение составило – 3 844,80 тыс. руб. (99,2%).

Профинансировано – 3 844,50 тыс. руб. (99,2% плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Отделом, по которым утверждены административные регламенты их оказания, от общего количества оказываемых муниципальных услуг – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
2. Доля фактических проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

**3. «Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа И.А. Шиломаева.

 Цель программы: повышение качества жизни населения Рузского района путем развития услуг в сфере культуры и туризма.

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 25.12.2017 №3409) – 92 583,30 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 77 348,50 тыс. руб., бюджета Московской области - 13 092,50 тыс. руб., федерального бюджета - 37,30 тыс. руб., бюджетов поселений – 2 105,00 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 76 938,70 тыс. руб. (83,1% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 75 464,10 тыс. руб. (97,6%), бюджета Московской области – 1 274,80 тыс. руб. (9,7%), федерального бюджета - 37,30 тыс. руб. (100%), бюджетов поселений – 162,50 тыс. руб. (7,7%).

Профинансировано всего – 77 571,60 тыс. руб. (96,3% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 76 297,00 тыс. руб. (98,6%), бюджета Московской области – 1 074,80 тыс. руб. (8,2%), федерального бюджета - 37,30 тыс. руб. (100%), бюджетов поселений – 162,5 тыс. руб. (7,7%).

Всего в программе 25 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

3 – показателей 1 группы, из них: выполнен - 1, не выполнено – 2;

2 – показателя 2 группы, значения которых на 2017 год не установлены;

 20 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 17, не выполнено – 2, не установлено на 2017 год – 1 показатель.

Подпрограмма 1 ***«Библиотечное обслуживание населения на территории***

 ***Рузского муниципального района».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 35 582,10 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 35 049,70 тыс. руб., бюджета Московской области – 495,10 тыс. руб., федерального бюджета - 37,30 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 35 030,50 тыс. руб. (98,4%), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 34 498,1 тыс. руб. (98,4%), бюджета Московской области – 495,10 тыс. руб. (100%), федерального бюджета - 37,30 тыс. руб. (100%)

Профинансировано всего – 35 579,60 тыс. руб. (99,9% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 35 047,20 тыс. руб. (99,99%), бюджета Московской области – 495,10 тыс. руб. (99,9%), федерального бюджета - 37,30 тыс. руб. (100%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области – 91,1%, фактически – 78,7% (**выполнение 86,4%**). Показатель не выполнен, ввиду высокой заработной платы работников в Московской области и маленькому стимулирующего фонда учреждений.

2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – 100%, фактически – 87% (**выполнение 87%**). Показатель не выполнен, ввиду высокой заработной платы наемных работников и маленькому стимулирующего фонда учреждений.

Показатели муниципальной программы

3. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 81,25% по отношению к базовому году, фактически – 81,25% (**выполнение 100%**).

4.Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Рузского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде – 100 % по отношению к базовому году, фактически – 100 % (**выполнение 100%**).

5.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за первый квартал 2016 года к аналогичной средней заработной плате за период с 01 сентября по 31 декабря 2016 года – 1,05, фактически - 1,27 (**выполнение 121%**). Показатель перевыполнен, вследствие стимулирующих выплат в конце года.

6. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) – 4,1, фактически – 4,1 (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 2 ***«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 30 527,90 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 30 255,30 тыс. руб., бюджета Московской области – 272,60 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 30 205,70 тыс. руб. (98,9%), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 29 933,10 тыс. руб. (98,9%), бюджета Московской области – 272,60 тыс. руб. (100%).

Профинансировано всего – 30 489,50 тыс. руб. (99,9% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 30 216,90 тыс. руб. (99,9%), бюджета Московской области – 272,60 тыс. руб. (100%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 288,89% по отношению к базовому году, фактически – 288,89% (**выполнение 100%**).
2. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на 1 жителя в год – 0,5 человек, фактически – 1,01 человек (**выполнение 202%**). Показатель перевыполнен в связи с хорошей посещаемостью музеев.
3. Увеличение количества выставочных проектов, % к предыдущему году – 100% по отношению к базовому году, фактически – 100% по отношению к базовому году (**выполнение 100%**). В 2017 году в музеях осуществлены 5 выставочных проекта.

4.Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Рузского муниципального района – 1, фактически – 0. Показатель **не выполнен** из-за отсутствия претендентов на данную стипендию.

5.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за первый квартал 2016 года к аналогичной средней заработной плате за период с 01 сентября по 31 декабря 2016 года – 1,05, фактически – 1,27 (**выполнение 121%**). Показатель перевыполнен, вследствие стимулирующих выплат в конце года.

Подпрограмма 3 ***«Сохранение, использование, популяризация и охрана***

***объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ)».***

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 1, фактически – 0 (**не выполнен**). На 2017 год бала запланирована 1 усадьба, которая будет передана на условиях восстановления в 2019 году.

2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % - показатель на 2017 год **не установлен**. Объекты, на данный момент находящиеся в муниципальной собственности, не требуют консервации или реставрации. На объект "Дом Леонтьева" готовятся акты и сметы на проведение реставрации.

Подпрограмма 4 ***«Развитие местного традиционного народного художественного творчества и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, народного художественного творчества».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 729,80 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 629,80 тыс. руб., бюджета Московской области – 100,00 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 689,50 тыс.руб. (94,5%), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 589,50 тыс. руб. (93,6%), бюджета Московской области – 100,00 тыс. руб. (100%).

Профинансировано всего – 589,50 тыс. руб. (80,8% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 589,50 тыс. руб. (93,6%), бюджета Московской области – 0 тыс. руб. (0%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств – 5,56%, фактически – 5,8% (**выполнение 104,3%**). Открытие новых кружков в клубных системе повлекло увеличение численности в кружках до конца года.

Показатели муниципальной программы

2. Количество участников конкурсов, смотров, фестивалей – 12 человек, фактически – 22 человека (**выполнение 183,3%**).

Подпрограмма 5 ***«Создание условий развития туризма в РМР».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 1 693,40 тыс. руб.

Выполнено и профинасировано – 1 683,40 тыс. руб. (99,4% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Объем платных туристских услуг, оказанных населению – 0,39 млн. рублей, фактически – 0,39 млн. рублей (**выполнение 100%**).
2. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов – 312,4 млн. рублей, фактически – 312,4 млн. рублей (**выполнение 100%**).
3. Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения – 76 тыс. человек, фактически – 76 тыс. человек (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 6 ***«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского иуниципального района».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 18 760,40 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 4 430,60 тыс. руб., бюджета Московской области – 12 224,80 тыс. руб., средства бюджетов поселений - 2 105,00 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 4 071,60 тыс. руб. (21,7%), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 3 502,00 тыс. руб. (79,0%), бюджета Московской области – 407,10 тыс. руб. (3,3%), средства бюджетов поселений – 162,50 тыс. руб. (7,7%).

Профинансировано всего – 3 971,60 тыс. руб. (80,8% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 3 502,00 тыс. руб. (93,6%), бюджета Московской области – 307,10 тыс. руб. (2,5%), средства бюджетов поселений – 162,50 тыс. руб. (7,7%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 7,02% по отношению к базовому году, фактически – 7,02% (**выполнение 100%**). В учреждениях культуры района проведены частичные текущие ремонты, в поселениях проведены своими силами, за счет собственных средств.

2.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – 7,1%, фактически – 25,35% (**выполнение 357%**). Плановый показатель перевыполнен к концу 2017 г. в связи с активным участием в культурно-досуговых мероприятиях.

3.Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Все учреждения сферы культуры применяют нормы коммунальных услуг при заключении договоров на обслуживание.

Подпрограмма 7 ***«Обеспечивающая подпрограмма».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 5 289,70 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано – 5 258,00 тыс. руб. (99,4% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Доля фактического количества проведенных Комитетом по культуре процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок -100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Запланированные закупки выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 8***«Развитие парков культуры и отдыха».***

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 2 группы

1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области – Показатель на 2017 год не установлен. Парк "Городок" благоустроен в 2016 году.

2. Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области - **плановое значение на 2017 год не установлено**. Строительство нового парка запланировано на 2019 год.

Показатели муниципальной программы

3. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 50%, фактически – 50% (выполнение 100%). Строительство нового парка и как следствие доведение показателя до 100% запланировано на 2019год.

1. Увеличение числа посетителей парков - 120% по отношению к базовому году, фактически – 120% (**выполнение 100%**). Показатель достигнут до данного значения благодаря привлечению большего количества участников, увеличения количества и качества районных мероприятий.

**4. «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы».**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа И.А. Шиломаева.

 Цель программы: повышение качественного уровня жизни социально незащищенных слоёв населения, проживающих в Рузском муниципальном районе.

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 25.12.2017 №3409) – 82 823,10 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 10 867,10 тыс. руб., бюджета Московской области - 70 856,00 тыс. руб., внебюджетные источники - 1 100,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 79 066,53 тыс. руб. (95,5% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 10 434,23 тыс. руб. (96,0%), бюджета Московской области – 67 532,30 тыс. руб. (95,3%), внебюджетные источники - 1 100,00 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 23 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

5 – показателей 1 группы, из них: выполнено – 3, не выполнен - 1; не установлен на 2017 год – 1 показатель.

4 – показателя 2 группы, из них: выполнено – 3, не выполнен - 1;

 14 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 12, не установлено на 2017 год – 2 показателя.

Подпрограмма 1 ***«Доступная среда».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 3 974,70 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано – 3 952,00 тыс. руб. (99,5% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании - 55%, фактически – 55,7% (**выполнение 101,3%**).

Показатели муниципальной программы

1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузском муниципальном районе - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
2. Увеличение расходов из бюджета Рузского муниципального района на мероприятия по социальной интеграции инвалидов в обществе (не менее, чем в 10 раз от базового показателя) – 480 тыс. руб., фактически – 607,5% (**выполнение 126,6%**).

Подпрограмма 2 ***«"Система развития отдыха и оздоровления детей***

***в Рузском муниципальном районе"».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 9 156,00 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 4 900,00 тыс. руб., бюджета Московской области – 3 156,00 тыс. руб., внебюджетные средства - 1 100,00 тыс. руб.

Выполнение и финансирование по всем источникам финансирования составило – 9 155,29 тыс. руб. (99,99%), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 4 899,59 тыс. руб. (99,99%), бюджета Московской области – 3 155,70 тыс. руб. (99,99%), внебюджетные средства - 1 100,00 тыс. руб. (100%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению – 55,6%, фактически – 95,5% (**выполнение 171,8%**). Всего за отчётный период оздоровлено 683 ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации, что составляет 95,5%.
2. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению – 57,5%, фактически – 59% (**выполнение 102,6%**). Всего в 2016 году в Рузском муниципальном районе оздоровлено 3169 детей, что составляет 59%.

Подпрограмма 3 ***«Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству».***

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Увеличение количества СОНКО для решения социальных проблем населения на основе их собственных общественно-полезных программ – 13 шт., фактически – 13 шт. (**выполнение 100%)**.
2. Подписка на районную газету - **плановое значение на 2017 год не установлено.**
3. Создание добровольческих и волонтёрских групп – 30 человек, фактически – 30 человек (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 4 ***«Оказание помощи отдельным категориям граждан***

***Рузского муниципального района».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 55 316,00 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 640,00 тыс. руб., бюджета Московской области – 54 676,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано из всех источников финансирования – 53 049,33тыс. руб. (95,9%), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 276,76 тыс. руб. (43,2%), бюджета Московской области – 52 772,57 тыс. руб. (96,5%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Доля граждан получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из числа обратившихся и имеющих право на получение указанных субсидий - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
2. Доля многодетных матерей, получивших льготы на проезд из числа обратившихся и имеющих право на указанные льготы - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
3. Доля участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной из числа обратившихся и имеющих право на указанные меры социальной поддержки - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
4. Доля вторых рождений детей – 37,9%, фактически – 42,37% (**выполнение 111,8%**). Из 715 рожденных в 2017 году детей 211 - второй ребенок в семье.
5. Доля третьих и последующих рождений детей – 15,7%, фактически – 21,1% (**выполнение 134,4%**). Из 498 рожденных в 2017 году детей 105 – третий и последующий ребенок в семье.

Подпрограмма 5 ***«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 14 376,40 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 1 352,40 тыс. руб., бюджета Московской области – 13 024,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано из всех источников финансирования – 12 909,91 тыс. руб. (89,8%), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 1 305,88 тыс. руб. (96,6%), бюджета Московской области – 11 604,03 тыс. руб. (89,1%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Открытие офисов врачей общей практики – значение показателя на 2017 год **не установлено**.
2. Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов - 2 ед., фактически – 2 ед. (**выполнение 100%**).В рамках реализации мероприятий подпрограммы выделены участки для строительства ФАПов в д. Богородское и д. Лыщиково, которые обеспечены коммунальными услугами в соответствии с требованиями. Обеспечение транспортной доступности и организация благоустройства прилегающей территории.
3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий - 8,5 случаев на 100 тыс. человек, фактически – 21,6 случаев на 100 тыс. человек (**выполнение 39,4%**). Смерть пострадавших наступила до приезда скорой помощи. Продолжается выполнение дорожной карты по ремонту дорог, устранению опасных участков дорог.

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Служебным муниципальным жильем (или общежитием) по договору социального найма обеспечены 100% вновь принятых врачей (3 врача получили квартиры).
2. Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения – 23%, фактически – 22,9% (**выполнение 99,6%**). 11751 человек прошел диспансеризацию (было запланировано 11817).
3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Проведено обследование 100% обучающихся в общеобразовательных организациях на потребление наркотических средств.

Показатели муниципальной программы

1. Доля населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулез – 67,2%, фактически – 69,7%. (**выполнение 103,7%)**.
2. Смертность от туберкулёза – 7,6 случаев на 100 тыс. чел, фактически – 7,9 случаев на 100 тыс. чел (**выполнение – 104%**).
3. Достижение обеспечения 100% обратившихся за полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, а также детей в возрасте до 3-х лет – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
4. Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования (поселения) – значение показателя на 2017 год **не установлено**.

**5. «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района**

**на 2015-2019 годы».**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа Д.В. Шведов.

Цели программы:

- обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства Рузского муниципального района, а также финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса района;

- устойчивое развитие сельских территорий.

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 20.09.2017 №1736) – 2 220,37 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 511,00 тыс. руб., бюджета Московской области - 607,48 тыс. руб., федерального бюджета - 260,35 тыс. руб., внебюджетные источники - 841,54 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 2 220,07 тыс. руб. (99,99% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 510,70 тыс. руб. (99,9%), бюджета Московской области – 607,48 тыс. руб. (100%), федерального бюджета - 260,35 тыс. руб. (100%), внебюджетные источники - 841,54 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 35 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

2 – показателя 1 группы, все выполнены;

1 – показатель 2 группы, выполнен;

 32 – показателя муниципальной программы, из них: выполнен – 21, не выполнено – 5, не установлено на 2017 год – 6 показателей.

Подпрограмма 1 ***«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 120,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано –120,00 тыс. руб. (100% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год) – 1 ед., фактически - 1 ед. (**выполнение 100%**). В 2017 году КФХ «Наберухин А.Н.» ввел в эксплуатацию теплицу по выращиванию зелени и овощных культур
2. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями – 688 га, фактически - 689,95 га (**выполнение 100,3%**). В соответствии с планом ввода в оборот неиспользуемых более 5 лет земель с/х назначения, ООО "Фермер - Сити "Рузский" в 2017 году ввел в оборот – 689,95 га.

Приоритетные показатели 2 группы

1. Уровень интенсивности использования площадей в Московской области – 1,17 тонн/га, фактически - 1,53 тонн/га (**выполнение – 130,8%**). Уровень интенсивности использования посевных площадей составил 1.53 тонн/га.

Показатели муниципальной программы

1. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения – показатель на 2017 год не установлен.
2. Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО – 150 млн. руб., фактически – 238,7 млн. руб. (**выполнение 159,1%**). За 2017г. привлечено инвестиций по реализуемым проектам в сфере с/х: КФХ "Волынский" С.Ю.-0,462 млн. руб.(техническое оснащение фермы "Птичий базар"), КФХ "Повзиков Н.И."- 2,892 млн. руб. (технологическое оснащение фермы), КФХ " Наберухин А.Н." -0,303 млн. руб. (строительство тепличного хозяйства по выращиванию зеленых и овощных культур), КФХ Дербенева А.В. - 0,602 млн. руб. ООО "Лидино" - 86,8 млн.руб.(модернизация производства), АО "Рузское молоко" -144,64 млн. руб (модернизация производства в промышленной области). Выполнение плана составило 159%.
3. Доля обрабатываемой пашни в общем объеме – 93,88%, фактически – 93,89% (**выполнение 100%**). Общая площадь пашни составляет 34581 га, площадь используемой пашни 32466,8 га.
4. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (за отчетный год в сопоставимых ценах к предыдущему году) – 99,2%, фактически – 99,74% (**выполнение – 100,5%**).
5. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) - 99%, фактически - 99,7% (**выполнение 100,7%**).
6. Овощехранилища (включая картофелехранилища) - **плановое значение показателя на 2017 год не установлено**.
7. Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур - **плановое значение на 2017 год не установлено.**
8. Площадь, засеваемая элитными семенами – 400 га, фактически – 400 га (**выполнение 100%**). Площадь, засеваемая элитными семенами составила 400 га. Агрохолдинг АО «Русское молоко» - 300 га, Лидино – 100га
9. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий зерновые и зернобобовые – 5798 тонн, фактически – 3910 тонн (**выполнение 67,4%**). Из за погодных условий ОА «Русское молоко» убрало 68% от площадей, засаженных зерновыми и зернобобовыми культурами.
10. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий картофель – 13543 тонн, фактически – 10200 тонн (**выполнение 75,3%**). Из за погодных условий ОА «Русское молоко» убрало 43% от площади, засаженной картофелем.
11. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий овощи – всего 5094 тонн, фактически – 4602 тонн (**выполнение 90,3%**). Из за погодных условий ОА «Русское молоко» убрало 69% от площадей, засаженных овощами.
12. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) - 99,4%, фактически – 99,8% (**выполнение 100,4%**).
13. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 1312 тонн, фактически – 1317,1 тонн (**выполнение 100,4%**).
14. Уровень обеспеченности населения Рузского района мясом скота и птицы собственного производства – 9,6%, фактически – 10,2% (**выполнение – 106,3%**).
15. Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных – 449 голов, фактически - 449 голов (**выполнение 100%**).
16. Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота молочного направления) - 725 голов, фактически – 725 голов (**выполнение 100%**), в том числе: (Племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в хозяйствах района нет).
17. племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления - 725 голов, фактически – 725 голов (**выполнение 100%**).
18. племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления – **показатель не установлен.** (Племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в хозяйствах района нет).
19. Объём производства молока – 20624 тонн, фактически – 20717 тонн (**выполнение 100,5%**).
20. Уровень обеспеченности населения Рузского района молоком и молочной продукции собственного производства - 100,5%, фактически – 100,54% (**выполнение 100%**).
21. Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). ООО «Лидино» в д. Сумароково провело реконструкцию товарно-молочной фермы. Дополнительно создано 100 скотомест.
22. Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности – 2 шт., фактически – 5 шт. (**выполнение 250%**). ООО «Лидино» приобрело 5 самоходные единицы: - трактор МТЗ-82- 1 шт., - комбайн КСК – 600-2 шт., - трактор Кировец К-708-1 шт., - погрузчик – 1 шт.
23. Объем инвестиций в основной капитал – 150 млн. рублей, фактически – 238,7 млн. рублей (**выполнение 159,1%**). За 2017 год привлечено инвестиций по реализуемым проектам в сфере сельского хозяйства: КФХ "Волынский" С.Ю.-0,462 млн. руб.(техническое оснащение фермы ""Птичий базар", КФХ "Повзиков Н.И."- 2,892 млн. руб. (технологическое оснащение фермы), КФХ "" Наберухин А.Н."" -0,303 млн. руб. (строительство тепличного хозяйства по выращиванию зеленых и овощных культур), КФХ Дербенева А.В. - 0,602 млн. руб. ООО "Лидино" - 86,8 млн.руб.(модернизация производства), АО "Рузское молоко" -144,64 млн. руб (модернизация производства в промышленной области).
24. Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере АПК – 2 единицы, фактически – 3 единицы (**выполнение 150%**). За 2017 год реализовано 3 инвестиционных проекта: КФХ «Наберухин А.Н.»- строительство тепличного хозяйства по выращиванию зелены и овощных культур, ООО «Лидино» 1) реконструкция фермы в д. Дробылево, 2) модернизация производства в д. Сумароково.
25. Организация и проведение районных праздников – 1 ед., фактически - 1 ед. (**выполнение 100%**). 2 ноября 2017 года организовано и проведено праздничное мероприятие посвященное «Дню работника сельского хозяйства» с проведением выставки – продажи «Золотая осень».
26. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе – 86%, фактически – 85% (**выполнение – 98,8%**). Из 13 с/х предприятий за 9 месяцев получен убыток ООО «Рузские ЭКОовощи», ООО ПСО «Дорохово». Убыток сложился из за высокой себестоимости производимой продукции.
27. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) – 28 000 рублей, фактически – 28 000 рублей (**выполнение – 100%**).
28. Количество семейных животноводческих ферм, получивших грантовую поддержку (за отчетный год), единиц – **плановое значение на 2017 год не установлено**.
29. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку на развитие материально-технической базы, единиц – **плановое значение на 2017 год не установлено**.
30. Количество действующих информационно-консультационных центров – 1 ед., фактически - 1 ед. (**выполнение 100%**). В районе осуществляет деятельность МАУ РМР «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства».

Подпрограмма 2 ***«Устойчивое развитие сельских территорий»***.

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 2 100,37 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 391,00 тыс. руб., бюджета Московской области - 607,48 тыс. руб., федерального бюджета - 260,35, внебюджетные источники - 841,54 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 2 100,07 тыс. руб. (99,99% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 390,70 тыс. руб. (99,9%), бюджета Московской области – 607,48 тыс. руб. (100%), внебюджетные источники - 841,54 тыс. руб. (100%).

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 0,03 тыс. кв. метров, фактически – 0,05 тыс. кв. метров(**выполнение 166,7%**). Предоставлена квартира молодой семье, проживающей в сельской местности площадью 50,4 кв.м.
2. В том числе для молодых семей и молодых специалистов – 0,03 тыс. кв. метров, фактически – 0,05 тыс. кв. метров(**выполнение 166,7%**). Предоставлена квартира молодой семье, проживающей в сельской местности площадью 50,4 кв.м.
3. **«Предпринимательство Рузского муниципального района».**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа Д.В. Шведов.

Цель программы: достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского муниципального района

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 06.12.2017 №3012) – 64 596,70 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 19 643,70 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 160,00 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 1 603,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 43 190,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 156 353,51 тыс. руб. (242,1% от плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 19 467,61 тыс. руб. (99,1%), средства бюджета Московской области – 159,20 тыс. руб. (99,5%), средств бюджетов поселений – 1 602,00 тыс. руб. (99,9%), внебюджетных средств – 135 124,70 тыс. руб. (312,9%).

Всего в программе 53 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

19 – показателей 1 группы, из них выполнено – 18, не выполнен – 1;

21 – показатель 2 группы, из них выполнено – 13, не выполнено – 5, не установлено значение на 2017 год – 3 показателя;

1. – показателей муниципальной программы, из них выполнено – 8, не выполнено – 5.

Подпрограмма 1 ***«Формирование инвестиционной привлекательности***

***Рузского муниципального района в 2015- 2019 гг.».***

***Средства****, направленные на реализацию подпрограммы в 2017 году* ***не предусмотрены****.*

В рамках реализации подпрограммы осуществлялись мероприятия, направленные на Формирование и развитие муниципальной нормативно-правовой базы в области развития инвестиционной сферы, привлекательного инвестиционного имиджа Рузского муниципального района, повышение уровня информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности и муниципальная поддержка инвестиционных проектов.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек – 42 998,3руб., фактически – 47 997,80 руб. (**выполнение 111,6%**). Официальные данные статистики, темп роста 112,6% (з/плата в 2016 г. - 42627,2 руб.).
2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, всего – 9 949,04 млн. руб., фактически – 10 662,08 млн. руб. (**выполнение 101,8%**). Всего в 2017 году привлечено инвестиций: 10 662,08 млн. руб., в том числе: 2 944,3 млн. руб. – крупные и средние предприятия, 1 146,66 млн. руб. - малый бизнес, 6 571,1 млн. рублей - строительство жилья.
3. Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья – 4 329,2 млн. руб., фактически – 2 942,6 млн. руб. (**выполнение 68%**). Вложения в модернизацию ООО "ЛГ Электроникс РУС" ниже прогнозируемых.
4. Количество созданных рабочих мест – 992 ед., фактически 1134 ед. (**выполнение 114,3%**). В 2017 году зарегистрировано: 72 новых предприятия и 292 индивидуальных предпринимателя. На крупных и средних предприятиях района создано 103 рабочих места (в соответствии с формой П-3), на малых предприятиях 667 рабочих мест (Купажный завод -328, АГС Бетон - 100, Моревский карьер - 10, Золотой век - 15, Руза хутор - 30, Атлант - 100, Ванартон - 84).
5. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям – 83 669,6 млн. руб., фактически 83 669,6 млн. руб. (**выполнение 100%**).
6. Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду – 101,9%, фактически – 103,3% (**выполнение 101,4%**).
7. Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза - 0,12%, фактически - 0,12 % (**выполнение 100%**).
8. Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Московской области в числе квалифицированных работников Московской области не менее 32,5% - 39,8%, фактически – 39,8% (**выполнение 100%**).
9. Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего - 26270,3 тыс. руб. на человека, фактически – 26270,3 тыс. руб. (**выполнение 100%**).
10. Количество индустриальных парков – 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**). Создан промышленный квартал "Металлер" площадью 124 га.

Приоритетные показатели 2 группы

1. Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
2. Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований Московской области – 4 ед., фактически – 4 ед. (**выполнение 100%**). Привлечены: ООО "ВАНОРТТОН ПРОИЗВОДСТВО", ООО "А-Бетон", ООО "ГлобалХелфкеар", ООО "МаксИнтрейд".
3. Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны – 3 ед., фактически – 3 ед. (**выполнение 100%**). Привлечены: ООО "ВАНОРТТОН ПРОИЗВОДСТВО", ООО "А-Бетон", ООО "Трейдпро".

Показатели муниципальной программы

1. Объем инвестиций, привлеченных в текущем году в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства) по реализованным и реализуемым инвестиционным проектам, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области на душу населения – 47,03 тыс. руб., фактически – 46,79 тыс. руб. (**выполнение – 99,5%**).

Подпрограмма 2 ***«Развитие конкуренции».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 5 761,10 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 4 158,10 тыс. руб., бюджетов поселений - 1 603,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 5 759,40 тыс. руб. (99,97% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 4 157,40 тыс. руб. (99,98%), бюджетов поселений - 1 602,00 тыс. руб. (99,9%).

Реализация мероприятий подпрограммы были направлены на развитие сферы муниципальных закупок.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – 25%, фактически – 78,1% (**выполнение 312,4%**). В целях повышения данного показателя осуществление закупок проводится исключительно среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

 2. Доля общей экономии бюджетных денежных средств от общей суммы объявленных торгов – 10%, фактически – 7,9% (**выполнение 79%**). В целях увеличения экономии бюджетных средств запланировано проведение совместных торгов на однотипные закупки, централизованных закупок в рамках одного ГРБС, рассмотрение закупок на МВК РМР с НМЦК от 0 рублей.

 3. Среднее количество участников на торгах – 4,3%, фактически 3,81% (**выполнение 88,6%**). В целях решения данной проблемы в настоящее время информированности потенциальных участников закупки кроме официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) информация о закупках размещается на Едином портале торгов Московской области, рассылаются приглашения принять участие в закупках всем заинтересованным лицам посредством функционала электронной торговой площадки и др.

1. Централизация закупок в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). В 2017 году в рамках Соглашений о передаче части полномочий Уполномоченное учреждение осуществляло организацию закупок и для нужд заказчиков двух городских и пяти сельских поселений района.
2. Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества процедур) – 18%, фактически – 33,52% (**выполнение 53,7%**). Значение показателя не может быть достигнуто в связи с проведением в текущем квартале 66 торгов на покупку квартир детям-сиротам и для переселения из ветхого аварийного жилья (15% от проведенных торгов) и все они признаны несостоявшимися, что препятствует достижению целевых показателей эффективности закупочной деятельности.
3. Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области – 6 ед., фактически – 6 ед. (**выполнение 100%**). Требования Стандарта развития конкуренции в Московской области реализованы в полном объеме.
4. Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества проведенных процедур) – 1,2%, фактически – 1,3% (**выполнение 92,3%**). В целях снижения доли жалоб в ФАС заказчиками соблюдаются положения Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

Подпрограмма 3 ***«Развитие малого и среднего предпринимательства***

***в Рузском муниципальном районе».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства бюджета Рузского муниципального района) – 4 565,30 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано – 4 554,90 тыс. руб. (99,8% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Прирост малых и средних предприятий – 3,5%, фактически – 27,5% (**выполнение в 7,9 раза (785,7%)**. Прирост МСП по итогам 4-го квартала составил 549 единицы.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 5 ед., фактически – 6 ед. (**выполнение 120%**). В 2017 году 6 представителей малого бизнеса получили поддержку в форме субсидий: ИП Куксин С.И., ООО «ВБ Каскад»; ООО «МеталлСити Запад»; КФХ Жданов П.И., КФХ Волчков А.В., ИП Стерликова К.В.
3. Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку – 3 ед., фактически – 3 ед. (**выполнение 100%**).
4. Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей - 25,5 ед., фактически – 26 ед. (**выполнение 102%**).
5. Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса – 3 ед., фактически – 79 ед. (**выполнение в 26,3 раза**).
6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Рузском районе – 41,2%, фактически – 42,2% (**выполнение 102,4%**).

Показатели муниципальной программы

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства – 5,3%, фактически – 8 % **(выполнение – 150,9%)**. Планируемое увеличение количества МСП за 2017 год сферы обрабатывающих производств на 10 единиц. По итогам 4-го квартала 2017 года их количество увеличилось на 16 единиц.
2. Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) - 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**). В районе функционирует МАУ РМР Центр поддержки МСП, деятельность которого направлена на консультационную, информационную поддержку, а также помощь в оформлении необходимой документации предпринимателей.
3. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий – 31%, фактически – 31% (**выполнение 100%**).
4. Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий

– 105%, фактически – 114% (**выполнение 108,6%**).

1. Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий Рузского района – 24,5 тыс. рублей, фактически – 24,5 тыс. рублей (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 4 ***«Развитие потребительского рынка и услуг***

***Рузского муниципального района на 2015-2019 гг.».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 54 270,30 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 10 920,30 тыс. руб., бюджета Московской области – 160,00 тыс. руб., внебюджетные источники - 43 190,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 146 039,21 тыс. руб. (269,1% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 10 755,31 тыс. руб. (98,5%), бюджета Московской области – 159,20 тыс. руб. (99,5%), бюджетов поселений - 135 124,70 тыс. руб. (312,9%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции "Подмосковный фермер" – 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**). В 4-ом кв. 2017 г. в дер. Нововолково введен в эксплуатацию торговый объект «Подмосковный фермер».

Приоритетные показатели 2 группы

1. Количество введенных банных объектов по программе «100 бань Подмосковья» - значение показателя на 2017 год **не установлено**.
2. Объем инвестиций в основной капитал в услуги бань по программе «100 бань Подмосковья» - значение показателя на 2017 год **не установлено**.
3. Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). В 2017 году на территории РГО рынков, не соответствующих действующему законодательству не выявлено.
4. Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания – 9,8 раб. мест /на 1000 жителей, фактически – 9,4 раб. мест /на 1000 жителей (**выполнение 95,9%**). За 2017 год на территории Рузского ГО в эксплуатацию ввелось 4 объекта бытовых услуг в г.Руза (3 салона красоты и 1 ателье по пошиву одежды).
5. Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг - 3, фактически – 7 (**выполнение 233,3%**). За 2017 год на территории Рузского городского округа в эксплуатацию ввелось 4 объекта бытовых услуг в г.Руза (3 салона красоты и 1 ателье), 7 рабочих места.
6. Количество введённых нестационарных комплексов бытовых услуг (мультисервис) - значение показателя на 2017 год **не установлено**. В целом по району обеспеченность бытовыми услугами при нормативе: в ГП – 9, в СП – 7, сост-ет 9,6. В СП открытие комплексов бытовых услуг (мультисервис) не является экономически обоснованным.
7. Обеспеченность населения услугами общественного питания - 51,8 пос. мест /на 1000 жителей, фактически – 59,9 пос. мест /на 1000 жителей (**выполнение 115,6%**). На конец года в 2016г. в РМР количество посадочных мест составляло 3407, за 2017 год ввелось 9 объектов общепита с общим количеством посадочных мест 359 (3766).
8. Количество введенных объектов общественного питания, устанавливаемых в весенне-летний период – 12 единиц, фактически – 6 единиц (**выполнение 50%**). С мая 2017 г.в РГО ввелось 6 объектов о/питания устанавливаемых на весенне-летний период. Низкое количество связано с неблагоприятными погодными условиями.
9. Количество введенных объектов общественного питания в формате нестационарного торгового объекта – 1 ед., фактически – 1 ед. **(выполнение 100%)**. В п. Тучково на улице Партизан, напротив ТЦ «Феникс» установлен НТО пункт быстрого питания «Шаверма», объект установлен на земле, находящейся в частной собственности.
10. Прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 30 ед., фактически – 359 ед. (**выполнение в 12 раз**). За 2017 г. в Рузском ГО ввелось 9 объектов общественного питания: - кафе «Океан»,п. Тучково, ул. Советская 3/1; -"Бонджорно", д. Старая Руза, ул. Почтовая 3; кафе «Клевер» - г. руза, ул.Федеративная 7, Кофейня и «Столовая №1» в д.Нестерово, пиццерия «Гальциона» в п.Тучково, кафе «Перрон» в п.Дорохово, «Шашлычная №1» в п. Тучково, ресторан «Роббер» в г.Руза на ул. Красная. С общим количеством посадочных мест на 359 чел.
11. Прирост площадей торговых объектов – 1,5 тыс. кв. метров, фактически – 6,3 тыс. кв. метров (**выполнение 420%**). За 2017 год на территории РГО ввелось 28 объектов стационарной розничной торговой сети, общей площадью 6301,34 кв.м.
12. Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 1072,9 кв. м. на 1000 жителей, фактически – 1126,1 кв. м. на 1000 жителей (выполнение 105%). За 2017 год на территории РГО ввелось 28 объектов стационарной розничной торговой сети, общей площадью 6301,4 кв.м.
13. Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). С начала 2017 года выявлено и демонтировано 2 несанкционированных НТО.
14. Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок – 30 ед., фактически – 26,1 ед. (**выполнение 87%**). На начало года в Рузском муниципальном районе постановлением от 14.09.2016 №2752 утверждены три площадки для проведения ярмарок: - г. Руза, ул.Федеративная, площадка рядом с д.40; - г.Руза, ул. Социалистическая, д.63; - г.Руза, ул. Федеративная (ООО «Центральное»). В октябре 2017 года постановлением администрации Рузского муниципального района от 26.10.2017г. №2315 утвержден новый перечень мест проведения ярмарок: - г.Руза, ул. Федеративная (ООО «Центральное») - г.Руза, ул. Социалистическая, д.63 (у стадиона) - г.Руза, г.Руза, пер. Урицкого (пешеходная зона) - г.Руза, ул. Федеративная уч.3 и уч.3а - п. Дорохово, ул. Невкипелого. За 2017 год на территории Рузского муниципального района проведена 65 универсальных ярмарок.
15. Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области – 79%, фактически – 18,75% (**выполнение 23,7%**). Проводится работа по приведению кладбищ, согласно требованиям. Показатель снизился, т.к. РГО был на МВК и после прохождения комиссии коэффициент стал равным 2. Так же в связи с обнаружением 2х бесхозных кладбищ ведутся работы по принятию в собственность. 25 кладбищ имеют различные наложения на лес фонд, на с\х земли. По 3 кладбищам необходимо проводить геодезические работы.
16. Доля хозяйствующих субъектов негосударственных и немуниципальных форм собственности, оказывающих ритуальные слуги на территории муниципального образования Московской области – 30%, фактически – 80% (**выполнение 37,5%**). На территории РГО – 10 организаций, оказывающие ритуальные услуги, 2 из которых муниципальные (МКУ «Похоронное дело» ,МБУ «Ритуал»). Проведены работы будет в 2018 году по ликвидации МБУ "Ритуал", на данный момент создана ликвидационная комиссия.
17. Обеспечение 100% содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области – 21,75%, фактически – 21,75% (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 5 **"Развитие трудовых ресурсов и охраны труда"**

 Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями (смертельные, тяжелые, групповые) в расчете на 1000 работающих – 0,069%, фактически – 0,067% (**выполнение 103%**).
2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) – 70%, фактически – 70% (**выполнение 100%**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процент – 3,7%, фактически – 3,7% (**выполнение 100%**).
2. **«Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы».**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа Л. А. Урман.

Цели программы:

- повышение уровня защиты населения и территории Рузского муниципального района от опасностей, возникающих при ведении военных действий, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций для населения и объектов на территории Рузского муниципального района;

- подготовка органов управления и экономики Рузского муниципального района по удовлетворению потребностей государства, вооружённых сил и населения в военное время, обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;

- повышение уровня противодействия совершению преступлений и иных правонарушений на территории Рузского муниципального района.

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 20.12.2017 №3338) – 22 568,60 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района - 21 630,60 тыс. руб., бюджета Московской области - 938,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 14 700,97 тыс. руб. (65,1% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района - 13 917,76 тыс. руб. (64,3%), бюджета Московской области - 783,21 тыс. руб. (83,5%).

Всего в программе 34 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

9 – показателей 1 группы, из них: выполнено – 4, не выполнено – 5 показателей;

11 – показателей 2 группы, все выполнены;

14 – показателя муниципальной программы, из них: выполнено – 10, не выполнено – 4 показателя.

Подпрограмма 1 ***«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории***

***Рузского муниципального района».***

***Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году*** *(средства районного бюджета)* ***– 1 000,00 тыс. руб.***

***Выполнено за 2017 год – 0 тыс. руб. (Средства предусмотрены для выделения в случае возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера).***

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования – 95%, фактически – 95% (**выполнение 100%**).
2. Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах – 6 штук, фактически – 6 штук (**выполнение 100%**).
3. Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального образования на водных объектах - 2%, фактически – 2% (**выполнение 100%**).

Показатели муниципальной программы

1. Увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относительно нормативной степени готовности - 2%, фактически – 2% (**выполнение 100%**).
2. Количество населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны - 50%, фактически – 50% (**выполнение 100%**).
3. Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года – 25%, фактически – 25% (**выполнение 100%**).
4. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории муниципального образования – 45%, фактически – 45% (**выполнение 100%**).
5. Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых органами местного самоуправления Московской области - 7%, фактически – 0% (**не выполнен**). Показатель не выполнен из-за отсутствия финансирования.
6. Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями расположенных на территории муниципального образования Московской области - 2%, фактически – 0% (**не выполнен**). Показатель не выполнен из-за отсутствия финансирования.
7. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями расположенных на территории муниципального образования Московской области - 26%, фактически – 0% (**не выполнен**). Показатель не выполнен из-за отсутствия финансирования.

Подпрограмма 2 ***«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского муниципального района».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 10 088,00 тыс. руб.

Выполнено за 2017 год – 9 723,53 тыс. руб. (96,4% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Увеличение площади территории муниципального образования Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город» - 5%, фактически – 0% (**не выполнен**). Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования.
2. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» – 64%, фактически – 64% (**выполнение 100%**).

Показатели муниципальной программы

1. Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения - 80%, фактически – 80% (**выполнение 100%**).
2. Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования – 26%, фактически – 26% (**выполнение 100%**).
3. Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населенных пунктах - 10%, фактически – 10% (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 3 ***«Обеспечение пожарной безопасности на территории***

***Рузского муниципального района».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 1 727,10 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района - 789,10 тыс. руб., бюджета Московской области - 938,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 1 551,02 тыс. руб. (89,8% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района - 767,81 тыс. руб. (97,3%), бюджета Московской области - 783,21 тыс. руб. (83,5%).

Мероприятия подпрограммы были направлены на организацию и осуществление профилактики пожаров на территории Рузского муниципального района.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю – 80%, фактически – 85% (**выполнение 94,1%**).
2. Снижение процента пожаров произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю – 95%, фактически – 97% (**выполнение 97,9%**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области – 5%, фактически – 5% (**выполнение 100%**).

Показатели муниципальной программы

1. Доля помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 4 ***«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского муниципального района».***

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

Мероприятия подпрограммы были направлены на повышение уровня обучаемости населения способам защиты в условиях военных действий.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны - 20%, фактически – 0% (**не** **выполнен**). Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования.
2. Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО - 15%, фактически – 0% (**выполнение 100%**). (не выполнен). Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

Подпрограмма 5 ***«Обеспечение мобилизационной подготовки экономики***

***Рузского муниципального района».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 515,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано – 515,00 тыс. руб. (100% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Количество сотрудников прошедших обучение (повышение квалификации) по программе «Воинский учёт и бронирование» и «Мобилизационная подготовка экономики» - 60%, фактически – 0% (**не** **выполнено**). В связи с организационно-штатными мероприятиями в организации мероприятие в отчетном году не проводилось.
2. Количество аттестованных объектов вычислительной техники, выделенных помещений и ежегодного контроля на соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну - 60%, фактически – 60% (**выполнение 100%**).
3. Обеспеченность материальными и техническими средствами для организации секретного делопроизводства - 89%, фактически – 89% (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 6 ***«Обеспечение правопорядка и безопасности».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 9 168,50 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году – 2 841,42 тыс. руб. (31% от плана).

Средства на установку систем видеонаблюдения были освоены не в полном объеме, так как подготовленная конкурсная документация по установке системы видеонаблюдения по некоторым объектам не прошла проверку в отделе закупок. Для подготовки другого пакета документов для конкурса не было необходимых сроков.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 2 группы

1. Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности - 84%, фактически – 84% (**выполнение 100%**).
2. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления – 1,2%, фактически – 1,2% (**выполнение 100%**).
3. Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых - 84%, фактически – 84% (**выполнение 100%**).
4. Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" - 60%, фактически – 60% (**выполнение 100%**).
5. Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности - 30%, фактически – 30% (**выполнение 100%**).
6. Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народных дружин - 7%, фактически – 7% (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 7 ***«Профилактика терроризма и экстремизма».***

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 2 группы

1. Снижение количества преступлений экстремистского характера – 0%, фактически - 0% (**выполнение 100%**). Преступлений экстремистского характера не зафиксировано.
2. Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности – 30%, фактически - 30% (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 8 ***«Профилактика наркомании».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 70,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 год – 70,00 тыс. руб. (100% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 2 группы

1. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно) – 6%, фактически – 6% (**выполнение 100%**).
2. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно) – 30%, фактически – 30% (**выполнение 100%**).
3. **«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы»**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа А.В. Рыбаков.

Цель программы: обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Рузского муниципального района.

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 27.12.2017 №3535) за счет всех источников финансирования – 673 876,10 тыс. руб., из них за счет средств: районного бюджета – 68 414,48 тыс. руб., бюджета Московской области – 133 767,02 тыс. руб., бюджетов поселений – 57 411,60 тыс. руб., внебюджетных средств – 414 283,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году за счет всех источников финансирования – 437 575,80 тыс. руб. (64,9% от плана), из них за счет средств: районного бюджета - 64 035,06 тыс. руб. (93,6%), бюджета Московской области – 70 048,41 тыс. руб. (52,4%), бюджетов поселений – 85 201,94 тыс. руб. (148,4%), внебюджетных средств – 218 290,39 тыс. руб. (52,7%).

Всего в программе 38 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

6 – показателей 1 группы, из них: выполнено – 4, не выполнено - 2;

 11 – показателей 2 группы, из них: выполнено – 8, не выполнено – 3;

1. – показатель муниципальной программы, из них: выполнено – 18, не выполнено – 3.

Подпрограмма 1 ***«Содержание и развитие коммунального комплекса».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 458 054,30 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 49 469,08 тыс. руб., бюджета Московской области – 87 625,22 тыс. руб., бюджетов поселений – 7 500,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 313 460,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 215 316,69 тыс. руб. (47,0% от плана), из них средства: районного бюджета – 48 108,56 тыс. руб. (97,3%), бюджета Московской области – 68 980,41 тыс. руб. (78,7%), бюджетов поселений - 1 510,72 тыс. руб. (20,1%), внебюджетных источников – 96 717,00 тыс. руб. (30,9%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием – 100%, фактически – 0% (**не** **выполнен**). Перенесено на 2018год в связи с отсутствием Генерального плана Рузского городского округа.

2. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой – 80%, фактически – 90,65% (**выполнение 113,3%**).

3. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой – 100%, фактически – 26,95% (**выполнение 26,95%**). Разработана дорожная карта по внедрению МосОбл ЕИРЦ на территории Рузского ГО.

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием – 20%, фактически – 0% (**не** **выполнен**). Перенесено на 2018год в связи с отсутствием Генерального плана Рузского городского округа.
2. Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ – 1 ед., фактически – 2 ед. (**выполнение 200%**). Переведены на природный газ 2 котельные: п.Дорохово, ул. Московская .д.8 стр.1 и д.Нововолково, д.22.
3. Количество каннализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние – 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**).
4. Количество КНС приведенных в надлежащие состояние – 1 ед., фактически – 0 ед. (**не** **выполнен**). В связи с отсутствием заемных средств у предприятия, перенесено на 2018год.
5. Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды – 1 ед., фактически – 7 ед. (**выполнение в 7 раз**). В 2017 году введены в эксплуатацию семь станций водоочистки:
п. Колюбакино, ул. Попова, д.34; п. Дорохово, ул. Стеклозаводская;  с. Покровское;  д. Мишинка; п. Брикет; с. Богородское; п. Беляная гора.
6. Количество очистных сооружений приведенных в надлежащие состояние и запущенных в работу – 3 ед., фактически – 3 ед. (**выполнение 100%**). Приведены в надлежащее состояние очистные сооружения: д. Костино, д.Филатово. с.Богородское.
7. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
8. Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения - 0,1 ед. на тыс. человек, фактически - 0,1 ед. на тыс. человек (**выполнение 100%**).
9. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения – 0, фактически - 0 (**выполнен**). Мероприятия по снижению задолженности выполнены. Просроченная задолженность отсутствует.

Показатели муниципальной программы

1. Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 30%, фактически – 30% (**выполнение 100%**). В соответствии с Приказом Министерства Стриотельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 103/пр от 20.02.2016 г. Заполняется на основании данных бухгалтерской отчетности организации за отчетный год.
2. Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения, (2 - определена и ЕТО и ГО, 1 – определена только ЕТО или ГО, 0 – ЕТО и ГО не определены) – 2 ед., фактически – 2 ед. (**выполнение 100%**). Постановлением Главы Рузского городского округа утверждены: ГО №768 от 06.07.17г., ЕТО №769 от 06.07.2017г.
3. Количество лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой – 26145 ед., фактически – 14776 ед. (**выполнение 56,5%**). Показатель не выполнен в связи с отказом двух управляющих компаний от перехода в единую областную расчетную систему. Осуществляют начисления самостоятельно.
4. Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района – 1, фактически – 1 (**выполнение 100%**). На территории Рузского городского округа единый тариф.

Подпрограмма 2 ***«Благоустройство территорий населенных пунктов».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году - 77 331,40 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 1 200,00 тыс. руб., бюджета Московской области – 28 254,8 тыс. руб., бюджетов поселений – 47 876,60 тыс. руб..

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 84 668,52 тыс. руб. (109,5% от плана), из них средства: районного бюджета – 1 193,30 тыс. руб. (99,4%), бюджета Московской области – 0 тыс. руб. (0%), бюджетов поселений - 83 475,22 тыс. руб. (174,4%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 31,6%, фактически -34,2% (**выполнение 108,2%**). Всего 155 дворовых территорий, в 2015 году комплексно благоустроено 19 дворовых территорий, в 2016 году - 17 дворов.
2. Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований – 2 ед., фактически – 4 (**выполнение 200%**).

Показатели муниципальной программы

1. Количество существующих детских и спортивных площадок – 146 ед., фактически -146 ед. (**выполнение 100%**).
2. Количество доукомплектованных детских и спортивных площадок – 17 ед., фактически – 17 ед. (**выполнение 100%**).
3. Количество постороенных (реконструированных) детских и спортивных площадок – 2 ед., фактически - 21 ед. (**перевыполнен в 10,5%**). Построены (реконструированы) ДИП: п.Тучково -10, сп.Ивановское - 1,сп.Старорузское - 1, сп Волковское - 1, сп Колюбакинское - 3, г.Руза – 5.
4. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 14 единиц в год, фактически -16 единиц в год (**выполнение 114,3%**).
5. Регулирование численности и отлов безнадзорных животных - 556 единиц в год, фактически - 253 единицы в год (**выполнение 45,5%**). Отлов безнадзорных животных производился в соответствии с поступающими заявками.
6. Приобретение коммунальной техники - 4 единицы в год, фактически - 4 единицы в год (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 3 ***«Содержание и ремонт жилищного фонда».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году - 132 508,30 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 11 763,30 тыс. руб., бюджета Московской области – 17 887,00 тыс. руб., бюджетов поселений – 2 035,00 тыс. руб., внебюджетные средства - 100 823,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 131 608,49 тыс. руб. (99,3% от плана), из них средства: районного бюджета – 8 751,10 тыс. руб. (74,4%), бюджета Московской области – 1 068,00 тыс. руб. (6%), бюджетов поселений – 216,00 тыс. руб. (6%), внебюджетные средства - 121 573,39 тыс. руб. (120,6%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" – 25 единиц, фактически – 25 единиц (**выполнение 100%**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт – 80%, фактически – 80% (**выполнение 100%**). Оплата взносов администрацией Рузского г.о. за муниципальные квартиры производится своевременно. Оплату взносов на капитальный ремонт 80% собственников жилых помещений производят своевременно, 20% имеют задолженность по оплате.
2. Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее состояние – 313 шт., фактически – 229 шт., (**выполнение 73,2%**). В связи с непредставлением управляющими компаниями необходимого пакета документов для получения субсидии, согласно Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов на территории Рузского ГО, утвержденного постановлением Главы Рузского ГО от 11.07.2017 №833, а именно наличие задолженности УК перед бюджетами, перечислить субсидию из бюджетов не представляется возможным.

Показатели муниципальной программы

1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами – 95%, фактически – 95% (**выполнение 100%**).
2. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет – 50%, фактически – 50% (**выполнение 100%**).
3. Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту МКД – 82950 тыс. руб., фактически – 82950 тыс. руб. (**выполнение 100%**).
4. Проведение строительно-технической экспертизы на ремонт муниципальных квартир – 500 тыс. руб., фактически – 500 тыс. руб. (**выполнение 100%**).
5. Проведение ремонта муниципальных квартир – 500 тыс. руб., фактически – 500 тыс. руб. (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 4 ***«Санитарная очистка территорий населенных пунктов***

 ***Рузского муниципального района».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 5 982,10 тыс. руб.

 Выполнено и профинансировано в 2017 году – 5 982,10 тыс. руб. (100% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Количество установленных контейнерных площадок близи СНТ и вдоль дорог – 1 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 200%**). Установлены две контейнерные площадки в п.Колюбакино.
2. Количество контейнерных площадок на территории населенных пунктов сельских поселений – 162 ед., фактически – 162 ед. (**выполнение 100%**).
3. Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок в населенных пунктах сельских поселений – 1440 кубических метров, фактически – 1440 кубических метров (**выполнение 100%**).
4. Количество выявленных и оформленных ОМС нарушений норм и требований, установленных Законом МО "О благоустройстве в Московской области", по которым назначены штрафы – 0,5 единиц на тысячу человек, фактически - 0,046 единицы на тысячу человек (**выполнение 9,2%**). Внештатными сотрудниками ГосАдмТехНадзора составлено 10 актов об административных правонарушениях.
5. Количество вывезенного мусора с придорожных мусоросборников – 3780 куб. м.,

фактически – 3780 куб. м. (**выполнение 100%**). Вместе с тем, надо отметить, что в 2016 году с придорожных контейнерных площадок (придорожных мусоросборников) вывезен весь мусор. Согласно представленных актов выполненных работ (в соответствии с муниципальным контрактом) вывезено - 2 080 куб. м. мусора.

1. Создание благоустроенных мест на территориях лесничеств – 1 ед., фактически – 2 ед. (**выполнение 200%**).
2. **«Жилище»**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа И.А. Шиломаева.

Цель программы: повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Рузском муниципальном районе.

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году(в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 29.12.2017 №3590.) **– 74 332,20 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 7 444,70** тыс. руб., бюджета Московской области - 51 198,10 тыс. руб., федерального бюджета – 2 248,80 тыс. руб., бюджета поселений – 1 015,00 тыс. руб., внебюджетных средств – 12 425,60 тыс. руб.,

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 112 670,03 тыс. руб. (90% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 7 444,70 тыс. руб. (100%), бюджета Московской области – 51 198,10 тыс. руб. (100%), федерального бюджета – 2 248,76 тыс. руб. (100%), бюджета поселений – 1 013,87 тыс. руб. (99,9%), за счет внебюджетных средств – 12 425,63 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 36 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

5 – показателей 1 группы, все выполнены;

4 - показателя 2 группы, все выполнены;

 27 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 18, не выполнены – 3, не установлены значения на 2017 год у 6 показателей.

Подпрограмма 1 ***«Социальная ипотека».***

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2016 году не предусмотрены.

Информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту – **показатель на 2017 год не установлен**. В соответствии с правилами Подпрограммы оплата компенсации осуществляется спустя три года с момента получения участниками Подпрограммы жилищной субсидии. 3-и участника Подпрограммы получили жилищную субсидию на погашение первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту в 2015 году, соответственно выплаты компенсации начнется с 2018 года

Подпрограмма 2 ***«Обеспечение жильем молодых семей».***

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 28 214,80 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 5 755,70 тыс. руб., бюджета Московской области – 6 769,70 тыс. руб., федерального бюджета – 2 248,80 тыс. руб., бюджета поселений – 1 015,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 12 425,60 тыс. руб.,

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 28 213,65 тыс. руб. (100% от плана), в том числе, за счет средств: районного бюджета – 5 755,76 тыс. руб. (100%), бюджета Московской области – 6 769,63 тыс. руб.(100%), федерального бюджета – 2 248,76 тыс. руб. (100%), бюджета поселений – 1 013,87 тыс. руб. (99,9%), внебюджетных средств – 12 425,63 тыс. руб. (100%),

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 13 шт., фактически – 13 шт. (**выполнение 100%**).
2. Доля молодых семей улучшивших жилищные условия – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 3 ***«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий».***

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 12 397,30 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 1 689,00 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 10 708,30 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в за 2017 году всего – 12 397,30 тыс. руб. (100% от плана), в том числе, за счет средств: районного бюджета – 1 689,00 тыс. руб. (100% от плана), за счет средств бюджета Московской области – 10 708,30 тыс. руб. (100%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 0 человек, фактически – 122 человека (**выполнен**).
2. Площадь расселенных помещений – 0 кв. м., фактически – 2143 кв.м (**выполнен**).
3. Количество расселяемых помещений – 0 ед., фактически – 50 ед. (**выполнен**).

В 2017 году в рамках программы расселено 50 квартир, общей площадью 2143,0 кв.м (122 человека).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 0%, фактически – 100% (**выполнен**). В 2017 году в рамках программы расселено 50 квартир, общей площадью 2143,0 кв.м (122 человека).
2. Количество объектов, находящихся на контроле Минстроя МО – 5 баллов, фактически – 0 баллов (**выполнен**). В районе нет объектов, находящихся на контроле у Минстроя МО.
3. Количество обманутых дольщиков – 0, фактически – 0 (**выполнен**). В районе нет обманутых дольщиков.
4. Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства (в том числе объекты, находящиеся на контроле) – 0, фактически – 0 (**выполнен**). В районе нет проблемных объектов.

Показатели муниципальной программы

1. Годовой объем ввода жилья – 60 тыс.кв.м, фактически – 105,4 тыс.кв.м (**выполнение 175,7%**). За период январь-декабрь 2017 года всего в эксплуатацию введено 105493,3 кв.м жилья, в том числе: 7 многоквартирных жилых дома, общей площадью 23709,50 кв.м и 528 ИЖС общей площадью 81783,8 кв.м.
2. Доля ввода в эксплуатацию жилья, по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья – 15,8%, фактически – 5,4% (**выполнение 34,2%**). Всего в 2017 году в Рузском ГО введено в эксплуатацию 105493,3 кв.м жилья, из них по стандартам эконом-класса (не более 200 квадратных метров) 5669,7 кв.м. жилья (4281,0 кв.м. - ИЖС, 1388,7 кв.м. - МКД 4281,0 кв.м.). Показатель не выполнен в связи с изменением законодательства об отнесении жилья к стандартам эконом-класса.
3. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса - 9,5 тыс.кв.м, фактически – 5,7 тыс.кв.м (**выполнение 60%**). В 2017 году в Рузском ГО введено в эксплуатацию по стандартам эконом-класса (не более 200 квадратных метров) всего 5669,7 кв.м. жилья, из них: 4281,0 кв.м. - ИЖС, 1388,7 кв.м. - МКД (в п. Тучково). Показатель не выполнен в связи с изменением законодательства об отнесении жилья к стандартам эконом-класса.
4. Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства – 83,6%, фактически – 77,6% (**выполнение 92,8%**). Из введенного в эксплуатацию 105493,3кв.м жилья введено ИЖС 81783,8 кв.м.
5. Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшении жилищных условий в муниципальном образовании – 0,58%, фактически – 1,11% (**выполнение 191,4%**).
6. Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий – 342, фактически – 269 (**выполнение 127,1%**).
7. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями – 2, фактически – 3 (**выполнение 150%**). Одна семья получила жилое помещение в доме-новостройке в рамках переселения из аварийного фонда, две семьи получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий.
8. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья – 57 900 рублей, фактически – 57 900 рублей. (**выполнение 100%**). Данные предоставлены застройщиками, осуществляющими строительство на территории района.
9. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года – 82,42%, фактически 82,42% (**выполнение 100%**).
10. Уровень обеспеченности населения жильем – 23,35 кв.м., фактически – 24 кв.м. (**выполнение 102,8%**). Показатель рассчитан в соответствии с методикой расчета, утвержденной Постановлением Правительства МО от 01.12.2015 № 1143/46.
11. Количество лет, необходимое семье, состоящее из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи – 8,6 лет, фактически - 8,6 лет (**выполнение 100%**).
12. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда – 4,3%, фактически - 6,3%. (**выполнение 146,5%**). Увеличение показателя за счет ввода в эксплуатацию жилья.
13. Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году – 0, фактически – 0 (**выполнен**). Проблемных объектов, признанных таковыми в соответствии с действующим законодательством, на территории Рузского муниципального района нет.
14. Количество проблемных объектов, по которым обеспечены права пострадавших граждан-соинвесторов в отчетном году – 0, фактически – 0 (**выполнен**).
15. Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен – 0, фактически – 0 (**выполнен**). Дома признанные аварийными до 01.01.2015 отсутствуют.
16. Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде – 0, фактически – 0 (**выполнен**). Заключенных инвестиционных контрактов на переселение граждан в отчетном периоде нет.
17. Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде – 0, фактически – 0 (**выполнен**). Администрацией РГО направлено ходатайство в Минстрой МО о расторжении ДРЗТ.
18. Снос аварийных жилых домов – 4 ед., фактически – 4 ед. (**выполнение 100%**). В 2017 году снесено 4 многоквартирных аварийных дома.

Подпрограмма 4 ***«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства бюджета Московской области) – 33 720,10 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 33 720,10 тыс. руб. (100% от плана).

Детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, предоставлено 16 однокомнатных квартир.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями – 16 человек, фактически – 16 человек (**выполнение 100%**).
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Показатели муниципальной программы

1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих право на предоставление жилого помещения, но не реализовавшие его – 2, фактически – 2 (**выполнен**).

Подпрограмма 5 **"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"**

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек (качественный показатель) – **показатель на 2017 год не установлен**.
2. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек - **показатель на 2017 год не установлен**.
3. Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета - **показатель на 2017 год не установлен**.

В 2017 году отсутствуют участники Подпрограммы, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и относящиеся к категориям граждан, установленных федеральным законодательством.

Подпрограмма 6 ***"Предоставление жилых помещений гражданам Рузского муниципального района, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"***

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Количество семей Рузского муниципального района, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и получивших жилые помещения по договорам социального найма - **показатель на 2017 год не установлен**.
2. Доля семей улучшивших жилищные условия **- показатель на 2017 год не установлен**.
3. **«Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы».**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа Л.А. Урман.

 Цель программы: развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации района, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также улучшение организации дорожного движения.

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 29.12.2017 №3584) – 191 437,70 тыс. руб., в том числе за счет средств: районного бюджета – 110 288,00 тыс. руб., бюджета Московской области – 63 701,00 тыс. руб., бюджетов поселений - 17 448,70 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 175 059,59 тыс. руб. (91,4% от плана), в том числе, за счет средств: районного бюджета – 100 843,03 тыс. руб. (91,4%), бюджета Московской области – 61 120,86 тыс. руб. (96%), средств бюджетов поселений – 13 095,70 тыс. руб. (75,1%).

Всего в программе 18 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

 6 – показателей 1 группы, из них: выполнено – 5, не выполнен - 1;

3 – показателя 2 группы, выполнены;

 9 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 6, не выполнен – 1, не установлено значений на 2017 год у 2 показателей.

Подпрограмма 1 «***Организация транспортного обслуживания населения».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 27 900,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 27 888,40 тыс. руб. (100% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года – 47%, фактически – 75,8% (**выполнение 161,3%**).

Показатели муниципальной программы

1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа (муниципального района) – 0,72%, фактически – 0,72% (**выполнение 100%**).
2. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
3. Доля маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров, в том числе с применением единой транспортной карты Московской области - «СТРЕЛКА», в общем количестве муниципальных регулярных маршрутов – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 2 ***«Безопасность дорожного движения».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 1 090,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2016 году всего – 1 016,83тыс. руб. (93,3% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) – 20,17 случаев на 100 тыс. населения, фактически 50 случаев на 100 тыс. населения (**выполнение 40,3%**). В 2017 году в результате ДТП погиб 31 человек, , в том числе: на дорогах федерального значения - 19 человек, на дорогах регионального или межмуниципального значения - 11 человек, на дорогах местного значения - 1 человек.

Подпрограмма 3 ***«Содержание и ремонт дорог».***

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 162 447,70 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 81 298,00 тыс. руб., Московской области – 63 701,00 тыс. руб., бюджетов поселений - 17 448,70 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 146 154,36 тыс. руб. (90% от плана), в том числе, за счет средств: районного бюджета – 71 937,80 тыс. руб. (88,5%), бюджета Московской области – 61 120,86тыс. руб. (96%), бюджетов поселений – 13 095,70 тыс. руб. (75,1%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования – 15000 кв.м., фактически 15100 кв.м. (**выполнение 100,7%**).
2. Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог - 48,57%, фактически – 30% (**выполнение 161,9%**).
3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 3,09%, фактически – 4% (**выполнение 129,5%**).
4. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования – 50 000 кв.м., фактически – 201 361 кв.м. (**выполнение - в 4 раза**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования – 18,17%, фактически – 0%. (**выполнен**). Нет дефицита парковочных мест.

Показатели муниципальной программы

1. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 391,6 км, фактически – 275,58 км (**выполнение 142,1%**).
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения - 806,2 км, фактически – 918,59 км (**выполнение 113,9%**).
3. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,4 км, фактически – 0 (**не выполнен**). Финансирование предусмотрено не было.
4. Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области – 2 ед., фактически – 2 ед. (**выполнение 100%**).
5. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - **плановое значение на 2017 год не установлено**.
6. Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог – **плановое значение на 2017 год не установлено**.

Подпрограмма 4 ***«Развитие транспортной инфраструктуры».***

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 2 группы

1. Количество машиномест на парковках общего пользования – 150 шт., фактически – 150 шт. (**выполнение 100%**).
2. Количество машиномест на перехватывающих парковках – 134 шт., фактически – 134 шт. (**выполнение 100%**).
3. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на** **территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы».**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа Мочалова В.Н.

 Цель программы: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 22.11.2017 №2753) – 49 378,02 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 3 300,89 тыс. руб., бюджета Московской области - 32 938,07 тыс. руб., бюджетов поселений – 13 139,06 тыс. руб.

Выполнено в 2017 году всего – 43 537,27 тыс. руб. (88,2% от плана), в том числе, за счет средств: районного бюджета – 2 839,06 тыс. руб.(86%), областного бюджета – 29 902,47 тыс. руб. (90,8%), бюджетов поселений – 10 795,74 тыс. руб. (82,2%).

Профинансировано в 2017 году всего – 13 421,00 тыс. руб. (31,3% от плана), в том числе, за счет средств: районного бюджета – 2 625,26 тыс. руб.(92,5%), областного бюджета - 0 тыс. руб. (0%), бюджетов поселений – 10 795,74 тыс. руб. (82,2%).

Всего в программе 30 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

11 – показателей 1 группы, из них: выполнено – 3, не выполнено – 8;

 5 – показателей 2 группы, из них: выполнен – 1, не выполнено – 4;

1. – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 12, не выполнено – 2.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

2. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

3. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади – 0,05 тыс. усл. кв. метров, фактически – 0,05 тыс. усл. кв. метров (**выполнение 100%**).

4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,036 тыс. усл. кв. метров, фактически 0,036 тыс. усл. кв. метров (**выполнение 100%**).

5. Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 60,9%, фактически – 30,5% (**выполнение 50,1**). Обучение ответственных за энергосбережение будет проводиться в 2018 году.

6. Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

7. Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения – 37,8%, фактически – 45,4% (**выполнение 120,1%**).

8. Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, процент – 100%, фактически – 99,11% (**выполнение 99,11%**).

9. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам – 3,4 киловатт-час/кв.метр, фактически – 3,4 киловатт-час/кв.метр (**выполнение 100%**).

10. Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями – 4, фактически – 0 (**не** **выполнен**). Заключение энергосервисных договоров запланировано на 2018 год.

 11. Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением – 60%, фактически – 60% (**выполнение 100%**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) - 40%, фактически – 0,85% (**выполнение 2,1%**). Из 118 зданий оборудовано 1 здание (МАДОУ "Детский сад №5". Установка АИТП была предусмотрена типовым проектом здания детского сада). Заключение контрактов на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов запланировано на 2018 год.
2. Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов - 35%, фактически – 20% (**выполнение 57,1%**). Мероприятия будут выполнены в 2018 году.
3. Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей – 30%, фактически – 30% (**выполнение 100%**).
4. Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения – 8%, фактически – 11% (**выполнение 72,7%**). В 2017 году произведена замена 43 опор со сверхнормативным сроком службы. В 2018 году планируется участие Рузского ГО в приоритетном проекте Министерства энергетики МО "Светлый город", в рамках которого будет произведена замена опор со сверхнормативным сроком службы.
5. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения – 100%, фактически – 79,3% (**выполнение 79,3%**). В 2017 году произведена замена 26,87 км кабеля на СИП. В 2018 году планируется участие Рузского ГО в приоритетном проекте Министерства энергетики МО "Светлый город", в рамках которого будет произведена замена опор со сверхнормативным сроком службы.

Показатели муниципальной программы

17. Установка приборов учета тепловой энергии – значение показателя на 2017 год **не установлено**.

18. Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД – значение показателя на 2017 год **не установлено**.

19. Замена тепловых сетей с применением новых технологий – значение показателя на 2017 год **не установлено**.

20. Замена сетей водоснабжения на трубопроводы современных полимерных материалов – значение показателя на 2017 год **не установлено**.

21. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: электрическая энергия – 671 кВт/чел, фактически – 671 кВт/чел (**выполнение 100%**).

22. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: тепловая энергия – 0,22 Гкал/м2, фактически - 0,22 Гкал/м2 (**выполнение 100%**).

23. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: горячая вода – 19,4 куб. метр/человек, фактически – 19,47 куб. метр/человек (**выполнение 99,6%**).

24. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: холодная вода - 53,5 куб. метр/ человек, фактически – 53,51 куб. метр/ человек (**выполнение 99,98%**).

25. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия – 43,75 кВт/чел, фактически – 43,7 кВт/чел (**выполнение 100,1%**).

26. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия – 0,15 Гкал/м2, фактически – 0,15 Гкал/м2 (**выполнение 100%**).

27. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода – 0,6 куб. метр/ человек, фактически – 0,68 куб. метр/ человек (**выполнение 88,2%**).

28. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода – 2,43 куб. метр/ человек, фактически – 2,44 куб. метр/ человек (**выполнение 99,6%**).

29. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ – 0,63 куб. метр/ человек, фактически – 0,63 куб. метр/ человек (**выполнение 100%**).

30. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту – 53 ед., фактически – 53 ед. (**выполнение 100%**).

1. **«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы.**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа М.С. Морозова.

 Цель программы: повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества на территории Рузского муниципального района и его интеграция в информационное общество Московской области.

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 19.12.2017 №3307) – 299 189,66 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 261 148,66 тыс. руб., бюджета Московской области – 37 751,00 тыс. руб., бюджетов поселений – 290,00 тыс. руб.

Выполнено в 2017 году всего – 289 933,40 тыс. руб. (96,9% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 253 478,91 тыс. руб. (97,1%), бюджета Московской области – 36 190,89 тыс. руб. (95,9%), бюджетов поселений – 263,6 тыс. руб. (90,9%).

Профинансировано в 2017 году всего – 289 570,40 тыс. руб. (96,8% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 253 115,91 тыс. руб. (96,9%), бюджета Московской области – 36 190,89 тыс. руб. (95,9%), бюджетов поселений – 263,6 тыс. руб. (90,9%).

Всего в программе 103 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

22 – показателя 1 группы, из них: выполнено – 16, не выполнено – 6;

10 – показателей 2 группы, из них: выполнено – 9, не выполнен – 1;

71 – показатель муниципальной программы, из них: выполнено – 49, не выполнено – 19, не установлено значений на 2017 год по 3 показателям.

Подпрограмма 1 ***«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 41 953,50 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 41 249,50 тыс. руб., бюджета Московской области – 704,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 41 726,40 тыс. руб. (99,5% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 41 022,40 тыс. руб. (99,5%), бюджета Московской области – 704,00 тыс. руб. (100%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг – 75%, фактически – 97,63% (**выполнение 130,2%**).
2. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области (ОМСУ муниципального образования Московской области) для получения государственных (муниципальных) услуг – 12,5 мин., фактически – 5,7 мин. (**выполнение 219,3%**).
3. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ – 12,5 мин., фактически – 4,53 мин. (**выполнение 275,9%**).
4. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – 1,5 ед., фактически – 1,5 ед. (**выполнение 100%**).
5. Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ на территории Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
6. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Рузского муниципального района Московской области, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
7. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 94%, фактически – 95,12% (**выполнение 101,2%**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) – 4%, фактически – 4% (**выполнен**).
2. Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день – 40 ед. фактически – 47,7 ед. (**выполнение 119,3%**).

Показатели муниципальной программы

1. Количество созданных "окон" доступа государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" – 1 ед., фактически – 0 (**не выполнен**). Не возникло необходимости в открытие данного "окна".
2. Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» на базе МФЦ – значение показателя на 2017 год **не предусмотрено**.
3. Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» на базе удаленных рабочих мест **не предусмотрено**.
4. Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» на базе привлеченных организаций – 1 ед., фактически – 0 (**не выполнен**). Не возникло необходимости в открытие данного "окна".
5. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ – 94%, фактически 99,74% (**выполнение 106,1%**).
6. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Рузского муниципального района Московской области – 94%, фактически 94,5% (**выполнение 100,5%**).

Подпрограмма 2 ***«Развитие информационно-коммуникационных технологий***

***для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Рузском муниципальном районе***

***на 2015-2019 г.г.».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 32 040,20 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 13 632,20 тыс. руб., бюджета Московской области – 18 408,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего 31 266,50 тыс. руб. (97,6% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 13 229,20 тыс. руб. (97%), бюджета Московской области – 18 037,30 тыс. руб. (98%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 70%, фактически – 70%, (**выполнение 100%**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с – 100% к базовому году, фактически – 100% к базовому году (**выполнение 100%**).

Показатели муниципальной программы

1. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями – 100%, фактически – 100%, (**выполнение 100%**).
2. Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением – 97%, фактически – 97%, (**выполнение 100%**).
3. Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз – 100% к базовому году, фактически – 100% к базовому году (**выполнение 100%**).
4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями – 100% к базовому году, фактически – 100% к базовому году (**выполнение 100%**).
5. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи – 95%, фактически – 95%, (**выполнение 100%**).
6. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности – 85%, фактически – 85%, (**выполнение 100%**).
7. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ – 100%, фактически – 100%, (**выполнение 100%**).
8. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества – 100%, фактически – 100%, (**выполнение 100%**).
9. Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО – 70%, фактически – 70%, (**выполнение 100%**).
10. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи – 75%, фактически – 75%, (**выполнение 100%**).
11. Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. – 1,5 ед, фактически – 0,6 (**выполнение 40%**). Инвестиции операторов связи.
12. Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области – 13 ед., фактически – 13 ед. (**выполнение 100%**).
13. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с – 75%, фактически – 75%, (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 3 ***«Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015 - 2019 годы».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 8 092,80 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году – 8 068,70 тыс. руб. (99,7% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный, и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал – 7,63%, фактически 6,88%, (**выполнение 110,9%**).
2. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал – 1,69%, фактически – 0,04% (**выполнение в 42,3 раза**).

Показатели муниципальной программы

1. Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
2. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
3. Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции – 25%, фактически – 25% (**выполнение 100%**).
4. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
5. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования – 1671,5 рублей, фактически – 2250,64 рублей (**выполнение 74,3%**).
6. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году службы – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
7. Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
8. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих – 20%, фактически – 20% (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 4 ***"Управление муниципальными финансами***

***Рузского муниципального района".***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 5 571,96 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году – 5 558,30 тыс. руб. (99,8% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 2 группы

1. Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню - ≥ 100%, фактически – 102,9 (**выполнен**).
2. Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений - ≤ 10, фактически – 0% (**выполнен**). За отчетный период бюджет Рузского муниципального района исполнен с профицитом.
3. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - ≤50,0%, фактически – 10,8% (**выполнен**). Проведены мероприятия по снижению долговой нагрузки и погашению банковских кредитов.

Показатели муниципальной программы

1. Объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета района и поступлений из источников финансирования его дефицита, уменьшенных на сумму выплат из бюджета по учету средств бюджетов – да, фактически – да (**выполнен**).
2. Удельный вес расходов бюджета Рузского муниципального района, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета района - 90%, фактически – 96,8% (**выполнение 107,6%**). Бюджет Рузского муниципального района сформирован на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского МР включены в муниципальные программы.
3. Доля исполнения расходных обязательств бюджета Рузского муниципального района в отчетном финансовом году - ≥ 93%, фактически – 95%. (**выполнен**).
4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета Рузского муниципального района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) – да, фактически – да (**выполнен**).
5. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского муниципального района – 0%, фактически – 0 (**выполнен**). Просроченная кредиторская задолженность в расходах бюджета РМР отсутствует.
6. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Рузского муниципального района к объему расходов бюджета Рузского муниципального района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) - <5%, фактически – 0,3% (**выполнен**). Обязательства по погашению и обслуживанию долговых обязательств исполняются своевременно.

Подпрограмма 5 ***«Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе***

 ***на 2015-2019 годы».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 6 317,50 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 1 594,50 тыс. руб., бюджета Московской области – 4 723,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 6 300,14 тыс. руб. (99,7% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 1 577,15 тыс. руб. (98,9%), бюджета Московской области – 4 722,99 тыс. руб. (100%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение – 80%, фактически - 80% (**выполнение 100%**).
2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве – 100%, фактически - 100% (выполнение 100%).
3. Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период – 97%, фактически – 90% (выполнение 92,8%). Низкий процент выполнения показателя в связи с отсутствием программы модуля оказания услуг в судбеных органах и органах Росреестра.
4. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области – 3%, фактически – 3,9% (**выполнение 130%**).
5. Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде от общего количества описей дел в муниципальном архиве – 100%, фактически - 100% (выполнение 100%).

Подпрограмма 6 ***«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района»***.

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 16 670,30 тыс. руб.

Выполнено за 2017 год – 15 154,40 тыс. руб. (90,9% от плана).

Профинансировано в 2017 году - 14 791,40 тыс. руб. (88,7%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Повышение уровня информированности населения муниципального образования Московской области – 1668,55 % к базовому году, фактически - 1671,98% к базовому году (**выполнение 100,2%**).
2. Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории Рузского муниципального района – 9 единиц, фактически – 9 единиц (**выполнение 100%**).
3. Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования – 11 единиц, фактически - 11 единиц (**выполнение 100%**).
4. Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Рузского муниципального района согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций – 100 % к базовому году, фактически - 100% к базовому году (**выполнение 100%**).

Показатели муниципальной программы

1. Уровень информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ выходящих на территории муниципального образования - 186,54%, фактически - 186,97% (**выполнение 100,2%**);
2. Уровень информирования жителей муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования радиопрограммы – 105,6%, фактически – 117,47% (**выполнение 111,2%**).
3. Уровень информирования жителей муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования телепередач – значение показателя на 2017 год не предусмотрено.
4. Уровень информирования населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области путем размещения материалов в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования – 4439,7%, фактически – 4543,1% (**выполнение 102,3%**).
5. Уровень информирования населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности – 273,33%, фактически – 366,67% (**выполнение 134,2%**).

Подпрограмма 7 ***«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского муниципального района»***

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 14 541,70 тыс. руб., в том числе за счет средств: районного бюджета – 3 899,70 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 10 642,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 20176 году – 13 188,00 тыс. руб. (90,7% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 3 146,60 тыс. руб. (80,7%), за счет средств бюджета Московской области – 10 041,40 тыс. руб. (94,4%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 1 группы

1. Сумма поступления от арендной платы за земельные участки включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате – 172 326 тыс. рублей, фактически – 120 939 тыс. рублей (**выполнение 70,2%**). Ненадлежащие исполнение арендаторами обязанностей по уплате арендных платежей. Проводится работа по взысканию денежных средств с арендаторов-должников, направляются письма-претензии для оплаты задолженности, проводится претензионно-исковая работа. Направлено более 2,5 тыс. уведомлений с квитанциями. Предъявлено более 140 претензий об оплате арендных платежей и более 200 писем по неиспользованию земельных участков. На 31.12.2017 года в судах находилось 15 дел на сумму 111 млн. рублей, в том числе организаций, осуществляющих жилищное строительство – 5 дел на сумму более 46 млн. рублей. В службе судебных приставов 32 исполнительных листов на сумму около 57 млн. рублей. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате, государственная собственность на которые не разграничена – 174 680 тыс.руб., фактически – 341 578 тыс.руб. (**выполнение 51,1%**).
2. Сумма поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 18 000 тыс.руб., фактически – 44 180,5 тыс.руб. (**выполнение 245,5%**).
3. Сумма поступлений от земельного налога – 528 399 тыс.руб., фактически – 498 596 тыс.руб. (**выполнение 94,4%**).
4. Сумма поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключение земельных участков) - 8567,8 тыс.руб., фактически – 17 494,4 тыс.руб. (**выполнение 204,2%**).
5. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества – 17 976,2 тыс. рублей, фактически – 16 251,3 тыс. рублей (**выполнение 90,4%**). Планы приватизации поселений не выполнены в полном объеме в связи с их ликвидацией
6. Площадь земельных участков категория и ВРИ которых подлежит установлению – 100%, фактически – 100% (**выполнение – 100%**).
7. Предоставление земельных участков многодетным семьям – 100%, фактически – 92% (**выполнение 92%**). Выделен массив в д, Березкино, план не выполнен из-за несогласия некоторых семей.
8. Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в собственность муниципальных образований – 392 га, фактически – 0 (**не выполнен**). Заявлений в 2017 году не поступало.
9. Относительное количество объектов капитального строительства выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости – 5%, фактически – 5% (**выполнение 100%**). .

Показатели муниципальной программы

1. Снижение задолженности по арендной плате за имущество в консолидированный бюджет Рузского городского округа (за исключением земельных участков) – 100%, фактически – 91% (**выполнение 91%**).
2. Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности – 100%, фактически – 13% (**выполнение 13%**). В собственность РГО принята собственность сельских и городских поселений при преобразовании в Рузский городского округ. Оформление права собственности на муниципальное жилье производится при обращении жителей с заявлением о приватизации.
3. Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований – 3919 га, фактически – 0 (**не выполнен**). Данный показатель предоставляет непосредственно Минимущество из Росреестра.
4. Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля – 14 591 га, фактически – 11 282,4 га (**выполнение 77,3%**).
5. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области – 392 га, фактически – 392 га (**выполнение 100**).

Подпрограмма 8 ***«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 3 274,00 тыс. руб. (средства бюджета Московской области).

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 2 685,20 тыс. руб. (82,0% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Приоритетные показатели 2 группы

1. Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств – 1, фактически – 1 (**выполнение 100%**).
2. Коэффициент приведённых в порядок городских территорий – 4, фактически – 3 (**выполнение 75%**). Значение целевого показателя определяется путем суммирования балльных оценок, присвоенных по каждой приведенной в порядок основной городской территории: 1)ул. Солнцева, 2)ул. Федеративная, 3)пристанционная территория Тучково (ул. Партизан и ул. Советская), 4) Можайское шоссе. Муниципалитеты набирают по 1 баллу за каждую приведённую в порядок территорию. Максимальные коэффициенты и методика расчёта: 1. Разработка и согласование с Главархитектурой МО актуализированного Альбома - 0,15; 2. Утверждение главой муниципального образования плана-графика проведения работ на отчетный год в соответствии с согласованным с Главархитектурой МО нормативным документом - 0,05; 3. Количество приведённых в порядок некондиционных объектов - 0,8 (показатель высчитывается по формуле: количество приведённых в порядок некондиционных объектов разделить на общее количество некондиционных объектов, округлить в большую сторону до сотых и вычислить долю от 0,8 при учёте, что 0,8 - полностью выполненная работа).

Показатели муниципальной программы

3. Наличие утвержденной схемы территориального планирования Рузского муниципального района Московской области – да, фактически – нет (**не выполнен**). Схема территориального планирования не предусмотрена для Рузского ГО - предусмотрен генеральный план Рузского ГО.

4. Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Рузского муниципального района Московской области – 7 шт., фактически - 0 (**не** **выполнен**). Главархитектурой МО в декабре 2016г. были разработаны генеральные планы 2 городских и 5 сельских поселений Рузского МР. Учитывая, что на территории Рузского района проводились процедуры по преобразованию Рузского муниципального района в городской округ, было принято решение о нецелесообразности проведения 230 публичных слушаний по данным проектам генеральных планов. В рамках реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39, разработка единого проекта генерального плана Рузского городского округа предусмотрена мероприятиями Программы в 2017-2018 годах и планируется на декабрь 2018г.

5. Количество утвержденных генеральных планов городских поселений – 2 шт., фактически - 0 (**не** **выполнен**). В рамках реализации государственной программы МО «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства МО от 25.10.2016 № 791/39, разработка проекта генерального плана Рузского городского округа предусмотрена мероприятиями Программы в 2017-2018 годах и планируется на декабрь 2018 года.

6. Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений – 5 шт., фактически - 0 (**не** **выполнен**). В рамках реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства МО от 25.10.2016 № 791/39, разработка проекта генерального плана Рузского городского округа предусмотрена мероприятиями Программы в 2017-2018 годах и планируется на декабрь 2018 года.

7. Количество утвержденных правил землепользования и застройки, городских и сельских поселений Рузского муниципального района Московской области – 7 шт., фактически - 0 (**не** **выполнен**). Проведены публичные слушания. Планируется утверждение правил землепользования и застройки Рузского городского округа (включающие 7 бывших муниципальных образований Рузского района) в 2018 году.

8. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений – 2 шт., фактически – 0 шт. (**не выполнен**).

9. Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений – 5шт., фактически – 0 шт. (**не выполнен**).

10. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования Рузского района – 230 шт., фактически – 230 шт. (**выполнение 100%).**

11. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования городских поселений - 2 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 100%).**

12. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования сельских поселений – 228 шт., фактически – 228 шт. (**выполнение 100%).**

13. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования Рузского района - 230 шт., фактически – 0 шт. (**не выполнен**). Проект Генплана направлен на доработку Заказчику в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области Проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана Рузского ГО планируется в 2018 году.

14. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования городских поселений - 2 шт., фактически – 0 шт. (**не** **выполнен).**

15. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования сельских поселений – 228 шт., фактически – 0 шт. (**не выполнен).**

16. Количество утвержденных планов-графиков разработки и реализации проектов пешеходных улиц - 2 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 100%**). Реализован проект пешеходной зоны в г/п Руза (1 этап и 2 этап).

17. Количество разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств - 2 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 100%**).

18. Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств - 2 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 100%**).

19. Количество согласованных альбомов мероприятий по приведению в порядок городских территорий (главной улицы, вылетных магистралей, пристанционных территорий) - 4 шт., фактически – 4 шт. (**выполнение 100%**).

20. Количество утвержденных планов-графиков приведения в порядок городских территорий (главных улиц, вылетных магистралей, пристанционных территорий) - 4 шт., фактически – 4 шт. (**выполнение 100%**).

21. Количество приведенных в порядок городских территорий - 4 шт., фактически – 4 шт. (**выполнение 100%**).

22. Реализация проекта архитектурно-художественного освещения города Руза - 1 шт., фактически – 1 шт. (**выполнение 100%**).

Подпрограмма 9 ***«Обеспечивающая подпрограмма».***

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году – 162 178,70 тыс. руб., в том числе за счет средств: районного бюджета – 161 888,70 тыс. руб., бюджетов поселений – 290,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году – 157 449,40 тыс. руб. (97,1% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 157 185,80 тыс. руб. (97,1% от плана), за счет средств бюджетов поселений – 263,6 тыс. руб. (90,9%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

Показатели реализации мероприятий в подпрограмме не установлены.

Подпрограмма 10 ***«Молодое поколение».***

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году (средства районного бюджета) – 8 549,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году – 8 536,36тыс. руб. (99,9% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Обеспечение деятельности МАУ «Центр молодежных программ, развития туризма и информационной политики» - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
2. Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и предпринимательства к общему числу молодых граждан Рузского района – 1290 человек, фактически – 5643 человек (**выполнение 437,4%**).
3. **«Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы».**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа Л.А. Урман.

Цель программы: сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, развитие экологического образования и воспитания, минимизация негативного воздействия на окружающую среду на территории Рузского муниципального района.

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 19.12.2017 №3321) – 7 574,50 тыс. руб. *(средства районного бюджета).*

Выполнено и профинансировано в 2017 году – 7 466,00 тыс. руб. (98,6% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

Всего в программе 11 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, все выполнены.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Количество проб и анализов, проведенных в рамках экологического мониторинга – 12 ед., фактически – 12 ед. (**выполнение 100%**).

2. Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населённых пунктов, вид разрешенного использования-рекреационная зона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

3. Количество человек, принявших участие в экологических мероприятиях – 650 человек, фактически – 3500 человека (**выполнение 538,5%**).

4. Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) - 409%, фактически – 414,4% (**выполнение 101,3%**).

5. Доля ликвидированных несанкционированных навалов в общем числе выявленных несанкционированных навалов – 60%, фактически - 100% (**выполнение 166,7%**). Ликвидированы несанкционированные свалки, очаговые навалы бытовых отходов и мусора, выявленных на территориях населенных пунктов, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования и лесопарковых зон.

6. Доля устраненных нарушений лесного законодательства, в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и не древесными отходами, на территории, прилегающей к населенными пунктами и СНТ, вдоль зон отдыха и автодорог, в общем количестве выявленных нарушений – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

7. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Улучшение экологического состояния родников – 70%, фактически – 70% (**выполнение 100%**).

8. Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Генеральная схема санитарной очистки разработана.

9. Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке – 3 шт., фактически – 3 шт. (**выполнение 100%**).

10. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод – 20%, фактически – 20% (**выполнение 100%**).

11. Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений (процент) – 70%, фактически – 92% (**выполнение 131,4%**). 23 из 25 ГТС поставлены на кадастровый учет.

**14. «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019 годы».**

Координатор - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа А.В. Рыбаков.

Цель программы: Обеспечение населения Рузского муниципального района Московской области природным газом. Улучшение условий жизни населения Рузского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 27.12.2017 №3536) – 28 919,80 тыс. руб., из них средства: районного бюджета - 17 501,40 тыс. руб., бюджета Московской области - 6 137,00 тыс. руб., федерального бюджета - 5 281,40 тыс. руб..

Выполнено и профинансировано в 2017 году – 5 281,40 тыс. руб. (94,1% от плана), из них средства: районного бюджета - 15 851,90 (90,6%), бюджета Московской области - 6 068,08 тыс. руб. (98,9%), федерального бюджета - 5 281,40 тыс. руб. (100%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании указана в приложении №1.

Всего в программе 6 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них: 3 – выполнены, 1 – не выполнен, у 2-х показателей значения на 2017 год не установлены.

***Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:***

Показатели муниципальной программы

1. Количество газифицированных МКД –24 ед., фактически – 26 ед. (**выполнение 108,3%**).
2. Количество газифицированных квартир – 527 квартир, фактически – 466 квартир (**выполнение 88,4%**). Показатель не выполнен в связи с переносом мероприятий на 2018 год
3. Количество газифицированных улиц – 6 ед., фактически – 7 ед. (**выполнение 116,7%**).
4. Протяженность уличной сети – 5,8 км, фактически – 5,8 км (**выполнение 100%**).
5. Протяженность газораспределительной сети – плановое значение показателя на 2017 год не установлено.
6. Количество газифицированных пунктов – плановое значение показателя на 2017 год не установлено.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования, степень и результаты выполнения мероприятий муниципальных программ за 2017 год указаны в приложении №1.

Отчет о достижении значений показателей муниципальных программ Рузского муниципального района за 2017 год указан в приложении №2.

В связи с преобразованием Рузского муниципального района в Рузский городской округ и досрочным завершением 31.12.2017 года действия муниципальных программ Рузского муниципального района, проводить оценку эффективности реализации муниципальных программ нецелесообразно. С 01.01.2018 года в Рузском городском округе утверждены и действуют новые муниципальные программы Рузского городского округа.

Приложения: Приложение №1: на 129 листах.

 Приложение №2: на 78 листах.