## Лист1
Приложение 2
Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 1 полугодие 2019 года
№ п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 1 полугод. 2019 года | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
1.1. | Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
1 | Приоритетный показатель 2019 Доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | процент | 97 | 97 | 97
2 | Приоритетный показатель 2019 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | штука | 0 | 5 | 0 | Состоялись торги, планируемая дата заключения контрактов на ремонт 20.07.2019 г.
3 | Приоритетный показатель 2019 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | процент | 100 | 100 | 96.82 | Отсутствие свободных мест в ДОУ. В г.Рузе - приоритетом у родителей является ДОУ 5, который в настоящее время укомплектован на 100%. От зачисления в иные ДОУ г. Рузы родители отказываются. Также очередность сложилась из-за отсутствия мест в ДОУ, находящихся в п. Тучково, - ДОУ 25, ДОУ 10, ДОУ 33. С 01.09.2019 планируется открыть дополнительную группу в ДОУ 25, очередность сократится.
4 | Приоритетный показатель 2019 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | процент | 105.8 | 116.31 | 108.83 | Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в МО за 1 кв. 2019 г. - 49 862,00 руб.. Среднемесячная зарплата пед.работников дошкольных образоват. учреждений Рузского ГО - 54 265,18 руб.
5 | Приоритетный показатель 2019 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | мест | - | - | - | Значение показателя на 2019 год не установлено
6 | Макропоказатель Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образование в текущем году к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | 100 | 100 | 96.82 | Достижение показателя планируется после открытия дополнительной группы в ДОУ 25 п.Тучково (в 3 кв. 2019 г.)
7 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | Процент | 90 | 100 | 96.43
1.2. | Подпрограмма 2 "Общее образование"
1 | Приоритетный показатель 2019 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | Процент | 99 | 99 | 99
2 | Приоритетный показатель 2019 Доля обучающихся во вторую смену | Процент | 5.83 | 5.83 | 5
3 | Приоритетный показатель 2019 Доля выпускников текущего года, набравших 220 быллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 15.4 | 23 | 15.4
4 | Приоритетный показатель 2019 Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области (в сфере образования) | мест | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
5 | Приоритетный показатель 2019 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | процент | 114.97 | 109.33 | 127.17 | Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Московской области - 48325,7 руб.. Ср. заработная плата пед. работников образоват. учреждений общего образования Рузского ГО - 61 455,49 руб.
6 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 24 | 24 | 24
7 | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | количество | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
8 | Удельный вес числа образовательных организаций, включенных в региональную систему электронного мониторинга состояния и развития системы образования в Московской области | процент | 88.2 | 92.2 | 100 | Все 49 ОО РГО включены в РСЭМ
9 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут все ОО имеют свой сайт
10 | Удельный вес численности обучающихся,занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процент | 93.7 | 95 | 95
11 | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 82 | 83.5 | 82 | Данный показатель оценивается по итогам года и будет достигнут в 3 квартале
12 | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования | процент | 100 | 100 | 100
13 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области | процент | 95.62 | 97.85 | 113.32 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Московской области 54 232,3 руб. Средняя заработная плата пед. работников образоват. учреждений общего образования Рузского ГО - 61 455,49 руб.
14 | Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) | процент | 0.2 | 0.22 | 0.22
15 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | процент | 100 | 100 | 100
16 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процент | 78 | 100 | 100
17 | Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций | процент | 4.5 | 4.5 | 4.5
1.3. | Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
1 | Приоритетный показатель 2019 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | процент | - | 100 | 118.85 | Среднемесячная зарплата учителей общего образования в МО - 56 203,8 руб. Средняя заработная плата пед. работников допобразования детей в муниципальных учреждениях РГО - 66 797,32 руб.
2 | Приоритетный показатель 2019 Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 46 | 46 | 46
3 | Приоритетный показатель 2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | процент | 83 | 83.1 | 94.88
4 | Приоритетный показатель 2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | процент | 10.7 | 15 | 15
5 | Приоритетный показатель 2019 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | процент | 26 | 26.1 | 26.1
6 | Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленности | процент | 7.4 | 8 | 8
7 | Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня. | процент | 0.9 | 1.1 | 0.9 | Показатель оценивается по итогам года
8 | Доля детей, вовлеченных в реализацию волонтерских проектов | процент | 11.2 | 11.3 | 12.3
9 | Доля участников различных форм детского самоуправлнения | процент | 32 | 34 | 34
2. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе" на 2018 – 2022 годы
2.1. | Подпрогорамма 1 "Создание условий для развития физической культуры и спорта"
1 | Приоритетный показатель 2019 Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения | единиц | 1 | 1 | 1 | Выполнены работы по кап. ремонту и приобретено оборудование для оснащения футбольного поля, нах. по адресу: п.Тучково, ул. Новая
2 | Приоритетный показатель 2019 Количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области | единиц | 1 | - | - | Значение показателя на 2019 год не установлено
3 | Приоритетный показатель 2019 Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | единиц | 1 | - | - | Значение показателя на 2019 год не установлено
4 | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Московской области | процент | 38.5 | 40.5 | 40.5
5 | Доля средств муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям | процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
6 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | 77 | 81 | 81
7 | Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | 21 | 25.3 | 25.3
8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Московской области | процент | 10.26 | 12.05 | 12.5
9 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | 88.2 | 90 | 90
10 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | 21.4 | 24 | 24
11 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | процент | 6.1 | 11 | 11
12 | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 50 | 50.3 | 50.3
13 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | процент | 45.36 | 50 | 50
14 | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 30 | 50 | 50
15 | Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | - | 47 | 47
16 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | процент | 80 | 97 | 97
17 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальном образовании Московской области | единиц | 1 | 1 | 0 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
18 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 259.31 | 259.31 | 259.31
19 | Количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области | процент | - | - | - | Значение показателя на 2019 год не установлено
2.2. | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа"
1 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | Процент | 100 | 100 | 100
2 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Рузском городском округе | Процент | 72.5 | 100 | 100
3. | Муниципальная программа «Развитие культуры Рузского городского округа на 2018-2022 годы»
3.1. | Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Рузского городского округа"
1 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана проектная документация | Единица | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен.
2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению | Единица | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен.
3 | Количество информационных надписей, установленных на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Единица | 6 | 3 | 3 | В РГО 3 объекта культурного наследия имеют информационные надписи: 3 надписи в Музее Зои Космодемьянской- Место первого захоронения, место казни и Изба Кулик
4 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Процент | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен.
3.2. | Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Рузском городском округе"
1 | Количество выставочных проектов, в которых участвуют предприятия народных художественных промыслов | Процент | 1 | 1 | 1
2 | Количество посещений музеев | Тысяча человек | 14 | 14.28 | 15.8
3 | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | Процент | 100 | 200 | 200
4 | Увеличение общего количества посещений музеев | Процент | 100 | 102 | 112.9
3.3. | Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела в Рузском городском округе"
1 | Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | Процент | 0 | 23 | 0 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
2 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | Тысяча человек | 284 | 291.1 | 164.3 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
3 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | Процент | 100 | 102.5 | 57.9 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
4 | Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | единиц | 0 | 1 | 0 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
3.4. | Подпрограмма 4 "Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Рузском городском округе"
1 | Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | процент | 5.56 | 5.57 | 5.6 | Показатель исполнен за период январь- июнь 2019 года. Плановый показатель планируется исполнить до конца 2019 года. Школы -1240+ КДУ-2210/61622*100=5,60%
2 | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Тысяча человек | 5.8 | 6.09 | 2.35 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
3 | Количество участников клубных формирований | Тысяча человек | 2.42 | 2.44 | 2.21 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
4 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Процент | 100 | 105 | 40.5 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
5 | Прирост участников клубных формирований | Процент | 100 | 101 | 91.3 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
3.5. | Подпрограмма 5 "Развитие парков культуры и отдыха в Рузском городском округе"
1 | Приоритетный показатель 2019 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | процент | 50 | 50 | 50 | В Рузском ГО 1 парк - в г.Рузе.
2 | Приоритетный показатель 2019 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | в % к баз. году | 100 | 105 | 103 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
3.6. | Подпрограмма 6 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского городского округа"
1 | Приоритетный показатель 2019 Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами | единиц | 0 | 1 | 0 | Подписано соглашение с Министерством Образования, к концу 2019 года показатель планируется исполнить
2 | Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройства территории государственных и муниципальных учреждений культуры, приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений | Единица | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен.
3.7. | Подпрограмма 7 "Создание условий для развития туризма в Рузском городском округе"
1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока в Рузский городской округ | Тысяча человек | 190 | 286.8 | 71.7 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
2 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в т.ч. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения) | Миллион рублей | 320.5 | 336.2 | оценивается по итогам года
3 | Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | Тысяча человек | 78 | 82 | оценивается по итогам года
3.8. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма"
1 | Приоритетный показатель 2019 Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | 85.7 | 100 | 93.87 | С 1 июня 2019 года с ЦКС выведен рабочий персонал из учреждений, показатель будет расти постепенно, и к концу 2019 года его планируется исполнить.
2 | Приоритетный показатель 2019 Увеличение числа посещений организаций культуры | Процент | 100 | 101 | 90.9 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
3 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018 года) к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год | коэффициент | 1 | - | - | Значение показателя на 2019 год не установлено
4 | Отношение среднемесячной платы работников муниципальных учреждений культуры за период с 01.09.2018 года по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенный, исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018 года | коэффициент | 1 | - | - | Значение показателя на 2019 год не установлено
4. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Рузского городского округа" на 2018-2022 годы
4.1. | Подпрограмма 1 "Доступная среда"
1 | Приоритетный показатель 2019 Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | процент | 55 | 66.1 | 65.38 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
2 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения района. | процент | 100 | 100 | 100
4.2. | Подпрограмма 2 "Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском городском округе"
1 | Приоритетный показатель 2019 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процент | 55.6 | 55.7 | 67.8
2 | Приоритетный показатель 2019 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | процент | 57.5 | 59.5 | 42 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
4.3. | Подпрограмма 3 "Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского городского округа"
1 | Доля участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной поддержки из числа обратившихся и имеющих право на указанные меры социальной поддержки | процент | 100 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен
2 | Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из числа обратившихся и имеющих право на получение указанных субсидий | процент | 100 | 100 | 100
4.4. | Подпрограмма 4 "Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на территории Рузского городского округа"
1 | Приоритетный показатель 2019 Привлечение участковых врачей 1 врач-1 участок - Отсутствие (сокращение) дефицита врачей - привлечение/ стимулирование/жилье | процент | 100 | 200 | 166.67 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
2 | Приоритетный показатель 2019 Диспансеризация - Доля населения, прошедшего диспансеризацию | процент | 23 | 100 | 54.14 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
3 | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов** | Единица | 2 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен
4 | Открытие офисов врачей общей практики** | Единица | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен
5 | Доля населения, которому проведены профилактические осмотры на туберкулёз. | процент | 67.2 | 74 | 36.8 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
6 | Смертность от туберкулёза. | случаев на 100 тыс. человек | 7.6 | 7.4 | 3.9
7 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий * | случаев на 100 тыс. человек | 8.5 | 8.5 | 12.8 | Продолжается выполнение дорожной карты по ремонту дорог и устранению их опасных участков
8 | Достижение обеспечения 100% обратившихся за полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. | процент | 100 | 100 | 100
5. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы
5.1. | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
1 | Приоритетный показатель 2019 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | 0.69 | 0.5 | 0.124 | Во 2 квартале 2019 года введено в оборот 124 га (24,8 % выполнения плана). ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" - 80 га (цикорий), ООО "Фермер-Сити Рузский" -44 га(многолетние травы).
2 | Приоритетный показатель 2019 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100.1 | 100.1 | 91.7
3 | Приоритетный показатель 2019 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | скотомест | 100 | 200 | 0 | В 2019 году АО Русское молоко планирует ввести на ферме в д. Еськино 200 скотомест.
4 | Приоритетный показатель 2019 Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО | Миллион рублей | 183.6 | 200 | 3.918 | Инвестиции в основной капитал АО "Рузское молоко" (машины, оборудование), ЗАО "МКП" (модернизация производства).
5 | Приоритетный показатель 2019 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тысяча тонн | 1.1 | 1.1 | 0.389
6 | Приоритетный показатель 2019 Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 18.862 | 25.14 | 7.343
7 | Приоритетный показатель 2019 Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | 0 | 2056 | 1029
8 | Земля должна работать - Вовлечение в оборот земель сельхозназначения | процент | 100 | 100 | 24.8 | Во 2 квартале 2019 года введено в оборот 124 га (24,8 % выполнения плана). ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" - 80 га (цикорий), ООО "Фермер-Сити Рузский" -44 га(многолетние травы).
9 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | процент | 100 | 100 | 91.7 | В связи с государственной программой по оздоровлению и ликвидации лейкоза КРС в хозяйствах АО "Русское молоко" проводятся мероприятий по ликвидации поголовья больного лейкозом. По сравнению с 6 месяцами 2018 года поголовье КРС снизилось на 866 голов.
10 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | процент | 100.2 | 100.2 | 0 | Производство продукции растениеводства в 1 полугодии не было
11 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (за отчетный год) | единиц | 1 | 1 | 0
12 | Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки (за отчетный год) | единиц | 1 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен
13 | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | Процент | 93.89 | 95.19 | 96
14 | Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК | единиц | 2 | 2 | 2
15 | Прирост объема производства продукции агропромышленного комплекса (производство и переработка с/х продукции) | Процент | - | 100.1 | 379.06
16 | Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе: | Голов скота | 700 | 700 | 725 | В АО Знаменское содержатся 725 голов племенного поголовья с/х животных.
17 | племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления | Голов скота | 700 | 700 | 725 | В АО Знаменское содержатся 725 голов племенного поголовья КРС молочного направления.
5.2. | Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий»
1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего (за отчетный год), всего | тыс. кв. метров | 0.456 | 0.456 | 0 | Заявленные на получение в 2019 году социальной выплаты граждане, проживающие в сельской местности не прошли конкурсный отбор.
2 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов (за отчетный год) | тыс. кв. метров | 0.348 | 0.348 | 0
6. | Муниципальная программа «Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы
6.1. | Подпрограмма 1 "Инвестиции в Рузском городском округе"
1 | Приоритетный показатель 2019 Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), на душу населения | Тысяча рублей | 35.32 | 37.1 | 31.39 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
2 | Приоритетный показатель 2019 Процент заполняемости индустриального парка | процент | 19 | 29 | 44 | Общая площадь индустриального парка (без инфраструктуры) 116 га, из них освоено 51га
3 | Приоритетный показатель 2019 Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок | единиц | 3 | 3 | 0 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
4 | Приоритетный показатель 2019 Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство | единиц | 3 | 2 | 1 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
5 | Приоритетный показатель 2019 Количество созданных новых индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок | единиц | - | 1 | 1 | Индустриальный парк создан в 2014 году.
6 | Приоритетный показатель 2019 Количество созданных рабочих мест | единиц | 992 | 1167 | 564 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
7 | Приоритетный показатель Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | процент | 103.5 | 102.5 | 104 | Оперативные данные за январь-май 2019 года
6.2. | Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции"
1 | Приоритетный показатель 2019 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) | процент | 0.7 | 1.2 | 1.2
2 | Приоритетный показатель 2019 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | Процент | 49.3 | 16 | 35.68 | Значение не достигнуто по причине проведения в текущем квартале закупок для обеспечения хозяйственной деятельности учреждений округа, на которые выходят местные поставщики (подрядчики, исполнители), также проведение закупок по покупке квартир для детей-сирот (15 аукционов). Данные закупки признаны несостоявшимися, т.к. вышел только один участник. Также данные закупки проводились повторно по причине того, что не было подано ни одной заявки. Все они признаны несостоявшимися, что препятствует достижению целевых показателей эффективности закупочной деятельности
3 | Приоритетный показатель 2019 Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре | Количество | 3.4 | 4.4 | 4 | В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП "РТС-тендер".
4 | Приоритетный показатель 2019 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | Процент | 8.9 | 11 | 5.78 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах.
5 | Приоритетный показатель 2019 Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Процент | 76.4 | 27 | 28.76
6 | Приоритетный показатель 2019 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области | единиц | 6 | 7 | 7 | В соответствии с утвержденным Стандартом развития конкуренции в Московской области требования реализуются. Реализовано 7 требования Стандарта развития конкуренции.
6.3. | Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском городском округе"
1 | Приоритетный показатель 2019 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 245 | 441.2 | 452
2 | Приоритетный показатель 2019 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 38.96 | 41.4 | оценивается по итогам года
3 | Приоритетный показатель 2019 Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг | единиц | 68 | 15 | 97
4 | Приоритетный показатель 2019 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | единиц | - | 13 | 29.05
5 | Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Рузского ГО | процент | 17 | 32.35 | 31.7 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
6 | Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий Рузского ГО | Тысяча рублей | 22.5 | 23.8 | 24
7 | Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства | единиц | 1 | 1 | 1
8 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий | процент | 100 | 104.04 | оценивается по итогам года
9 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов | 9.6 | 1.9 | 1.07 | Показатель планируется исполнить до конца 2019 года
6.4. | Подпрограмма 4 "Развитие потребительского рынка и услуг Рузского городского округа"
1 | Приоритетный показатель 2019 Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов | балл | - | 156 | 600
2 | Приоритетный показатель 2019 Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Квадратные метры на 1000 жителей | 1293.1 | 1370.85 | 1364 | За 1-ое полугодие 2019 года на территории Рузского ГО ввелось в эксплуатацию 7 торговых объектов, с торговой площадью 1691,00 кв.м. (общей площадью 1949,26 кв.м): - «Всё для дома» - 180 кв.м (общая площадь – 210кв.м)в г. Руза, северный микрорайон; - «Смешные цены» - 90 кв.м (общая площадь 110 кв.м), в г. Руза, Микрорайон; - «Верный» - 506 кв.м (общая площадь 645 кв.м) в пос. Колюбакино; - «Фермерский дворик» - 270 кв.м, в г. Руза, ТЦ «Руза Хутор»; - «Сантехника» - 150 кв.м (общая площадь 170 кв.м) в пос. Дорохово. - «Магнит –Косметикс» - 195 кв.м (общая площадь – 215кв.м)в г. Руза, Микрорайон, д. 17; - «Верный» - 300 кв.м (общая площадь – 329,26кв.м) в п. Тучково, ВМР, д. 31 Выбыло 2 торговых объекта с (общей площадью 995,6 кв.м,) торговая 870 кв.м.
3 | Приоритетный показатель 2019 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | единиц | 184 | 30 | 38 | Во втором квартале ввелись в эксплуатацию три объекта общественного питания кафе "Помпончик" - 9 посадочных мест, суши магазин 9 посадочных мест, кафе суши ВОК - 20 посадочных.
4 | Приоритетный показатель 2019 Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг | единиц | 26 | 4 | 19
5 | Приоритетный показатель 2019 Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен
6 | Приоритетный показатель 2019 Доля обслуживаемых населенных пунктов от общего числа населенных пунктов муниципального образования, соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и не продовольственных товаров в сельские населенные пункты муниципального образования | Процент | - | 70 | оценивается по итогам года
7 | Приоритетный показатель 2019 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | - | 1 | 0
8 | Доля ликвидированных нестационарных объектов, не соответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | Процент | 100 | 100 | 100
9 | Количество доставок товаров автолавками и автомагазинами в сельские населенные пункты Московской области по утвержденному уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской области графику | Единиц в неделю | 1 | 1 | 1
10 | Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок | Единица | 40.91 | 16 | 4.75 | В 1 пол. 2019 года на территории РГО было проведено 13 ярмарок на 4 местах, включенных в сводный перечень мест проведения ярмарок
11 | Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания | раб. мест /на 1000 жителей | 7.97 | 7.95 | 8.4
12 | Обеспеченность населения услугами общественного питания | Пос. мест /на 1000 жите­лей | 50.07 | 53.24 | 56.2 | Всего на объектах общественного питания 3462 рабочих мест. Во 2 квартале ввелось в эксплуатацию три объекта общественного питания: кафе "Помпончик" - 9 посадочных мест, суши магазин 9 посадочных мест, кафе суши ВОК - 20 посадочных.
6.5. | Подпрограмма 5 "Развитие похоронного дела в Рузском городском округе"
1 | Приоритетный показатель 2019 Наличие на территории муниципального образования муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ | единиц | 1 | 1 | 1
2 | Приоритетный показатель 2019 Чистое кладбище - Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области | Процент | 12 | 28 | 23.96
3 | Количество кладбищ, оформленных в муниципальную собственность Рузского городского округа | Штука | 18 | 28 | 23
4 | Доля частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет снижения доли государственных и муниципальных предприятий в данной сфере деятельности | Процент | 77.7 | 90 | 90.9 | В РГО из 11 организаций занимающихся в сфере ритуальных услуг - 10 частных организаций.
6.6. | Подпрограмма 6 "Развитие трудовых ресурсов и охраны труда"
1 | Приоритетный показатель 2019 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности) | единиц | 0.07 | 0.064 | 0 | Несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в отчетном нериоде не было.
2 | Приоритетный показатель 2019 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) | Процент | 50 | 100 | 95.03
3 | Приоритетный показатель 2019 Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы (количество организаций; численность работников, сумма задолженности) | рублей | 10697.7 | 0 | 4203490 | В связи с недостатком оборотных средств имеется задолженность у 7 предприятий, входящих в агрохолдинг АО "Русское молоко" перед 434 работниками. Период задолженности - 1 месяц. Разработана Дорожная карта по ликвидации имеющейся задолженности. Мероприятия, направленные на исполнение показателя: 1. Мониторинг ситуации по своевременной выплате заработной платы в организациях; 2. Заслушивание на заседаниях Межведомственной комиссии по мобилизации доходов руководителей организаций, допустивших задолженность по выплате заработной платы; 3. Информирование контролирующих органов о наличии задолженности по выплате заработной плате в организациях; 4. Информирование Министерства социального развития МО о ситуации с задолженностью по заработной плате.
4 | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | Процент | 0.98 | 0.68 | 0.58
7. | Муниципальная программа «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы
7.1. | Подпрограмма 1. "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
1 | Приоритетный показатель 2019 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5% | количество | 862 | 777 | 459
2 | Приоритетный показатель 2019 Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) "Безопасный город" | балл | - | 30 | 2
3 | Приоритетный показатель 2019 Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" | балл | - | 10 | 0 | В соответствиии с Распоряжением Губернатора МО от 20.06.2019 №288-РГ региональный перечень коммерческих объектов увеличился с 13 до 40, в связи с этим достигнутое значение показателя снизилось с 10 баллов до 0 баллов. По состоянию на 30.06.2019 г. к системе подключено 5 коммерческих объектов.
4 | Приоритетный показатель 2019 Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами виделнаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" | балл | - | 20 | 2 | По состоянию на 30.06.2019 год подключено 23 подъезда МКД из 1110 подъездов МКД.
5 | Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований правоохранительной направленности | Процент | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен.
6 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 17 | 80 | 40
7 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен.
8 | Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности | Процент | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен.
9 | Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств | Процент | 100 | 106 | 102
10 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 100 | 104 | 102
7.2. | Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа"
1 | Приоритетный показатель 2019 Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | Процент | 60 | 70 | 60
2 | Приоритетный показатель 2019 Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде | Процент | 60 | 64 | 60
3 | Приоритетный показатель 2019 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Процент | 100 | 85 | 100
4 | Приоритетный показатель 2019 Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено.
7.3. | Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа"
1 | Приоритетный показатель 2019 Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования | Процент | 85 | 95 | 90
7.4. | Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского городского округа"
1 | Приоритетный показатель 2019 Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду | Процент | 70 | 89 | 80
2 | Приоритетный показатель 2019 Подмосковье без пожаров | Процент | 100 | 50 | 18
7.5. | Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа"
1 | Приоритетный показатель 2019 Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю | Процент | 35 | 40 | 35
7.6. | Подпрограмма 6. Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа
1 | Соответствие предъявляемы требованиям по организации мобилизационной подготовки в органе местного самоуправления Московской области | да/нет | да | да | да
2 | Соответствие установленным требованиям по защите сведений составляющих государственную тайну в органе местного самоуправления Московской области | да/нет | да | да | да
8. | Муниципальная программа «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа" на 2018-2022 годы
8.1. | Подпрограмма 1. "Чистая вода"
1 | Приоритетный показатель 2019 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | 80 | 86 | оценивается по итогам года
2 | Приоритетный показатель 2019 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | единиц | - | 1 | оценивается по итогам года
8.2. | Подпрограмма 2. "Очистка сточных вод"
1 | Приоритетный показатель 2019 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | единиц | - | 1/120 | оценивается по итогам года
2 | Приоритетный показатель 2019 Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод | Кубический километр в год | - | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен
3 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | единиц | - | 1 | оценивается по итогам года
8.3. | Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"
1 | Приоритетный показатель 2019 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | - | 1 | оценивается по итогам года
2 | ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы | Тыс. рублей на тысячу человек | - | 597.11 | оценивается по итогам года
8.4. | Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского городского округа"
1 | Приоритетный показатель 2019 Бережливый учет - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов | Процент | - | 53.91 | оценивается по итогам года | Ведется подготовка актов о возможности или невозможности установки общедомовых приборов учета
2 | Приоритетный показатель 2019 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | - | 100 | оценивается по итогам года
3 | Приоритетный показатель 2019 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | 17.8 | 24.58 | оценивается по итогам года
9. | Муниципальная программа "Жилище" на 2018-2022 годы
9.1. | Подпрограмма 1. "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"
1 | Приоритетный показатель 2019 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Тысяча квадратных метров | 50.2 | 53.5 | 43 | В 1 полугодии 2019 года в эксплуатацию введено 43 005 кв.м ИЖС
2 | Приоритетный показатель 2019 Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году | Штука | 0 | 0 | 0 | Проблемных объектов на территории Рузского ГО округа нет
3 | Приоритетный показатель 2019 Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | Человек | 0 | 0 | 0 | Проблемных объектов признанных таковыми в соответствии с действующим законодательством на территории Рузского ГО нет
4 | Приоритетный показатель 2019 Держим стройки на контроле - количество объектов, находящихся на контроле Министерства жилищной политики Московской области | Процент | 0 | 0 | 0
5 | Приоритетный показатель 2019 Решаем проблемы обманутых дольщиков - Количество обманутых дольщиков | Процент | 0 | 0 | 0
6 | Приоритетный показатель 2019 Проблемные стройки (Подмосковья) - Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства | Процент | 0 | 0 | 0
7 | Приоритетный показатель 2019 Запрет на долгострой - Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства) | единиц | 0 | 1 | 1 | Снесен недостроенный объект - Софтбольный клуб Карусель
8 | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | Тысяча квадратных метров | 9.5 | 10.5 | 8.6 | В 1 полугодии 2019 года в эксплуатацию введено 8 600,9 кв.м жилья эконом-класса
9.2. | Подпрограмма 2. "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке"
1 | Приоритетный показатель 2019 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Человек | 309 | 558 | 109 | В 1 полугодии 2019 года расселено 109 человек
2 | Приоритетный показатель 2019 Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Квадратный метр | 4924.98 | 9676.2 | 2134.15 | В 1 полугодии расселено 2134,15 кв.м
3 | Приоритетный показатель 2019 Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Штука | 122 | 227 | 51 | В 1 полугодии расселено 51 жилое помещение
4 | Приоритетный показатель 2019 Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен. Аварийные дома признанные до 01.01.2015 аварийными, отсутствуют
5 | Приоритетный показатель 2019 Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен. В рамках инвестиционных контрактов переселение не планируется
6 | Приоритетный показатель 2019 Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен. В рамказ ДРЗТ переселение не планируется
7 | Приоритетный показатель 2019 Нет аварийному жилью - Исполнение программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в МО на 2016-2019 года" | Процент | 100 | 100 | 100 | В 1 полугодии 2019 года переселено 51 жилое помещение, общей площадью 2134,15 кв.м
9.3. | Подпрограмма 3. "Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"
1 | Приоритетный показатель 2019 Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия | Семья | 2 | 2 | 4
9.4. | Подпрограмма 4. "Обеспечение жильем молодых семей"
1 | Приоритетный показатель 2019 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого дома | Семья | 11 | 8 | 8
9.5. | Подпрограмма 5. "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
1 | Приоритетный показатель 2019 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100
2 | Приоритетный показатель 2019 Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 16 | 17 | 0 | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей планируется во 3-м квартале 2019 года.
9.6. | Подпрограмма 6. "Социальная ипотека"
1 | Приоритетный показатель 2019 Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 0 | 3 | 3
10. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы
10.1. | Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания"
1 | Приоритетный показатель 2019 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 65 | 65 | оценивается по итогам года
2 | Приоритетный показатель 2019 Внедрение ГЛОНАСС - Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС | Процент | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен
3 | Приоритетный показатель 2019 Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет, СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах | Процент | 70.6 | 0 | 100 | Все транспортные средства, работающие на муниципальных маршрутах, соответствую стандарту
10.2. | Подпрограмма 2. "Содержание и ремонт дорог"
1 | Приоритетный показатель 2019 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | Км. на тыс. кв. метров | 198.29 | 250 | оценивается по итогам года | Отремонтировано 142 тыс. кв.м. автомобильных дорог. Работы по ремонту продолжаются.
2 | Приоритетный показатель У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | Процент | 0 | 100 | 100 | Бесхозяйные дороги на территории Рузского городского округа отсутствуют
3 | Приоритетный показатель Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области | Километр; тысяча метров | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен
4 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения | Километр | 41.63 | 50 | 20 | Работы по ремонту дорог продолжаются
10.3. | Подпрограмма 3. "Развитие транспортной инфраструктуры"
1 | Приоритетный показатель 2019 Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования) | мест | 552 | 300 | оценивается по итогам года
10.4. | Подпрограмма 4. "Безопасность дорожного движения"
1 | Приоритетный показатель Смертность от дорожно-транспортных происшествий, (на 100 тыс. человек жителей) | случаев на 100 тыс. человек | 49.37 | 10.6 | 9.69
11. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы
11.1. | Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"
1 | Приоритетный показатель 2019 Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы | Процент | - | 100 | 100
2 | Приоритетный показатель 2019 Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Процент | - | 100 | 0
3 | Приоритетный показатель 2019 Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Процент | - | 100 | 0
4 | Приоритетный показатель 2019 Количество установленных детских игровых площадок | единиц | - | 18 | 2
5 | Приоритетный показатель 2019 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки | единиц | - | 2 | 0
6 | Приоритетный показатель 2019 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент/единица | 34 | 54,6/83 | 45/68 | Показатель будет достигнут к концу 2019 года
7 | Приоритетный показатель 2019 Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | Процент | - | - | - | Показатель на 2019 год не установлен
8 | Приоритетный показатель 2019 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | - | - | - | Показатель на 2019 год не установлен
9 | Приоритетный показатель 2019 Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов | единица/процент | - | - | - | Показатель на 2019 год не установлен
10 | Приоритетный показатель 2019 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Процент | - | - | - | Показатель на 2019 год не установлен
11 | Приоритетный показатель 2019 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | единиц | - | 2 | 0 | Показатель будет достигнут к концу 2019 года
11.2. | Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий населенных пунктов"
1 | Приоритетный показатель 2019 «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | Процент | - | 94.15 | 93.83 | Показатель будет достигнут к концу 2019 года
2 | Приоритетный показатель 2019 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единиц | - | 23 | 0 | Показатель будет достигнут к концу 2019 года
3 | Приоритетный показатель 2019 Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | Процент | - | 80 | 73 | Показатель будет достигнут к концу 2019 года
4 | Приоритетный показатель 2019 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Процент | - | - | - | Показатель на 2019 год не установлен
11.3. | Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"
1 | Приоритетный показатель 2019 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Штука | 39 | 25 | 0 | Показатель будет достигнут к концу 2019 года
2 | Приоритетный показатель 2019 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | единиц | - | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен
3 | Приоритетный показатель 2019 Количество отремонтированных подъездов МКД | Штука | 313 | 103 | 13 | Показатель будет достигнут к концу 2019 года
4 | Приоритетный показатель 2019 Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | единиц | - | 100 | 0 | Показатель будет достигнут к концу 2019 года
12. | Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2018-2022 годы
12.1. | Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы
1 | Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведённых в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы | Процент | - | 100 | 100
2 | Доля работников органов местного самоуправления района, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | - | 20 | 6
3 | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 0 | Диспансеризация планируется на 3 квартал 2019 года
4 | Численность работников кадровых органов администрации Рузского муниципального района | Единица | 4 | 4 | 4
5 | Количество жалоб граждан, поступивших в органы местного самоуправления: - по расчетам пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы; - по присвоению классных чинов. | Штука | 0 | 0 | 0
6 | Количество выявленных нарушений законодательства о муниципальной службе при предоставлении информации в Реестр сведений о составе муниципальной службы Московской области | Штука | 0 | 0 | 0
7 | Расходы на выплату пенсии за выслугу лет в Рузском муниципальном районе. | Тысяча рублей | 7084 | 14500 | 7056.7
8 | Доля случаев нарушения сроков предоставления отчетных данных | Процент | 0 | 0 | 0
12.2. | Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы
1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | 0 | 2.8 | оценивается по итогам года
2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 90 | 90 | 98.5 | Бюджет Рузского ГО сформирован на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского ГО, включены в муниципальные программы
3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского городского округа | Процент | 0 | 0 | 0.14 | Просроченная задолженность на 01.07.2019 за счет средств бюджета Московской области планируется к погашению во третьем квартале 2019 года
12.3. | Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
1 | Приоритетный показатель 2019 Доля архивный документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 80 | 82 | 100 | Выделено дополнительное помещение под архивохранилище
2 | Приоритетный показатель 2019 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Все новые фонды, поступившие в архив, занесены в базу "Архивный фонд"
3 | Приоритетный показатель 2019 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 3 | 5 | 5 | Проведено сканирование документов специализированной организацией и сотрудниками архива
12.4. | Подпрограмма 4. «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
1 | Приоритетный показатель 2019 Наличие утвержденного генерального плана городского округа | да/нет | нет | да | да
2 | Приоритетный показатель 2019 Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа | единиц | 0 | 230 | 230
3 | Приоритетный показатель 2019 Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа | да/нет | да | да | да
4 | Приоритетный показатель 2019 Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа | единиц | 0 | 5 | 5
5 | Приоритетный показатель 2019 Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства | Штука | 0 | 8 | 3 | Ведется работа по ликвидации оставшихся объектов самовольного строительства и долгостроев
6 | Приоритетный показатель 2019 Запрет на долгострой. Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев и самовольного строительства) | Штука | 0 | 0 | 0 | В настоящее время по всем объектам самовольного строительства осуществлен комиссионный выезд, собрана исходная информация по объектам, налажено взаимодействие с представителями Госстройнадзора и Комитета по архитектуре и строительству Московской области. По 2-м объектам подготовлено Постановление о сносе или приведению в соответствие.
7 | Наличие нормативов градостроительного проектирования Рузского городского округа | да/нет | нет | да | нет | Утверждение нормативов градостроительного проектирования планируется на ноябрь 2019 года
13. | «Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
1 | Доля гидротехнических сооружений, зарегистрированных в реестре в качестве бесхозяйных объектов недвижимости, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений. | Процент | 40 | 70 | 70
2 | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | Процент | 100 | 100 | 100
3 | Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | Процент | - | 75 | 53
4 | Количество проб и анализов, проведенных в рамках экологического мониторинга | Единица | 10 | 14 | 10
5 | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке | Единица | 3 | 8 | 0
6 | Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба | Гектар | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен
7 | Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | Процент | - | 50 | 18
8 | Количество человек, принявших участие в экологических мероприятиях | Человек | 2557 | 1485 | 1050
9 | Количество благоустроенных родников по программе "Родники Подмосковья" | Единица | 0 | 1 | 0
10 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде (Полигон ТКО "Аннино"). | человек | 62845 | 62301 | 62301
11 | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | Процент | 415.4 | 5638.6 | 563.9
12 | Доля ликвидированных несанкционированных навалов в общем числе выявленных несанкционированных навалов | Процент | 100 | 100 | 50
14. | Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы
1 | Количество газифицированных населенных пунктов | единиц в год | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлн
2 | Количество газифицированных многоквартирных домов | единиц в год | 0 | 1 | оценивается по итогам года | В стадии выполнения . Итог 4-ый квартал 2019 года
3 | Количество газифицированных квартир | единиц в год | 0 | 8 | 0 | Оъект исключен из плана
4 | Количество газифицированных улиц | единиц в год | 0 | 6 | оценивается по итогам года | В стадии выполнения строительно-монтажных работ
5 | Протяженность уличной сети | Километр | 0 | 6.7 | оценивается по итогам года | В стадии выполнения строительно-монтажных работ
6 | Количество станций катодной защиты | единиц в год | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлн
15. | Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа»
15.1. | Подпрограмма 1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа
1 | Приоритетный показатель 2019 Уровень информированности населения в социальных сетях | коэффици-ент | - | 1 | 7.82 | Значение показателя в соответствии с данными Рейтинга-50. В соответствии с измененной ГУИПом методикой расчета единицы измерения - баллы. Высший балл - 8
2 | Приоритетный показатель 2019 Информирование населения в средствах массовой информации | Процент | - | 101.24 | 19.49 | Неудовлетворительное выполнение плана первого квартала в связи со сменой кадрового состава ИД "Подмосковье-запад", поздние сроки проведения конкурсных процедур по Автораио и Радио 1, низкая посещаемость сайта рузариа. Предложения: поднять полосность газеты "Рузский вестник". Повысить посещаемость сайта рузариа.
3 | Приоритетный показатель 2019 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 3 | 0 | 19.66 | Ведутся работы по включению части незаконных рекламных конструкций в схему размещения. Демонтаж будет произведен в течение 3 квартала.
4 | Приоритетный показатель 2019 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Процент | - | 0 | 2.3 | По имеющейся задолженности документы направлены в суд.
16. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы
1 | Приоритетный показатель 2019 Прирост земельного налога | Процент | 3 | 3 | оценивается по итогам года
2 | Приоритетный показатель 2019 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 93
3 | Приоритетный показатель 2019 Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 35
4 | Приоритетный показатель 2019 Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи муниципального имущества | Процент | 100 | 100 | 39
5 | Приоритетный показатель 2019 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора | Процент | 100 | 100 | 2
6 | Приоритетный показатель 2019 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 105 | 60 | 24
7 | Приоритетный показатель 2019 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | Процент | 98 | 100 | 79
8 | Приоритетный показатель 2019 Проверка использования земель | Процент | 98 | 100 | 74
9 | Приоритетный показатель 2019 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 79 | 100 | 88
10 | Приоритетный показатель 2019 Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 0
11 | Приоритетный показатель 2019 Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, заявления на предоставление которых поступили в электронном виде посредством РПГУ, к общему числу заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, поступивших в ОМСУ | Процент | 100 | 100 | 100
12 | Приоритетный показатель 2019 Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ | Процент | 100 | 100 | 98.36
17. | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 г.г.
17.1. | Подпрограмма 1. "Мир и согласие"
1 | Количество социальных инициатив, заявленных для присуждения премии "Наше Подмосковье" | единиц | 245 | 255 | 0 | Заявки принимаются до 04.08.2019. Конкурсный отбор проектов до 04.11.2019.
2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | Процент | 75.2 | 76 | 50
17.2. | Подпрограмма 2. "Молодежь Рузского городского округа"
1 | Приоритетный показатель 2019 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | Человек | - | 982 | 535 | Значение показателя за 6 месяцев выполнено
2 | Приоритетный показатель 2019 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, от общего числа молодежи в Рузском городском округе | Процент | - | 14 | 9.4 | Значение показателя за 6 месяцев выполнено
3 | Приоритетный показатель 2019 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов | Процент | - | 10 | 9.2 | Значение показателя за 6 месяцев выполнено
4 | Приоритетный показатель 2019 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Рузском городском округе | Процент | - | 30 | 31 | Значение показателя выполнено
17.3. | Подпрограмма 3. "Развитие и поддержка СО НКО в Рузском городском округе"
1 | Приоритетный показатель 2019 Количество СО НКО, которым оказана поддержка ОМСУ, в том числе: | единиц | - | 16 | 16
2 | Приоритетный показатель 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
3 | Приоритетный показатель 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 6 | 6
4 | Приоритетный показатель 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
5 | Приоритетный показатель 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
6 | Приоритетный показатель 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
7 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 14 | 14
8 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения | Квадратный метр | - | 565.6 | 565.6
9 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям сфере культуры | Квадратный метр | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
10 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья | Квадратный метр | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
11 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере патриотического в том числе военно-патриотического воспитания граждан РФ, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 2 | 2
12 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 6 | 6
13 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
14 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта | Квадратный метр | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
15 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
16 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
17 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе по сферам деятельности | Квадратный метр | - | 595.6 | 595.6
18 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления, в том числе по сферам деятельности | единиц | - | 8 | 8
19 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
20 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере патриотического в том числе военно-патриотического воспитания граждан РФ | Квадратный метр | - | 30 | 30
21 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования | Квадратный метр | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
22 | Организации следующих видов деятельности: - патриотического в том числе военно-патриотического воспитания граждан РФ; - Увековечивание памяти жертв политических репрессий; - участие в профилактике и тушении пожаров; - развитие межнационального сотрудничества; - охрана окружающей среды и защита животных | единиц | - | 7 | 7
23 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов бюджета Рузского городского округа Московской области на социальную сферу, в том числе по сферам деятельности | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
24 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета Рузского городского округа Московской области в сфере образования | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
25 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Рузского городского округа получивших поддержку организаций | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
26 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
27 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета Рузского городского округа Московской области в сфере социальной защиты населения | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
28 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета Рузского городского округа Московской области в сфере культуры | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
29 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета Рузского городского округа Московской области в сфере физической культуры и спорта | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
30 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета Рузского городского округа Московской области в сфере охраны здоровья | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено
18. | Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы
1 | Приоритетный показатель 2019 Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Тысяча гектаров | - | 778.6 | 349.3
19. | Муниципальная программа "Цифровой округ" на 2018-2022 годы
19.1. | Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы
1 | Приоритетный показатель 2019 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 | 100
2 | Приоритетный показатель 2019 Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут | Процент | - | 0 | 0.06
3 | Приоритетный показатель 2019 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Минута | 13 | 12 | 1.43
4 | Приоритетный показатель Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 92.35 | 94.4 | 90.7
19.2. | Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Рузского городского округа» на 2018-2022 годы
1 | Приоритетный показатель 2019 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 100
2 | Приоритетный показатель 2019 Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО | Процент | - | 40 | 0 | Показатель выполнен.
3 | Приоритетный показатель 2019 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 93 | 95 | 95
4 | Приоритетный показатель 2019 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100
5 | Приоритетный показатель 2019 Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 95 | 100 | 100
6 | Приоритетный показатель 2019 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | 60 | 80 | 80
7 | Приоритетный показатель 2019 Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | Процент | 48 | 70 | 70
8 | Приоритетный показатель 2019 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Процент | 4 | 2.2 | 0.48
9 | Приоритетный показатель 2019 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Процент | 70 | 85 | 85
10 | Приоритетный показатель 2019 Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг | Процент | - | 22 | 34.9
11 | Приоритетный показатель 2019 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Процент | - | 30 | 32.68
12 | Приоритетный показатель 2019 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | Процент | - | 30 | 29.9
13 | Приоритетный показатель 2019 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | - | 10 | 0.27
14 | Приоритетный показатель 2019 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | Процент | 90 | 96 | 90
15 | Приоритетный показатель 2019 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | Процент | - | 100 | 100
16 | Приоритетный показатель 2019 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | Штука | 13.6 | 13.8 | 13.8
17 | Приоритетный показатель 2019 Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | Процент | - | 100 | 100
18 | Приоритетный показатель 2019 Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи | Процент | 70 | 90 | 90
19 | Приоритетный показатель 2019 Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | Процент | 70 | 80 | 70
20 | Приоритетный показатель 2019 Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | - | 100 | 100
21 | Приоритетный показатель 2019 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 70 | 77 | 77
22 | Приоритетный показатель 2019 Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | Процент | 70 | 80 | 70