## ремонт дорог
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ сп СТАРОРУЗСКОЕ (2016 г.)
1. | Перечень мероприятий планируемых реализовать в перспективе до 2021 года на территории сельского поселения Старорузское
1.1. | Ремонт дорог (общая протяженность дорог в Старорузском поселении 156 км 461 м )
п/п | Виды работ | Адрес объекта | Протяженность (п.м.) | Кол-во жителей (чел.) | Срок выполнения | Тип покрытия (вид работ) | Примечания
1 | Ремонт а/д | д. Нестерово, ул. Центральная | 1524 | 1500 | 2017 | Гравий, грунт перевод в асфальт
2 | Ремонт а/д | д.Комлево-д.Рыбушкино | 650 | 80 | 2017 | Гравий, грунт перевод в асфальт
3 | Ремонт а/д | д.Костино | 650 | 98 | 2017 | Асфальт, ремонт асфальтабетона
4 | Ремонт а/д | д.Румянцево | 610 | 100 | 2017 | Гравий, грунт перевод в асфальт
5 | Ремонт а/д | д.Старая Руза (от п/л Энергетик) | 1180 | 456 | 2017 | Гравий, грунт перевод в щебень
6 | Ремонт а/д | д. Жиганово | 1623 | 4 | 2017 | Гравий, перевод в асфальт
7 | Ремонт а/д | д. Белобородово | 900 | 14 | 2017 | Гравий, перевод в асфальт
8 | Ремонт а/д | д. Брыньково-с. Клементьево | 13000 | 88 | 2017 | Асфальт, ремонт асфальтабетона
9 | Ремонт а/д | д. Старая Руза-д. Жиганово-д. Федьково | 3932 |  | 2017 | Песчано-гравийное
10 | Ремонт а/д | МБК-п. Горбово-д.Лукино-д.Тишино | 8263 | 498 | 2017 | Асфальт, ремонт асфальтабетона
11 | Ремонт а/д | д. Старая Руза, д. 9, д.10 | 80 | 1487 | 2018 | Гравий, перевод в асфальт
12 | Ремонт а/д | Глухово | 1100 | 141 | 2018 | Гравий, бетон перевод в асфальт
13 | Ремонт а/д | Комлево | 950 | 79 | 2018 | Гравий, перевод в асфальт
14 | Ремонт а/д | Марс | 705 | 67 | 2019 | Гравий, перевод в асфальт
15 | Ремонт а/д | Воскресенское | 1402 | 47 | 2019 | Гравий, перевод в асфальт
16 | Ремонт а/д | Вандово | 1169 | 35 | 2019 | Гравий, перевод в асфальт
17 | Ремонт а/д | д. Горбово | 600 | 35 | 2019 | Гравий, перевод в асфальт
18 | Ремонт а/д | Сухарево | 1200 | 22 | 2020 | Гравий, перевод в асфальт
19 | Ремонт а/д | Вертошино | 1000 | 13 | 2020 | Гравий, перевод в асфальт
20 | Ремонт а/д | Рыбушкино | 2100 | 8 | 2020 | Гравий, бетон перевод в асфальт
21 | Ремонт с расширеним дорожного полотна | от д. Старая Руза, ул. ДТК до д. Устье центра обеспичения пунктов МЧС России | 1220 | 1100 | ПИР - 2020 СМР - 2021 | Асфальт, расширение
22 | Ремонт с расширеним дорожного полотна | от д. Нестерово до д. Марс | 6000 |  | 2017-2021 | Асфальт, расширение
23 | Ремонт а/д | п. Бабаево | 500 | 54 | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
24 | Ремонт а/д | д. Вандово | 1156 | 33 | 2017-2021 | Грунт перевод в асфальт
25 | Ремонт а/д | д. Ватулино | 450 | 153 | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
26 | Ремонт а/д | д. Воробьево | 4500 | 590 | 2017-2021 | Гравий, асфальт Перевод в асфальт/ремонт асфальтобетона
27 | Ремонт а/д | д. Вражеское | 250 | 11 | 2017-2021 | Гравий, асфальт Перевод в асфальт/ремонт асфальтобетона
28 | Ремонт а/д | д. Горки | 1750 |  | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
29 | Ремонт а/д | д. Городилово | 650 | 7 | 2017-2021 | Гравий, асфальт Перевод в асфальт/ремонт асфальтобетона
30 | Ремонт а/д | д. Жолобово | 4350 | 5 | 2017-2021 | Грунт перевод в асфальт
31 | Ремонт а/д | д. Захнево | 1159 | 6 | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
32 | Ремонт а/д | д. Константиново | 1650 | 5 | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
33 | Ремонт а/д | д. Красотино | 3500 | 8 | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
34 | Ремонт а/д | д. Малоиванцево | 900 | 6 | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
35 | Ремонт а/д | д. Новая | 1200 | 28 | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
36 | Ремонт а/д | д. Новониколаево | 3000 |  | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
37 | Ремонт а/д | д. Писарево | 2261 | 32 | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
38 | Ремонт а/д | п. Старая Руза ул. Набережная, Лесная, Новая (50%) | 400 | 231 | 2017-2021 | Гравий, асфальт Перевод в асфальт/ремонт асфальтобетона
39 | Ремонт а/д | д. Старая Руза д. №№ 5-17, 10-86 | 1100 | 1450 | 2017-2021 | Гравий, асфальт Перевод в асфальт/ремонт асфальтобетона
40 | Ремонт а/д | д. Старо | 900 | 22 | 2017-2021 | Гравий, бетон перевод в асфальт
41 | Ремонт а/д | д. Сытьково | 1950 | 820 | 2017-2021 | Гравий, асфальт Перевод в асфальт/ремонт асфальтобетона
42 | Ремонт а/д | д. Тишино | 627 | 6 | 2017-2021 | Грунт перевод в асфальт
43 | Ремонт а/д | д. Устье | 2360 | 259 | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
44 | Ремонт а/д | д. Нестерово, ул. Солнечная, Луговая, Летняя, Светлая, Полевая | 1973 |  | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
45 | Ремонт а/д | д. Алешино | 265 | 5 | 2017-2021 | Грунт перевод в асфальт
46 | Ремонт а/д | д. Брыньково | 1500 | 77 | 2017-2021 | Асфальт/грунт, перевод в асфальт
47 | Ремонт а/д | д. Лукино | 1400 | 16 | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
48 | Ремонт а/д | п. Старотеряево | 400 | 186 | 2017-2021 | Гравий, асфальт Перевод в асфальт/ремонт асфальтобетона
49 | Ремонт а/д | д. Тимохино | 1539 | 8 | 2017-2021 | Грунт перевод в асфальт
50 | Ремонт а/д | д. Федьково | 250 | 2 | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
51 | Ремонт а/д | п. Горбово | 750 | 445 | 2017-2021 | Гравий, асфальт Перевод в асфальт/ремонт асфальтобетона
52 | Ремонт а/д | д. Чепасово | 770 | 5 | 2017-2021 | Гравий, перевод в асфальт
53 | Ремонт а/д | п. Новотеряево | 392 | 427 | 2017-2021 | Гравий, асфальт Перевод в асфальт/ремонт асфальтобетона
1.2. | Содержание дорог
п/п | Виды работ | Адрес объекта | Протяженность (п.м.) | Кол-во жителей (чел.) | Срок выполнения | примечания
1 | Ямочный ремонт, очистка от снега | по всем населенным пунктам | 139034 | 8992 | 2016-2021
1.3. | Повышение БДД
п/п | Виды работ | Адрес объекта | Кол-во жителей (чел.) | Срок выполнения | Источник финансирования | примечания
1 | Оборудование пешеходных дорожек | от федеральной трассы А 108 до п. Горбово | 600 | ПИР-2017 СМР-2018 | Бюджет Мосоковской области
2 | Оборудование пешеходных дорожек | на автодороге Руза-Климентьево до д. Новая | 80 | ПИР-2017 СМР-2018 | Бюджет Мосоковской области
3 | Оборудование пешеходных дорожек | д. Нестерово, от светофора до остановочного павильона | 3107 | 2017 | Федеральный бюджет
4 | Оборудование пешеходных дорожек | д. Нестерово, от д. 41 до д. 98 | 3107 | 2017 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Рузского муниципального района"
5 | Оборудование пешеходных дорожек | д. Воробьево от д. 7а до дороги | 590 | 2017 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Рузского муниципального района"
6 | Оборудование пешеходных дорожек | д. Марс | 64 | 2017 | Бюджет Мосоковской области
7 | Оборудование пешеходных дорожек | д. Старая Руза от моста до МТФ | 1450 | 2017
8 | Ремонт мостов | д. Сухарево, д. Румянцево | 25 | 2017 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Рузского муниципального района"
9 | Ремонт подвесных мостов | Курорт Дорохово-Акулово, Красотино (Ботино)-Ожигово | 1450 | 2017 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Рузского муниципального района"
10 | Ремонт подвесных мостов | д.Марс-д.Марково | 67 | 2017 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Рузского муниципального района"
11 | Оборудование пешеходных дорожек | д. Старая Руза дорога от малого бетонного кольца до ДТК | 1450 | 2018 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Рузского муниципального района"
1.4. | Транспортное обслуживание (В настоящее время на териитории Старорузского поселения действует 4 муниципальных маршрута: 21-Руза-Колюбакино, 22-Руза-Петрищево, 38-Руза-Дорохово, 45-Руза-Златоустово и 2 межмуниципальных маршрута: 41-Руза-Можайск, 48-Руза-Клементьево)
п/п | задача | Кол-во жителей (чел.) | Срок выполнения | Примечание | примечания
1 | Организация транспортного маршрута в ж/г Устье | 300 | 2018-2019 | После реконструкции а/д
2 | Организация транспортного маршрута в д. Глухово | 145 | 2020-2021 | После реконструкции а/д
2. | Благоустройство (подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов" МП "Содержание и развитие ЖКХ Рузского МР") На территории Старорузского поселения находится 189 домов,14 дворовых территорий, 19 детских игровых площадок, 5 физкультурно-оздоровительных центров. Общая протяженность дорого общего пользования (улиц, тротуаров, набережных) - 139,1 км, освещены - 25,8 км.
п/п | Мероприятие | Наименование программы | Виды работ | Адрес объекта | Кол-во жителей (чел.) | Срок выполнения | примечания
1 | Благоустройство дворовых территорий |  | Комплексное благоустройство дворовых территорий | д. Сытьково, д. 30; 31 п. Горбово, Спортивная, д. 18 | 640 | 2017
|  |  |  | д.Марс | 67 | 2017
|  |  |  | д. Нестерово, д. 97, д. 98; д. Глухово, д. 6; д. Комлево, д. 31 | 590 | 2018
|  |  |  | п. Новотеряево, ул. Николая Григорьева, д. 4; п. Старая Руза, ул. Садовая, 11 а | 568 | 2019
|  |  |  | д. Старая Руза, ул. Дом творчества ВТО, д. 3; д. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д. 1 | 489 | 2020
|  |  |  | д. Воробьево, д. 6, д. Ватулино, д. 2 | 326 | 2021
2 |  |  | Обустройство детских игровых площадок | п. Бабаево | 55 | 2018
3 |  |  | Благоустройство зоны отдыха Нестерово | д. Нестерово, д. 37,38,39 | 540 | 2017
4 |  |  | расширение парковочных мест | д. Сытьково, д. Нестерово, д. Воробьево, д. Старая Руза, д. Воскресенское |  | 2017-2020
5 |  | Губернаторская программа "Сады Подмосковья" | обустройство пешеходных дорожек, клумб, газонов, установка лавочек урн. | д. Воробьево д. Нестерово | 3697 | 2016-2017
6 |  |  | Ремонт пешеходных маршей | д. Нестерово, д. 38 | 113 | 2016
7 |  |  | Реконструкция пешеходной дорожки | д. Нестерово, д. 41 | 147 | 2016
|  |  | Устройство ливневки | д. Нестерово, д. 42, | 138 | 2016
8 |  |  | Устройство ливневки | д. Нестерово, ул. Микрорайон городок, д. Сытьково | 864 | 2017
9 |  |  | Выполнить комплекс работ по выявлению и сносу брошенных сараев, хоз. построек | пос. Новотеряево, д. Горбово, д. Воробьево, д. Сытьково, д. Нестерово, ул. Микрорайон городок, д. Старя Руза, ул. ж/г Устье | 3600 | 2016-2018
10 |  |  | Кронирование деревьев | д. Воробьево, д.1 | 25 | 2017
11 |  |  | Расчистка населенных пунктов от ветровала | д. Писарево, д. Старая Руза, д. Костино | 1550 | 2016
12 |  |  | Ограждение придомовой территории МКД, озеленение | Все населенные пункты с/п Старорузское | 8834 | 2017-2018
13 |  |  | Опиловка аварийных деревьев, разбор завалов, вывоз веток | Все населенные пункты с/п Старорузское | 8834 | 2016-2017
14 |  |  | Устройство сквера у воинского захоронения | д. Марс | 67 | 2016-2018
15 | Праздничное оформление населенных пунктов |  | гирлянды, урашения | д. Нестерово, д. Сытьково, п. Горбово, д. Воробьево, д. Старая Руза | 6412 | 2016-2021
16 | Строительство (реконструкция)ДИП/спортивные площадки - 7,3 млн.руб. 19 площадок |  | Реконструкция несоответствующих стандартам ДИП | д. Ватулино, д.2, д. Ватулино, д. 3 пос. Новотеряево, ул. Николая Григорьева, д.4 д. Воробьево, д.6 д. Глухово, д.13 д. Воскресенское, д. 6 д. Комлево, д.31 д. Нестерово, д.41 д. Нестерово, д.62 д. Нестерово, д.97 пос. Старая Руза, ул. Садовая, д.11 пос. Старая Руза, ул. Садовая, д.11"А пос. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д.1 пос. Старая Руза, ул. Дом творчества ВТО, д.3 пос. Старотеряево, д.4 д. Сытьково, д.30 пос. Старая Руза, ул. Рябиновая, д.17 д. Брыньково, д.48, дер. Костино, ул. Солнечная поляна, д. 5 дер. Костино, д. 2 д. Сытьково, д. 9, д. Нестерово, ул. Микрорайон городок, п. Старая Руза, ул. Микрорайон городок, д. Старя Руза, ул. ж/г Устье |  | 2017-2019
17 | Реконструкция линий уличного освещения |  | Замена неэнергоэффективных ламп на энергоэффективные; устновка узлов учета электроэнергии, потребляемой на уличное освещение | д.Нестерово ,ул. Светлая | 3217 | 2016
|  |  |  | д.Нестерово, ул. Луговая |  | 2016
|  |  |  | д. Нестерово. Ул. Летняя |  | 2016
|  |  |  | д.Нестерово, ул. Солнечная |  | 2016
|  |  |  | д.Нестерово |  | 2017
18 | Установка опоры ЛЭП для устройства уличного освещения |  |  | д. Сытьково (у остановочного павильона) | 855 | 2016
20 | Реконструкция линий уличного освещения |  | Замена неэнергоэффективных ламп на энергоэффективные; устновка узлов учета электроэнергии, потребляемой на уличное освещение
|  |  |  | д Сытьково | 855 | 2018-2020
|  |  |  | д Старо | 25 | 2018-2020
|  |  |  | д Брыньково | 88 | 2018-2020
|  |  |  | д Комлево | 86 | 2018-2020
|  |  |  | д Захнево | 6 | 2018-2020
|  |  |  | д Рыбушкино | 7 | 2018-2020
|  |  |  | д Малоиванцево | 6 | 2018-2020
|  |  |  | д Воскресенское | 59 | 2018-2020
|  |  |  | д Новая | 35 | 2018-2020
|  |  |  | д Алешино | 6 | 2018-2020
|  |  |  | д Вандово | 36 | 2018-2020
|  |  |  | д Красотино | 10 | 2018-2020
21 | Реконструкция линий уличного освещения |  | Замена неэнергоэффективных ламп на энергоэффективные; устновка узлов учета электроэнергии, потребляемой на уличное освещение | д Федьково | 2 | 2018-2020
|  |  |  | д Жиганово | 4 | 2018-2020
|  |  |  | д Старая Руза | 1470 | 2018-2020
|  |  |  | д Сухарево | 22 | 2018-2020
|  |  |  | д Глухово | 145 | 2018-2020
|  |  |  | д Писарево | 32 | 2018-2020
|  |  |  | д Устье | 259 | 2018-2020
|  |  |  | д Вертошино | 13 | 2018-2020
|  |  |  | д Вражеское | 11 | 2018-2020
|  |  |  | д Тимохино | 9 | 2018-2020
|  |  |  | д Горбово | 33 | 2018-2020
|  |  |  | п Горбово | 473 | 2018-2020
|  |  |  | д Лукино | 18 | 2018-2020
|  |  |  | д Воробьево | 605 | 2018-2020
|  |  |  | д Городилово | 7 | 2018-2020
|  |  |  | п Старотеряево | 186 | 2018-2020
|  |  |  | д Румянцево | 6 | 2018-2020
|  |  |  | п Старая Руза | 231 | 2018-2020
22 | Реконструкция линий уличного освещения |  | Замена неэнергоэффективных ламп на энергоэффективные; устновка узлов учета электроэнергии, потребляемой на уличное освещение | п Новотеряево | 427 | 2018-2020
|  |  |  | д Константиново | 6 | 2018-2020
|  |  |  | д Ватулино | 163 | 2018-2020
|  |  |  | д Костино | 70 | 2018-2020
|  |  |  | д Чепасово | 5 | 2018-2020
|  |  |  | д Новониколаево | 0 | 2018-2020
|  |  |  | д Жолобово | 6 | 2018-2020
|  |  |  | д Тишино | 7 | 2018-2020
|  |  |  | п Бабаево | 55 | 2018-2020
|  |  |  | д Никулкино | 12 | 2018-2020
|  |  |  | д Горки | 0 | 2018-2020
|  |  |  | д Марс | 67 | 2018-2020
|  |  |  | д Кожино | 33 | 2018-2020
|  |  |  | д Белобородово | 16 | 2018-2020
|  |  |  | д Ботино | 5 | 2018-2020
3. | ЖКХ (На территории Староруского поселения функционирует 9 котельных (5 газовых, 2 на дизельном топливе и 2 на электрическом отоплении, которые отапливают 86 жилых домов и 43 социально значимых объекта), 13 ВЗУ, которые обслуживают 614 жилых дома, 34 социально значимых объекта и 1 промышленный объект в п. Горбово. Общая протяженность водопроводной сети 28,85 км (находится на обслуживании ООО "Рузская тепловая компания"), так же на территории поселения имеется 36 колодцев. Общая протяженность канализационных сетей составляет 23,25 км (балансодержатель - АО "Жилсервис"). Очистные сооружения - 3 шт, КНС - 5 шт.
п/п | Задачи | Адрес объекта | Кол-во жителей (чел.) | Срок выполнения | Источник финансирования | примечания
1 | Модернизация котельной с переводом на природный газ; прокладка линии горячего водоснабжения к жилым многоквартирным домам | д. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов | 600 | Оформление ЗУ - 2016, ПИР-2017, СМР-2018 |  | Сроки выполнения будут определены в "дорожной карте"
2 | Модернизация котельной с переводом на природный газ | д. Комлево, д. 31, 33 | 56 | Оформление ЗУ - 2016, ПИР-2017, СМР-2018
3 | Модернизация котельной | д. Нестерово | 3107 | Оформление ЗУ - 2016, ПИР-2017, СМР-2018
4 | Модернизация котельной | д. Сытьково | 820 | Оформление ЗУ - 2016, ПИР-2017, СМР-2018
5 | Водозаборные узлы, водопроводные сети Приведение в соответствие с нормативом, передача сетевой компании на обслуживание | д. Марс | 67 |  |  | Сроки выполнения будут определены в "дорожной карте"
6 |  | д. Кожино | 33
7 |  | д. Старая Руза, ОАО "Русское молоко" | 15
8 |  | д. Горбово, ОАО "Русское молоко" | 33
9 |  | пос. Бабаево, Кондитерский концерн "Бабаевский" | 55
10 |  | д. Костино, ул. Солнечная поляна, Спецстрой России | 70 |  | Средства бюджета Рузского района
11 | Очистные сооружения | д. Костино, ул. Солнечная поляна, Спецстрой России, д. Старая Руза | 1520 | 2017-2018
12 | Реконструкция очистных сооружений | д. Воробьево | 590 | 2017-2019
13 | Строительство и ремонт колодцев | Территория с/п Старорузское | 8834 | 2017-2021
14 | Ремонт водопроводных сетей | д. Нестерово | 3017 | 2017-2018
15 | Строительство станций обезжелезивания | д. Сытьково, инвестор | 855 | 2016 | Внебюджетные источники
16 |  | д. Глухово,финансирование 1,25 млн.руб. | 145 | 2016
17 |  | п. Новотеряево | 427 | 2017
18 |  | п. Старотеряево | 186 | 2017 | Внебюджетные источники
4 | Газификация (46 населенных пунктов, газифицировано - 12, в плане МО до 2021 г. - 3, МП до 2021 -4)
№ | Адрес объекта | Наименование программы | Задачи | Протяженность | Кол-во жителей (чел.) | Срок выполнения
1 | д. Ватулино , д. Брыньково, д. Глухово | Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025года» утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 (в ред. от 24.11.2015 №1106/45) на территории Рузского муниципального района, | Включены в Областную Программу газификации | 6,5 км | Ватулино (161 человек) | ПИР 2019-2020 СМР 2021
|  |  |  | 6,5 км | Брыньково (90 человек) | ПИР 2019-2020 СМР 2021
|  |  |  | 0,8 км | Глухово (145 человек) | СМР 2016
2 | д. Старая Руза, ул. Дом учителя №2 | Муниципальная Программа «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019г.», утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 15.10.2014г. №2608 | Заключен МК с ООО "ГазлайнСервис" на сумму 1157653руб93коп. |  | 1 МКД 16 квартиры ( 40чел) | 4 квартал 2016 г.
3 | д. Глухово | Муниципальная Программа «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019г.», утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 15.10.2014г. №2608 | ПСД на согласовании в "Мособлгаз" |  | 2 МКД 53 квартиры (130 чел) | 2018
4 | д. Нестерово (2-я очередь), ул. Аптечная, ул. Совхозная, ул. Светлая, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Летняя | Муниципальная Программа «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019г.», утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 15.10.2014г. №2608 | Подготовка ПСД | 3,5 км | 319 домов | 2018
5 | д. Тимохино | «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019г.», утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 15.10.2014г. №2608 . В соответствии с разделом 1 паспорта в Программу газификации Рузского муниципального района включаются следующие населенные пункты: - населенные пункты с численностью менее 100 человек, при условии разработки проектно-сметной документации за счет собственных средств граждан и наличие вблизи населенного пункта газопровода- источника до 1,0 км. | Письмо в ГУП Мособлгаз о включении в областную программу- получен отказ. В соответсвии с разделом №1 паспорта Программы "Газификации населенных пунктов Рузского муниципального района" включить в программу (без разработки ПИР) не предствляется возможным. | населенный пункт | 8 чел. | 2018 (при условии разработанной документации ПИР)
6 | д. Марс | «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019г.», утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 15.10.2014г. №2608 . В соответствии с разделом 1 паспорта в Программу газификации Рузского муниципального района включаются следующие населенные пункты:численностью менее 100 человек, при условии разработки проектно-сметной документации за счет собственных средств граждан и наличие вблизи населенного пункта газопровода- источника до 1,0 км. | Согласование ПСД с Администрацией г.п. Тучково (прохождение газопровода по границе кладбища) | населенный пункт | 67 чел | 2019 (при условии разработанной и согласованной документации ПИР)
7 | д. Алешино |  |  | населенные пункты численностью менее 100 человек | 5
8 | п. Бабаево |  |  |  | 54
9 | д. Белобородово |  |  |  | 16
10 | д. Ботино
11 | д. Вертошино |  |  |  | 13
12 | д. Вандово |  |  |  | 33
13 | д. Воскресенское |  |  |  | 50
14 | д. Вражеское |  |  |  | 11
15 | д. Горбово |  |  |  | 33
16 | д. Горки
17 | д. Городилово |  |  |  | 7
18 | д. Жиганово |  |  |  | 3
19 | д. Жолобово |  |  |  | 5
20 | д. Захнево |  |  |  | 6
21 | д. Костино |  |  |  | 70
22 | д. Красотино |  |  |  | 8
23 | д. Кожино |  |  |  | 31
24 | д. Комлево |  |  |  | 78
25 | д. Константиново |  |  |  | 5
26 | д. Лукино |  |  |  | 16
27 | д. Малоиванцево |  |  |  | 6
28 | д. Никулкино |  |  |  | 10
29 | д. Новая |  |  |  | 28
30 | д. Новониколаево
31 | д. Румянцево |  |  |  | 5
32 | д. Рыбушкино |  |  |  | 2
33 | д. Старая Руза
34 | д. Сухарево |  |  |  | 19
35 | д. Старо |  |  |  | 22
36 | д. Тишино |  |  |  | 6
37 | д. Устье
38 | д. Федьково |  |  |  | 2
39 | д.Чепасово |  |  |  | 5
40 | п.Новотеряево, д.2 |  |  |  | 25 | 2017-2018
41 | п. Нестерово, ж/г Березка (после принятия в муниципальную собственность) |  |  |  | 3 дома | 2017-2018
5. | Жилищный фонд
5.1. | Капитальный ремонт (подпрограмма "Содержание жилищного фонда МП "Содержание и развитие ЖКХ РМР" в рамках рег.програмы "Проведение капремонта общего имущества МКД на 2014-2038 гг.")
п/п | Виды работ | Адрес объекта | Кол-во квартир | Срок выполнения | примечания
1 | Ремонт крыши и фасада | д. Нестерово, д. 42 | 60 | 2016
2 | Ремонт крыши | д. Сытьково, д.5 | 18
3 | Ремонт ВИС, отмостка | п. Новотеряево, Николая Григорьева, д.3 | 12 | 2017
4 | Ремонт крыши и фундамента | д. Сытьково, д.9 | 21
5 | Ремонт крыши и фундамента | д. Сытьково, д.15 | 18
6 | Ремонт крыши и фундамента | д. Нестерово, д.43 | 27
7 | Ремонт крыши | д. Ст. Руза, ВТО, д.5 | 25
8 | Ремонт фасада | п. Новотеряево, Николая Григорьева, д.4 | 75 | 2018
9 | Ремонт крыши | д. Сытьково, д.7 | 12
10 | Ремонт кровли, фундамента | д. Ст. Руза, Дом Учителя, д.1 | 4
11 | Ремонт кровли, фундамента | д. Ст. Руза, ул. ДТК, д.2 | 10
12 | Ремонт ВИС | д. Воробьево, д.3 | 16
13 | Ремонт ВИС | д. Ст. Руза, ВТО, д.3 | 60
14 | Ремонт ВИС | д. Нестерово, д.39 | 60 | 2019
15 | Ремонт ВИС | д. Ст. Руза, ДТК, д.7 | 25
16 | Ремонт ВИС | д. Воробьево, д.4 | 22
17 | Ремонт кровли | д. Ст. Руза, ул. Садовая, д.11 | 12
5.2. | Жилищное строительство
1 | Строительство дома для переселения аварийного дома | пос. Новотеряево, ул. Николая Григорьева, д. 1 | 12 | 2017-2018 | ДРЗТ
2 | Строительство комплекса жилых домов | вблизи Санатория Дорохово | уточняется | 2017-2019
3 | Строительство малоэтажной застройки | п. Старотеряево | уточняется | 2017-2019
5.3. | Переселение из ветхого и аварийного фонда (МП "Жилище" в рамках адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2016-2020 гг")
п/п | Задачи | Адрес объекта | Кол-во квартир | Срок выполнения | примечания
1 | Переселение из ветхого и аварийного фонда многоквартирных домов | п. Горбово, ул.Спортивная, д. 3 | 8 | 2016
2 |  | п. Горбово, ул.Спортивная, д. 4 | 9
3 |  | п. Горбово, ул. Зеленая, д.7 | 4
4 |  | п. Горбово, ул. Зеленая, д.5 | 4 | 2020
5 |  | д. Старая Руза, д.9 | 8
6 |  | д. Старая Руза, д.10 | 8
7 |  | д. Старая Руза, ул. ВТО, д.11 | 17
8 |  | п. Горбово, ул. Зеленая, д.6 | 4
6. | Безопасность
п/п | Мероприятия | Адрес объекта | Срок выполнения | примечания
1 | Очистка пожарных водоемов | д. Румянцево | 2016г.
2 |  | д. Нестерово | 2016г.
3 |  | пос. Горбово | 2017г.
|  | д. Старая Руза | 2019 г.
|  | д. Марс | 2018 г.
4 |  | д. Сытьково | 2017г.
5 |  | д. Вандово | 2017г.
6 |  | д. Малоиванцево | 2018г.
7 |  | д. Воробьево2 | 2018г.
8 | Строительство противопожарных пирсов | д. Румянцево | 2016г.
9 |  | д. Нестерово | 2016г.
10 |  | д. Горбово | 2017г.
11 |  | д. Сытьково | 2017г.
12 |  | д. Вандово | 2017г.
13 |  | д. Сухарево | 2018г.
14 |  | д. Жолобово | 2018г.
д. Марс
15 |  | д. Малоиванцево | 2018г.
16 |  | д. Воробьево | 2017г.
17 |  | д. Воробьево2 | 2018г.
18 | Ремонт плотины | д. Румянцево | 2016г.
19 |  | д. Воскресенское | 2016г.
20 | Установка системы видеонаблюдения на ДИП | д. Нестерово | 2016г.
21 |  | д. Сытьково | 2017г.
22 |  | д. Горбово | 2016г.
23 |  | д. Воробьево | 2017г.
24 | Монтаж системы оповещения | д. Марс | 2016 г.
25 | Антитеррористическая безопасность | Объединение систем видеонаблюдения сп Старорузское с системой видеонаблюдения РМР, в рамках программы "Безопасный регион" | 2018
7. | Инвестиционное развитие
п/п | Задачи | Вид деятельности | Адрес объекта | Инвестиции (млн. руб.) | Срок выполнения
1 | КФХ "ГЕО" "Ферма для крупного рогатого скота на 50 голов" | Крестьянско-фермерское хозяйство | Рузский р-н, с/п Старорузское, д. Сытьково | 10.9 | 2016
2 | Строительство складского комплекса (реализуемый) | Аренда помещения и площадей | д. Нестерово | 40 | 2016
3 | Строительсво торгового комплекса | Торговля | На площадке у сан. Дорохово |  | 2017-2021
4 | Производство алкогольной продукции | Производство | п. Горбово | 350 | 2017
5 | Инвестиционное развитие на свободных участках, привление инвесторов |  | территория с/п Старорузское |  | 2017-2021
п/п | Адрес | Правообладатель | Свидетельство на собственность | Кадастровый номер | Площадь | Категория | Разрешенный вид использования
Строительство объектов рекреации
1 | Обустройство зоны отдыха п. Старая Руза | Администрация РМР | 50-БА 456660 22.06.2015г. | 50:19:0040305:274 | 11 258 кв.м. | Земли населенных пунктов | Общее пользование водными объектами
Жилищное строительство
2 | д. Воскресенское | Администрация РМР | 50-ББ№ 538598 16.07.2015г. | 50:19:0040128:410 | 70 000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства
8. | Социальная сфера
8.1. | Образование
п/п | Задачи | Адрес объекта | Срок | примечания
1 | Капитальный ремонт | д. Нестерово д/с №29, д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово д/с №15, д. Воровьево д/с №9 | 2017
2 | Благоустройство спортивного зала | Старорузская СОШ с УИОП | 2017
3 | Асфальтирование территории вокруг школы | Сытьковская СОШ | 2017
4 | Ремонт входной группы | МБОУ "Нестеровский лицей" | 2017
5 | Замена игровых элементов во всех детских садах | д. Нестерово д/с №29, д. Сытьково д/с №19, д. Воробьево д/с №9, д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово д/с №15, д. Нестерово д/с №39 | 2017-2018 | Администрация РМР
6 | Строительство детского сада | д. Сытьково | 2017-2018
7 |  | д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово, д.№ 15 | 2017-2021
8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | д. Нестерово | 2017-2021
8.2. | Здравоохранение
п/п | Задачи | Адрес объекта | Срок | примечания
1 | Ремонт входной группы | д. Нестерово, 119 амбулатория | 2017
2 | Благоустройство прилегающей территории | д. Нестерово, 119 амбулатория | 2017
3 | Приобретение нового мед. Оборудования | д. Нестерово, 119 амбулатория | 2018-2020
4 | Требуется педиатр | д. Сытьково, 9 амбулатория | 2018
5 | Обеспечение жильем мед. работников | д. Нестерово, 119 амбулатория | 2017-2018
6 | Ставка терапевта | д. Нестерово, 119 амбулатория | 2017
7 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | д. Воробьево | 2018
8.3. | Доступная среда
п/п | Объект | Вид работ | Адрес объекта | Срок | примечания
1 | Детские сады | установка пандусов | д. Нестерово д/с №29, д. Сытьково д/с №19, д. Воробьево д/с №9, д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово д/с №15, д. Нестерово д/с №39 | 2018-2020
2 |  | установка пандусов | д. Нестерово, 119 амбулатория, д. Нестерово, 119 отд. Сбербанк, д. Сытьково, 24 школа, д. Ватулино, 100 клуб, д. Сытьково, д.№9 | 2017
9. | Спорт, культура, досуг, массовый отдых
п/п | Объект | Вид работ | Адрес объекта | Срок | примечания
1 | Дом культуры п. Горбово | Капремонт ДК | п. Горбово | 2017-2018 | 16 млн.руб.
2 | Дом культуры д. Сытьково | Разработка ПСД на строительство клуба | д. Сытьково | 2018 | 4 млн.руб.
3 | Дом культуры | Строительство Дома культуры | д. Нестерово | 2017-2018 | 25 млн.руб.
4 | Воркаут | Обустройство площадок | д. Нестерово | 2017 | 350 тыс. руб
|  |  | д. Воробьево |  | 350 тыс. руб
|  |  | д. Сытьково |  | 350 тыс. руб
5 | Воркаут | Обустройство площадок | п. Горбово | 2018 | 350 тыс. руб
|  |  | п. Новотеряево |  | 350 тыс. руб
|  |  | д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово |  | 350 тыс. руб
6 | Воркаут | Обустройство площадок | п. Старотеряево | 2019
|  |  | д. Старая Руза, ул. ДТ ВТО |  | 350 тыс. руб
7 | Дендрарий | Разработка ПСД на реконструкцию с целью участия в программу "Парки Подмосковья" | д. Воробьево | 2018 | Площадь 1,75 га
8 | Клуб | Капремонт клуба | д. Воробьево | 2017
9 | Футбольное поле | Реконструкция | д. Сытьково, д. Воробьево, д. Нестерово | 2017-2019
10 | Велосипедные и пешеходные дорожки | Обустройство велосипедных и пешеходных дорожек | Маршрут Брыньково-Сытьково-Комлево | 2018-2020
11 | Места воинских захоронения | Ремонт | Территория с/п Старорузское | 2017-2021
10. | Торговля, питание, бытовое обслуживание населения
п/п | Объект | Вид работ | Адрес объекта | Срок | примечания
2 |  | Развитие сети доступного питания русской кухни | д. Нестерово, д. Воробьево | 2017-2020
3 |  | Размещение химчистки, прачечных пунктов | д. Нестерово | 2017-2018
4 |  | Установка дополнительных банкоматов | д. Нестерово | 2017
11. | Развитие сети комуникаций и связи
п/п | Объект | Вид работ | Адрес объекта | Срок | примечания
|  | Оказание содействия в развитии зон Интернет покрытия в населенных пунктах, где отсутствует данный вид связи | д. Брыньково, д. Комлево д. Воскресенское, д. Новая д. Вандово, д. Ватулино д. Костино, п. Бабаево д. Нестерово, д. Марс д. Кожино, д. Старая Руза (кроме ул. ВТО, ул. ДТК, ул. Курорт Дорохово) д. Глухово, д. Писарево д. Горбово, п. Старотеряево п. Старая Руза, п. Новотеряево д. Брыньково, д. Комлево д. Воскресенское, д. Новая д. Вандово, д. Ватулино д. Костино, п. Бабаево д. Марс, д. Кожино д. Глухово, д. Писарево д. Устье, д. Горбово п. Горбово, д. Воробьево п. Старотеряево п. Старая Руза | 2017-2019
12. | Земельные отношения
| Объект | Адрес | Срок | Примечание
1 | Включить в земли населенных пунктов в границы поселения | Сан. Дорохово, пос. Старотеряево, СНТ Дорохово | 2017-2018
2 | Выполнение организационных мероприятий по передачи ж/г Нестерово от мин. обороны в муниципальную собственность | ж/г Нестерово (войсковая часть 313) | 2017
13. | Рекламма
| Объект | Вид работ | Адрес объекта | Срок | примечания
1 |  | Упорядочение размещения рекламных конструкций в соответствии с действующим Законодательством, борьба с рекламным мусором | по всем населенным пунктам сп Старорузское | 2017-2020
14. | Охрана окружающей среды
| Объект | Вид работ | Адрес объекта | Срок | примечания
1 | д. Сытьково | Посадка 36960 саженцев сосны |  | 2016
2 | д. Захнево | Посадка 58080 саженцев сосны |  | 2016
3 | д. Марс | Очистка пруда |  | 2016
4 |  | Устранение несанкционированных свалок | д. Сытьково, д. Нестерово, ул. Микрорайон городок | 2017-2020
5 |  | Разработка долгосрочной программы по борьбе с борщевиком | сп Старорузское | 2017-2020
6 | д. Марс | Ремонт дамбы |  | 2018
14. | Оформление земельных отношений
| Задачи | Адрес объекта | Кол-во жителей | Срок выполнения | Примечания
1 | Передача футбольного поля | д. Воровьево | 605 | 2017
2 | Перевод земли особо охраняемых территорий и объектов сан. Дорохово в земли населенных пунктов | д. Старая Руза | 1470 | 2017-2018
3 | Передача в муниципальную собственность ж/г Нестерово | ж/г Нестерово |  | 2017-2018

## повышение БДД
п/п | Виды работ | Адрес объекта | Кол-во жителей (чел.) | Срок выполнения
1 | Оборудование пешеходных дорожек | от федеральной трассы А 108 до п. Горбово | 600 | 2017