## Sheet1
[11 empty] | 64926.16 | 1298 | 22
Номер задачи | id РСД | Группа компаний | Застройщик | ИНН застройщика | Наименование объекта его технические характеристики | Адрес местоположения объекта | Муниципальное образование | Номер разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство | Дата окончания срока действия разрешения на строительство | Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов (м²) | Проектное количество квартир | Количество зданий проектное | Этажность | Общая готовность | Статус | Дата ввода | Дата выдачи ЗОС | Дата подачи на ЗОС | Общее количество заключенных договоров с начала строительства (создания) | Дата выдачи продления разрешения на строительство | Срок завершения строительства в соответствии с продленным разрешением | Номер РС взамен выданного | Дата выдачи взамен выданного | Окончание РС взамен выданного | Новое РС. Номер | Новое РС. Дата выдачи | Новое РС. Дата окончания | Назначение | Номер РВ | Дата РВ | Решение о признании проблемным | Жилищный комплекс | Комментарии - заполняется, если информация в этой таблице отличается от реального положения дел: 1. В случае несогласия с прогнозной датой окончания строительства (см.колонку 16) указать в колонке 33 новую прогнозную дату. 2. В случае наличия РВ (см.колонки29, 30) указать в колонке 33 его номер и дату, а также приложить его скан-копию в ответном электронном письме
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 29 | 30 | 31 | 13 | 33
83270 | 5435 |  | ООО "НИИ МЕТАЛЕР" | 5075016751 | 7-этажный жилой дом поз. 1 | г. Руза, мкрн. Северный, ул. Вишнёвая, корп. 1 | Рузский г.о. | RU50515000-01/03 | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 2180 | 35 | 1 | 7 | 85 | Остановлено, в настоящее время работы не ведутся | 2021-10-22 |  |  | 1 | 2019-08-20 | 2020-10-22 | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | не подконтролен | Северное сияние
83271 | 5436 |  | ООО "НИИ МЕТАЛЕР" | 5075016751 | 5-этажный жилой дом поз. 2 | г. Руза, мкрн. Северный, ул. Вишнёвая, корп. 2 | Рузский г.о. | RU50515000-01/03 | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 1557 | 25 | 1 | 5 | 86 | Не в графике , отставание от графика строительства - 9 месяцев. В настоящее время ведутся внутренние электромонтажные работы | 2021-10-22 |  |  | 1 | 2019-08-20 | 2020-10-22 | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | не подконтролен | Северное сияние
83272 | 5437 |  | ООО "НИИ МЕТАЛЕР" | 5075016751 | 10-этажный жилой дом поз. 3 | г. Руза, мкрн. Северный, ул. Вишнёвая, корп. 3 | Рузский г.о. | RU50515000-01/03 | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 3007 | 50 | 1 | 10 | 90 | Остановлено, в настоящее время работы не ведутся | 2021-10-22 |  |  | 1 | 2019-08-20 | 2020-10-22 | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | не подконтролен | Северное сияние
83273 | 5438 |  | ООО "НИИ МЕТАЛЕР" | 5075016751 | 7-этажный жилой дом поз. 4 | г. Руза, мкрн. Северный, ул. Вишнёвая, корп. 4 | Рузский г.о. | RU50515000-01/03 | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 2180 | 35 | 1 | 7 | 85 | Остановлено, в настоящее время работы не ведутся | 2021-10-22 |  |  |  | 2019-08-20 | 2020-10-22 | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | не подконтролен | Северное сияние
83274 | 5439 |  | ООО "НИИ МЕТАЛЕР" | 5075016751 | 5-этажный жилой дом поз. 5 | г. Руза, мкрн. Северный, ул. Вишнёвая, корп. 5 | Рузский г.о. | RU50515000-01/03 | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 1556 | 25 | 1 | 5 | 88 | Не в графике, отставание от графика строительства - 9 месяцев.В настоящее время ведутся пусконаладочные работы системы отопления. | 2021-10-22 |  |  | 1 | 2019-08-20 | 2020-10-22 | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | не подконтролен | Северное сияние
83275 | 5440 |  | ООО "НИИ МЕТАЛЕР" | 5075016751 | 7-этажный жилой дом поз. 6 | г. Руза, мкрн. Северный, ул. Вишнёвая, корп. 6 | Рузский г.о. | RU50515000-01/03 | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 2180 | 35 | 1 | 7 | 86 | Остановлено, в настоящее время работы не ведутся | 2021-10-22 |  |  | 1 | 2019-08-20 | 2020-10-22 | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | не подконтролен | Северное сияние
83276 | 5441 |  | ООО "НИИ МЕТАЛЕР" | 5075016751 | 10-этажный жилой дом поз. 7 | г. Руза, мкрн. Северный, ул. Вишнёвая, корп. 7 | Рузский г.о. | RU50515000-01/03 | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 3007 | 50 | 1 | 10 | 86 | Не в графике, отставание от графика строительства - 9 месяцев. В настоящее время ведутся внутренние электромонтажные работы. | 2021-10-22 |  |  | 7 | 2019-08-20 | 2020-10-22 | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | не подконтролен | Северное сияние
83277 | 5442 |  | ООО "НИИ МЕТАЛЕР" | 5075016751 | 7-этажный жилой дом поз. 8 | г. Руза, мкрн. Северный, ул. Вишнёвая, корп. 8 | Рузский г.о. | RU50515000-01/03 | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 2180 | 35 | 1 | 7 | 91 | Остановлено, в настоящее время работы не ведутся | 2021-10-22 |  |  | 3 | 2019-08-20 | 2020-10-22 | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | не подконтролен | Северное сияние
83278 | 5443 |  | ООО "НИИ МЕТАЛЕР" | 5075016751 | 7-этажный жилой дом поз. 9 | г. Руза, мкрн. Северный, ул. Вишнёвая, корп. 9 | Рузский г.о. | RU50515000-01/03 | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 2180 | 35 | 1 | 7 | 97 | В графике.В настоящее время ведутся внутренние электромонтажные работы | 2021-10-22 |  |  | 1 | 2019-08-20 | 2020-10-22 | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | не подконтролен | Северное сияние
83279 | 5444 |  | ООО "НИИ МЕТАЛЕР" | 5075016751 | 10-этажный жилой дом поз. 10 | г. Руза, мкрн. Северный, ул. Вишнёвая, корп. 10 | Рузский г.о. | RU50515000-01/03 | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 3013 | 40 | 1 | 10 | 95 | Остановлено, в настоящее время работы не ведутся | 2021-10-22 |  |  | 1 | 2019-08-20 | 2020-10-22 | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | не подконтролен | Северное сияние
83280 | 5445 |  | ООО "НИИ МЕТАЛЕР" | 5075016751 | 10-этажный жилой дом поз. 11 | г. Руза, мкрн. Северный, ул. Вишнёвая, корп. 11 | Рузский г.о. | RU50515000-01/03 | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 3013 | 40 | 1 | 10 | 98 | Остановлено, в настоящее время работы не ведутся | 2021-10-22 |  |  | 1 | 2019-08-20 | 2020-10-22 | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | не подконтролен | Северное сияние
83269 | 6451 |  | ЗАО "Ямакава Груп" | 7720617350 | Жилой дом №1 (2 секции) | д.Нововолково, д.15 | Рузский г.о. | RU50515305-01/438 | 2013-04-11 | 2014-08-14 | 2410.82 | 54 | 1 | 3 | 15 | Остановлено.С целью обеспечения прав граждан-соинвесторов объекта ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" инициирована процедура банкротства застройщика. 02.02.2021 иск ППК " Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" направлен на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. | 2021-09-30 |  |  | 12 | 2019-08-23 | 2021-09-30 | RU50-26-224-2015 | 2015-09-15 | 2016-09-17 | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | Не подконтролен | Рузский берег
169724 |  |  | ЗАО "Ямакава Груп" | 7720617350 | Жилой дом №3 (2 секции) | д.Нововолково, д.15 | Рузский г.о. | RU50515305-01/438 | 2013-04-11 | 2014-08-14 | 2410.82 | 54 | 1 | 3 | 18 | Остановлено.С целью обеспечения прав граждан-соинвесторов объекта ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" инициирована процедура банкротства застройщика. 02.02.2021 иск ППК " Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" направлен на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. | 2021-09-30 |  |  | 23 | 2019-08-23 | 2021-09-30 | RU50-26-224-2015 | 2015-09-15 | 2016-09-17 | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | Не подконтролен | Рузский берег
169731 |  |  | ЗАО "Ямакава Груп" | 7720617350 | Жилой дом №2 (1 секции) | д.Нововолково, д.15 | Рузский г.о. | RU50515305-01/438 | 2013-04-11 | 2014-08-14 | 2410.82 | 27 | 1 | 3 | 70 | В графике.С целью обеспечения прав граждан-соинвесторов объекта ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" инициирована процедура банкротства застройщика. 02.02.2021 иск ППК " Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" направлен на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. | 2021-09-30 |  |  | 14 | 2019-08-23 | 2021-09-30 | RU50-26-224-2015 | 2015-09-15 | 2016-09-17 | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | Не подконтролен | Рузский берег
169738 |  |  | ЗАО "Ямакава Груп" | 7720617350 | Жилой дом №4 (1 секции) | д.Нововолково, д.15 | Рузский г.о. | RU50515305-01/438 | 2013-04-11 | 2014-08-14 | 2410.82 | 27 | 1 | 3 | 0 | Не начато.С целью обеспечения прав граждан-соинвесторов объекта ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" инициирована процедура банкротства застройщика. 02.02.2021 иск ППК " Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" направлен на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. | 2021-09-30 |  |  | 1 | 2019-08-23 | 2021-09-30 | RU50-26-224-2015 | 2015-09-15 | 2016-09-17 | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | Не подконтролен | Рузский берег
169745 |  |  | ЗАО "Ямакава Груп" | 7720617350 | Жилой дом №5 (3 секции) | д.Нововолково, д.15 | Рузский г.о. | RU50515305-01/438 | 2013-04-11 | 2014-08-14 | 2410.82 | 93 | 1 | 3 | 8 | Остановлено.С целью обеспечения прав граждан-соинвесторов объекта ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" инициирована процедура банкротства застройщика. 02.02.2021 иск ППК " Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" направлен на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. | 2021-09-30 |  |  | 1 | 2019-08-23 | 2021-09-30 | RU50-26-224-2015 | 2015-09-15 | 2016-09-17 | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | Не подконтролен | Рузский берег
83560 | 6443 |  | ООО "Проксима-1" | 7702215024 | 7-9-10-9 этажный 4-секционный жилой дом с объектами социальной инфраструктуры | пос. Тучково, ул. Москворецкая, дом 1 | Рузский г.о. | RU50515102-01/2012-011 | 2012-04-03 | 2014-12-30 | 10584.8 | 172 | 1 | 7-9-10 | 2 | Строительство объекта приостановлено с апреля 2019 года | 2021-05-31 |  |  |  | 2019-04-10 | 2020-05-31 | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  | не подконтролен | Москворецкий
116718 | 33024 |  | ООО "Техностройолимп" | 7709628581 | 5-этажный жилой дом поз. 1 | пос. Тучково, мкрн. Восточный | Рузский г.о. | RU50-19-11202-2018 | 2018-06-30 | 2021-10-30 | 3608.4 | 103 | 1 | 5 | 85 | В графике. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и систем, работы по благоустройству территорий. | 2022-03-30 | [5 empty] | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  |  | Дружный
116723 | 33025 |  | ООО "Техностройолимп" | 7709628581 | 5-этажный жилой дом поз. 2 | пос. Тучково, мкрн. Восточный | Рузский г.о. | RU50-19-11202-2018 | 2018-06-30 | 2021-10-30 | 3608.4 | 103 | 1 | 5 | 70 | В графике.Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и систем. | 2022-03-30 | [5 empty] | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  |  | Дружный
116728 | 33026 |  | ООО "Техностройолимп" | 7709628581 | 5-этажный жилой дом поз. 3 | пос. Тучково, мкрн. Восточный | Рузский г.о. | RU50-19-11202-2018 | 2018-06-30 | 2021-10-30 | 3608.4 | 103 | 1 | 5 | 40 | В графике. Выполнены работы по устройству монолитных ж/б конструкций каркаса здания. | 2022-03-30 | [5 empty] | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  |  | Дружный
116733 | 33027 |  | ООО "Техностройолимп" | 7709628581 | 5-этажный жилой дом поз. 4 | пос. Тучково, мкрн. Восточный | Рузский г.о. | RU50-19-11202-2018 | 2018-06-30 | 2021-10-30 | 3608.4 | 103 | 1 | 5 | 10 | В графике. Ведутся работы по устройству монолитных ж/б конструкций технического подполья здания. | 2022-03-30 | [5 empty] | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  |  | Дружный
116738 | 33028 |  | ООО "Техностройолимп" | 7709628581 | 5-этажный жилой дом поз. 5 | пос. Тучково, мкрн. Восточный | Рузский г.о. | RU50-19-11202-2018 | 2018-06-30 | 2021-10-30 | 1800.66 | 54 | 1 | 5 | 1 | Остановлено. Произведена очистка и вертикальная плпнировка территории под устройство котлована; к работам основного этапа строительства не приступали. | 2022-03-30 | [5 empty] | нет |  |  | нет |  |  | многоквартирные жилые дома |  |  |  | Дружный