## Slide 1: В 2017 году в Рузском городском округе в рамках проектной деятельности реализовывались 8 муниципальных приоритетных проектов в 6 сферах деятельности:
Развитие социальной сферы
ЖКХ и энергетика
Градостроительная сфера
Безопасность
Муниципальное управление
Сельское хозяйство

## Slide 2
Развитие социальной сферы:
Приоритетный проект «Диспансеризация взрослого населения» (руководитель проекта – Шиломаева И.А.)
ЖКХ и энергетика:
Приоритетный проект «Качество воды» (руководитель проекта – Рыбаков А.В.)
Градостроительная сфера:
Приоритетный проект «Изменение системы управления бюджетным строительством» (руководитель проекта – Рыбаков А.В.)
Безопасность:
Приоритетный проект «Безопасный городской округ» (руководитель проекта – Урман Л.А.)
Муниципальное управление:
Приоритетный проект «Мобилизация доходов бюджета РГО за счет налогов, подлежащих уплате садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан» (руководитель проекта – Шведов Д.В.)
Приоритетный проект «Выявление неоформленных жилых и садовых домов, дач, в целях вовлечения их в налоговый оборот» (руководитель проекта – Игнатьков А.В.)
Приоритетный проект «Ликвидация муниципальных унитарных предприятий РГО» (руководитель проекта – Игнатьков А.В.)
Сельское хозяйство:
Приоритетный проект «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций» (руководитель проекта – Шведов Д.В.)

## Slide 3
Проведен мониторинг хода реализации муниципальных приоритетных проектов в 2017 году по трем направлениям:
Исполнение контрольных точек проекта;
Исполнение финансового обеспечения проекта;
Исполнение показателей проекта.

## Slide 4
Результаты мониторинга:
Показатели проекта:
Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения (Плановое значение – 23% фактическое – 22,8%)
Доля взрослого населения, прошедшего второй этап диспансеризации (Плановое значение – 45% фактическое – 91%)
Вывод: Муниципальный приоритетный проект «Диспансеризация взрослого населения» реализован, однако показатель «Доля населения, прошедшего диспансеризацию», не исполнен в связи с тем, что часть работающего населения, подлежащего диспансеризации, трудоустроена в г. Москве, что затрудняет проведение диспансеризации в поликлиниках округа.
Вместе с тем, цель проекта достигнута: в период прохождения диспансеризации определены группы здоровья населения. Для тех, у кого выявлены заболевания, определены схемы наблюдения: -диспансерное наблюдение, -дополнительное обследование, -направление на лечение. По завершению диспансеризации выданы паспорта здоровья.
Муниципальный приоритетный проект «Диспансеризация взрослого населения»
(руководитель проекта – Шиломаева И.А.)
Цель проекта: выявление болезней на ранней стадии
Исполнение
Контрольных точек 100%:
План: 6 Факт: 6
Финансирование проекта не предусмотрено
Исполнение
целевых показателей 50%:
План: 2 Факт: 1

## Slide 5
Результаты мониторинга:
Показатели проекта:
1. Увеличение количества станций обезжелезивания: Плановое значение – 13 ед. фактическое – 13 ед.
(до реализации проекта - 6 ед.);
2. Численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой: Плановое значение – 65 472 чел. фактическое – 65 472 чел.
(до реализации проекта – 56 951 чел.)
Вывод: Муниципальный приоритетный проект «Качество воды» реализован. Показатели проекта выполнены.
Не исполнение финансирования не повлияло на итоги реализации проекта. В ходе проведения аукционов цена контракта определилась, как наиболее низкая из предложенных поставщиками.
Цель проекта достигнута: на территории округа в 2017 году построено и введено в эксплуатацию 7 станций водоочистки по адресам: п. Колюбакино, п. Дорохово, с. Покровское, п. Беляная Гора, с. Богородское, п. Брикет, д. Мишинка. Это в свою очередь позволило увеличить более чем на 8,5 тыс. человек население округа, обеспеченное качественной питьевой водой.
Муниципальный приоритетный проект «Качество воды» (руководитель проекта – Рыбаков А.В.)
Цель проекта: обеспечение качественной питьевой водой населения Рузского городского округа
Исполнение
Контрольных точек 100%:
План: 10 Факт: 10
Исполнение
финансового обеспечения проекта 99%
План: 38 324,21 тыс. руб. (в т.ч. бюджет РМР – 3 832,42 тыс. руб.)
Факт: 37 940,97 тыс. руб. (в т.ч. бюджет РМР – 3 794,10 тыс. руб.)
Исполнение
целевых показателей 100%:
План: 2 Факт: 2

## Slide 6
Результаты мониторинга:
Показатели проекта:
1. Количество объектов, по которым не полностью освоены бюджетные средства: План – 0 ед., факт – 3 ед.;
2. Заключено муниципальных контрактов на проектно-изыскательские работы: План – 3 ед., факт – 2 ед.;
3. Проведение проектно-изыскательских работ в соответствии муниципальными контрактами: План – 3 ед., факт – 0 ед.
Вывод: Планируемые значения показателей проекта не исполнены. Из трех объектов (школа на 550 мест в п. Тучково, ул. Лебеденко; ДК в д. Нестерово; школа на 400 место в п. Тучково, ул. Новая), только по двум проведены аукционы и заключены контракты с победителями (с нарушением запланированных сроков: плановая дата – 01.07.2017, факт – 21.07.2017 и 31.07.2017). По школе в п. Тучково, ул. Новая техническое задание после устранения замечаний направлено на повторное согласование в Минобр МО, Минстрой МО и ГУАГ МО. Аукцион до настоящего времени не проведен.
Оплата по заключенным контрактам будет произведена только после подписания актов сдачи-приемки работ. (сроки исполнения контрактов 180 и 160 дней). Соответственно ни по одному из объектов бюджетные средства не освоены.
Муниципальный приоритетный проект «Изменение системы управления бюджетным строительством» не реализован.
Цель проекта: повышение эффективности реализации бюджетных проектов в области нового строительства не достигнута.
Муниципальный приоритетный проект «Изменение системы управления бюджетным строительством» (руководитель проекта – Рыбаков А.В.)
Цель проекта: повышение эффективности реализации бюджетных проектов в области нового строительства
Исполнение
Контрольных точек 75%:
План: 8 Факт: 6
Исполнение финансового обеспечения проекта
План: 33 704,0 тыс. руб. Факт: 0
Исполнение
целевых показателей 0%:
План: 3 Факт: 0

## Slide 7
Результаты мониторинга:
Показатели проекта:
1. Количество соц. объектов, подключенных к системе «Безопасный регион»: Плановое значение – 20 ед., фактическое – 2 ед.;
2. Количество коммерч. объектов, подключенных к системе «Безопасный регион»: Плановое значение – 8 ед., фактическое – 1 ед.
Вывод:
1. Контрольные точки проекта исполнены, но с нарушением запланированных сроков (нарушены плановые сроки проведения аукционов на закупку сервера и видеокамер (по плану – 30.06.2017 г. по факту – 20.09.2017,09.10.2017,24.11.2017) в связи с неоднократным внесением корректировок в технические задания по указанию ГУРБ и Мингосуправления МО).
2. Показатели проекта не выполнены:
- управлением образования не проведены аукционы по закупке видеонаблюдения из-за несогласованных технических заданий с ГУРБ МО и Мингосуправления МО, соответственно не исполнен показатель по количеству социальных объектов, подключенных к системе «Безопасный регион». Из 20 запланированных объектов подключено 2 (СОШ Руза № 3 и ЦКиИ Руза).
- показатель по подключению коммерческих объектов также не исполнен. При плане 8 объектов подключен только 1 (ТД Руза).
3. Денежные средства, заложенные на реализацию проекта, использованы не в полном объеме. Исполнение – 50%.
Муниципальный приоритетный проект «Безопасный городской округ» не реализован. Цель проекта не достигнута.
Муниципальный приоритетный проект «Безопасный городской округ» (руководитель проекта – Урман Л.А.)
Цель проекта: Развитие системы «Безопасный регион», предназначенной для обеспечения видеонаблюдения мест массового скопления и проживания людей, а также социально значимых объектов инфраструктуры, повышения уровня обеспечения безопасности и комфортности среды проживания жителей РГО
Исполнение
Контрольных точек 100%:
План: 8 Факт: 8
Исполнение
финансового обеспечения проекта 50%:
План: 4 800 тыс. руб. Факт: 2 386,90 тыс. руб.
Исполнение
целевых показателей 0%:
План: 2 Факт: 0

## Slide 8
Результаты мониторинга:
Показатели проекта:
Количество направленных информационных писем председателям СНТ о необходимости постановки на кадастровый учет объектов недвижимости (земельные участки, объекты капитального строительства):
Плановое значение - 97 единиц, фактическое значение – 97 единиц;
Количество обследованных СНТ, по которым налоговые платежи не превышают 10 тыс. рублей:
Плановое значение - 97 единиц, фактическое значение – 97 единиц.
Вывод: Реализация муниципального приоритетного проекта «Мобилизация доходов бюджета РГО за счет налогов, подлежащих уплате садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан» будет продолжена в 2018 году.
В результате выездных мероприятий из 97 СНТ у 42 – отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки, 47 СНТ не представляют налоговые декларации. Проведены беседы с председателями, направлены информационные письма о необходимости оформления недвижимости и уплаты налогов.
Результаты проекта будут подведены после сдачи некоммерческими организациями налоговых деклараций на имущество в 1 квартале 2018 года.
Муниципальный приоритетный проект «Мобилизация доходов бюджета РГО за счет налогов, подлежащих уплате садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан»
(руководитель проекта – Шведов Д.В.)
Цель проекта: увеличение доходов бюджета Рузского городского округа
Исполнение
Контрольных точек 100%:
План: 11 Факт: 11
Финансовое обеспечение проекта не предусмотрено
Исполнение
целевых показателей 100%:
План: 2 Факт: 2

## Slide 9
Результаты мониторинга:
Показатели проекта:
1. Количество обойденных земельных участков с незарегистрированными ОКС: План – 6 279 ед., факт – 6 279 ед.;
2. Количество направленных от ФНС писем гражданам: План - 6 279ед., факт – 6 000 ед.;
3. Доля объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами прав:
Плановое значение - 100%, фактическое значение – 120%;
3.1. Количество объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет нарастающим итогом с 01.10.16 г.: Плановое значение - 6 279 ед.,
фактическое – 7 464 ед.;
3.2. Количество выявленных земельных участков, на которых расположены объекты без прав, включенных в реестр земельных участков с неоформленными объектами недвижимого имущества: Плановое значение - 6 279 ед., фактическое – 6 279 ед.).
Вывод: Муниципальный приоритетный проект «Выявление неоформленных жилых и садовых домов, дач, в целях вовлечения их в налоговый оборот» реализован. Показатели проекта выполнены.
Не исполнение финансирования не повлияло на ход реализации проекта (денежные средства были заложены на отправку информационных писем собственникам, а поскольку, часть строений была поставлена на кадастровый учет до отправки писем, их направление было нецелесообразно).
Цель проекта достигнута: поставлено на кадастровый учет объектов недвижимости 120% от выявленных (выявлено – 6 279 ед., поставлено на кадастр – 7 464 ед.)
Муниципальный приоритетный проект «Выявление неоформленных жилых и садовых домов, дач, в целях вовлечения их в налоговый оборот» (руководитель проекта – Игнатьков А.В.) Цель проекта: вовлечение в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимого имущества
Исполнение
Контрольных точек 100%:
План: 17 Факт: 17
Исполнение
финансового обеспечения проекта 7,3 %
План: 411 тыс. руб. Факт: 30 тыс. руб.
Исполнение
целевых показателей 100%:
План: 5 Факт: 5

## Slide 10
Результаты мониторинга:
Показатели проекта:
1. Доля МУП, по которым принято решение о ликвидации (Плановое значение – 50% фактическое – 50%);
2. Внесено записей в ЕГРЮЛ о начале ликвидации (Плановое значение – 2 ед. фактическое – 2 ед.).
Вывод: Реализация муниципального приоритетного проекта «Ликвидация неэффективных муниципальных унитарных предприятий РГО» будет продолжена в 2018 году.
Все запланированные на 2017 год ликвидационные процедуры по двум МУПам проведены в установленные сроки. Направлены заявления в Межрайонную ИФНС № 20 по России о государственной регистрации юридических лиц в связи с их ликвидацией.
Результаты проекта будут подведены в 1 квартале 2018 года после внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридических лиц. Тем самым будет реализовано одно из мероприятий Стандарта развития конкуренции в Рузском городском округе по количеству ликвидированных муниципальных унитарных предприятий.
Муниципальный приоритетный проект «Ликвидация неэффективных муниципальных унитарных предприятий РГО» (руководитель проекта – Игнатьков А.В.) Цель проекта: Реализация положений стандарта развития конкуренции на территории Рузского городского округа
Исполнение
Контрольных точек 100%:
План: 9 Факт: 9
Финансовое обеспечение проекта не предусмотрено
Исполнение
целевых показателей 100%:
План: 2 Факт: 2

## Slide 11
Результаты мониторинга:
Показатели проекта:
1. Количество крестьянских(фермерских) хозяйств в РГО (Плановое значение – 53 единиц, фактическое – 56 единиц);
2. Количество КФХ участников «Гастрономического тура «Секреты фермерских традиций» (Плановое значение – 5 ед.
фактическое – 8 ед.);
3. Количество посетителей «Гастрономического тура «Секреты фермерских традиций» (Плановое значение – 25 человек
фактическое – 72 человека)
Вывод: Муниципальный приоритетный проект «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций» реализован. Мероприятия и показатели исполнены в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с утвержденным Планом-графиком.
Цель проекта достигнута.
В 2017 году в Рузском городском округе создано 3 новых КФХ. Согласно опросу, проведенному среди участников и посетителей тура, принято решение о традиционном проведении Гастрономического тура с целью популяризации КФХ и привлечения туристического потока на территорию Рузского городского округа.
Муниципальный приоритетный проект «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций»
(руководитель проекта – Шведов Д.В.)
Цель проекта: популяризация крестьянских (фермерских) хозяйств и развитие экотуризма в Рузском городском округе
Исполнение
Контрольных точек 100%:
План: 11 Факт: 11
Финансовое обеспечение проекта не предусмотрено
Исполнение
целевых показателей 100%:
План: 3 Факт: 3

## Slide 12
По итогам 2017 года:
4 из 8 муниципальных приоритетных проектов реализованы в установленные проектными документами сроки. Запланированные мероприятия выполнены. Показатели проектов исполнены. Денежные средства израсходованы в полном объеме.
Реализация 2-х проектов, в соответствии с указанными в паспортах сроками, будет продолжена в 2018 году. Подведение результатов запланировано в 1 квартале 2018 года.
2 проекта не реализованы:
проект «Безопасный городской округ» - управлением образования не проведен аукцион по закупке видеонаблюдения из-за несогласованных технических заданий с ГУРБ МО и Мингосуправления МО, не организована должная работа с представителями коммерческих торговый объектов по подключению их к системе «Безопасный регион», в связи с этим не исполнены показатели проекта, а также не в полном объеме израсходованы выделенные на реализацию проекта денежные средства;
проект «Изменение системы управления бюджетным строительством» - нарушение установленных сроков проведения аукционов, длительное согласование и устранение замечаний по техническому заданию на 1 объект (аукцион еще не проведен!). Денежные средства, направленные на финансирование проекта не освоены (оплата после подписания акта сдачи-приемки работ при сроке исполнения контрактов 180 и 160 дней).