## Паспорт программы Прил 1
Приложение к Постановлению
Администрации Рузского городского округа
Московской области
от "___"________________2019г. № _________
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе" на 2018 – 2022 годы
Приложение № 1
к муниципальной программе Рузского городского округа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни населения Рузского городского округа" на 2018 – 2022 г.
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе" на 2018 – 2022 годы
Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Рузского городского округа А.А. Журавлев
Муниципальный заказчик программы | Администрация Рузского городского округа; Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа "Комитет по физической культуре и спорту"
Цель муниципальной программы | Обеспечение возможностей жителям Рузского городского округа систематически заниматься физической культурой и спортом; Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятием физической культурой и спортом; Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа; Развитие спорта высших достижений Рузского городского округа; Повышение качества жизни население Рузского городского округа, путём развития услуг в сфере физической культуры и спорта; Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа.
Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа»;
Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма».
Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей)
в том числе по годам: | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
Средства бюджета Рузского городского округа | 542754.0677 | 113362.0603 | 111351.8074 | 105896.8 | 106071.7 | 106071.7
Средства бюджета Московской области | 34363.57 | 26424.37 | 0 | 7939.2 | 0 | 0
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
Итого | 727117.6377 | 139786.4303 | 261351.8074 | 113836 | 106071.7 | 106071.7
1. Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа. Муниципальная программа Рузского городского округа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе на 2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) разработана во исполнение постановления Постановление Главы Рузского городского округа от 08.11.2017 № 2504 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа» Постановление Главы Рузского городского округа от 11.09.2017 №1566 «О Перечне муниципальных программ Рузского городского округа, действующих с 01.01.2018 года» (в редакции Постановления от 03.11.2017 г. № 2479) Муниципальная программа является продолжением, муниципальной программы Рузского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы». Цели муниципальной политики в областях реализации Муниципальной программы (физическая культура и спорт) определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а также в ряде иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Московской области: Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законе Московской области № 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской области». В целом к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта следует отнести: - вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и спортом; - повышение количества и доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; установка ограждений, приобретение основных средств для футбольного поля; - усиление конкурентоспособности районного спорта на областных соревнованиях. В связи с разнонаправленностью приоритетных направлений Муниципальной программы возникла необходимость выделения отдельных структурных компонентов (подпрограмм), выступающих гибкими управленческими инструментами реализации Муниципальной программы. Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, достижение целей и решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей муниципальной программы.
Подпрограмма 1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта». Подпрограмма направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих вовлечению жителей региона в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитию спортивной инфраструктуры региона, совершенствованию системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта. Создание условий по формированию у молодежи потребностей к занятию физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, а также развитию физической культуры и спорта . Создание благоприятной среды для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта. Популяризация массового спорта. Приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа». Обеспечение условий для развития на территории Рузского городского округа спортивной школы. Две основные задачи - воспитание здорового подрастающего поколения и подготовка резерва для спорта высших достижений. Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма». Подпрограмма направлена на повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы, развитие социального партнерства в деятельности Комитета по физической культуре спорту. В рамках работы по заявленным выше приоритетным направлениям развития подведомственных отраслей предполагается уделить особое внимание решению следующих вопросов: - повышению охвата населения массовыми физкультурно-спортивными мероприятиями. Отмечена ярко выраженная положительная динамика роста числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Так численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Рузском городском округе, за 2017 год составила 38,5 % населения района. - увеличению числа и повышению уровня доступности спортивных объектов в первую очередь в Рузском городском округе, имеющих обеспеченность спортивными сооружениями. В настоящее время в Рузском горордском округе имеется 203 спортивных сооружений (в том числе спортивных залов - 36, плоскостных спортивных сооружений – 120, плавательных бассейнов- 8, 39- прочих сооружений). При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта Рузского городского округа остаются нерешенными следующие проблемы: количество занимающихся физической культурой и спортом необходимо довести до показателя в 38 процентов; отмечается недостаточная вовлеченность в систематические занятия физической культурой и спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, пенсионеров), в том числе в связи с отсутствием на спортивных объектах необходимых для них условий; наличии хорошей обеспеченности спортивными объектами в Рузском районе связанно с размещением федеральных и ведомственных спортивных сооружений, где население не имеет свободного доступа для занятия спортом на данных объектах; большая часть спортивных сооружений требует модернизации и реконструкции; недостаточная информированность населения о спортивных мероприятиях, отсутствие единого информационного «спортивного поля»; недостаточное количество штатных работников отрасли физической культуры и спорта. Детальное описание состояния и перспектив развития физической культуры и спорта в Рузском районе приведено в Подпрограмме «Создание условий для развития физической культуры и спорта». Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечнях мероприятий подпрограмм в приложении № 7 к Программе. Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами Программы.
2. Оценка результатов реализации Программы Система показателей эффективности реализации Программы приведена в приложении №5 к Программе. Состав показателей эффективности реализации Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2022 года.
3. Прогноз развития ситуации в ходе реализации муниципальной программы Основными результатами реализации муниципальной программы станут: 1. В сфере физической культуры и спорта: обеспечение возможностей жителям Рузского городского округа систематически заниматься физической культурой и спортом, в том числе: - увеличение числа жителей Рузского городского округа, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, к 2022 года до 27 777 человек ; - Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спорта, в общей численности учащихся и студентов к 2022 году до 87 %; Подробное описание результатов и влияния изменения объемов финансирования на степень выполнения запланированных результатов приведены в соответствующих подпрограммах Муниципальной программы. 4. Перечень подпрограмм муниципальной программы В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: Подпрограмма 1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта»; Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа» Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма». 5. Цель муниципальной программы В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации Муниципальной программы сформулированы следующие основные цели: 1. Обеспечение возможностей жителям Рузского городского округа систематически заниматься физической культурой и спортом. Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач: 1.1 увеличение числа жителей Рузского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 1.2 реализация государственной системы подготовленности различных возрастных групп населения, сдача нормативов физкультурного комплекса ГТО. 1.3 увеличение фактической обеспеченности Рузского городского округа объектами спорта и повышение эффективности их использования; 1.4 пропаганда физической культуры и спорта
6. Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления Мероприятия Муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Внутри подпрограмм Муниципальной программы мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствует их выполнение. Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах Муниципальной программы. (Приложение № 7 к Программе).
7. Финансирование Муниципальной программы Финансирование Муниципальной программы планируется с использованием различных уровней бюджетной системы Российской Федерации. Информация об объемах финансовых средств, необходимых для реализации Муниципальной программы, приведена в паспорте Муниципальной программы. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой, приведено в Приложении № 8 Муниципальной программы.
8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы Методика расчета значений показателей эффективности реализаци муниципальной программы Рузского городского округа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе на 2018 – 2022 годы" (приложение № 6 к Программе).
9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком Муниципальной программы Координатор Программы - Заместитель главы администрации Рузского городского округа А.А. Журавлев Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) – Комитет по физической культуре и спорту. Проект муниципальной программы согласовывается с Отделом правового обеспечения, Финансовым Управлением, Управлением экономического развития и АПК, Контрольно-счетной палатой Рузского городского округа. Сформированный проект утверждается Постановлением Главы администрации Рузского городского округа. МКУ РГО "Комитет по физической культуре и спорту", является разработчиком Муниципальной программы и организует текущее управление реализацией Муниципальной программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Муниципальной программы. Ответственные за выполнение мероприятий Муниципальной программы: участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Муниципальной программы; получают средства бюджета Рузского городского округа , предусмотренные на реализацию мероприятий Муниципальной программы, и обеспечивают их целевое использование; обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Муниципальной программы; готовят и представляют администрации Рузского городского округа отчеты о реализации мероприятий Муниципальной программы.
10. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы. Контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии с разделом, Контроль за реализацией программы, Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского утвержденного Постановлением Главы Рузского Городского Округа от 08.11.2017.№ 2504.

## Прил 2 Паспорт подпр СоЗд усл 1
Приложение № 2
к муниципальной программе Рузского городского округа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни населения Рузского городского округа» на 2018 – 2022 г.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Создание условий для развития физической культуры и спорта»
Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа "Комитет по физической культуре и спорту"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого
| Администрация Рузского городского округа; Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа "Комитет по физической культуре и спорту" | Всего: в том числе: | 94786.4908 | 217998.6 | 71657.5 | 63835.6 | 63835.6 | 512113.7908
|  | Средства бюджета Рузского городского округа | 68362.1208 | 67998.6 | 63718.3 | 63835.6 | 63835.6 | 327750.2208
|  | Средства бюджета Московской области | 26424.37 | 0 | 7939.2 | 0 | 0 | 34363.57
|  | Внебюджетные источники | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000

## Прил 3 пасп подпр СШ 2
Приложение № 3
к муниципальной программе Рузского городского округа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни населения Рузского городского округа» на 2018 – 2022 г.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа»
Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа "Комитет по физической культуре и спорту"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого
| Администрация Рузского городского округа; Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа "Комитет по физической культуре и спорту" | Всего: в том числе: | 37882.1129 | 36406.6564 | 34401.7 | 34448.5 | 34448.5 | 177587.4693
|  | Средства бюджета Рузского городского округа | 37882.1129 | 36406.6564 | 34401.7 | 34448.5 | 34448.5 | 177587.4693
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Прил 4 пасп подпр Обесп 3
Приложение № 4
к муниципальной программе Рузского городского округа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни населения Рузского городского округа» на 2018 – 2022 г.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа "Комитет по физической культуре и спорту"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого
| Администрация Рузского городского округа; Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа "Комитет по физической культуре и спорту" | Всего: в том числе: | 7117.8266 | 6946.551 | 7776.8 | 7787.6 | 7787.6 | 37416.3776
|  | Средства бюджета Рузского городского округа | 7117.8266 | 6946.551 | 7776.8 | 7787.6 | 7787.6 | 37416.3776
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Прил 5 Планируемые результаты
Приложение № 5
к муниципальной программе Рузского городского округа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни населения Рузского городского округа" на 2018 – 2022 г.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе" на 2018 – 2022 годы
№ п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы)
[5 empty] | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта»
1.1. | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области (Приоритетный) | 1 группа | Процент % | 38.5 | 38.5 | 40.5 | 43.6 | 45.1 | 45.2 | 1
1.2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 1 группа | Процент % | 77 | 77 | 81 | 85 | 86 | 87 | 1
1.3. | Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  | Процент % | 21 | 21 | 25.3 | 28.9 | 28.9 | 29 | 1
1.4. | Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения |  | человек на 10 000 населения | 71.88 | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 1
| «Справочно: Единовременная пропускная способность Еф (мощность) спортивных сооружений на конец отчётного года» |  | Человек | 4517 | 4517 | 4517 | 4517 | 4517 | 4517 | 1
1.5. | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) |  | Процент % | 80 | 80 | 97 | 99 | 100 | 101 | 1
1.6. | Количество плоскостных спортивных сооружений, на которых проведен капитальный ремонт | 1 группа | Единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
1.7. | Количество установленных скейт-парков в муниципальном образовании Московской области | 1 группа | Единиц | 1 | - | - | - | - | - | 2
1.8. | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области | 1 группа | Единиц | 1 | - | - | - | - | - | 2
1.9. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городском округе |  | Процент % | 10.26 | 12.04 | 12.05 | 12.05 | 15.5 | 16 | 1
1.10. | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальном образовании Московской области |  | Единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2
1.11. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 1 группа | Процент % | 88.2 | - | 90 | 91 | 92 | 93 | 1
1.12. | Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования, % |  | Процент % | 0 | 0 | 21.35 | 21.4 | 21.45 | 21.5 | 1
1.13. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  | Процент % | 21.4 | - | 24 | 25.5 | 28.5 | 33.5 | 1
1.14. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | 1 группа | Процент % | 6.1 | - | 11 | 12.5 | 14.5 | 18.5 | 1
1.15. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 1 группа | Процент % | 256.7 | 259.31 | 259.31 | 259.31 | 259.31 | 259.31 | 1
1.16. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) |  | Процент % | 45.36 | - | 50 | 55 | 60 | 65 | 1
1.17. | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 1 группа | Процент % | 30 | 55.58 | 50 | 55 | 60 | 61 | 1
1.18. | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | Процент % | 50 | 50 | 50.3 | 50.6 | 50.9 | 51.2 | 1
1.19. | Количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области |  | Единиц | - | - | - | - | - | - | 1
1.20. | Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет |  | Процент % | - | - | 47 | 50 | 52 | 53 | 1
Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа»
1.1. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями |  | Процент % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1
1.2. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | 1 группа | Процент % | 72.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1

## Прил 6 методика расчета
Приложение № 6
к муниципальной программе Рузского городского округа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни населения Рузского городского округа на 2018 – 2022 г.»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе на 2018 – 2022 годы"
п/п | Наименование показателей | Определение | Единица измерения | Значения базовых показателей
Подпрограмма 1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта»
1.1. | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где: Джсз - доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом; Чн1 - численность населения Московской области в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики | Процент% | 38.5
1.2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где: Дусвн - доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов; Чусвн - число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы; Чуссн - число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов | Процент% | 77
1.3. | Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | Дт = Чзт / Чнт x 100, где: Дт - доля граждан Российской Федерации, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы; Чзт - численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); Чнт - численность населения, занятого в экономике по данным Федеральной службы государственной статистики | Процент% | 21
1.4. | Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | Ефр=Еф / (Н/10000), где: Ефр – фактическая обеспеченность населения объектами спорта; Еф – единовременная пропускная способность спортивных сооружений (ЕПС), человек; Н - численность населения муниципального образования Московской области, человек. | Человек на 10 000 населения | 71.88
1.5. | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Уз = Фз / Мс х 100%, где Уз – уровень загруженности спортивных сооружений; Фз – фактическая годовая загруженность спортивных сооружений, человек; Мс – годовая мощность спортивных сооружений, человек. | Процент% | 80
1.6. | Количество плоскостных спортивных сооружений, на которых проведен капитальный ремонт | Кк = Ккоф + Ккопв + Ккохк, где Кк - количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения; Ккоф - количество футбольных полей с искусственным покрытием (мини-стадионов) в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения; Ккопв - количество площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения; Ккохк - количество многофункциональных хоккейных коробок в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения | Единица | 1
1.7. | Количество установленных скейт-парков в муниципальном образовании Московской области | Значения натуральных показателей в соответствии с объектами, включенными в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья» | Единица | -
1.8. | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области | Значения натуральных показателей в соответствии с объектами, включенными в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья» | Единица | -
1.9. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городском округе | Ди = Чзи / (Чни - Чнп) x 100, где: Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городском округе; Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в Рузском городском округе, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК, утвержденой приказом федеральной службы государственной статистики от 08.10.2018 № 603; Чни - численность жителей Рузского городского округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп - численность жителей Рузского городского округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом | Процент% | 10.26
1.10. | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальном образовании Московской области | Км = Км1 + Км2 + ... + Кмn, где: Км - количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, в муниципальных образованиях Московской области; Км1 - объект физической культуры и спорта, на котором произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, в 1-м муниципальном образовании Московской области; Км2 - объект физической культуры и спорта, на котором произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, во 2-м муниципальном образовании Московской области; Кмn - объект физической культуры и спорта, на котором произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, в n-м муниципальном образовании Московской области | Единиц | 1
1.11. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Дз = Чз/Чн х 100 где, Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Процент% | 88.2
1.12. | Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования, % | W =Kстнд/Кобщ*100%*k, где: W - доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования; Kстнд - количество спортивных площадок, соответствующих стандарту их использования; Кобщ - общее количество спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования (городского округа, городского поселения, сельского поселения) Московской области; k - повышающий коэффициент: к = 1,05, если 0 < Кбр/Кстнд*100 < 50 (%), к = 1,10,если 50 < Кбр/Кстнд*100 < 70 (%), к = 1,15,если 70 <Кбр/Кстнд*100 < 100 (%), где Кбр - количество спортивных площадок, с наличием системы видеонаблюдения «Безопасный регион»; Kстнд - количество спортивных площадок, соответствующих стандарту их использования. | Процент% | -
1.13. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Дз = Чз/Чн х 100 где, Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Процент% | 21.4
1.14. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | Дз = Чз/Чн х 100 где, Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Процент% | 6.1
1.15. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , где ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт –единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Процент% | 256.7
1.16. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Дн=ВыпНормГТО/Кжит, где Дн-доля населения, ВыпНормГТО- выполнившие нормативы ГТО, Кжит количества жителей определенной возрастной категории. | Процент% | 45.36
1.17. | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Джвн = Чжвн / Чжсн x 100%, где: Джвн - доля жителей Московской области, выполнивших нормативы; Чжвн - число жителей, выполнивших нормативы; Чжсн - число жителей, принявших участие в сдаче нормативов | Процент% | 30
1.18. | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где: Дусвн - доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов; Чусвн - число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы; Чуссн - число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов | Процент% | 50
1.19. | Количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области | Кгто = Кгто1 + Кгто2 + ... + Кгтоn, где Кгто - количество приобретенных и установленных площадок для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальных образованиях Московской области; Кгто1 - приобретенная и установленная площадка для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 1-м муниципальном образовании Московской области; Кгто2 - приобретенная и установленная площадка для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) во 2-м муниципальном образовании Московской области; Кгтоn - приобретенная и установленная площадка для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в n-м муниципальном образовании Московской области | Единица | -
1.20. | Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Дз / До x 100%, где: Дз - количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности N 1-ФК; До - общее количество граждан Московской области в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным государственной статистики | Процент% | -
Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа»
1.1. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | Досп = Чосп / Чо x 100%, где: Досп - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; Чосп - численность организаций Московской области, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами, на основании формы статистического наблюдения N 5-ФК; Чо - численность организаций Московской области, полностью перешедших на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, на основании формы статистического наблюдения N 5-ФК | Процент% | 100
1.2. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | Дзэвсм = Кз / Окз x 100%, где: Дзэвсм - доля по программам СП; Кз - количество занимающихся в организациях Московской области, осуществляющих спортивную подготовку; Окз - общее количество занимающихся, СП, в организациях Московской области, осуществляющих спортивную подготовку | Процент% | 100

## Прил 7 Перечень мероприятий
Приложение № 7
к муниципальной программе Рузского городского округа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни населения Рузского городского округа» на 2018 – 2022 г.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе" на 2018 – 2022 годы
N П/П | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Обьем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы)
[6 empty] | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»
1. | Основное мероприятие 1. Вовлечение жителей Рузского городского округа, в систематические занятия физической культурой и спортом. |  | Итого | 57055.32 | 310479.4684 | 62034.6484 | 57055.32 | 63718.3 | 63835.6 | 63835.6 | МКУ РГО "Комитет по физической культуре и спорту", МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 57055.32 | 310479.4684 | 62034.6484 | 57055.32 | 63718.3 | 63835.6 | 63835.6 |  |  | 6267.28
1.1. | Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий | 2018-2022 г | Итого | 1853.18 | 12340.8343 | 2387.6543 | 1853.18 | 2700 | 2700 | 2700 | МКУ РГО "Комитет по физической культуре и спорту", МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп, согласно утвержденному календарному плану на год.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1853.18 | 12340.8343 | 2387.6543 | 1853.18 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | 684.0109
1.2. | Мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы центра тестирования ГТО. | 2018-2022 г | Итого | 100 | 1436.699 | 286.699 | 100 | 350 | 350 | 350 | МКУ РГО "Комитет по физической культуре и спорту" | Приобретение (изготовление) основных средств,спортивного инвентаря для принятия норм ГТО
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 100 | 1436.699 | 286.699 | 100 | 350 | 350 | 350
1.3. | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 2018-2022 г | Итого | 47053.11 | 237278.72 | 51118.31 | 47053.11 | 46369.1 | 46369.1 | 46369.1 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Выполнение муниципального задания МБУ в установленных объемах, без нарушения и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 47053.11 | 237278.72 | 51118.31 | 47053.11 | 46369.1 | 46369.1 | 46369.1
1.4. | Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | 2018-2022 г | Итого | 2932.7 | 14785.4 | 2820 | 2932.7 | 2932.7 | 3050 | 3050 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Выполнение муниципального заданияМБУ в установленных объемах, без нарушения и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 2932.7 | 14785.4 | 2820 | 2932.7 | 2932.7 | 3050 | 3050
1.5. | Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов. | 2018-2022 г | Итого | 700 | 5360.4 | 1165.1 | 700 | 1165.1 | 1165.1 | 1165.1 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Выполнение муниципального заданияМБУ в установленных объемах, без нарушения и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 700 | 5360.4 | 1165.1 | 700 | 1165.1 | 1165.1 | 1165.1
1.6. | Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | 2018-2022 г | Итого | 1917.2 | 18039.6 | 1958.2 | 1917.2 | 4721.4 | 4721.4 | 4721.4 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Выполнение муниципального заданияМБУ в установленных объемах, без нарушения и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1917.2 | 18039.6 | 1958.2 | 1917.2 | 4721.4 | 4721.4 | 4721.4
1.7. | Мероприятие 1.7. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | 2018-2022 г | Итого | 1347.13 | 8527.0976 | 879.9676 | 1347.13 | 2100 | 2100 | 2100 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Приобретение (изготовление) основных средств,спортивного инвентаря
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1347.13 | 8527.0976 | 879.9676 | 1347.13 | 2100 | 2100 | 2100
1.8. | Мероприятие 1.8. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | 2018-2022 г | Итого | 0 | 6906.1 | 846.1 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Приобретение (изготовление)материальных запасов, спортивного инвентаря
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 6906.1 | 846.1 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1.9. | Мероприятие 1.9. Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | 2018-2022 г | Итого | 40 | 190 | 0 | 40 | 50 | 50 | 50 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 40 | 190 | 0 | 40 | 50 | 50 | 50
1.10. | Мероприятие 1.10. Мероприятия по охране труда | 2018-2022 г | Итого | 0 | 1136.568 | 56.568 | 0 | 360 | 360 | 360 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Прохождение медицинского осмотра, специальная оценка условий труда, мероприятий направленных на улучшение условий и охраны труда, обучение по пожарно-техническому минимуму.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 1136.568 | 56.568 | 0 | 360 | 360 | 360
1.11. | Мероприятие 1.11. Подготовка к отопительному сезону | 2018-2022 г | Итого | 0 | 1475 | 200 | 0 | 425 | 425 | 425 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Проведение мероприятий на подготовку к отопительному сезону.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 1475 | 200 | 0 | 425 | 425 | 425
1.12 | Мероприятие 1.12. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 2018-2022 г | Итого | 300 | 1394.8233 | 194.8233 | 300 | 300 | 300 | 300 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Расходы по использованию ИКТ
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 300 | 1394.8233 | 194.8233 | 300 | 300 | 300 | 300
1.13 | Мероприятие 1.13. Содержание транспортных средств | 2018-2022 г | Итого | 198 | 897.5 | 99.5 | 198 | 200 | 200 | 200 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Проведение ремонтных работ автотранспортных средств
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 198 | 897.5 | 99.5 | 198 | 200 | 200 | 200
1.14 | Мероприятие 1.14. Страхование автогражданской ответственности | 2018-2022 г | Итого | 24 | 120.7263 | 21.7263 | 24 | 25 | 25 | 25 | Муниципальное бюджетное учреждение "Волковское" Рузского городского округа МО | Страхование автотранспорта
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 24 | 120.7263 | 21.7263 | 24 | 25 | 25 | 25
1.15. | Мероприятие 1.15. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой | 2018-2022 г | Итого | 590 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение "Волковское" Рузского городского округа МО | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировки
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 590 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 2 Увеличение фактической обеспеченности Рузского городского округа объектами спорта и повышение эффективности их использования. |  | Итого | 160943.28 | 201634.3224 | 32751.8424 | 160943.28 | 7939.2 | 0 | 0 | МКУ РГО "Комитет по физической культуре и спорту", МБУ РГО "Спортивная школа Руза", Муниципальное бюджетное учреждение "Волковское" Рузского городского округа МО
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 10943.28 | 17270.7524 | 6327.4724 | 10943.28 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 150000 | 184363.57 | 26424.37 | 150000 | 7939.2 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 2.1. Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных сооружений | 2018-2022 г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5343.2808
2.2. | Мероприятие 2.2. Проведение ремонтных работ зданий и сооружений | 2018-2022 г | Итого | 7443.28 | 8243.0424 | 799.7624 | 7443.28 | 0 | 0 | 0 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Проведение ремонтных работ футбольного поля по адресу: п. Тучково ул. Новая дом 17.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 7443.28 | 8243.0424 | 799.7624 | 7443.28 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в Рузском городском округе, мкр.Тучково, ул. Новая | 2018-2022 г | Итого | 0 | 31952.08 | 31952.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений поселок Тучково.
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 26424.37 | 26424.37 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 5527.71 | 5527.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | 2018-2022 г | Итого | 0 | 7939.2 | 0 | 0 | 7939.2 | 0 | 0 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений Многофункциональных хоккейных площадок
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 7939.2 | 0 | 0 | 7939.2 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 2.5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Покровское | 2018-2022 г | Итого | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Покровское
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0
2.6. | Мероприятие 2.6. Строительство крытой ледовой арены | 2018-2022 г | Итого | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | МБУ Физической культуры и спорта Рузского городского округа | Строительство крытой ледовой арены на 300-500 зрительных мест
|  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 67998.6 | 327750.2208 | 68362.1208 | 67998.6 | 63718.3 | 63835.6 | 63835.6
-5093.4
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 34363.57 | 26424.37 | 0 | 7939.2 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа»
1. | Основное мероприятие 1. Развитие системы подготовки спортивного резерва Рузского городского округа |  | Итого | 36406.6564 | 177587.4693 | 37882.1129 | 36406.6564 | 34401.7 | 34448.5 | 34448.5
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 36406.6564 | 177587.4693 | 37882.1129 | 36406.6564 | 34401.7 | 34448.5 | 34448.5 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза"
1.1. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 2018-2022 г | Итого | 24731.5819 | 133829.5819 | 25761.6 | 24731.5819 | 27778.8 | 27778.8 | 27778.8 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Выполнение муниципального задания МБУ в установленных объемах, без нарушения и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг | 362.2436
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 24731.5819 | 133829.5819 | 25761.6 | 24731.5819 | 27778.8 | 27778.8 | 27778.8
1.2. | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | 2018-2022 г | Итого | 1200.4 | 6221.1 | 1323.5 | 1200.4 | 1200.4 | 1248.4 | 1248.4 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Выполнение муниципального задания МБУ в установленных объемах, без нарушения и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1200.4 | 6221.1 | 1323.5 | 1200.4 | 1200.4 | 1248.4 | 1248.4
1.3. | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов | 2018-2022 г | Итого | 304.1 | 662.2 | 304.1 | 304.1 | 18 | 18 | 18 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Выполнение муниципального задания МБУ в установленных объемах, без нарушения и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 304.1 | 662.2 | 304.1 | 304.1 | 18 | 18 | 18
1.4. | Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | 2018-2022 г | Итого | 273.3 | 18353.06 | 4820.36 | 273.3 | 4420.6 | 4419.4 | 4419.4 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Выполнение муниципального заданияМБУ в установленных объемах, без нарушения и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 273.3 | 18353.06 | 4820.36 | 273.3 | 4420.6 | 4419.4 | 4419.4
1.5. | Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | 2018-2022 г | Итого | 429.6 | 1399.1 | 924.5 | 429.6 | 15 | 15 | 15 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Выполнение муниципального заданияМБУ в установленных объемах, без нарушения и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 429.6 | 1399.1 | 924.5 | 429.6 | 15 | 15 | 15
1.6. | Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | 2018-2022 г | Итого | 10 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 10 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0
1.7. | Мероприятие 1.7. Подготовка к отопительному сезону | 2018-2022 г | Итого | 35 | 220.5 | 29.5 | 35 | 52 | 52 | 52 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Проведение мероприятий на подготовку к отопительному сезону.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 35 | 220.5 | 29.5 | 35 | 52 | 52 | 52
1.8. | Мероприятие1.8. Мероприятия по охране труда | 2018-2022 г | Итого | 66 | 236 | 80 | 66 | 30 | 30 | 30 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Прохождение медицинского осмотра, специальная оценка условий труда, мероприятий направленных на улучшение условий и охраны труда.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 66 | 236 | 80 | 66 | 30 | 30 | 30
1.9. | Мероприятие 1.9. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | 2018-2022 г | Итого | 350.667 | 1689.235 | 1077.868 | 350.667 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Приобретение основных средств с заключением контрактов и договоров.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 350.667 | 1689.235 | 1077.868 | 350.667 | 86.9 | 86.9 | 86.9
1.10. | Мероприятие 1.10. Обеспечения участия юных спортсменов в межрайонных, региональных соревнованиях, первенствах, турнирах, а также в официальных соревнованиях Московской области | 2018-2022 г | Итого | 999.6 | 2183.6137 | 284.0137 | 999.6 | 300 | 300 | 300 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Участия юных спортсменов в межрайонных, региональных соревнованиях, первенствах, турнирах,ЦФО.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 999.6 | 2183.6137 | 284.0137 | 999.6 | 300 | 300 | 300
1.11. | Мероприятие 1.11. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой | 2018-2022 г | Итого | 2968.933 | 4049.533 | 180.6 | 2968.933 | 300 | 300 | 300 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировки
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 2968.933 | 4049.533 | 180.6 | 2968.933 | 300 | 300 | 300
1.12. | Мероприятие 1.12. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 2018-2022 г | Итого | 196.1745 | 976.1745 | 180 | 196.1745 | 200 | 200 | 200 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Расходы по использованию ИКТ
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 196.1745 | 976.1745 | 180 | 196.1745 | 200 | 200 | 200
1.13. | Мероприятие 1.13. Приобретение строительных материалов | 2018-2022 г | Итого | 0 | 291.449 | 291.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Приобретение строительных матеиалов для благоустройства обьекта спорта
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 291.449 | 291.449 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Мероприятие 1.14. Сертификация спортивных объектов | 2018-2022 г | Итого | 140 | 150.032 | 10.032 | 140 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Выполнеия требований п.5 Статьи 37.1 Федерального закона №329-ФЗ от 4.12.2007
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 140 | 150.032 | 10.032 | 140 | 0 | 0 | 0
1.15. | Мероприятие 1.15. Лицензирование спортивных учреждений | 2018-2022 г | Итого | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Выполнение требований п.5 Статьи 37.1 Федерального закона №329-ФЗ от 4.12.2007
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Мероприятие 1.16. Проведение ремонтных работ по адресу: п. Тучково, ул. Восточный микрорайон дом 22 С. | 2018-2022 г | Итого | 0 | 2499.5903 | 2499.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Проведение ремонтных работ по адресу: п. Тучково, ул. Восточный микрорайон дом 22 С.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 2499.5903 | 2499.5903 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Мероприятие 1.17. Проведение мероприятий | 2018-2022 г | Итого | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп, согласно утвержденному календарному плану на год.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
1.18. | Мероприятие 1.18. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | 2018-2022 г | Итого | 4671.3 | 4671.3 | 0 | 4671.3 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Спортивная школа Руза" | Аренда недвижимого имущества, оказание услуг по предоставлению помещений для тренировочных занятий, членские взносы, тренировочные сборы -проживание -занятия, питание, страхование воспитанников.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 4671.3 | 4671.3 | 0 | 4671.3 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме: |  |  | Итого: | 36406.6564 | 177587.4693 | 37882.1129 | 36406.6564 | 34401.7 | 34448.5 | 34448.5
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 36406.6564 | 177587.4693 | 37882.1129 | 36406.6564 | 34401.7 | 34448.5 | 34448.5
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
1. | Основное мероприятие 1 Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы |  | Итого | 6946.551 | 37416.3776 | 7117.8266 | 6946.551 | 7776.8 | 7787.6 | 7787.6 | МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту»
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 6946.551 | 37416.3776 | 7117.8266 | 6946.551 | 7776.8 | 7787.6 | 7787.6 |  |  |  | 694.049
1.1. | Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 2018-2022 г | Итого | 5827.29 | 31581.29 | 6220.1 | 5827.29 | 6511.3 | 6511.3 | 6511.3 | МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту»
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 5827.29 | 31581.29 | 6220.1 | 5827.29 | 6511.3 | 6511.3 | 6511.3 |  |  |  | 56.0579
1.2. | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | 2018-2022 г | Итого | 326.56 | 1439.66 | 280 | 326.56 | 270.5 | 281.3 | 281.3 | МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту»
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 326.56 | 1439.66 | 280 | 326.56 | 270.5 | 281.3 | 281.3
1.3. | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | 2018-2022 г | Итого | 89.94 | 737.0566 | 47.1166 | 89.94 | 200 | 200 | 200 | МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту» | Текущее содержание имущества
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 89.94 | 737.0566 | 47.1166 | 89.94 | 200 | 200 | 200
1.4. | Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов | 2018-2022 г | Итого | 2.661 | 22.661 | 5 | 2.661 | 5 | 5 | 5 | МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту» | Деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 2.661 | 22.661 | 5 | 2.661 | 5 | 5 | 5
1.5. | Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | 2018-2022 г | Итого | 70 | 863.1 | 193.1 | 70 | 200 | 200 | 200 | МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту» | Приобретение материальных запасов
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 70 | 863.1 | 193.1 | 70 | 200 | 200 | 200
1.6. | Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | 2018-2022 г | Итого | 282 | 919.79 | 37.79 | 282 | 200 | 200 | 200 | МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту» | Приобретение основных средств с заключением контрактов и договоров.
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 282 | 919.79 | 37.79 | 282 | 200 | 200 | 200
1.7. | Мероприятие 1.7. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 2018-2022 г | Итого | 258.1 | 1488.62 | 330.52 | 258.1 | 300 | 300 | 300 | МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту» | Расходы по использованию ИКТ
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 258.1 | 1488.62 | 330.52 | 258.1 | 300 | 300 | 300
1.8. | Мероприятие 1.8. Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | 2018-2022 г | Итого | 90 | 360 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту» | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 90 | 360 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90
1.9. | Мероприятие 1.9 Мероприятия по организации перехода на умную социальную политику в сфере физической культуры и спорта, в том числе органов местного самоуправления РГО | 2018-2022 г | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах выделенных средств | [6 empty] | МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту»
1.10. | Мероприятие 1.10. Мероприятия по охране труда | 2018-2022 г | Итого | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту» | Медицинский осмотр
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме: |  |  | Итого: | 6946.551 | 37416.3776 | 7117.8266 | 6946.551 | 7776.8 | 7787.6 | 7787.6
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 6946.551 | 37416.3776 | 7117.8266 | 6946.551 | 7776.8 | 7787.6 | 7787.6
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | Итого: | 261351.8074 | 692754.0677 | 113362.0603 | 261351.8074 | 105896.8 | 106071.7 | 106071.7 |  |  | 3907.1074
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 111351.8074 | 542754.0677 | 113362.0603 | 111351.8074 | 105896.8 | 106071.7 | 106071.7 |  |  | -771.682
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 34363.57 | 26424.37 | 0 | 7939.2 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0

## Прил 8 Обоснов фин ресурсов
Приложение к Постановлению Администрации Рузского городского округа
от "___"____________2018 № _________
Приложение к Постановлению Администрации Рузского городского округа
от "___"____________2018 № _________
Приложение № 8
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм
Наименование мероприятия подпрограммы |  | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5
Подпрограмма 1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | [6 empty] | #REF!
Основное мероприятие 1. Вовлечение жителей Рузского городского округа, в систематические занятия физической культурой и спортом. | [6 empty] | #REF!
Мероприятие 1.1.Проведение мероприятий | Средства Бюджета Рузского городского округа | Сфмп = Стр+Синв+ Ссуд + Сн.атр+Сна+Си+Аф+Бт+Сэк+Цв+П, где Сфмп – стоимость проведения комплексных, спортивно-массовых мероприятий среди разных слоев населения Рузского городского округа по видам спорта и участия спортсменов района в соревнованиях различного уровня; Ссуд – стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала; Стр – стоимость проезда-700,0; Спр – стоимость питания; Сн.атр – стоимость наградной атрибутики; Синв – стоимость спортивного инвентаря; Услуги скорой помощи; Биотуалет; мусорные контейнеры, Ареда; Озвучка; Афиши; Контрольные браслеты;Цветы; Призы; Экипировка, приобретение ГСМ, организационный взносы, клещевая обработка, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, предоставление услуг по организации спортивных мероприятий, лента сигнальная, дымовые шашки, гранаты для пейнтбола, дер. Брус, лист ОСП, дрова, мишени, изготовление баннера, вода, приобретение продуктов питания, организация питания на мероприятиях. |  | Всего | 12340.8343 |  | #REF!
|  |  |  | 2018 год | 2387.6543
|  |  |  | 2019 год | 1853.18
|  |  |  | 2020 год | 2700
|  |  |  | 2021 год | 2700
|  |  |  | 2022 год | 2700
Мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы центра тестирования ГТО. | Средства Бюджета Рузского городского округа | Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования Стоимость оборудования для центра тестирования ГТО; Спортивный инвентарь, экипировка, спортивные снаряды; материальные запасы с логотопом ГТО; спортивные костюмы; баннеры ГТО; стойки "СтартФиниш", виндеры (флаги ГТО), роллерные стенды ГТО, секундомеры, гири, помост для поднятия гири, канаты для перетягивания, линеки для прыжков, маркеры для разметки, скамьи ГТО для пресса, тумбы для гибкости, станки для отжимания (с счетчиком), низкие перекладины, дорожка для прыжков с места. |  | Всего | 1436.699
|  |  |  | 2018 год | 286.699
|  |  |  | 2019 год | 100
|  |  |  | 2020 год | 350
|  |  |  | 2021 год | 350
|  |  |  | 2022 год | 350
Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами работы, определяются исходя из потребности в количестве штатных единиц работников, принимающих непосредственное участие в выполнении работы,ФОТ оплаты труда за счет бюджета РГО, с учетом действующего Положения об оплате труда работников Учреждения |  | Всего | 237278.72
|  |  |  | 2018 год | 51118.31
|  |  |  | 2019 год | 47053.11
|  |  |  | 2020 год | 46369.1 |  |  | 15437.7296
|  |  |  | 2021 год | 46369.1 |  |  | 31615.3804
|  |  |  | 2022 год | 46369.1
Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на оплату коммунальных услуг (за исключением затрат на содержание имущества, не используемого для выполнения муниципального задания) определяются исходя из натуральных показателей потребления коммунальных услуг в текущем финансовом году с учетом тарифов очередного финансового года, а также с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения-вода; тепло; свет; водоотведение. |  | Всего | 14785.4
|  |  |  | 2018 год | 2820
|  |  |  | 2019 год | 2932.7
|  |  |  | 2020 год | 2932.7
|  |  |  | 2021 год | 3050
|  |  |  | 2022 год | 3050
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов. | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на уплату налогов: на нагативное воздействие на окружающую среды, имущество, транспорт, землю. |  | Всего | 5360.4
|  |  |  | 2018 год | 1165.1
|  |  |  | 2019 год | 700
|  |  |  | 2020 год | 1165.1
|  |  |  | 2021 год | 1165.1
|  |  |  | 2022 год | 1165.1
Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на приобретение услуг и использование местной, междугородней и международной телефонной связи; обслуживание тепловых счетчиков, затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и пожарной безопасности, обслуживание системы видеонаблюдения; вывоз мусора. На аренду недвижимого имущества, перевозка детей-пассажиров, поставка товара, публикация в журнале "Вестник государственной регистрации"/, оказание услуг по профилактическому обслуживанию бассейна, изготовление баннеров, оплата услуг СЭС, техническое обслуживание имущества (видеонабл) и помещений, техническое обслуживание приборов учета тепла, услуги по тех.обслужив.элементов охранной сигнализации (КТС), оплата уборки и вывоз снега, мусора и других нечистот, приобретение и замена и поверка счетчиков (приборов) учета, обслуживание, ремонт газонокосилок, триммеров, садовых тракторов, снегоходов и прочей техники. Услуги по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации. Установка колодцев на хоккейных коробках. |  | Всего | 18039.6
|  |  |  | 2018 год | 1958.2
|  |  |  | 2019 год | 1917.2
|  |  |  | 2020 год | 4721.4
|  |  |  | 2021 год | 4721.4
|  |  |  | 2022 год | 4721.4
Мероприятие 1.7. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), определяются исходя из фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении с учетом государственных стандартов, методических указаний и рекомендаций и включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для выполнения работ. Приобретение ГСМ, канцелярских и хозяйственных товаров,датчики уровня жидкостей бассейна, химические реагенты и дезинфицирующие средства для очистки воды, датчики уровня жидкостей бассейна, дезинсекция (клещевая обработка),экипировка (спортивная форма),спортивный инвентарь, краска,приобретение электротоваров (электрический щит, провод СИП, кабель, реле времени, распаечная коробка, провода, многоканальный блок, контактор), лопата (снеговая, совковая, штыковая), грабли, рукав пожарный, движок для снега, ледокол, разделители дорожек бассейна, семена спортивного газона. приобретение электротоваров (светильники потолочные светодиодные, прожектора светодиодные уличные, светодиодные лампы, светильники промышленные), топливных гранул (пеллет), семян спортивной газонной травы, удобрений для футбольных полей, эмали, метела, оборудование для сварки(сварочный аппарат, маска, электроды), трубы профильные, сетка заградительная, пескобетон, цемент, кисточки, валики, трос и прочие строительные материалы. |  | Всего | 8527.0976
|  |  |  | 2018 год | 879.9676
|  |  |  | 2019 год | 1347.13
|  |  |  | 2020 год | 2100
|  |  |  | 2021 год | 2100
|  |  |  | 2022 год | 2100
Мероприятие 1.8. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на приобретение основных средств для строительства, (в том числе с спортивного снаряжения), (Зос) рассчитываются по формуле:Зос = Зобор + Зпмеб + Зкс,где: Зобор - затраты на приобретение (спортивного) оборудования, Зпмеб - затраты на приобретение мебели; Зск - приобретение снаряжение , спортивные комплексы, газонокосилки, экипировка (спортивная форма), приобретение баннеров, рации, датчики уровня жидкостей бассейна, датчик хлора без корпуса, сварочный аппарат, болгарка, клепальщик, дрель (ударная), перфоратор, паяльник для полипропилена, набор инструментов, генератор, компрессор, шуруповерт, ламинатор, телефонные аппараты, газонокосилки, техника для обслуживания спортивных сооружений, спортивные комплексы, оборудование, тренажеры, спортивные снаряды, приобретение телефоных аппаратов, радиотелефонов, Сварочный комплект(сварочный аппарат, маска, электроды) |  | Всего | 6906.1
|  |  |  | 2018 год | 846.1
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 2020
|  |  |  | 2021 год | 2020
|  |  |  | 2022 год | 2020
Мероприятие 1.9. Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | Средства Бюджета Рузского городского округа | Расчитывается по колличеству инструкторов не прошедших переподготовку, в соответствии с календарным планом обучения, образовательные услуги (переподготовка кадров) повышение квалификации. |  | Всего | 190
|  |  |  | 2018 год | 0
|  |  |  | 2019 год | 40
|  |  |  | 2020 год | 50
|  |  |  | 2021 год | 50
|  |  |  | 2022 год | 50
Мероприятие 1.10. Мероприятия по охране труда | Средства Бюджета Рузского городского округа | Объем финансирования рассчитывается исходя из количества инструкторов необходимым прохождение медицинского осмотра по графику, а также специальной оценки труда по средней цене КП и заключения контрактов, медосмотр, специальная оценка труда, обучение по охране труда, обучение по пожарной безопасности. |  | Всего | 1136.568
|  |  |  | 2018 год | 56.568
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 360
|  |  |  | 2021 год | 360
|  |  |  | 2022 год | 360
Мероприятие 1.11. Подготовка к отопительному сезону | Средства Бюджета Рузского городского округа | Расчет производится на основании 3-х КП СумПОС=Ц*Усл где: СумПОС - сумма средств необходимых для подготовки к отопительному сезону; Ц- цена; Усл- услуги для ПОС на одно учреждение, а это замены задвижки; промывка систем отопления; замена труб водоснабжения; утепления окон и дверей; замена внутренних входных дверей; замена кранов; проверка вентиляционных каналов, замена счетчиков тепловой энергии. |  | Всего | 1475
|  |  |  | 2018 год | 200
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 425
|  |  |  | 2021 год | 425
|  |  |  | 2022 год | 425
Мероприятие 1.12. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | Средства Бюджета Рузского городского округа |  | Затраты на приобретение обслуживание сайта, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", подключение к сети интернет, приобретение картриджей; приобретение компьютеров и принтеров; программное обеспечение, Касперский, информационно-правовая система (Гарант, Консультант плюс), комплектующие к интернету, роутер, ремонт, настройка и обслуживание компьютеров, приобретение моноблоков. | Всего | 1394.8233
|  |  |  | 2018 год | 194.8233
|  |  |  | 2019 год | 300
|  |  |  | 2020 год | 300
|  |  |  | 2021 год | 300
|  |  |  | 2022 год | 300
Мероприятие 1.13. Содержание транспортных средств | Средства Бюджета Рузского городского округа |  | Содержание транспортного средства комплекс работ, периодическое технического обслуживания, текущий, капитальный ремонт. Техническое обслуживание транспортных средств; Ремонт транспортных средств (агрегатов, узлов, систем) включает в себя разборочно-сборочные, слесарные, механические, сварочные, жестяницкие, окрасочные и другие работы); Подготовка автотранспортных средств к годовому техническому осмотру; Компьютерная диагностика и выявление неисправностей транспортных средств; Диагностика подвески; Работы по ремонту, балансировке монтажу и демонтажу колес; Обработка и антикоррозийное покрытие, консервация; Оказание технической помощи по месту стоянки; Доставка неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки; Оказание технической помощи, в том числе в местах проведения техосмотров; Приобретение запасных частей, в целях выполнения ТО и ремонта ТС, в соответствии с условиями контракта; Приобретение принадлежностей и средств для ухода в целях выполнения ТО и ремонта ТС, в соответствии с условиями контракта; Прием отработавших аккумуляторных батарей, при проведении работ по замене соответствующего агрегата. Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств должны осуществляется в строгом соответствии с объемами нормо-часов, установленными заводом-изготовителем.Технический осмотр. | Всего | 897.5
|  |  |  | 2018 год | 99.5
|  |  |  | 2019 год | 198
|  |  |  | 2020 год | 200
|  |  |  | 2021 год | 200
|  |  |  | 2022 год | 200
Мероприятие 1.14. Страхование автогражданской ответственности | Средства Бюджета Рузского городского округа |  | Обязательное страхование гражданской ответственности автомобильного транспорта. | Всего | 120.7263
|  |  |  | 2018 год | 21.7263
|  |  |  | 2019 год | 24
|  |  |  | 2020 год | 25
|  |  |  | 2021 год | 25
|  |  |  | 2022 год | 25
Мероприятие 1.15. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой | Средства Бюджета Рузского городского округа |  | Поставка экипировки и оборудования, приобретение спортивного инвентаря для занимающихся в секциях по видам спорта. | Всего | 590
|  |  |  | 2018 год | 0
|  |  |  | 2019 год | 590
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Основное мероприятие 2 Увеличение фактической обеспеченности Рузского городского округа объектами спорта и повышение эффективности их использования. | Средства Бюджета Московской области,Рузского городского округа | Ефр = Еф x 10 / Н, где: Ефр - фактическая обеспеченность населения объектами спорта; Еф - фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений (ЕПС) Московской области в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения; Н - численность населения Московской области на начало года, предшествующего отчетному; 10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения |  | Всего | 51634.3224
|  |  |  | 2018 год | 32751.8424
|  |  |  | 2019 год | 10943.28
|  |  |  | 2020 год | 7939.2
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 2.1. Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных сооружений | Средства Бюджета Рузского городского округа |  |  | Всего | 0
|  |  |  | 2018 год | 0
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 2.2. Проведение ремонтных работ зданий и сооружений | Средства Бюджета Рузского городского округа |  | Выполнение ремонтных работ, установка и приобретение ограждения, оплата сметы, мособлэкспертиза, технадзор. | Всего | 8243.0424
|  |  |  | 2018 год | 799.7624
|  |  |  | 2019 год | 7443.28
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в Рузском городском округе, мкр.Тучково, ул. Новая | Средства Бюджета Московской области,Рузского городского округа |  | Выполнение работ по капитальному ремонту и приобретению оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений, оплата сметы, мособлэкспертиза, технадзор. | Всего | 31952.08
|  |  |  | 2018 год | 31952.08
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Средства Бюджета Московской области,Рузского городского округа |  | Выполнение работ по капитальному ремонту и приобретению оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений, оплата сметы, мособлэкспертиза, технадзор. | Всего | 7939.2
|  |  |  | 2018 год | 0
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 7939.2
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 2.5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Покровское | Средства Бюджета Московской области,Рузского городского округа |  | Корректировка проектно-сметной документации по строению объекта, проведение обследования здания физкультурно-оздоровительного комплекса. | Всего | 3500
|  |  |  | 2018 год | 0
|  |  |  | 2019 год | 3500
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 2.6. Строительство крытой ледовой арены | Внебюджетные источники |  | Строительство крытой ледовой арены на 300-500 зрительных мест с потенциальной возможностью устройства внутри помещений под спортивные залы, за счет привлеченных средств инвесторов. | Всего | 0
|  |  |  | 2018 год | 0
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа» | [6 empty] | 177557.4693
Основное мероприятие 1. Развитие системы подготовки спортивного резерва Рузского городского округа
Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на оплату труда с начислениями- на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами работы, определяются исходя из потребности в количестве штатных единиц работников, принимающих непосредственное участие в выполнении работы, с учетом действующего Положения об оплате труда работников Учреждения |  | Всего | 133829.5819
|  |  |  | 2018 год | 25761.6
|  |  |  | 2019 год | 24731.5819
|  |  |  | 2020 год | 27778.8
|  |  |  | 2021 год | 27778.8
|  |  |  | 2022 год | 27778.8
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на оплату коммунальных услуг (за исключением затрат на содержание имущества, не используемого для выполнения муниципального задания) определяются исходя из натуральных показателей потребления коммунальных услуг в текущем финансовом году с учетом тарифов очередного финансового года, а также с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения-вода; тепло; свет; водоотведение. |  | Всего | 6221.1
|  |  |  | 2018 год | 1323.5
|  |  |  | 2019 год | 1200.4
|  |  |  | 2020 год | 1200.4
|  |  |  | 2021 год | 1248.4
|  |  |  | 2022 год | 1248.4
Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на уплату налогов: на нагативное воздействие на окружающую среды, имущество, транспорт, землю. |  | Всего | 662.2
|  |  |  | 2018 год | 304.1
|  |  |  | 2019 год | 304.1
|  |  |  | 2020 год | 18
|  |  |  | 2021 год | 18
|  |  |  | 2022 год | 18
Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на приобретение услуг и использование местной, междугородней, международной телефонной и сотовой связи; приобретение ГСМ; затраты на эксплуатацию и ТО систем охранной сигнализации и пожарной безопасности, оказание охранных услуг, обслуживание и ТО системы видеонаблюдения, вывоз и утилизация мусора, ТО помещения, дератизация, услуга по проведению аварийных работ, аренду недвижимого имущества, оказание услуг по предоставлению помещений для тренировочных занятий, членские взносы, тренировочные сборы -проживание -занятия, питание, страхование воспитанников, нанесение логотипа и номера на спортивную форму. Оказание услуг по замене прибора учета электороэнергии. |  | Всего | 18353.06
|  |  |  | 2018 год | 4820.36
|  |  |  | 2019 год | 273.3
|  |  |  | 2020 год | 4420.6
|  |  |  | 2021 год | 4419.4
|  |  |  | 2022 год | 4419.4
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на приобретение медикаментов, по договору розничной купли-продажи, согласно Спецификации, резиновая крошка для ремонта беговой дорожки, клей для ремонта беговой дорожки, спортинвентарь, спортивные снаряды, экипировка, мази, мази для лыж, канцтовары, хозтовары, ГСМ, масла, автозапчасти, газон, удобрение, сиденье пластиковые, запчасти и комплектующие к мото-бензотехнике, газон, удобрение, сиденья пластиковые, флаги, лопаты для уборки снега, движок для уборки снега, спецодежда, инвентарь для уборки, споривного инвентаря, спортивные снаряды, экипировки, спортивная форма, ГСМ, скребки для уборки снега, приобретение жерналов для тренеров, поставка электрики, поставка строительных материалов. |  | Всего | 1399.1
|  |  |  | 2018 год | 924.5
|  |  |  | 2019 год | 429.6
|  |  |  | 2020 год | 15
|  |  |  | 2021 год | 15
|  |  |  | 2022 год | 15
Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | Средства Бюджета Рузского городского округа | Расчитывается по колличеству тренеров не прошедших переподготовку, в соответствии с календарным планом обучения. |  | Всего | 35
|  |  |  | 2018 год | 25
|  |  |  | 2019 год | 10
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 1.7. Подготовка к отопительному сезону. | Средства Бюджета Рузского городского округа | Расчет производится на основании 3-х КП СумПОС=Ц*Усл где: СумПОС - сумма средств необходимых для подготовки к отопительному сезону; Ц- цена; Усл- услуги для ПОС на одно учреждение, а это замены задвижки; промывка систем отопления; замена труб водоснабжения; утепления окон и дверей; замена внутренних входных дверей; замена кранов; проверка вентиляционных каналов; ТО приборов учета тепловой энергии, промывка расходомеров, замена счетчиков учета. |  | Всего | 220.5
|  |  |  | 2018 год | 29.5
|  |  |  | 2019 год | 35
|  |  |  | 2020 год | 52
|  |  |  | 2021 год | 52
|  |  |  | 2022 год | 52
Мероприятие1.8. Мероприятия по охране труда | Средства Бюджета Рузского городского округа | Объем финансирования рассчитывается исходя из количества тренеров необходимым прохождение медицинского осмотра по графику, а также специальной оценки труда по средней цене КП и заключения контрактов, медосмотр, специальная оценка труда, обучение по охране труда, обучение по пожарной безопасности.)Приобретение стенда по охране труда. |  | Всего | 236
|  |  |  | 2018 год | 80
|  |  |  | 2019 год | 66
|  |  |  | 2020 год | 30
|  |  |  | 2021 год | 30
|  |  |  | 2022 год | 30
Мероприятие 1.9. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на приобретение основных средств для строительства, реконструкции (в том числе с спортивного снаряжения), технического приобретение объектов недвижимого имущества вмуниципальную собственность (Зос) рассчитываются по формуле: Зос = Зобор + Зпмеб + Зкс, где: Зобор - затраты на приобретение (спортивного) оборудования; Зпмеб - затраты на приобретение мебели; Зск - затраты на приобретение споривного инвентаря, спортивные снаряды, экипировки, спортивная форма. Затраты на счетчики учета посетителей, буран райдер, банер, триммер (газонокосилка), поставка и установка (монтаж) окон.Приобретение электротоваров, поставка банкеток, телефонные аппараты, радиотелефон. |  | Всего | 1689.235
|  |  |  | 2018 год | 1077.868
|  |  |  | 2019 год | 350.667
|  |  |  | 2020 год | 86.9
|  |  |  | 2021 год | 86.9
|  |  |  | 2022 год | 86.9
Мероприятие 1.10. Обеспечения участия юных спортсменов в межрайонных, региональных соревнованиях, первенствах, турнирах, а также в официальных соревнованиях Московской области | Средства Бюджета Рузского городского округа | Рассчитывается как произведение количества мероприятий, требующих доставки участников к местам проведения мероприятий, в соответствии с календарным планом мероприятий на среднюю стоимость доставки на среднюю продолжительность мероприятия, организованная перевозка групп детей. ( официальные соревнованиях РГО, муниципальные, региональные ( первенства, турниры, ЦФО, фестивали) |  | Всего | 2183.6137
|  |  |  | 2018 год | 284.0137
|  |  |  | 2019 год | 999.6
|  |  |  | 2020 год | 300
|  |  |  | 2021 год | 300
|  |  |  | 2022 год | 300
Мероприятие 1.11. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой. | Средства Бюджета Рузского городского округа | Осуществление материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, спортивные снаряды необходимыми для прохождения спортивной подготовки, борцовский ковер, манекен, шведская стенка универсальная, весы медицинские, доска для теоретических занятий, табло для информации о заменах, споривного инвентаря, спортивные снаряды, экипировки, спортивная форма, спортивное оборудование. |  | Всего | 4049.533
|  |  |  | 2018 год | 180.6
|  |  |  | 2019 год | 2968.933
|  |  |  | 2020 год | 300
|  |  |  | 2021 год | 300
|  |  |  | 2022 год | 300
Мероприятие 1.12. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | Средства Бюджета Рузского городского округа |  | Информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Обслуживание сайта, Система "Кадры", Обслуживание компьютерной техники, приобретние картриджей, приобретение вычислительной и офисной техники, подключение к сети интернет, приобретение картриджей; приобретение компьютеров и принтеров; программное обеспечение, Касперский, информационно-правовая система (Гарант, Консультант плюс), комплектующие к интернету, роутер, ремонт, настройка и обслуживание компьютеров, | Всего | 976.1745
|  |  |  | 2018 год | 180
|  |  |  | 2019 год | 196.1745
|  |  |  | 2020 год | 200
|  |  |  | 2021 год | 200
|  |  |  | 2022 год | 200
Мероприятие 1.13. Приобретение строительных материалов | Средства Бюджета Рузского городского округа |  | Затраты на приобретение строительных материалов, электрики, земли, песка. | Всего | 291.449
|  |  |  | 2018 год | 291.449
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 1.14. Сертификация спортивных объектов | Средства Бюджета Рузского городского округа |  | Затраты на сертификацию футбольного поля (включение в реестр спортивных сооружений). | Всего | 150.032
|  |  |  | 2018 год | 10.032
|  |  |  | 2019 год | 140
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 1.15. Лицензирование спортивных учреждений | Средства Бюджета Рузского городского округа |  | Лицензирование медицинского кабинета. | Всего | 90
|  |  |  | 2018 год | 90
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 1.16. Проведение ремонтных работ по адресу: п. Тучково, ул. Восточный микрорайон дом 22с. | Средства Бюджета Рузского городского округа |  | Проведение ремонтных работ, приобретение основных средств, оплата сметы, мособлэкспертиза, технадзор. | Всего | 2499.5903
|  |  |  | 2018 год | 2499.5903
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 1.17. Проведение мероприятий | Средства Бюджета Рузского городского округа |  | Проведения комплексных, спортивно-массовых мероприятий среди разных слоев населения по видам спорта и участия спортсменов района в соревнованиях различного уровня; приобретение наградной атрибутики; Цветы; Призы; Экипировка, предоставление услуг по организации спортивных мероприятий. | Всего | 30
|  |  |  | 2018 год | 30
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 1.18. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | Средства Бюджета Рузского городского округа |  | Аренду недвижимого имущества, оказание услуг по предоставлению помещений для тренировочных занятий, членские взносы, тренировочные сборы -проживание -занятия, питание, страхование воспитанников, участие в спортивных мероприятиях. | Всего | 4671.3
|  |  |  | 2018 год | 0
|  |  |  | 2019 год | 4671.3
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | [6 empty] | 37416.3776
Основное мероприятие 1 Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы
Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на оплату труда с начислениями выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда , включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами работы, определяются исходя из потребности в количестве штатных единиц работников, принимающих непосредственное участие в выполнении работы, с учетом действующего Положения об оплате труда сотрудников Комитета. |  | Всего | 31581.29
|  |  |  | 2018 год | 6220.1
|  |  |  | 2019 год | 5827.29
|  |  |  | 2020 год | 6511.3
|  |  |  | 2021 год | 6511.3
|  |  |  | 2022 год | 6511.3
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на оплату коммунальных услуг (за исключением затрат на содержание имущества, не используемого для выполнения муниципального задания) определяются исходя из натуральных показателей потребления коммунальных услуг в текущем финансовом году с учетом тарифов очередного финансового года, а также с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения-вода; тепло; свет; водоотведение. |  | Всего | 1439.66
|  |  |  | 2018 год | 280
|  |  |  | 2019 год | 326.56
|  |  |  | 2020 год | 270.5
|  |  |  | 2021 год | 281.3
|  |  |  | 2022 год | 281.3
Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | Средства Бюджета Рузского городского округа | В состав затрат на содержание объектов недвижимого имущества входят: приобретение услуг и использование местной, междугородней, международной, сотовой телефонной связи, услуги по сбору, транспортировки и размещению отходов 4-5 классов опасности. |  | Всего | 737.0566
|  |  |  | 2018 год | 47.1166
|  |  |  | 2019 год | 89.94
|  |  |  | 2020 год | 200
|  |  |  | 2021 год | 200
|  |  |  | 2022 год | 200
Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на уплату налогов: на нагативное воздействие на окружающую среды, имущество, транспорт, землю. |  | Всего | 22.661
|  |  |  | 2018 год | 5
|  |  |  | 2019 год | 2.661
|  |  |  | 2020 год | 5
|  |  |  | 2021 год | 5
|  |  |  | 2022 год | 5
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров. Для выполнения ремонта подвального помещения и кабинета ГТО собственными силами приобретение: краски, линолиума, кистей, сухих смесей, гипсокартон,грунтовка, бетоноконтакт, ОСБ, решетка декоративная, колер, плинтус, короба, профиль, дюбель, гвози, провода, потолок, прожектор, плинтус, решетка на батареи, туристические принадлежности( палатка, казан) |  | Всего | 863.1
|  |  |  | 2018 год | 193.1
|  |  |  | 2019 год | 70
|  |  |  | 2020 год | 200
|  |  |  | 2021 год | 200
|  |  |  | 2022 год | 200
Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на приобретение основных средств для строительства, реконструкции (в том числе с спортивного снаряжения), технического приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (Зос) рассчитываются по формуле: Зос = Зобор + Зпмеб + Зкс, где: Зобор - затраты на приобретение (спортивного) оборудования, экиперовка, спортивные снаряды; Зпмеб - затраты на приобретение мебели(столы, шкафы, кресло, диван) ; Зск - затраты на приобретение электрического оборудования, жалюзи, тент матерчатый телефонный аппарат, туристические принадлежности( палатка, казан) |  | Всего | 919.79
|  |  |  | 2018 год | 37.79
|  |  |  | 2019 год | 282
|  |  |  | 2020 год | 200
|  |  |  | 2021 год | 200
|  |  |  | 2022 год | 200
Мероприятие 1.7. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | Средства Бюджета Рузского городского округа | Затраты на : информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", подключение к сети интернет, приобретение картриджей; Приобретение компьютеров и принтеров МФУ; Гарант, програмное обеспечение, офис, крипто-про, касперский, ремонт и настройка компьютеров, обслуживание сайта. |  | Всего | 1488.62
|  |  |  | 2018 год | 330.52
|  |  |  | 2019 год | 258.1
|  |  |  | 2020 год | 300
|  |  |  | 2021 год | 300
|  |  |  | 2022 год | 300
Мероприятие 1.8. Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | Средства Бюджета Рузского городского округа | Расчитывается по колличеству сотрудников не прошедших переподготовку, в соответствии с календарным планом обучения. |  | Всего | 360
|  |  |  | 2018 год | 0
|  |  |  | 2019 год | 90
|  |  |  | 2020 год | 90
|  |  |  | 2021 год | 90
|  |  |  | 2022 год | 90
Мероприятие 1.9 Мероприятия по организации перехода на умную социальную политику в сфере физической культуры и спорта, в том числе органов местного самоуправления РГО | Средства Бюджета Рузского городского округа | В пределах выделенных средств. |  | Всего | 0
|  |  |  | 2018 год | 0
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0
Мероприятие 1.10. Мероприятия по охране труда | Средства Бюджета Рузского городского округа | Объем финансирования рассчитывается исходя из количества сотрудников необходимым прохождение медицинского осмотра по графику, а также специальной оценки труда по средней цене КП и заключения контрактов. |  | Всего | 4.2
|  |  |  | 2018 год | 4.2
|  |  |  | 2019 год | 0
|  |  |  | 2020 год | 0
|  |  |  | 2021 год | 0
|  |  |  | 2022 год | 0

## Прил 9 Адрес. пер. кап.рем
Приложение № 9
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
Адресный перечень объектов
финансирование которого предусмотрено Мероприятием 2.2. Проведение ремонтных работ зданий и сооружений
Подпрограммы 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
Муниципальный заказчик: Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа «Комитет по физической культуре и спорту»
Ответственный за выполнение мероприятия: Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа «Комитет по физической культуре и спорту»
N п/п | Наименование обьекта (адрес обьекта) | Виды работ (капитальный ремонт, вид/тип обьекта) | Обьем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей
[6 empty] | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Финансирование из бюджета Рузского городского округа
| Обьект 1 |  |  |  | Итого | 8243.0424 | 799.7624 | 7443.28 | 0
| Футбольное поля по адресу: п. Тучково ул. Новая дом 17. |  | 7443.28 | 2019 год | Средства Рузского городского округа | 8243.0424 | 799.7624 | 7443.28 | 0
| Всего по мероприятию: |  | 7443.28 |  |  | 8243.0424 | 799.7624 | 7443.28 | 0

## Прил 10 Адрес. пер. кап.рем
Приложение № 10
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
Адресный перечень объектов капитального ремонта
финансирование которых предусмотрено Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных х сооружений муниципальных образованиях Московской области
Подпрограммы 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
Муниципальный заказчик: Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа «Комитет по физической культуре и спорту»
Ответственный за выполнение мероприятия: Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа «Комитет по физической культуре и спорту»
N п/п | Наименование обьекта (адрес обьекта) | Виды работ (капитальный ремонт, вид/тип обьекта) | Обьем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей
[6 empty] | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Финансирование из бюджета Рузского городского округа
| Обьект 1 |  |  |  | Итого | 7939.2 | 0 | 0 | 7939.2
| Московская область, РГО, п.Тучково, МКР. Восточный |  |  |  | Средства бюджета Московкой области | 7939.2 | 0 | 0 | 7939.2
|  |  | 0 | 2019 | Средства Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по мероприятию: |  | 0 |  |  | 7939.2 | 0 | 0 | 7939.2

## Прил 11 Адрес.пер. стр.рек.
Приложение № 11
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
Адресный перечень объектов строительства муниципальной собственности Рузского городского округа,
финансирование которых предусмотрено Мероприятием 2.5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Покровское
Подпрограммы 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
Муниципальный заказчик: Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа «Комитет по физической культуре и спорту»
Ответственный за выполнение мероприятия: Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа «Комитет по физической культуре и спорту»
N п/п | Наименование инвестирования, наименование обьекта, адрес обьекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции обьектов муниципальной собственности | Мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2019, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Рузского городского округа
[7 empty] | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Обьект 1 |  |  |  |  | Итого | 0 | 0 | 3500 | 0 |  | Администрация Рузского городского округа
| Московская область, РГО, с. Покровское ул. Урожайная дом 1А |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Средства Рузского городского округа | 0 | 0 | 3500 | 0
| Всего по мероприятию: | [5 empty] | 0 | 0 | 3500 | 0

## Прил 12 Адрес.пер. стр.рек.
Приложение № 12
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
Адресный перечень объектов строительства Рузского городского округа,
финансирование которых предусмотреноза счет внебюджетных источников Мероприятие 2.6. Строительство крытой ледовой арены
Подпрограммы 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы
Муниципальный заказчик: Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа «Комитет по физической культуре и спорту»
Ответственный за выполнение мероприятия: Муниципальное казенное учреждение Рузского городского округа «Комитет по физической культуре и спорту»
N п/п | Наименование инвестирования, наименование обьекта, адрес обьекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции обьектов муниципальной собственности | Мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2019, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Рузского городского округа
[7 empty] | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Обьект 2 |  |  |  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
| Московская область, Рузский городской округ, п. Тучково, ул. Лебеденко Кадастровый номер: 50:19:0020101:7231 |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по мероприятию: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0