**Годовой отчет о реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**за 2021 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа» отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК Администрации Рузского городского подготовлен годовой отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2021 год в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО.

В Рузском городском округе в 2021 году реализовывалось 19 муниципальных программ (81 подпрограмма) с общим объёмом планируемых расходов на их реализацию (в соответствии с утвержденными постановлениями) - 4 194 702,19 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 2 006 804,77 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 2 026 555,66 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 69 998,10 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 91 343,66 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 3 615 484,77 тыс. руб. (86,2% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 1 907 312,90 тыс. руб. (95%);
* бюджета Московской области – 1 597 954,86 тыс. руб. (78,9%);
* федерального бюджета – 64 423,88 тыс. руб. (92%);
* внебюджетных источников – 45 793,13 тыс. руб. (50,1%).

Всего в муниципальные программы округа включено 265 показателей, из которых установлены значения на 2021 год по 210 показателям, из них:

* 143 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы и согласованные с ЦИОГВ МО по направлениям деятельности, из них:
* *116 показателей или 81,1% - выполнены;*
* *27 показателей или 18,9% - не выполнены.*
* 67 - показатели муниципальных программ, из них:
* *60 показателей или 89,6% - выполнены;*
* *7 показателей или 10,4% - не выполнены.*

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Здравоохранение»**

Цель программы: Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, работающего на предприятиях, а также привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Рузского городского округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 20.12.2021 №5043 составил 2 419,92 тыс. руб. (средства Рузского городского округа).

Выполнено и профинансировано в 2021 году 2 419,92 тыс. руб. (100% от плана).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2021 год).

Всего в программе 3 приоритетных показателя, из них все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2021 год»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение»**

**за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Муниципальная программа**  **01 «Здравоохранение»** | **2 419,92** | **2 419,92** | **100%** | **2 419,92** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***2 419,92*** | ***2 419,92*** | ***100%*** | ***2 419,92*** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения» | 0 | 0 | На территории РГО организована диспансеризация определенных групп населения и профосмотры при ГУБУЗ МО "Рузская областная больница". В соответствии с приказом от 10.11.2020 №1207н Минздрава РФ ведутся Карты учета № 131/у, где указаны сведения о патологических состояниях.  Численность населения трудоспособного возраста, прошедшего диспансеризацию и профосмотры в 2021 году 5 815 человек, что составляет 108,9%, от общего числа подлежащих диспансеризации (5 341 чел.) | 0 |
|  | 3.2 «Информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями» | 0 | 0 | Информирование населения в РГО велось на официальной странице Главы округа в сети Инстаграм, на официальном сайте АРГО рузарегион.ру, на муниципальном сайте рузариа.ру, в аккаунтах руза\_округ в соцсетях Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, в аккаунтах Рузариа в соцсетях Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 7.1 «Компенсация стоимости приобретенных льготных лекарственных препаратов, не поступивших в аптечные организации» | 0 | 0 | Льготными лекарственными средствами население обеспечивают государственные аптеки, расположенные в поликлиниках ГБУЗ. | 0 |
|  | 7.2 «Развитие паллиативной медицинской помощи» | 0 | 0 | На территории Рузского городского округа работают 10 гериатрических коек для лиц пожилого возраста в стационаре п Тучково. В кабинетах ЛФК поликлиники ВМР установлено оборудование для реабилитации больных с хроническими заболеваниями. | 0 |
| **1.5.** | **Подпрограмма: 5 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи** | **2 419,92** | **2 419,92** | **100%** | **2 419,92** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 419,92* | *2 419,92* | *100%* | *2 419,92* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников»*** | ***2 419,92*** | ***2 419,92*** | ***100%*** | ***2 419,92*** |
|  | 3.1 «Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях» | 0 | 0 | В 2021 году принято 26 врачей. Дорожная карта 2021 года выполнена на 100%. Ежемесячную компенсацию получают 14 врачей. | 0 |
|  | 3.2 «Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки» | 2 419,92 | 2 419,92 | Ежемесячную компенсацию получают 14 врачей. Дорожная карта по привлечению врачей выполнена на 100% (привлечено 4 врача: три врача терапевта-участковых и 1 педиатр участковый). | 2 419,92 |
|  | 3.3 «Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных» | 0 | 0 | Общее количество привлеченных врачей всего и обеспеченных в 2021 году ежемесячной компенсацией - 14 человек, которые из средств местного бюджета за наем жилья получают по 15 тыс. руб. 1 врач получил служебное жилье для медработников по договору специализированного фонда служебного найма. 1 врач приобрел жилье по программе "Социальная ипотека" | 0 |
|  | 3.5 «Направление информации об имеющихся вакансиях в государственных учреждениях здравоохранения в медицинские ВУЗы» | 0 | 0 | Информация направлена в 5 ВУЗов страны: Первый Московский государственный институт им. Сеченова, Второй Московский государственный институт им. Пирогова, НИМ Стоматологический институт, Тверской государственный медицинский университет, Факультет МГУ им Ломоносова. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
|  | | **«Здравоохранение» за 2021 год** | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***1.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию («Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация) | | Процент | 0 | 100 | 108,87 | Численность населения, прошедшего диспансеризацию, составляет 5 815 человек, при плане 5 341 человек. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа | | Процент | 88 | 95 | 109,98 | Количество прикрепленного населения к медицинским организациям составило 109,98%. |
| ***1.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся | | коэффициент | - | 1 | 1 | В отчетном году привлечено 4 врача первичного звена, при плане 4. Все привлеченные медицинские работники обеспечены мерой социальной поддержки.  Ежемесячную компенсацию в размере 15 тыс. руб. получают 14 врачей. |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Культура»**

Цель программы: Повышение качества жизни населения Рузского округа путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Развитие музейного дела в Московской области.
3. Развитие библиотечного дела в Московской области.
4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области.
5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области.
6. Развитие образования в сфере культуры Московской области.
7. Развитие архивного дела в Московской области.
8. Обеспечивающая подпрограмма.
9. Развитие парков культуры и отдыха.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 24.01.2022 №184 составил 354 772,19 тыс. руб., из них:

* средства бюджета Рузского городского округа – 348 696,65 тыс. руб.;
* средства бюджета Московской области – 5 905,15 тыс. руб.;
* средства федерального бюджета – 170,39 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2021 году – 351 596,55 тыс. руб. (99,1% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 345 521,01 тыс. руб. (99,1%);
* бюджета Московской области – 5 905,15 тыс. руб. (100%);
* федерального бюджета – 170,39 тыс. руб. (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»).

Всего в программе 26 показателей. Установлены значения на 2021 год по 17 показателям, в том числе:

* 5 - приоритетных показателя, выполнены;
* 12 - показателей муниципальной программы, из них выполнено - 8, не выполнено - 4.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»**

**за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.** | **Муниципальная программа 02 «Культура»** | **354 772,19** | **351 596,55** | **99,1%** | **351 596,55** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***348 696,65*** | ***345 521,01*** | ***99,1%*** | ***345 521,01*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***5 905,15*** | ***5 905,15*** | ***100%*** | ***5 905,15*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***170,39*** | ***170,39*** | ***100%*** | ***170,39*** |
| **2.1.** | **Подпрограмма: 1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
| **2.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие музейного дела в Московской области** | **15 517,89** | **15 438,40** | **99,5%** | **15 438,40** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *15 517,89* | *15 438,40* | *99,5%* | *15 438,40* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев»*** | ***15 517,89*** | ***15 438,40*** | ***99,5%*** | ***15 438,40*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи» | 15 395,53 | 15 316,04 | Выплачена заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, расходы на ИКТ, на иные цели - пожарную безопасность, охрану, мероприятия по охране труда, повышение квалификации | 15 316,04 |
|  | 1.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей» | 122,36 | 122,36 | Приобретение основных средств | 122,36 |
|  | 1.3 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
| **2.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие библиотечного дела в Московской области** | **71 862,30** | **71 420,70** | **99,4%** | **71 420,70** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *71 546,76* | *71 105,16* | *99,4%* | *71 105,16* |
| *средства бюджета Московской области* | *145,15* | *145,15* | *100%* | *145,15* |
| *средства федерального бюджета* | *170,39* | *170,39* | *100%* | *170,39* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области»*** | ***71 862,30*** | ***71 420,70*** | ***99,4%*** | ***71 420,70*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *71 546,76* | *71 105,16* | *99,4%* | *71 105,16* |
| *средства бюджета Московской области* | *145,15* | *145,15* | *100%* | *145,15* |
| *средства федерального бюджета* | *170,39* | *170,39* | *100%* | *170,39* |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки» | 69 368,80 | 68 927,20 | Выплачена заработная плата, налоги, оплата коммунальных услуг, расходы на текущее содержание имущества, расходы на ИКТ, приобретение материальных запасов, на иные цели - пожарную безопасность, охрану, ремонтные работы, мероприятия по охране труда, повышение квалификации | 68 927,20 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.3 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек» | 793,09 | 793,09 | Приобретение основных средств | 793,09 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.5 «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета» | 396,91 | 396,91 | Комплектование книжного фонда библиотек. | 396,91 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *81,37* | *81,37* | *81,37* |
| *средства бюджета Московской области* | *145,15* | *145,15* | *145,15* |
| *средства федерального бюджета* | *170,39* | *170,39* | *170,39* |
|  | 1.6 «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета» | 1 303,5 | 1 303,5 | Комплектование книжного фонда библиотек. | 1 303,5 |
| **2.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области** | **151 637,43** | **149 567,60** | **98,6%** | **149 567,60** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | **151 637,43** | **149 567,60** | **98,6%** | **149 567,60** |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»*** | ***151 637,43*** | ***149 567,60*** | ***98,6%*** | ***149 567,60*** |
|  | 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения» | 142 080,80 | 140 666,79 | Выплачена заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, расходы на ИКТ, приобретение основных средств, материальных запасов, на иные цели - пожарную безопасность, охрану, мероприятия по охране труда, повышение квалификации | 140 666,79 |
|  | 5.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений» | 960,01 | 960,01 | Приобретение основных средств | 960,01 |
|  | 5.3 «Мероприятия в сфере культуры» | 8 596,62 | 7940,8 | Израсходованы средства на проведение мероприятий: Масленица, День работников культуры, 9 мая, 12 июня, Дни поселений, День города | 7 940,80 |
| **2.5.** | **Подпрограмма: 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.2 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры» | 0 | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры» | 0 | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект A1 «Культурная среда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | A1.1 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | A1.4 «Создание модельных муниципальных библиотек» | 0 | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | A1.7 «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Московской области» | 0 | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено | 0 |
| **2.6.** | **Подпрограмма: 6 Развитие образования в сфере культуры Московской области** | **91 339,62** | **90 949,00** | **99,6%** | **90 949,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *91 339,62* | *90 949,00* | *99,6%* | *90 949,00* |
|  | **Основное мероприятие 01 «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры»** | **91 339,62** | **90 949,00** | **99,6%** | **90 949,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» | 91 339,62 | 90 949,00 | Выплачена заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, расходы на ИКТ, приобретение основных средств, материальных запасов, на иные цели - пожарную безопасность, охрану, ремонтные работы, мероприятия по охране труда, повышение квалификации | 90 949,00 |
| **2.7.** | **Подпрограмма: 7 Развитие архивного дела в Московской области** | **8 931,94** | **8 923,75** | **99,9%** | **8 923,75** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 171,94* | *3 163,75* | *99,7%* | *3 163,75* |
| *средства бюджета Московской области* | *5 760,00* | *5 760,00* | *100%* | *5 760,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах»*** | ***3 171,94*** | ***3 163,75*** | ***99,7%*** | ***3 163,75*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов» | 3 171,94 | 3 163,75 | Выплачена зарплата за 12 месяцев 2021, проведены и оплачены закупки за 12 месяцев: за охрану архива, оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации; на проведение оценки условий труда на 4 рабочих места; на оказание комплекса услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию сертифицированных средств защиты информации; на услуги связи на второе полугодие 2021 года; на поставку архивных коробов и штампов | 3 163,75 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»*** | ***5 760,00*** | ***5 760,00*** | ***100%*** | ***5 760,00*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.1 «Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах» | 5 760,00 | 5 760,00 | Выплачена заработная плата за 12 месяцев 2021 года | 5 760,00 |
| **2.8.** | **Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма** | **8 799,78** | **8 686,50** | **98,7%** | **8 686,50** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8 799,78* | *8 686,50* | *98,7%* | *8 686,50* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***8 799,78*** | ***8 686,50*** | ***98,7%*** | ***8 686,50*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры» | 8 799,78 | 8 686,50 | Выплачена заработная плата, налоги, расходы на текущее содержание имущества, расходы на ИКТ, приобретение материальных запасов | 8 686,50 |
|  | 1.2 «Мероприятия в сфере культуры» | 0 | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено | 0 |
| **2.9.** | **Подпрограмма: 9 Развитие парков культуры и отдыха** | **6 683,23** | **6 610,60** | **98,9%** | **6 610,60** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 683,23* | *6 610,60* | *98,9%* | *6 610,60* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха»*** | ***6 683,23*** | ***6 610,60*** | ***98,9%*** | ***6 610,60*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха» | 6 683,23 | 6 610,60 | Выплачена заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, расходы на ИКТ, приобретение основных средств, материальных запасов, на иные цели - пожарную безопасность, охрану, мероприятия по охране труда, повышение квалификации | 6 610,60 |
|  | 1.2 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа» | 0 | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Культура» за 2021 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показатели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ***2.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Процент | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана проектная документация | Единиц | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Единиц | 0 | 3 | 0 | Все 3 надписи были установлены в Военно-историческом музее "Музей Зои Космодемьянской" (место первого захоронения, место казни и изба Кулика), который передан в ведение музейно-выставочного комплекса Московской области "Новый Иерусалим" | |
| ***2.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие музейного дела в Московской области*** | | | | | | |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посещений музеев | Процент | 100 | 106 | 37,6 | Низкое значение показателя из-за коронавирусной инфекции в МО, т.к. было ограничено посещение общественно-культурных мест. | |
| 2 | Перевод в электронный вид музейных фондов | Процент | 100 | 100 | 100 | Все фонды музея переведены в электронный вид. | |
| ***2.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела в Московской области*** | | | | | | |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы. .Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 29 798 | 29 850 | 34 940 | Показатель достигнут | |
| 2 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | Посещение | 0 | 5,49 | 5,49 | Показатель достигнут | |
| 3 | Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Единиц | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| ***2.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение числа посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | - | 369,956 | 608,66 | Показатель достигнут | |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 100 | 100 | 90,41 | Сокращено доп. финансирование на стимулирующие выплаты и доплаты из бюджета РГО, по сравнению с 2020 годом. В МБУК РГО «Объединенная дирекция парков» из 13 человек штатных единиц - 9 единиц являются рабочими должностями с минимальным размером оплаты труда. | |
| 3 | Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов | Единица | 237 | 273 | 109 | Низкое значение показателя из-за коронавирусной инфекции в МО, т.к. ограничено посещение общественно-культурных мест. | |
| 4 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры | Процент | - | 10,47 | 19,70 | Показатель достигнут | |
| 5 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| ***2.5.*** | ***Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единиц | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| 3 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единиц | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| 4 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов) | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| ***2.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области*** | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | - | 12,41 | 13,4 | Показатель достигнут | |
| 2 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | Процент | - | 3,24 | 4,41 | Показатель достигнут | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие архивного дела в Московской области*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 5 | 6 | 8 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению | единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год  не установлено. Отсутствует потребность. |
| ***2.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечивающая подпрограмма*** | | | | | |
| 1 | Доля фактического количества проведенных Управлением культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***2.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие парков культуры и отдыха*** | | | | | |
| 1 | Число посетителей парков культуры и отдыха | Тысяча человек | 19,2 | 25 | 71 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Образование»**

Цель программы: Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Дошкольное образование.
2. Общее образование.
3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей.
4. Профессиональное образование.
5. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 30.12.2021 №5317 – 1 507 014,79 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 375 920,19 тыс. руб.;
* бюджета Московской области - 1 079 536,94 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 51 557,66 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 1 444 351,34 тыс. руб. (95,8% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 354 279,09 тыс. руб. (94,2%);
* бюджета Московской области – 1 042 869,58 тыс. руб. (96,6%);
* федерального бюджета – 47 202,67 тыс. руб. (91,6%)

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»).

Всего в программе 12 показателей. Установлены значения на 2021 год по 9 приоритетным показателям, из них: выполнено - 7, не выполнено – 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»**

**за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3.** | **Муниципальная программа 03 «Образование»** | **1 507 014,79** | **1 444 351,34** | **95,84%** | **1 444 351,34** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***375 920,19*** | ***354 279,09*** | ***94,2%*** | ***354 279,09*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***1 079 536,94*** | ***1 042 869,58*** | ***96,6%*** | ***1 042 869,58*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***51 557,66*** | ***47 202,67*** |  | ***47 202,67*** |
| **3.1.** | **Подпрограмма: 1 Дошкольное образование** | **522 850,23** | **501 720,68** | **96,0%** | **501 720,68** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *174 003,23* | *163 252,28* | *93,8%* | *163 252,28* |
| *средства бюджета Московской области* | *348 847,00* | *338 468,40* | *97,0* | *338 468,40* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.4 «Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»*** | ***522 850,23*** | ***501 720,68*** | ***96,0%*** | ***501 720,68*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *174 003,23* | *163 252,28* | *93,8%* | *163 252,28* |
| *средства бюджета Московской области* | *348 847,00* | *338 468,40* | *97,0%* | *338 468,40* |
|  | 2.2 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 326 521,00 | 325 415,69 | Данное мероприятие включает в себя расходы на:  оплату труда и начисления по оплате труда; приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. | 325 415,69 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.4 «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях МО, осуществляющих образовательную деятельность» | 22 326,00 | 13 052,71 | Степень выполнения мероприятия 58,4%.  Расходы носят заявительный характер. Родители не предоставляют документы на возмещение. | 13 052,71 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации» | 126 395,23 | 116 034,43 | Текущие расходы по содержанию учреждений. Экономия в результате конкурентных процедур. | 116 034,43 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.6 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования» | 27 917,73 | 27 527,58 | Проведение ремонтных работ. Экономия в результате конкурентных процедур. | 27 527,58 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.7 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования» | 19 690,27 | 19 690,27 | Обеспечение пропускного режима (физическая охрана) муниципальных учреждений дошкольного образования. | 19 690,27 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
| **3.2.** | **Подпрограмма: 2 Общее образование** | **956 492,85** | **915 212,18** | **95,7%** | **915 212,18** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *174 245,25* | *163 608,33* | *93,9%* | *163 608,33* |
| *средства бюджета Московской области* | *730 689,94* | *704 401,18* | *96,4%* | *704 401,18* |
| *средства федерального бюджета* | *51 557,66* | *47 202,67* | *91,6%* | *47 202,67* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»*** | ***854 833,33*** | ***825 586,02*** | ***96,6%*** | ***825 586,02*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *157 848,33* | *149 001,66* | *94,4%* | *149 001,66* |
| *средства бюджета Московской области* | *668 446,00* | *648 356,59* | *97,0%* | *648 356,59* |
| *средства федерального бюджета* | *28 539,00* | *28 227,77* | *98,9%* | *28 227,77* |
|  | 1.1 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, обеспечение доп. образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 668 446,00 | 648 356,59 | Степень выполнения мероприятия 96,9%.  Экономия образовалась в связи с уточнением расходов по ОО, которые объединились, путем присоединения к образовательным комплексам.  Мероприятие включает в себя расходы: на оплату труда и начисления по оплате труда; на приобретение учебников и учебных пособий; на оплату услуг по неограниченному доступу к сети Интернет для обучения детей-инвалидов на дому; на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению ГИА обучающихся. | 648 356,59 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации» | 93 896,61 | 86 074,18 | Осуществлены расходы по оплате коммунальных услуг. Экономия в результате конкурентных процедур. | 86 074,18 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.4 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций» | 36 586,50 | 35 883,22 | Степень выполнения мероприятия 98%.  Экономия образовалась в результате проведения конкурентных процедур. | 35 883,22 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.5 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций» | 27 365,22 | 27 044,26 | Обеспечение пропускного режима (физическая охрана) муниципальных учреждений общего образования. | 27 044,26 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | * 1. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, обеспечение доп. образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))» | 28 539,00 | 28 227,77 | Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. | 28 227,77 |
| *средства федерального бюджета* |
|  | 1.11 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»*** | ***71 839,76*** | ***61 837,79*** | ***86,1%*** | ***61 837,79*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *12 803,26* | *11 094,11* | *86,7%* | *11 094,11* |
| *средства бюджета Московской области* | *39 378,66* | *35 129,59* | *89,2%* | *35 129,59* |
| *средства федерального бюджета* | *19 657,84* | *15 614,09* | *79,4%* | *15 614,09* |
|  | 3.2 «Обеспечение переданного государственного полномочия МО по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований МО» | 2 195,00 | 2 194,00 | Содержание Комиссия по делам несовершеннолетних. | 2 194,00 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.4 «Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в МО и в частных общеобразовательных организациях в МО, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.5 «Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в МО» | 239,00 | 61,86 | Расходы носят заявительный характер. Родители не предоставляют документы для оплаты (билеты) | 61,86 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.6 «Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 3.7 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в МО, расположенные в сельских населенных пунктах» | 8 212,63 | 7 376,43 | В связи с карантином на время пандемии COVID-19, а также закрытием МБОУ "Покровская СОШ" на ремонт было уменьшено количество рейсов в образовательные организации. | 7 376,43 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 366,63* | *5 633,36* | *5 633,36* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 846,00* | *1 743,07* | *1 743,07* |
|  | 3.8 «Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в МО и в частных общеобразовательных организациях в МО, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госаккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.9 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | 36 430,45 | 28 914,99 | Степень выполнения мероприятия 79,4%.  Экономия средств в результате сокращения количества учебных дней (в связи с карантином на время пандемии COVID-19 и снижением посещаемости в образовательных организациях). | 28 914,99 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 931,95* | *3 101,64* | *3 101,64* |
| *средства бюджета Московской области* | *12 840,66* | *10 199,26* | *10 199,26* |
| *средства федерального бюджета* | *19 657,84* | *15 614,09* | *15 614,09* |
|  | 3.18 «Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» | 24 762,68 | 23 290,51 |  | 23 290,51 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 2 504,68 | 2 359,11 |  | 2 359,11 |
| *средства бюджета Московской области* | 22 258,00 | 20 931,40 |  | 20931,40 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена»*** | ***1 976,00*** | ***1 926,45*** | ***97,5%*** | ***1 926,45*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации» | 1 976,00 | 1 926,45 | Степень выполнения мероприятия 97,5%.  Экономия расходов при проведении конкурентных процедур. | 1 926,45 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 08 «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 8.1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 8.3 «Мероприятия по разработке ПСД на проведение капремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в МО» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Федеральный проект E1 «Современная школа»*** | ***27 843,76*** | ***25 861,92*** | ***92,9%*** | ***25 861,92*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 617,66* | *1 586,11* | *98,1%* | *1 586,11* |
| *средства бюджета Московской области* | *22 865,28* | *20 915,00* | *91,5%* | *20 915,00* |
| *средства федерального бюджета* | *3 360,82* | *3 360,81* | *100,0%* | *3 360,81* |
|  | E1.2 «Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей» | 3 000,00 | 1 474,08 | Создано 3 центра в МБОУ «Кожинская СОШ», МБОУ "Покровская СОШ", МАОУ «Гимназия №1 г. Руза (Сытьково) | 2 948,16 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 500,00* | *1 474,08* | Степень выполнения мероприятия 98.2%.  Экономия по конкурентным процедурам. | *1 474,08* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 500,00* | *1 474,08* | Степень выполнения мероприятия 98,2%.  Экономия по конкурентным процедурам. | *1 474,08* |
|  | E1.3 «Проведение капремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в МО» | 20 245,00 | 18 320,65 | Проведен капитальный ремонт в МБОУ "Покровская СОШ". | 18 320,65 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | E1.4 «Мероприятия по проведению капремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в МО» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E1.5 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | 4 598,76 | 4 593,11 | Средства направлены на обновление МТБ в МБОУ «Кожинская СОШ», МБОУ "Покровская СОШ", МАОУ «Гимназия №1 г. Руза (Сытьково) | 4 593,11 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *117,66* | *112,03* | *112,03* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 120,28* | *1 120,27* | *1 120,27* |
| *средства федерального бюджета* | *3 360,82* | *3 360,81* | *3 360,81* |
| **3.3.** | **Подпрограмма: 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей** | ***12 564,71*** | ***12 460,42*** | ***99,2%*** | ***12 460,42*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *12 564,71* | *12 460,42* | *99,2%* | *12 460,42* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования»*** | ***10 762,65*** | ***10 658,37*** | ***99,0%*** | ***10 658,37*** |
|  | 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования» | 9 809,33 | 9 705,59 | Степень выполнения мероприятия 98,9%.  Экономия за счет конкурентных процедур. | 9 705,59 |
|  | 3.3 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений доп. образования» | 600,00 | 600,00 | Степень выполнения мероприятия 100%. | 600,00 |
|  | 3.5 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования» | 353,32 | 352,78 | Проведен капитальный ремонт в МБОУ "Покровская СОШ" | 352,78 |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»*** | ***1 802,06*** | ***1 802,05*** | ***100%*** | ***1 802,05*** |
|  | 6.1 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 1 802,06 | 1 802,05 | Проведение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | 1 802,05 |
| **3.4.** | **Подпрограмма: 4 Профессиональное образование** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Федеральный проект E5 «Учитель будущего»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | E5.1 «Педагогические работники, прошедшие добровольно независимую оценку квалификации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
| **3.5.** | **Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма** | **15 107,00** | **14 958,06** | **99,0%** | **14 958,06** |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***15 107,00*** | ***14 958,06*** | ***99,0%*** | ***14 958,06*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования» | 11 730,65 | 11 584,30 | Расходы на содержание Управления образования. Экономия в результате проведения конкурентных процедур . | 11 584,30 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты)» | 2 746,35 | 2 745,88 | Расходы на содержание УМЦ Экономия в результате проведения конкурентных процедур. | 2 745,88 |
|  | 1.3 «Мероприятия в сфере образования» | 630,00 | 627,88 | Средства на проведение мероприятий. Экономия в результате отмены мероприятий (День знаний, Новогодняя елка) в связи пандемией COVID-19. | 627,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Образование» за 2021 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ***3.1.*** | ***Подпрограмма 1 Дошкольное образование*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 105,5 | 107,4 | 103,3 | Невыполнение показателя (4,1%) в связи увеличения количества дней по болезни педагогических работников ДОО. | |
| ***3.2.*** | ***Подпрограмма 2 Общее образование"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Тысяча штук | 0,003 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 0 | 1 | 1 | Проведен капитальный ремонт в МБОУ "Покровская СОШ" | |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 105,8 | 110 | 120,7 | Показатель достигнут | |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам. к общему числу выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 19,74 | 25 | 17,2 | Из 279 выпускников, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам набрали 220 баллов 48 человек. | |
| ***3.3.*** | ***Подпрограмма 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 83,19 | 83,31 | 83,31 | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 100 | 114,12 | Показатель достигнут | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Тысяча человек | 0,038 | 0,184 | 0,184 | Показатель достигнут | |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Профессиональное образование*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Социальная защита населения»**

Цель программы: Обеспечение социального развития Рузского городского округа на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке проживающего в Рузском городском округе.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Социальная поддержка граждан.
2. Доступная среда.
3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей.

8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда.

9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 27.12.2021 №5213 – 72 004,65 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 20 759,65 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 51 245,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 69 854,59 тыс. руб. (97,0% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 19 995,38 тыс. руб. (96,3%);
* бюджета Московской области – 49 859,21 тыс. руб. (97,3%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения»).

Всего в программе 21 показатель. Установлены значения на 2021 год по 18 показателям, в том числе:

* 8 - приоритетных показателей, из них выполнено – 7, не выполнен - 1;
* 10 - показателей муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Социальная защита населения» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4.** | **Муниципальная программа 04 «Социальная защита населения»** | 72 004,65 | 69 854,59 | **97,0%** | 69 854,59 |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | 20 759,65 | 19 995,38 | ***96,3%*** | 19 995,38 |
| ***средства бюджета Московской области*** | 51 245,00 | 49 859,21 | ***97,3%*** | 49 859,21 |
| **4.1.** | **Подпрограмма: 1 Социальная поддержка граждан** | 64 239,34 | 62 092,63 | 96,7% | 62 092,63 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 16 038,34 | 15 277,42 | 95,3% | 15 277,42 |
| *средства бюджета Московской области* | 48 201,00 | 46 815,21 | 97,1% | 46 815,21 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области»*** | ***48 201,00*** | ***46 815,21*** | ***97,1%*** | ***46 815,21*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.1 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 44 978,00 | 43 615,02 | Оказаны меры социальной поддержки на оплату ЖКХ и коммунальных услуг | 43 615,02 |
|  | 3.2 «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 3 223,00 | 3 200,19 | Средства выплачены на з/п сотрудникам, оплату коммунальных услуг и содержание отдела | 3 200,19 |
|  | ***Основное мероприятие 10 «Проведение социально значимых мероприятий»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 10.1 «Поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 10.2 «Проведение мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и в Московской области» | 0 | 0 | Мероприятия проводились в соответствии с календарным планом | 0 |
|  | 10.3 «Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций, конкурсов и иных социально значимых мероприятий сфере социальной защиты населения» | 0 | 0 | Мероприятия проводились в соответствии с календарным планом | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 18 «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу»*** | ***15 588,00*** | ***14 844,23*** | ***95,2%*** | ***14 844,19*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |  |  |  |  |
|  | 18.1 «Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021году не предусмотрено | 0 |
|  | 18.2 «Единовременное поощрение муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 18.3 «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию» | 15 588,00 | 14 844,19 | Выплачены пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 14 844,19 |
|  | 18.4 «Организация выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 19 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам»*** | ***450,34*** | ***433,23*** | ***96,2%*** | ***433,23*** |
|  | 19.1 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категория граждан» | 450,34 | 433,23 | Оказаны меры социальной поддержки 9 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, обратившимся за социальной поддержкой | 433,23 |
|  | 19.2 «Оказание материальной помощи гражданам, имеющим место жительства в Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 19.3 «Меры социальной поддержки по зубопротезированию отдельным категориям граждан» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 19.4 «Обеспечение инвалидов средствами реабилитации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 19.5 «Оказание государственной социальной помощи в части обеспечения санаторно-курортными путевками отдельных категорий граждан, а также проезда к месту лечения и обратно» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 19.6 «Социальная поддержка лиц, достигших предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), являющихся ветеранами труда, ветеранами военной службы, лицами, награжденными знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" или не имеющих льготного статуса» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 20 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 20.1 «Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 20.2 «Осуществление закупки (субсидирование, компенсация) у негосударственного сектора социальных услуг в целях увеличения продолжительности здоровой жизни» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 20.3 «Открытие клуба «Активное долголетие»» | 0 | 0 | В марте текущего года состоялось открытие Клуба "Активное долголетие" в п. Тучково | 0 |
|  | 20.4 «Возмещение расходов на материально-техническое обеспечение клубов "Активное долголетие"» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
| **4.2.** | **Подпрограмма: 2 Доступная среда** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 0 | 0 | Финансирование не выделялось. Мероприятия по улучшению доступности объектов проведены в рамках ремонта | 0 |
|  | 2.2 «Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | 0 | 0 | Финансирование не выделялось. Мероприятия по улучшению доступности объектов проведены. В реестр доступных объектов добавлено 2 объекта: МБОУ "Тучковская СОШ № 1" и МБОУ "Покровская СОШ" | 0 |
|  | 2.4 «Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения» | 0 | 0 | Средства в 2021 году не выделялись. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Обеспечение реабилитации инвалидов социально-культурными методами и методами физической культуры и спорта» | 0 | 0 | Средства не выделялись | 0 |
| **4.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие системы отдыха и оздоровления детей** | **7 765,31** | **7 761,96** | **100%** | **7 761,96** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 721,31* | *4 717,96* | *99,9%* | *4 717,96* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 044,00* | *3 044,00* | *100%* | *3 044,00* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Софинансирование мероприятий по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований МО» | 0 | 0 | Мероприятия в отчетном периоде не проводились | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области»*** | ***7 765,31*** | ***7 761,96*** | ***99,9%*** | ***3 703,71*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 721,31* | *4 717,96* | *99,9%* | *4 717,96* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 044,00* | *3 044,00* | *100%* | *3 044,00* |
|  | 5.1 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» | 7 765,31 | 7 761,96 | За 12 месяцев 2021 года различными формами отдыха и оздоровления охвачено 3 867 детей из 6 052 в возрасте от 7 до 15 лет, что составило 64% от общей численности детей школьного возраста, при плановом значении 61,5%, в том числе 494 ребенка из 819 в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 60% от общей численности детей из этой категории при плановом значении 55,9%. | 7 761,96 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 721,31* | *4 717,96* |  | *4 717,96* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 044,00* | *3 044,00* |  | *3 044,00* |
|  | 5.2 «Обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, а также бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту нахождения санаторно-курортной организации и организации отдыха детей и их оздоровления и обратно» | 0 | 0 | Мероприятия проведены за счет средств, выделенных на основное мероприятие. Обеспечено отдыхом и оздоровлением 494 чел. | 0 |
|  | 5.3 «Компенсация стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 50-процентная компенсация стоимости путевок организациям и ИП, состоящим на учете в налоговых органах по МО» | 0 | 0 | Финансирование не выделялось | 0 |
|  | 5.4 «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» | 0 | 0 | В период летней оздоровительной кампании 2021 года работали:  - 11 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в одну смену;  - 1 круглосуточный лагерь на базе кадетской школы-интерната в одну смену;  - 8 стационарных загородных детских оздоровительных лагерей. | 0 |
|  | 5.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - отдых и оздоровление детей» | 0 | 0 | Расходы не планировались | 0 |
| **4.8.** | **Подпрограмма: 8 Развитие трудовых ресурсов и охраны труда** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Профилактика производственного травматизма»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Мероприятия по участию в расследовании несчастных случаев с тяжелыми последствиями представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и центральных исполнительных органов государственной власти Московской области» | 0 | 0 | В 2021 году принято участии в расследовании 5 несчастных случаев, из них связано с производством 3 несчастных случая (один смертельный - ДТП). | 0 |
| **4.9.** | **Подпрограмма: 9 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО» | 0 | 0 | Имущественная поддержка оказана восьми СОНКО, предоставлены безвозмездно нежилые помещения на общую площадь 595,6 кв.м. Имущественная поддержка носит заявительный характер, оказывается на основании Договора безвозмездного пользования. Консультационная поддержка СО НКО осуществляется на постоянной основе как в письменной, так и устной формах. Поддержка так же осуществляется и в предоставлении автотранспортных средств для поездок на семинары, совещания, форумы. Финансовая поддержка за истекший период не оказывалась ввиду наличия ограничений в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. | 0 |
|  | 2.2 «Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и другие просветительских мероприятий по вопросам деятельности СОН КО» | 0 | 0 | Информационная поддержка включает в себя проведение совещаний, круглых столов, форумов, семинаров и других просветительских мероприятий. За отчетный период проведено 11 мероприятий. Количество участников - 192 человека. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | |
| **«Социальная защита населения» за 2021 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| ***4.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Социальная поддержка граждан*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Активное долголетие | Процент | 1,27 | 5,5 | 5,9 | | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень бедности | Процент | 6,9 | 6,2 | 6,5 | | Уровень бедности увеличился в связи с нестабильной экономической ситуацией | |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма 2 Доступная среда*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021**  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Процент | 66.4 | 77,8 | 82,7 | | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 0 | 0 | 0 | | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Процент | 0 | 0 | 0 | | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в МО | Процент | 0 | 0 | 0 | | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| ***4.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 55,7 | 55,9 | 60 | | Показатель достигнут. За отчетный период обеспечено отдыхом и оздоровлением 494 ребенка из 819 в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 59,5 | 61,5 | 64 | | Показатель достигнут. В 2021 году различными формами отдыха и оздоровления охвачено 3867 ребенка из 6052 в возрасте от 7 до 15 лет. | |
| ***4.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 %) | 0,067 | 0,062 | 0 | | Показатель достигнут | |
| ***4.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Единиц | 16 | 16 | 16 | | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 9 | 9 | 9 | | Показатель достигнут | |
| 3 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах | Квадратный метр | 30 | 30 | 30 | | Показатель достигнут | |
| 4 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 14 | 14 | 14 | | Показатель достигнут | |
| 5 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 2 | 2 | 2 | | Показатель достигнут | |
| 6 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 7 | 7 | 7 | | Показатель достигнут | |
| 7 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 6 | 6 | 6 | | Показатель достигнут | |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 8 | 8 | 8 | | Показатель достигнут | |
| 9 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения. | Квадратный метр | 565,6 | 565,6 | 565,6 | | Показатель достигнут | |
| 10 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО. | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 595,6 | | Показатель достигнут | |
| 11 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | - | 192 | 192 | | Показатель достигнут | |
| 12 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | Единиц | - | 11 | 11 | | Показатель достигнут | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Спорт»**

Цели программы:

Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом.

Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области.

Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и спорта.

3. Подготовка спортивного резерва.

4. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 28.12.2021 №5244 – 94 999,95 тыс. руб. (средства бюджета Рузского городского округа).

Выполнено и профинансировано – 93 284,59 тыс. руб. (98,2% от плана).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»).

Всего в программе 16 показателей, из них установлены значения на 2021 год по 10 показателям в том числе:

* 2 - приоритетных показателя, выполнены;
* 8 - показателей муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Спорт» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинан-сировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.** | **Муниципальная программа 04 «Спорт»** | **94 999,95** | **93 284,59** | **98,2%** | **93 284,59** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***94 999,95*** | ***93 284,59*** | ***98,2%*** | ***93 284,59*** |
| **5.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие физической культуры и спорта** | 55 065,09 | 54 400,45 | **98,8%** | **54 400,45** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»*** | ***55 065,09*** | ***54 400,45*** | ***98,8%*** | ***54 400,45*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» | 54 435,67 | 53 771,03 | Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, обслуживание зданий и спортивных сооружений, уплата налогов, офисная бумага, канцелярские товары, химические реагенты для бассейна, стройматериалы, хозяйственные товары, паспорта отходов, повышение квалификации, приобретение спортивного инвентаря и оборудования. | 53 771,03 |
|  | 1.2 «Капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | 629,42 | 629,42 | Проведены спортивные мероприятия различных уровней на территории Рузского городского округа. | 629,42 |
|  | ***Федеральный проект P5 «Спорт - норма жизни»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | P5.1 «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» | 0 | 0 | Средства в 2021 году не предусмотрены. | 0 |
|  | P5.2 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области» | 0 | 0 | Средства в 2021 году не предусмотрены. | 0 |
| **5.3.** | **Подпрограмма: 3 Подготовка спортивного резерва** | **31 249,71** | **30 258,01** | **96,8%** | **30 258,01** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд»*** | ***31 249,71*** | ***30 258,01*** | ***96,8%*** | ***30 258,01*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва» | 31 249,71 | 30 258,01 | Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, содержание ФОК, объектов спорта, уплата налогов, поставка спец одежды, хоз. товаров., приобретение спортивного инвентаря, оборудования. Оказания услуг по предоставлению помещения для проведения тренировочных занятий | 30 258,01 |
|  | 1.2 «Обеспечение членов спортивных сборных команд Московской области спортивной экипировкой» | 0 | 0 | Средства в 2021 году не предусмотрены. | 0 |
| **5.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечивающая подпрограмма** | **8 685,15** | **8 626,13** | **99,3%** | **8 626,13** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***8 685,15*** | ***8 626,13*** | ***99,3%*** | ***8 626,13*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 8 685,15 | 8 626,13 | Расходы на обеспечение деятельности Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение канцелярских товаров и т.д.). | 8 626,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Спорт» за 2021 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ***5.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Развитие физической культуры и спорта*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 40,5 | 45,1 | 46,74 | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | 27,37 | 95 | 95,79 | Показатель достигнут | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Единиц | 1 | 0 | 0 | Значение на 2021 год не установлено | |
| 4 | Доля жителей Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 30,3 | 30,9 | 30,9 | Показатель достигнут | |
| 5 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городском округе Московской области | Процент | 11 | 15,5 | 15,6 | Показатель достигнут | |
| 6 | Макропоказатель – Доля жителей Рузского городского округа Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Процент | 47 | - | - | Значение на 2021 год не установлено | |
| 7 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Рузском городском округе Московской области | Единиц | - | - | - | Значение на 2021 год не установлено | |
| 8 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Процент | 81 | - | - | Значение на 2021г. не установлено. | |
| 9 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 93 | 94 | 96 | Показатель достигнут | |
| 10 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 99,6 | 100 | 101,76 | Показатель достигнут | |
| 11 | Макропоказатель – Доля населения Рузского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент | 25,3 | - | - | Значение на 2021 год не установлено | |
| 12 | Доля обучающихся и студентов Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Процент | 50,3 | 50,9 | 50,9 | Показатель достигнут | |
| 13 | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Рузского городского округа Московской области | Процент | 65,24 | 60,09 | 66,78 | Показатель достигнут | |
| ***5.3.*** | ***Подпрограмма 3 Подготовка спортивного резерва*** | | | | | | |
| 1 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Процент | 95 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | |
| 2 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 84,4 | 90,6 | 90,6 | Показатель достигнут | |
| 3 | Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | Процент | - | 3 | 3 | Показатель достигнут | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»**

Цели программы:

Обеспечение населения Рузского городского округа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий Рузского городского округа.

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
3. Комплексное развитие сельских территорий.
4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.
5. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 28.12.2021 №5247 – 25 337,56 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 10265,50 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 53 826,42 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 1 245,64 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 10 000,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 17 236,50 тыс. руб. (68,0% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 10 052,41 тыс. руб. (97,9%);
* бюджета Московской области – 3 455,11 тыс. руб. (90,3%);
* федерального бюджета – 1 228,98 тыс. руб. (98,7%);
* внебюджетные средства – 2 500,00 тыс. руб. (25,0%).

Всего в программе 13 показателей, в том числе:

* 10 приоритетных показателей, из них выполнено - 5, не выполнено - 5;
* 3 показателя муниципальной программы, из них выполнен – 1, не выполнено - 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие сельского хозяйства» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6.** | **Муниципальная программа 06 «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»** | 25 337,56 | 17 236,50 | **68,0%** | 17 236,50 |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | 10 265,50 | 10 052,41 | ***97,9%*** | 10 052,41 |
| ***средства бюджета Московской области*** | 3 826,42 | 3 455,11 | ***90,3%*** | 3 455,11 |
| ***средства федерального бюджета*** | 1 245,64 | 1 228,98 | ***98,7%*** | 1 228,98 |
| ***внебюджетные средства*** | ***10 000,00*** | ***2 500,00*** | ***25,0%*** | 2 500,00 |
| **6.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 10 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 10.1 «Развитие приоритетных отраслей АПК» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. Индекс производства продукции с/х составил 87,15%. | 0 |
|  | 10.2 «Организация и проведение конкурсов, выставок» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. | 0 |
| **6.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения** | **8 776,62** | **8 582,26** | **97,8%** | **8 582,26** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8 776,62* | *8 582,26* | *97,8%* | *8 582,26* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения»*** | ***8 776,62*** | ***8 582,26*** | ***97,8%*** | ***8 582,26*** |
|  | 1.1 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения» | 981,00 | 981,00 | Средства направлены на постановку на государственный кадастровый учет (ГКУ) земель с/х назначения. | 981,00 |
|  | 1.2 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» | 7 795,62 | 7 601,26 | Обработано 100 % площадей, зараженных борщевиком Сосновского на землях, находящихся в муниципальной собственности и собственность которых не разграничена. | 7 601,26 |
| **6.3.** | **Подпрограмма: 3 Комплексное развитие сельских территорий** | **13 506,63** | **5 930,00** | **43,9%** | **5 930,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 488,88* | *1 470,15* | *98,7%* | *1 470,15* |
| *средства бюджета Московской области* | *772,11* | *730,87* | *94,7%* | *730,87* |
| *средства федерального бюджета* | *1 245,64* | *1 228,98* | *98,7%* | *1 228,98* |
| *внебюджетные средства* | *10 000,00* | *2 500,00* | *25,0%* | *2 500,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.2 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)» | 0 | 0 | Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО формируется очередь из участников подпрограммы, желающих получить соц. выплаты в текущем году. Средства социальной выплаты предоставляются в порядке очередности. По итогам конкурсного отбора граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и проживающие на сельских территориях, заявленные от Рузского ГО, не будут являться получателями средств социальных выплат в 2021 году. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»*** | ***10 000,00*** | ***2 500,00*** | ***25,0%*** | ***2 500,00*** |
| *внебюджетные средства* | *10 000,00* | *2 500,00* | *25,0%* | *2 500,00* |
|  | 2.1 «Развитие газификации в сельской местности» | 10 000,00 | 2 500,00 | Разработка ПСД по объекту «Газификация д. Ваюхино» было выполнены в 1 квартале 2022 года | 2 500,00 |
|  | 2.3 «Проектирование сетей газификации в сельской местности» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Благоустройство сельских территорий»*** | ***2 381,71*** | ***2 349,98*** | ***98,7%*** | ***2 349,98*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *720,84* | *711,32* | *98,7%* | *711,32* |
| *средства бюджета Московской области* | *415,23* | *409,68* | *98,7%* | *409,68* |
| *средства федерального бюджета* | *1 245,64* | *1 228,98* | *98,7%* | *1 228,98* |
|  | 4.3 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Организация наружного освещения территорий)» | 2 381,71 | 2 349,98 | Средства направлены на организацию освещения территории д. Федотово, от ж/д станции «Санаторная» до д. Григорово, работы по освещению территории с. Покровское, д. Старо (Дороховское). | 2 349,98 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *720,84* | *711,32* | *711,32* |
| *средства бюджета Московской области* | *415,23* | *409,68* | *409,68* |
| *средства федерального бюджета* | *1 245,64* | *1 228,98* | *1 228,98* |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Развитие торгового обслуживания в сельских населенных пунктах»*** | ***1 124,92*** | ***1 080,02*** | ***96,0%*** | ***1 080,02*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *768,04* | *758,83* | *98,8%* | *758,83* |
| *средства бюджета Московской области* | *356,88* | *321,19* | *90,0%* | *321,19* |
|  | 5.1 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области» | ***1 124,92*** | ***1 080,02*** | Средства направлены на организацию доставки продовольственных и непродовольственных товаров в сельские населенные пункты. | 1 080,02 |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *768,04* | *758,83* | 758,83 |
| *средства бюджета Московской области* | *356,88* | *321,19* | 321,19 |
| **6.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия** | **3 054,31** | **2 724,24** | **61,7%** | **2 724,24** |
| *средства бюджета Московской области* | *3 054,31* | *2 724,24* | *61,7%* | *2 724,24* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»*** | ***3 054,31*** | ***2 724,24*** | ***61,7%*** | ***2 724,24*** |
|  | 1.1 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 3 054,31 | 2 724,24 | Средства направлены на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев. | 2 724,24 |
| **6.7.** | **Подпрограмма: 7 Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Федеральный проект T2 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | T2.1 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. Предприятия экспортеры: ЗАО "Московская кофейня на паяхъ", ООО "РУЗСКИЙ КУПАЖНЫЙ ЗАВОД" | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Развитие сельского хозяйства» за 2021 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ***6.1.*** | ***Подпрограмма 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Скотомест | 0 | 300 | 0 | В связи с отсутствием инвестиционных проектов по вводу мощностей животноводческих комплексов молочного направления, новые ското-места не вводились. | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100,2 | 100,3 | 87,15 | Не достижение запланированного значения по показателю связано со снижением производства продукции животноводства (снижение объемов производства молока), снижение объемов производства продукции растениеводства (в связи с неблагоприятными погодными условиями). | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Миллион рублей | 166,4 | 850,0 | 858,05 | Модернизация производства, закупка оборудования | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 17,8 | 16,0 | 13,91 | Снижение объемов производства молока в хозяйствах АО "Русское молоко" | |
| ***6.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | 0,500 | 0,601 | 0,216 | Не введены в оборот земельные участки АО "Русское молоко". | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | 636,8 | 680,16 | 680,16 | Обработано 100% площадей, зараженных борщевиком Сосновского | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | 2 056 | 2 757 | 0 | Идет процедура постановки на ГКУ.  Материалы по постановке земельных участков на ГКУ направлены на МВК. | |
| ***6.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Комплексное развитие сельских территорий*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров | Процент | 70 | 70 | 70 | Показатель достигнут | |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Километр | 3,63 | 4,3 | 0 | Проведены конкурсные процедуры. Подрядчик на проведения работ не определен (торги не состоялись ввиду отсутствия заявителей). Мероприятия перенесены на 2022 год. | |
| 3 | Объем ввода (приобретения) жилья | Квадратный метр | 0 | 291 | 0 | Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО формируется очередь из участников подпрограммы, желающих получить соц. выплаты в текущем году. Средства социальной выплаты предоставляются в порядке очередности. По итогам конкурсного отбора граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и проживающие на сельских территориях, заявленные от Рузского г.о., не будут являться получателями средств социальных выплат в 2021 году. | |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единица | - | 4 | 4 | Организация освещения территории д. Федотово, от ж/д станции «Санаторная» до д. Григорово, работы по освещению территории с. Покровское, д. Старо (Дороховское). | |
| ***6.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество отловленных животных без владельцев | Единиц | 198 | 242 | 252 | Показатель достигнут | |
| ***6.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Объем экспорта продукции АПК | Тысяча долларов | 181 | 222 | 3 017 | Предприятия экспортеры: ЗАО "Московская кофейня на паяхъ", ООО "РУЗСКИЙ КУПАЖНЫЙ ЗАВОД" | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»**

Цель программы: Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в Московской области и ее улучшения на территории с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Охрана окружающей среды.

2. Развитие водохозяйственного комплекса.

5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 28.12.2022 №5246 – 19 815,05 тыс. руб. (средства бюджета Рузского городского округа).

Выполнено и профинансировано – 16 222,50 тыс. руб. (81,9% от плана).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»).

Всего в программе 7 показателей, из них установлены значения на 2021 год по 3 показателям муниципальной программы, все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Экология и окружающая среда» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.** | **Муниципальная программа 07 «Экология и окружающая среда»** | **19 815,05** | **16 222,50** | **81,9%** | **16 222,50** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***19 815,05*** | ***16 222,50*** | ***81,9%*** | ***16 222,50*** |
| **7.1.** | **Подпрограмма: 1 Охрана окружающей среды** | **1 057,98** | **1 057,98** | **100%** | **1 057,98** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 057,98* | *1 057,98* | *100%* | *1 057,98* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды»*** | ***973,40*** | ***973,40*** | ***100%*** | ***973,40*** |
|  | 1.1 «Проведение обследований состояния окружающей среды» | 973,40 | 973,40 | Проведены санитарно-химические исследования воды (родник д.Таблово, родник д. Крюково, родник д. Брыньково, вблизи д. Таблово левый берег р. Озерна), исследования атмосферного воздуха (п. Тучково (АМО ЗИЛ), п. Тучково ул.Дубровка). Оказаны услуги по мониторингу атмосферного воздуха полигона "Аннино". | 973,40 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия»*** | ***84,58*** | ***84,58*** | ***100%*** | ***84,58*** |
|  | 3.1 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» | 84,58 | 84,58 | Проведение мероприятий экологической направленности. Проведение экологической конференции «Природа встречает друзей». Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». | 84,58 |
| **7.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие водохозяйственного комплекса** | **6 177,27** | **6 177,27** | **100%** | **6 177,27** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 177,27* | *6 177,27* | *100%* | *6 177,27* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению»*** | ***6 177,27*** | ***6 177,27*** | ***100%*** | ***6 177,27*** |
|  | 1.1 «Капремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» | 982,51 | 982,51 | Ремонт гидротехнического сооружения в д. Таблово | 982,51 |
|  | 1.4 «Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации» | 5 194,76 | 5 194,76 | 1. Оказание услуг по оценке и прогнозу возможных изменений и техногенных условий гидротехнического сооружения после проведения мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: г. Руза, Волоколамское шоссе.  2. Оказание услуг по разработке 30 расчётов вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физлиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехнических сооружениях.  3.Оказание услуг по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю и текущему ремонту 30 гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Рузского ГО. | 5 194,76 |
| **7.5.** | **Подпрограмма: 5 Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами** | **12 579,80** | **8 987,25** | **71,4%** | **8 987,25** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *12 579,80* | *8 987,25* | *71,4%* | *8 987,25* |
|  | ***Федеральный проект G1 «Чистая страна»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | G1.1 «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено. (Рекультивация полигона ТКО «Аннино» была проведена в 2020 году) | 0 |
|  | G1.2 «Рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов» | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 11 «Организация работ в области обращения с отходами»*** | ***12 579,80*** | ***8 987,25*** | ***71,4%*** | ***8 987,25*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 11.1 «Сопровождение работ по рекультивации полигонов ТКО (авторский и технический надзор)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 11.2 «Проведение работ биологического этапа рекультивации» | 8 071,01 | 4 478,46 | Вывоз и утилизация фильтрата с полигона ТКО Аннино на территории Рузского городского округа; посев травы на полигоне ТКО Аннино; покос, вывоз скошенной травы с полигона ТКО "Аннино". | 4 478,46 |
|  | 11.3 «Организация работ по вывозу и утилизации фильтрата с полигонов ТКО» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 11.4 «Разработка проектов рекультивации» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 11.5 «Ликвидация несанкционированных свалок» | 4 508,79 | 4 508,79 | Средства направлены на ликвидацию несанкционированных свалок в округе (ликвидировано 28 несанкционированных свалок, объемом 2500 м3). | 4 508,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Экология и окружающая среда» за 2021 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***7.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Охрана окружающей среды*** | | | | | |
| 1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Единица | - | 6 | 6 | Проведено: 4 санитарно-химических исследований воды и 2 исследования атмосферного воздуха. |
| 2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | - | 2 | 2 | Проведены: экологическая конференция «Природа встречает друзей»; экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». |
| ***7.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие водохозяйственного комплекса*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние | штука | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***7.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами*** | | | | | |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Единиц | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Гектар | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования, на территории, прилегающей к населенными пунктами, в общем количестве выявленных нарушений. | Штука | - | 28 | 28 | Ликвидировано 28 несанкционированных свалок, объемом 2500 м3 |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Цель программы: Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью на территории Рузского городского округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области.
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области.
6. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 28.12.2021 №5248 – 52 975,24 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 46 364,24 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 6 611,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 42 488,09 тыс. руб. (80,2% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 41 782,66 тыс. руб. (90,1%);
* бюджета Московской области –705,43 тыс. руб. (10,7%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»).

Всего в программе 23 показателя, из них установлены значения на 2021 год по 18 показателям в том числе:

* 10 приоритетных показателей, выполнено – 8, не выполнено - 2;
* 8 показателей муниципальной программы: выполнено-7, не выполнен - 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **8.** | **Муниципальная программа 08 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** | **52 975,24** | **42 488,09** | **80,2%** | **42 488,09** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***46 364,24*** | ***41 782,66*** | ***90,1%*** | ***41 782,66*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***6 611,00*** | ***705,43*** | ***10,7%*** | ***705,43*** |
| **8.1.** | **Подпрограмма: 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений** | **39 322,25** | **29 354,78** | **74,7%** | **29 354,78** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 32 711,25 | 28 649,35 | 87,6% | 28 649,35 |
| *средства бюджета Московской области* | 6 611,00 | 705,43 | 10,7% | 705,43 |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей»*** | ***98,96*** | ***98,93*** | ***100%*** | ***98,96*** |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 1.1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма» | 98,96 | 98,96 | МК №175.2021-ЕП4 от 19.10.21 | 98,96 |
|  | 1.2 «Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись и приобретение оборудования и наглядных пособий не осуществлялось. | 0 |
|  | 1.3 «Оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 2.2 «Материальное стимулирование народных дружинников» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись, | 0 |
|  | 2.3 «Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись, | 0 |
|  | 2.4 «Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 2.5 «Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области»*** | ***5 818,00*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) подчиненных Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | В 2021году на мероприятие денежные средства не выделялись и капитальный ремонт не производился. | 0 |
|  | 3.2 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись и капитальный ремонт не производился | 0 |
|  | Мероприятие 3.3 «Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись | 0 |
|  | 3.4 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 3.5 «Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 3.6 «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 3.7 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в целях размещения подразделений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 3.8 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются городские (районные) суды» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 3.20 «Проведение работ по сносу объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 3.21 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются подразделения Военного комиссариата Московской области» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 3.23 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) для размещения территориальных подразделений прокуратуры Московской области» | 5 818,00 | 0 | Средства были выделены в декабре 2021 года | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»»*** | ***4 749,41*** | ***4 148,75*** | ***87,4%*** | ***4 148,75*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»» | 3 033,71 | 2 493,5 | Заключены МК №08483000591210002160001 от 20.09.21; №08483000591210002190001 от 27.09.21; №20дс/2021 от 20.12.21; №114858-21 от 22.12.21; №22122021 от 22.12.21; №7 от 30.12.21; №2067615 от 22.12.21; №14.2022 от 29.12.21; №63 от 14.12.21; №9-2022 от 30.12.21; №154 от 30.12.21; №6 от 29.12.21; №44/2021 от 30.12.21; №56 от 20.12.21; №280550-21 от 27.12.21; № 07-2022 от 20.12.21; №24-12-2021-1 от 26.12.21; №082176-21 от 13.12.21; №15/2022 от 22.12.21; №16/2022 от 22.12.21 | 2 493,50 |
|  | 4.2 «Проведение работ по установке видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов» | 940,50 | 940,50 | МК №08483000591210002190001 от 27.09.21 | 940,50 |
|  | 4.3 «Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион»» | 775,20 | 714,75 | Заключены МК №116.2021-ЕП4 от 23.07.2021; №142.2021-ЕП4 от 16.09.2021 | 714,75 |
|  | 4.4 «Обеспечение установки на коммерческих объектах видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион», а также интеграция имеющихся средств видеонаблюдения коммерческих объектов в систему «Безопасный регион»» | 0 | 0 | Установка видеокамер осуществляется за счёт собственных средств собственников коммерческих объектов согласно Постановлению Правительства РФ от 19.10.2017 N 1273. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. Мероприятия проводились в рамках муниципальной программы "Образование" | 0 |
|  | 5.2 «Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. Мероприятия проводились в рамках муниципальной программы "Образование" | 0 |
|  | 5.3 «Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. Мероприятия проводились в рамках муниципальной программы "Образование" | 0 |
|  | 5.4 «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. Мероприятия проводились в рамках муниципальной программы "Образование" | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Развитие похоронного дела на территории Московской области»*** | ***28 655,88*** | ***25 107,07*** | ***87,6%*** | ***25 107,07*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *27 862,88* | *24 401,64* | *87,6%* | *24 401,64* |
| *средства бюджета Московской области* | *793,00* | *705,43* | *89,0%* | *669,67* |
|  | 7.1 «Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 7.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» | 14 487,07 | 13 847,99 | №85722008 от 03.12.2020 на сумму 10 148,0 руб. (электроэнергия); №ТС/10249/2021 от 03.12.2020 на сумму 51 716,74 руб. (теплоснабжение); №850000139529/21 от 29.12.2020 на сумму 15 000,00 руб. (связь); 588236-20 от 22.12.2020 на сумму 45 600,00 руб. (сотовая связь); №AV770004830 от 22.12.2020 на сумму 381 150,00 руб. (бензин);№588259-20 от 12.01.2021 на сумму 24 000,00 руб. (интернет); №2 от 04.03.2021 на сумму 115 649,64 руб. (захоронение по перечню); №1 от 03.03.2021 на сумму 112 074,62 руб. (захоронение невостребованных); №6 от 02.04.2021 на сумму 23 000,00 руб.(поставка мфу); №9 от 09.04.2021 на сумму 62 874,00 руб. (Поставка ПК в сборе); №10 от 12.04.2021 на сумму 136 730,00 руб. (Инструменты для кладбища) | 13 847,99 |
|  | 7.3 «Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ» | 63,43 | 63,43 | №08483000591210001000001 от 28.06.2021 на сумму 63 434,33 руб. (определение поворотных точек и границ земельных участков с установкой межевых знаков) | 63,43 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.4 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов» | 6 413,34 | 6 230,22 | №588269-20 от 30.12.2020 на сумму 1 671 866,56(мусор); №588288-20 от 24.12.2020 на сумму 290 000,00 руб. (уборка снега); №08483000591210000430001 от 05.04.2021 на сумму 2 589 400,00 руб. (мусор); №08483000591210000290001 от 05.04.2021 на сумму 298 600,00 руб. (вырубка сухих и аварийных деревьев); №08483000591210000300001 от 06.04.2021 на сумму 493 040,00 руб. (поставка щебня); №08483000591210000520001 от 12.04.2021 на сумму 143 500,00 руб. (поставка технической воды); №7 от 05.04.2021 на сумму 235 800,00 руб.(расчистка территории для новых захоронений); №08483000591210000620001 от 11.06.2021 на сумму 208 446,24 руб. (поставка песка) | 6 230,22 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.5 «Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году на мероприятие не выделялись. | 0 |
|  | 7.6 «Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев РФ или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ» | 300,00 | 300,00 | Содержание и благоустройство могил и надгробий при отсутствии близких родственников. | 300,00 |
|  | 7.7 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 6 599,04 | 3 960,00 | №08483000591210001030001 от 09.06.202 на сумму 3 960 000,00 руб. (Инвентаризация мест захоронений). | 3 960,00 |
|  | 7.8 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году на мероприятие не выделялись. | 0 |
|  | 7.9 «Осуществление переданных полномочий МО по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы» | 793,00 | 705,43 | №588355-20 от 18.12.2020 на сумму 344 000,00 руб. (перевозка умерших) | 705,43 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 7.10 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году на мероприятие не выделялись. | 0 |
| **8.2.** | **Подпрограмма: 2 Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования МО** | **1 053,23** | **1 038,06** | **99,6%** | **1 038,06** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 053,23* | *1 038,06* | *98,6%* | *1 038,06* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области»*** | ***999,23*** | ***984,06*** | ***98,5%*** | ***984,06*** |
|  | 1.1 «Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Институт развития МЧС России, УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород», др. специализированные учебные учреждения)» | 0 | 0 | В 2021 году было обучено 44 человека, работающих в администрации и других социальных организаций РГО. | 0 |
|  | 1.2 «Создание и содержание курсов гражданской обороны» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.3 «Оборудование учебно-консультационных пунктов для подготовки неработающего населения информационными стендами, оснащение УКП учебной литературой и видеотехникой» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.4 «Подготовка населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ГО (изготовление и распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и т.д.)» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.5 «Проведение учений, соревнований, тренировок, смотров-конкурсов» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.6 «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.7 «Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования (разработка, корректировка, всех Планов и т.д.)» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.8 «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.9 «Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» | 81,35 | 70,11 | МК Т/С №10257/21 от 17.12.2020 на сумму: 18 376,32 руб.; 2. МК на форменную одежду №5 от 07.06.2021 на сумму: 42 150 руб.; 3. МК В/В №454/21 от 17.12.202 на сумму: 9 594,060 руб. | 70,11 |
|  | 1.10 «Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» | 917,88 | 913,95 | 1.МК на закупку генератора №9/2021 от08.10.2021 на сумму: 408 000; 2..МК на установку генератора №10/2021 от 13.10.2021 на сумму: 410 000 ; 3. МК №1 от 05.02.2021 услуга сотовой связи на сумму: 10 000 ; 4. МК услуга телефонной связи № 8500000121369/21 от 08.12.2020г. на сумму: 33 800.; 5. МК на услугу телеграфной связи №8500000134958/21 от 10.12.2020 на сумму: 9 000.; 6. МК на закупку картриджей № 4/2021 от 01.06.2021 на сумму: 2 970; 7. МК на закупку МФУ №6/2021 от 08.06.2021 на сумму: 13 587; 8. МК закупка офисного кресла № 7/21 от 03.08.2021 на сумму: 12 338; 9. МК на закупку антивируса №1/2021 от 09.04.2021 на сумму: 1 282; 10. МК на закупку канцелярских товаров №8/21 от 04.08.2021 на сумму: 4420,60; 11. МК на закупку стационарного телефона №5/2021 от 31.05.2021 на сумму: 8 650 | 913,95 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»*** | ***54*** | ***54*** | ***100%*** | ***54*** |
|  | 2.1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | 54,00 | 54,00 | Заключён МК №68.2021-ЕП4 от 18.05.2021 | 54,00 |
|  | 2.2 «Создание, поддержание мест массового отдыха у воды (пляж, спасательный пост на воде, установление аншлагов)» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году на мероприятие не предусмотрены. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город»» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году на мероприятие не предусмотрены. Системно-аппаратный комплекс "Безопасный город" функционирует на территории РГО, денежные средства выделяются на другие мероприятия для осуществления функционирования данной системы. | 0 |
| **8.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области** | **1 408,64** | **1 296,59** | **92,0%** | **1 296,59** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 408,64* | *1 296,59* | *92,0%* | *1 296,59* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области»*** | ***1 408,64*** | ***1 296,59*** | ***92,0%*** | ***1 296,59*** |
|  | 1.1 «Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизация систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий» | 1 408,64 | 1 296,59 | Средства направлены на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры муниципальной системы оповещения Рузского городского округа; оказание услуг по предоставлению в пользование комплекса технологических ресурсов местной системы оповещения (МСО) населения Рузского городского округа; оказание услуг по предоставлению физических цепей для обеспечения работы оконечных устройств (сирен) муниципальной системы оповещения (МК №004030-21 от 29.01.2021, №004031-21 от 29.01.2021, №850000185688/21 от 08.02.2021) | 1 296,59 |
| **8.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области** | **829,77** | **452,76** | **54,6%** | **452,76** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *829,77* | *452,76* | *54,6%* | *452,76* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Повышение степени пожарной безопасности»*** | ***829,77*** | ***452,76*** | ***54,6%*** | ***452,76*** |
|  | 1.1 «Оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 1.2 «Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года» | 0 | 0 | Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года в РГО осуществляется ООО "Жилсервис" | 0 |
|  | 1.3 «Создание, оборудование и содержание (в том числе очистка) противопожарных водоемов» | 566,72 | 189,71 | Заключен МК №08483000591210002240001 от 18.10.2021 | 189,71 |
|  | 1.4 «Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году не выделялись. | 0 |
|  | 1.5 «Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 1.6 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 1.7 «Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима» | 263,05 | 263,05 | Заключён МК №29.2021-ЕП4 от 01.04.2021; МК №131.2021-ЕП4 от 20.08.2021 | 263,05 |
|  | 1.8 «Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 1.9 «Проведение работ для возведения пожарного депо из быстровозводимых модульных конструкций полной заводской готовности (ПИР, возведение фундамента, техническое присоединение инженерно-техническим сетям, благоустройство территории)» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
| **8.5.** | **Подпрограмма:** **5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области** | **0** | **0** | 0% | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Закупка имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Создание и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны муниципального образования Московской области» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 2.2 «Повышение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и других объектов гражданской обороны» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 2.3 «Организация и выполнение мероприятий, предусмотренных планом гражданской обороны защиты населения муниципального образования Московской области (в том числе разработка Плана)» | 0 | 0 | В 2021 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
| **8.6.** | **Подпрограмма: 6 Обеспечивающая подпрограмма** | **10 361,35** | **10 345,90** | **99,9%** | **10 345,90** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *10 361,35* | *10 345,90* | *99,9%* | *10 345,90* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***10 361,35*** | ***10 345,90*** | ***99,9%*** | ***10 345,90*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - служба спасения» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году не выделялись. | 0 |
|  | 1.2 «Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» | 10 361,35 | 10 345,90 | Заработная плата сотрудникам ЕДДС и 112 | 10 345,90 |
|  | 1.3 «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального образования» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году не выделялись. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2021 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***8.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | Количество | 777 | | 724 | 904 | Показатель не достигнут. Данные получены от ОМВД. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно | единица/  процент | 286 | | 300 | 393 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Благоустроим кладбища "Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту" | Процент | 27,08 | | 35,417 | 33,33 | Работы по благоустройству кладбищ не выполнены в связи с отсутствием финансирования |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единиц | - | | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 5 | Инвентаризация мест захоронения | Процент | 39,53 | | 65,89 | 55,9 | Работы по контракту не были выполнены по причине недобросовестного подрядчика, планировалась осуществить работы по инвентаризации на 13 кладбищах. |
| 6 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 90 | | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | Процент | 100 | | 110 | 110 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории Московской области | Единиц | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 9 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 100 | | 104 | 104 | Показатель достигнут |
| 10 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 100 | | 99,8 | 99,8 | Показатель достигнут |
| 11 | Снижение уровня вовлечённости населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Единица | - | | 79,95 | 79,95 | Показатель достигнут |
| 12 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Единица | - | | 70,16 | 70,16 | Показатель достигнут |
| 13 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 14 | Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам | Единица | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 15 | Количество установленных мемориальных знаков | Единица | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 16 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Единица | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***8.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Степень готовности муниципального образования МО к действиям по предназначению при возникновении ЧС (происшествиях) природного и техногенного характера | Процент | 7,3 | | 12,5 | 12,5 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Процент | 14 | | 18 | 18 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Процент | 85 | | 80 | 72,5 | Показатель достигнут |
| ***8.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение % покрытия системой централизованного оповещения и информирования при ЧС или угрозе их возникновения территории муниципального образования | Процент | 95 | | 98 | 98 | Показатель достигнут |
| ***8.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Повышение степени пожарной защищенности муниципального образов., по отношению к базовому периоду | Процент | 15,5 | | 17 | 17 | Показатель достигнут |
| ***8.5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Процент | 1 | | 3 | 3 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны | Процент | 10 | | 12 | 12 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Жилище»**

Цель программы: Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Рузском городском округе.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий.

2. Обеспечение жильем молодых семей.

3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Социальная ипотека.

7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей.

8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 27.12.2021 №5217 – 43 038,50 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 4 150,80 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 27 996,40 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 840,90 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 10 050,40 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 43 030,03 тыс. руб. (99,98% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 4 150,80 тыс. руб. (100%);
* бюджета Московской области – 27 987,93 тыс. руб. (99,98%);
* федерального бюджета – 840,90 тыс. руб. (100%);
* внебюджетные средства –10 050,40 тыс. руб. (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище»).

Всего в программе 13 показателей, из них установлены значения на 2021 год по 7 показателям, в том числе:

* 6 приоритетных показателей, выполнено – 5, не выполнен – 1;
* 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Жилище» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9.** | **Муниципальная программа 09 «Жилище»** | **43 038,50** | **43 030,03** | **99,98%** | **43 030,03** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***4 150,80*** | ***4 150,80*** | ***100%*** | ***4 150,80*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***27 996,40*** | ***27 987,93*** | ***99,98%*** | ***27 987,93*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***840,90*** | ***840,90*** | ***100%*** | ***840,90*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***10 050,40*** | ***10 050,40*** | ***100%*** | ***10 050,40*** |
| **9.1.** | **Подпрограмма: 1 Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий** | **956,00** | **956,00** | **100%** | **956,00** |
| *средства бюджета Московской области* | *956,00* | *956,00* | *100%* | *956,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Организация строительства» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 1.2 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городского округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрена | 0 |
|  | 1.3 «Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрена | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.4 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Мероприятия, направленные на достижение показателей (без финансирования)» | 0 | 0 | В Рузском городском округе нет пострадавших граждан-соинвесторов | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных госполномочий в сфере жилищной политики, переданных ОМСУ»*** | ***956,00*** | ***956,00*** | ***100%*** | ***956,00*** |
| средства бюджета Московской области |
|  | 7.1 «Осуществление отдельных госполномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» | 956,00 | 956,00 | Выплачена з/плата сотрудникам, осуществляющим данные полномочия, закуплены канцтовары, бумага и компьютер. | 956,00 |
| **9.2.** | **Подпрограмма: 2 Обеспечение жильем молодых семей** | **19 190,10** | **19 190,10** | **100%** | **19 190,10** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 149,40* | *4 149,40* | *100%* | *4 149,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 149,40* | *4 149,40* | *100%* | *4 149,40* |
| *средства федерального бюджета* | *840,90* | *840,90* | *100%* | *840,90* |
| *внебюджетные средства* | *22 139,20* | *8 887,90* | *40,1%* | *8 887,90* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства»*** | ***19 190,10*** | ***19 190,10*** | ***100%*** | ***19 190,10*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 149,40* | *4 149,40* | *100%* | *4 149,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 149,40* | *4 149,40* | *100%* | *4 149,40* |
| *средства федерального бюджета* | *840,90* | *840,90* | *100%* | *840,90* |
| *внебюджетные средства* | *22 139,20* | *8 887,90* | *40,1%* | *8 887,90* |
|  | 1.1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | 19 190,10 | 19 190,10 | По итогам 2021 года шесть семей реализовали выданные им сертификаты и улучшили свои жилищные условия. | 19 190,10 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 149,40* | *4 149,40* | *4 149,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 149,40* | *4 149,40* | *4 149,40* |
| *средства федерального бюджета* | *840,90* | *840,90* | *840,90* |
| *внебюджетные средства* | *22 139,20* | *8 887,90* | *8 887,90* |
| **9.3.** | **Подпрограмма: 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | **22 744,00** | **22 743,90** | **99,98%** | **22 743,90** |
|  | *средства бюджета Московской области* | *22 744,00* | *22 743,90* | *99,98%* | *22 743,90* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»*** | ***22 744,00*** | ***22 743,90*** | ***99,98%*** | ***22 743,90*** |
|  | 1.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» | 22 744,00 | 22 743,90 | В 2021 году обеспечены жилыми помещениями 9 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения для которых были приобретены за счет средств субвенций Московской области, 1 квартира предоставлена лицу из числа детей сирот за счет освобождения фонда (выморочное имущество без привлечения субвенций). | 22 743,90 |
| **9.4.** | **Подпрограмма: 4 Социальная ипотека** | **148,40** | **140,03** | **94,4%** | **140,03** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1,40* | *1,40* | *100%* | *1,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *147,00* | *138,63* | *94,3%* | *138,63* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту»*** | ***148,40*** | ***140,03*** | ***94,4%*** | ***140,03*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1,40* | *1,40* | *100%* | *1,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *147,00* | *138,63* | *94,3%* | *138,63* |
|  | 1.1 «Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту» | 148,40 | 140,03 | 1-му участнику I этапа реализации подпрограммы "Социальная ипотека" госпрограммы МО "Жилище" на 2017-2027 гг., была предоставлена ежегодная компенсация для погашения части основного долга по ипотечному кредиту в ноябре 2021г. | 140,03 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| *средства бюджета Московской области* | 147,00 | 138,63 | 138,63 |
| **9.7.** | **Подпрограмма: 7 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | *1.1 «Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей»* | *0* | *0* | *0%* | *0* |
| **9.8.** | **Подпрограмма: 8 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Оказание господдержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»»*** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | 2.1 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»» | 0 | 0 | Финансирование мероприятий не осуществляется по причине отсутствия граждан данной категории, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Оказание господдержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с ФЗ от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»» | 0 | 0 | Финансирование мероприятий не осуществляется по причине отсутствия граждан данной категории, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Жилище» за 2021 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***9.1.*** | ***Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 3 | 0 | 7 | 7 семей улучшили жилищные условия, из них 6 являются участниками госпрограммы МО Жилище (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"), одно жилое помещение предоставлено очереднику по договору социального найма. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Единица | - | 1 140 | 731 | В связи с действием дачной амнистии собственники незарегистрированных объектов обращаются в Росреестр без получения уведомлений |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Объем ввода ИЖС, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Тысяча кв. метров | 90,55 | 83 | 114,6 | Официальные данные статистики за 2021 год. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение соцвыплаты | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***9.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение жильем молодых семей*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Семья | 23 | 6 | 6 | По итогам 2021 года все семьи реализовали выданные им сертификаты и улучшили свои жилищные условия. |
| ***9.3.*** | ***Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 16 | 9 | 10 | В 2021 году обеспечены жилыми помещениями 9 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения для которых были приобретены за счет средств субвенций Московской области, 1 квартира предоставлена лицу из числа детей сирот за счет освобождения фонда (выморочное имущество без привлечения субвенций). |
| ***9.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Социальная ипотека"*** | | | | | |
| 1 | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 3 | 1 | 1 | 1-му участнику I этапа реализации подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы МО "Жилище" на 2017-2027 гг., была предоставлена ежегодная компенсация для погашения части основного долга по ипотечному кредиту в ноябре 2021 г. |
| ***9.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей*** | | | | | |
| 1 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | Штука | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***9.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством*** | | | | | |
| 1 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

Цель программы: Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Чистая вода.

2. Системы водоотведения.

3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

8. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 29.12.2021 №5256 – 360 409,37 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 34 602,07 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 325 807,30 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 183 361,71 тыс. руб. (50,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 33 543,11тыс. руб. (96,9%);
* бюджета Московской области – 149 818,60 тыс. руб. (46,0%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»).

Всего в программе 14 показателей, из них установлены значения на 2021 год по 11 показателям, в том числе:

* 7 приоритетных показателей, выполнено – 5, не выполнено - 2;
* 4 показателя муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10.** | **Муниципальная программа 10 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** | **360 409,37** | **183 361,71** | **50,9%** | **183 361,71** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***34 602,07*** | ***33 543,11*** | ***96,9%*** | ***33 543,11*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***325 807,30*** | ***149 818,60*** | ***46,0%*** | ***149 818,60*** |
| **10.1.** | **Подпрограмма: 1 Чистая вода** | **12 768,79** | **12 723,04** | **99,6%** | **12 723,04** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 795,72* | *3 784,41* | *99,7%* | *3 784,41* |
| *средства бюджета Московской области* | *8 973,07* | *8 938,63* | *99,6%* | *8 938,63* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований МО»*** | **12 768,79** | **12 723,04** | **99,6%** | **12 723,04** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 795,72* | *3 784,41* | *99,7%* | *3 784,41* |
| *средства бюджета Московской области* | *8 973,07* | *8 938,63* | *99,6%* | *8 938,63* |
|  | 2.2 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» | **12 768,79** | **12 723,04** |  | **12 723,04** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 795,72* | *3 784,41* | Чистка общественных питьевых колодцев. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки на ВЗУ. 11,31 тыс. руб. не освоено по причине экономии средств, сложившейся в результате проведения аукционных процедур | *3 784,41* |
| *средства бюджета Московской области* | *8 973,07* | *8 938,63* | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки на ВЗУ. 34,44 тыс. руб. не освоено по причине экономии средств, сложившейся в результате проведения аукционных процедур | *8 938,63* |
| **10.2.** | **Подпрограмма: 2 Системы водоотведения** | **222 078,86** | **49 743,29** | **22,4%** | **49 743,29** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 867,86* | *3 867,23* | *100%* | *3 867,23* |
| *средства бюджета Московской области* | *218 211,00* | *45 876,06* | *21,0%* | *45 876,06* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований МО»*** | **222 078,86** | **49 743,29** | **22,4%** | **49 743,29** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 867,86* | *3 867,23* | *100%* | *3 867,23* |
| *средства бюджета Московской области* | *218 211,00* | *45 876,06* | *21,0%* | *45 876,06* |
|  | 1.2 «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод» | 3 478,86 | 3 478,23 | Технологический осмотр очистных сооружений г. Руза | 3 478,23 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.3 «Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» | 79 600,00 | 389,00 |  | 389,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 389,00 | 389,00 | Оплачен муниципальный контракт на осуществление строительного контроля за выполнением аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях г. Руза. | 389,00 |
| *средства бюджета Московской области* | 79 211,00 | 0 | Данные средства выделены из Фонда содействия развития ЖКХ на реконструкцию очистных сооружений г. Руза по концессионному соглашению между Администрацией Рузского района и АО "АИС". Концессионное соглашение расторгнуто досрочно 27.01.2021. Реализация средств не запланирована. | 0 |
|  | 1.6 «Проведение аварийно-восстановительных работ на объектах очистки сточных вод» | 139 000,00 | 45 876,06 | Оплачен аванс по муниципальному контракту на проведение аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях г. Руза. Ввиду того, что подрядчиками не представлены закрывающие документы на выполнение работ, оплата нецелесообразна. | 45 876,06 |
| *средства бюджета Московской области* |
| **10.3.** | **Подпрограмма: 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами** | **116 153,56** | **111 487,22** | **96,0%** | **111 487,22** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *18 192,33* | *17 145,31* | *94,2%* | *17 145,31* |
| *средства бюджета Московской области* | *97 961,23* | *94 341,91* | *93,3%* | *94 341,91* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области»*** | ***114 153,56*** | ***109 487,22*** | ***95,9%*** | ***109 487,22*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *18 192,33* | *17 145,31* | *94,2%* | *17 145,31* |
| *средства бюджета Московской области* | *95 961,23* | *92 341,91* | *96,2%* | *92 341,91* |
|  | 2.1 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» | 2 276,93 | 2 276,93 | Оплата договора тех. присоединения к газу объекта коммунального хозяйства | 2 276,93 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 2.2 «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» | 111 490,51 | 106 826,06 |  | 106 826,06 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 15 529,28 | 14 484,15 | Оплачены работы прошлого периода по строительному контролю за строительством котельной в д. Старая Руза, ул. ДТК. Оплата аванса по контрактам на строительство газовой котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко; г. Руза, ул. Говорова. Оплата контракта по строительству котельной в п. Тучково, ул. Луговая | 14 484,15 |
| *средства бюджета Московской области* | 95 961,23 | 92 341,91 | Оплачены работы прошлого периода за строительство котельных в 2020 году (Возврат возвратов). Оплата аванса по контрактам на строительство газовой котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко; г. Руза, ул. Говорова. Оплата контракта по строительству котельной в п. Тучково, ул. Луговая | 92 341,91 |
|  | 2.5 «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» | 386,12 | 384,23 | Оплата договора тех. присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения коммунальных объектов. Выполнено санитарно-экологическое обследование по котельной д. Старая Руза, ул. ДТК | 384,23 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства»*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***100%*** | ***2 000,00*** |
| *средства бюджета Московской области* | *2 000,00* | *2 000,00* | *100%* | *2 000,00* |
|  | 4.2 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.5 «Погашение просроченной задолженности УО, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов УО, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере ЖКХ за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию» | 2 000,00 | 2 000,00 | Перечислена субсидия ООО "Реал Сервис" | 2 000,00 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»*** | ***0*** | ***0*** | ***100%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.2 «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.3 «Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
| **10.4.** | **Подпрограмма: 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | **0** | **0** | **100%** | **0** |
| *внебюджетные средства* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений МО»*** | ***0*** | ***0*** | ***100%*** | ***0*** |
|  | 1.4 «Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде*** ***Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
| **10.8.** | **Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма** | **9 408,16** | **9 408,16** | **100%** | **9 408,16** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8 746,16* | *8 746,16* | *100%* | *8 746,16* |
| *средства бюджета Московской области* | *662,00* | *662,00* | *100%* | *662,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | **9 408,16** | **9 408,16** | **100%** | **9 408,16** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8 746,16* | *8 746,16* | *100%* | *8 746,16* |
| *средства бюджета Московской области* | *662,00* | *662,00* | *100%* | *662,00* |
|  | 1.1 «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» | 765,92 | 765,92 | Выплата заработной платы сотрудникам, приобретение материалов | 765,92 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 103,92 | 103,92 | 103,92 |
| *средства бюджета Московской области* | *662,00* | *662,00* | *662,00* |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере ЖКХ» | 8 642,24 | 8 642,24 | Расходы на обеспечение жизнедеятельности МБУ «УК РГО» | 8 642,24 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | |
| **«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2021 год** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| ***10.1.*** | ***Подпрограмма 1. Чистая вода*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021**  Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | | Единиц | - | 5 | | 5 | Показатель достигнут |
| 2 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | | Процент | 83 | 86 | | 87 | Показатель достигнут |
| 3 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | | Единица | - | 41 | | 41 | Показатель достигнут |
| ***10.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Системы водоотведения*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021**  Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | | Единиц | - | 0 | | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | | Единиц на тысячу кубических метров | - | 0 | | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | | Кубический километр в год | - | 0 | | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | | Процент | 100 | 100 | | 100 | Показатель достигнут |
| ***10.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | | Единица | - | 6 | | 1 | В рамках Государственной программы на 2021 год были предусмотрены бюджетные средства на строительство одной газовой котельной |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | | Процент | 67 | 100 | | 33 | В бюджете округа на 2021 год не предусмотрено средств на разработку (актуализацию) схем и ПКР |
| 3 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | | Рубль | - | 2 000 000 | | 2 000 000 | Показатель достигнут |
| ***10.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | | Процент | 22 | 22,9 | | 39,8 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | | Процент | 68,86 | 100 | | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | | Процент | 11 | 15 | | 17,8 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | | Процент | 40,47 | 54,83 | | 57,84 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Предпринимательство»**

Цель программы: Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Инвестиции.
2. Развитие конкуренции.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства.
4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 27.12.2021 №5218 – 40 838,81 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 12 338,81 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 28 500,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 40 642,75 тыс. руб. (99,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 12 142,75 тыс. руб. (98,4%);
* внебюджетные средства – 28 500,00 тыс. руб. (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство»).

Всего в программе 27 приоритетных показателей, из них: выполнено – 25, не выполнено – 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Предпринимательство» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансиро-вания  на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.** | **Муниципальная программа 11 «Предпринимательство»** | **40 838,81** | **40 642,75** | **99,5%** | **40 642,75** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***12 338,81*** | ***12 142,75*** | ***98,4%*** | ***12 142,75*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***28 500,00*** | ***28 500,00*** | ***100%*** | ***28 500,00*** |
| **11.1.** | **Подпрограмма: 1 Инвестиции** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Стимулирование инвестиционной деятельности муниципальных образований» |  |  |  |  |
|  | 2.2 «Привлечение резидентов на территорию индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок на долгосрочной основе» | 0 | 0 | С целью привлечения инвесторов на территорию округа осуществляются следующие мероприятия: совместная работа с АО "Корпорация развития МО", ЦУР Бизнес, размещение и актуализация информации о площадках для перспективного инвестиционного развития на Рузском инвестиционном портале, Инвестиционном портале МО, Региональной географической информационной системе. Инвесторы, планирующие производство на территории Рузского ГО, сопровождаются в "ручном режиме". Организовываются и проводятся встречи и переговоры по возникающим проблемным вопросам. В 2021 году на промышленные площадки привлечены резиденты: ООО "МЗЖИ", ООО "мануфактура Рокет", ООО "МАЭРС" | 0 |
|  | 2.3 «Создание многофункциональных индустриальных парков, промышленных площадок, в том числе развитие энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры;- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;- организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об участии сторон государственного-частного партнерства в реализации проектов;- формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод информации в систему ЕАС ПИП.» | 0 | 0 | На Рузском инвестиционном портале размещается следующая информация:  - «Контакты»;  - «Инфраструктура поддержки»;  - «Индустриальный парк»;  - «Поддержка бизнеса»;  - «Стандарты организации работы»;  - «Инвесторам»;  - «Новости»;  С целью мониторинга инвестпроектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории РГО все проекты заносятся в ЕАС «Перечни инвестиционных проектов» МО». Актуализация проектов происходит на регулярной основе, по мере поступления информации от инвесторов. | 0 |
|  | 2.4 «Заключение договоров купли-продажи (долгосрочной аренды) земельных участков/помещений для организации производственной деятельности» | 0 | 0 | В 2021 году заключены долгосрочные договоры аренды земельных участков Промышленного квартала «Металер» (п. Тучково) | 0 |
|  | 2.5 «Создание многофункциональных индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок.» | 0 | 0 | На территории округа действует Индустриальный парк «Промышленный квартал «Металер» созданный в 2014 году | 0 |
|  | 2.6 «Поиск инвесторов, подготовка коммерческих предложений; организация мероприятий с презентацией муниципального образования; проведение личных встреч Главы с представителями бизнеса» | 0 | 0 | Работа проводится на регулярной основе. В 2021 году было проведено 16 семинаров, круглых столов, из них 2 встречи Главы Рузского ГО с представителями бизнеса. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 7.1 «Проведение мероприятий по погашению задолженности по выплате заработной платы в Московской области» | 0 | 0 | Администрацией округа осуществляется контроль за своевременной выплатой заработной платы работникам организаций, расположенных на территории округа. По данным госстатистики на 01.10.2021 образовалась задолженность в Учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» в сумме 6,2 млн. рублей за июль перед 157 работниками. Администрацией Рузского ГО в целях ликвидации задолженности по выплате заработной платы: - проведён ряд совещаний с заслушиванием руководства учреждения; - проработан вопрос о перечислении денежных средств за оказанные медицинские услуги с ТФОМС; - осуществляется взаимодействие с контролирующими и надзорными органами (ГИТ, прокуратура, судебные приставы); - еженедельно проводится мониторинг по погашению задолженности по выплате заработной платы. На конец 2021 года задолженность по выплате заработной платы работникам Учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» составляла 3,1 млн. рублей перед 147 сотрудниками за ноябрь месяц. Причина задолженности –недостаток денежных средств из-за задержки оплаты счетов ТФОМС. | 0 |
|  | 7.2 «Проведение выставок вакансий» | 0 | 0 | Рузским центром занятости населения в отчетном году было проведено 5 ярмарок вакансий: 25.02.2021 - для женщин, 20.04.2021 - рабочих и учебных мест, приуроченная к Празднику Труда, 28.05.2021 - временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, 29.10.2021 – для граждан пенсионного и предпенсионного возраста; 02.12.2021 – для граждан с ограниченными возможностями здоровья, приуроченная к Международному Дню инвалидов. | 0 |
|  | 7.3 «Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий направленных на расширение имеющихся производств» | 0 | 0 | На крупных и средних предприятиях, в соответствии с официальным отчётом П-4(НЗ), дополнительно создано 197 рабочих мест. | 0 |
|  | 7.4 «Создание и открытие новых промышленных предприятий» | 0 | 0 | В 2021 году на территории округа начало осуществлять свою деятельность предприятие по изготовлению мебели ООО «Мануфактура Рокет» | 0 |
|  | 7.5 «Заключение трехстороннего соглашения об увеличении заработной платы» | 0 | 0 | Территориальное трехстороннее соглашение на 2018-2020 годы пролонгировано на период 2021-2023 годы (основание: доп. соглашение о продлении сроков действия Соглашения) и зарегистрировано Минсоцразвития МО 07.05.2021 №028/2021С | 0 |
|  | 7.6 «Увеличение числа работников прошедших обучение, за счет чего повысилась квалификация» | 0 | 0 | В отчетном периоде 20 работников прошли обучение, за счет чего повысилась квалификация | 0 |
|  | 7.7 «Увеличение предприятий с высокопроизводительными рабочими местами» | 0 | 0 | В 2021 году создано 919 высокопроизводительных рабочих мест | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 10 «Проведение конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий и дальнейшая реализация концепций победителей конкурса»*** | ***0*** | ***0*** | **0%** | ***0*** |
|  | 10.1 «Предоставление грантов муниципальным образованиям – победителям конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий муниципальных образований Московской области» | *0* | *0* | В 2021 году Рузский городской округ не принимал участие в конкурсе «Территории роста 2021» | *0* |
| **11.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие конкуренции** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок и проведении иных конкурентных процедур» | 0 | 0 | Информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок и проведении иных конкурентных процедур проводится посредством официального сайта Администрации РГО | 0 |
|  | 2.2 «Разработка и актуализация правовых актов в сфере закупок» | 0 | 0 | Правовые акты актуализируются в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок | 0 |
|  | 2.3 «Анализ и мониторинг закупочной деятельности заказчиков» | 0 | 0 | Анализ и мониторинг закупочной деятельности заказчиков проводится ежедневно посредством ЕАСУЗ МО | 0 |
|  | 2.4 «Организация проведения совместных закупок» | 0 | 0 | Организация проведения совместных закупок осуществляется в соответствии с потребностями заказчиков | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Формирование и изменение перечня рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании Московской области» | 0 | 0 | Перечень рынков по содействию развития конкуренции в Рузском городском округе утвержден постановлением Администрации Рузского ГО от 25.12.2019 №6017 | 0 |
|  | 4.2 «Разработка и корректировка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании МО» | 0 | 0 | План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Рузском городском округе утвержден постановлением Администрации Рузского ГО от 25.12.2019 №6017 | 0 |
|  | 4.3 «Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории муниципального образования МО и анализ его результатов» | 0 | 0 | Ежеквартально проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории Рузского ГО | 0 |
|  | 4.4 «Подготовка ежегодного доклада «Информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования Московской области»» | 0 | 0 | По итогам года подготовлен ежегодный доклад «Информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории Рузского городского округа Московской области в 2021 году», направлен в Комитет по конкурентной политике МО и размещен на официальном сайте Рузского ГО в разделе «Развитие конкуренции» | 0 |
|  | 4.5 «Информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции» | 0 | 0 | В рамках проведения встреч, семинаров и "круглых столов" проводится информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции | 0 |
| **11.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие малого и среднего предпринимательства** | **12 338,81** | **12 142,75** | **98,4%** | **12 142,75** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *12 338,81* | *12 142,75* | *98,4%* | *12 142,75* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»*** | ***12 221,07*** | ***12 025,01*** | ***98,4%*** | ***12 025,01*** |
|  | Мероприятие 2.1 «Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» | 197,95 | 197,95 | Финансовую поддержку получил один предприниматель – ИП Писарева Евгения Александровна (образование дополнительное детей и взрослых) на общую сумму 197 955 рублей | 197,95 |
|  | 2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере предпринимательства, создание коворкинг центров» | 12 023,12 | 11 827,06 | Исполнение составило 98,37%. Расходы на содержание коворкинг центра. | 11 827,06 |
|  | 2.51 «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в социально-значимых сферах, в виде льготной ставки арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» | 0 | 0 | Заключено 88 договора, из них 4 по льготной ставке арендной платы | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 08 «Популяризация предпринимательства»*** | ***117,74*** | ***117,74*** | ***100%*** | ***117,74*** |
|  | 8.1 «Реализация мероприятий по популяризации малого и среднего предпринимательства» | 117,74 | 117,74 | В 2021 году проведено 3 семинара на тему "Охрана труда и СОУТ", арендовано для семинара 1 помещение, обслуживание информационного сайта. Исполнение составило 100% | 117,74 |
| **11.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области** | **28 500,00** | **28 500,00** | **100%** | **28 500,00** |
| *внебюджетные средства* | *28 500,00* | *28 500,00* | *100%* | *28 500,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»*** | ***28 500,00*** | ***28 500,00*** | ***100%*** | ***28 500,00*** |
|  | 1.1 «Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка и услуг» | 28 500,00 | 28 500,00 | Введены в эксплуатацию 3 Торговых Центра: г. Руза, ул. Территория микрорайона, д.9А площадью 3010,1 кв. м; г. Руза, ул. Микрорайон Северное сияние, д.12 площадью 2191,4 кв. м; п. Тучково, ул. Москворецкая, д.1А площадью 1024,8 кв. м. на сумму 28 500 | 28 500,00 |
|  | 1.2 «Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области» | 0 | 0 | Администрация РГО предоставляет для проведения ярмарочных мероприятий 2 площадки для проведения с/х ярмарок. | 0 |
|  | 1.3 «Организация и проведение «социальных» акций для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, социально незащищенных категорий граждан с участием хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг» | 0 | 0 | Проведены «социальные» акции для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны к Дню Победы, а также оказана продуктовая помощь многодетным семьям. | 0 |
|  | 1.4 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области» | 0 | 0 | Данное мероприятие с 2021 года входит в МП "Сельского хозяйства" | 0 |
|  | 1.5 «Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов» | 0 | 0 | Постановление №1287 от 15.04.2021 об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории РГО на 2018-2023 гг. | 0 |
|  | 1.6 «Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» | 0 | 0 | Под "созданием условий" понимается комплекс мер, направленных на осуществление, выполнение, организацию и управление деятельностью, обеспечивающей реализацию тех или иных прав, норм, обязательств и полномочий. - организация работы предприятий торговли и общественного питания в период проведения праздников и культурно-массовых мероприятий; - формирование и ведение реестра объектов розничной торговой сети, предприятий общественного питания, бытового обслуживания, рынков; - рассмотрение заявлений, предложений граждан по вопросам совершенствования организации и улучшения качества услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания; - прием и проведение устных консультаций граждан и организаций по вопросам организации торговли, бытового обслуживания, реализации товаров, нарушения прав потребителей; - проведение мониторинга, анализ состояния и развития потребительского рынка в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания; - проведение мероприятий по упорядочению работы объектов мелкорозничной торговой сети, рынков; - взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти по предупреждению, выявлению правонарушений в сфере потребительского рынка, в том числе путем проведения рейдов. | 0 |
|  | 1.7 «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства) мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе» | 0 | 0 | В 4 квартале 2021 года сельхозтоваропроизводителям предоставлено 7 площадок без проведения аукционов на льготных условиях. Четыре площадки в рп Тучково, по одной площадке (3 площадки) в г. Руза, пос. Беляная Гора, дер. Орешки. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания» | 0 | 0 | На территории округа осуществляют деятельность 71 предприятий общественного питания. Администрацией РГО предоставляются площадки для размещения НТО с видом деятельности общественного питания. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания» | 0 | 0 | На территории округа осуществляют свою деятельность 60 предприятий бытовых услуг. Администрацией Рузского городского округа предоставляются площадки для сферы бытовых услуг. | 0 |
|  | 3.2 «Развитие объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр) (далее – ОДС) на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | На территории Рузского городского округа функционируют 76 ОДС | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей» | 0 | 0 | Обращения и жалобы рассматриваются по мере поступления в Администрацию РГО. | 0 |
|  | 4.2 «Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей» | 0 | 0 | Администрация РГО не наделена полномочиями обращаться в суды по вопросу защиты прав потребителей. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Реализация губернаторской программы «100 бань Подмосковья» на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Содействие строительству (реконструкции) банных объектов в рамках программы «100 бань Подмосковья»» | 0 | 0 | Проводиться работа по реализации Губернаторской программы "100 бань Подмосковья". | 0 |
|  | 5.2 «Поиск и подбор инвесторов для строительства/реконструкции банных объектов в рамках программы «100 бань Подмосковья»» | 0 | 0 | В 2021 году открыт банный объект в д. Новокурово. | 0 |
|  | 5.3 «Ремонт банных объектов в рамках программы «100 бань Подмосковья»» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Предпринимательство» за 2021 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***11.1.*** | ***Подпрограмма 1 Инвестиции*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 50,72 | 164,27 | 192,01 | (12 182 940 тыс. рублей (данные статистики по ф. П-2 за 2021 год) - 519 805 тыс. рублей (бюджетные инвестиции по ф. П-2 за 2021 год)) / 60 743 чел. (численность округа на 01.01.2021) = 192,01 тыс. руб. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты | Гектар | 3,78 | 6 | 7,49 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных рабочих мест | Единиц | 1167 | 900 | 919 | Создано рабочих мест на предприятиях крупного и малого бизнеса |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 113,7 | 103,2 | 107,3 | Официальные данные статистики за 2021 год |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | Единиц | 1 | 1 | 1 | Индустриальный парк создан в 2014 году |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Процент заполняемости многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок индустриальных парков | Процент | 44 | 50 | 63 | Показатель достигнут |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области | Единиц | 1 | 3 | 3 | Привлечены резиденты: ООО "Моревский завод железобетонных изделий", ООО "Мануфактура Рокет", ООО "МАЭРС" |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за отчетный период (прошлый год) | процентов | - | 58,98 | 138,2 | 12 182,94 млн. рублей (данные статистики по ф.П-2 за 2021 год) - 519,81 млн. рублей (бюджетные инвестиции по ф. П-2 за 2021 год) / (10 089,79 млн. рублей (официальные данные статистики по ф. П-2 (инвест) за 2020 год) - 1 647,46 млн. рублей (бюджетные инвестиции по ф.П-2 (инвест) за 2020 год)\* 100 = 138,2% |
| ***11.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие конкуренции*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Процент | 25 | 33 | 62,62 | Показатель исполнен. Увеличение доли закупок среди субъектов МСП, СОНКО до 33% к концу 2021 г. В целях выполнения данного показателя закупки округа осуществляются преимущественно среди субъектов МСП, СОНКО. Для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн. руб. устанавливается обязательство о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов МСП, СОНКО. Большая часть закупок запланирована к публикации в основном у субъектов МСП. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | Процент | 20 | 40 | 27,74 | Показатель исполнен. В целях снижения доли несостоявшихся торгов проводятся следующие мероприятия: -информирование потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об осуществлении конкурентных закупок посредством размещения уведомлений на официальном сайте администрации округа;  - направление приглашений к участию в закупках посредством электронной почты не менее, чем 5 потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям);  -установление сроков подачи заявок на участие в закупках, осуществляемых конкурентным способом превышающих минимальные сроки, предусмотренных законодательством, не менее чем на 4 рабочих дня;  - централизация однотипных закупок заказчиков городского округа с целью увеличения начальной (максимальной) цены контракта;  - недопущение установления избыточных требований при описании объектов закупок;  - осуществление закупок с ценой от 500 тыс. руб. конкурентными способами |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Среднее количество участников на состоявшихся торгах | Единиц | 4,2 | 4,2 | 5,5 | Показатель исполнен. В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия:  - проводятся совместные аукционы;  - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки;  - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) | Процент | 1,2 | 3,6 | 1,03 | Показатель исполнен. В целях снижения доли жалоб в ФАС РФ заказчиками соблюдаются положения ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающего прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Вместе с тем, с целью унификации процедуры закупок утверждены типовые формы документов для их использования заказчиками при осуществлении закупок на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов | Процент | 9 | 10,0 | 19,19 | Показатель исполнен. В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение % экономии, проводятся следующие мероприятия:  - проводятся совместные аукционы;  - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки;  - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании МО | Единиц | 5 | 5 | 5 | Показатель исполнен. В соответствии с утвержденным Стандартом развития конкуренции в МО требования реализуются. Реализовано 5 требований Стандарта развития конкуренции. |
| ***11.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 245 | 433,84 | 455,03 | Число субъектов МСП на 10 тыс. человек населения в 2021 году (2764/60743\*10 000=455,03) |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 38,96 | 26,8 | 29,6 | Доля среднесписочной численности работников в 2021 году составил 29,6% |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов МСП на 10 тыс. населения | Единиц | 21 | 1,16 | 20,25 | Прирост МСП за 2021 год (2764 -2641/60743\*10000=20,25) |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Количество вновь созданных субъектов МСП | единиц | 68 | 363 | 597 | В 2021 году в реестр включено 597 субъектов ЮЛ-120 ед.; ИП-477ед. (Единый реестр МСП) |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Единиц | 700 | 1495 | 1394 | В 2021 году показатель не достиг запланированного уровня. Данные предоставлены ИФНС России №21 Рузского го по МО |
| ***11.4.*** | ***Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и услуг*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Стандарт потребительского рынка и услуг | балл | - | 2700 | 2 989,19 | В 2021 году проводился мониторинг объектов торговли, предприятий общепита и бытового обслуживания. Собранные данные своевременно занесены в подсистему Конструктор форм ГАС «Управления» МО. Так же своевременно вносились изменения в РГИС в части объектов, образующих зоны заперта и ограничений для розничной продажи алкогольной продукции при организации общественного питания. На территории округа в 2021 г. проведено 6 тематический мероприятий с организацией ярмарочных мероприятий и привлечением местных фермеров и ремесленников. Невыполнение показателя по оценке несоответствия объектов дорожного сервиса обусловлено длительной процедурой подготовки и передачи документов в Росреестр для приведение земельных участков в соответствие. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. м. на 1000 жителей | 1519,1 | 1562,5 | 1946,4 | Прирост торговых площадей в 2021 году составил (118758,8/61016\*1000=1946,4) |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост площадей торговых объектов | Тыс.кв. м. | 0,6 | 0,5 | 2 | В 2021 г. прирост торговых площадей составил 2,0 тыс. кв. м |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС | Процент | 24 | 100 | 63,5 | В 2021 году в рамках полномочий отдела проведены выездные обследования 72 объектов ОДС. Соответствующих требованиям законодательства выявлено 27 объектов. По оценке несоответствия объектов дорожного и придорожного сервиса отсутствует динамика роста ОДС с приведенным в соответствие ВРИ. Для привлечения к административной ответственности собственников земельных участков за нецелевое использование земельных участков, на которых расположены ОДС, необходимо направлять материалы проверки в Росреестр. В полномочия отдела потребительского рынка и сферы услуг проведения проверок не входит. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост посадочных мест на объектах общепита | Мест | 30 | 20 | 85 | В 2021 году открылось 9 предприятий 247 посадочных мест, так же закрылось 4 предприятия (162 посадочных мест). (247-162=85 п/м) |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания | Рабочее место | 10 | 7 | 7 | 7 = 205 - 198 (2020 г. - 198 рабочих мест, 2021 г. - 205 рабочих мест). |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или капитальному (текущему) ремонту по программе «100 бань Подмосковья» | Единиц | 2 | 1 | 1 | В 2021 году открыт банный объект в д. Новокурово. Данный объект включен в программу МО "100 Бань Подмосковья" |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 1 | 1 | 0,2 | Доля обращений граждан от общего числа обращений составил 0,2% |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами»**

Цель программы: Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие имущественного комплекса.

3. Совершенствование муниципальной службы Московской области.

4. Управление муниципальными финансами.

5. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году в соответствии с постановлением от 30.12.2021 №5312 – 401 511,00 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 388 720,00 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 12 791,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 391 402,84 тыс. руб. (97,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 378 732,89 тыс. руб. (97,4%);
* бюджета Московской области – 12 669,95 тыс. руб. (99,1%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами»).

Всего в программе 15 показателей, в том числе:

* 10 приоритетных показателей, выполнено – 3, не выполнено - 7;
* 5 показателей муниципальной программы, все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **12.** | **Муниципальная программа 12 «Управление имуществом и муниципальными финансами»** | **401 511,00** | **391 402,84** | **96,5%** | **391 402,84** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***388 720,00*** | ***378 732,89*** | ***97,4%*** | ***378 732,89*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***12 791,00*** | ***12 669,95*** | ***99,1%*** | ***12 669,95*** |
| **12.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие имущественного комплекса** | **40 008,63** | **36 194,20** | **90,5%** | **36 194,20** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *27 217,63* | *23 524,25* | *86,4%* | *23 524,25* |
| *средства бюджета Московской области* | *12 791,00* | *12 669,95* | *99,1%* | *12 669,95* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»*** | ***25 702,39*** | ***22 056,29*** | ***85,8%*** | ***22 056,29*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» | 11 247,20 | 9 485,52 | Оплата услуг осуществляется за фактически потребленные коммунальных услуг, контракт заключается по тарифу | 9 485,52 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 13 920,19 | 12 096,69 | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 12 096,69 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» | 535,00 | 474,08 | Работы выполнены в полном объеме | 474,08 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»*** | ***12 791,00*** | ***12 669,95*** | ***99,1%*** | ***12 669,95*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.1 «Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений» | 12 791,00 | 12 669,95 | Средства направлены на осуществление госполномочий в области земельных отношений. Оплата расходов по содержанию имущества осуществляется исходя из фактического потребления коммунальных услуг. | 12 669,95 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***1 515,24*** | ***1 467,96*** | ***96,9%*** | ***1 467,96*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений» | 1 515,24 | 1 467,96 | Средства направлены на обеспечение деятельности в сфере земельно-имущественных отношений | 1 467,96 |
| **12.3.** | **Подпрограмма: 3 Совершенствование муниципальной службы Московской области** | **589,85** | **589,85** | **100%** | **589,85** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *589,85* | *589,85* | *100%* | *589,85* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области»*** | ***589,85*** | ***589,85*** | ***100%*** | ***589,85*** |
|  | 1.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» | 548,05 | 548,05 | В 2021 году 26 человек прошли повышение квалификации | 548,05 |
|  | 1.2 «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах» | 41,80 | 41,80 | В 2021 году 6 человек приняли участие в семинарах | 41,80 |
| **12.4.** | **Подпрограмма: 4 Управление муниципальными финансами** | **6 795,230** | **6 795,22** | **100%** | **6 795,22** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 795,30* | *6 795,22* | *100%* | *6 795,22* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам» | 0 | 0 | Привлечение новых налоговых резидентов. Проведение муниципального земельного контроля. Выявление объектов недвижимости, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН В рамках МВК по мобилизации доходов рассмотрение организаций с низким уровнем средней зарплаты Анализ и мониторинг задолженности по налогоплательщикам, адресная работа с выявленными налогоплательщиками Проведение выездных мероприятий в СНТ по информированию граждан о сроках уплаты налогов, задолженности | 0 |
|  | 1.2 «Осуществление мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» | 0 | 0 | Проводится мониторинг ежедневных поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также анализ ежемесячных поступлений налоговых и неналоговых доходов в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет. | 0 |
|  | 1.4 «Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и аналитических материалов по исполнению бюджета» | 0 | 0 | Прогноз по данным администраторов доходов подготовлен и направлен в МЭФ МО 15.04.2021. Аналитические материалы по поступлению налоговых доходов в разрезе плательщиков подготавливаются ежемесячно и направляются в отдел СиНМ для работы в части выяснения причин снижения перечисления налогов дом прошлых лет. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами» | 0 | 0 | Мониторинг качества управления муниципальными финансами проводиться ежеквартально. По итогам выявления недостатков, проводиться работа по их устранению. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Управление муниципальным долгом»*** | ***6 795,30*** | ***6 795,22*** | ***100%*** | ***6 795,22*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 6.1 «Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам» | 64,00 | 63,92 | Проведены мероприятия по снижению долговой нагрузки | 63,92 |
|  | 6.2 «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам» | 6 731,30 | 6 731,30 | Проведены мероприятия по снижению долговой нагрузки | 6 731,30 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 7.1 «Проведение анализа сложившейся просроченной кредиторской задолженности"» | 0 | 0 | Главными распорядителями средств бюджета РГО ежемесячно проводится анализ сложившейся просроченной кредиторской задолженности. | 0 |
|  | 7.2 «Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности"» | 0 | 0 | Главными распорядителями средств бюджета РГО ежемесячно проводится мониторинг кредиторской задолженности. | 0 |
| **12.5** | **Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма** | **354 117,22** | **347 823,57** | **98,2%** | **347 823,57** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *354 117,22* | *347 823,57* | *98,2%* | *347 823,57* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***354 117,22*** | ***347 823,57*** | ***98,2%*** | ***347 823,57*** |
|  | 1.1 «Функционирование высшего должностного лица» | 2 653,71 | 2 562,43 | Выплачена ЗП и начисления. Экономия сложилась в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения | 2 562,43 |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности администрации» | 136 641,53 | 130 757,15 | Выплачены ЗП и начисления. Оплачены налоги. Оплачены коммунальные услуги. Приобретены основные средства (Офисная мебель, кондиционеры, калькуляторы, офисная техника, жалюзи, усилитель для "Пульсара", водонагреватель). Приобретены расходные материалы: Бумага, канцтовары, хозтовары, флаги, таблички, светильники). Экономия сложилась в результате расторжения муниципальных контрактов в связи с недобросовестным их исполнением подрядчиками/ исполнителями (ПАО Вымпел-Коммуникации, ООО "Полигон-2004", ИП Макаревич Г.В., ИП Ибрагимов Т.Э., ООО "Сантехмонтаж Руза 2", ИП Нечаев Е.В.), а также в связи с экономией по коммунальным платежам. | 130 757,15 |
|  | 1.5 «Обеспечение деятельности финансового органа» | 16 224,63 | 16 204,10 | Выплачена заработная плата и начисления. | 16 204,10 |
|  | 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования» | 41 064,31 | 40 908,72 | Выплачены ЗП и начисления, приобретены основные средства и пополнены материальные запасы (бумага, канцтовары и др.). Выплачены ЗП и начисления, приобретены основные средства и пополнены материальные запасы (бумага, канцтовары и др.) | 40 908,72 |
|  | 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 157 270,22 | 157 131,45 | Выплачены ЗП и начисления. Оплачены налоги. Приобретены ГСМ, проведен ремонт автотранспортных средств. Приобретены канцтовары и хозтовары. Приобретены основные средства: сервер. Оплачены услуги по страховке автомобилей, медицинскому осмотру водителей, и ТО. Выплачены ЗП и начисления. Оплачены налоги. Приобретены ГСМ, проведен ремонт автотранспортных средств. Приобретены канцтовары и хозтовары. Приобретены основные средства: сервер. Оплачены услуги по страховке автомобилей, медицинскому осмотру водителей, и ТО. | 157 131,45 |
|  | 1.8 «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» | 59,42 | 56,32 | Оплачены услуги спецсвязи | 56,32 |
|  | 1.10 «Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)» | 203,40 | 203,40 | Оплачены взносы в Совет Муниципальных образований | 203,40 |
|  | 1.13 «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа» | 0 | 0 | Предписанные мероприятия по противодействию коррупции выполнены | 0 |
|  | 1.14 «Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов» | 0 | 0 | Изменения в устав внесены установленным порядком | 0 |
|  | 1.15 «Организация сбора статистических показателей» | 0 | 0 | Статистические формы сформированы и размещены в соответствии с требованиями | 0 |
|  | ***Основное мероприятие W1 «Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | W1.1 «Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2021 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **12.1.** | **1. Развитие имущественного комплекса** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 98,4 | Ведется претензионная работа. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 100 | 99 | Ведется претензионная работа. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021**Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 30 | 50 | 85,51 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Проверка использования земель | Процент | 100 | 100 | 85 | В связи с принятием мер по борьбе с распространением COVID-19, реализовать мероприятия по проверкам использования земель в полном объеме не представлялось возможным. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 100 | 77 | Многодетные семьи отказываются от предложенных участков |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 99,4 | Текущая задолженность |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Исключение незаконных решений по земле | Штука | 0 | 0 | 353,08 | Данные Рейтинга-45 по итогам 2021 года - 353,08 баллов |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 100 | 120 | Показатель достигнут |
| 9 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост земельного налога | Процент | 100 | 100 | 105 | Показатель достигнут |
| 10 | **Приоритетный показатель 2021** Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Процент | 20 | 20 | 0 | Отсутствует заинтересованность субъектов МСП в имеющихся земельных участках. |
| ***12.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области*** | | | | | |
| 1 | Доля работников органов местного самоуправления , прошедших обучение, переобучение, повышение квалификации и обмену опытом специалистов в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 20 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля работников органов местного самоуправления , прошедших повышение квалификации муниципальных служащих, в т.ч участие в краткосрочных семинарах в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 20 | Показатель достигнут |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Управление муниципальными финансами*** | | | | | |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | -5 | 3,6 | 11 | Проведение мероприятий по мобилизации налоговых доходов. Проведение торгов на право заключения договоров аренды земельных участков. Проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 90 | 96 | 97,8 | Бюджет Рузского городского округа формируется на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского городского округа, включаются в муниципальные программы |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского городского округа | Процент | 0 | 0 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

Цель программы: Обеспечение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью ОМСУ муниципальных образований, укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие системы информирования населения о деятельности ОМСУ Московской области, создание доступной современной медиасреды.
2. Мир и согласие. Новые возможности.

3. Эффективное местное самоуправление Московской области.

4. Молодежь Подмосковья.

5. Обеспечивающая подпрограмма.

6. Развитие туризма в Московской области.

7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 28.12.2021 №5245 – 39 575,96 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 29 032,30 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 4 086,66 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 6 457,00 тыс. руб.

Профинансировано по всем источникам финансирования – 36 930,82 тыс. руб. (93,3% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 28 184,75 тыс. руб. (97,1%);
* бюджета Московской области – 3 371,10 тыс. руб. (82,5%);
* федерального бюджета – 5 374,97 тыс. руб. (83,2%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»).

Всего в программе 11 показателей, в том числе:

* 5 приоритетных показателей, выполнено – 4, не выполнено - 1;
* 6 показателей муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления**

**и реализации молодежной политики» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **13.** | **Муниципальная программа 13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»** | **39 575,96** | **36 925,12** | **93,3%** | **36 930,82** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***29 032,30*** | ***28 179,05*** | ***97,1%*** | ***28 184,75*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***4 086,66*** | ***3 371,10*** | ***82,5%*** | ***3 371,10*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***6 457,00*** | ***5 374,97*** | ***83,2%*** | ***5 374,97*** |
| **13.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды** | **19 508,06** | **18 870,89** | **96,7%** | **18 870,89** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *19 508,06* | *18 870,89* | *96,7%* | *18 870,89* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни»*** | ***17 691,96*** | ***17 054,82*** | ***96,4%*** | ***17 054,82*** |
|  | 1.1 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ» | 5 012,24 | 4 641,75 | Муниципальный контракт по публикации нормативно-правовой документации в спецвыпусках газеты для нужд Администрации РГО от 28.12.2020 № 08483000591200003570001 на 1 996 560,00 руб. исполнен 27.08.2021. Заключен муниципальный контракт по публикация нормативно-правовой документации в спецвыпусках газеты для нужд Администрации РГО по муниципальному контракту от 13.09.2021 № 08483000591210002050001 на 1 628 177,76 руб. Исполнен 24.12.2021. Заключен муниципальный контракт на оказание информационных услуг в периодическом печатном издании СМИ (газета) по опубликованию информации о деятельности Администрации РГО, иной официальной информации Администрации РГО № 08483000591210001670001 от 27.07.2021 на 1 368 686,48 руб. Исполнен на 1 017 009,85 руб. 29.12.2021 заключено Соглашение о расторжении контракта на 351 676,63 руб. | 4 641,75 |
|  | 1.2 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы» | 1 117,50 | 1 117,50 | ДОГОВОР № 2021.32630 на оказание услуг по информированию населения о деятельности ОМСУ путем изготовления и распространения (вещания) на территории РГО информационно-новостных передач от 22.03.2021 на сумму 1 130 500 руб. исполнен 31.12.2021 | 1 117,50 |
|  | 1.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач» | 693,00 | 693,00 | ДОГОВОР № 2020.557321 на оказание услуг по изготовлению и распространению (вещанию) на территории РГО, а также на территории Московской области информационных видеоматериалов в 2021 году от 11.01.2021 на сумму 693 000 руб. исполнен 31.03.2021 | 693,00 |
|  | 1.4 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования» | 573,00 | 573,00 | Заключен муниципальный контракт № 67.2021-ЕП4 от 18.05.2021 на оказание услуги по разработке новых модулей, изменению структуры, обновлению информации, поддержке и развитию официального информационного портала Рузского городского округ на 495 000,00 руб. Исполнен 18.08.2021. | 573,00 |
|  | 1.5 «Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности» | 377,06 | 173,22 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и распространению полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности ОМСУ муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности №08483000591210001420001 от 16.07.2021 на 173 219,20 руб. Исполнен 30.09.2021. | 173,22 |
|  | 1.6 «Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий» | 90,00 | 27,19 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по подписке и адресной доставке газет на 2022 год № 201.2021-ЕП4 от 18.11.2021. Исполнение в течение 2022 года. | 27,19 |
|  | 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики» | 9 829,16 | 9 829,16 | Муниципальное задание выполнено согласно плану | 9 829,16 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей.» | 0 | 0 | Информирование населения посредством социальных сетей | 0 |
|  | 2.2 «Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования» | 0 | 0 | Организован мониторинг СМИ | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы»*** | ***1 816,10*** | ***1 816,07*** | ***100%*** | ***1 816,07*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.1 «Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций» | 1 621,10 | 1 621,07 | Средства направлены на деятельность отдела рекламы (размещение социальной рекламы, демонтаж незаконных конструкций, заработная плата сотрудников) | 1 621,07 |
|  | 7.2 «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства МО от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории МО»» | 117,10 | 117,10 | Размещено: 17 баннеров 3 х 6 м., 9 баннеров 1,2 х 2,8 м. | 117,10 |
|  | 7.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации» | 77,90 | 77,90 | Размещено: 18 баннеров 3 х 6 м., 1 баннер 1,2 х 1,8м. | 77,90 |
|  | 7.4 «Осуществление мониторинга задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и реализация мер по её взысканию» | 0 | 0 | На постоянной основе проводится мониторинг задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. | 0 |
| **13.2.** | **Подпрограмма: 2 Мир и согласие. Новые возможности** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 0 | 0 | Организовано проведение праздничных мероприятий:\* молебнов Ураза-байрам, Курбан-байрам, весеннего праздника Навруз, вручение подарков (куличи) новогодние подарки детям-инвалидам, Союзу Ветеранам войны. Информационная поддержка, поддержка многодетных смей мусульман, обучение компьютерной грамотности пожилых людей. Участие в Премии Губернатора "Мы вместе", координация проблемных вопросов в Общественной палате, обучение экологической грамотности населения на тему: "Развитие отрасли в сфере обращения с отходами по МО. Раздельный сбор отходов, как новая культура обращения с вторичным ресурсом». Работа с волонтерами молодежь из землячеств: армяне, таджики. Сотрудничество с Центром обслуживания пожилых людей и инвалидов. | 0 |
| **13.3.** | **Подпрограмма: 3 Эффективное местное самоуправление Московской области** | **5 290,45** | **4 390,40** | **83%** | **4 390,40** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 203,79* | *1 019,30* | *84,7%* | *1 019,30* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 086,66* | *3 371,10* | *82,5%* | *3 371,10* |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области»*** | ***5 290,45*** | ***4 390,40*** | ***83%*** | ***4 390,40*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 203,79* | *1 019,30* | *84,7%* | *1 019,30* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 086,66* | *3 371,10* | *82,5%* | *3 371,10* |
|  | 7.1 «Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования» | **5 290,45** | **4 390,40** | Ремонт автомобильной дороги от ул. Магистральная с. Покровское до д. Слобода  Капремонт автодороги п. Беляная Гора от д. №3 до д. №8/1  Экономия средств по результатам проведения аукциона | **5 290,45** |
| средства бюджета Рузского городского округа | 1 203,79 | 1 019,30 | 1 203,79 |
| средства бюджета Московской области | 4 086,66 | 3 371,10 | 4 086,66 |
| **13.4.** | **Подпрограмма: 4 Молодежь Подмосковья** | **8 320,45** | **8 288,86** | **99,6%** | **8 294,56** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 8 320,45 | 8 288,86 | 99,6% | 8 294,56 |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»*** | ***8 320,45*** | ***8 288,86*** | ***99,6%*** | ***8 294,56*** |
|  | 1.1 «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» | 590,53 | 587,77 | За 2021 год было проведено 94 мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи с охватом 11528 молодых людей округа | 587,77 |
|  | 1.2 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних» | 586,00 | 586,00 | За отчетный период было трудоустроено 37 несовершеннолетних. Выплачена заработная плата | 586,00 |
|  | 1.4 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики)» | 7 143,92 | 7115,09 | За отчетный период были произведены выплаты зарплаты и начисления в фонд оплаты труда, произведена оплата общедомового содержания имущества, коммунальных услуг, услуг "Ростелекома", оплата интернета, вывоза мусора, оплата за обслуживание компьютерной техники, оплата за охранную и противопожарную сигнализации, видеонаблюдение. Были приобретены: цветной принтер, диваны в холл и для помещения ресурсного волонтерского центра, картриджи для принтеров, канц. и хоз. товары, видеорегистратор взамен не подлежащего эксплуатации. | 7 120,79 |
|  | ***Федеральный проект E8 «Социальная активность»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | E8.2 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
| **13.5.** | **Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма** | **6 457,00** | **5 374,97** | **83,2%** | **5 374,97** |
| *средства федерального бюджета* | *6 457,00* | *5 374,97* | *83,2%* | *5 374,97* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по молодежной политики» | 0 | 0 | Расходы на обеспечение деятельности МАУ РГО "Молодежный центр" учтены в подпрограмме 4. «Молодежь Подмосковья» | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»*** | ***5 146,00*** | ***4 774,08*** | ***92,8%*** | ***4 774,08*** |
|  | 3.1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 5 146,00 | 4 774,08 | Организация и осуществление первичного воинского учета граждан | 4 774,08 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»*** | ***1,0*** | ***1,0*** | ***100%*** | ***1,0*** |
| *средства федерального бюджета* |
|  | 4.1 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | 1,0 | 1,0 | Денежные средства израсходованы на уточнение адресов присяжных заседателей по Рузскому городскому округу | 1,0 |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения»*** | ***1 310,00*** | ***599,89*** | ***45,8%*** | ***599,89*** |
|  | 6.1 «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» | 1 310,00 | 599,89 | Денежные средства израсходованы в соответствии с муниципальным контрактом. | 599,89 |
| **13.6.** | **Подпрограмма: 6 Развитие туризма в Московской области** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
| **13.7.** | **Подпрограмма: 7 Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Федеральный проект E8 «Социальная активность»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | E8.1 «Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)» | 0 | 0 | Создан ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья». Центром вовлечено в поддержку добровольчества (волонтерства) 10 995 человек. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | | | | |
| **«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления**  **и реализации молодежной политики» за 2021 год** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | | Планируемое значение показателя на 2021 год | | Достигнутое значение показателя за 2021 год | | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 |
| ***13.1.*** | ***Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Информирование населения через СМИ | Процент | | | 100 | 110 | | 111 | | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень информированности населения в социальных сетях | Балл | | | 7,81 | 8 | | 8,06 | | Показатель достигнут | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | | | 0 | 0 | | 7 | | 8 конструкций участвуют в Аукционе, в случае если они не будут разыграны, они будут демонтированы | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Процент | | | 51 | 0 | | 0 | | Показатель достигнут.  Задолженность отсутствует. | |
| ***13.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Мир и согласие. Новые возможности*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Процент | | | 107 | 78 | | 78 | | Выполнено: пенсионеры, инвалиды, диаспоры, землячества, волонтеры. СОНКО, молодежные организации. перепись населения, День Российского флага,115 лет Рузскому музею, Рубеж обороны Рузского ГО, участие в областных мероприятиях, акция "Молодежь Подмосковья", возложение венков к Могиле Неизвестного солдата. | |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Тыс. чел. | | | 2 | 2 | | 2 | | Выполнено: перепись населения, День Российского флага,115 лет Рузскому музею, Рубеж обороны Рузский городской округ, участие в областных мероприятиях, акция "Молодежь Подмосковья", возложение венков к Могиле Неизвестного солдата. | |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования | Тыс. чел. | | | 3 | 3 | | 3 | | Выполнено. мусульманские и этнические праздники, дегустация национальных блюд, День национального кухни с дегустацией, День национального костюма | |
| ***13.3.*** | ***Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов | Единиц | | | - | 2 | | 2 | | Ремонт автомобильной дороги от ул. Магистральная с. Покровское до д. Слобода  Капитальные ремонт автомобильной дороги п. Беляная гора от дома №3 до дома №8/1 | |
| ***13.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Молодежь Подмосковья*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской области | Процент | | | 30 | 36 | | 69 | | За отчетный период в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность приняло участие 11 560 человек, что составляет 69% от общего числа молодежи Рузского ГО (16 856 человек). 11 528 человек приняли участие в патриотической деятельности | |
| ***13.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие туризма в Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Миллион человек | | | - | 0,4 | | 0,4 | | Показатель достигнут | |
| ***13.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | | | 7 868 | 8 933 | | 10 995 | | Показатель достигнут | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Цель программы: Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации округа, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также улучшение организации дорожного движения.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Пассажирский транспорт общего пользования
2. Дороги Подмосковья

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 29.12.2021 №5262 – 347 251,42 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 152 816,42 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 194 435,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 227 061,32 тыс. руб. (65,4% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 146 395,48 тыс. руб. (95,8%);
* бюджета Московской области – 80 665,84 тыс. руб. (41,5%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»).

Всего в программе 6 показателей, установлены значения на 2021 год по 5 показателям, из них:

* 4 приоритетных показателя, выполнено – 2, не выполнено - 2;
* 1 показателей муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинанси-ровано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **14.** | **Муниципальная программа 14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** | **347 251,42** | **227 061,32** | **65,4%** | **227 061,32** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***152 816,42*** | ***146 395,48*** | ***95,8%*** | ***146 395,48*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***194 435,00*** | ***80 665,84*** | ***41,5%*** | ***80 665,84*** |
| **14.1.** | **Подпрограмма: 1 Пассажирский транспорт общего пользования** | **118 550,15** | **118 549,44** | **100%** | **118 549,44** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *50 610,15* | *50 610,15* | *100%* | *50 610,15* |
| *средства бюджета Московской области* | *67 940,00* | *67 939,29* | *100%* | *67 939,29* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»*** | ***118 550,15*** | ***118 549,44*** | ***100%*** | ***118 549,44*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *50 610,15* | *50 610,15* | *100%* | *50 610,15* |
| *средства бюджета Московской области* | *67 940,00* | *67 939,29* | *100%* | *67 939,29* |
|  | 2.1 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | 118 550,15 | 118 549,44 | Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 118 549,44 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 50 610,15 | 50 610,15 | 50 610,15 |
| средства бюджета Московской области | 67 940,00 | 67 939,29 | 67 939,29 |
|  | 2.3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)» | 0 | 0 | Условия для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) созданы | 0 |
| **14.2.** | **Подпрограмма: 2 Дороги Подмосковья** | **228 701,27** | **108 511,88** | **47,5%** | **108 511,88** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *102 206,27* | *95 785,33* | *93,7%* | *95 785,33* |
| *средства бюджета Московской области* | *126 495,00* | *12 726,55* | *10,1%* | *12 726,55* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»*** | ***228 701,27*** | ***108 511,88*** | **47,5%** | ***108 511,88*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *102 206,27* | *95 785,33* | *93,7%* | *95 785,33* |
| *средства бюджета Московской области* | *126 495,00* | *12 726,55* | *10,1%* | *12 726,55* |
|  | 5.1 «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 75 736,09 | 15 612,86 | Проведен капремонт дорог общего пользования местного значения - 8,353/58,47876 километров/тысячу кв. метров.  Низкое выполнение мероприятия в связи с расторжением муниципального контракта по вине недобросовестного подрядчика, проведена процедура занесения в РНП. Кредиторская задолженность в размере 21 800 тыс. руб. оплачена в феврале 2022 года. | 15 612,86 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 9 124,09 | 2 886,31 | 2 886,31 |
| средства бюджета Московской области | 66 612,00 | 12 726,55 | 12 726,55 |
|  | 5.2 «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» | 3 667,50 | 3 555,84 | Выполнение работ по устройству тротуаров по адресам: д. Нестерово, автомобильной дороги от начала д. Нестерово до конца д. Нестерово (уч-к 4) вдоль д. 42; г. Руза, ул. Российская - ул. Загородная, оплата услуг Мособлэкспертиза | 3 555,84 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 5.3 «Софинансирование работ в целях проведения капремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.4 «Финансирование работ в целях проведения капремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета» | 150,00 | 117,43 | Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов на автомобильной дороге к СНТ "Татьяна" (выполнение 117,43 оплата по счету) | 117,43 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 5.5 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» | 84 847,95 | 84 847,94 | МБУ "Благоустройство". Текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 84 847,94 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | * 1. «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.7 «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» | 3 811,73 | 3 803,42 | В отчетном периоде создано 300 парковочных мест в п. Тучково | 3 803,42 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 5.8 «Софинансирование работ в целях проведения капремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» | 60 488,00 | 574,39 | Капитальный ремонт автомобильной дороги к СНТ "Татьяна" (2 км). Кредиторская задолженность оплачена в 2022 году в сумме 57 855,487 тыс. руб., остаток по причине невостребованности. | 574,39 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 605,00 | 574,39 | 574,39 |
| средства бюджета Московской области | 59 883,00 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2021 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя  за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***14.1.*** | ***1. Пассажирский транспорт общего пользования*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | 81,82 | 81,82 | 78,87 | Показатель не был достигнут по вине недобросовестного перевозчика. По данному перевозчику велась претензионная работа, неоднократно проводились беседы. В 2022 году перевозчик прекратил деятельность на рейсах в округе |
| 2 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 65 | 65 | 100 | Показатель достигнут |
| ***14.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Дороги Подмосковья*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Километров на тыс.кв.м. | 41,6/198,3 | 6,864/48,032 | 8,353/58,47876 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. насел. | Человек на 100 тыс. населения | 19,38 | 10,53 | 23 | Погибло 14 человек, в т.ч. на дорогах: федерального значения - 5, регионального и межмуниципального значения - 8, местного значения - 0, на частных дорогах-1 (14/60743\*100000=23) |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | Км. на погонный метр | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Количество машиномест | 552 | 300 | 300 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Цифровое муниципальное образование»**

Цель программы: Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в Рузском городском округе Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи.
2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 30.12.2021 №5313 – 91 446,25 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 75 276,57 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 6 443,17 тыс. руб.;
* федерального бюджета - 9 726,51 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 89 960,96 тыс. руб. (98,4% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 74 654,40 тыс. руб. (99,2%);
* бюджета Московской области – 5 700,59 тыс. руб. (88,5%);
* федерального бюджета - 9 605,97 тыс. руб. (98,8%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование»).

Всего в программе 22 приоритетных показателей, установлены значения на 2021 год по 21 показателю, все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Цифровое муниципальное образование» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **15.** | **Муниципальная программа 15 «Цифровое муниципальное образование»** | **91 446,25** | **89 960,96** | **98,4%** | **89 960,96** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***75 276,57*** | ***74 654,40*** | ***99,2%*** | ***74 654,40*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***6 443,17*** | ***5 700,59*** | ***88,5%*** | ***5 700,59*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***9 726,51*** | ***9 605,97*** | ***98,8%*** | ***9 605,97*** |
| **15.1.** | **Подпрограмма: 1 Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи** | **65 207,03** | **64 175,20** | **98,4%** | **64 175,20** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *62 006,03* | *61 676,60* | *99,5%* | *61 676,60* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 201,00* | *2 498,60* | *78,1%* | *2 498,60* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления без привязки к месту регистрации, по жизненным ситуациям» | 0 | 0 | Денежные средства не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.2 «Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»» | 0 | 0 | Денежные средства не предусмотрены. Показатели по качеству и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг выполнены | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | ***63 094,03*** | ***62 772,20*** | ***99,5%*** | ***62 772,20*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *61 960,03* | *61 638,20* | *99,5%* | *61 638,20* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 134,00* | *1 134,00* | *100%* | *1 134,00* |
|  | 2.1 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» | 0 | 0 | Средства на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории МО, по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусмотрены. | 0 |
|  | 2.2 «Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1 194,00 | 1 194,00 | Выплачена премия сотрудникам по итогам эффективности деятельности за 9 месяцев 2021 г. | 1 194,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 134,00* | *1 134,00* | *1 134,00* |
|  | 2.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 61 900,03 | 61 578,20 | Оплата услуг по аренде помещений под МФЦ, оплата услуг Интернета, услуги, связи корпоративной телефонной связи, услуги по разработке документации в области защиты информации, поставка бумаги, картриджей, оказание услуг по предоставлению каналов связи, поставка воды, оказание охранных услуг, поставка хоз. товаров для нужд МФЦ, поставка канц. товаров, бумаги. Выплата заработной платы сотрудникам. Оказание услуг по техническому обслуживанию орг. техники, оплата коммунальных услуг. | 61 578,20 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 2.4 «Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 0 | 0 | Средства на обеспечения оборудованием и поддержание работоспособности МФЦ в 2021 году не предусмотрены | 0 |
|  | 2.5 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, ОМСУ МО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | ***221,00*** | ***184,40*** | ***83,4%*** | ***184,40*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *46,00* | *38,40* | *83,5%* | *38,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *175,00* | *146,00* | *83,4%* | *146,00* |
|  | 3.2 «Дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» | 221,00 | 184,00 | Поставка программно-технического комплекса "Криптокабина", а также оказание услуг по монтажу, пуско-наладке, приемочным испытаниям программно-технического комплекса и инструктаж сотрудников. Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур | 184,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *46,00* | *38,40* | *38,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *175,00* | *146,00* | *146,00* |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Реализация общесистемных мер по повышению качества оказываемых услуг почтовой связи жителям Московской области»*** | ***1 892,00*** | ***1 218,60*** | ***61,4%*** | ***1 218,60*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 4.1. «Создание условий для обеспечения жителей городских округов Московской области услугами почтовой связи» | 1 892,00 | 1 218,60 | Средства направлены на ремонт отделения почтовой связи. Экономия сложилась за счет проведения конкурсных процедур. | 1 218,60 |
| **15.2** | **Подпрограмма: 2 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области** | **26 239,22** | **25 785,76** | **98,3%** | **25 785,76** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *13 270,54* | *12 977,80* | *97,8%* | *12 977,80* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 242,17* | *3 201,99* | *98,8%* | *3 201,99* |
| *средства федерального бюджета* | *9 726,51* | *9 605,97* | *98,8%* | *9 605,97* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Информационная инфраструктура»*** | ***8 742,01*** | ***8 581,26*** | ***98,2%*** | ***8 581,26*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 «Обеспечение доступности для населения муниципального образования МО современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет» | 0 | 0 | Население Рузского ГО обеспечено современными услугами широкополосного доступа в сеть Интернет | 0 |
|  | 1.2 «Обеспечение ОМСУ муниципального образования МО широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи» | 1 097,04 | 1 076,02 | Администрация Рузского ГО обеспечено интернет-связью в полном объеме | 1 076,02 |
|  | 1.3 «Подключение ОМСУ МО к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства МО для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней» | 0 | 0 | Администрация РГО подключена к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства МО | 0 |
|  | 1.4 «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности» | 6 646,97 | 6 602,34 | В 2021году закуплено все необходимое оборудование, необходимое для бесперебойной работы АРГО и подведомственных учреждений | 6 602,34 |
|  | 1.5 «Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении ОМСУ МО, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета» | 998,00 | 902,90 | Экономия в результате конкурентных процедур, экономия на время закрытия ОО на капитальный ремонт | 902,90 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Информационная безопасность»*** | ***1 491,63*** | ***1 483,97*** | ***99,5%*** | ***1 483,97*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного ПО, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ МО» | 1 491,63 | 1 483,97 | Приобретены, установлены и настроены сертифицированные по требованиям безопасности информации технические программы и программно-технические средства защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак. | 1 483,97 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Цифровое государственное управление»*** | ***2 611,38*** | ***2 592,37*** | ***99,3%*** | ***2 592,37*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 «Обеспечение программными продуктами» | 888,87 | 869,87 | Администрация РГО обеспечена в полном объеме программными продуктами для осуществления своей деятельности | 869,87 |
|  | 3.2 «Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ МО» | 0 | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено. Мероприятие выполнено | 0 |
|  | 3.3 «Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ МО» | 1 722,51 | 1 722,50 | Контракты заключены, денежные средства поступают в соответствии с графиком платежей | 1 722,50 |
|  | **Основное мероприятие 04 «Цифровая культура»** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | 4.1 «Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект D2 «Информационная инфраструктура»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | D2.1 «Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении ОМСУ МО, доступом в сеть Интернет» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | D2.10 «Формирование ИТ- инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект D6 «Цифровое государственное управление»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | D6.1 «Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | **Федеральный проект E4 «Цифровая образовательная среда»** | **13 394,20** | **13 128,16** | **98,0%** | **13 128,16** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *425,52* | *320,20* | *75,2%* | *320,20* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 242,17* | *3 201,99* | *98,8%* | *3 201,99* |
| *средства федерального бюджета* | *9 726,51* | *9 605,97* | *98,8%* | *9 605,97* |
|  | E4.3 «Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E4.4 «Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E4.15 «Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» | **13 394,20** | **13 128,16** | Средства направлены на государственную поддержку образовательных организаций | **13 128,16** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *425,52* | *320,20* | *320,20* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 242,17* | *3 201,99* | *3 201,99* |
| *средства федерального бюджета* | *9 726,51* | *9 605,97* | *9 605,97* |
|  | E4.16 «Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E4.17 «Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Цифровое муниципальное образование» за 2021 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя  за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***15.1.*** | ***Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2021**  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | Процент | 96,6 | 96,7 | 97,7 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | | Минут | 1,7 | 1,7 | 1,6 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | | Процент | - | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | | Процент | 93,9 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта | | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***15.2.*** | ***Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля МКД, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | | Процент | 87 | 87,2 | 100 | Показатель достигнут. МКД имеют возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа к сети интернет |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ МО, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | | Процент | 97 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Все рабочие места защищены по требованиям безопасности информационных систем. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Доля работников ОМСУ МО, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Все сотрудники муниципального образования обеспечены средствами электронной подписи. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ МО отечественного программного обеспечения | | Процент | 75 | 75 | 75 | Показатель достигнут. В отчетном периоде закупалось отечественное ПО. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Доля документов служебной переписки ОМСУ МО и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО МО, подведомственными ЦИОГВ и ГО МО организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Служебная переписка осуществляется в электронном виде с использованием МСЭД. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | | Процент | 2 | 2 | 0,78 | Показатель достигнут. По всем установленным нарушениям проведена работа на исключение данных фактов |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | | Процент | 85 | 90 | 90 | Показатель достигнут. В отчетном периоде заявления поданы в электронном виде. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | | Процент | 30 | 30 | 0 | Показатель достигнут. За отчетный период повторных обращений не выявлено. |
| 9 | **Приоритетный показатель 2021** Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области | | Процент | 75 | 80 | 80 | Показатель достигнут |
| 10 | **Приоритетный показатель 2021** Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут. |
| 11 | **Приоритетный показатель 2021** Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут. Жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа не выявлено. |
| 12 | **Приоритетный показатель 2021** Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Все учреждения культуры обеспечены доступом к сети интернет |
| 13 | **Приоритетный показатель 2021** Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании МО, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Муниципальные образовательные организации подключены к сети интернет. |
| 14 | **Приоритетный показатель 2021** Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Все рабочие места обеспечены компьютерным оборудованием |
| 15 | **Приоритетный показатель 2021** Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса | | Процент | - | 4,35 | 4,35 | Показатель достигнут. Помещения аппаратных приведены в соответствие. |
| 16 | **Приоритетный показатель 2021** Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Архитектура и градостроительство»**

Цель программы: Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития Рузского городского округа Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Разработка Генерального плана развития городского округа.

2. Реализация политики пространственного развития городского округа.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 25.10.2021 №4118 – 2 411,00 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа - 500,00 тыс. руб.
* бюджета Московской области – 1 911,00тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 2 406,00 тыс. руб. (99,8% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 495,00 тыс. руб. (99%);
* бюджета Московской области – 1 911,00 тыс. руб. (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство»).

Всего в программе 5 показателей, в том числе:

* 1 - приоритетный показатель, выполнен;
* 4 - показателя муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Архитектура и градостроительство» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **16.** | **Муниципальная программа 16 «Архитектура и градостроительство»** | **2 411,00** | **2 406,00** | **99,8%** | **2 406,00** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***500,00*** | ***495,00*** | ***99,0%*** | ***495,00*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***1 911,00*** | ***1 911,00*** | ***100%*** | ***1 911,00*** |
| **16.1.** | **Подпрограмма: 1 Разработка Генерального плана развития городского округа** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)» | 0 | 0 | Срок проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план Рузского городского округа Московской области – с 12.01.2022 по 15.02.2022. Проект внесения изменений в Генеральный план Рузского городского округа Московской области поступил в Администрацию 29.12.2021 для организации и проведения общественных обсуждений. | 0 |
|  | 2.2 «Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)» | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)» | 0 | 0 | Срок проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план Рузского городского округа Московской области – с 12.01.2022 по 15.02.2022. Проект внесения изменений в Генеральный план Рузского городского округа Московской области поступил в Администрацию 29.12.2021 для организации и проведения общественных обсуждений. | 0 |
|  | 3.2 «Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)» | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа» | 0 | 0 | Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Рузского городского округа не требуется, в связи с отсутствием изменений в документах территориального планирования и градостроительного зонирования | 0 |
|  | 4.2 «Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования)» | 0 | 0 | 0 |
| **16.2.** | **Подпрограмма: 2 Реализация политики пространственного развития городского округа** | **2 411,00** | **2 406,00** | **99,8%** | **2 406,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *500,00* | *495,00* | *99,0%* | *495,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 911,00* | *1 911,00* | *100%* | *1 911,00* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления»*** | *1 911,00* | *1 911,00* | *100%* | *1 911,00* |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме» | 1 911,00 | 1 911,00 | Выплачена заработная плата сотрудникам за 2021 год закуплены канцтовары, бумага и 2 компьютера | 1 911,00 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования»*** | ***500,00*** | ***495,00*** | ***99%*** | ***495,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» | 500,00 | 495,00 | Ликвидировано 11 самовольных, недостроенных и аварийных объектов | 495,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Архитектура и градостроительство» за 2021 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя  за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***16.1.*** | ***Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа"*** | | | | | |
| 1. | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | да/нет | да | да | да | Проект внесения изменений в Генеральный план Рузского городского округа Московской области поступил в Администрацию 29.12.2021 для организации и проведения общественных обсуждений |
| 2. | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | да/нет | да | да | да | Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа Московской области» поступил в Администрацию 29.12.2021 для организации и проведения общественных обсуждений |
| 3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 4. | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| ***16.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Реализация политики пространственного развития*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единиц | 0 | 6 | 11 | Показатель достигнут.  Ликвидировано 11 самовольных, недостроенных и аварийных объектов |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Комфортная городская среда.

2. Благоустройство территорий.

3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области.

5. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 28.12.2021 №5249 – 439 046,46 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 317 050,36 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 79 202,84 тыс. руб.;
* внебюджетные средства - 42 793,26 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 369 088,78 тыс. руб. (84,1% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 308 598,74 тыс. руб. (97,3%);
* бюджета Московской области – 55 747,31 тыс. руб. (70,4%);
* внебюджетные средства - 4 742,73 тыс. руб. (11,1%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»).

Всего в программе 18 показателей, из них установлены значения на 2021 год по 15 показателям в том числе:

* 14 - приоритетных показателей, выполнено – 12, не выполнено - 2;
* 1 - показателя муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Формирование современной комфортной городской среды» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17.** | **Муниципальная программа 17 «Формирование современной комфортной городской среды»** | **439 046,46** | **369 088,78** | **84,1%** | **369 088,78** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***317 050,36*** | ***308 598,74*** | ***97,3%*** | ***308 598,74*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***79 202,84*** | ***55 747,31*** | ***70,4%*** | ***55 747,31*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***42 793,26*** | ***4 742,73*** | ***11,1%*** | ***4 742,73*** |
| **17.1.** | **Подпрограмма: 1 Комфортная городская среда** | **133 644,66** | **100 245,83** | **75,0%** | **100 245,83** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *49 975,26* | *47 909,21* | *95,9%* | *47 909,21* |
| *средства бюджета Московской области* | *73 489,14* | *52 336,62* | *71,2%* | *52 336,62* |
| *внебюджетные средства* | *10 180,26* | *0* | *0%* | *0* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»*** | ***77 322,45*** | ***44 798,99*** | ***57,9%*** | ***44 798,99*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *42 152,91* | *40 266,32* | *95,5%* | *40 266,32* |
| *средства бюджета Московской области* | *24 989,28* | *4 532,67* | *18,1%* | *4 532,67* |
| *внебюджетные средства* | *10 180,26* | *0,00* | *0%* | *0,00* |
|  | 1.3 «Изготовление и установка стел» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области» | 24 327,72 | 23 742,73 | Работы выполнены согласно сметной документации, муниципальному контракту, а также соглашением с Министерством благоустройства Московской области | 23 742,73 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 22 857,09 | 22 708,49 | 22 708,49 |
| *средства бюджета Московской области* | 1 470,63 | 1 034,24 | 1 034,24 |
|  | 1.6 «Устройство контейнерных площадок» | 24 544,05 | 11 179,24 |  | 11 179,24 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 935,40* | *4 935,40* | Работы выполнены согласно муниципальному контракту в полном объеме. По контракту было осуществлено строительство контейнерных площадок: на четыре бака 19 шт.; на 8 баков 1шт.; на 4 + бункер 6шт.; пристройка бункера к готовым КП 4 шт. | *4 935,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *19 608,65* | *0* | Строительство контейнерных площадок посредствам субсидии не осуществлялось. Соглашение с Министерством ЖКХ не заключалось в 2021 году. Администрацией было написано письмо об отказе от субсидии МО | *0* |
|  | 1.7 «Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам» | 11 458,57 | 1 278,31 |  | 1 278,31 |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | 1 278,31 | 1 278,31 | Работы выполнены в полном объеме. Расчистка пруда в п. Городище. | 1 278,31 |
|  | *внебюджетные средства* | *10 180,26* | *0* | Работы будут выполнены в 2022 году, после проведения конкурсных процедур по определению проекта по благоустройству пляжа. Средства внебюджетных источников было включено в конце 2021 года предварительно. | 0 |
|  | 1.8 «Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» | 6 235,09 | 5 282,24 | Работы выполнены в полном объеме согласно сметной документации и заключенному муниципальному контракту. ДИП в д. Денисиха и игровой элемент в д. Ватулино | 5 282,24 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.12 «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета» | 1 489,86 | 810,85 | Работы выполнены в полном объеме согласно сметной документации и муниципальному контракту. По итогам торгов, цена контракта была снижена | 810,85 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.14 «Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета» | 3 510,00 | 3 510,00 | Работы выполнены в полном объеме согласно сметной документации и заключенному муниципальному контракту | 3 510,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.15 «Благоустройство общественных территорий» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрена | 0 |
|  | 1.16 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрена | 0 |
|  | 1.17 «Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области» | 683,91 | 683,91 | Средства направлены на организацию наружного освещения | 683,91 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.20 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.21 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий» | 1 597,94 | 1 597,93 | Работы выполнены в полном объеме. | 1 597,93 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 327,58 | 327,58 | 327,58 |
| *средства бюджета Московской области* | 1 270,36 | 1 270,35 | 1 270,365 |
|  | 1.25 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» | 3 475,31 | 2 957,62 | Работы выполнены в полном объеме по строительству 10 пешеходных дорожек (народных троп) согласно сметной документации, заключенным соглашение с Министерством благоустройства Московской области, а также муниципальному контракту | 2 957,62 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 835,67 | 729,54 | 729,54 |
| *средства бюджета Московской области* | 2 639,64 | 2 228,08 | 2 228,08 |
|  | ***Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды»*** | ***56 322,21*** | ***55 446,84*** | ***98,5%*** | ***55 446,84*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7 822,35* | *7 642,89* | *97,7%* | *7 642,89* |
| *средства бюджета Московской области* | *48 499,86* | *47 803,95* | *98,6%* | *47 803,95* |
|  | F2.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено. | 0 |
|  | F2.6 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено. | 0 |
|  | F2.7 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено. | 0 |
|  | F2.8 «Ремонт дворовых территорий» | 4 841,93 | 4 281,99 | Работы выполнены в полном объеме, согласно сметной документации и муниципальному контракту, а также соглашению с Министерством благоустройства Московской области | 4 281,99 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *992,60* | *877,81* | *877,81* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 849,33* | *3 404,18* | *3 404,18* |
|  | F2.10 «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»» | 32 384,31 | 32 068,89 | Работы выполнены в полном объеме согласно сметной документации, муниципальному контракту, а также соглашением с Министерством благоустройства Московской области | 32 068,89 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 638,79* | *6 574,12* | *6 574,12* |
| *средства бюджета Московской области* | *25 745,52* | *25 494,77* | *25 494,77* |
|  | F2.15 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области» | 19 095,97 | 19 095,96 | Работы выполнены в полном объеме согласно сметной документации, муниципальному контракту, а также соглашением с Министерством благоустройства Московской области | 19 095,96 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *190,96* | *190,96* | *190,96* |
| *средства бюджета Московской области* | *18 905,01* | *18 905,00* | *18 905,00* |
| **17.2.** | **Подпрограмма: 2 Благоустройство территорий** | **257 733,61** | **251 941,90** | **97,8%** | **251 941,90** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *257 733,61* | *251 941,90* | *97,8%* | *251 941,90* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования»*** | 257 733,61 | 251 941,90 | 97,8% | 251 941,90 |
|  | 1.1 «Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий» | 7 853,99 | 7 774,07 | Содержание мемориала "Вечный огонь", Ремонт памятников; Инвентаризация водных объектов; Опиловка деревьев силами арбористов, Установка информационных стендов; Строительство тротуаров. Все работы были выполнены в полном объеме согласно сметным документациям и заключенным муниципальным контрактам. | 7 774,07 |
|  | 1.2 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» | 39 795,00 | 34 083,20 | Уличное освещение на территории РГО. МБУ РГО "Благоустройство". Работы по содержанию, ремонту и восстановлению уличного освещения проводились на территории Рузского г.о. сотрудниками МБУ Благоустройство в течении всего 2021 года. | 34 083,20 |
|  | 1.3 «Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий» | 2 246,20 | 2 246,21 | Работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий велись в 2021 году во дворах и на улицах Рузского городского округа. Работы выполнялись по жалобам и заявкам. | 2 246,21 |
|  | 1.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства» | 207 290,41 | 207 290,41 | МБУ РГО Благоустройство | 207 290,41 |
|  | 1.5 «Организация оплачиваемых общественных работ, субботников» | 548,01 | 548,01 | Работы по проведению субботников выполнены в полном объеме в 2021 году. Субботник проводился на территории всего Рузского городского округа. Все средства потрачены согласно мун. контрактам в рамках субботника. | 548,01 |
| **17.3.** | **Подпрограмма: 3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области** | 47 668,19 | 16 901,05 | **35,5%** | 16 901,05 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 9 341,49 | 8 747,63 | *93,6%* | 8 747,63 |
| *средства бюджета Московской области* | 5 713,70 | 3 410,69 | *59,7%* | 3 410,69 |
| *внебюджетные средства* | 32 613,00 | 4 742,73 | *14,5%* | 4 742,73 |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»*** | ***39 800,05*** | ***9 032,91*** | ***22,7%*** | ***9 032,91*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 473,35* | *879,49* | *59,7%* | *879,49* |
| *средства бюджета Московской области* | *5 713,70* | *3 410,69* | *59,7%* | *3 410,69* |
| *внебюджетные средства* | *32 613,00* | *4 742,73* | *14,5%* | *4 742,73* |
|  | 1.1 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» | ***39 800,05*** | ***9 032,91*** | Ремонт осуществлен в 56 подъездах Рузского городского округа согласно сметной документации, муниципальному контракту и заключенному соглашению с Министерством ЖКХ Московской области | ***9 032,91*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 473,35* | *879,49* | *879,49* |
| *средства бюджета Московской области* | *5 713,70* | *3 410,69* | *3 410,69* |
| *внебюджетные средства* | *32 613,00* | *4 742,73* | *4 742,73* |
|  | 1.2 «Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»*** | ***7 868,14*** | ***7 868,14*** | ***100%*** | ***7 868,14*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7 868,14* | *7 868,14* | *100%* | *7 868,14* |
|  | 2.1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» | 7 868,14 | 7 868,14 | Работы выполнены в полном объеме согласно сметной документации и заключёнными контрактам | 7 868,14 |
|  | 2.3 «Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**  **«Формирование современной комфортной городской среды» за 2021 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | | Достигнутое значение показателя  за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| ***17.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | - | 7640 | 7640 | | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | - | 100 | 100 | | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | - | 110 | 110 | | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единица | - | 10 | 10 | | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории МО | Единица | - | 1 | 1 | | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единица | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Единица | - | 1 | 1 | | Показатель достигнут |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Единица | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 9 | **Приоритетный показатель 2021** Количество установленных детских игровых площадок | Единица | - | 5 | 5 | | Установлено 5 игровых площадок в рамках субсидий по программе Губернатора МО "Наше Подмосковье" |
| 10 | **Приоритетный показатель 2021** Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | - | 5 | 5 | | Благоустроено 5 дворовых территорий в рамках Комплексного благоустройства дворовых территорий. |
| 11 | **Приоритетный показатель 2021** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | - | 15 | 15 | | Показатель достигнут |
| 12 | **Приоритетный показатель 2021** Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Единица | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 13 | **Приоритетный показатель 2021** Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Единиц | - | 1 | 1 | | Показатель достигнут |
| 14 | **Приоритетный показатель 2021** Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади | Единица | - | 1 | 1 | | Показатель достигнут |
| 15 | **Приоритетный показатель 2021** Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Балл | - | 10 | 10 | | Показатель достигнут |
| ***17.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий"*** | | | | | | |
| 1 | Содержание мемориального комплекса «Вечный огонь» | Процент | - | 100 | 100 | | Показатель достигнут. Контракты полностью оплачены. Услуги выполнены в полном объеме |
| ***17.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Единиц | - | 29 | 17 | | В связи с распространением COVID-19 Фондом капитального ремонта общего имущества МКД Московской области документация для аукциона, проводимого в рамках реализации утвержденного Правительством МО «Краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Московской области, на 2020-2022 гг.», была подготовлена позже запланированного срока. В связи с вышеизложенным, договоры с подрядными организациями были заключены во втором полугодии 2020. Договор № 1761-К с ООО «Еврострой», выполняющей большую часть работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, расположенных на территории РГО, заключен Фондом капитального ремонта 26.06.2020. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | - | 70 | 56 | | Ремонт осуществлен в 56 подъездах Рузского городского округа согласно сметной документации, муниципальному контракту и заключенному соглашению с Министерством ЖКХ МО |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

Цель программы: Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Рузского городского округа объектами социального назначения.

Программа включает следующие подпрограммы:

2. Строительство (реконструкция) объектов культуры.

3. Строительство (реконструкция) объектов образования.

6.Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения.

7. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 21.12.2021 №5096 – 220 545,32 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 28 630,89 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 191 914,43 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 155 403,20 тыс. руб. (70,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 24 954,80 тыс. руб. (87,2%);
* бюджета Московской области – 130 448,40 тыс. руб. (68,0%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Всего в программе 5 приоритетных показателей, из них установлены значения на 2021 год по 1 показателю, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18.** | **Муниципальная программа 18 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»** | **220 545,32** | **155 403,20** | **70,5%** | **155 403,20** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***28 630,89*** | ***24 954,80*** | ***87,2%*** | ***24 954,80*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***191 914,43*** | ***130 448,40*** | ***68,0%*** | ***130 448,40*** |
| **18.2.** | **Подпрограмма: 2 Строительство (реконструкция) объектов культуры** | **0,41** | **0,20** | **48,8%** | **0,20** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *0,41* | *0,20* | *48,8%* | *0,20* |
|  | ***Федеральный проект A1 «Культурная среда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | A1.1 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов культуры»*** | ***0,41*** | ***0,20*** | ***48,8%*** | ***0,20*** |
|  | 1.1 «Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области» | 0,41 | 0,20 | Оплата по договорам технологического присоединения | 0,20 |
| **18.3** | **Подпрограмма: 3 Строительство (реконструкция) объектов образования** | 209 751,01 | 145 294,30 | **69,3%** | 145 294,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 17 836,58 | 14 845,90 | *83,2%* | 14 845,90 |
| *средства бюджета Московской области* | 191 914,43 | 130 448,40 | *68,0%* | 130 448,40 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»*** | ***7 735,82*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7 735,82* | *0* | *0%* | *0* |
|  | 2.2 «Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области» | 7 735,82 | 0 | Финансирование мероприятия перенесено на 2022 год | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Организация строительства (реконструкции) объектов дополнительного образования»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований МО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Федеральный проект E1 «Современная школа»*** | ***202 015,19*** | ***145 294,30*** | ***71,9%*** | ***145 294,30*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *10 100,76* | *14 845,90* | *147%* | *14 845,90* |
| *средства бюджета Московской области* | *191 914,43* | *130 448,40* | *80,1%* | *130 448,40* |
|  | E1.3 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | ***202 015,19*** | ***145 294,30*** | Средства на СОШ 550 и СОШ 400. Экономия средств в связи с уменьшением размера предоставления субсидии, понижения стоимости работ и услуг в результате проведенных аукционов, закупок | ***145 294,30*** |
| средства бюджета Рузского городского округа | *10 100,76* | *14 845,90* | *14 845,90* |
| средства бюджета Московской области | *191 914,43* | *130 448,40* | *130 448,40* |
| **18.6.** | **Подпрограмма: 6 Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.2 «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниц. образований МО» | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не предусмотрено | 0 |
| **18.7.** | **Подпрограмма: 7 Обеспечивающая подпрограмма** | **10 793,90** | **10 108,70** | **93,7%** | **10 108,70** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *10 793,90* | *10 108,70* | *93,7%* | *10 108,70* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***10 793,90*** | ***10 108,70*** | ***93,7%*** | ***10 108,70*** |
|  | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства» | 10 793,90 | 10 108,70 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "УКС" РГО | 10 108,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2021 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя  за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***18.2.*** | ***Подпрограмма: 2. "Строительство (реконструкция) объектов культуры"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Единиц | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Единиц | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***18.3.*** | ***Подпрограмма: 3. "Строительство (реконструкция) объектов образования"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Единиц | - | | 1 | 1 | Показатель достигнут.  Введена в эксплуатацию школа на 550 мест в п. Тучково |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию учреждений дополнительного образования | Единиц | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***18.6.*** | ***Подпрограмма: 6. "Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | Единиц | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Цели программы:

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области.

3. Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы».

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 12.01.2022 №40 – 79 288,75 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 44 445,40 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 34 843,35 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 38 742,28 тыс. руб. (48,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 11 902,62 тыс. руб. (26,8%);
* бюджета Московской области – 26 839,66 тыс. руб. (77,0%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).

Всего в программе 8 показателей, из них установлено значение на 2021 год по 1 показателю муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год | Выполнено в 2021 году | Степень и результаты выполнения | Профинанси-ровано  в 2021 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **19.** | **Муниципальная программа 19 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **79 288,75** | **38 742,28** | **48,9%** | **38 742,28** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***44 445,40*** | ***11 902,62*** | ***26,8%*** | ***11 902,62*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***34 843,35*** | ***26 839,66*** | ***77,0%*** | ***26 839,66*** |
| **19.1.** | **Подпрограмма: 1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | F3.1 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу» | 0 | 0 | Переселение за счет средств Фонда в 2021 году не планировалось. | 0 |
|  | F3.2 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.3 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.4 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.5 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.6 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу» | 0 | 0 | 0 |
| **19.2.** | **Подпрограмма: 2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области** | **9 057,99** | **2 392,77** | **26,4%** | **2 392,77** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 6 730,86 | 1 091,11 | 16,2% | 1 091,11 |
| *средства бюджета Московской области* | 2 327,13 | 1 301,66 | 55,9% | 1 301,66 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»*** | ***1 518,41*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 1 518,41 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан» | 1 518,41 | 0 | В мае заключено 2 муниципальных контракта, переселение планируется в 2022 году | 0 |
|  | ***Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | ***7 539,58*** | ***2 392,77*** | ***31,7%*** | ***2 392,77*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *5 212,45* | *1 091,11* | *20,9%* | *1 091,11* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 327,13* | *1 301,66* | *55,9%* | *1 301,66* |
|  | F3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 7 539,58 | 2 392,77 | В апреле 2021 года заключено 2 муниципальных контракта, переселение планируется в 2022 году | 2 392,77 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *5 212,45* | *1 091,11* | *1 091,11* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 327,13* | *1 301,66* | *1 301,66* |
| **19.3.** | **Подпрограмма: 3 Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»** | **70 230,76** | **36 349,51** | **51,8%** | **36 349,51** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *37 714,54* | *10 811,51* | *28,7%* | *10 811,51* |
| *средства бюджета Московской области* | *32 516,22* | *25 538,00* | *78,5%* | *25 538,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»*** | ***35 872,36*** | ***21 998,41*** | ***61,3%*** | ***21 998,41*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *13 414,53* | *1 913,37* | *14,3%* | *1 913,37* |
| *средства бюджета Московской области* | *22 457,83* | *20 085,04* | *89,4%* | *20 085,04* |
|  | 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2021» | 35 872,36 | 21 998,41 | В декабре 2021 года переселено 98 семей. Общая площадь расселяемого аварийного фонда более 4,5 тысяч квадратных метров. | 21 998,41 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *13 414,53* | *1 913,37* | *1 913,37* |
| *средства бюджета Московской области* | *22 457,83* | *20 085,04* | *20 085,04* |
|  | ***Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | ***34 358,40*** | ***14 351,10*** | ***41,8%*** | ***14 351,10*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *24 300,01* | *8 898,14* | *36,6%* | *8 898,14* |
| *средства бюджета Московской области* | *10 058,39* | *5 452,96* | *54,2%* | *5 452,96* |
|  | F3.2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017, по второму этапу» | 0 | 0 | Переселение граждан в 2021 году не планировалось | 0 |
|  | F3.3 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017, по третьему этапу» | 34 358,40 | 14 351,10 | В декабре 2021 года переселено 98 семей. Общая площадь расселяемого аварийного фонда более 4,5 тысяч квадратных метров.  Также Администрацией РГО заключено 76 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в ЖК «Северное сияние». Помещения не переданы в сроки, установленные муниципальным контрактом. Администрацией ведется претензионная работа. Застройщиком также подан иск в Московский областной суд о продлении муниципальных контрактов. | 14 351,10 |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *24 300,01* | *8 898,14* | *8 898,14* |
|  | *средства бюджета Московской области* | *10 058,39* | *5 452,96* | *5 452,96* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2021 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя  за 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***19.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено. |
| 2 | Количество граждан, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда до 01.09.2025 | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***19.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области*** | | | | | |
| 1 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Тысяча человек | 0,079 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***19.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда***  ***в Московской области на 2016-2021 годы»*** | | | | | |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено. |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе | единиц на 1000 человек | 0,58 | 0,31 | 0,31 | Показатель достигнут.  В декабре 2021 года переселено 98 семей. Общая площадь расселяемого аварийного фонда более 4,5 тысяч квадратных метров. |