**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**в 2021 году**

Отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК Администрации Рузского городского в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение №7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа») и на основании отчетов о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2021 год, внесенных разработчиками и исполнителями муниципальных программ в ГАСУ МО, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа в 2021 году.

В Рузском городском округе в 2021 году реализовывалось 19 муниципальных программ (81 подпрограмма) с общим объёмом планируемых расходов на их реализацию (в соответствии с утвержденными постановлениями) - 4 194 702,19 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 2 006 804,77 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 2 026 555,66 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 69 998,10 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 91 343,66 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 3 615 484,77 тыс. руб. (86,2% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 1 907 312,90 тыс. руб. (95%);
* бюджета Московской области – 1 597 954,86 тыс. руб. (78,9%);
* федерального бюджета – 64 423,88 тыс. руб. (92%);
* внебюджетных источников – 45 793,13 тыс. руб. (50,1%).

Всего в муниципальные программы округа включено 265 показателей, из которых установлены значения на 2021 год по 210 показателям, из них:

* 143 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы и согласованные с ЦИОГВ МО по направлениям деятельности, из них:
* *116 показателей или 81,1% - выполнены;*
* *27 показателей или 18,9% - не выполнены.*
* 67 - показатели муниципальных программ, из них:
* *60 показателей или 89,6% - выполнены;*
* *7 показателей или 10,4% - не выполнены.*

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода.

Оценка результативности муниципальной программы (Ipn) определяется по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

Ipn = ∑ (Mпi × Si), где:

 i=n

Mпi - вес i-го значения планируемого результата реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:

Mпi = 1 / n,где:

n - общее число планируемых результатов реализации муниципальной программы;

Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

в случае увеличения значения планируемого результата реализации муниципальной программы;

Si = Rпi / Rфi

в случае снижения значения планируемого результата реализации муниципальной программы,

где:

Rфi - фактическое значение показателя;

Rпi - планируемое значение показателя

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной программы (Iэ) определяется по индексу эффективности и рассчитывается по следующей формуле:



 - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

Если:

1. Значение показателя Iэ:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

1. Значение показателя Iэ:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

1. Значение показателя Iэ:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Здравоохранение»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 20.12.2021 №5043 - 2 419,92 тыс. руб. (средства Рузского городского округа)

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил - 2 419,92 тыс. руб. (100% от плана).

Всего в программе 3 приоритетных показателя, все выполнены.

Весовое значение показателя Mпi = 1/3=0,33

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **1,07** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (2 419,92 х 1,07) / 2 419,92 = 1,07

Значение показателя: **1,07** >1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение»: **эффективная**.

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение" за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,33 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию («Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация) | Процент | 100 | 108,87 | 1,09 | 0,36 | Численность населения, прошедшего диспансеризацию, составляет 5815 человек, при плане 5341 человек. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа | Процент | 95 | 109,98 | 1,16 | 0,38 | Количество прикрепленного населения к медицинским организациям составило 109,98%. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,74*** |  |
| ***1.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи*** |
|   | **Приоритетный показатель 2021** Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся | коэффициент | 1 | 1 | 1 | 0,33 | В отчетном году привлечено 4 врача первичного звена, при плане 4. Все привлеченные медицинские работники обеспечены мерой социальной поддержки.Ежемесячную компенсацию в размере 15 тыс. руб. получают 14 врачей.  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,33*** |  |
|  | **Индекс результативности программы**  |  |  |  |  | **1,07** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Культура»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 24.01.2022 №184 составил 354 772,19 тыс. руб., из них:

* средства бюджета Рузского городского округа – 348 696,65 тыс. руб.;
* средства бюджета Московской области – 5 905,15 тыс. руб.;
* средства федерального бюджета – 170,39 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 351 596,55 тыс. руб. (99,1% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 345 521,01 тыс. руб. (99,1%);
* бюджета Московской области – 5 905,15 тыс. руб. (100%);
* федерального бюджета – 170,39 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 26 показателей. Установлены значения на 2021 год по 17 показателям, в том числе:

* 5 - приоритетных показателя, выполнены;
* 12 - показателей муниципальной программы, из них выполнено - 8, не выполнено - 4.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»).

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 17 = 0,06

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **0,89** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (351 596,55х 0,89) / 354 772,19= 0,81

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,88** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура" за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,06 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***2.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации*** |
| 1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана проектная документация | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи | Единиц | 3 | 0 | 0 | 0 | Все 3 надписи были установлены в Военно-историческом музее "Музей Зои Космодемьянской" (место первого захоронения, место казни и изба Кулика), который передан в ведение музейно-выставочного комплекса Московской области "Новый Иерусалим" |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0*** |  |
| ***2.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие музейного дела в Московской области*** |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посещений музеев | Процент | 106 | 37,6 | 0,35 | 0,02 | Низкое значение показателя из-за коронавирусной инфекции в МО, т.к. было ограничено посещение общественно-культурных мест. |
| 2 | Перевод в электронный вид музейных фондов | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 | Все фонды музея переведены в электронный вид |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,08*** |  |
| ***2.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела в Московской области*** |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 29 850 | 34 940 | 1,17 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | посещение | 5,49 | 5,49 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 3 | Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,13*** |   |
| ***2.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"*** |
| 1. | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение числа посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | 369,956 | 608,66 | 1\* | 0,06 | Показатель достигнут |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 100 | 90,41 | 0,90 | 0,05 | Сокращено дополнительное финансирование на стимулирующие выплаты и доплаты из бюджета РГО, по сравнению с 2020 годом. В МБУК РГО «Объединенная дирекция парков» из 13 человек штатных единиц - 9 единиц являются рабочими должностями с минимальным размером оплаты труда. |
| 3 | Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов | Единица | 273 | 109 | 0,40 | 0,02 | Низкое значение показателя из-за коронавирусной инфекции в МО, т.к. ограничено посещение общественно-культурных мест. |
| 4 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры | Процент | 10,47 | 19,70 | 1\* | 0,06 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,19*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***2.5.*** | ***Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов) | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 5*** |  |  |  |  | ***-*** |  |
| ***2.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области*** |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | 12,41 | 13,4 | 1,08 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | Процент | 3,24 | 4,41 | 1\* | 0,06 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 6*** |  |  |  |  | ***0,13*** |  |
| ***2.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие архивного дела*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 6 | 8 | 1\* | 0,06 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению | единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено. Отсутствует потребность. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 7*** |  |  |  |  | ***0,24*** |  |
| ***2.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечивающая подпрограмма*** |
| 1 | Доля фактического количества проведенных Управлением культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 8*** |   |   |   |   | ***0,06*** |   |
| ***2.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие парков культуры и отдыха*** |
| 1 | Число посетителей парков культуры и отдыха | Тысяча человек | 25 | 71 | 1\* | 0,06 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 9*** |   |   |   |   | ***0,06*** |  |
|  | **Индекс результативности программы**  |  |  |  |  | **0,89** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Образование»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 30.12.2021 №5317 – 1 507 014,79 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 375 920,19 тыс. руб.;
* бюджета Московской области - 1 079 536,94 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 51 557,66 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 1 444 351,34 тыс. руб. (95,8% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 354 279,09 тыс. руб. (94,2%);
* бюджета Московской области – 1 042 869,58 тыс. руб. (96,6%);
* федерального бюджета – 47 202,67 тыс. руб. (91,6%)

Всего в программе 12 показателей. Установлены значения на 2021 год по 9 приоритетным показателям, из них: выполнено - 7, не выполнено – 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»).

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 9 = 0,11

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,99** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (1 444 351,34 х 0,99) / 1 507 014,79 = 0,95

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,95** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Образование" за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,11хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***3.1.*** | ***Подпрограмма 1 Дошкольное образование*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,11 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,11 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 107,4 | 103,3 | 0,96 | 0,11 | Невыполнение показателя (4,1%) в связи увеличения количества дней по болезни педагогических работников ДОО. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,33*** |   |
| ***3.2.*** | ***Подпрограмма 2 Общее образование"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Тысяча штук | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 1 | 1 | 1 | 0,11 | Проведён капитальный ремонт МБОУ "Покровская СОШ" |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 110 | 120,7 | 1,1 | 0,12 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам. к общему числу выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 25 | 17,2 | 0,69 | 0,08 | Из 279 выпускников, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам набрали 220 баллов 48 человек. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,31*** |   |
| ***3.3.*** | ***Подпрограмма 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 83,31 | 83,31 | 1 | 0,11 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 114,12 | 1,14 | 0,13 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Тысяча человек | 0,184 | 0,184 | 1 | 0,11 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,35*** |   |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Профессиональное образование*** |
| 1 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |   |   |   |   | ***-*** |   |
|  | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,99** |   |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Социальная защита населения»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 27.12.2021 №5213 – 72 004,65 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 20 759,65 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 51 245,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 69 854,59 тыс. руб. (97,0% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 19 995,38 тыс. руб. (96,3%);
* бюджета Московской области – 49 859,21 тыс. руб. (97,3%).

Всего в программе 21 показатель. Установлены значения на 2021 год по 18 показателям, в том числе:

* 8 - приоритетных показателей, из них выполнено – 7, не выполнен - 1;
* 10 - показателей муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 18 = 0,06

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **1,08** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (69 854,59 х 1,08) / 72 004,65 = 1,05

Значение показателя: **1,05** > 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения»: **эффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Социальная защита населения" за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому  | Оценка результа-тивности (0,06 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***4.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Социальная поддержка граждан*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Активное долголетие | Процент | 5,5 | 5,9 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень бедности | Процент | 6,2 | 6,5 | 0,95 | 0,06 | Уровень бедности увеличился в связи с нестабильной экономической ситуацией |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,12*** |  |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма 2 Доступная среда*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021**  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Процент | 77,8 | 82,7 | 1,06 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,06*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***4.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению  | Процент | 55,9 | 60 | 1,07 | 0,06 | Показатель достигнут. За отчетный период обеспечено отдыхом и оздоровлением 494 ребенка из 819 в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 61,5 | 64 | 1,04 | 0,06 | Показатель достигнут. В 2021 году различными формами отдыха и оздоровления охвачено 3 867 ребенка из 6 052 в возрасте от 7 до 15 лет. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,12*** |  |
| ***4.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,062 | 0 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут. . |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 8*** |  |  |  |  | ***0,06*** |  |
| ***4.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Единиц | 16 | 16 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 9 | 9 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 3 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах | Квадратный метр | 30 | 30 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 14 | 14 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 2 | 2 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 7 | 7 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 6 | 6 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 8 | 8 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 9 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения. | Квадратный метр | 565,6 | 565,6 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 10 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО. | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 11 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | 192 | 192 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 12 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | единиц | 11 | 11 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 9*** |  |  |  |  | ***0,72*** |  |
|  | **Индекс результативности программы**  |  |  |  |  | **1,08** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Спорт»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 28.12.2021 №5244 – 94 999,95 тыс. руб. (средства бюджета Рузского городского округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 93 284,59 тыс. руб. (98,2% от плана).

Всего в программе 16 показателей, из них установлены значения на 2021 год по 10 показателям в том числе:

* 2 - приоритетных показателя, выполнены;
* 8 - показателей муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 10 = 0,1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **1**,**01** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (93 284,59 х 1,01) / 94 999,95 = 0,99

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,99** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Спорт" за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,1 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***5.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Развитие физической культуры и спорта*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 45,1 | 46,74 | 1,04 | 0,10 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | 95 | 95,79 | 1,01 | 0,10 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Доля жителей Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 30,9 | 30,9 | 1 | 0,10 | Показатель достигнут |
| 5 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городском округе Московской области | Процент | 15,5 | 15,6 | 1,01 | 0,10 | Показатель достигнут |
| 6 | Макропоказатель – Доля жителей Рузского городского округа Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 7 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Рузском городском округе Московской области | Единиц | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 8 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 9 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 94 | 96 | 1,02 | 0,10 | Показатель достигнут |
| 10 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 100 | 101,76 | 1,02 | 0,10 | Показатель достигнут |
| 11 | Макропоказатель – Доля населения Рузского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 12 | Доля обучающихся и студентов Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Процент | 50,9 | 50,9 | 1 | 0,10 | Показатель достигнут |
| 13 | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Рузского городского округа Московской области | Процент | 60,09 | 66,78 | 1,11 | 0,11 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,81*** |  |
| ***5.3.*** | ***Подпрограмма 3 Подготовка спортивного резерва***  |
| 1 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 90,6 | 90,6 | 1 | 0,10 | Показатель достигнут |
| 3 | Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | Процент | 3 | 3 | 1 | 0,10 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,20*** |  |
|  | **Индекс результативности программы**  |  |  |  |  | **1,01** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 28.12.2021 №5247 – 25 337,56 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 10 265,50 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 53 826,42 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 1 245,64 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 10 000,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 17 236,50 тыс. руб. (68% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 10 052,41 тыс. руб. (97,9%);
* бюджета Московской области – 3 455,11 тыс. руб. (90,3%);
* федерального бюджета – 1 228,98 тыс. руб. (98,7%);
* внебюджетные средства – 2 500,00 тыс. руб. (25,0%).

Всего в программе 13 показателей, в том числе:

* 10 приоритетных показателей, из них выполнено - 5, не выполнено - 5;
* 3 показателя муниципальной программы, из них выполнен – 1, не выполнено - 2 показателя.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 13 = 0,08

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **0,65** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (17 236,50 х 0,65) / 25 337,56 = 0,44

Значение показателя: **0,44** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Развитие сельского хозяйства» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,08 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***6.1.*** | ***Подпрограмма 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Скотомест | 300 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием инвестиционных проектов по вводу мощностей животноводческих комплексов молочного направления, новые ското-места не вводились. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100,3 | 87,15 | 0,87 | 0,07 | Не достижение запланированного значения по показателю связано со снижением производства продукции животноводства (снижение объемов производства молока), снижение объемов производства продукции растениеводства (в связи с неблагоприятными погодными условиями). |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Миллион рублей | 850,0 | 858,05 | 1,01 | 0,08 | Модернизация производства, закупка оборудования |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 16,0 | 13,91 | 0,87 | 0,07 | Снижение объемов производства молока в хозяйствах АО "Русское молоко" |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,22*** |   |
| ***6.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | 0,601 | 0,216 | 0,36 | 0,03 | Не введены в оборот земельные участки АО "Русское молоко". |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | 680,16 | 680,16 | 1 | 0,08 | Обработано 100 % площадей, зараженных борщевиком Сосновского |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | 2 757 | 0 | 0 | 0 | Идет процедура постановки на ГКУ. Материалы по постановке земельных участков на ГКУ направлены на МВК.  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,11*** |   |
| ***6.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Комплексное развитие сельских территорий*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров | Процент | 70 | 70 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Километр | 4,3 | 0 | 0 | 0 | Проведены конкурсные процедуры. Подрядчик на проведения работ не определен (торги не состоялись ввиду отсутствия заявителей). Мероприятия перенесены на 2022 год. |
| 3 | Объем ввода (приобретения) жилья | Квадратный метр | 291 | 0 | 0 | 0 | Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО формируется очередь из участников подпрограммы, желающих получить соц. выплаты в текущем году. Средства социальной выплаты предоставляются в порядке очередности. По итогам конкурсного отбора граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и проживающие на сельских территориях, заявленные от Рузского г.о., не будут являться получателями средств социальных выплат в 2021 году. |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единица | 4 | 4 | 1 | 0,08 | Организация освещения территории д. Федотово, от ж/д станции «Санаторная» до д. Григорово, работы по освещению территории с. Покровское, д. Старо (Дороховское). |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,16*** |   |
| ***6.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество отловленных животных без владельцев | Единиц | 242 | 252 | 1,04 | 0,08 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |   |   |   |   | ***0,08*** |  |
| ***6.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Объем экспорта продукции АПК | Тысяча долларов | 222 | 3017 | 1\* | 0,08 | Предприятия экспортеры: ЗАО "Московская кофейня на паяхъ", ООО "Рузский купажный завод" |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 7*** |   |   |   |   | ***0,08*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,65** |   |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 28.12.2022 №5246 – 19 815,05 тыс. руб. (средства бюджета Рузского городского округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 16 222,50 тыс. руб. (81,9% от плана).

Всего в программе 7 показателей, из них установлены значения на 2021 год по 3 показателям муниципальной программы, все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 3 = 0,33

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,99** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (16 222,50 х 0,99) / 19 815,05 = 0,81

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,81** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Экология и окружающая среда» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,33 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***7.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Охрана окружающей среды*** |
| 1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Единица | 6 | 6 | 1 | 0,33 | Проведено: 4 санитарно-химических исследований воды и 2 исследования атмосферного воздуха. |
| 2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | 2 | 2 | 1 | 0,33 | Проведены: экологическая конференция «Природа встречает друзей»; экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,66*** |   |
| ***7.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие водохозяйственного комплекса*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности,проведенных в безопасное техническое состояние | штука | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | - |   |
| ***7.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Ликвидировано объектов накопленного вреда( в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Единиц | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Гектар | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования , на территории, прилегающей к населенными пунктами, в общем количестве выявленных нарушений. | Штука | 28 | 28 | 1 | 0,33 | Ликвидировано 28 несанкционированных свалок, объемом 2500 м3 |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 5*** |   |   |   |   | ***0,33*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,99** |   |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году (в соответствии с постановлением от 28.12.2021 №5248) – 52 975,24 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 46 364,24 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 6 611,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 42 488,09 тыс. руб. (80,2% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 41 782,66 тыс. руб. (90,1%);
* бюджета Московской области –705,43 тыс. руб. (10,7%).

Всего в программе 23 показателя, из них установлены значения на 2021 год по 18 показателям в том числе:

* 10 приоритетных показателей, выполнено – 8, не выполнено - 2;
* 8 показателей муниципальной программы, выполнено – 7, не выполнен - 1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 18 = 0,06

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **1,07** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (42 488,09 х 1,07) / 52 975,24 = 0,86

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,86** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому  | Оценка результа-тивности (0,06 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***8.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | Количество | 724 | 904 | 0,8 | 0,05 | Показатель не достигнут. Данные получены от ОМВД. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно | единица/ процент | 300 | 393 | 1\* | 0,06 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Благоустроим кладбища "Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту" | Процент | 35,417 | 33,33 | 0,94 | 0,06 | Работы по благоустройству кладбищ не выполнены в связи с отсутствием финансирования |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единиц | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 5 | Инвентаризация мест захоронения | Процент | 65,89 | 55,9 | 0,85 | 0,05 | Работы по контракту не были выполнены по причине недобросовестного подрядчика, планировалась осуществить работы по инвентаризации на 13 кладбищах. |
| 6 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 7 | Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | Процент | 110 | 110 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории Московской области | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 9 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 104 | 104 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 10 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 99,8 | 99,8 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 11 | Снижение уровня вовлечённости населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Единица | 79,95 | 79,95 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 12 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Единица | 70,16 | 70,16 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 13 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 14 | Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 15 | Количество установленных мемориальных знаков | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 16 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,64*** |  |
| ***8.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | Процент | 12,5 | 12,5 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Процент | 18 | 18 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Процент | 80 | 72,5 | 1,1 | 0,07 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,19*** |  |
| ***8.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования | Процент | 98 | 98 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,06*** |  |
| ***8.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2021** Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду | Процент | 17 | 17 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,06*** |  |
| ***8.5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Процент | 3 | 3 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны | Процент | 12 | 12 | 1 | 0,06 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 5*** |   |   |   |   | ***0,12*** |  |
|  | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **1,07** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Жилище»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 27.12.2021 №5217 – 43 038,50 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 4 150,80 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 27 996,40 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 840,90 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 10 050,40 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 43 030,03 тыс. руб. (99,98% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа –4 150,80 тыс. руб. (100%);
* бюджета Московской области – 27 987,93 тыс. руб. (99,98%);
* федерального бюджета – 840,90 тыс. руб. (100%);
* внебюджетные средства –10 050,40 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 13 показателей, из них установлены значения на 2021 год по 7 показателям, в том числе:

* 6 приоритетных показателей, выполнено – 5, не выполнен – 1;
* 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 7 = 0,14

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **0,95** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (43 030,03 х 0,95) / 43 038,50 = 0,95

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,95** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Жилище» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4)  | Оценка результа-тивности (0,14 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***9.1.*** | ***Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 0 | 7 | 1 | 0,14 | 7 семей улучшили жилищные условия, из них 6 являются участниками государственной программы МО Жилище (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"), одно жилое помещение предоставлено очереднику по договору социального найма. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Единица | 1 140 | 731 | 0,64 | 0,09 | В связи с действием дачной амнистии собственники незарегистрированных объектов обращаются в Росреестр без получения уведомлений |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Тысяча квадратных метров | 83 | 114,6 | 1\* | 0,14 | Официальные данные статистики за 2021 год.  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,37*** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| ***9.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение жильем молодых семей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты  | Семья | 6 | 6 | 1 | 0,14 | По итогам 2021 года все семьи реализовали выданные им сертификаты и улучшили свои жилищные условия. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,14*** |   |
| ***9.3.*** | ***Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,14 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 9 | 10 | 1,11 | 0,16 | В 2021 году обеспечены жилыми помещениями 9 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения для которых были приобретены за счет средств субвенций Московской области, 1 квартира предоставлена лицу из числа детей сирот за счет освобождения фонда (выморочное имущество без привлечения субвенций). |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,30*** |  |
| ***9.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Социальная ипотека"*** |
| 1 | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 1 | 1 | 1 | 0,14 | 1-му участнику I этапа реализации подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы МО "Жилище" на 2017-2027 гг, была предоставлена ежегодная компенсация для погашения части основного долга по ипотечному кредиту в ноябре 2021г. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,14*** |  |
| ***9.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей*** |
| 1 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | Штука | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 7*** |  |  |  |  | ***-*** |  |
| ***9.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством*** |
| 1 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено. |
| 2 | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено. |
| 3 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено. |
| 4 | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 8*** |  |  |  |  | - |  |
|  | **Индекс результативности программы**  |  |  |  |  | **0,95** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 29.12.2021 №5256 – 360 409,37 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 34 602,07 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 325 807,30 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 183 361,71 тыс. руб. (50,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 33 543,11тыс. руб. (96,9%);
* бюджета Московской области – 149 818,60 тыс. руб. (46,0%).

Всего в программе 14 показателей, из них установлены значения на 2021 год по 11 показателям, в том числе:

* 7 приоритетных показателей, выполнено – 5, не выполнено - 2;
* 4 показателя муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 11 = 0,09

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **0,89** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (183 361,71 х 0,89) / 360 409,37 = 0,45

Значение показателя: **0,45** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4)  | Оценка результа-тивности (0,09 х гр.6) |  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| ***10.1.*** |  |  ***Подпрограмма 1. Чистая вода*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единиц | 5 | 5 | 1 | 0,09 |  | Показатель достигнут |
| 2 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | 86 | 87 | 1,01 | 0,09 |  | Показатель достигнут |
| 3 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Единица | 41 | 41 | 1 | 0,09 |  | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,27*** |  |  |
| ***10.2.*** |  |  ***Подпрограмма: 2. Системы водоотведения*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021**  Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | Единиц | 0 | 0 | - | - |  | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тысячу куб. метров | 0 | 0 | - | - |  | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Кубический километр в год | 0 | 0 | - | - |  | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,09 |  | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,09*** |  |  |
| ***10.3.*** |  | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Единица | 6 | 1 | 0,17 | 0,02 |  | В рамках Государственной программы на 2021 год были предусмотрены бюджетные средства на строительство одной газовой котельной |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 100 | 33 | 0,33 | 0,03 |  | В бюджете округа на 2021 год не предусмотрено средств на разработку (актуализацию) схем и ПКР |
| 3 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Рубль | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 | 0,09 |  | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,14*** |  |  |
| ***10.4.*** |  | ***Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | Процент | 22,9 | 39,8 | 1\* | 0,09 |  | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,09 |  | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | 15 | 17,8 | 1,19 | 0,11 |  | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | 54,83 | 57,84 | 1,06 | 0,1 |  | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,39*** |  |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,89** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Предпринимательство»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 27.12.2021 №5218 – 40 838,81 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 12 338,81 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 28 500,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 40 642,75 тыс. руб. (99,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 12 142,75 тыс. руб. (98,4%);
* внебюджетные средства – 28 500,00 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 27 приоритетных показателей, из них выполнено – 25, не выполнено – 2.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 27 = 0,04

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **1,08** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство»).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (40 642,75 х 1,08) / 40 838,81 = 1,07

Значение показателя: **1,07** > 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство»: **эффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Предпринимательство» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому  | Оценка результа-тивности(0,04хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***11.1.*** | ***Подпрограмма 1 Инвестиции***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций ), на душу населения | Тысяча рублей | 164,27 | 192,01 | 1,17 | 0,05 | (12 182 940 тыс. рублей (данные статистики по ф. П-2 за 2021 год) - 519 805 тыс. рублей (бюджетные инвестиции по ф. П-2 за 2021 год)) / 60 743 чел. (численность округа на 01.01.2021) = 192,01 тыс. рублей |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты | Гектар | 6 | 7,49 | 1\* | 0,04 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных рабочих мест | Единиц | 900 | 919 | 1,02 | 0,04 | Создано рабочих мест на предприятиях крупного и малого бизнеса |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 103,2 | 107,3 | 1,04 | 0,04 |  Официальные данные статистики за 2021 год |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | Единиц | 1 | 1 | 1 | 0,04 | Индустриальный парк создан в 2014 году |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Процент заполняемости многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок индустриальных парков | Процент | 50 | 63 | 1\* | 0,04 | Показатель достигнут |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области | Единиц | 3 | 3 | 1 | 0,04 | Привлечены резиденты: ООО "Моревский завод железобетонных изделий", ООО "Мануфактура Рокет", ООО "МАЭРС" |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за отчетный период (прошлый год) | процентов | 58,98 | 138,2 | 1\* | 0,04 | 12 182,94 млн. рублей (данные статистики по ф.П-2 за 2021 год) - 519,81 млн. рублей (бюджетные инвестиции по ф. П-2 за 2021 год) / (10 089,79 млн. рублей (официальные данные статистики по ф. П-2 (инвест) за 2020 год) - 1 647,46 млн. рублей (бюджетные инвестиции по ф.П-2 (инвест) за 2020 год)\* 100 = 138,2% |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,33*** |  |
| ***11.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие конкуренции*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Процент | 33 | 62,62 | 1\* | 0,04 | Показатель исполнен. Увеличение доли закупок среди субъектов МСП, СОНКО до 33% к концу 2021 г. В целях выполнения данного показателя закупки округа осуществляются преимущественно среди субъектов МСП, СОНКО. Для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн. руб. устанавливается обязательство о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов МСП, СОНКО. Большая часть закупок запланирована к публикации в основном у субъектов МСП. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | Процент | 40 | 27,74 | 1\* | 0,04 | Показатель исполнен. В целях снижения доли несостоявшихся торгов проводятся мероприятия: - информирование потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об осуществлении конкурентных закупок посредством размещения уведомлений на официальном сайте администрации муниципального образования; - направление приглашений к участию в закупках посредством электронной почты не менее, чем пяти потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); - установление сроков подачи заявок на участие в закупках, осуществляемых конкурентным способом превышающих минимальные сроки, предусмотренных законодательством, не менее чем на 4 рабочих дня; - централизация однотипных закупок заказчиков городского округа с целью увеличения начальной (максимальной) цены контракта; - недопущение установления избыточных требований при описании объектов закупок; - осуществление закупок с ценой от 500 тыс. руб. конкурентными способами |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Среднее количество участников на состоявшихся торгах | Единиц | 4,2 | 5,5 | 1\* | 0,04 | Показатель исполнен. В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: -проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) | Процент | 3,6 | 1,03 | 1\* | 0,04 | Показатель исполнен. В целях снижения доли жалоб в ФАС РФ заказчиками соблюдаются положения ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающего прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Вместе с тем, с целью унификации процедуры закупок утверждены типовые формы документов для их использования заказчиками при осуществлении закупок на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов | Процент | 10,0 | 19,19 | 1\* | 0,04 | Показатель исполнен. В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | Единиц | 5 | 5 | 1 | 0,04 | Показатель исполнен. В соответствии с утвержденным Стандартом развития конкуренции в Московской области требования реализуются. Реализовано 5 требований Стандарта развития конкуренции.  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,24*** |  |
| ***11.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 433,84 | 455,03 | 1,05 | 0,04 | Число субъектов МСП на 10 тыс. человек населения в 2021 году (2764/60743\*10 000=455,03) |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 26,8 | 29,6 | 1,1 | 0,04 | Доля среднесписочной численности работников в 2021 году составил 29,6% |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Единиц | 1,16 | 20,25 | 1\* | 0,04 | Прирост МСП за 2021 год (2764 -2641/60743\*10000=20,25) |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | 363 | 597 | 1\* | 0,04 | В 2021 году в реестр включено 597 субъектов ЮЛ-120 ед.; ИП-477ед. (Единый реестр МСП) |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Единиц | 1495 | 1394 | 0,93 | 0,04 | В 2021 году показатель не достиг запланированного уровня. Данные предоставлены ИФНС России №21 Рузского го по МО |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,20*** |  |
| ***11.4.*** | ***Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и услуг***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Стандарт потребительского рынка и услуг | балл | 2700 | 2 989,19 | 1,11 | 0,04 | В 2021 году проводился мониторинг объектов торговли, предприятий общественного питания и бытового обслуживания. Собранные данные своевременно занесены в подсистему Конструктор форм ГАС «Управления» МО. Так же своевременно вносились изменения в РГИС в части объектов, образующих зоны заперта и ограничений для розничной продажи алкогольной продукции при организации общественного питания. На территории РГО в течении 2021 года проведено 6 тематический мероприятий с организацией ярмарочных мероприятий и привлечением местных фермеров и ремесленников. Невыполнение показателя по оценке несоответствия объектов дорожного сервиса обусловлено длительной процедурой подготовки и передачи документов в Росреестр для приведение земельных участков в соответствие. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. метры на 1000 жителей | 1562,5 | 1946,4 | 1\* | 0,04 | Прирост торговых площадей в 2021 году составил (118758,8/61016\*1000=1946,4) |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост площадей торговых объектов | Тыс.кв. м. | 0,5 | 2 | 1\* | 0,04 | В 2021 году прирост торговых площадей составил 2,0 тыс. кв. м |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС | Процент | 100 | 63,5 | 0,64 | 0,03 | В 2021 году в рамках полномочий отдела проведены выездные обследования 72 объектов ОДС. Соответствующих требованиям законодательства выявлено 27 объектов. По оценке несоответствия объектов дорожного и придорожного сервиса отсутствует динамика роста ОДС с приведенным в соответствие ВРИ. Для привлечения к административной ответственности собственников земельных участков за нецелевое использование земельных участков, на которых расположены ОДС, необходимо направлять материалы проверки в Росреестр. В полномочия отдела потребительского рынка и сферы услуг проведения проверок не входит. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Мест | 20 | 85 | 1\* | 0,04 | В 2021 году открылось 9 предприятий 247 посадочных мест, вместе с тем, закрылось 4 предприятия 162 посадочных мест. (247-162=85 п/м) |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания | Рабочее место | 7 | 7 | 1 | 0,04 | 7 = 205 - 198 (2020 г. - 198 рабочих мест, 2021 г. - 205 рабочих мест). |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или капитальному (текущему) ремонту по программе «100 бань Подмосковья» | Единиц | 1 | 1 | 1 | 0,04 | В 2021 году открыт банный объект в д. Новокурово. Данный объект включен в программу МО "100 Бань Подмосковья" |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 1 | 0,2 | 1\* | 0,04 | Показатель достигнут. Доля обращений граждан от общего числа обращений составил 0,2% |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,31*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,08** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году в соответствии с постановлением от 30.12.2021 №5312 – 401 511,00 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 388 720,00 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 12 791,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 391 402,84 тыс. руб. 97,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 378 732,89 тыс. руб. (97,4%);
* бюджета Московской области – 12 669,95 тыс. руб. (99,1%).

Всего в программе 15 показателей, в том числе:

* 10 приоритетных показателей, выполнено – 3, не выполнено - 7;
* 5 показателей муниципальной программы, все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 15 = 0,07

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **0,88** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами»).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (391 402,84 х 0,88) / 401 511,00 = 0,86

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,86** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому  | Оценка результа-тивности(0,07хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***12.1.*** | ***1. Развитие имущественного комплекса*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 98,4 | 0,98 | 0,07 | Ведется претензионная работа. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 99 | 0,99 | 0,07 | Ведется претензионная работа. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021**Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 50 | 85,51 | 1\* | 0,07 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Проверка использования земель | Процент | 100 | 85 | 0,85 | 0,06 | В связи с принятием мер по борьбе с распространением COVID-19, реализовать мероприятия по проверкам использования земель в полном объеме не представлялось возможным. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 77 | 0,77 | 0,05 | Многодетные семьи отказываются от предложенных участков |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 99,4 | 0,99 | 0,07 | Текущая задолженность |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Исключение незаконных решений по земле | Штука | 0 | 353,08 | 0 | 0 | Данные Рейтинга-45 по итогам 2021 года - 353,08 баллов |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 120 | 1\* | 0,07 | Показатель достигнут |
| 9 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост земельного налога | Процент | 100 | 105 | 1,05 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 10 | **Приоритетный показатель 2021** Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Процент | 20 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует заинтересованность субъектов МСП в имеющихся земельных участках.  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,53*** |  |
| ***12.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области*** |
| 1 | Доля работников ОМСУ, прошедших обучение, переобучение, повышение квалификации и обмену опытом специалистов в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников ОМСУ | Процент | 20 | 20 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля работников ОМСУ, прошедших повышение квалификации муниципальных служащих, в т.ч участие в краткосрочных семинарах в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников ОМСУ | Процент | 20 | 20 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,14*** |  |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Управление муниципальными финансами*** |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | 3,6 | 11 | 1\* | 0,07 | Проведение мероприятий по мобилизации налоговых доходов. Проведение торгов на право заключения договоров аренды земельных участков. Проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 96 | 97,8 | 1,02 | 0,07 | Бюджет Рузского ГО формируется на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского ГО, включаются в муниципальные программы |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета РГО | Процент | 0 | 0 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,21*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,88** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 28.12.2021 №5245 – 39 575,96 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 29 032,30 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 4 086,66 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 6 457,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 36 930,82 тыс. руб. (93,3% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 28 184,75 тыс. руб. (97,1%);
* бюджета Московской области – 3 371,10 тыс. руб. (82,5%);
* федерального бюджета – 5 374,97 тыс. руб. (83,2%).

Всего в программе 11 показателей, в том числе:

* 5 приоритетных показателей, выполнено – 4, не выполнено - 1;
* 6 показателей муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 11 = 0,09

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **0,9** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (36 930,82 х 0,9 / 39 575,96 = 0,91

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,91** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому  | Оценка результа-тивности (0,09хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***13.1.*** |  ***Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Информирование населения через СМИ | Процент | 110 | 111 | 1,01 | 0,09 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень информированности населения в социальных сетях | Балл | 8 | 8,06 | 1,01 | 0,09 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 конструкций участвуют в Аукционе, в случае если они не будут разыграны, они будут демонтированы |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Процент | 0 | 0 | 1 | 0,09 | Показатель достигнут. Задолженность отсутствует. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,27*** |  |
| ***13.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Мир и согласие. Новые возможности*** |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Процент | 78 | 78 | 1 | 0,09 | Выполнено: пенсионеры, инвалиды, диаспоры, землячества, волонтеры. СОНКО, молодежные организации. перепись населения, День Российского флага,115 лет Рузскому музею, Рубеж обороны Рузского ГО, участие в областных мероприятиях, акция "Молодежь Подмосковья", возложение венков к Могиле Неизвестного солдата. |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Тыс.чел. | 2 | 2 | 1 | 0,09 | Выполнено: перепись населения, День Российского флага,115 лет Рузскому музею, Рубеж обороны Рузский городской округ, участие в областных мероприятиях, акция "Молодежь Подмосковья", возложение венков к Могиле Неизвестного солдата. |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования | Тыс.чел. | 3 | 3 | 1 | 0,09 | Выполнено. мусульманские и этнические праздники, дегустация национальных блюд, День национального кухни с дегустацией, День национального костюма |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,27*** |  |
| ***12.3.*** | ***Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области*** |
| 1 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов  | Единиц | 2 | 2 | 1 | 0,09 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Магистральная с. Покровское до д. СлободаКапитальные ремонт автомобильной дороги п. Беляная гора от д. №3 до д. №8/1 |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,09*** |  |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Молодежь Подмосковья*** |
| 1 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 36 | 69 | 1\* | 0,09 | Показатель достигнут. За отчетный период в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность приняло участие 11 560 человек, что составляет 69% от общего числа молодежи Рузского ГО (16 856 человек). 11 528 человек приняли участие в патриотической деятельности |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,09*** |  |
| ***12.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие туризма в Московской области*** |
| 1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Миллион человек | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,09 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 6*** |  |  |  |  | ***0,09*** |  |
| ***12.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | 8 933 | 10 995  | 1\* | 0,09 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 7*** |  |  |  |  | ***0,09*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,90** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 29.12.2021 №5262 – 347 251,42 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 152 816,42 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 194 435,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 227 061,32 тыс. руб. (65,4% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 146 395,48 тыс. руб. (95,8%);
* бюджета Московской области – 80 665,84 тыс. руб. (41,5%).

Всего в программе 6 показателей, установлены значения на 2021 год по 5 показателям, из них:

* 4 приоритетных показателя, выполнено – 2, не выполнено - 2;
* 1 показателей муниципальной программы, выполнен.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 5 = 0,2

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **0,88** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (227 061,32 х 0,88) / 347 251,42 = 0,58

Значение показателя: **0,58** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому  | Оценка результа-тивности (0,2 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***14.1.*** | ***1. Пассажирский транспорт общего пользования*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | 81,82 | 78,87 | 0,96 | 0,19 | Данный показатель не был достигнут по вине недобросовестного перевозчика. По данному перевозчику велась претензионная работа, неоднократно проводились беседы. В 2022 году данный перевозчик прекратил свою деятельность на рейсах в округе |
| 2 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 65 | 100 | 1\* | 0,2 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,39*** |  |
| ***14.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Дороги Подмосковья*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Километров на тысячу кв. метров | 6,864/48,032  | 8,353/58,47876 | 1\* | 0,2 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | Человек на 100 тыс. населения | 10,53 | 23 | 0,46 | 0,09 | Погибло 14 человек, в т.ч. на дорогах: федерального значения - 5, регионального и межмуниципального значения - 8, местного значения - 0, на частных дорогах - 1. (14/60743\*100000=23)  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | Км. на погонный метр | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Количество машиномест | 300 | 300 | 1 | 0,2 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,49*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,88** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Цифровое муниципальное образование»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 30.12.2021 №5313 – 91 446,25 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 75 276,57 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 6 443,17 тыс. руб.;
* федерального бюджета - 9 726,51 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 89 960,96 тыс. руб. (98,4% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 74 654,40 тыс. руб. (99,2%);
* бюджета Московской области – 5 700,59 тыс. руб. (88,5%);
* федерального бюджета - 9 605,97 тыс. руб. (98,8%).

Всего в программе 22 приоритетных показателей, установлены значения на 2021 год по 21 показателю, все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 21 = 0,05

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **1**,**06** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (89 960,96 х 1,06) / 91 446,25 = 1,04

Значение показателя: **1,04** >1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование»: **эффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Цифровое муниципальное образование» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому  | Оценка результа-тивности (0,05хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***15.1.*** | ***Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»***  |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2021**  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в МФЦ | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 96,7 | 97,7 | 1,01 | 0,05 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Минут | 1,7 | 1,6 | 1,06 | 0,05 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Процент | 0 | 0 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,30*** |  |
| ***15.2.*** | ***Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 87,2 | 100 | 1,15 | 0,06 | Показатель достигнут. МКД имеют возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа к сети интернет |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут. Все рабочие места защищены по требованиям безопасности информационных систем. |
|   | **Приоритетный показатель 2021** Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут. Все сотрудники муниципального образования обеспечены средствами электронной подписи. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 75 | 75 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут. В отчетном периоде закупалось отечественное ПО. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут. Служебная переписка осуществляется в электронном виде с использованием МСЭД. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Процент | 2 | 0,78 | 1\* | 0,05 | По всем установленным нарушениям проведена работа на исключение данных фактов |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Процент | 90 | 90 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут. В отчетном периоде заявления поданы в электронном виде. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Процент | 30 | 0 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут. За отчетный период повторных обращений не выявлено. |
| 9 | **Приоритетный показатель 2021** Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области | Процент | 80 | 80 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут |
| 10 | **Приоритетный показатель 2021** Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | Процент | 5 | 0 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут. За отчетный период отложенных решений не выявлено. |
| 11 | **Приоритетный показатель 2021** Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | 5 | 0 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут. Жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа не выявлено. |
| 12 | **Приоритетный показатель 2021** Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут. Все учреждения культуры обеспечены доступом к сети интернет |
| 13 | **Приоритетный показатель 2021** Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут. Муниципальные образовательные организации подключены к сети интернет. |
| 14 | **Приоритетный показатель 2021** Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут. Все рабочие места обеспечены компьютерным оборудованием |
| 15 | **Приоритетный показатель 2021** Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса | Процент | 4,35 | 4,35 | 1 | 0,05 | Показатель достигнут. Помещения аппаратных приведены в соответствие. |
| 16 | **Приоритетный показатель 2021** Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,76*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,06** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Архитектура и градостроительство»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 25.10.2021 №4118 – 2 411,00 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 500,00 тыс. руб.
* бюджета Московской области – 1 911,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 2 406,00 тыс. руб. (99,8% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 495,00 тыс. руб. (99%);
* бюджета Московской области – 1 911,00 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 5 показателей, в том числе:

* 1 - приоритетный показатель, выполнен;
* 4 – показателя муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 5 = 0,2

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **1,0** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (2 406,00 х 1,0) / 2 411,00 = 1,0

Значение показателя: **1,0** = 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство»: **эффективная**.

 **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Архитектура и градостроительство» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому  | Оценка результа-тивности (0,2 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***16.1.*** | ***Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа"*** |
| 1. | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | да/нет | да | да | 1 | 0,2 | Проект внесения изменений в Генеральный план Рузского городского округа Московской области поступил в Администрацию 29.12.2021 для организации и проведения общественных обсуждений |
| 2. | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | да/нет | да | да | 1 | 0,2 | Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа Московской области» поступил в Администрацию 29.12.2021 для организации и проведения общественных обсуждений |
| 3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | да/нет | да | да | 1 | 0,2 | Показатель достигнут |
| 4. | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области | да/нет | да | да | 1 | 0,2 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,8*** |  |
| ***16.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Реализация политики пространственного развития*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единиц | 6 | 11 | 1\* | 0,2 | Показатель достигнутЛиквидировано 11 самовольных, недостроенных и аварийных объектов |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,2*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,0** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 28.12.2021 №5249 – 439 046,46 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 317 050,36 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 79 202,84 тыс. руб.;
* внебюджетные средства - 42 793,26 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 369 088,78 тыс. руб. (84,1% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 308 598,74 тыс. руб. (97,3%);
* бюджета Московской области – 55 747,31 тыс. руб. (70,4%);
* внебюджетные средства - 4 742,73 тыс. руб. (11,1%).

Всего в программе 18 показателей, из них установлены значения на 2021 год по 15 показателям в том числе:

* 14 - приоритетных показателей, выполнено – 12, не выполнено - 2;
* 1 - показателя муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»).

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 15 = 0,07

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **1,01** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (369 088,78 х 1,01) / 439 046,46 = 0,85

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,85** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»: **удовлетворительная**.

 **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Формирование современной комфортной городской среды» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (0,07 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***17.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | 7640 | 7640 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | 110 | 110 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капремонту  | Единица | 10 | 10 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории МО | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капремонту | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 9 | **Приоритетный показатель 2021** Количество установленных детских игровых площадок | Единица | 5 | 5 | 1 | 0,07 | Установлено 5 игровых площадок в рамках субсидий по программе Губернатора МО "Наше Подмосковье" |
| 10 | **Приоритетный показатель 2021** Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | 5 | 5 | 1 | 0,07 | Благоустроено 5 дворовых территорий в рамках Комплексного благоустройства дворовых территорий. |
| 11 | **Приоритетный показатель 2021** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 15 | 15 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 12 | **Приоритетный показатель 2021** Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 13 | **Приоритетный показатель 2021** Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Единиц | 1 | 1 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 14 | **Приоритетный показатель 2021** Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут |
| 15 | **Приоритетный показатель 2021** Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Балл | 10 | 10 | 1 | 0,07 | Показатель достигнут |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,84*** |  |
| ***17.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий"*** |
| 1 | Содержание мемориального комплекса «Вечный огонь» | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,07 | Контракты полностью оплачены. Услуги выполнены в полном объеме |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,07*** |  |
| ***17.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021**  Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Единиц | 29 | 17 | 0,59 | 0,04 | В связи с распространением COVID-19 Фондом капремонта общего имущества МКД МО документация для аукциона, проводимого в рамках реализации утв. Правительством МО «Краткосрочного плана региональной программы капремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории МО, на 2020-2022 гг.», была подготовлена позже запланированного срока. В связи с вышеизложенным, договоры с подрядными организациями были заключены во 2 полугодии 2020 г. Договор № 1761-К с ООО «Еврострой», выполняющей большую часть работ по капремонту общего имущества МКД, расположенных на территории РГО, заключен Фондом капитального ремонта 26.06.2020. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021**  Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | 70 | 56 | 0,8 | 0,06 | Ремонт осуществлен в 56 подъездах округа согласно сметной документации, муниципальному контракту и заключенному соглашению с Мин. ЖКХ МО |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,10*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,01** |  |

**18. Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 21.12.2021 №5096 – 220 545,32 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 28 630,89 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 191 914,43 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 155 403,20 тыс. руб. (70,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 24 954,80 тыс. руб. (87,2%);
* бюджета Московской области – 130 448,40 тыс. руб. (68,0%).

Всего в программе 5 приоритетных показателей, из них установлено значение на 2021 год по 1 показателю, выполнен.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 1 = 1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **1** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (155 403,20 х 1) / 220 545,32 = 0,7

Значение показателя: **0,7** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»: **низкоэффективная**.

 **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому  | Оценка результа-тивности (1 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***18.2.*** | ***Подпрограмма: 2. "Строительство (реконструкция) объектов культуры"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***-*** |  |
| ***18.3.*** | ***Подпрограмма: 3. "Строительство (реконструкция) объектов образования"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | Введена в эксплуатацию школа на 550 мест в п. Тучково  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию учреждений дополнительного образования | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***-*** |  |
| ***18.6.*** | ***Подпрограмма: 6. "Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 6*** |  |  |  |  | ***-*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии с постановлением от 12.01.2022 №40 – 79 288,75 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 44 445,40 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 34 843,35 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 38 742,28 тыс. руб. (48,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 11 902,62 тыс. руб. (26,8%);
* бюджета Московской области – 26 839,66 тыс. руб. (77,0%).

Всего в программе 8 показателей, из них установлено значение на 2021 год по 1 показателю муниципальной программы, выполнен.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 1 = 1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2021 году составил: **1** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (38 742,28 х 1) / 79 288,75 = 0,49

Значение показателя: **0,49** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | Отношение фактического показателя к планируемому  | Оценка результа-тивности (1 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***19.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено. |
| 2 | Количество граждан, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда до 01.09.2025 | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | - |  |
| ***19.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области*** |
| 1 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2***  |  |  |  |  | - |  |
| ***19.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»*** |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе | единиц на 1000 человек | 0,31 | 0,31 | 1 | 1 | В декабре 2021 года переселено 98 семей. Общая площадь расселяемого аварийного фонда более 4,5 тысяч квадратных метров. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***1*** |  |
|  | **Индекс результативности подпрограммы** |  |  |  |  | **1** |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

 **Рузского городского округа**

**в 2021 году**

Отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК Администрации Рузского городского округа, руководствуясь Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) (приложение №7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа»), и на основании отчетов о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2021 год, внесенных разработчиками и исполнителями муниципальных программ в ГАСУ МО, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа по итогам 2021 года.

В соответствии с проведенной оценкой сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа в 2021 году, в результате которого муниципальные программы оценены как:

* ***эффективная*** – 5 программ;
* ***удовлетворительная*** – 9 программ;
* ***низкоэффективная*** – 5 программ

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название муниципальной программы | Индекс эффективности муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Здравоохранение» | 1,07 | эффективная |  |
| 2 | «Предпринимательство» | 1,07 | эффективная |  |
| 3 | «Социальная защита населения» | 1,05 | эффективная |  |
| 4 | «Цифровое муниципальное образование» | 1,04 | эффективная |  |
| 5 | «Архитектура и градостроительство» | 1,0 | эффективная |  |
| 6 | «Спорт» | 0,99 | удовлетворительная |  |
| 7 | «Образование» | 0,95 | удовлетворительная |  |
| 8 | «Жилище» | 0,95 | удовлетворительная |  |
| 9 | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 0,91 | удовлетворительная |  |
| 10 | «Культура» | 0,88 | удовлетворительная |  |
| 11 | «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 0,86 | удовлетворительная |  |
| 12 | «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 0,86 | удовлетворительная |  |
| 13 | «Формирование современной комфортной городской среды» | 0,85 | удовлетворительная |  |
| 14 | «Экология и окружающая среда» | 0,81 | удовлетворительная |  |
| 15 | «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | 0,7 | низкоэффективная | На эффективность программы повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении 70,5% от плана. В том числе по подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 69,3% (из запланированных 209 751,01 тыс. руб. выполнено 145 294,30 тыс. руб.). Средства направлены на СОШ 550 и СОШ 400, экономия в связи с уменьшением размера предоставления субсидии, понижения стоимости работ и услуг в результате проведенных аукционов, закупок. |
| 16 | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 0,58 | низкоэффективная | На эффективность повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении – 65,4%, в том числе по подпрограмме 2 «Дороги Подмосковья» исполнение составило 47,5% (за счет средств бюджета Московской области – 10,1%, из 126 495,00 тыс. руб. профинансировано 12 726,55 тыс. руб.) (в связи с расторжением муниципального контракта по вине недобросовестного подрядчика и оплатой по фактически принятым работам). Кредиторская задолженность на общую сумму 79 655,49 тыс. руб. (21800 тыс. руб. и 57 855,487 тыс. руб.) оплачена в феврале 2022 года. |
| 17 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 0,49 | низкоэффективная | На эффективность повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении – 48,9% (при плане 79 288,75 тыс. руб. факт 38 742,28 тыс. руб.), т.к. по заключенным 76 муниципальным контрактам жилые помещения в ЖК «Северное сияние» не были переданы в установленные муниципальным контрактом сроки. |
| 18 | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | 0,45 | низкоэффективная | На эффективность программы повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении – 50,9%, в том числе по подпрограмме 2 «Системы водоотведения» - 22,4%. Не израсходованы запланированные средства в сумме 79 600 тыс. руб. из Фонда содействия развития ЖКХ на реконструкцию очистных сооружений г. Руза по концессионному соглашению между Администрацией Рузского района и АО "АИС", т.к. соглашение расторгнуто 27.01.2021. Кроме того, по мероприятию 1.6 «Проведение аварийно-восстановительных работ на объектах очистки сточных вод» из запланированных 139 000 тыс. руб. Оплачен аванс в сумме 45 876,06 тыс. руб. по муниципальному контракту на проведение аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях г. Руза согласно представленным закрывающим документам подрядчиками на выполнение работ.  |
| 19 | «Развитие сельского хозяйства» | 0,44 | низкоэффективная | На эффективность программы повлияло низкое выполнение показателей (из 13 показателей выполнено - 6, не выполнено – 7), а также исполнение программы в денежном выражении по внебюджетным средствам – 25% (из предусмотренных 10 000,00 тыс. руб. в отчетном периоде освоено 2 500,00 тыс. руб.), т.к. разработка проектно-сметной документации (ПСД) по объекту «Газификация д. Ваюхино» выполнена в 1 квартале 2022 года. |