ПРОЕКТ



**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

#  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**О проведении Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне»**

**на территории Рузского муниципального района**

В связи с проведением на территории Рузского муниципального района на базе ГАУ МО «ЦИВС № 1» Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне»17 марта 2017 года, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» от 05.03.2001 года №63-ПГ, руководствуясь Уставом Рузского муниципального района, постановляю:

1. Создать и утвердить состав рабочей группы поподготовке и проведению Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне»на территории Рузского муниципального района (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий поподготовке и проведению Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне»на территории Рузского муниципального района (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте администрации Рузского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации Рузского муниципального района И.А. Шиломаеву.

Руководитель администрации М.В. Тарханов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1УтвержденоПостановлением администрации Рузского муниципального района Московской области от «\_\_\_\_» \_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_ |

**Состав**

**Рабочей группы по подготовке и проведению**

**Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне»**

**на территории Рузского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | ФИО | Должность |
| 1 | Шиломаева И.А. | Заместитель руководителя администрации Рузского муниципального района, **председатель организационного комитета** |
| 2 | Паршков М.Б. | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Рузского муниципального района, **заместитель председателя организационного комитета** |
| **Члены организационного комитета:** |
| 3 | Назарьева Е.А. | Заместитель руководителя администрации Рузского муниципального района |
| 4 | Урман Л.А. | Заместитель руководителя администрации Рузского муниципального района |
| 5 | Шведов Д.В. | Заместитель руководителя администрации Рузского муниципального района |
| 6 | Пирогова Т.А. | Начальник отдела организационной работы и протокола администрации Рузского муниципального района  |
| 7 | Ханов А.Н. | Председатель Комитета по культуре Рузского муниципального района |
| 8 | Квасова Н.В. | Главный эксперт администрации Рузского муниципального района |
| 9 | Зуев Д.В. | Генеральный директор ГАУ МО «ЦИВС № 1» (по согласованию) |
| 10 | Ткаченко С.И. | Директор МБОУ ДОД РМР ДЮСШ |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Рузского муниципального района

Московской области

от «\_\_\_»\_\_\_\_2017. №\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне»**

**на территории Рузского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| **Организационные мероприятия** |
| 1 | Создание организационного комитета | до 06.03.2017 | Шиломаева И.А. |
| 2 | Проведение заседаний оргкомитета  | 14.03.201716.03.2017 | Шиломаева И.А. |
| 3 | Подготовка сметы расходов на проведение Фестиваля | до 09.03.2017 | Паршков М.Б. |
| 4 | Формирование технического задания для ГАУ МО «Центр игровых видов спорта №1» | до 13.03.2017 | Паршков М.Б. |
| 5 | Рассылка вызовов на Фестиваль и приём заявок | до 15.03.2017 | Паршков М.Б. |
| 6 | Разработка сценария открытия Фестиваля | до 16.03.2017 | Паршков М.Б.Ханов А.Н. |
| 7 | Составление графика посещения организациями Фестиваля | до 16.03.2017 | Паршков М.Б. |
| 8 | Разработка смотра-конкурса среди администраций городских и сельских поселений | до 10.03.2017 | Паршков М.Б. |
| 9 | Подготовка специального приза команде-победительнице смотра-конкурса среди администраций городских и сельских поселений | 17.03.2017 | Шведов Д.В. |
| 10 | Приглашение почетных гостей | до 16.03.2017 | Назарьева Е.А.Пирогова Т.А. |
| **Подготовка места проведения Фестиваля** |
| 11 | Подготовка оборудования для сдачи нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» | 17.03.2017 | Ткаченко С.И. |
| 12 | Обеспечение готовности ГАУ МО «ЦИВС № 1» согласно техническому заданию | до 16.03.2017 | Зуев Д.В. |
| 13 | Обеспечение озвучивания Фестиваля | 17.03.2017 | Ханов А.Н. Паршков М.Б. |
| 14 | Оформление зала (баннеры, ковровое покрытие) | 17.03.2017 | Зуев Д.В. |
| 15 | Подготовка VIP комнаты | 17.03.2017 | Зуев Д.В.Пирогова Т.А. |
| **Обеспечение безопасности участников Фестиваля** |
| 16 | Составление акта готовности спортивного сооружения | до 17.03.2017 | Зуев Д.В.Паршков М.Б. |
| 17 | Организация обеспечения охраны общественного порядка и антитеррористической безопасности | 17.03.2017 | Урман Л.А. |
| 18 | Организация медицинского обслуживания | 17.03.2017 | Паршков М.Б. |
| **Организация и проведение Фестиваля** |
| 19 | Формирование судейской бригады | 17.03.2017 | Ткаченко С.И. |
| 20 | Организация выступления творческих коллективов на церемонии открытия | 17.03.2017 | Ханов А.Н. |
| 21 | Организация встречи почетных гостей | 17.03.2017 | Назарьева Е.А.Пирогова Т.А. |
| **Информационное обеспечение** |
| 22 | Размещение информации о Фестивале на официальном сайте администрации РМР в сети «Интернет» | до 16.03.2017 | Квасова Н.В. |
| 23 | Организация работы СМИ | 17.03.2017 | Квасова Н.В. |