**Годовой отчет о реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**за 2019 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа» отделом экономического анализа и развития Администрации Рузского городского округа подготовлен годовой отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2019 год.

В Рузском городском округе **в 2019 году** реализовывалось **19 муниципальных программ** (62 подпрограммы) с общим объёмом финансирования из всех источников (в соответствии с утвержденными постановлениями) 5 624 752,37 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 2 197 225,72 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 2 860 281,85 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 297 844,80 тыс. руб.;
* внебюджетных источников – 269 400,00 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 4 943 533,13 тыс. руб. (87,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 2 004 тыс. руб. (91,2%);
* бюджета Московской области – 2 547 603,26 тыс. руб. (89,1%);
* федерального бюджета – 289 630,95 тыс. руб. (97,2%);
* внебюджетных источников – 101 417,22 тыс. руб. (37,6%).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 4 949 918,20 тыс. руб. (88,0% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 2 011 266,77 тыс. руб. (91,5%),
* бюджета Московской области – 2 547 603,26 тыс. руб. (89,1%),
* федерального бюджета – 289 630,95 тыс. руб. (97,2%),
* внебюджетных источников – 101 417,22 тыс. руб. (37,7%).

**Всего** в муниципальных программах Рузского городского округа **370 показателей** реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения на 2019 год по **316 показателям**, из них **выполнено 253** показателя или **80,1%**, **не выполнено 63** показателей или **19,9%**, в том числе:

* **181** - **приоритетные показатели**, обязательные для включения в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-50 и др.) и согласованные с Центральными исполнительными органами государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности, из которых:
* **выполнено 137** показателей или **75,7%**;
* **не выполнено 44** показателя или **24,3%**;
* **135 - показателей муниципальных программ**, из которых:
* **выполнено 116** показателей или **85,9%;**
* **не выполнено 19** показателя или **14**,**1%**.

1. **«Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы.**

Цель программы: Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Дошкольное образование.
2. Общее образование.
3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей.
4. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 31.12.2019 №6114) – 1 954 620,20 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 491 371,75 тыс. руб.;
* бюджета Московской области - 1 456 531,05 тыс. руб.;
* федерального бюджета - 6 717,40 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 1 828 191,91 тыс. руб. (93,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 463 590,86 тыс. руб. (94,3%);
* бюджета Московской области – 1 357 889,70 тыс. руб. (93,2%);
* федерального бюджета - 6 711,35 тыс. руб. (99,9%)

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе 44 показателя. Установлены значения на 2019 год по 38 показателям, в том числе:

* 20 - приоритетных показателей, из них: выполнено - 16, не выполнено – 4;
* 18 - показателей муниципальной программы, из них: выполнено - 16, не выполнено – 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | |
|  | **«Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы** | | | | |
|  | **за 2019 год** | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **«Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы** | **1 954 620,20** | **1 828 191,91** | **93,5%** | **1 828 191,91** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | **средства бюджета Рузского городского округа** | **453 175,60** | **416 593,40** | **94,3%** | **416 593,40** |
|  | **средства бюджета Московской области** | **1 121 187,10** | **1 106 307,30** | **93,2%** | **1 106 307,30** |
|  | **средства Федерального бюджета** | **6 717,4** | **6 711,35** | **99,9** | **6 711,35** |
| **1.1.** | **Подпрограмма: 1 Дошкольное образование** | **578 298,30** | **564 427,65** | **97,6%** | **564 427,65** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***199 644,70*** | ***196 541,73*** | **98,5%** | ***196 541,73*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***378 633,60*** | ***367 885,92*** | **97,2%** | ***367 885,92*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством построек)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 1.1 Строительство объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 2.1 Разработка вариативных моделей развивающую предметно пространственную среду дошкольных образовательных организаций в условиях реализации Федеральных Государственных образовательных стандартов дошкольного образования | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования*** | ***577 699,60*** | ***563 907,65*** | ***97,6%*** | ***563 907,65*** |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *199 208,60* | *196 162,65* | *98,5%* | *196 162,65* |
|  | *средства бюджета Московской области* | *378 491,00* | *367 745,00* | *97,2%* | *367 745,00* |
|  | 3.1 Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 28 788,00 | 18 440,00 | Средства направлены на выплату компенсации родительской платы, оплату труда работников, обеспечивающих выплату компенсации, оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации. Низкий процент выполнения обусловлен тем, что компенсация родительской платы начисляется и выплачивается по фактически оплаченным квитанциям, предоставленными родителями. | 18 440,00 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.2 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 97 536,50 | 97 159,00 | Средства направлены на оплату труда и начисления на оплату труда УВП и рабочих. | 97 159,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *96 425,5* | *96 152,5* | *96 152,5* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 111,00* | *1 006,5* | *1 006,5* |
|  | 3.3 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | 6 305,1 | 5 683,20 | Экономия образовалась за счет конкурентных процедур | 5 683,20 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.4 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | 918,50 | 916,90 | Средства направлены на закупку офисной бумаги, канцелярских принадлежностей и хозяйственных товаров. Экономия образовалась за счет конкурентных процедур, а также в связи с приобретением материальных запасов за счет средств от предпринимательской деятельности | 916,90 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.5 Проведение ремонтных работ зданий и сооружений | 34 511,65 | 33 371,00 | Средства направлены на проведение капитального и текущего ремонта, проведение экспертизы здания и оплата услуг технадзора. Экономия образовалась за счет конкурентных процедур. | 33 371,00 |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.6 Субвенции из бюджета МО бюджетам муниципальных образований МО на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за искл. расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 348 592,00 | 348 298,50 | Средства направлены для оплаты труда и начислений по оплате труда педагогических работников, воспитателей, УВП, руководителей и их заместителей, прочего персонала. Средства направлены на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения игр. игрушек. | 348 298,50 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.7 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | 29 940,50 | 29 899,25 | Средства направлены на оплату коммунальных услуг теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроэнергию. | 29 899,25 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.8 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | 1 986,20 | 1 926,40 | Средства направлены на текущее содержание дошкольных образовательных учреждений (обслуживание услуг связи, АПС, "Стрелец - мониторинг", видеонаблюдение, вневедомственная охрана, вывоз мусора, оплата услуг СЭС, обслуживание КТС). | 1 926,40 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.9 Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов | 2 994,60 | 2 985,10 | Средства направлены на уплату налогов и сборов (налог на имущество, транспортный налог, налог за загрязнение окружающей среды, земельный налог). | 2 985,10 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.10 Мероприятия по охране труда | 2 464,80 | 2 096,73 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия образовалась за счет конкурентных процедур. Средства направлены на медицинские осмотры и обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты. | 2 096,73 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.11 Подготовка к отопительному сезону | 374,30 | 233,6 | Средства направлены на подготовку к отопительному сезону (промывка системы отопления, замена труб водоснабжения, замена задвижек, утепление окон и дверей и комплекс работ по поверке приборов учета теплоэнергии. Экономия сложилась за счет проведения процедуры торгов. | 233,60 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.12 Установка (переоборудование) пожарной сигнализации | 0,00 | 0,00 | В 2019 году не было потребности в установке и переоборудования пожарной сигнализации. | 0,00 |
|  | 3.13 Замена приборов учета | 102,75 | 41,72 | Отсутствие потребности в замене приборов учета. Осуществлена поверка. (КС 0003) | 41,72 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.14 Подготовка к новому учебному году | 181,65 | 181,70 | Средства направлены на проведение огнезащитной пропитки, замеров сопротивления, на приобретение и заправку огнетушителей. | 181,70 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.15 Проведение мероприятий по обработке территории дошкольных учреждений от клещей | 177,75 | 134,70 | Средства направлены на обработку территории от клещей. Экономия образовалась в результате проведения 1 разовой обработки вместо запланированной 2-х разовой | 134,70 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.16 Приобретение продуктов питания для льготных категорий детей | 2 350,00 | 2 2333,00 | Средства направлены на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей. | 2 333,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.17 Обеспечение учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.18 Утилизация и списание оргтехники, техники и инвентаря | 0,00 | 0,00 | Утилизация и списание оргтехники и инвентаря в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.19 Лицензирование дошкольных образовательных организаций | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.20 Обслуживание сайтов дошкольными образовательными учреждениями | 412,10 | 387,60 | Средства направлены на оказание услуг по техническому сопровождению процесса создания и ежемесячному сервисному сопровождению сайтов. | 387,60 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.21 Организация питания в дошкольных учреждениях | 19 869,00 | 19 689,25 | Средства направлены на организацию горячего питания. | 19 689,25 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.22 Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ДОУ по программам дополнительного профессионального образования для управленческих и педагогических кадров дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.23 Аттестация педагогических работников ДОУ на I и высшую квалификационные категории | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.24 Формирование резерва управленческих кадров | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.25 Повышение заработной платы работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.26 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 26,20 | 0,00 | Оплата за декабрь 2019 г. будет осуществлена в 2020 году. | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.27 Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | 168,00 | 130,00 | Средства направлены на оплату разработок нормативов ТБО и лимитов на их размещение (для расчета налога за загрязнение окружающей среды). Экономия образовалась за счет конкурентных процедур | 130,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.28 Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.29 Проведение лабораторных исследований и испытаний | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.30 «Ремонт асфальтового покрытия» | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Развитие инновационной структуры дошкольного образования*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | 4.1 Участие дошкольных учреждений округа в областном конкурсе муниципальных дошкольных образовательных учреждений на присвоение статуса региональной инновационной площадки | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 05 «Федеральный проект "Информационная инфраструктура"»*** | ***598,70*** | ***520,00*** | ***86,9%*** | ***520,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *436,10* | *379,08* | *86,9%* | *379,08* |
| *средства бюджета Московской области* | *162,60* | *140,92* | *86,7%* | *140,92* |
|  | 5.1 «Обеспечение организаций дошкольного начального, общего. основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | 598,70 | 520,00 | Интернетом обеспечены все учреждения. Экономия образовалась в результате конкурентных процедур | 520,00 |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | 436,1 | 379,08 | 379,08 |
|  | *средства бюджета Московской области* | 162,60 | 140,92 | 140,92 |
| **1.2.** | **Подпрограмма: 2 Общее образование** | ***1 268 469,90*** | ***1 156 780,02*** | **91,2%** | ***1 156 780,02*** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***184 675,05*** | ***160 831,16*** | ***87,1%*** | ***160 831,16*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***1 077 077,45*** | ***989 237,51*** | ***91,8%*** | ***989 237,51*** |
| ***средства Федерального бюджета*** | ***6 717,40*** | ***6 711,35*** | ***99,9%*** | ***6 711,35*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования*** | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 |
|  | 1.1 Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.2 Методическая поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.3 Создание электронного банка данных образовательных учреждений Рузского муниципального района, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.4 Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе капитального ремонта спортивных залов в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.5 Создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций качественным горячим питанием | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.6 Участие в областном конкурсе отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.7 Внедрение системы мероприятий по осуществлению контроля за состоянием здоровья обучающихся, в том числе изучение общественного мнения об организации питания | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию*** | ***832 589,95*** | ***822 064,85*** | ***98,7%*** | ***822 064,85*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *126 316,95* | *122 287,57* | *96,8%* | *122 287,57* |
| *средства бюджета Московской области* | *706 273,00* | *699 777,28* | *99,1%* | *699 777,28* |
|  | 2.1 Внедрение комплекса мер по реализации Федеральной концепции развития механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.2 Реализация системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.3 Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организациях Московской области | 240,00 | 121,00 | Средства направлены на компенсацию проезда к месту учебы и обратно. Низкий процент выполнения связан с тем, что оплата производится по фактически предоставленным проездным документам. | 121,00 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.4 Обеспечение частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и частных общеобразовательных организациях в Московской области, имеющих государственную аккредитацию | 33 732,00 | 29 548,23 | Средства направлены на оплату организации питания отдельным категориям учащихся (дети из многодетных семей, дети одиноких родителей, дети из малообеспеченных семей, дети посещающие ГПД). | 29 548,23 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.5 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 20 453,85 | 20 407,90 | Средства направлены на оплату труда с начислениями по оплате труда. | 20 407,90 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.6 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | 2 950,30 | 2 798,10 | Экономия за счет конкурентных процедур | 2 798,10 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.7 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | 1 092,00 | 869,62 | Экономия за счет конкурентных процедур | 869,62 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.8 Расходы на проведение срочных работ по устранению аварийных ситуаций | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.9 Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 667 710,00 | 665 775,90 | Средства направлены на оплату труда с начислениями, приобретение учебников и учебных пособий, на оплату сети "Интернет" для обучения детей-инвалидов на дому. | 665 775,90 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.10 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | 5 357,20 | 4 993,53 | Средства направлены для оплаты услуг связи, АПС, Стрелец мониторинг, КТС, обслуживание видеонаблюдения, оплата услуг вневедомственной охраны, оплата СЭС, вывоз мусора, оплата аренды. Оплата за декабрь 2019 г. будет осуществлена в 2020 году | 4 993,53 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.11 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | 49 175,00 | 48 374,06 | Средства направлены на оплату услуг электроэнергии, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Оплата за декабрь 2019 г. будет осуществлена в 2020 году | 48 374,06 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.12 Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов | 802,80 | 802,84 | Средства направлены на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога и налога на загрязнение окружающей среды. | 802,84 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.13 Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий городов и районов по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 075,00 | 2 073,82 | Средства направлены на зарплату сотрудников и начисления на выплаты по оплате труда. | 2 073,82 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.14 Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | 5 032,00 | 4 748,81 | Оплата за декабрь 2019 г. будет осуществлена в 2020 году | 4 748,81 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 2 516,00 | 2 490,48 | Предусмотрено софинансирование в размере 50%. | 2 490,48 |
| *средства бюджета Московской области* | 2 516,00 | 2 258,33 | Средства направлены на зарплату водителей автобусов, предрейсовые осмотры водителей, стоянка автобуса, тех. осмотр, ГСМ, автозапчасти. | 2 258,33 |
|  | 2.15 Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области сторонними организациями | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.16 Приобретения продуктов питания | 2 495,55 | 2 495,50 | Средства направлены на приобретение продуктов питания. | 2 495,50 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.17 Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 2.18 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 2 144,00 | 1 822,10 | Средства направлены на приобретение программного обеспечения, антивирусной защиты, ключей электронной подписи, приобретение компьютеров и компьютерного оборудования. Экономия за счет конкурентных процедур, а также в связи с приобретением МЗ за счет средств от предпринимательской деятельности | 1 822,10 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.19 Мероприятия по охране труда | 2 756,20 | 2 469,40 | Экономия образовалась в результате конкурентных процедур | 2 469,40 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.20 Подготовка к отопительному сезону | 120,00 | 119,96 | Средства были направлены на промывку системы отопления, замену труб водоснабжения, утепление окон и дверей, проверка дымовых и вентиляционных каналов, замена задвижек, поверка узлов теплоучета. | 119,96 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.21 Проведение ремонтных работ зданий и сооружений | 18 610,65 | 17 926,80 | Средства направлены на ремонтные работы, проведение экспертизы здания, оплата услуг технадзора, экспертиза сметной документации. Экономия образовалась в результате конкурентных процедур | 17 926,80 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.22 Установка (переоборудование) пожарной сигнализации | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.23 Замена приборов учета | 94,90 | 75,30 | Средства направлены на замену приборов учета. Экономия образовалась в результате конкурентных процедур | 75,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.24 Подготовка к новому учебному году | 211,50 | 206,00 | Средства направлены на замеры сопротивления, огнезащитную пропитку, приобретение и заправка огнетушителей. | 206,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.25 Проведение мероприятий по обработке территории общеобразовательных учреждений от клещей | 180,30 | 138,30 | Экономия образовалась в результате проведения 1 разовой обработки вместо запланированных 2-х разовых | 138,30 |
|  | 2.26 Монтаж и установка локальной сети | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.27 Подготовка и проведение единого государственного экзамена | 6 028,90 | 5 998,10 | Средства направлены на приобретение камер видеонаблюдения, металлоискателей, приобретение расходных материалов, источников бесперебойного питания, блокиратора сотовой связи, обновление программного обеспечения. | 5 998,10 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.28 Обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений начального, общего, основного общего и среднего общего образования доступном в сеть Интернет с учетом следующих критериев: общеобразовательные школы, расположенные в городских поселениях - со скоростью до 50 М.бит/с, общеобразовательные школы, расположенные в сельских поселениях - со скоростью до 10Мбит/с. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.29 Целевой взнос на участие в областных и Всероссийских мероприятиях | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.30 Лицензирование и аккредитация общеобразовательных учреждений | 0,00 | 0,00 | В 2019 году отсутствовала потребность в лицензировании и аккредитации ОУ | 0,00 |
|  | 2.31 Обслуживание сайта общеобразовательными учреждениями | 316,00 | 308,00 | Средства направлены на оказание услуг по техническому сопровождению сайтов образовательных организаций. | 308,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.32 Утилизация и списание компьютеров, оборудования и инвентаря | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.33 Организация питания в общеобразовательных учреждениях | 5 723,00 | 5 561,00 | Средства направлены на организацию питания в общеобразовательных учреждениях. Оплата за декабрь 2019 г. будет осуществлена в 2020 году. | 5 561,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.34 Приобретение вещевого имущества (обмундирования) | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.35 Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные образовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | 2 377,20 | 1 869,30 | Средства направлены на подвоз учащихся к месту обучения и обратно. Оплата за декабрь 2019 г. будет осуществлена в 2020 году. | 1 869,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.36 Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных образовательных организациях в Московской области. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.37 Устройство спортивной площадки с установкой спортивного оборудования | 2 475,10 | 2 469,94 | Средства направлены на установку спортивной площадки | 2 469,94 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.38 Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.39 Компенсация стоимости питания льготным категориям детей | 436,50 | 91,34 | Отсутствие потребности, в связи с отчислением детей. | 91,34 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Развитие инновационной структуры общего образования*** | **0,00** | **0,00** | ***0,00%*** | **0,00** |
|  | 3.1 Участие общеобразовательных учреждений округа в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений на присвоение статуса региональной инновационной площадки | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.2 Участие в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному росту*** | **0,00** | **0,00** | ***0,00%*** | **0,00** |
|  | 4.1 Внедрение современных моделей непрерывного профессионального развития руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, совершенствование кадрового потенциала | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.2 Внедрение комплекса аттестационных измерительных материалов для оценки уровня сформированности ключевых компетентностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций, а также для формирования портфолио профессиональных достижений работников сферы образования | *0,00* | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.3 Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципального значения для педагогических работников | *0,00* | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.4 Районный праздник «Международный день учителя» | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.5 Церемония награждения лучших педагогических работников образовательных организаций РГО | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.6 Муниципальный этап областного конкурса «На получение денежного поощрения лучшими учителями Московской области» | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.7 Муниципальный этап областного конкурса «Педагог года Подмосковья» | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.8 Муниципальный этап областного конкурса «На получение денежного поощрения лучшими учителями Московской области» | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.9 Повышение квалификации руководителей и педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования для управленческих и педагогических кадров общеобразовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.10 Аттестация педагогических работников ОО на I и высшую квалификационные категории | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.11 Формирование резерва управленческих кадров | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.12 Повышение заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 5 Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** |
|  | 5.1 Создание условий для выявления и развития талантов детей | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 5.2 Внедрение современных моделей выявления, непрерывного образования, психолого-педагогического сопровождения развития и социализации одаренных обучающихся | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 5.3 Внедрение научно-методического обеспечения системы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей на этапе основной школы | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 5.4 Внедрение модели профессионального сообщества педагогических работников, работающих с одаренными детьми | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 6 Реализация формализованных процедур и контрольно-измерительных материалов для оценки качества образования и организация диагностики в соответствии с ключевыми принципами федеральных государственных образовательных стандартов*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** |
|  | 6.1 Учебно-методическая работа с ОУ, учителями выпускных классов по подготовке к ГИА, направленная на снижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в школах с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в школах с худшими результатами ЕГЭ | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 6.2 Учебно-методическая работа с ОУ, учителями выпускных классов по подготовке к ГИА, направленная на снижение соотношения результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в школах с лучшими и в школах с худшими результатами. | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 6.3 Учебно-методическая работа с ОУ, учителями выпускных классов, направленная на увеличение среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике в школах с худшими результатами. | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | 6.4 Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 7 Развитие механизмов внешней оценки качества образования, создание системы региональных социологических и мониторинговых исследований в области качества образования*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** |
|  | 7.1 Реализация мероприятий проведения электронного мониторинга состояния и развития системы образования в Московской области | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 8 Федеральный проект "Информационная инфраструктура"*** | ***1 015,30*** | ***833,09*** | ***82,1%*** | ***833,09*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *739,95* | *607,32* | *82,1%* | *607,32* |
| *средства бюджета Московской области* | *275,35* | *225,77* | *82,0%* | *225,77* |
|  | 8.1 Обеспечение доступом в сеть Интернет общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах на скорости не менее 100 Мбит/с в сельских населенных пунктах не менее 50 Мбит/с. | 1 015,30 | 833,09 | Интернетом обеспечены все учреждения. Экономия образовалась в результате конкурентных процедур | 833,09 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *739,95* | *607,32* | *607,32* |
| *средства бюджета Московской области* | *275,35* | *225,77* | *225,77* |
|  | ***Основное мероприятие: 9 Снижение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (учреждений) занимающихся во вторую смену*** | **6 493,00** | **6 474,00** | **99,7%** | **6 474,00** |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 9.1 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 100,00 | 99,00 |  | 99,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 9.1.1 Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Рузский район, г.п. Тучково, Западный микрорайон, ул. Лебеденко (ПИР и строительство) | 100,00 | 99,00 |  | 99,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 9.1.2 Школа на 400 мест по адресу: Рузский район, п. Тучково, ул. Новая (ПИР и строительство) | 0,00 | 0,00 | Средства на проектно-сметную документацию были предусмотрены в 2018 году | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 9.2 Расчистка территории и подготовка площадки под строительство общеобразовательной школы на 550 мест по адресу: Рузский район, г.п. Тучково, Западный микрорайон, ул. Лебеденко | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено в 2018 году | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 9.3 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства трассы бытовой канализации и трассы ливневой канализации для общеобразовательных учреждений | 2443,00 | 2 440,00 | Средства направлены на вынос сетей на земельном участке под строительство школы. | 2 440,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 9.4 Разработка проекта на снос СОШ №2 п. Тучково | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 9.5 Снос СОШ №2 и СОШ №1 п. Тучково | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 9.6 Снос строений в целях строительства общеобразовательной школы на 550 мест по адресу: Рузский район, г.п. Тучково, Западный мкр., ул. Лебеденко | 450,00 | 450,00 | Мероприятие выполнено | 450,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 9.7 Заключение договоров технологического присоединения для общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |
|  | 9.8 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по проектированию волоконно-оптической линии связи для общеобразовательных учреждений. | 500,00 | 500,00 | Мероприятие выполнено | 500,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 9.9 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по выносу и строительству внеплощадочных инженерных сетей | 3 000,00 | 2 985,00 | Мероприятие выполнено | 2 985,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 9.10 Вынос теплотрассы из зоны застройки объекта: Школа на 400 мест по адресу: МО, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие 10 «Е1 Федеральный проект "Современная школа"»*** | ***428 371,65*** | ***327 408,08*** | ***76,4%*** | ***327 408,08*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *51 125,15* | *31 462,27* | *61,5%* | *31 462,27* |
| *средства бюджета Московской области* | *370 529,10* | *289 234,46* | *78,1%* | *289 234,46* |
| *средства Федерального бюджета* | *6 717,40* | *6 711,35* | *99,9%* | *6 711,35* |
|  | 10.1 Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | **4 935,70** | **4 927,67** | Экономия образовалась в результате конкурентных процедур | **4 927,67** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *120,40* | *120,19* | *120,19* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 203,80* | *1 201,87* | *1 201,87* |
| *средства Федерального бюджета* | *3 611,50* | *3 605,61* | *3 605,61* |
|  | 10.2 Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 2 977,60 | 2975,02 | Мероприятие выполнено | 2975,02 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 232,60* | *2 231,27* | *2 231,27* |
| *средства бюджета Московской области* | *745,00* | *743,75* | *743,75* |
|  | 10.3 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 4 244,70 | 4 244,5 | Мероприятие выполнено | 4 244,5 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *103,50* | *103,52* | *103,52* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 035,30* | *1 035,24* | *1 035,24* |
| *средства Федерального бюджета* | *3 105,90* | *3 105,74* | *3 105,74* |
|  | 10.4 Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 10.5 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 386 889,30 | 301 842,98 |  | 301 842,98 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *19 344,30* | *15 589,38* |  | *15 589,38* |
| *средства бюджета Московской области* | *367 545,00* | *286 253,60* |  | *286 253,60* |
|  | 10.5.1 Школа на 400 мест по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая (ПИР и строительство) | 9 507,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *475,00* | *0,00* |  | *0,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *9 032,00* | *0,00* |  | *0,00* |
|  | 10.5.2 Общеобразовательная школа на 550 мест, Рузский район, г.п. Тучково, Западный микрорайон, ул. Лебеденко (ПИР и строительство) | 377 382,3 | 301 842,98 | Экономия за счет корректировки проектно-сметной документации | 301 842,98 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *18 869,30* | *15 589,38* | *15 589,38* |
| *средства бюджета Московской области* | *358 513,00* | *286 253,60* | *286 253,60* |
|  | 10.60 Заключение договоров технологического присоединения для общеобразовательных учреждений | 28 801,40 | 12 894,96 | Оплата будет осуществлена в 2020 году частями до августа месяца | 12 894,96 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 10.70 Вынос теплотрассы из зоны застройки объекта: Школа на 400 мест по адресу: МО, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая | 522,95 | 522,95 | Мероприятие выполнено | 522,95 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3.** | | **Подпрограмма: 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей** | **94 583,30** | | **94 466,74** | | **99,9%** | | | | **94 466,74** | |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | **93 785,30** | | **93 700,47** | | **99,9%** | | | | **93 700,47** | |
| ***средства бюджета Московской области*** | **800,00** | | **766,27** | | **95,8%** | | | | **766,27** | |
|  | | ***Основное мероприятие: 1 Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,0%*** | | | | ***0,00*** | |
|  | | 1.1 Реализация мер, направленных на развитие системы выявления и развития молодых талантов | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 1.2 Реализация мер, направленных на развитие системы выявления и развития молодых талантов, в том числе обучающихся в организациях дополнительного образования сферы образования | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 1.3 Реализация мер, направленных на развитие системы выявления и развития молодых талантов, в том числе обучающихся в организациях дополнительного образования сферы культуры | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | ***Основное мероприятие: 2 Реализация комплекса мер обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей*** | ***93 705,30*** | | ***93 620,47*** | | ***99,6%*** | | | | ***93 620,47*** | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | | 2.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 87 279,10 | | 87 279,14 | | Средства направлены на оплату труда и начисления по оплате труда. Экономия образовалась в результате конкурентных процедур | | | | 87 279,14 | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | | 2.2 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | 134,50 | | 108,04 | | Приобретены основные средства | | | | 108,04 | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | | 2.3 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | 744,90 | | 744,90 | | Средства направлены на приобретение канцелярских товаров, материалов для конструирования, наглядный и демонстративный материал, материал хозтовары. | | | | 744,90 | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | | 2.4 Подписка на периодические издания | 9,20 | | 9,20 | | Средства направлены на подписку на периодические издания | | | | 9,20 | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | | 2.5 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 558,90 | | 558,30 | | Средства направлены на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, поставки антивирусного программного обеспечения. | | | | 558,30 | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | | 2.6 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | 497,20 | | 494,25 | | Средства направлены на оплату услуг связи, оплата вывоза мусора, оплата услуг СЭС, АПС, КТС, Стрелец мониторинг, обслуживание видеонаблюдения, оплата услуг вневедомственной охраны. | | | | 494,25 | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | | 2.7 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | 3 115,70 | | 3 115,74 | | Средства направлены на оплату электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения и водоотведения. | | | | 3 115,74 | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | | 2.8 Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов | 126,34 | | 126,30 | | Средства направлены на уплату налога на имущество, транспортный налог. | | | | 126,30 | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | | 2.9 Повышение заработной платы работникам муниципальных организаций дополнительного образования | 0,00 | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 2.10 Мероприятия по охране труда | 368,90 | | 363,40 | | Средства направлены на медицинские осмотры, приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение обучения по охране труда. | | | | 363,40 | |
|  | | 2.11 Подготовка к отопительному сезону | 322,34 | | 322,30 | | Средства направлены на подготовка к отопительному сезону | | | | 322,30 | |
|  | | 2.12 Проведение ремонтных работ | 0,00 | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 2.13 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты медицинских осмотров | 11,00 | | 9,10 | | Средства направлены на предрейсовый медицинский осмотр водителя. | | | | 9,10 | |
|  | | 2.14 Долевое участие в содержании имущества | 0,00 | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 2.15 Подготовка к новому учебному году | 7,40 | | 7,40 | | Средства направлены на проведение замеров сопротивления, огнезащитной обработки. Экономия сложилась за счет проведения процедуры торгов. | | | | 7,40 | |
|  | | 2.16 Проведение мероприятий по обработке территории учреждений дополнительного образования от клещей | 0,00 | | 0,00 | | Отсутствие потребности в данной услуге. | | | | 0,00 | |
|  | | 2.17 Мероприятия по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 0,00 | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 2.18 Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно | 15,00 | | 0,90 | | Воспитанников подвозят родители на личном транспорте. Не желание оформлять документы на возврат | | | | 0,90 | |
|  | | 2.19 Разработка системы оценки качества дополнительного образования, организация и проведение мониторинга и исследований в области функционирования и развития систем дополнительного образования и воспитания в образовательных организациях Московской области | 0,00 | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 2.20 Развитие кадрового потенциала образовательных организаций (повышение квалификации) | 0,00 | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 2.21 Обслуживание сайтов образовательными учреждениями | 16,00 | | 16,00 | | Средства направлены на оказание услуг по техническому сопровождению сайтов образовательных организаций. | | | | 16,00 | |
|  | | 2.22 Содержание транспортных средств | 85,40 | | 53,30 | | Средства направлены на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию автотранспорта. Расходы произведены по потребности | | | | 53,30 | |
|  | | 2.23 ПК Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | 30,00 | | 28,80 | | Средства направлены на обучение и повышение квалификации сотрудников | | | | 28,80 | |
|  | | 2.24 Страхование автогражданской ответственности | 0,00 | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 2.25 Приобретение и дозаправка огнетушителей | 0,00 | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 2.26 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 383,42 | | 383,40 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | | 383,40 | |
|  | | ***Основное мероприятие: 3 Реализация мер направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,0%*** | | | | ***0,00*** | |
|  | | 3.1 Реализация мер, направленных на воспитание у обучающихся гражданской идентичности, толерантности, патриотизма | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятия не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 3.2 Внедрение в образовательных организациях моделей практик социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности как средства воспитания и социализации детей и подростков | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятия не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 3.3 Реализация мер, направленных на воспитание здорового и безопасного образа жизни и поведение детей | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятия не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 3.4 Развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятия не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | ***Основное мероприятие: 4 Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечение их прав*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,0%*** | | | | ***0,00*** | |
|  | | 4.1 Формирование безопасной, комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятия не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 4.2 Разработка концепции развития детского достижения в Московской области, регионального стандарта участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы и моделей практик деятельности детских и молодежных общественных объединений (организаций), органов ученического самоуправления | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятия не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | 4.3 Организация и проведение смотра- конкурса социальных проектов детских и молодежных общественных объединений (организаций), органов ученического самоуправления | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятия не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | ***Основное мероприятие 05 «Развитие инновационной структуры дополнительного образования»*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00%*** | | | | ***0,00*** | |
|  | | 5.1 Участие учреждений дополнительного образования округа в областном конкурсе муниципальных учреждений дополнительного образования на присвоение статуса региональной инновационной площадки | 0,00 | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | | ***Основное мероприятие 06 «Федеральный проект "Успех каждого ребенка"»*** | ***880,00*** | | ***846,27*** | | ***96,2%*** | | | | ***846,27*** | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *80,00* | | *80,00* | | *100,0%* | | | | *80,00* | |
| *средства бюджета Московской области* | *800,00* | | *766,27* | | *95,8%* | | | | *766,27* | |
|  | | 6.1 Закупка оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований МО - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП МО | 880,00 | | 846,27 | | Закуплено оборудование | | | | 846,27 | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *80,00* | | *80,00* | | *80,00* | |
| *средства бюджета Московской области* | *800,00* | | *766,27* | | *766,27* | |
| **1.4.** | | **Подпрограмма: 4 Обеспечивающая подпрограмма** | **13 266,70** | | **12 517,50** | | **94,4%** | | | | **12 517,50** | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | | ***Основное мероприятие: 1 Осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,0%*** | | | | ***0,00*** | |
|  | | 1.1 Осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятие | | | | 0,00 | |
|  | | ***Основное мероприятие: 2 Реализация системы методического, информационного сопровождения и мониторингов реализации программы, распространения ее результатов*** | ***13 266,70*** | | ***12 517,50*** | | ***94,4%*** | | | | ***12 517,50*** | |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | | 2.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 10 778,40 | | 10 576,90 | | Средства направлены на зарплату с начислениями. | | | | 10 576,90 | |
|  | | 2.2 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | 587,60 | | 520,60 | | Средства направлены на оплату услуг электроэнергии, теплоэнергии водоснабжения и водоотведения. Оплата за декабрь 2019 г. будет осуществлена в 2020 году. | | | | 520,60 | |
|  | | 2.3 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | 70,00 | | 38,70 | | Подготовка конкурсной документации до 01.11.2019 Поставщики не предоставили предложения в срок. | | | | 38,70 | |
|  | | 2.4 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | 139,10 | | 102,30 | | Расходы произведены по потребности. | | | | 102,30 | |
|  | | 2.5 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | 414,80 | | 344,70 | | Средства направлены на оплату услуг связи, оплата за вывоз мусора, техобслуживание АПС, КТС, услуги по уборке помещения, приобретение бланков и т.д. Оплата за декабрь 2019 г. будет осуществлена в 2020 г. | | | | 344,70 | |
|  | | 2.6 Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов | 18,00 | | 11,50 | | Средства направлены на уплату налога на имущество, транспортный налог, налог на землю и т.д. | | | | 11,50 | |
|  | | 2.7 Проведение мероприятий | 695,00 | | 599,00 | | Запланированы транспортные расходы до парка "Патриот" (Отмена мероприятия обл.структ.) | | | | 599,00 | |
|  | | 2.8 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 91,20 | | 88,80 | | Мероприятие выполнено | | | | 88,80 | |
|  | | 2.9 Проведение экспертизы при осуществлении аттестации педагогических работников | 7,20 | | 0,00 | | Средства не использованы в связи с отсутствием ЭЦП (смена руководства МКУ ПО "УМЦ") | | | | 0,00 | |
|  | | 2.10 Обеспечение деятельности учреждений в части заключения договоров на оказание услуг по повышению квалификации | 180,20 | | 0,00 | | Средства не использованы в связи с отсутствием ЭЦП (смена руководства МКУ ПО "УМЦ") | | | | 0,00 | |
|  | | 2.11 Изготовление печатной продукции | 27,40 | | 0,00 | | Средства не использованы в связи с отсутствием ЭЦП (смена руководства МКУ ПО "УМЦ") | | | | 0,00 | |
|  | | 2.12 Обслуживание сайтов | 16,00 | | 16,00 | | Средства были направлены на техническое сопровождение официальных сайтов. | | | | 16,00 | |
|  | | 2.13 Мероприятия по охране труда | 6,30 | | 0,00 | | Средства не использованы в связи с отсутствием ЭЦП (смена руководства МКУ ПО "УМЦ") | | | | 0,00 | |
|  | | 2.14 Проведение ремонтных работ зданий и сооружений | 175,50 | | 174,00 | | Мероприятие выполнено | | | | 174,00 | |
|  | | 2.15 Разработка интернет-сайта для Управления образования Рузского городского округа | 60,00 | | 45,00 | | Снижение цены в ЭМ | | | | 45,00 | |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы**  **«Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |  |  | |
| № п/п | | Показатели, характеризующие достижение цели | | | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
|  | | ***Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"*** | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Приоритетный показатель**  Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | | | процент | | 100 | | 100 | 100 |  | |
| 2 | | **Приоритетный показатель** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | | | процент | | 105,8 | | 116,31 | 107,83 | Зарплата работников МДОУ РГО составила - 55 560,94 руб. (в сфере общего образования в МО - 51 526,40 руб.) 55 560,94 / 51 526,40\* 100 = 107,83 | |
| 3 | | **Приоритетный показатель** Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | | | мест | | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено. | |
| 4 | | **Приоритетный показатель** Доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | | | процент | | 97 | | 97 | 97 |  | |
| 5 | | **Приоритетный показатель** Количество отремонтированных дошкольных организа**ций** | | | штука | | 0 | | 0 | 13 |  | |
| 6 | | Макропоказатель Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образование в текущем году к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | | | процент | | 100 | | 100 | 100 |  | |
| 7 | | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | | | процент | | 90 | | 100 | 100 |  | |
|  | | ***Подпрограмма 2 "Общее образование"*** | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Приоритетный показатель** Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | | | процент | | 99 | | 99 | 99 |  | |
| 2 | | **Приоритетный показатель** Доля обучающихся во вторую смену | | | процент | | 5,83 | | 5,83 | 6,17 | Проблема "второй смены" будет решена при введении в эксплуатацию строящихся школ в п. Тучково (2021-2022 г.г.) | |
| 3 | | **Приоритетный показатель** Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области (в сфере образования) | | | мест | | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено. | |
| 4 | | **Приоритетный показатель** Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. тыс. | | | штука | | 0 | | 0,003 | 0,003 | В 2019 году введено в эксплуатацию три Центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" на базе МБОУ "Колюбакинская СОШ", МБОУ "Космодемьянская СОШ", МБОУ "Дороховская СОШ" | |
| 5 | | **Приоритетный показатель** Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | штука | | 0 | | 1 | 1 | Тучковская специализированная школа-интернат в 2019 году обновила материально-техническую базу по предмету "Технология" в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (мероприятие «Поддержка образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») | |
| 6 | | **Приоритетный показатель** Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | | | тысяча человек | | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено. | |
| 7 | | **Приоритетный показатель** Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | | | процент | | 0 | | 5 | 10 |  | |
| 8 | | **Приоритетный показатель** Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | | | единица | | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено. | |
| 9 | | **Приоритетный показатель** Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности | | | тысяча человек | | 0 | | 0,089 | 0,089 | Обучающиеся 3-х ОО приняли в 2019 году участие в проекте "Билет в будущее" | |
| 10 | | **Приоритетный показатель** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» | | | процент | | 0 | | 15 | 31,95 |  | |
| 11 | | **Приоритетный показатель** Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации | | | процент | | 0 | | 33 | 66,85 |  | |
| 12 | | **Приоритетный показатель** Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | | | процент | | 114,97 | | 109,33 | 112,20 | Ср. з/плата пед. работников МОУОО РГО - 55068,89 руб. Среднемесячный доход от трудовой деятельности - 49081,40 руб. (55068,89 /49081,4 \*100). | |
| 13 | | **Приоритетный показатель** Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | | | процент | | 15,4 | | 23 | 19,1 | По результатам ЕГЭ в 2019 году 53 выпускника набрали 220 баллов и более по 3 предметам из 277 сдававших ЕГЭ в 2019 году. | |
| 14 | | **Приоритетный показатель** Сокращение школ, находящихся в "красной зоне" | | | процент | | 0 | | 36,36 | 18,18 | Три образовательные организации (ОО) находятся в "красной зоне". Во всех ОО разработана и реализуется Дорожная карта по выходу из "красной зоны". | |
| 15 | | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | | процент | | 24 | | 24 | 18 | Показатель будет выполнен при приеме на работы в школы в августе-сентябре 2020 года молодых специалистов | |
| 16 | | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | | | количество | | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено | |
| 17 | | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | | | процент | | 100 | | 100 | 100 | Показатель достигнут все 49 ОО имеют свой сайт | |
| 18 | | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | | | количество | | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено | |
| 19 | | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования | | | процент | | 100 | | 100 | 100 | Показатель достигнут во всех ОО создана органы самоуправления, управляющие советы | |
| 20 | | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | | | процент | | 93,7 | | 95 | 94 | Проблема будет решена при введении в эксплуатацию строящихся школ в п. Тучково (2021-2022 г.г.) | |
| 21 | | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | | процент | | 78 | | 100 | 100 |  | |
| 22 | | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области | | | процент | | 95,62 | | 95,85 | 98,14 | Среднемесячная начисл. з/плата пед. работников МОО-55068,89 руб. (по МО - 56 111,30 руб.) (51915,59/51 375,10\*100 = 98,14%) | |
| 23 | | Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций | | | процент | | 4,5 | | 4,5 | 4,5 |  | |
| 24 | | Удельный вес числа образовательных организаций, включенных в региональную систему электронного мониторинга состояния и развития системы образования в Московской области | | | процент | | 88,2 | | 92,2 | 100 | Все 49 ОО РГО включены в РСЭМ | |
| 25 | | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования | | | процент | | 82 | | 83,5 | 94,13 | Показатель выполнен за счет работы 5 школ округа по ФГОС в опережающем режиме | |
| 26 | | Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) | | | процент | | 0,2 | | 0,22 | 0,22 | Показатель выполнен | |
| 27 | | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | | процент | | 100 | | 100 | 100 |  | |
|  | | ***Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"*** | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Приоритетный показатель** Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | | | процент | | - | | 100 | 110,11 | Среднемесячная зарплата пед. работников учреждений дополнительного образования детей за 2019 год составила - 65 290,61 руб. Среднемесячная зарплата учителей в МО по данным статистики за 2019 год составил -59 295,60 руб. | |
| 2 | | **Приоритетный показатель** Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | | | процент | | 46 | | 46 | 46 |  | |
| 3 | | **Приоритетный показатель** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | | | процент | | 10,7 | | 15 | 15 |  | |
| 4 | | **Приоритетный показатель** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | | | процент | | 83 | | 83,1 | 83,1 |  | |
| 5 | | **Приоритетный показатель** Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (в сфере культуры) | | | процент | | 9,4 | | 9,5 | 9,5 |  | |
| 6 | | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | | | процент | | 26 | | 26,1 | 26,1 |  | |
| 7 | | Доля детей (5-18 лет), охваченных дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленности | | | процент | | 7,4 | | 8 | 8 |  | |
| 8 | | Доля детей, вовлеченных в реализацию волонтерских проектов | | | процент | | 11,2 | | 11,3 | 11,3 |  | |
| 9 | | Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня. | | | процент | | 0,9 | | 1,1 | 1,1 |  | |
| 10 | | Доля участников различных форм детского самоуправления | | | процент | | 32 | | 34 | 34 |  | |

1. **«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы»**

Цели программы:

* обеспечение возможностей жителям Рузского городского округа систематически заниматься физической культурой и спортом;
* создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культуры и спорта;
* подготовка спортивного резерва Рузского городского округа;
* развитие спорта высших достижений Рузского городского округа;
* повышение качества жизни население Рузского городского округа, путём развития услуг в сфере физической культуры и спорта;
* обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта».
2. «Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа».
3. «Обеспечивающая подпрограмма».

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 31.12.2019 №6107) составил – 260 594,27 тыс. руб., из них:

* средства бюджета Рузского городского округа – 110 594,27 тыс. руб.;
* внебюджетные источники – 150 000,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2019 году – 103 607,85 тыс. руб. (39,8% от плана), из них средства:

* средства бюджета Рузского городского округа – 103 607,85 тыс. руб. (93,7%);
* внебюджетные источники – 0 тыс. руб. (0%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

Всего в программе 23 показателя. Установлены значения на 2019 год по 20 показателям, в том числе:

* 3 - приоритетных показателя – все выполнены;
* 17 - показателей муниципальной программы, из них: выполнено - 16, не выполнен – 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | |
|  | **«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения** | | | | |
|  | **в Рузском городском округе» на 2018 – 2022 годы** | | | | |
|  | **за 2019 год** | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.** | **Программа: 2 "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе" на 2018 – 2022 годы** | **260 594,27** | **103 607,85** | **39,8%** | **103 607,85** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***110 594,27*** | ***103 607,85*** | ***93,7%*** | ***103 607,85*** |
|  | ***внебюджетные источники*** | ***150 000,00*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
| **2.1.** | **Подпрограмма: 1 Создание условий для развития физической культуры и спорта** | **217 840,46** | **61 006,19** | **28,0%** | **61 006,19** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *67 840,46* | *61 006,19* | *89,9%* | *61 006,19* |
| *внебюджетные источники* | *150 000,00* | *0* | *0%* | *0* |
|  | ***Основное мероприятие: 1 1. Вовлечение жителей Рузского городского округа, в систематические занятия физической культурой и спортом.*** | ***57 008,60*** | ***57 008,61*** | ***100%*** | ***57 008,61*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 Проведение мероприятий | 1 779,86 | 1 779,86 | Проведение спортивных мероприятий согласно календарному плану на год. Приобретена наградная атрибутика, оплачены услуги. | 1 779,86 |
|  | 1.2 Укрепление материально-технической базы центра тестирования ГТО | 100,00 | 100,00 | Приобретено оборудование для ГТО | 100,00 |
|  | 1.3 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 47 053,12 | 47 053,11 | Выплата заработной платы и начислений. | 47 053,11 |
|  | 1.4 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | 3 990,62 | 3 990,62 | Оплата услуг: водоснабжение, электроэнергия, теплоснабжение. | 3 990,62 |
|  | 1.5 Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов. | 117,15 | 117,16 | Уплата налогов: на негативное воздействие на окружающую среды, имущество, транспорт. | 117,16 |
|  | 1.6 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | 1 460,70 | 1 460,70 | Заключены договора: Связь, Вывоз ТБО, оказание услуг по аренде дорожек бассейна. | 1 460,70 |
|  | 1.7 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | 1 347,13 | 1 347,13 | Приобретение ГСМ, канцелярские товары, Химические реагенты. | 1 347,13 |
|  | 1.8 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | 0 | 0 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.9 Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | 50,70 | 50,70 | Обучение и повышения квалификации сотрудников. | 50,70 |
|  | 1.10 Мероприятия по охране труда | 0 | 0 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.11 Подготовка к отопительному сезону | 0 | 0 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.12 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 289,17 | 289,17 | Оплата доступа сети интернет, сопровождение сайта, приобретение картриджей, компьютеров. | 289,17 |
|  | 1.13 Содержание транспортных средств | 185,80 | 185,80 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. | 185,80 |
|  | 1.14 Страхование автогражданской ответственности | 19,95 | 19,96 | Обязательное страхование гражданской ответственности автомобильного транспорта. | 19,96 |
|  | 1.15 Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой | 581,60 | 581,60 | Поставка экипировки и оборудования, приобретение спортивного инвентаря для занимающихся в секциях по видам спорта. | 581,60 |
|  | 1.16 Замена приборов учета | 32,80 | 32,80 | Замена приборов учета | 32,80 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Увеличение фактической обеспеченности Рузского городского округа объектами спорта и повышение эффективности их использования.*** | ***160 831,86*** | ***3 997,58*** | ***2,5%*** | ***3 997,58*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 327,50* | *3 997,58* | *97,4%* | *3 997,58* |
| *внебюджетные источники* | *150 000,00* | *0* | *0%* | *0* |
|  | 2.1 Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных сооружений | 0,00 | 0,00 | В отчетном периоде мероприятие не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 2.2 Проведение ремонтных работ зданий и сооружений | 7 371,86 | 3 537,58 | Выполнена часть ремонтные работы двухэтажного здания (684,8 кв. м.), по адресу: п. Дорохово, ул. Школьная, д. 1. По итогам заключено Соглашение о расторжении муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений здания на сумму 3 824 815,47 | 3 537,58 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.3 Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в Рузском городском округе, мкр. Тучково, ул. Новая | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2018 году | 0 |
|  | 2.4 Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | 0,00 | 0,00 | В отчетном периоде мероприятие не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 2.5 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Покровское | 3 460,00 | 460,00 | Проведена экспертиза ФОК с. Покровское ул. Урожайная дом 1А. | 460,00 |
|  | 2.6 Строительство крытой ледовой арены | 150 000,00 | 0 | Отказ инвесторов во вложения в строительство спортивного объекта | 0 |
| *внебюджетные источники* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Р5 Федеральный проект "Спорт-норма жизни*** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | 3.1 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных организациях Московской области | 0 | 0 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 0 |
| **2.2.** | **Подпрограмма: 2 Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа** | **35 730,10** | **35 635,45** | **99,7%** | **35 635,45** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Развитие системы подготовки спортивного резерва Рузского городского округа*** | ***35 730,10*** | ***35 635,45*** | ***99,7%*** | ***35 635,45*** |
|  | 1.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 24 731,59 | 24 731,59 | Выплата заработной платы и начисления на нее. | 24 731,59 |
|  | 1.2 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | 1 467,73 | 1 467,73 | Оплата коммунальных платежей | 1 467,73 |
|  | 1.3 Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов | 304,10 | 304,10 | Затраты на уплату налогов: на негативное воздействие на окружающую среды, имущество. | 304,10 |
|  | 1.4 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | 172,12 | 167,31 | Оплата по договорам услуг, по предоставлению помещений для УТЗ, связь, вывоз ТБО. | 167,31 |
|  | 1.5 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | 450,32 | 450,32 | Затраты на приобретение медикаментов, по договору розничной купли-продажи, согласно Спецификации, резиновая крошка для ремонта беговой дорожки, клей для ремонта беговой дорожки, спортинвентарь, спортивные снаряды, экипировка, мази, мази для лыж, канцтовары, хозтовары, ГСМ, масла, автозапчасти, газон, удобрение, сиденье пластиковые, запчасти и комплектующие к мото-бензотехнике, газон, удобрение, сиденья пластиковые, флаги, лопаты для уборки снега, движок для уборки снега, инвентарь для уборки, спортивный инвентарь, спортивные снаряды, экипировка, спортивная форма, ГСМ, скребки для уборки снега, приобретение (изготовление) журналов для тренеров, поставка электрики. | 450,32 |
|  | 1.6 Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | 10,00 | 10,00 | Повышение квалификации сотрудников. | 10,00 |
|  | 1.7 Подготовка к отопительному сезону. | 34,50 | 34,50 | ТО приборов учета тепловой энергии, промывка расходомеров. | 34,50 |
|  | 1.8 Мероприятия по охране труда | 62,80 | 60,00 | Проведена специальная оценка условий труда, приобретены стенды. | 60,00 |
|  | 1.9 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | 192,08 | 115,87 | Приобретены основные средства, спортивный инвентарь. Мероприятие не выполнено в полном объеме, т.к. в электронном магазине не было заявлено поставщиков. | 115,87 |
|  | 1.10 Обеспечения участия юных спортсменов в межрайонных, региональных соревнованиях, первенствах, турнирах, а также в официальных соревнованиях Московской области | 890,85 | 889,85 | Оплата услуг по перевозке участников соревнований. | 889,85 |
|  | 1.11 Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой. | 2 522,71 | 2 512,87 | Приобретение спортивного инвентаря, экипировки для отделений по видам спорта. | 2 512,87 |
|  | 1.12 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 141,32 | 141,32 | Заключены договора на обслуживание сайта, предоставление сети интерне, приобретение картриджей, компьютеров. | 141,32 |
|  | 1.13 Приобретение строительных материалов | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.14 Сертификация спортивных объектов | 78,00 | 78,00 | Сертификация футбольных полей. | 78,00 |
|  | 1.15 Лицензирование спортивных учреждений | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.16 Проведение ремонтных работ по адресу: п. Тучково, ул. Восточный микрорайон дом 22 С. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. (Ремонтные работы выполнены в 1918 году). | 0,00 |
|  | 1.17 Проведение мероприятий | 29,88 | 29,89 | Приобретение наградной атрибутики. | 29,89 |
|  | 1.18 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | 4 625,70 | 4 625,70 | Оказание услуг по предоставлению помещений для тренировочных занятий, членские взносы, тренировочные сборы -проживание -занятия, питание, страхование воспитанников, участие в спортивных мероприятиях. | 4 625,70 |
|  | 1.19 Замена приборов учета | 16,40 | 16,40 | Замена приборов учета. | 16,40 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.** | **Подпрограмма: 3 Обеспечивающая подпрограмма** | **7 023,71** | **6 966,21** | **99,2%** | **6 966,21** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы*** | ***7 023,71*** | ***6 966,21*** | ***99,2%*** | ***6 966,21*** |
|  | 1.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 6 229,74 | 6 217,99 | Выплата заработной платы и начисления | 6 217,99 |
|  | 1.2 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | 326,56 | 299,46 | Оплата коммунальных услуг | 299,46 |
|  | 1.3 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание | 63,84 | 47,85 | Оплата услуг связи, ТБО. | 47,85 |
|  | 1.4 Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов | 2,66 | 0,00 | Уплата налогов в 2019 не потребовалась | 0,00 |
|  | 1.5 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | 29,29 | 29,29 | Приобретение бумаги, канцелярских товаров, табличек. | 29,29 |
|  | 1.6 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | 118,65 | 118,65 | Приобретение мебели. | 118,65 |
|  | 1.7 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 252,97 | 252,97 | Ремонт техники, приобретение картриджей, компьютеров. | 252,97 |
|  | 1.8 Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | 0,00 | 0,00 | В отчетном периоде мероприятие не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.9 Мероприятия по организации перехода на умную социальную политику в сфере физической культуры и спорта, в том числе органов местного самоуправления РГО | 0,00 | 0,00 | В отчетном периоде мероприятие не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.10 Мероприятия по охране труда | 0,00 | 0,00 | В отчетном периоде мероприятие не предусмотрено. | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | | **«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения  в Рузском городском округе» на 2018 – 2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ***Подпрограмма 1 "Создание условий для развития физической культуры и спорта"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Московской области | | процент | 38,5 | 40,5 | 40,5 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения | | единиц | 1 | 1 | 1 | Для футбольного поля в п. Тучково приобретено и установлено ограждение. |
| 3 | **Приоритетный показатель** Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | | процент | - | 21,35 | 21,35 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области | | единиц | 1 | - | - | Значение показателя на 2019 год не предусмотрено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2019** Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | | единиц | 1 | - | - | Значение показателя на 2019 год не предусмотрено |
| 6 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | | процент | 77 | 81 | 81 |  |
| 7 | Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | | процент | 21 | 25,3 | 25,3 |  |
| 8 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | | процент | 80 | 98 | 98 |  |
| 9 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Московской области | | процент | 10,26 | 11 | 11 |  |
| 10 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальном образовании Московской области | | единиц | 1 | 1 | 1 | На объекте физической культуры и спорта ФОК п. Дорохово проведены ремонтные работы. |
| 11 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | | процент | 88,2 | 90 | 90 |  |
| 12 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | | процент | 21,4 | 24 | 24 |  |
| 13 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | | процент | 6,1 | 11 | 11 |  |
| 14 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | процент | 256,7 | 259,31 | 259,31 |  |
| 15 | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | процент | 30 | 50 | 50 |  |
| 16 | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | процент | 50 | 50,3 | 50,3 |  |
| 17 | Количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области | | процент | - | - | - | Значение показателя на 2019 год не предусмотрено |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | - | 47 | 47 |  |
| 19 | Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности | процент | - | 37,5 | 0,37 | Предпринимательскую деятельность осуществляло 1 учреждение (планировалось два) |
|  | ***Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа"*** | | | | | |
| 1 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Рузском городском округе | Процент | 72,5 | 100 | 100 |  |
|  | ***Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»*** | | | | | |
| 1. | Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | Человек на 10 000 населения | 71,88 | 733,10 | 733,10 |  |
| 2. | Справочно: Единовременная пропускная способность Еф (мощность) спортивных сооружений на конец отчётного года» | Человек | 4517 | 4517 | 4517 |  |

**3. «Развитие культуры Рузского городского округа на 2018-2022 годы»**

Цель программы: Повышение качества жизни населения Рузского округа путем развития услуг в сфере культуры

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Рузского городского округа.
2. Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Рузском городском округе.
3. Развитие библиотечного дела в Рузском городском округе.
4. Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Рузском городском округе.
5. Развитие парков культуры и отдыха в Рузском городском округе.
6. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского городского округа.
7. Создание условий для развития туризма в Рузском городском округе.
8. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2019 №6086) – 256 846,80 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 253 504,30 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 3 342,50 тыс. руб.

Выполнено в 2019 году – 249 223,77 тыс. руб. (97% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 245 998,27 тыс. руб. (97%);
* бюджета Московской области – 3 225,5 тыс. руб. (96,5%).

Профинансировано в отчетном периоде - 255 160,20 тыс. руб. (99,3% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 251 934,70 тыс. руб. (99,4%);
* бюджета Московской области – 3 225,50 тыс. руб. (96,5%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры Рузского городского округа на 2018-2022 годы» за 2019 год»).

Всего в программе 28 показателей. Установлены значения на 2019 год по 23 показателям, в том числе:

* 6 - приоритетных показателей, из них выполнено - 5, не выполнен - 1;
* 17 - показателей муниципальной программы, из них выполнено - 14, не выполнено - 3.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Рузского городского округа на 2018-2022 годы» за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие культуры Рузского городского округа на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | | |
|  | **за 2019 год** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | | Объем финансирования на 2019 год | | Выполнено в 2019 году | | Степень и результаты выполнения | | | | Профинансировано в 2019 году |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 |
| **3.** | **Программа: 3 «Развитие культуры Рузского городского округа на 2018-2022 годы»** | | **277 424,67** | | **267 204,80** | | **96,3%** | | | | **273 739,70** |
|  | в том числе: | |  | |  | |  | | | |  |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | | ***236 815,47*** | | ***226 633,50*** | | ***95,7%*** | | | | ***233 131,40*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | | ***40 609,20*** | | ***40 571,30*** | | ***99,9%*** | | | | ***40 608,30*** |
| **3.1.** | **Подпрограмма: 1 Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности РГО** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,0%** | | | | **0,00** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории РГО, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | | **0,0%** | | | | ***0,00*** |
|  | 1.1 Оформление охранных обязательств, зон охраны объекта культурного наследия | | 0,00 | | 0,00 | | В отчетном периоде мероприятие не предусмотрено. | | | | 0,00 |
|  | 1.2 Реставрация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Рузского городского округа | | 0,00 | | 0,00 | | В отчетном периоде мероприятие не предусмотрено. | | | | 0,00 |
| **3.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в РГО** | | **17 289,9** | | **16 317,49** | | **94,4%** | | | | **17 283,88** |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев*** | | ***17 289,9*** | | ***16 317,49*** | | ***94,4%*** | | | | ***17 283,88*** |
|  | 1.1 Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев | | 16 884,00 | | 15 917,59 | | Выплачена заработная плата, налоги, текущее содержание имущества муниципальным музеям. | | | | 16 883,98 |
|  | 1.1.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | | 16 213,00 | | 15 497,26 | | Выплачена заработная плата, налоги, текущее содержание имущества муниципальным музеям | | | | 16 213,00 |
|  | 1.1.2 Софинансирование расходов на повышение зарплаты работникам муниципальных учреждений культуры | | 0 | | 0 | | В 2019 году мероприятие не предусмотрено | | | | 0 |
|  | 1.1.3 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | | 232,50 | | 151,25 | | Оплачены коммунальные платежи учреждений за тепло, воду, электроэнергию. | | | | 232,50 |
|  | 1.1.4 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание имущества | | 80,70 | | 67,20 | | Оплачены платежи на текущее содержание имущества: оплата услуг связи, дератизация, вывоз мусора, утилизация | | | | 80,70 |
|  | 1.1.5 Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов и сборов | | 43,50 | | 7,20 | | Оплачены налоги и сборы учреждений: налог на имущество, налог на загрязнение окружающей среды. | | | | 43,50 |
|  | 1.1.6 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | | 193,60 | | 133,90 | | Оплачены платежи на расходы по ИКТ: оплата услуг интернета, за обслуживание сайта, приобретение и заправка картриджей. | | | | 193,60 |
|  | 1.1.7 Подписка на периодические издания | | 39,90 | | 0,00 | | Передана субсидия учреждению на подписку | | | | 39,90 |
|  | 1.1.8 Услуги типографии | | 0,00 | | 0,00 | | Средства предусмотрены в мероприятии 1.2.7. | | | | 0,00 |
|  | 1.1.9 Уборка снега | | 20,00 | | 0,00 | | Запланированы средства на услуги по уборке снега. перечислена субсидия | | | | 0,00 |
|  | 1.1.10 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | | 60,80 | | 60,78 | | Передана субсидия учреждению на приобретение материальных запасов, средства израсходованы | | | | 60,78 |
|  | 1.1.11 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | | 0,00 | | 0,00 | | Мероприятие в отчетном периоде не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | 1.1.12 Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) в сфере культуры | | 0,00 | | 0,00 | | Мероприятие в отчетном периоде не предусмотрено. | | | | 0,00 |
|  | 1.2 Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели | | 405,90 | | 399,90 | | По мероприятию предусмотрены субсидии на иные цели | | | | 399,90 |
|  | 1.2.1 Мероприятия по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | | 0,00 | | 0,00 | | Средства запланированы по программе Безопасность в 2019году | | | | 0,00 |
|  | 1.2.2 Подготовка к отопительному сезону | | 0,00 | | 0,00 | | Средства не запланированы | | | | 0,00 |
|  | 1.2.3 Мероприятия по охране труда | | 35,00 | | 35,00 | | Израсходованы средства на мероприятия по охране труда | | | | 35,00 |
|  | 1.2.4 Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | | 50,00 | | 50,00 | | Израсходованы средства на обучение, повышение квалификации сотрудников учреждений | | | | 50,00 |
|  | 1.2.5 Обеспечение деятельности музеев в части приобретения основных средств | | 154,00 | | 148,00 | | Запланированы средства на приобретение основных средств. | | | | 148,00 |
|  | 1.2.6 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на ИКТ | | 44,20 | | 44,20 | | Израсходованы средства на информационные технологии. | | | | 44,20 |
|  | 1.2.7 Услуги типографии | | 99,50 | | 99,50 | | Израсходованы средства на услуги типографии | | | | 99,50 |
|  | 1.2.8 Реставрация музейных предметов | | 0,00 | | 0,00 | | По мероприятию средства не запланированы | | | | 0,00 |
|  | 1.2.9 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | | 23,20 | | 23,20 | | Израсходованы средства на приобретение материальных запасов. | | | | 23,20 |
| **3.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие библиотечного дела в Рузском городском округе** | | **69 978,90** | | **68 738,68** | | **98,2%** | | | | **69 896,72** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Обеспечение роста числа посетителей библиотек*** | | **69 978,90** | | **68 738,68** | | **98,2%** | | | | **69 896,72** |
|  | 1.1 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками | | 66 842,20 | | 65 684,58 | | Израсходованы средства на мероприятия по муниципальному заданию. | | | | 66842,15 |
|  | 1.1.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | | 60 583,10 | | 60 209,78 | | Выплачена заработная плата, налоги, текущее содержание имущества муниципальным музеям | | | | 60 583,10 |
|  | 1.1.2 Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | | 0,00 | | 0,00 | | По данному мероприятию финансирование не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | 1.1.3 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | | 2 096,60 | | 1 592,00 | | Оплачены коммунальные платежи учреждений за тепло, воду, электроэнергию | | | | 2 096,60 |
|  | 1.1.4 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание имущества | | 443,90 | | 364,80 | | Оплачены платежи на текущее содержание имущества: оплата услуг связи, дератизация, вывоз мусора, утилизация. | | | | 443,85 |
|  | 1.1.5 Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов и сборов | | 158,00 | | 24,30 | | Оплачены налоги и сборы учреждений: налог на имущество, налог на загрязнение окружающей среды. Перечислена субсидия | | | | 158,00 |
|  | 1.1.6 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | | 657,30 | | 657,30 | | Оплачены платежи на расходы по информационно-коммуникационным технологиям: оплата услуг интернета, за обслуживания сайта, приобретение и заправка картриджей | | | | 657,30 |
|  | 1.1.7 Подписка на периодические издания | | 958,10 | | 957,30 | | Произведены расходы на подписку газет и журналов. Передана субсидия учреждению | | | | 958,10 |
|  | 1.1.8 Услуги типографии | | 0,00 | | 0,00 | | В 2019 году на данное мероприятие денежные средства не предусмотрены | | | | 0,00 |
|  | 1.1.9 Уборка снега | | 0,00 | | 0,00 | | В 2019 году на данное мероприятие денежные средства не предусмотрены | | | | 0,00 |
|  | 1.1.10 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | | 493,20 | | 427,10 | | Израсходованы средства на закупку материалов. Передана субсидия учреждению | | | | 493,20 |
|  | 1.1.11 Комплектование книжного фонда | | 1 452,00 | | 1 452,00 | | Израсходованы средства на пополнение книжного фонда библиотек | | | | 1 452,00 |
|  | 1.1.12 Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) в сфере культуры | | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | 1.2 Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели | | 3 136,70 | | 3 054,10 | | По данному мероприятию предусмотрены расходы на иные цели | | | | 3 054,07 |
|  | 1.2.1 Мероприятия по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | 1.2.2 Подготовка к отопительному сезону | | 245,30 | | 245,30 | | Израсходованы средства на подготовку к отопительному сезону, заключены договора на промывку и опрессовку систем отопления, поверка счетчика теплоэнергии. | | | | 245,30 |
|  | 1.2.3 Мероприятия по охране труда | | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование по данному мероприятию в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | 1.2.4 Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | | 210,30 | | 210,30 | | Израсходованы средства на переподготовку, повышение квалификации кадров. Передана субсидия учреждению | | | | 210,30 |
|  | 1.2.5 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | | 1 931,40 | | 1 866,20 | | Израсходованы средства по приобретению ОС. Заключены договора с поставщиками. | | | | 1 866,20 |
|  | 1.2.6 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | | 749,70 | | 732,30 | | Израсходованы средства по приобретению ОС- оргтехники. Заключены договора с поставщиками. Перечислена субсидия учреждению. | | | | 732,27 |
| **3.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Рузском городском округе** | | **136 347,10** | | **133 103,40** | | **97,6%** | | | | **136 255,50** |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Организация культурно-досуговой работы в Рузском городском округе*** | | ***136 181,20*** | | ***132 994,10*** | | ***97,7%*** | | | | ***136 089,60*** |
|  | 1.1 Обеспечение выполнения функций муниципальных домов культуры, центров искусств | | 133 425,10 | | 130 628,80 | | Предусмотрены и частично выполнены мероприятия по муниципальному заданию. | | | | 133 382,50 |
|  | 1.1.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | | 112 141,60 | | 111 919,40 | | Выплачена заработная плата муниципальным учреждениям культуры | | | | 112 141,60 |
|  | 1.1.2 Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | | 0,00 | | 0,00 | | По мероприятию финансирование в 2019 году не предусмотрено. | | | | 0,00 |
|  | 1.1.3 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | | 9 849,10 | | 8 074,80 | | Оплачены коммунальные платежи учреждений за тепло, воду, электроэнергию | | | | 9 849,10 |
|  | 1.1.4 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание имущества | | 1 315,7 | | 456,60 | | Оплачены платежи на текущее содержание имущества. Высвобождаются средства от заключенных договоров. | | | | 1 315,70 |
|  | 1.1.5 Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов | | 700,00 | | 495,20 | | Оплачены налоги и сборы учреждений: налог на имущество, налог на загрязнение окружающей среды. | | | | 700,00 |
|  | 1.1.6 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | | 1 141,50 | | 1 071,90 | | Оплачены платежи на расходы по информационно-коммуникационным технологиям: оплата услуг интернета, за обслуживания сайта, приобретение и заправка картриджей | | | | 1 071,90 |
|  | 1.1.7 Подписка на периодические издания | | 0,00 | | 0,00 | | По данному мероприятию расходы не предусмотрены | | | | 0,00 |
|  | 1.1.8 Уборка прилегающей территории | | 95,00 | | 95,00 | | Направлены средства на уборку прилегающей территории. Передана субсидия учреждению Заключены договора с поставщиками и подрядчиками. | | | | 95,00 |
|  | 1.1.9 Уборка снега | | 200,00 | | 95,00 | | Направлены средства на уборку снега. Передана субсидия учреждению, согласно графика перечисления субсидий. Заключены договора с поставщиками и подрядчиками. | | | | 200,00 |
|  | 1.1.10 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | | 1 480,20 | | 1 418,30 | | Направлены средства на закупку материалов. Передана субсидия учреждению. | | | | 1 480,20 |
|  | 1.1.11 Страхование автогражданской ответственности | | 13,90 | | 13,90 | | Направлены средства на страхование автогражданской ответственности. Передана субсидия учреждению. | | | | 13,90 |
|  | 1.1.12 Сервисное обслуживание автомобиля | | 144,70 | | 140,90 | | Направлены средства на сервисное обслуживание автомобиля. Передана субсидия учреждению. | | | | 144,70 |
|  | 1.1.13 Реставрация одежды сцены | | 600,00 | | 589,00 | | Направлены средства на реставрацию одежды сцены. Передана субсидия учреждению. | | | | 600,00 |
|  | 1.1.14 Проведение мероприятий | | 6 170,40 | | 6 033,30 | | Оплачены платежи на проведение культурно-массовых мероприятий: День защитника отечества, 8 Марта, День работника культуры, День города Руза. Новогодние празднования. | | | | 6 170,40 |
|  | 1.1.15 Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) в сфере культуры | | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | 1.2 Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели | | 2 756,10 | | 2 365,30 | | Заключены договора на промывку и опрессовку систем отопления, поверка счетчика теплоэнергии, на приобретение основных средств, расход по ИКТ. | | | | 2 707,10 |
|  | 1.2.1 Мероприятия по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | | 0,00 | | 0,00 | | В 2019 году средства запланированы по программе Безопасность. | | | | 0,00 |
|  | 1.2.2 Подготовка к отопительному сезону | | 458,30 | | 458,30 | | Направлены средства на подготовку к отопительному сезону, заключены договора на промывку и опрессовку систем отопления, поверка счетчика теплоэнергии. | | | | 458,30 |
|  | 1.2.3 Мероприятия по охране труда | | 15,10 | | 15,10 | | Направлены средства на охрану труда, аттестацию рабочих мест, обучение по охране труда. | | | | 15,10 |
|  | 1.2.4 Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | | 100,00 | | 51,00 | | Направлены средства на переподготовку, повышение квалификации кадров. | | | | 51,00 |
|  | 1.2.5 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | | 917,90 | | 576,10 | | Приобретены ОС. Заключены договора с поставщиками. | | | | 917,90 |
|  | 1.2.6 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | | 397,8 | | 397,8 | | Приобретена оргтехника по ИКТ | | | | 397,80 |
|  | 1.2.7 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | | 867,00 | | 867,00 | | Приобретены материальные запасы, материалы для ремонта здания. | | | | 867,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Увеличение количества посетителей концертных мероприятий*** | | ***165,90*** | | ***109,30*** | | ***65,9%*** | | | | ***165,90*** |
|  | 2.1 Организация гастролей | | 165,90 | | 109,30 | | Произведены расходы на организацию гастролей. | | | | 165,90 |
| **3.5.** | **Подпрограмма: 5 Развитие парков культуры и отдыха в Рузском городском округе** | | **6 663,30** | | **6 128,20** | | **92%** | | | | **6 339,30** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Развитие парков культуры и отдыха*** | | **6 663,30** | | **6 128,20** | | **92%** | | | | **6 339,30** |
|  | 1.1 Обеспечение выполнения функций парков культуры и отдыха | | 5 885,10 | | 5 673,90 | | Предусмотрены и частично выполнены мероприятия по муниципальному заданию. | | | | 5 885,00 |
|  | 1.1.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | | 5 024,70 | | 5 133,80 | | Выплачена заработная плата работникам муниципальных учреждений культуры | | | | 5 024,70 |
|  | 1.1.2 Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | 1.1.3 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг | | 185,70 | | 94,00 | | Оплачены коммунальные платежи учреждений. Оставшиеся средства - экономия от заключенных договоров. | | | | 185,70 |
|  | 1.1.4 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание имущества | | 155,60 | | 83,90 | | Предусмотрены платежи на текущее содержание имущества: оплата услуг связи, дератизация, вывоз мусора, -утилизация. Передана субсидия учреждению | | | | 155,50 |
|  | 1.1.5 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | 1.1.6 «Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | | 105,80 | | 57,20 | | Перечислена субсидия учреждению на приобретение материальных запасов | | | | 105,80 |
|  | 1.1.7 Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов и сборов | | 413,30 | | 305,00 | | Оплачены налоги и сборы учреждений: налог на имущество, налог на загрязнение окружающей среды | | | | 413,30 |
|  | 1.1.8 Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) в сфере культуры | | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | 1.2 Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели | | 778,20 | | 454,30 | | Переведена субсидия учреждению и израсходованы средства на приобретение основных средств, на ИКТ, на проведение мероприятий, повышение квалификации сотрудников | | | | 454,30 |
|  | 1.2.1 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | | 200,00 | | 90,40 | | Приобретены основные средства. Перечислена субсидия учреждению. | | | | 90,40 |
|  | 1.2.2 «Обеспечение деятельности учреждения в частии обучения и повышения квалификации | | 55,80 | | 27,90 | | Направлены средства на обучение и повышение квалификации сотрудников | | | | 27,90 |
|  | 1.2.3 «Уборка снега | | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | 1.2.4 «Проведение ремонтных работ зданий и сооружений | | 100,00 | | 0,00 | | Предусмотрен расход на проведение текущих ремонтных работ. Покраска и ремонт деревянных конструкций | | | | 0,00 |
|  | 1.2.5 Проведение мероприятий | | 250,00 | | 240,00 | | Перечислена субсидия учреждению за проведение мероприятий: открытие парка на летний период, день защиты детей, день молодежи, тематические фестивали. | | | | 250,00 |
|  | 1.2.6 Оценка технического состояния аттракционов | | 50,00 | | 36,00 | | Израсходованы средства на заключение договоров на оценку технического состояния аттракционов. Перечислена субсидия учреждению. Оставшиеся средства образовались в результате экономии по договорам. | | | | 36,00 |
|  | 1.2.7 Проведение мероприятий по обработке территории учреждений культуры от клещей | | 82,40 | | 20,00 | | Израсходованы средства на заключение договоров на мероприятия по обработке территории от клещей. Перечислена субсидия | | | | 20,00 |
|  | 1.2.8 «Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | | 40,00 | | 40,00 | | Израсходованы средства на ИКТ | | | | 40,00 |
| **3.6.** | **Подпрограмма: 6 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского городского округа** | | **19 512,20** | | **18 051,80** | | **92,5%** | | | | **18 501,10** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | | *16 172,70* | | *14 826,30* | | *91,7%* | | | | *15 275,60* |
| *средства бюджета Московской области* | | *3 342,50* | | *3 225,50* | | *96,5%* | | | | *3 225,50* |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений сферы культуры современным непроизводственным оборудованием*** | | ***7 153,20*** | | ***6 576,80*** | | ***91,9%*** | | | | ***7 026,10*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | |
|  | 1.1 Проведение ремонтных работ зданий и сооружений | | 5 972,50 | | 5 396,10 | | Выделены средства на ремонт крыши Тучковской библиотеки, на ремонт системы отопления РРКМ, ремонт помещений отделения ДШИ. Ремонт котла ДК Юбилейный, Ремонт частичный в СДК Горбово | | | | 5 845,40 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | |
|  | 1.2 Приобретение автотранспортных средств | | 1 180,70 | | 1 180,70 | | Израсходованы средства на приобретение автомобиля ГАЗель. | | | | 1 180,70 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений клубного типа путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием*** | | ***3 217,00*** | | ***2 888,70*** | | ***89,8%*** | | | | ***2 888,70*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | |
|  | 2.1 Строительство и реконструкция объектов культуры | | 0,00 | | 0,00 | | Средства не запланированы. | | | | 0,00 |
|  | 2.2 Вынос электрических сетей | | 2 496,30 | | 2 496,30 | | Израсходованы средства на вынос электрических сетей | | | | 2 496,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | |
|  | 2.3 Снос строений в целях строительства дома культуры по адресу: МО, Рузский городской округ, д. Нестерово | | 0,00 | | 0,00 | | По данному мероприятию финансирование в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | 2.4 Заключение договоров технологического присоединения для дома культуры в д. Нестерово | | 720,70 | | 392,40 | | Заключены договоры технологического присоединения для ДК в д. Нестерово | | | | 392,40 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Модернизация материально-технической базы муниципальных музеев путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0%*** | | | | ***0,00*** |
|  | 3.1 Реконструкция МБУК "Военно-исторический музей "Музей Зои Космодемьянской", Рузский городской округ (в том числе проектно-изыскательские работы) | | 0,00 | | 0,00 | | По данному мероприятию финансирование в 2019 году не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Федеральный проект А1 "Культурная среда"*** | | ***9 145,00*** | | ***8 586,30*** | | ***93,9%*** | | | | ***8 586,30*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | | *5 802,50* | | *5 360,80* | | *92,4%* | | | | *5 360,80* |
| *средства бюджета Московской области* | | *3 342,50* | | *3 225,50* | | *96,5%* | | | | *3 225,50* |
|  | 4.1 «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры | | 6 685,00 | | 6 451,00 | | Средства направлены на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования МО, осуществляющих деятельность в сфере культуры. Подписано соглашение с Министерством культуры Московской области на предоставление субсидии | | | | 6 451,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | | *3 342,50* | | *3 225,50* | | *3 225,50* |
| *средства бюджета Московской области* | | *3 342,50* | | *3 225,50* | | *3 225,50* |
|  | 4.2 Строительство (реконструкция) объектов культуры | | 0,00 | | 0,00 | | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено | | | | 0,00 |
|  | 4.3 Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на строительство ДК в д. Нестерово | | 1 560,00 | | 1 275,30 | | Средства направлены на корректировку проектно-сметной документации по строительству дома культуры | | | | 1 275,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | |
|  | 4.4 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по проектированию волоконно-оптической линии связи для дома культуры в д. Нестерово | | *900,00* | | *860,00* | | Средства направлены на разработку проектно-сметной документации по проектированию волоконно-оптической линии связи для дома культуры. | | | | *860,00* |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | |
| **3.7.** | **Подпрограмма: 7 Создание условий для развития туризма в Рузском городском округе** | | **0,00** | | **0,00** | | **0%** | | | | **0,00** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Увеличение туристского и экскурсионного потока в Рузском городском округе*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0%*** | | | | ***0,00*** |
|  | 1.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на 2019 год не запланированы | | | | 0,00 |
|  | 1.2 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на 2019 год не запланированы | | | | 0,00 |
|  | 1.3 Проведение мероприятий | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на 2019 год не запланированы | | | | 0,00 |
|  | 1.4 Мониторинг туристских ресурсов и объектов индустрии | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на 2019 год не запланированы | | | | 0,00 |
|  | 1.5 Приобретение сувенирной продукции "Руза город исторический" и "Руза заповедная" | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на 2019 год не запланированы | | | | 0,00 |
|  | 1.6 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на ИКТ | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на 2019 год не запланированы | | | | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Развитие рынка туристских услуг на территории РГО и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0%*** | | | | ***0,00*** |
|  | 2.1 Организация участия в Российских и международных туристических выставках, форумах (оплата взносов) | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на 2019 год не запланированы | | | | 0,00 |
|  | 2.2 Проведение информационного тура в Рузский городской округ | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на 2019 год не запланированы | | | | 0,00 |
|  | 2.3 Издание информационных буклетов / флаеров «Туристские событийные мероприятия Рузского городского округа», в т.ч. баннеры, роллапы и др. полиграфическая продукция | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на 2019 год не запланированы | | | | 0,00 |
|  | 2.4 Сопровождение информационного туристического сайта | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на 2019 год не запланированы | | | | 0,00 |
|  | 2.5 Информационное сопровождение туристской деятельности в регионе и на федеральном уровне, (издание журнала "Руза Заповедная") | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на 2019 год не запланированы | | | | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Развитие туристской инфраструктуры*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0%*** | | | | ***0,00*** |
|  | 3.1 Размещение релизов в региональных и федеральных СМИ | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на 2019 год не запланированы | | | | 0,00 |
| **3.8.** | **Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма** | | **7 052,40** | | **6 884,20** | | **97,6%** | | | | **6 884,20** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | |  | |  | |  | | | |  |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Обеспечение эффективного выполнения полномочий в Рузском городском округе*** | | **7 052,40** | | **6 884,20** | | **97,6%** | | | | **6 884,20** |
|  | 1.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | | 6 917,70 | | 6 785,30 | | Выплачена заработная плата, налоги муниципальным библиотекам, произведены расходы на текущее содержание имущество | | | | 6 785,30 |
|  | 1.2 Обеспечение деятельности учреждений в части уплаты налогов, сборов | | 14,70 | | 2,70 | | Оплачены налоги и сборы учреждений: налог на имущество, налог на загрязнение окружающей среды. | | | | 2,70 |
|  | 1.3 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | | 58,00 | | 58,00 | | Израсходованы средства по информационно-коммуникационным технологиям: оплата услуг интернета, за обслуживания сайта, приобретение и заправка картриджей | | | | 58,00 |
|  | 1.4 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание имущества | | 51,20 | | 37,40 | | Предусмотрены расходы на содержание имущества: вывоз мусора и оплата по трудовому договору уборщице. Оставшиеся средства образовались ввиду экономии по заключенным договорам | | | | 37,40 |
|  | 1.5 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | | 10,00 | | 0,00 | | Предусмотрены расходы в части приобретения материальных запасов. Средства не освоены в связи с оформлением цифровых подписей для ЕАСУЗ. | | | | 0,00 |
|  | 1.6 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | | 0,00 | | 0,00 | | Расходы в части приобретения основных средств не предусмотрены | | | | 0,00 |
|  | 1.7 Обеспечение деятельности учреждений в части обучения и повышения квалификации | | 0,00 | | 0,00 | | Расходы в части обучения и повышения квалификации сотрудников учреждения не предусмотрены | | | | 0,00 |
|  | 1.8 Проведение мероприятий | | 0,00 | | 0,00 | | Средства на данное мероприятие не запланированы | | | | 0,00 |
|  | 1.9 Мероприятия по охране труда | | 0,00 | | 0,00 | | В 2019 году на данное мероприятие денежные средства не предусмотрены | | | | 0,00 |
|  | 1.10 Подписка на периодические издания | | 0,80 | | 0,80 | | Израсходованы средства на подписку | | | | 0,80 |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
|  | | **«Развитие культуры Рузского городского округа на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | | | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя в 2019 году | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
|  | ***Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Рузского городского округа"*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана проектная документация | | | единиц | | 0 | | 0 | 0 | В РГО нет объектов, по которым разработана проектная документация | |
| 2 | Количество информационных надписей, установленных на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | | | единиц | | 6 | | 3 | 3 | В РГО 3 объекта культурного наследия имеют информационные надписи: 3 надписи в Музее Зои Космодемьянской- Место первого захоронения, место казни и Изба Кулика | |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | | | процент | | 0 | | 0 | 0 | В РГО нет объектов, по которым разработана проектная документация, проведены работы по сохранению, использованию и популяризации, государственной охране | |
|  | ***Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Рузском городском округе"*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение общего количества посещений музеев | | | процент | | 100 | | 102 | 225,8 | Плановый показатель перевыполнен в следствии привлечения для посещений большого количества туристов и школьников. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество посещений музеев | тысяча человек | 14 | 14,28 | 31,6 | Плановый показатель перевыполнен в следствии привлечения для посещений большого количества туристов и школьников. |
| 3 | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | процент к 2012 году | 100 | 200 | 200 |  |
| 4 | Количество выставочных проектов, в которых участвуют предприятия народных художественных промыслов | процент | 1 | 1 | 1 |  |
|  | ***Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела в Рузском городском округе"*** | | | | | |
| 1 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | процент | 100 | 102,5 | 117,4 |  |
| 2 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | тысяча человек | 284 | 291,1 | 333,4 |  |
| 3 | Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | единиц | 0 | 1 | 0 | От ЦБС в 2018 году была подана заявка на участие в 2019 году в проекте "Новая библиотека", проект не попал в число библиотек, финансируемых с Федерального Бюджета. В связи с отсутствием финансирования из РГО не был произведен капитальный ремонт библиотеки. |
| 4 | Доля муниципальных библиотек соответствующим требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | процент | 0 | 23 | 12 | Плановый показатель не выполнен в связи с отсутствием достаточного финансирования. на мебель. оборудование и текущие капитальные ремонты. |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Рузском городском округе"*** | | | | | |
| 1 | Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | процент | 5,56 | 5,57 | 5,9 | Открытие новых кружков в клубной системе повлекло увеличение численности в кружках. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество участников клубных формирований | тысяча человек | 2,42 | 2,44 | 2,48 |  |
| 3 | Прирост участников клубных формирований | процент | 100 | 101 | 102,4 |  |
| 4 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | процент | 100 | 105 | 107,8 |  |
| 5 | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | тысяча человек | 5,8 | 6,09 | 6,25 |  |
| ***3.5.*** | ***Подпрограмма 5 "Развитие парков культуры и отдыха в Рузском городском округе"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | процент | 50 | 50 | 50 | В Рузском ГО 1 парк. |
| 2 | **Приоритетный показатель** Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | процент | 100 | 105 | 105 |  |
| ***3.6.*** | ***Подпрограмма 6 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского городского округа"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель** Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель** Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 2 | 2 |  |
| ***3.7.*** | ***Подпрограмма 7 "Создание условий для развития туризма в Рузском городском округе"*** | | | | | |
| 1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока в Рузский городской округ | тысяча человек | 190 | 286,8 | 210 | В 2019 году проведено 18 из 23 запланированных массовых мероприятий |
| 1 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в т.ч. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения) | миллион рублей | 320,5 | 336,2 | 336,2 |  |
| 3 | Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | Тысяча человек | 78 | 82 | 88 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***3.8.*** | ***Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | 85,7 | 100 | 95,15 | Показатель не исполнен в связи с недостаточным финансированием ЦКС. Кроме того, учреждение МБУК РГО "Объединенная дирекция парков" снижает общий показатель по заработной плате, т.к. в штате стоит большое количество рабочего персонала. Решается вопрос на вывод рабочих на аутсорсинг. |
| 2 | **Приоритетный показатель** Увеличение числа посещений организаций культуры | процент | 100 | 101 | 125 |  |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018 года) к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год | коэффициент | 1 | - | - | Значение показателя на  2019 года не установлено |
| 3 | Отношение среднемесячной платы работников муниципальных учреждений культуры за период с 01.09.2018 года по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенный, исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018 года | коэффициент | 1 | - | - | Значение показателя на  2019 года не установлено |

**4. «Социальная поддержка граждан Рузского городского округа» на 2018-2022 годы».**

Цель программы: Повышение качественного уровня жизни социально незащищенных слоёв населения, проживающих в Рузском городском округе

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Доступная среда.
2. Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском городском округе.
3. Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского городского округа.
4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на территории Рузского городского округа.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 26.06.2019 №3138) – 80 328,00 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 11 702,00 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 67 331,00 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 1 295,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2019 году – 76 787,25 тыс. руб. (95,6% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 11 353,07 тыс. руб. (94,5%);
* бюджета Московской области – 64 602,10 тыс. руб. (96%);
* внебюджетные средства – 4 496,65 тыс. руб. (93,3%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе 14 показателей. Установлены значения на 2019 год по 11 показателям, в том числе:

* 5 - приоритетных показателей, все выполнены;
* 6 - показателей муниципальной программы, выполнено - 4, не выполнено - 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | |
|  | **«Социальная поддержка граждан Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | |
|  | **за 2019 год** | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано в 2018 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4.** | **Программа: 4 "Социальная поддержка граждан Рузского городского округа" на 2018-2022 годы** | **80 328,00** | **76 787,25** | **95,6%** | **76 787,25** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | **средства бюджета Рузского городского округа** | **11 702,00** | **10 890,15** | **93,1%** | **10 890,15** |
|  | **средства бюджета Московской области** | **67 331,00** | **64 602,10** | **96%** | **64 602,10** |
|  | **внебюджетные средства** | **1 295,00** | **1 295,00** | **100,0%** | **1 295,00** |
| 4.1. | **Подпрограмма: 1 "Доступная среда"** | **4 822,00** | **4 496,65** | **93,3%** | **4 496,65** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Рузского городского округа.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | Мероприятие: 1.1 Совершенствование нормативной правовой базы. | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | Мероприятие: 1.2 Участие в формировании карты доступности Московской области. | 0,00 | 0,00 | На начало года доступны 34 объекта. В 2019 году на карту доступности Московской области добавлено 7 объектов | 0,00 |
|  | Мероприятие: 1.3 Изучение социальных потребностей инвалидов, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов, анализ полученных результатов. | 0,00 | 0,00 | Проведены выездные встречи с населением и заседания "Круглого стола" | 0,00 |
|  | Мероприятие: 1.4 Обеспечение деятельности Координационного совета по делам инвалидов при администрации Рузского городского округа. | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузском городском округе.*** | ***4 822,00*** | ***4 496,65*** | ***93,3%*** | ***4 496,65*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие: 2.1 Формирование сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. | 2 700,00 | 2 695,44 | По учреждениям образования проведен ремонт и созданы условия доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья в трех школах: -МБОУ «Кожинская СОШ» -МБОУ «Нововолковская СОШ» -МБОУ «Беляногорская СОШ» | 2 695,44 |
|  | Мероприятие: 2.1.1 Оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов. | 0,00 | 0,00 | В 2019 году не планировалось | 0,00 |
|  | Мероприятие: 2.1.2 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду. | 2 700,00 | 2 695,44 | По учреждениям образования проведен ремонт и созданы условия доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья в трех школах: -МБОУ «Кожинская СОШ» -МБОУ «Нововолковская СОШ» -МБОУ «Беляногорская СОШ» . | 2 695,44 |
|  | Мероприятие: 2.2 Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей. | 1 622,00 | 1 611,44 | По учреждениям МКУ РГО «Централизованная клубная система» проведен ремонт и оснащение средствами доступности пяти учреждений: СДК Нововолковский, СК Барынинский, СК Ватулинский, СК Богородский и СК Орешкинский. По учреждениям МКУ РГО «Централизованная библиотечная система» приобретено оснащение информационными системами всех библиотек и установку пандусов и поручней в отдельных объектах. | 1 611,44 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | Мероприятие: 2.3 Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта. | 0,00 | 0,00 | В 2019 году не планировалось | 0,00 |
|  | Мероприятие: 2.4 Создание безбарьерной среды в здании администрации Рузского городского округа и на прилегающей к зданию территории. | 0,00 | 0,00 | В 2019 году не планировалось | 0,00 |
|  | Мероприятие: 2.5 Создание безбарьерной среды в помещении Рузской общественной организации инвалидов ВОИ. | 0,00 | 0,00 | В 2019 году не планировалось | 0,00 |
|  | Мероприятие: 2.6 Создание безбарьерной среды в здании "МФЦ РГО". | 500,00 | 189,77 | По состоянию на 04.10.2019г. финансирование корректировалось до суммы 238,1 тыс. руб., в ноябре корректировка до суммы 227,1 тыс. руб. Остаток 37,3 не использован по причине расторжения контракта. | 189,77 |
|  | Мероприятие: 2.7 Оснащение специальным оборудованием для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения на избирательные участки. | 0,00 | 0,00 | В 2019 году не планировалось | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Совершенствование системы социальной интеграции инвалидов в обществе.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | Мероприятие: 3.1 Развитие информационно-библиотечных услуг, формирование специализированных фондов литературы на различных носителях для инвалидов. | 0,00 | 0,00 | Организованы компьютерные курсы для граждан пожилого возраста и инвалидов на базе библиотечных учреждений | 0,00 |
|  | Мероприятие: 3.2 Создание материально-технической базы для занятий физической культурой инвалидов и маломобильных групп населения. | 0,00 | 0,00 | Материально-техническая база имеется | 0,00 |
|  | Мероприятие: 3.3 Обеспечение участия спортсменов-инвалидов в областных соревнованиях. | 0,00 | 0,00 | Областные соревнования с участием инвалидов не проводились | 0,00 |
|  | Мероприятие: 3.4 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с инвалидами. | 0,00 | 0,00 | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках Декады милосердия и проекта "Активное долголетие" для людей старшего поколения | 0,00 |
|  | Мероприятие: 3.5 Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов. | 0,00 | 0,00 | Проведение праздничных мероприятий в рамках Декады милосердия | 0,00 |
| **4.2.** | **Подпрограмма: 2 "Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском городском округе"** | **9 310,00** | **9 277,05** | **99,7%** | **9 277,05** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***4 900,00*** | ***4 870,87*** | ***99,4%*** | ***4 870,87*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***3 115,00*** | ***3 111,18*** | ***99,9%*** | ***3 111,18*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***1 295,00*** | ***1 295,00*** | ***100,0%*** | ***1 295,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | Мероприятие: 1.1 Подготовка нормативных документов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | 0,00 | 0,00 | Издано Постановление № 1539 от 22.04.2019 «Об утверждении Плана мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в РГО в 2019 году» и Порядка расходования средств на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета РГО и за счет средств субсидии из бюджета МО (с изменениями от 13.05.2019 г. № 2391) | 0,00 |
|  | Мероприятие: 1.2 Проведение заседаний Координационного совета по вопросам поддержки семьи и детей. | 0,00 | 0,00 | Проведено 2 заседания Координационного совета, 3 заседания рабочей группы, 1 заседание Общественной палаты. | 0,00 |
|  | Мероприятие: 1.3 Выявление потребностей в различных формах отдыха и оздоровления. | 0,00 | 0,00 | Выявлены потребности оздоровления детей. В июне 2019 г. в 15 школьных оздоровительных лагерях оздоровлено 523 человека. В августе в 2 школьных оздоровительных лагерях оздоровлено еще 162 ребенка. В профильном оборонно-спортивном лагере с круглосуточным пребыванием оздоровлено 70 детей. | 0,00 |
|  | Мероприятие: 1.4 Комиссионная приемка учреждений отдыха и оздоровления детей. | 0,00 | 0,00 | Комиссионная приемка учреждений отдыха и оздоровления детей прошла в мае 2019 года. Все 8 ДОЛ приняли на отдых детей в июне. | 0,00 |
|  | Мероприятие: 1.5 Подведение итогов оздоровительной кампании за текущий год. | 0,00 | 0,00 | Итоги оздоровительной кампании 2019 года подведены в ноябре текущего года. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Создание условий для всестороннего развития детей в период пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления*** | ***9 310,00*** | ***9 277,05*** | ***99,6%*** | ***9 277,05*** |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 900,00* | *4 870,87* | *99,4%* | *4 870,87* |
|  | *средства бюджета Московской области* | *3 115,00* | *3 111,18* | *99,9%* | *3 111,18* |
|  | *внебюджетные средства* | *1 295,00* | *1 295,00* | *100,0%* | *1 295,00* |
|  | Мероприятие: 2.1 Обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов. | 0,00 | 0,00 | Всего в 2019 году оздоровлено 1086 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них: 190 детей направлено в ДОУ Минсоцразвития МО; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 383 школьника отдохнули в пришкольных дневных лагерях. | 0,00 |
|  | Мероприятие: 2.2 Организация проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно | 0,00 | 0,00 | Финансирование не предусмотрено | 0,00 |
|  | Мероприятие: 2.3 Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 0,00 | 0,00 | Всего в 2019 году оздоровлено 1086 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0,00 |
|  | Мероприятие: 2.4 Полная или частичная компенсация оплаты стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 50% компенсация стоимости путевок организациям и ИП, состоящим на учете в налоговых органах Московской области | 0,00 | 0,00 | Организации (ИП), зарегистрированные в налоговых органах МО, закупившие путевки для отдыха детей сотрудников, за частичной компенсацией стоимости путевок не обращались. Заявка о выделении денежных средств направляется в Минсоцразвития МО по факту обращения организаций (ИП) за компенсацией. | 0,00 |
|  | Мероприятие: 2.5 Организация отдыха детей в каникулярное время. | 9 310,00 | 9 277,05 | В детских оздоровительных лагерях дневного пребывания оздоровлено 1085 детей. 70 детей отдохнули в профильном оздоровительном оборонно-спортивном лагере. 17 детей отдыхали в детском палаточном лагере на базе ФГАУ "ВПППКиО ВС РФ"Патриот". 35 детей отдохнули в учреждениях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Республики Крым. Родителями оздоровлено 1946 детей. | 9 277,05 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 900,00* | *4 870,87* | *4 870,87* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 115,00* | *3 111,18* | *3 111,18* |
| *внебюджетные средства* | *1 295,00* | *1 295,00* | *1 295,00* |
|  | Мероприятие: 2.6 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летней оздоровительной кампании | 0,00 | 0,00 | ГБУЗ МО "Рузский центр занятости" временно трудоустроил 209 подростков в возрасте 14-18 лет в 15 организаций. План по трудоустройству выполнен | 0,00 |
| **4.3.** | **Подпрограмма: 3 "Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского городского округа"** | **53 118,00** | **53 995,50** | **101,6%** | **53 995,50** |
| ***средства бюджета Московской области*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Исполнение полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки обратившимся инвалидам и участникам ВОВ, постоянно проживающим в РГО, и имеющим право на получение указанных выплат.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | Мероприятие: 1.1 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обратившимся инвалидам и участникам ВОВ, постоянно проживающим в РГО, и имеющим право на получение указанных выплат. | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского городского округа не может принять на себя расходные обязательства, не относящиеся к вопросам местного значения в соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Исполнение государственных полномочий по принятию решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг обратившимся гражданам РФ, постоянно проживающим в РГО, и имеющим право на получение указанных субсидий*** | ***53 118,00*** | ***53 995,50*** | ***101,6%*** | ***53 995,50*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | Мероприятие: 2.1 Обеспечение предоставления гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (содержание отдела субсидий) | 3 971,00 | 3 578,53 | Субсидия предоставлена | 3 578,53 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | Мероприятие: 2.2 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Рузском городском округе, и имеющим право на получение указанных субсидий. | 49 147,00 | 50 416,97 | Субсидия предоставлена | 50 416,97 |
| *средства бюджета Московской области* |
| **4.4.** | **"Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на территории Рузского городского округа"** | **13 078,00** | **9 018,05** | **69,0%** | **9 018,05** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***1 980,00*** | ***1 522,63*** | ***76,9%*** | ***1 522,63*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***11 098,00*** | ***7 495,42*** | ***67,5%*** | ***7 495,42*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | Мероприятие: 1.1 Предоставление земельных участков для размещения ФАПа. | 0,00 | 0,00 | Ранее предоставлен земельный участок для строительства ФАП с. Рождествено. | 0,00 |
|  | Мероприятие: 1.2 Обеспечение коммунальными услугами | 0,00 | 0,00 | Все учреждения здравоохранения обеспечены коммунальными услугами на территории округа. | 0,00 |
|  | Мероприятие: 1.3 Обеспечение транспортной доступности и организация благоустройства прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | Проведен ремонт подъездных путей и территорий учреждений здравоохранения РГО, расположенных по адресу: г. Руза, ул. Володарского, д.9 (главный корпус стационара); г. Руза, ул. Революционная, д.21А (поликлиника); г. Руза, ул. Революционная, д.22 (стоматологическое отделение); п. Тучково, ул. Парковая, д.25 (главный корпус стационара и инфекционного отделения). Обеспечена транспортная доступность ФАП с. Рождествено. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Открытие офисов врачей общей практики.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | Мероприятие: 2.1 Совместная работа с министерством строительного комплекса по введению в эксплуатацию офисов врачей общей практики | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в отчетном периоде не предусмотрено. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Создание условий для проведения диспансеризации в пределах полномочий*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | Мероприятие: 3.1 Размещение в СМИ информационных материалов | 0,00 | 0,00 | На сайте округа размещалась информация о проведении профосмотров и проведении диспансеризации определенных групп населения. | 0,00 |
|  | Мероприятие: 3.2 Участие в мероприятиях (Единые дни диспансеризации) | 0,00 | 0,00 | Организовано прохождение гражданами проф. и медосмотров и диспансеризации в вечерние часы, а также предоставлена возможность дистанционной записи на исследования. Проведена диспансеризация 12 204 жителей округа, что составило 100,1% от плана (12 198 человек). | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | Мероприятие: 4.1 Создание условий для проведения профосмотров на туберкулёз в пределах полномочий | 0,00 | 0,00 | За 2019 год 72,1 % населения городского округа прошли профилактических осмотров на туберкулез. | 0,00 |
|  | Мероприятие: 4.2 Создание условий по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий | 0,00 | 0,00 | Показатель смертности за 2019 год от ДТП составил 16,4% на 100 тыс. человек. Продолжается выполнение дорожной карты по ремонту дорог, устранению опасных участков. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 5 Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала*** | ***1 980,00*** | ***1 522,63*** | ***76,9%*** | ***1 522,63*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | Мероприятие: 5.1 Обеспечение служебным муниципальным жильем (или общежитием) по договору социального найма вновь принятых врачей | 0,00 | 0,00 | Служебным муниципальным жильем (или общежитием) по договору соцнайма обеспечены 100% вновь принятых врачей. Выполнен план по привлечению участковых врачей. Из трех запланированных на 2019 год врачей первичного звена участковой службы привлечено 7. Остаток средств образовался в связи с увольнением врача и уходом врачей в декретный отпуск. | 0,00 |
|  | Мероприятие: 5.2 Выплата ежемесячной денежной компенсации врачам государственных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Рузского городского округа за наем (поднаем) жилых помещений | 1 980,00 | 1 522,63 | Ежемесячная денежная компенсация выплачивается 11 врачам государственных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Рузского городского округа за наем (поднаем) жилых помещений. | 1 522,63 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие: 6 Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.*** | ***11 098,00*** | ***7 495,42*** | ***67,5%*** | ***7 495,42*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | Мероприятие: 6.1 Организация выдачи полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет. | 11 098,00 | 7 495,42 | На территории округа организованы пункты выдачи питанием беременных, кормящих матерей, а также детей до 3 лет. Питанием в 2019 году обеспечены 100% обратившихся. В связи со снижением численности категорий граждан, беременных, кормящих матерей, а также детей до 3 лет средства использованы не полностью. | 7 495,42 |
| *средства бюджета Московской области* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | | **"Социальная поддержка граждан Рузского городского округа" на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя в 2019 году | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.** | **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Рузского городского округа" на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| ***4.1.*** | ***Подпрограмма 1 "Доступная среда"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | | процент | 55 | 66,4 | 78,85 |  |
| 2 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения района. | | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма 2 "Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском городском округе"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | | процент | 57,5 | 59,5 | 63,5 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | | процент | 55,6 | 55,7 | 83,65 |  |
| ***4.3.*** | ***Подпрограмма 3 "Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | Доля участников и инвалидов ВОВ, получивших дополнительные меры соцподдержки из числа обратившихся и имеющих право на указанные меры социальной поддержки | | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из числа обратившихся и имеющих право на получение указанных субсидий | | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| ***4.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на территории Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Диспансеризация - Доля населения, прошедшего диспансеризацию | | процент | 23 | 100 | 100,1 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Привлечение участковых врачей 1 врач-1 участок - Отсутствие (сокращение) дефицита врачей - привлечение/ стимулирование/жилье | | процент | 100 | 200 | 200 |  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов\*\* | | единица | 0 | 0 | 0 | На 2019 год не установлен |
| 4 | Открытие офисов врачей общей практики\*\* | | единица | 0 | 0 | 0 | На 2019 год не установлен |
| 5 | Доля населения, которому проведены профилактические осмотры на туберкулёз. | | процент | 67,2 | 74 | 72,1 | Профосмотры на туберкулёз прошло 72,1% населения округа |
| 6 | Смертность от туберкулёза. | | случаев на 100 тыс. человек | 7,6 | 7,4 | 3,9 |  |
| 7 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий \* | | случаев на 100 тыс. человек | 8,5 | 8,5 | 16,4 | Медицинские аспекты гибели людей отсутствуют. По территории округа проходит федеральная трасса. Продолжается выполнение дорожной карты по ремонту дорог, устранению опасных участков дорог. |
| 8 | Достижение обеспечения 100% обратившихся за полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. | | процент | 100 | 100 | 100 |  |

**5. «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы».**

Цели программы:

* обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства Рузского городского округа, а также финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса округа;
* устойчивое развитие сельских территорий.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
2. Устойчивое развитие сельских территорий.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 04.04.2019 №1056), из них:

* средства бюджета Рузского городского округа – 4 557,30 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 11 954,90 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2019 году – 0,00 тыс. руб. (0%). В рамках подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сельских территорий" отсутствуют граждане, молодые семьи и молодые специалисты, получающие социальную выплату в 2019 году.

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе 19 показателей, в том числе:

* 7 - приоритетных показателей, из них выполнен – 1, не выполнено - 6;
* 12 – показателей муниципальной программы, из них выполнено – 6, не выполнено - 6.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | |
|  | **за 2019 год** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | | Объем финансирования на 2019 год | | | Выполнено в 2019 году | | Степень и результаты выполнения | | | Профинансировано в 2019 году |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 |
| **5.** | **Программа: 5 «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | **16 512,20** | | | **0,00** | | **0%** | | | **0,00** |
|  | **средства бюджета Рузского городского округа** | | **4 557,30** | | | **0,00** | | **0%** | | | **0,00** |
|  | **внебюджетные средства** | | **11 954,90** | | | **0,00** | | **0%** | | | **0,00** |
| **5.1.** | **Подпрограмма: 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0%** | | | **0,00** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства*** | | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | ***0,0%*** | | | ***0,00*** |
|  | 1.1 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства | | 0,00 | | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Государственная поддержка подотрасли растениеводства*** | | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | ***0,0%*** | | | ***0,00*** |
|  | 2.1 Субсидии на развитие и поддержку растениеводства | | 0,00 | | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | 0,00 |
|  | 2.2 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и развитие инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукцией растениеводства | | 0,00 | | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | 0,00 |
|  | 2.3 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | | 0,00 | | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Государственная поддержка подотрасли животноводство*** | | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | ***0,0%*** | | | ***0,00*** |
|  | 3.1 Субсидии на развитие и поддержку животноводства | | 0,00 | | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | 0,00 |
|  | 3.2 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и развитие инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукцией животноводства | | 0,00 | | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | 0,00 |
|  | 3.3 Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельхоз. страхования в области животноводства | | 0,00 | | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Техническая и технологическая модернизация, строительство новых сельскохозяйственных объектов, обновление парка сельскохозяйственной техники*** | | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | ***0,0%*** | | | ***0,00*** |
|  | 4.1 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию сельскохозяйственных объектов, оборудования и приобретение сельхозтехники | | 0,00 | | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 5 Государственная поддержка малых форм хозяйствования*** | | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | ***0,0%*** | | | ***0,00*** |
|  | 5.1 Субсидии на грантовую поддержку на развитие семейных животноводческих ферм | | 0,00 | | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | 0,00 |
|  | 5.2 Субсидии на грантовую поддержку начинающих фермеров | | 0,00 | | | 0,00 | | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | | | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 6 Организация и проведение праздничных мероприятий Рузского городского округа*** | | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | ***0%*** | | | ***0,00*** |
|  | 6.1 Организация и проведение праздничного мероприятия посвященного «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РГО» | | 0,00 | | | 0,00 | | Средства в 2019 году не предусмотрены. | | | 0,00 |
| **5.2.** | **Подпрограмма: 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | **16 512,20** | | | **0,00** | | **0%** | | | **0,00** |
|  | **средства бюджета Рузского городского округа** | | **4 557,30** | | | **0,00** | | **0%** | | | **0,00** |
|  | **внебюджетные средства** | | **11 954,90** | | | **0,00** | | **0%** | | | **0,00** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов*** | | ***16 512,20*** | | | ***0,00*** | | ***0%*** | | | ***0,00*** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | | ***4 557,30*** | | | ***0,00*** | | ***0%*** | | | ***0,00*** |
| ***внебюджетные средства*** | | ***11 954,90*** | | | ***0,00*** | | ***0%*** | | | ***0,00*** |
|  | 1.1 Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | | 12 430,90 | | | 0,00 | | В рамках подпрограммы отсутствуют граждане, получающие социальную выплату в 2019 году. | | | 0,00 |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | | *2 900,10* | | | *0,00* | | *0,00* |
|  | *внебюджетные средства* | | *9 530,80* | | | *0,00* | | *0,00* |
|  | 1.2 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | | 4 081,30 | | | 0,00 | | В рамках подпрограммы отсутствуют молодые семьи и молодые специалисты, получающие социальную выплату в 2019 году. | | | 0 |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | | *1 657,20* | | | *0,00* | | *0,00* |
|  | *внебюджетные средства* | | *2 424,10* | | | *0,00* | | *0,00* |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | **«Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | | |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | Планируемое значение показателя на 2019 год | | Достигнутое значение показателя в 2019 году | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | | |
|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | |
| **5.** | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | | |
| ***5.1.*** | ***Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | | | Тысяча гектаров | 0,69 | | 0,5 | | 0,362 | В 2019 году запланировано ввести в оборот земель с/х назначения площадью 500,5 га. Фактически введено - 362,44 га, что составляет 72,4 % от плана. В план были включены 255 га земель с/х, которые предполагались к предоставлению ООО «Рузские Экоовощи». Однако, эти площади не предоставлены данному юрлицу, в связи с наложением части участков на земли гослесфонда и наличием на часть участков правообладателей. В связи с чем, для достижения показателя Администрацией РГО проведена работа по выявлению неиспользуемых земель с/х назначения, а также использование их не по целевому назначению. | | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | | | Процент | 100,1 | | 100,1 | | 99,3 | Снижение индекса производства продукции с/х связан со снижением объемов производства продукции животноводства. А именно агрохолдинг АО "Русское молоко" в рамках реализации мероприятий по борьбе с лейкозом уменьшили поголовье КРС на 921 голову. | | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | | | скотомест | 100 | | 200 | | 0 | Планировалось ввести 200 скотомест за счет реконструкции МТФ Еськино АО "Русское молоко". В связи с дефицитом финансовых средств реконструкция МТФ перенесена на 2020 год. | | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО | | | Миллион рублей | 183,6 | | 200 | | 2780 | За счет инвестиций модернизировано и расширено производство в ОАО "Московская кофейня на паяхъ" - 2673 млн. руб., ООО "Рузский хлебозавод" - 12,0 млн. руб., АО "Рузское молоко" - 12,95 млн. руб., ОАО "Мясокомбинат Рузский" -80,6 млн. руб., КФХ Жданов - 14,33 млн. руб. | | |
| 5 | **Приоритетный показатель 2019** Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | | | Тысяча тонн | 1,1 | | 1,1 | | 0,777 | Снижение поголовья КРС в АО "Русское молоко" (реализация комплекса мер по ликвидации лейкоза). | | |
| 6 | **Приоритетный показатель 2019** Производство молока в хозяйствах всех категорий | | | Тысяча тонн | 18,862 | | 25,14 | | 15,95 | Снижение поголовья КРС в АО "Русское молоко" (реализация комплекса мер по ликвидации лейкоза). | | |
| 7 | **Приоритетный показатель 2019** Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | | | Гектар | 0 | | 2056 | | 1113,7 |  | | |
| 8 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | | процент | 100,2 | | 100,2 | | 118,2 | Увеличение за счет роста производства зерновых культур. | | |
| 9 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | | процент | 100 | | 100 | | 98,3 | Снижение объемов производства продукции животноводства. А именно агрохолдинг АО "Русское молоко" в рамках реализации мероприятий по борьбе с лейкозом уменьшили поголовье КРС на 921 голову. | | |
| 10 | Земля должна работать - Вовлечение в оборот земель сельхозназначения | | | процент | 100 | | 100 | | 72,4 | В 2019 году запланировано ввести в оборот земель с/х назначения площадью 500,5 га. Фактически введено в оборот 362,44 га, что составляет 72,4 % от плана. В запланированные 500,5 га были включены 255 га земель с/х, которые предполагались к предоставлению ООО «Рузские Экоовощи». Однако, данные площади не предоставлены данному юридическому лицу, в связи с наложением части участков на земли государственного лесного фонда и наличием на часть участков правообладателей. В связи с чем, для достижения запланированного показателя Администрацией Рузского ГО проведена работа по выявлению неиспользуемых земель с/х назначения, а также использование их не по целевому назначению. | | |
| 11 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (за отчетный год) | | | единиц | 1 | | 1 | | 1 | ИП Глава КФХ Болдорев Г.Д. - промышленная пасека со стационарным зимовником для пчел | | |
| 12 | Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки (за отчетный год) | | | единиц | 1 | | 0 | | 1 | КФХ "Дербенев А.В. получил Грант на строительство сыроварни | | |
| 13 | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | | | Процент | 93,89 | | 95,19 | | 94,93 | Показатель не выполнен в связи с невыполнением объемов по вводу в оборот земель с/х назначения. (планировалось ввести в с/х оборот 500,5 га земель с/х назначения. Фактически введено 362,44 га (72,4%). Не выполнение показателя связано с затягиванием сроков оформления земельного участка ООО «ЭКОовощи». | | |
| 14 | Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК | | | единиц | 2 | | 2 | | 2 | КФХ "Дербенев А.В. (строительство сыроварни), КФХ Жданов П.В. (овцеферма). | | |
| 15 | Прирост объема производства продукции агропромышленного комплекса (производство и переработка с/х продукции) | | | Процент | - | | 100,1 | | 220,71 |  | | |
| 16 | Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | Голов скота | 700 | | 700 | | 748 |  | | |
| 17 | племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления | | | Голов скота | 700 | | 700 | | 451 | Снижение поголовья КРС | | |
| ***5.2.*** | ***Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий»*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего (за отчетный год), всего | | | тыс. кв. метров | 0,456 | | 0,456 | | 0 | Заявленные на получение в 2019 году социальной выплаты граждане, проживающие в сельской местности, не прошли конкурсный отбор. | | |
| 2 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов (за отчетный год) | | | тыс. кв. метров | 0,348 | | 0,348 | | 0 |

**6. «Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы».**

Цель программы: Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Инвестиции в Рузском городском округе.
2. Развитие конкуренции.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском городском округе.
4. Развитие потребительского рынка и услуг Рузского городского округа.
5. Развитие похоронного дела в Рузском городском округе.
6. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 23.12.2019 №5923) –61 734,97 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 39 986,47 тыс. руб.;
* бюджета Московской области - 156,00 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 21 592,50 тыс. руб.

Выполнено в 2019 году – 113 526,45 тыс. руб. (183,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 38 789,53 тыс. руб. (97,0%);
* бюджета Московской области – 155,70 тыс. руб. (99,8%);
* внебюджетные средства – 74 581,22 тыс. руб. (345,4%) (высокий процент исполнения за счет внебюджетных источников связан с вводом в эксплуатацию в 2019 году эксплуатацию 9 торговых объектов, с торговой площадью 2608,00 кв.м.)

Профинансировано в 2019 году – 113 419,62 тыс. руб. (183,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 38 682,70 тыс. руб. (96,7%);
* бюджета Московской области – 155,70 тыс. руб. (99,8%);
* внебюджетные средства – 74 581,22 тыс. руб. (345,4%)

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе 44 показателя, в том числе:

* 30 - приоритетных показателей, из них выполнено – 24, не выполнено - 6;
* 14 - показателей муниципальной программы, из них выполнено – 13, не выполнен - 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | |
|  | **«Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | |
|  | **за 2019 год** | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинанси-ровано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6.** | **Программа: 6 «Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | **61 734,97** | **113 526,45** | **183,9** | **113 419,62** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***39 986,47*** | ***38 789,53*** | ***97,0%*** | ***38682,70*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***156,00*** | ***155,70*** | ***99,8%*** | ***155,70*** |
|  | ***внебюджетные средства*** | ***21 592,50*** | ***74 581,22*** | ***345,4%*** | ***74 581,22*** |
| ***6.1.*** | ***Подпрограмма: 1 Инвестиции в Рузском городском округе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Продвижение инвестиционного потенциала Рузского городского округа*** | ***0,00*** | ***0,00*** | На официальном сайте Рузского ГО создана вкладка "Инвестиции", в которой размещен инвестиционный паспорт Рузского ГО, площадки для перспективного инвестиционного развития, технологическое присоединение к сетям газоснабжения, электроснабжения, поддержка бизнеса. Кроме того, для продвижения инвестиционного потенциала создан Рузский инвестиционный портал. Регулярно осуществляется мониторинг федеральной и региональной нормативно-правовой базы по вопросу формирования инвестиционной политики и стимулированию инвестиционной активности. | ***0,00*** |
|  |
|  | 1.1 Создание многопрофильных индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок | 0,00 | 0,00 | Для привлечения инвестиций, развития промышленности и создания новых рабочих мест на территории Рузского городского округа создан Индустриальный парк "Промышленный квартал "Металер", а также 9 промышленных площадок для перспективного инвестиционного развития | 0,00 |
|  | 1.2 Участие в выставочно-ярморочных мероприятиях, форумах, направленных на повышение инвестиционной привлекательности | 0,00 | 0,00 | Субъекты МСП информируются о проводимых выставках, ярмарках, форумах, семинарах | 0,00 |
|  | 1.3 Организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов | 0,00 | 0,00 | Возможные участники для заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов отсутствуют | 0,00 |
|  | 1.4 Формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод информации в системы ЕАС ПИП. | 0,00 | 0,00 | Постоянно, по мере поступления информации от инвестора производится актуализация перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Рузского городского округа в ЕАС "Перечни". Всего в систему внесено 65 проектов, из них: реализуемые-21, завершенные-31, системообразующие предприятия-11, приостановленные- 2 | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Проведение мероприятий по увеличение рабочих мест на территории Рузского городского округа*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 2.1 Осуществление взаимодействия с потенциальными инвесторами и действующими организациями по созданию новых рабочих мест | 0,00 | 0,00 | Осуществляется взаимодействие совместно с центром занятости населения, проводится консультационная, информационная поддержка инвесторов. | 0,00 |
|  | 2.2 Проведение мероприятий по информированию бизнес сообщества о мерах поддержки инвесторов при реализации инвестиционных проектов | 0,00 | 0,00 | Информация о мерах поддержки инвесторов при реализации инвестиционных проектов размещается на официальном сайте Рузского ГО, Рузском инвестиционном портале, производится рассылка информации посредством электронной почты, а также проводятся семинары и круглые столы. По мере обращения инвесторов проводятся личные консультации. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Проведение мероприятий по увеличению размера заработной платы на территории Рузского городского округа*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 3.1 Мониторинг динамики размера заработной платы на действующих предприятиях | 0,00 | 0,00 | Отделом экономического анализа и развития Администрации Рузского ГО на постоянной основе проводится мониторинг динамики размера заработной платы на системообразующих предприятиях. | 0,00 |
|  | 3.2 Контроль за выполнением соглашения о минимальной заработной плате в организациях Рузского городского округа в рамках трёхстороннего соглашения | 0,00 | 0,00 | На постоянной основе осуществляется контроль за выполнением соглашения о минимальной заработной плате в организациях Рузского ГО. | 0,00 |
|  | 3.3 Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по мобилизации доходов и улучшению финансового состояния округа | 0,00 | 0,00 | Руководители организаций и ИП, выплачивающие заработную плату ниже минимального размера, приглашаются на заседание Межведомственной комиссии по мобилизации доходов и улучшению финансового состояния в Рузском городском округе | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие конкуренции** | **7 067,60** | **7 062,10** | **99,9%** | **7 062,10** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок Рузского городского округа»*** | ***7 067,60*** | ***7 062,10*** | ***99,9%***  В объем финансирования включены расходы на услуги связи, оплату коммунальных платежей, оплату налогов, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МКУ «Центр закупок Рузского городского округа». | ***7 062,10*** |
|  | 1.1 Обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок Рузского городского округа» в части выплаты и начислений на фонд оплаты труда | 6 783,80 | 6 783,80 | В объем финансирования включены расходы на услуги связи, оплату коммунальных платежей, оплату налогов, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МКУ «Центр закупок Рузского городского округа». | 6 783,80 |
|  | 1.2 Обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок Рузского городского округа» в части текущих расходов | 22,30 | 16,80 | В объем финансирования включены расходы на услуги связи, оплату коммунальных платежей, оплату налогов, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МКУ «Центр закупок Рузского городского округа». | 16,80 |
|  | 1.3 Обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок Рузского городского округа» в части расходов на ИКТ | 109,10 | 109,10 | В объем финансирования включены расходы на: заработную плату, начисления на заработную плату, услуги связи, оплату коммунальных платежей, оплату налогов, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МКУ «Центр закупок Рузского городского округа» | 109,10 |
|  | 1.4 Обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок Рузского городского округа» в части приобретения основных средств | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.5 Обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок Рузского городского округа» в части расходов на материально- техническое обеспечение | 82,20 | 82,20 | В объем финансирования включены расходы на: заработную плату, начисления на заработную плату, услуги связи, оплату коммунальных платежей, оплату налогов, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МКУ «Центр закупок Рузского городского округа» | 82,20 |
|  | 1.6 Обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок Рузского городского округа» в части обучения и повышения квалификации | 20,80 | 20,80 | В объем финансирования включены расходы на: обучения и повышения квалификации сотрудников учреждения | 20,80 |
|  | 1.7 «Подписка на периодические издания» | 43,30 | 43,30 | В объем финансирования включены расходы на подписку периодических изданий | 43,30 |
|  | 1.8 Обеспечение деятельности МКУ "Центр закупок Рузского городского округа" в части охраны труда | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено. | 2,50 |
|  | 1.9 «Обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок Рузского городского округа» в части разработки паспорта опасных отходов» | 6,10 | 6,10 | Средства направлены на разработку паспорта опасных отходов | 6,10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Внедрение Стандарта развития конкуренции*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 2.1 Определение Уполномоченного органа по развитию конкуренции в Рузском городском округе | 0,00 | 0,00 | Нормативно-правовой акт об определении Уполномоченного органа по развитию конкуренции в муниципальном образовании принят | 0,00 |
|  | 2.2 Создание Рабочей группы по развитию конкуренции в Рузском городском округе | 0,00 | 0,00 | Нормативно-правовой акт о создании Рабочей группы по развитию конкуренции в муниципальном образовании принят | 0,00 |
|  | 2.3 Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции в Рузском городском округе | 0,00 | 0,00 | Перечень приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции муниципальном образовании принят | 0,00 |
|  | 2.4 Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в Рузском городском округе | 0,00 | 0,00 | План мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в муниципальном образовании разработан | 0,00 |
|  | 2.5 Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Рузского ГО будет проведен | 0,00 |
|  | 2.6 Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в Рузском городском округе | 0,00 | 0,00 | Информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в Рузском городском округе осуществляется на официальном сайте Рузского ГО | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Развитие сферы муниципальных закупок*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 3.1 Расширение доступности информации об осуществлении закупок | 0,00 | 0,00 | Информация о закупках размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, на Едином портале торгов Московской области, доступна неограниченному кругу заинтересованных лиц. | 0,00 |
| **6.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском городском округе** | **10 416,50** | **9 450,50** | **90,7%** | **9 450,50** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства*** | ***9 418,50*** | ***8 537,3*** | ***90,6%*** | ***8 537,3*** |
|  | 1.1 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на оплату труда и начислений на фонд оплаты труда | 8 076,00 | 7 263,10 | Оплата труда сотрудников учреждения с января по декабрь 2019 года | 7 263,10 |
|  | 1.2 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на оплату коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.3 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на текущее содержание | 268,10 | 223,80 | Услуги связи, контракт с Росстатом на предоставление информации | 223,80 |
|  | 1.4 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на ИКТ | 296,80 | 292,80 | Приобретены персональные компьютеры и МФУ, картриджи для оргтехники. | 292,80 |
|  | 1.5 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на лекторские и образовательные услуги при проведении мероприятий для субъектов МСП | 373,00 | 371,60 | Средства направлены на оплату лекторских и образовательных услуг, при проведении семинаров и круглых столов. | 371,60 |
|  | 1.6 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на арендную плату за пользование имуществом | 94,00 | 94,00 | Произведены расходы на арендную оплату за пользование помещениями. | 94,00 |
|  | 1.7 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на изготовление печатной продукции | 35,90 | 35,90 | Выпущены брошюры, буклеты и листовки информационного характера. | 35,90 |
|  | 1.8 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на обеспечение материальными запасами | 50,70 | 50,70 | Приобретена бумага, канцелярские товары и др. | 50,70 |
|  | 1.9 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на повышение квалификации | 20,00 | 20,00 | Средства направлены на повышение квалификации сотрудников | 20,00 |
|  | 1.10 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на содержание имущества (ТО системы кондиционирования) | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.11 Обслуживание Рузского инвестиционного портала в сети Интернет, с целью формирования положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства, информирования субъектов малого и среднего предпринимательства Рузского городского округа о мерах, направленных на поддержку бизнеса. | 184,10 | 165,60 | Средства направлены на обслуживание Рузского инвестиционного портала в сети Интернет | 165,60 |
|  | 1.12 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на охрану труда | 19,90 | 19,80 | Проведено обучение по охране труда | 19,80 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Реализация механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства*** | ***998,00*** | ***913,20*** | ***91,5%*** | ***913,20*** |
|  | 2.1 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). | 898,00 | 813,20 | Средства направлены на частичную компенсацию субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования | 813,20 |
|  | 2.2 Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма, на цели, определяемые Правительством Московской области | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.3 Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в социально-значимых сферах, в виде льготной ставки арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. | 0,00 | 0,00 | Создан перечень муниципального имущества Рузского ГО, предназначенного для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории округа и предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. | 0,00 |
|  | 2.4 Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства; размещение публикаций в СМИ о мерах, направленных на поддержку МСП, положительных примеров создания, собственного дела; обеспечение участия субъектов МСП в региональных форумах и конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства, организация работы Оперативного штаба по поддержке МСП; создание систем мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства. | 0,00 | 0,00 | На официальном сайте Рузского ГО в сети Интернет для субъектов МСП размещается информация: о мерах государственной поддержки субъектам МСП в Московской области, о проведении выставок, обучении руководителей и специалистов организаций, о предоставлении поддержки субъектам МСП, о фондах МО, оказывающих информационную, консультационную и финансовую поддержку представителям малого и среднего бизнеса и др. | 0,00 |
|
|  | 2.5 Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных и муниципальных конкурсах. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о деятельности Московских областных фондов, о существующих льготах и преференциях. | 0,00 | 0,00 | На официальном сайте Рузского ГО регулярно размещается информация для субъектов МСП о деятельности Московских областных фондов, о существующих льготах и преференциях, о мерах государственной поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных и муниципальных конкурсах, о проведении различных форумов и обучающих семинаров. | 0,00 |
|  | 2.6 Проведение районных семинаров, конференций и круглых столов по вопросам малого и среднего предпринимательства Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | В отчетном периоде на проводимых мероприятиях были рассмотрены вопросы: оказания государственной поддержки малому и среднему бизнесу в 2019 году на муниципальном и региональном уровне (финансирование проектов, имущественная и неимущественная поддержка). | 0,00 |
|  | 2.7 Организация и проведение Дня предпринимателя Московской области в Рузском городском округе | 100,00 | 100,00 | Средства направлены на организацию и проведение Дня предпринимателя | 100,00 |
|  | 2.8 Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий | 0,00 | 0,00 | 19.04.2019г. состоялось празднование «Праздника Труда», где была организована и проведена выставка-ярмарка с участием предпринимателей, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов Рузского ГО. | 0,00 |
| **6.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие потребительского рынка и услуг Рузского городского округа** | **22 020,60** | **74 907,02** | **340,2%** | **74 907,02** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***272,10*** | ***170,10*** | ***62,5%*** | ***170,10*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***156,00*** | ***155,70*** | ***99,8%*** | ***155,70*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***21 592,50*** | ***74 581,22*** | ***345,4%*** | ***74 581,22*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Развитие потребительского рынка и услуг Рузского городского округа*** | ***19 110,60*** | ***57 256,23*** | ***299,6%*** | ***57 256,23*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *272,10* | *170,10* | *62,5%* | *170,10* |
| *средства бюджета Московской области* | *156,00* | *155,70* | *99,8%* | *155,70* |
| *внебюджетные источники* | *18 682,50* | *56 930,43* | *304,73%* | *56 930,43* |
|  | 1.1 Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции в Рузском городском округе | 0,00 | 0,00 | За 2019 год на территории Рузского городского округа проведено 42 ярмарки выходного дня. | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.2 Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Рузского городского округа | 428,10 | 325,80 | Проведен аукцион на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных товаров в сельские населенные пункты в апреле 2019 года. По итогам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Рузское Подворье» № Ф.2019.187607 от 22.04.2019. | 872,40 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 272,10 | 170,10 | 185,40 |
| *средства бюджета Московской области* | 156,00 | 155,70 | 102,00 |
|  | 1.3 Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг в сфере торговли, в том числе, ориентированных на обслуживание социально незащищенных категорий граждан | 18 682,50 | 56 930,43 | За 2019 года на территории Рузского городского округа ввелось в эксплуатацию 9 торговых объектов, с торговой площадью 2608,00 кв.м. (общей площадью 3047,26 кв.м): - «Всё для дома» - 180 кв.м (общая площадь – 210кв.м)в г. Руза, северный микрорайон; - «Смешные цены» - 90 кв.м (общая площадь 110 кв.м), в г. Руза, Микрорайон; - «Верный» - 506 кв.м (общая площадь 645 кв.м) в пос. Колюбакино; - «Фермерский дворик» - 270 кв.м, в г. Руза, ТЦ «Руза Хутор»; - «Сантехника» - 150 кв.м (общая площадь 170 кв.м) в пос. Дорохово. - «Магнит –Косметикс» - 195 кв.м (общая площадь – 215кв.м)в г. Руза, Микрорайон, д. 17; - «Верный» - 300 кв.м (общая площадь – 329,26кв.м) в п. Тучково, ВМР, д. 31; - «Верный» - 580 кв.м. в г.Руза (Рузский Универмаг) (общая площадь-700 кв.м); - DNS цифровая и бытовая техника в г. Руза 337 кв.м (ТЦ «Руза Хутор»), (общая площадь 398 кв.м). 56 930,43 | 56 930,43 |
|  | 1.4 Разработка, согласование и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов в Рузском городском округе | 0,00 | 0,00 | За 2019 года на территории округа не выявлены несанкционированно размещенные нестационарные торговые объекты | 0,00 |
|  | 1.5 Взаимодействие с Министерством потребительского рынка и услуг МО по внесению площадок района в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории МО, а так же их рассмотрению МВК и присвоению соответствующей категории | 0,00 | 0,00 | За 2019 года на территории округа утверждено 12 площадок для проведения ярмарок. Все площадки включены в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области, 4 из них для проведения ярмарок выходного дня. | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Развитие сферы общественного питания Рузского городского округа*** | ***2 500,00*** | ***7 870,94*** | ***314,8%*** | ***7870,94*** |
| *внебюджетные средства* |
|  | 2.1 Введение в строй новых предприятий общественного питания | 2 500,00 | 7 870,94 | За 2019 года введено в эксплуатацию 6 предприятия общепита в п.Тучково и г. Руза: - «Пельменная №1» - 30 пос. мест; - «Хинкальная» - 50 пос. мест; - «Грекофастуд» - 6 пос. мест; - «Суши WOK» - 10 пос. мест; - «Суши магазин» - 10 пос. мест; - «Гуд Фуд» - 24 пос. мест. | 7 870,94 |
| *внебюджетные средства* |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Развитие сферы бытовых услуг Рузского городского округа*** | ***410,00*** | ***2 979,85*** | ***726,8%*** | ***2 979,85*** |
| *внебюджетные средства* |
|  | 3.1 Введение в строй новых предприятий бытовых услуг | 410,00 | 2 979,85 | За 2019 года на территории РГО введено 2 предприятие бытового обслуживания в г. Руза, на ул. Солнцева: - салон «Цирюльникъ» - 5 рабочих мест (120 кв.м); - студия эпиляции – 3 рабочих места (25 кв.м) | 2 979,85 |
| *внебюджетные средства* |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Реализация губернаторской программы «100 бань-Подмосковья» РГО*** | ***0,00*** | ***6 800,00*** | ***100,0%*** | ***6 800,00*** |
|  | 4.1 Введение в строй бань, реконструируемых в рамках Губернаторской программы "100 бань Подмосковья" | 0,00 | 0,00 | В 2019 году введено 2 бани после реконструкции в п. Дорохово 3,8млн. руб., село Покровское 3 млн. руб. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 5 Реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 5.1 Мониторинг антитеррористической защищенности объектов потребительского рынка и услуг Московской области" | 0,00 | 0,00 | Администрацией РГО ведется реестр паспортов антитеррористической защищенности объектов потребрынка и услуг, расположенных на территории РГО. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей»*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 6.1 «Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей» | 0,00 | 0,00 | Работа ведется на постоянной основе. | 0,00 |
| **6.5.** | **Подпрограмма: 5 Развитие похоронного дела в Рузском городском округе** | **22 230.27** | **22 106,83** | **99,4%** | **22 106,83** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Функционирование на территории городского округа муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела*** | ***11 813,88*** | ***11 723,16*** | ***99,2%*** | ***11 616,33*** |
|  | 1.1 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Похоронное дело» зарплатный проект | 10 786,45 | 10 749,58 | Выплачена заработная плата работникам предприятия и уплачены налоги с з/п. | 10 749,58 |
|  | 1.2 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Похоронное дело» в части коммунальные платежи | 79,40 | 50,55 | Оплата электроэнергии и тепловой энергии | 50,55 |
|  | 1.3 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Похоронное дело» в части обучения и повышения квалификации | 46,50 | 46,50 | Средства направлены на обучение и повышение квалификации | 46,50 |
|  | 1.4 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Похоронное дело» в части расходов на текущее содержание. | 58,00 | 55,27 | Оплачены услуги связи | 55,27 |
|  | 1.5 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Похоронное дело» в части информационно-коммуникационных технологий | 287,68 | 284,51 | Оплата интернета. покупка ноутбука, МФУ, картриджей для принтеров, услуги по защите информации ограниченного доступа | 284,51 |
|  | 1.6 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Похоронное дело» в части материально технические затраты | 237,45 | 235,30 | Закуплены канц. товары, хоз. товары, бумага для оргтехники, бензин для служебного автотранспорта | 235,34 |
|  | 1.7 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Похоронное дело» в части приобретение основных средств | 99,60 | 99,60 | Закуплены мебель, сейф, бензопила, триммер бензиновый | 99,60 |
|  | 1.8 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Похоронное дело" в части уплаты налогов и сборов | 30,00 | 13,05 | Уплачен налог на имущество, транспортный налог | 13,05 |
|  | 1.9 Транспортировка умерших в морг, включая погрузочно-разгрузочные работы, с места обнаружения для производства СМЭ и ПАВ | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.10 Произведение ремонтных работ зданий и сооружений | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.11 Оказание услуг по погребению, согласно гарантированному перечню услуг | 95,14 | 95,14 | Оказаны услуги по захоронению по гарантированному перечню. Контракт исполнен в полном объеме, но было произведено возмещение расходов службами соцзащиты и ПФР на сумму 45162,82 руб. В результате чего кассовый расход по контракту составил 49 980,70 руб. | 95,14 |
|  | 1.12 «Оказание услуг по захоронению неопознанных и невостребованных трупов» | 71,36 | 71,36 | Оказаны услуги по захоронению невостребованных трупов. Контракт исполнен полностью, но было произведено возмещение расходов службами соцзащиты и ПФР на сумму 61721,88 руб. В результате чего кассовый расход по контракту составил 9 635,76 руб. | 71,36 |
|  | 1.13 Мероприятие по охране труда | 16,20 | 16,20 | Средства направлены на проведение СОУТ. | 16,20 |
|  | 1.14 «Страхование автогражданской ответственности» | 6,10 | 6,10 | Страхование автомобиля | 6,10 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Приведение кладбищ городского округа в соответствии с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области*** | ***5 274,40*** | ***4 929,80*** | ***93,5%*** | ***4 929,80*** |
|  | 2.1 Определение поворотных точек и границ земельных участков под кладбищами | 96,43 | 96,43 | Оказаны услуги по определению поворотных точек на кладбище | 96,43 |
|  | 2.2 Организация сбора мусора с кладбищ Рузского городского округа | 4 781,31 | 4 781,31 | Уборка и вывоз мусора. | 4 781,31 |
|  | 2.3 Вырубка сухих и аварийных деревьев, молодой поросли и кустарника на территории кладбищ | 442,10 | 442,10 | Вырубка сухих и аварийных деревьев, поросли кустарника. | 442,10 |
|  | 2.4 Выкашивание травы на территории кладбищ | 540,00 | 540,00 | Выкашивание травы на территории кладбищ. | 540,00 |
|  | 2.5 Уборка снега на территории кладбищ | 140,00 | 110,00 | Чистка дорожек на кладбищах и вывоз снега | 110,00 |
|  | 2.6 Установка баков с водой для технических нужд на территории кладбищ, завоз воды | 98,00 | 98,00 | Установлены баки для воды, завоз воды | 98,00 |
|  | 2.7 Установка емкостей для песка на территории кладбищ, завоз песка | 149,25 | 148,92 | Изготовлены и установлены на территориях кладбищ емкости для песка, завезен песок | 148,92 |
|  | 2.8 Устройство контейнерных площадок, установка на территории кладбищ бункеров-накопителей, контейнеров и урн для мусора | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.9 Обеспечение работы кладбищ в дни массовых посещений (установка нестационарных общественных туалетов, скамеек, емкостей с питьевой водой, прокат инвентаря) | 141,04 | 141,04 | Мероприятие выполнено | 141,04 |
|  | 2.10 «Определение границ земельных участков под кладбищами с установкой межевых знаков на местности» | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.11 «Устройство ограждений периметра кладбищ Рузского городского округа» | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.12 «Изготовление и установка информационных щитов, стендов, указателей, вывесок на территории кладбищ» | 37,39 | 37,39 | Установлены информационные щиты | 37,39 |
|  | 2.13 «Содержание и ремонт воинских, одиночных, почетных захоронений, памятников и мемориалов расположенных на территории кладбищ» | 96,55 | 96,55 | Произведен ремонт воинских захоронений на пяти кладбищах РГО | 96,55 |
|  | 2.14 «Выполнение работ по проведению технической инвентаризации мест захоронения» | 378,29 | 378,15 | Средства направлены на работы по технической инвентаризации мест захоронения | 378,15 |
|  | 2.15 «Приобретение строительных материалов» | 3 516,03 | 3 516,03 | Средства направлены на приобретение строительных материалов | 3 516,03 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.6.** | **Подпрограмма: 6 Развитие трудовых ресурсов и охраны труда** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Профилактика производственного травматизма*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 1.1 Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве | 0,00 | 0,00 | За отчётный год расследованы 2 случая: 1 групповой несчастный случай в результате ДТП (ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи»), где двое пострадавших получили травмы лёгкой степени тяжести и 1 несчастный случай со смертельным исходом, который не связан с производством (АО «Богаевский карьер»). | 0,00 |
|  | 1.2 Информирование работодателей об изменениях законодательных и иных нормативных правовых актах по вопросам условий и охраны труда посредством семинаров, совещаний, СМИ, Интернета | 0,00 | 0,00 | 22 и 23 мая проведён семинар по охране труда для 20 организаций малого бизнеса. На это мероприятие было потрачено 60,0 тыс. рублей по муниципальной программе «Предпринимательство Рузского городского округа».  В июне месяце с участием представителя Министерства социального развития Московской области и Государственной инспекции труда по Московской области проведен семинар по вопросам изменения законодательных и иных нормативных актов в сфере охраны труда и о проведении специальной оценки условий труда. Приняли участие около 100 человек.  В декабре 2019 года организовано выездное мероприятие со специалистами служб охраны труда предприятий и организаций округа на XXIII Международную специализированную выставку «Безопасность и охрана труда - 2019», проходящую в Москве на территории ВДНХ. Приняли участие 20 человек из 17 организаций округа.  В отчётном году на официальном сайте РГО в разделах «Охрана труда» и «Новости» размещено около 10 информационных материалов о соблюдении трудового законодательства. Кроме того, информационные материалы доводятся до руководителей предприятий посредством электронной почты и на семинарах. | 0,00 |
|  | 1.3 Рассмотрение на заседаниях Территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на круглых столах, семинарах проблемных вопросов охраны труда | 0,00 | 0,00 | На заседании Территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подведены итоги конкурса по охране труда. ООО «Адженс» было направлено на участие во втором этапе областного конкурса, по итогам которого заняло 1 место среди организаций грузового транспорта в Московской области. | 0,00 |
|  | 1.4 Организация и проведение районных этапов областных смотров-конкурсов по охране труда | 0,00 | 0,00 | Организован и проведен первый этап регионального конкурса "Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди транспортных организаций». | 0,00 |
|  | 1.5 Сбор информации и проведение мониторинга о состоянии условий и охраны труда в муниципальных учреждениях Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | Проведён мониторинг состояния условий и охраны труда в муниципальных организациях. Информация внесена в систему ГАСУ и направлена в Минсоцразвития. | 0,00 |
|  | 1.6 Участие в работе комиссий по проверке знаний требований по охране труда в обучающих организациях. | 0,00 | 0,00 | В 2019 году организация (АНО ДПО "Институт правовых и социальных отношений"), проводившая обучение по охране труда, не приглашала Администрацию РГО для участия в работе комиссии по проверке знаний требований охраны труда. | 0,00 |
|  | 1.7 Участие в мероприятиях по охране труда, проводимых областными ведомствами | 0,00 | 0,00 | В апреле 2019 года два работника (специалисты в области безопасности и охраны труда) ООО «ЛГ Электроникс РУС» в апреле 2019 года приняли участие во ВНОТ в г. Сочи. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Проведение специальной оценки условий труда в организациях и учреждениях муниципальной собственности Рузского городского округа*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 2.1 Организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | 0,00 | 0,00 | О необходимости и о порядке проведения СОУТ проводилась индивидуальная работа с руководителями и ответственными специалистами муниципальных организаций во время мониторинга.  В июне месяце с участием представителя Министерства социального развития Московской области и Государственной инспекции труда по Московской области проведен семинар по вопросам изменения законодательных и иных нормативных актов в сфере охраны труда и о проведении специальной оценки условий труда. Приняли участие около 100 человек. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Снижение уровня регистрируемой безработицы*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 3.1 Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов. | 0,00 | 0,00 | Разработан прогноз баланса трудовых ресурсов в Рузском ГО. | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | | **«Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя в 2019 году | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **6.** | **Муниципальная программа «Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| ***6.1.*** | ***Подпрограмма 1 "Инвестиции в Рузском городском округе"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), на душу населения | | тысяча рублей | | 35,32 | 37,10 | 121,54 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Процент заполняемости индустриального парка | | процент | | 19 | 29 | 44 | Общая площадь индустриального парка (без инфраструктуры) 116 га, освоено 51га |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок | | единиц | | 3 | 3 | 3 | ООО "ЭСТОК ЛОГИСТИК" (производство декора для офиса), ООО "Ингредика" (производство полуфабрикатов и готовых блюд), ООО "Стелла" (производство металлических изделий) |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019**  Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок, начавших производство | | единиц | | 3 | 2 | 1 | ООО "Глобал Кос" (производство косметики). Вновь привлеченные резиденты на территории промплощадок (ООО "ЭСТОК ЛОГИСТИК", ООО "Ингредика") планируют начать производство в 2020 г. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2019**  Количество созданных новых индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок | | единиц | | - | 1 | 1 | Индустриальный парк создан в 2014 году. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2019** Количество созданных рабочих мест | | единиц | | 992 | 1167 | 1180 |  |
| 7 | **Приоритетный показатель** Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | | процент | | 103,5 | 102,5 | 104,7 | Среднемесячная заработная плата составила: за январь - декабрь 2019 года - 55 888,40 руб., за январь - декабрь 2018 года - 53385,90 руб. |
| ***6.2.*** | ***Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019**  Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) | | процент | | 0,7 | 3,6 | 5,1 | Увеличилось количество обоснованных жалоб в УФАС России по МО. В целях снижения доли жалоб заказчиками соблюдаются положения ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающего прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Вместе с тем, с целью унификации процедуры закупок утверждены типовые формы документов для их использования заказчиками при осуществлении закупок на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | | Процент | | 49,3 | 40 | 32,04 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре | | Количество | | 3,4 | 3,4 | 4,16 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | | Процент | | 8,9 | 10,0 | 5,11 | В связи с большим количеством несостоявшихся торгов целевое значение показателя не было выполнено. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2019** Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | Процент | | 76,4 | 27,0 | 54,74 |  |
| 6 | **Приоритетный показатель 2019**  Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области | | единиц | | 6 | 5 | 5 |  |
| ***6.3.*** | ***Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском городском округе"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | | единиц | | 245 | 441,2 | 443,35 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | Процент | | 38,96 | 41,4 | 49,4 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг | | единиц | | 68 | 15 | 258 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | | единиц | | - | 13 | 86,5 |  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2019** Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта | | Тысяча единиц | | - | 0,005 | 0,005 |  |
| 6 | Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Рузского ГО | | процент | | 17 | 32,35 | 32,35 |  |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий Рузского ГО | | Тысяча рублей | | 22,5 | 23,8 | 24 |  |
| 8 | Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства | | единиц | | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий | | процент | | 100 | 104,04 | 105,2 |  |
| 10 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства | | процентов | | 9,6 | 1,9 | 22 |  |
| ***6.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие потребительского рынка и услуг Рузского городского округа"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов | | балл | | - | 156 | 1190 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Обеспеченность населения площадью торговых объектов | | кв. м. на 1000 жит. | | 1293,1 | 1370,85 | 1597,9 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | | единиц | | 184 | 30 | 310 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг | | единиц | | 26 | 4 | 12 |  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2019**  Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" | | единиц | | 0 | 0 | 2 | Введено в эксплуатацию после капитального ремонта 2 бани: в пос. Дорохово и селе Покровское |
| 6 | **Приоритетный показатель 2019** Доля обслуживаемых населенных пунктов от общего числа населенных пунктов муниципального образования, соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и не продовольственных товаров в сельские населенные пункты муниципального образования | | Процент | | - | 70 | 70 |  |
| 7 | **Приоритетный показатель 2019** Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | | Процент | | - | 1 | 1 |  |
| 8 | Доля ликвидированных нестационарных объектов, не соответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | | Процент | | 100 | 100 | 100 | На территории округа не выявлены несанкционированно размещенные нестационарные торговые объекты |
| 9 | Количество доставок товаров автолавками и автомагазинами в сельские населенные пункты Московской области по утвержденному уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской области графику | | Единиц в неделю | | 1 | 1 | 1 | По итогам аукциона на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и ИП по доставке продовольственных товаров в сельские населенные пункты заключен муниципальный контракт с ООО «Рузское Подворье» №Ф.2019.187607 от 22.04.2019 |
| 10 | Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок | | Единица | | 40,91 | 16 | 17,25 |  |
| 11 | Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания | | раб. мест /на 1000 жителей | | 7,97 | 7,95 | 8,5 | За 2019 год прирост рабочих мест составил 524 единицы. |
| 12 | Обеспеченность населения услугами общественного питания | | Пос. мест /на 1000 жите­лей | | 50,07 | 53,24 | 58,8 | Обеспеченность населения услугами общественного питания на 31.12.2019 года составил 3593 пос. мест. |
| ***6.5.*** | ***Подпрограмма 5 "Развитие похоронного дела в Рузском городском округе"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019**  Наличие на территории муниципального образования муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ | | единиц | | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019**  Чистое кладбище - Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области | | Процент | | 12 | 28 | 27,08 | Наложение земель сельхоз. назначения  и лесного фонда |
| 3 | Количество кладбищ, оформленных в муниципальную собственность Рузского городского округа | | Штука | | 18 | 28 | 25 | Наложение земель сельхоз. назначения  и лесного фонда |
| 4 | Доля частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет снижения доли государственных и муниципальных предприятий в данной сфере деятельности | | Процент | | 77,7 | 90 | 90,9 | В РГО из 11 организаций занимающихся в сфере ритуальных услуг - 10 частных организаций. |
| 5 | Инвентаризация мест захоронения | | Процент | | - | 52 | 56,02 |  |
| ***6.6.*** | ***Подпрограмма 6 "Развитие трудовых ресурсов и охраны труда"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019**  Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности) | | единиц | | 0,07 | 0,064 | 0 | Несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в отчетном периоде не было. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019**  Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) | | Процент | | 50 | 100 | 89,69 | Показатель не выполнен в связи с образованием в июне 2019 года МБУ РГО "УК РГО" с численностью работников 260 человек, работа по проведению спецоценки на котором не закончена, а также в связи с реорганизацией других организаций. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы (количество организаций; численность работников, сумма задолженности) | | рублей | | 10697,7 | 0 | 2 954 874,00 | В связи с недостатком оборотных средств имеется задолженность у 7 предприятий, входящих в агрохолдинг АО "Русское молоко" перед 106 работниками. Период задолженности - 1 месяц. Разработана Дорожная карта по ликвидации имеющейся задолженности. Мероприятия, направленные на исполнение показателя:  1. Мониторинг ситуации по своевременной выплате заработной платы в организациях;  2. Заслушивание на заседаниях Межведомственной комиссии по мобилизации доходов руководителей организаций, допустивших задолженность по выплате заработной платы;  3. Информирование контролирующих органов о наличии задолженности по выплате заработной плате в организациях;  4. Информирование Министерства социального развития МО о ситуации с задолженностью по заработной плате. |
| 4 | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | | Процент | | 0,98 | 0,68 | 0,58 |  |

**7. «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы».**

Цель программы: Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Рузского городского округа, повышение результативности борьбы с преступностью.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского городского округа.
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа.
6. Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 06.12.2019 №5683) – 63 740,90 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 59 001,90 тыс. руб.;
* федерального бюджета - 4 739,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано - 53 271,29 тыс. руб. (83,6% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 48 896,47 тыс. руб. (82,9%);
* федерального бюджета - 4 374,83 тыс. руб. (92,3%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе 19 показателей. Установлены значения на 2019 год по 18 показателям, в том числе:

* 10 - приоритетных показателей, из них выполнено – 6, не выполнено - 4;
* 8 - показателей муниципальной программы, все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | |
|  | **«Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | |
|  | **за 2019 год** | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финанси-рования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинанси-ровано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7** | **Программа: 7 «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | **63 740,90** | **53 271,30** | **83,6%** | **18 623,60** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***59 001,90*** | ***48 896,47*** | ***82,9%*** | ***14 645,50*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***4 739,00*** | ***4 374,83*** | ***92,3%*** | ***3 978,10*** |
| **7.1.** | **Подпрограмма: 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений** | **0,00** | **0,00** | **0%** | **0,00** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей.*** | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.1 Оборудование объектов культуры, в том числе: | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.1.1 Установка инженерно-технических средств антитеррористической защиты. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.1.2 Оснащение стационарными (рамочными) металлообнаружителями | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.2 Оборудование объектов образования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.2.1 Установка инженерно-технических средств антитеррористической защиты. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2.2 Оснащение стационарными (рамочными) металлообнаружителями | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3 Оборудование объектов спорта, в том числе: | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.3.1 Установка инженерно-технических средств антитеррористической защиты. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3.2 Оснащение стационарными (рамочными) металлообнаружителями | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.4 Приобретение инженерно-технических сооружений, обеспечивающих контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа (металлических ограждений и стационарных рамочных металлодетекторов (уличных)) для мест проведения массовых мероприятий. | 1 945,00 | 1 945,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено. | 1 945,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Повышение степени защищенности объектов муниципальной собственности.*** | ***26 651,00*** | ***25 310,60*** | ***95,0%*** | ***25 310,60*** |
|  | 2.1 Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения для объектов подведомственных Управлению образования | 1 544,20 | 1 139,50 | Оказание услуг по приобретению, монтажу и обслуживанию систем видеонаблюдения МАОО "СОШ №3 Г.РУЗЫ",МАОУ "Гимназия №1 Г. РУЗЫ",МАОУ КШИ "ПЕРВЫЙ РУЗСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС Л.М.ДОВАТОРА",МБОУ "Беляногорская СОШ",МБОУ "Богородская ООШ",МБОУ "Дороховская СОШ",МБОУ "Кожинская СОШ",МБОУ "Колюбакинская СОШ",МБОУ "Космодемьянская СОШ",МБОУ "Лидинская ООШ",МБОУ "Нестеровский лицей",МБОУ "Никольская СОШ",МБОУ "Нововолковская ООШ",МБОУ "Орешковская СОШ",МБОУ "Покровская СОШ",МБОУ "СОШ №2 г. Рузы",МБОУ "Старорузская СОШ С УИОП",МБОУ "Сытьковская СОШ",МБОУ "ТС(К)ШИ VIII ВИДА",МБОУ "ТСОШ №2",МБОУ "Тучковская СОШ №1",МБОУ "Тучковская СОШ №3" МДОУ № 10,33,3,40,5,11,29,31,4 | 1 139,50 |
|  | 2.2 Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения для зданий подведомственных Комитету по культуре. | 0,00 | 0,00 | Оказание услуг по обслуживанию систем видеонаблюдения" МБУ ДО «Рузская детская школа искусств»; МБУ ДО «Тучковская детская школа искусств»; МАУ ДО «Дороховская детская школа искусств»; МБУК РГО «Централизованная клубная система»; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»; "Приобретение систем видеонаблюдения": МБУК РГО «Централизованная библиотечная система». МБУ ДО "Тучковкая детская школа искусств. | 0,00 |
|  | 2.3 Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения для объектов, подведомственных Администрации Рузского городского округа | 155,70 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.4 Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения для объектов, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту | 10,00 | 9,99 | Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения для объектов, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту. | 9,99 |
|  | 2.5 Приобретение и монтаж видеодомофонов для входных дверей и калиток муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования | 268,40 | 295,95 | Приобретение и монтаж видеодомофонов для входных дверей и калиток муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования: МДОУ 10,40,1,15,31 | 295,95 |
|  | 2.6. Установка ,обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы в муниципальных учреждениях | 3 481,20 | 2 968,71 | МДОУ №10, 25, 33, 3, 40, 41, 5,1, 11, 12, 15, 18 ,19, 20, 21 , 22, 23, 26, 29, 2, 31, 39, 42, 4, 6, 9 МАОО "СОШ №3 Г.РУЗЫ",МАОУ "Гимназия №1 Г. РУЗЫ",МАОУ КШИ "ПЕРВЫЙ РУЗСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС Л.М.ДОВАТОРА",МБОУ "Беляногорская СОШ",МБОУ "Богородская ООШ",МБОУ "Дороховская СОШ",МБОУ "Кожинская СОШ",МБОУ "Колюбакинская СОШ",МБОУ "Космодемьянская СОШ",МБОУ "Лидинская ООШ",МБОУ "Нестеровский лицей",МБОУ "Никольская СОШ",МБОУ "Нововолковская ООШ",МБОУ "Орешковская СОШ",МБОУ "Покровская СОШ",МБОУ "СОШ №2 г. Рузы",МБОУ "Старорузская СОШ С УИОП",МБОУ "Сытьковская СОШ",МБОУ "ТС(К)ШИ VIII ВИДА",МБОУ "ТСОШ №2",МБОУ "Тучковская СОШ №1",МБОУ "Тучковская СОШ №3""Оказание услуг по обслуживанию и ремонту систем КТС": МБУ ДО «Рузская детская школа искусств»; МБУ ДО «Тучковская детская школа искусств»; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»; "Оказание услуг по установке систем КТС: МАУ ДО «Дороховская детская школа искусств» МАУК РГО "Рузский краеведческий музей" | 2 968,71 |
|  | 2.7. Установка и обслуживание домофонов и видеодомофонов в муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету по культуре | 261,90 | 261,90 | Оказание услуг по установке видеодомофонной связи": МАУ ДО «Дороховская детская школа искусств». МБУ ДО "Тучковская детская школа искусств. | 261,90 |
|  | 2.8 Установка и замена металлических ограждений территорий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, из них: | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.9 Установка и обслуживание домофонов и видеодомофонов в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению образования: | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.10 Освещение территории подведомственной комитету по физической культуре и спорту. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.11 Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, установленных на территории Рузского городского округа. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.12 Обслуживание систем видеонаблюдения на дорогах. | 299,00 | 198,51 | Обслуживание систем видеонаблюдения на дорогах. | 198,51 |
|  | 2.13 Выполнение работ по установке ограждения спортивного объекта подведомственного МКУ РГО «Комитету по физической культуре и спорту» | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.14 Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в образовательных учреждениях | 17 336,00 | 17 236,21 | МДОУ №10 , 25, 33 , 3 , 40 , 41 ,5,1, 11, 12, 15 ,18 ,19, 20, 21 ,22, 23, 26 , 29, 2 , 31, 39, 42, 4 , 6, 9 МАОО "СОШ №3 Г.РУЗЫ",МАОУ "Гимназия №1 Г. РУЗЫ",МАОУ КШИ "ПЕРВЫЙ РУЗСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС Л.М.ДОВАТОРА",МБОУ "Беляногорская СОШ",МБОУ "Богородская ООШ",МБОУ "Дороховская СОШ",МБОУ "Кожинская СОШ",МБОУ "Колюбакинская СОШ",МБОУ "Космодемьянская СОШ",МБОУ "Лидинская ООШ",МБОУ "Нестеровский лицей",МБОУ "Никольская СОШ",МБОУ "Нововолковская ООШ",МБОУ "Орешковская СОШ",МБОУ "Покровская СОШ",МБОУ "СОШ №2 г. Рузы",МБОУ "Старорузская СОШ С УИОП",МБОУ "Сытьковская СОШ",МБОУ "ТС(К)ШИ VIII ВИДА",МБОУ "ТСОШ №2",МБОУ "Тучковская СОШ №1",МБОУ "Тучковская СОШ №3" Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Управлению образования | 17 236,21 |
|  | 2.15 Организация охраны служебных помещений Администрации Рузского городского округа | 325,40 | 273,12 | Организация охраны служебных помещений Администрации Рузского городского округа | 273,12 |
|  | 2.16 Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Комитету по культуре | 1 452,90 | 1 450,31 | Оказание охранных услуг": МБУ ДО «Рузская детская школа искусств»; МБУ ДО «Тучковская детская школа искусств»; МБУК РГО «Централизованная клубная система» МБУК РГО «Централизованная библиотечная система | 1 450,31 |
|  | 2.17 Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре и спорту | 32,00 | 29,45 | Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием | 29,45 |
|  | 2.18 Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Администрации Рузского городского округа | 105,80 | 95,36 | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Администрации Рузского городского округа | 95,36 |
|  | 2.19 Приобретение, монтаж и техническое обслуживание системы контроля управления и доступа | 419,80 | 354,60 | Приобретение, монтаж и техническое обслуживание системы контроля управления и доступа: МАОУ "Гимназия №1 Г. РУЗЫ",МБОУ "СОШ №2 г. Рузы",МБОУ "Тучковская СОШ №1",МБОУ "Тучковская СОШ №3" | 354,60 |
|  | 2.20 Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения в здании Администрации Рузского городского округа | 9,30 | 134,65 | Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения в здании Администрации Рузского городского округа | 134,65 |
|  | 2.21 Установка, обслуживание и ремонт охранной сигнализации в муниципальных учреждениях | 6,00 | 6,00 | Обслуживание и ремонт охранной сигнализации в муниципальных учреждениях | 6,00 |
|  | 2.22 Выполнение работ по установке ограждения спортивного объекта подведомственных Управлению образования | 100,00 | 100,00 | Выполнение работ по установке ограждения спортивного объекта подведомственных Управлению образования МДОУ №40 | 100,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Рузского городского округа.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 3.1 Формирование народных дружин. | 0,00 | 0,00 | Народные дружины сформированы. | 0,00 |
|  | 3.2 Материальное стимулирование народных дружинников. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 3.3 Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 3.4 Информирование населения муниципального образования о деятельности народных дружин. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности.*** | ***166,80*** | ***166,82*** | ***100,0%*** | ***166,82*** |
|  | 4.1 Правовая пропаганда, работа с молодежью, беседы, занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время, спортивно-массовые мероприятия, и др. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 4.2 Проведение акций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 4.3 Изготовление (приобретение) методической литературы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 4.4 Проведение форума по профилактике преступлений и иных правонарушений. | 142,00 | 142,00 | Проведение форума по профилактике преступлений и иных правонарушений | 142,00 |
|  | 4.5 Проведение молодежного мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 4.6 Размещение баннеров на рекламных щитах (антиалкогольной, антинаркотической, антитеррористической и антиэкстремистской тематики, а также по профилактике совершения преступлений и других правонарушений). | 24,80 | 24,82 | Размещение баннеров на рекламных щитах (антиалкогольной, антинаркотической, антитеррористической и антиэкстремистской тематики, а также по профилактике совершения преступлений и других правонарушений) | 24,82 |
|  | 4.7 Проведение конкурса, "Юный друг полиции", а также участие в областном конкурсе. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 5 Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" на территории Рузского городского округа.*** | ***818,70*** | ***599,26*** | ***73,2%*** | ***599,26*** |
|  | 5.1 Приобретение и установка сервера "Безопасный регион" | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 5.2 Обслуживание сервера "Безопасный регион" и оплата каналов связи. | 598,70 | 524,76 | Обслуживание сервера | 524,76 |
|  | 5.3 Выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион". | 200,00 | 74,50 | Выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион". | 74,50 |
|  | 5.4 Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 6 Создание на территории Рузского городского округа комплексной информационной системы "Безопасный город".*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 7 Профилактика и предупреждение проявления экстремизма.*** | ***355,40*** | ***355,45*** | ***100,0%*** | ***355,45*** |
|  | 7.1 Проведение круглых столов, конференций, семинаров. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 7.2 Мероприятия приуроченные к памятным датам, культурно-зрелищные, спортивные мероприятия. | 328,40 | 328,45 | Мероприятия, приуроченные к памятным датам, культурно-зрелищные, спортивные мероприятия. | 328,45 |
|  | 7.3 Размещение информационных материалов для населения по профилактике и предупреждению террористических актов и экстремистских проявлений в средствах массовой информации. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 7.4 Приобретение (изготовление) и размещение плакатов (баннеров) по профилактике терроризма и экстремизма. | 27,00 | 27,00 | Приобретение (изготовление) и размещение плакатов (баннеров) по профилактике терроризма и экстремизма | 27,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 8 Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества.*** | ***117,00*** | ***117,00*** | ***100,0%*** | ***117,00*** |
|  | 8.1 Пропаганда в СМИ района здорового образа жизни. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 8.2 Изготовление и размещение средств наружной рекламы (баннеров) и наглядно-агитационной продукции антинаркотической направленности. | 17,00 | 17,00 | Изготовление и размещение средств наружной рекламы (баннеров) и наглядно-агитационной продукции антинаркотической направленности | 117,00 |
|  | 8.3 Проведение молодежного антинаркотического конкурса агитбригад. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 8.4 Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, обучающихся в общеобразовательных организациях. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 8.5 Внедрение профилактических программ антинаркотической направленности в образовательных организациях, повышение квалификации специалистов и подготовка волонтеров. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 8.6 Проведение антинаркотических творческих конкурсов, форумов, семинаров, антинаркотических акций. | 100,00 | 100,00 | Проведение антинаркотических творческих конкурсов, форумов, семинаров, антинаркотических акций. | 100,00 |
| ***7.2.*** | **Подпрограмма: 2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа** | **10 883,90** | **5 054,03** | **46,4%** | **5 054,03** |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Повышение уровня готовности сил и средств Рузского городского округа к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.*** | ***4 800,00*** | ***0,00*** | ***100%*** | ***0,00*** |
|  | 1.1 Обучение руководящего состава и специалистов Рузского звена МОСЧС, населения Рузского городского округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 1.2 Создание финансового резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, администрацией Рузского городского округа. | 4 800,00 | 0,00 | Финансовый резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, администрации Рузского городского округа не понадобился. | 0,00 |
|  | 1.3 Создание материального резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, администрацией Рузского городского округа. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Создание комфортного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории Рузского городского округа.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 2.1 Размещение информационных материалов для населения по профилактике и предупреждению травматизма на водных объектах в средствах массовой информации РГО. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 2.2 Изготовление и размещение баннеров по правилам использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Рузского городского округа. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 2.3 Приобретение плакатов и стендов по профилактике гибели и травматизма на водных объектах, предупреждения и сокращения количества несчастных случаев на водоемах для муниципальных учреждений. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 2.4 Создание условий для массового отдыха жителей поселений и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Обеспечение экстренной связи с ДДС по единому номеру "112". Совершенствование работы службы "112".*** | ***6 083,90*** | ***5 054,03*** | ***83,1%*** | ***5 054,03*** |
|  | 3.1 Обеспечение деятельности Службы "112", в том числе: | 5 991,70 | 4 962,13 | Оплата труда | 4 962,13 |
|  | 3.2 Приобретение форменной одежды. | 92,20 | 91,90 | Приобретена форменная одежда. | 91,90 |
|  | 3.3 Мониторинг времени совместного реагирования ЭОС на обращение населения по единому номеру "112" | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
|  | 3.4 Повышение квалификации сотрудников МКУ "ЕДДС-112 Рузского городского округа" | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены. | 0,00 |
| **7.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа** | **4 688,10** | **4 799,40** |  | **4 799,41** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Увеличение площади покрытия территории Рузского городского округа зонами охвата технических средств оповещения и информирования населения муниципальной (местной) системы оповещения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 1.1 Приобретение и монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на объектах образования | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.2 Обслуживание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на объектах образования | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены | 0,00 |
|  | 1.3 Создание автоматизированной системы централизованного оповещения населения в РГО | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Доведение информации через СМИ и сеть "Интернет"*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Снижение социально-экономического ущерба, в результате совместного реагирования ЭОС на обращения населения.*** | ***4 688,10*** | ***4 799,40*** | ***96,8%*** | ***4 799,40*** |
|  | 3.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 4 492,70 | 4 665,55 | Средства направлены на оплату труда | 4 665,56 |
|  | 3.2 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг. | 38,30 | 34,13 | Средства направлены на оплату коммунальных услуг. | 34,13 |
|  | 3.3 «Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание. | 78,80 | 42,85 | Средства направлены на текущее содержание | 42,85 |
|  | 3.4 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 58,30 | 41,89 | Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 41,89 |
|  | 3.5 «Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | 20,00 | 14,98 | Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов | 14,98 |
|  | 3.6 «Обеспечение деятельности учреждений в части приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены | 0,00 |
| **7.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского городского округа** | **12 755,80** | **10 600,00** | **83,1%** | **10 600,00** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности.*** | ***55,70*** | ***54,29*** | ***97,5%*** | ***54,29*** |
|  | 1.1 Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров. | 10,00 | 9,99 | Во всех населенных пунктах РГО проводится работа по пропаганде в СМИ мер пожарной безопасности, распространение соответствующей наглядной агитации (памяток, инструкций, плакатов, методических рекомендаций, брошюр), оформление стендов, уголков пожарной безопасности. | 9,99 |
|  | 1.2 Обучение работников организаций образования по программе пожарно-технического минимума | 45,70 | 44,30 | Оказание услуг по обучению пожарно-техническому минимуму" МБУК РГО «Централизованная библиотечная система» | 44,30 |
|  | 1.3 Обучение, страхование и задействование по назначению добровольных пожарных. | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Рузского городского округа.*** | ***11 102,70*** | ***8 953,01*** | ***80,6%*** | ***8 953,01*** |
|  | 2.1 Установка и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, в том числе: | 8 115,20 | 7 487,37 | Учреждения подведомственные МКУ РГО "Комитет по культуре" "Оказание услуг по обслуживанию систем пожарной сигнализации МБУ ДО "Рузская детская школа искусств " МБУ ДО «Дороховская детская школа искусств»; МБУК РГО «Централизованная клубная система».; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система» ; МАУК РГО "Рузский краеведческий музей" "Оказание услуг по установке систем пожарной сигнализации": МБУ ДО «Дороховская детская школа искусств». | 7 487,37 |
|  | 2.2 Обслуживание аппаратуры вывода сигнала АПС на пульт пожарной части (Стрелец –Мониторинг) | 200,00 | 199,99 | Оказание услуг по обслуживанию аппаратуры вывода сигнала АПС на пульт пожарной части Муниципального учреждения подведомственного комитету по культуре МБУ ДО «Тучковская детская школа искусств. | 199,99 |
|  | 2.3 Приобретение и дозаправка огнетушителей | 292,80 | 191,12 | Учреждения подведомственные МКУ РГО Комитет по культуре. "Приобретение и дозаправка огнетушителей" МБУК РГО «Централизованная клубная система»; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система» | 191,12 |
|  | 2.4 Проверка пожарных кранов | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены | 0,00 |
|  | 2.5 Перекатка пожарных рукавов | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены | 0,00 |
|  | 2.6 Проверка пожарных гидрантов | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены | 0,00 |
|  | 2.7 Огнезащитная обработка чердачных помещений | 396,90 | 227,88 | Учреждения подведомственные МКУ РГО Комитет по культуре "Оказание услуг по огнезащитной обработке чердачных помещений" МБУ ДО «Рузская детская школа искусств»; ; МБУ ДО «Тучковская детская школа искусств»; МАУК РГО "Рузский краеведческий музей | 227,88 |
|  | 2.8 Огнезащитная обработка сценических коробок актовых залов в организациях | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены | 0,00 |
|  | 2.9 Проверка состояния огнезащитной обработки чердачных помещений в организациях | 0,00 | 0,00 | Средства на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрены | 0,00 |
|  | 2.10 Испытания наружных пожарных лестниц в организациях | 411,20 | 407,04 | МБУ ДО «Дороховская детская школа искусств» | 407,04 |
|  | 2.11 Приобретение и установка противопожарных дверей в электрощитовых и гладильных в организациях | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.12 Приобретение планов эвакуации на фотолюминесцентной основе для организаций | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.13 Приобретение доводчиков на межэтажные и межкоридорные двери для организаций | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.14 Приобретение знаков пожарной безопасности для организаций | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.15 Приобретение подставок под огнетушители для организаций | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.16 Приобретение кронштейнов для подвески огнетушителей для организаций | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.17 Приобретение шкафов для пожарных кранов металлических для организаций | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.18 Ремонт автоматической пожарной сигнализации в организациях | 124,4 | 118,50 | Ремонт автоматической пожарной сигнализации в организациях | 118,50 |
|  | 2.19 Проверка системы вентиляции и очистка каналов вентиляции и дымоудаления в организациях | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.20 Разработка проекта по модернизации пожарной сигнализации в здании Администрации Рузскго городского округа | 310,00 | 149,00 | Разработка проекта по модернизации пожарной сигнализации в здании Администрации РГО | 149,00 |
|  | 2.21 «Установка пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях» | 1 076,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.22 «Замеры сопротивления изоляции электропроводки в муниципальных учреждениях | 176,20 | 172,11 | Замеры сопротивления электропроводки в учреждениях подведомственных МКУ РГО "Комитету по культуре" МБУ ДО «Рузская детская школа искусств»; МБУ ДО «Тучковская детская школа искусств»; МАУ ДО «Дороховская детская школа искусств»; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система» | 172,11 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, многодетными семьями и семьями, находящиеся в трудной жизненной ситуации и в муниципальных учреждениях.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | 3.1 Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.2 Содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, многодетными семьями и семьями, находящиеся в трудной жизненной ситуации. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.3 Содержание пожарных извещателей в муниципальных учреждениях. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.4 Содержание пожарных извещателей в учреждениях, подведомственных Комитету культуры. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории РГО.*** | ***1 597,40*** | ***1 592,70*** | ***99,7%*** | ***1592,70*** |
|  | 4.1 Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. | 1 393,00 | 1 390,34 | Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (очистка противопожарных прудов) | 1 390,34 |
|  | 4.2 Стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.3 Материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.4 Опашка территории РГО - первичная мера пожарной безопасности | 189,70 | 189,44 | Опашка территории РГО - первичная мера пожарной безопасности | 189,44 |
|  | 4.5 Получение технических условий для присоединения пожарных депо к электрическим сетям | 14,70 | 12.92 | Получение технических условий для присоединения пожарных депо к электрическим сетям | 12,92 |
| **7.5.** | **Подпрограмма: 5 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа** | **605,00** | **87,00** | **14,4%** | **87,00** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Рузском городском округе.*** | ***51,00*** | ***51,00*** | ***100,0%*** | ***51,00*** |
|  | * 1. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.2 Закупка недостающего до норм обеспечения имущества гражданской обороны для работников образовательных организаций | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 51,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Оснащение и укомплектование материального и инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской обороны.*** | ***90,00*** | ***87,00*** | ***96,7%*** | ***87,00*** |
|  | 2.1 Поддержание в постоянной готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны (в том числе пунктов управлений). | 40,00 | 40,00 | Поддержание в постоянной готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны (в том числе пунктов управлений) | 40,00 |
|  | 2.2 Приобретение материального и инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской обороны. | 50,00 | 47,00 | Муниципальный контракт заключен «Приобретение материального и инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской обороны. | 47,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Обучение населения в области гражданской обороны.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | 3.1 Создание и дальнейшее развитие учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Разработка плана гражданской обороны и защиты населения*** | ***515,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | 4.1 Разработка плана гражданской обороны и защиты населения | 0,00 | 0,00 | План разработан | 0,00 |
| **7.6.** | **Подпрограмма: 6 Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа** | **6 699,20** | **6 181,73** | **92,3%** | **6 181,73** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | **1 960,20** | **1 806,90** | **92,2%** | **1 806,90** |
| ***средства федерального бюджета*** | **4 739,00** | **4 374,83** | **92,3%** | **4 374,83** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке.*** | ***4 761,80*** | ***4 397,63*** | ***92,4%*** | ***4 397,63*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 22,80 | 22,80 | 100% | 22,80 |
| *средства федерального бюджета* | 4 739,00 | 4 374,83 | 92,3% | 4 374,83 |
|  | 1.1 Обучение мобилизационных работников и военно-учетных работников администрации Рузского городского округа. | 22,80 | 22,80 | Обучение мобилизационных работников и военно-учетных работников администрации Рузского городского округ | 22,80 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.2 Содержание военно-учетных столов Рузского городского округа. | 4 739,00 | 3 978,10 | Оплата труда | 3 978,10 |
| *средства федерального бюджета* |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Обеспечение установленного в администрации режима секретности.*** | ***508,00*** | ***493,63*** | ***97,2%*** | ***493,63*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 Аттестация объектов вычислительной техники и выделенных помещений на соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам. | 0,00 | 0,00 | Средства на проведение мероприятия не предусмотрены | 0,00 |
|  | 2.2 Ежегодный контроль соблюдения правил эксплуатации аттестованного объекта и эффективности реализованных мер защиты на соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам. | 460,00 | 460,00 | Контроль соблюдения правил эксплуатации аттестованного объекта и эффективности реализованных мер защиты на соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам | 460,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.3 Отправка, прием и доставка специальных отправлений (пакеты, посылки, упаковки) с грифом через подразделения специальной связи. | 48,00 | 33,63 | Услуги связи. | 33,63 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Обеспечение ведения секретного делопроизводства в администрации*** | ***9,20*** | ***9,20*** | ***100,0%*** | ***9,20*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 Изготовление бланков, журналов, форм документов, мастичных печатей, штампов, рабочих портфелей по мобилизационной подготовке | 9,20 | 9,20 | Изготовление бланков, журналов, форм документов, мастичных печатей, штампов, рабочих портфелей по мобилизационной подготовке | 9,20 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры муниципальной системы оповещения населения и ее модернизации.*** | ***1 420,20*** | ***1 281,27*** | ***90,2%*** | ***1 281,27*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры муниципальной системы оповещения населения и ее модернизации. | 1 420,20 | 1 281,27 | Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры муниципальной системы оповещения населения и ее модернизации. | 1 281,27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | | **«Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.** | **Муниципальная программа «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| ***7.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Профилактика преступлений и иных правонарушений"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019**Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5% | | количество | 862 | 777 | 880 | Количество зарегистрированных преступлений в 2019 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом ввиду дистанционных мошеннических действий и в связи с увеличением прибывания на территории округа иногородних и граждан ближнего зарубежья. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) "Безопасный город" | | балл | - | 30 | 3 | Отсутствие финансирования на установку подъездного видеонаблюдения. Изменение расчёта при подсчёте установленных камер видеонаблюдения. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" | | балл | - | 10 | 1 | Изменение расчёта при подсчёте установленных камер видеонаблюдения. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" | | балл | - | 20 | 2 | 1583 подъезда, подключено 1,46% - 21 подъезд. За каждый 1% присваивается 2 балла. (Отсутствие финансирования на установку подъездного видеонаблюдения) |
| 5 | Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований правоохранительной направленности | | Процент | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен. |
| 6 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | | Процент | 17 | 80 | 80 |  |
| 7 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | | Процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности | | Процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств | | Процент | 100 | 106 | 108 |  |
| ***7.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019**  Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | | Процент | 60 | 70 | 70 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде | | Процент | 60 | 64 | 64 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | | Процент | 100 | 85 | 100 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено. |
| ***7.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования | | Процент | 85 | 95 | 95 |  |
| ***7.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2019** Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду | | Процент | 70 | 89 | 89 |  |
| ***7.5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю | | Процент | 35 | 40 | 40 |  |
| ***7.6.*** | ***Подпрограмма 6. Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа*** | | | | | | |
| 1 | Соответствие предъявляемы требованиям по организации мобилизационной подготовки в органе местного самоуправления Московской области | | да/нет | да | да | да |  |
| 2 | Соответствие установленным требованиям по защите сведений составляющих государственную тайну в органе местного самоуправления Московской области | | да/нет | да | да | да |  |

**8. «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа» на 2018-2022 годы.**

Цель программы: Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Чистая вода.
2. Очистка сточных вод.
3. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского городского округа.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 20.12.2019 №5921) – 271 453,90 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 32 426,40 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 187 977,00 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 51 050,50 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2019 году - 87 554,04 тыс. руб. (32,3% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 6 737,00 тыс. руб. (20,8%);
* бюджета Московской области – 59 117,04 тыс. руб. (31,4%);
* внебюджетные средства – 21 700,00 тыс. руб. (67,6%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе 12 показателей. Установлены значения на 2019 год по 10 показателям, в том числе:

* 7 - приоритетные показатели, выполнены;
* 3 - показатели реализации мероприятий муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| **«Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано в 2018 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **8.** | **«Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | **271 453,90** | **87 554,04** | **32,3%** | **87 554,04** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***32 426,40*** | ***6 737,00*** | ***20,8%*** | ***6 737,00*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***187 977,00*** | ***59 117,04*** | ***31,4%*** | ***59 117,04*** |
|  | ***внебюджетные средства*** | ***51 050,50*** | ***21 700,00*** | ***42,5%*** | ***21 700,00*** |
| **8.1.** | **Подпрограмма: 1 Чистая вода** | ***1 600,00*** | ***1 600,00*** | **100%** | **1 600,00** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | ***внебюджетные средства*** | ***1 600,00*** | ***1 600,00*** | ***100,0%*** | ***1 600,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Рузского городского округа*** | ***1 600,00*** | ***1 600,00*** | ***100,0%*** | ***1 600,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *0,00* | *0,00* | *0%* | *0,00* |
| *внебюджетные средства* | *1 600,00* | *1 600,00* | *100,0%* | *1 600,00* |
|  | 1.1 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о. Рузский, д. Нововолково, д.20 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.2 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о. Рузский, д. Никольское, д.20а | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.3 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о. Рузский, п. Старотеряево | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено в 2018 году. | 0,00 |
|  | 1.4 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о. Рузский, п.Новотеряево | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.5 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о. Рузский, п.Полушкино | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено (2020 год) | 0,00 |
|  | 1.6 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о. Рузский, д.Лихачево | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено (2021 год) | 0,00 |
|  | 1.7 п.Дорохово, Большой пер., ВЗУ Строительство станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено в 2018 году. | 0,00 |
|  | 1.8 д.Орешки ВЗУ Строительство станции обезжелезивания | 1 600,00 | 1 600,00 | Мероприятие выполнено в рамках инвестиционной программы | 1 600,00 |
|  | 1.9 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о. Рузский, д/о «Лужки». | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено в 2018 году. | 0,00 |
|  | 1.10 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о. Рузский, с. Покровское, ул. ДОХБ, д.22 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено | 0,00 |
| **8.2.** | **Подпрограмма: 2 Очистка сточных вод** | **81 211,00** | **1 400,00** | **1,7%** | **1 400,00** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***79 211,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | ***внебюджетные средства*** | ***2 000,00*** | ***1 400,00*** | ***70,0%*** | ***1 400,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории Рузского городского округа*** | ***79 211,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | 1.1 Реконструкция очистных сооружений по адресу: г.о. Рузский, с.п. Дороховское, д. Мишинка | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.2 Реконструкция очистных сооружений по адресу: г.о. Рузский, с.п. Волковское, д.Ольховка | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.3 Поставка и монтаж модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод по адресу: г.о. Рузский, п. Полушкино | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.4 Поставка и монтаж модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод по адресу: г.о.Рузский, п. д/г "Дружба" | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.5 Реконструкция канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, находящихся в собственности РГО МО по адресу: Московская область, Рузский район, город Руза, (Рузский городской округ) | 79 211,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории Рузского городского округа*** | ***2 000,00*** | ***1 400,00*** | ***70,0%*** | ***1 400,00*** |
|  | 2.1 г.п. Руза Замена канализационного напорного коллектора | 2 000,00 | 1 646,10 | Мероприятие выполнено в полном объеме. | 1 646,10 |
| **8.3.** | **Подпрограмма: 3 Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами** | **188 642,90** | **84 554,04** | **44,8%** | **84 554,04** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***32 426,40*** | ***6 737,00*** | ***20,8%*** | ***6 737,00*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***108 766,00*** | ***59 117,04*** | ***54,4%*** | ***59 117,04*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***47 450,50*** | ***18 700,00*** | ***39,4%*** | ***18 700,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод*** | ***2 187,40*** | ***2 187,43*** | **100,0%** | ***2 187,43*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 Мониторинг, рассмотрение и утверждение инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ( орг. мероприятие) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.2 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Рузского городского округа | 2 187,40 | 2 187,43 | Мероприятие выполнено в полном объеме. | 2 187,43 |
|  | 1.3 Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Рузского городского округа*** | ***140 354,50*** | ***43 646,61*** | ***31,1%*** | ***43 646,61*** |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *22 858,00* | *4 549,57* | ***19,9%*** | *4 549,57* |
|  | *средства бюджета Московской области* | *70 046,00* | *20 397,04* | ***29,1%*** | *20 397,04* |
|  | *внебюджетные средства* | *47 450,50* | *18 700,00* | ***39,4%*** | *18 700,00* |
|  | 2.1 Строительство газовой котельной мощностью5,9 МВт с подводящим газопроводом для теплоснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.о. Рузский, п. Тучково, ул. Восточная, ул. Заводская | 20 397,00 | 20 397,04 | Мероприятие выполнено в 2018 году. Остаток прошлого года | 20 397,04 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.2 Проектно-изыскательские работы для реконструкции очистных сооружений по адресу: г.о. Рузский, п. Колюбакино | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.3 Проектно-изыскательские работы для строительства котельной по адресу: г.о. Рузский, п. Тучково, ул. Лебеденко | 4 455,70 | 690,17 | Мероприятие выполнено в полном объеме | 690,17 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 2.4 Проведение работ по устранению аварийных ситуаций на бесхозяйных объектах коммунального назначения» | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.5 Строительство БМК по адресу: д. Орешки, Рузского городского округа | 15 000,00 | 15 000,00 | Мероприятие выполнено в полном объеме | 15 000,00 |
| *внебюджетные средства* |
|  | 2.6 Замена тепловых сетей отопления и ГВС | 6 500,00 | 3 700,00 | Мероприятие выполнено в полном объеме | 3 700,00 |
| внебюджетные средства |
|  | 2.7 Замена водопровода п. Дорохово | 0,00 | 0,00 | Мероприятие на 2019 год не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.8 Замена водопровода д. Орешки | 700,00 | 0,00 | Отсутствие заемных средств | 0,00 |
|  | 2.9 Выполнение работ по проектированию и согласованию системы видеонаблюдения с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на строящейся газовой котельной по адресу: п. Тучково | 0,00 | 0,00 | Выполнено в полном объеме. Проект разработан. | 0,00 |
|  | 2.10 Установка системы видеонаблюдения на строящейся газовой котельной по адресу: п. Тучково | 800,00 | 800,00 | Выполнено в полном объеме | 800,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |  |
|  | 2.11 Проектно-изыскательские работы для строительства котельной по адресу: г.о. Рузский, п. Тучково, ул. Новая | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.12 Осуществление строительного контроля за выполнением работ по строительству котельной по адресу: г.о. Рузский, п. Тучково | 44,10 | 44,10 | Мероприятие выполнено в полном объеме. | 44,10 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.13 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 85 231,10 | 140,2 | Мероприятие перенесено на 2020 год (невыполнение договора подрядчиками). | 140,2 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 10 331,60 | 140,2 | 140,2 |
| *средства бюджета Московской области* | 49 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| *внебюджетные средства* | 25 250,50 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.13.1 Газовая котельная мощностью 5,9 МВт с подводящим газопроводом для теплоснабжения МКД, расположенных по адресу: Московская область, Рузский городской округ, п. Тучково, ул. Восточная, ул. Заводская | 1 978,30 | 140,20 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 140,20 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 297,30 | 140,20 |  | 140,20 |
| *средства бюджета Московской области* | 1 681,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.13.2 «Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д.1А | 5 370,50 | 0,00 | Невыполнение договора подрядчиками | 0,00 |
| *внебюджетные средства* |
|  | 2.13.3 «Строительство БМК г. Руза, Волоколамское шоссе | 2 940,00 | 0,00 | Невыполнение договора подрядчиками | 0,00 |
| *внебюджетные средства* |
|  | 2.13.4 «Строительство БМК п. Тучково, ул. Луговая» | 1 304,30 | 0,00 | Невыполнение договора подрядчиками | 0,00 |
| *внебюджетные средства* |
|  | 2.13.5 «Строительство БМК д. Старая Руза, ул. ДТК» | 3 369,00 | 0,00 | Невыполнение договора подрядчиками | 0,00 |
| *внебюджетные средства* |
|  | 2.13.6 Строительство БМК с. Богородское, д.30» | 11 169,20 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 1 545,30 | 0,00 | 0,00 |
| *средства бюджета Московской области* | 7 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| *внебюджетные средства* | 2 234,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.13.7 Строительство БМК д. Ивойлово, д.18 | 13 181,30 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 1 893,40 | 0,00 | 0,00 |
| *средства бюджета Московской области* | 9 053,00 | 0,00 | 0,00 |
| *внебюджетные средства* | 2 234,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.13.8 Строительство БМК д. Лужки, д.1а, стр.1 | 10 901,10 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | 1 499,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | *средства бюджета Московской области* | 7 167,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *внебюджетные средства* | 2 234,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.13.9 Строительство БМК д. Лихачево, д.78 | 12 078,80 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | 1 702,90 |  | 0,00 |
|  | *средства бюджета Московской области* | 8 141,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *внебюджетные средства* | 2 234,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.13.10 Строительство БМК д. Сумароково, д.34 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.13.11 Строительство БМК д. Старониколаево, д.195 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.13.12 Строительство БМК д. Грибцово, ул. Больничная,13 | 12 424,30 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 1 960,90 | 0,00 | 0,00 |
| *средства бюджета Московской области* | 9 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| *внебюджетные средства* | 1 092,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.13.13 Строительство БМК д. Колодкино, д.10 | 10 514,30 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 1 432,60 | 0,00 | 0,00 |
| *средства бюджета Московской области* | 6 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| *внебюджетные средства* | 2 234,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.14 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования котельной по адресу: п. Дорохово, ул. Заводская, д.1 | 2 268,00 | 2 268,00 | Мероприятие выполнено | 2 268,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.15 Подключение котельных к сетям газораспределения | 845,60 | 607,10 | Мероприятие выполнено | 607,10 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.15.1 Подключение котельной к сети газораспределения д. Лихачево | 73,33 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.15.2 Подключение котельной к сети газораспределения д. Колодкино | 73,33 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.15.3 Подключение котельной к сети газораспределения д. Ивойлово | 73,34 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.15.4 Подключение котельной к сети газораспределения п. Тучково, ул. Восточная, уч. 7/1 | 608,00 | 607,10 | Мероприятие выполнено в полном объеме | 607,10 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.15.5 Подключение котельной к сети газораспределения д. Старая Руза, ул. ДТК | 17,60 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.16 Проведение работ по устранению аварийных ситуаций в муниципальных учреждениях Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.17 Строительство блочно-модульной котельной с. Богородское, д. 30 за счет средств местного бюджета | 3,804,00 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.18 Строительство блочно-модульной котельной д. Лужки, д. 1а, стр. 1 за счет средств местного бюджета | 186,00 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.19 Технологическое подключение котельных к сетям водоотведения, водо- и теплоснабжения | 123,00 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.19.1 Технологическое подключение котельных к сетям водо- и теплоснабжения с. Богородское, д. 30 | 17,20 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
|  | 2.19.2 «Технологическое подключение котельных к сетям водоснабжения д. Грибцово, ул. Больничная, д. 13 | 7,90 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
|  | 2.19.3 «Технологическое подключение котельных к сетям водоснабжения д. Ивойлово, д. 18 | 31,80 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
|  | 2.19.5 «Технологическое подключение котельных к сетям водоснабжения д. Лихачево, д. 78 | 13,20 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
|  | 2.19.6 «Технологическое подключение котельных к сетям водоснабжения д. Лужки, д. 1А, стр. 1 | 5,30 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
|  | 2.19.7 «Технологическое подключение котельных к сетям водоотведения, водоснабжения г. Руза, Волоколамское ш. | 8,40 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
|  | 2.19.8 «Технологическое подключение котельных к сетям водоотведения, водоснабжения г. Руза, ул. Говорова, д. 1А | 12,40 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
|  | 2.19.9 «Технологическое подключение котельных к сетям водоснабжения п. Старая Руза, ул. ДТК | 7,50 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
|  | 2.19.10 «Технологическое подключение котельных к сетям водоснабжения п. Тучково, ул. Луговая | 6,10 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашения задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения водоотведения*** | ***37 101,00*** | ***29 720,00*** | ***80,1%*** | ***29 720,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7 381,00* | *0,00* | *0%* | *0,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *29 720,00* | *29 720,00* | *100%* | *29 720,00* |
|  | 3.1 «Предоставление муниципальной гарантии без права регрессного требования по оплате потребленных энергоресурсов с целью бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами населения РГО | 29 720,00 | 29 720,00 | Мероприятие выполнено | 29 720,00 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.2 «Субсидия предприятиям жилищно-коммунального хозяйства с целью бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами населения РГО | 7 381,00 | 0,00 | Мероприятие перенесено на 2020 год | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | **Основное мероприятие 04 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства РГО** | **9 000,00** | **9 000,00** | **100%** | **9 000,00** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 4.1 «Возмещение недополученных доходов предприятиям ЖКХ для оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 9 000,00 | 9 000,00 | Мероприятие выполнено | 9 000,00 |
| **8.4.** | **Подпрограмма: 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского городского округа** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Установка приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, на объектах муниципальной собственности, многоквартирных домах*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,0%** | ***0,00*** |
|  | 1.1 Установка общедомовых приборов учета МКД | 0,00 | 0,00 | Финансирование на 2019 год не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Координация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов бюджетной сферы*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,0%** | ***0,00*** |
|  | 2.1 Выполнение энергосберегающих мероприятий на объектах управления образования Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | Финансирование на 2019 год не предусмотрено | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | | **«Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8.** | **Муниципальная программа «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа" на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| ***8.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Чистая вода"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | | Процент | 80 | 86 | 86 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | | единиц | - | 1 | 1 |  |
| ***8.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Очистка сточных вод"*** | | | | | | |
| 1 | Приоритетный показатель 2019 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | | единиц | - | - | - | Показатель на 2019 год не установлен |
| 2 | Приоритетный показатель 2019 Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод | | куб.км в год | - | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | | единиц | - | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен |
| ***8.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** **2019** Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы ЖКХ без долгов | | День | - | 77,82 | 11,92 |  |
| 3 | Снижение дебиторской задолженности населения перед организациями ТЭК | | День | - | 75,86 | 68,18 |  |
| ***8.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Бережливый учет - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов | | Процент | - | 40,47 | 40,47 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019**  Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | | Процент | - | 68,86 | 68,86 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019**  Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | | Процент | - | 11 | 11 |  |
| 4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | | Процент | - | 27,63 | 27,63 |  |

1. «**Жилище» на 2018-2022 годы**

Цель программы: Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Рузском городском округе Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий.
2. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке.
3. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
4. Обеспечение жильем молодых семей.

5. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6. Социальная ипотека.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 25.12.2019 №6013) – 268 402,61 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 27 129,51 тыс. руб.;
* бюджета Московской области - 214 144,80 тыс. руб.;
* средства федерального бюджета - 17 537,30 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 9 591,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2019 году – 201 370,61 тыс. руб. (75,0% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 23 849,21 тыс. руб. (87,9%);
* бюджета Московской области – 150 393,10 тыс. руб. (70,2%);
* средства федерального бюджета - 17 537,30 тыс. руб. (100%);
* внебюджетные средства - 9 591,00 тыс. руб. (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Жилище» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе 20 показателей. Установлены значения на 2019 год по 17 показателям, в том числе:

* 16 - приоритетные показатели, из них: 12 – выполнено, 4 не выполнено;
* 1 - показатель муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Жилище» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Жилище» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **«Жилище» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финанси-рования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинанси-ровано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9.** | **«Жилище» на 2018-2022 годы** | **268 402,61** | **201 370,61** | **75,0%** | **201 370,61** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***27 129,51*** | ***23 849,21*** | ***87,9%*** | ***23 849,21*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***214 144,80*** | ***150 393,10*** | ***70,2%*** | ***150 393,10*** |
|  | ***средства федерального бюджета*** | ***17 537,30*** | ***17 537,30*** | ***100,0%*** | ***17 537,30*** |
|  | ***внебюджетные средства*** | ***9 591,00*** | ***9 591,00*** | ***100,0%*** | ***9 591,00*** |
| **9.1.** | **Подпрограмма: 1 Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Мониторинг ввода жилья по стандартам экономического класса за счет всех источников финансирования*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 1.1 Подготовка ежемесячного отчета по форме № 1-Эконом класс в Министерство строительного комплекса Московской области | 0,00 | 0,00 | В 2019 году в эксплуатацию введено 92845,5 кв. м. ИЖС, 4253,20 кв. м. МКД | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 2.1 Осуществление выдачи разрешения на строительство (индивидуальное жилищное строительство) | 0,00 | 0,00 | В 2019 году в эксплуатацию введено 92845,5 кв. м. ИЖС, 4253,20 кв. м. МКД | 0,00 |
|  | 2.2 Осуществление выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (индивидуальное жилищное строительство) | 0,00 | 0,00 | В 2019 году в эксплуатацию введено 92845,5 кв. м. ИЖС, 4253,20 кв. м. МКД | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Обеспечение прав пострадавших граждан - соинвесторов*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 3.1 Координация решения организационных вопросов по обеспечению прав пострадавших граждан - соинвесторов | 0,00 | 0,00 | Проблемных объектов признанных таковыми в соответствии с действующим законодательством на территории Рузского городского округа нет | 0,00 |
| **9.2.** | **Подпрограмма: 2 Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке** | **213 996,90** | **146 964,50** | **68,7%** | **146 964,50** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***22 737,10*** | ***19 456,80*** | ***85,6%*** | ***19 456,80*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***191 259,80*** | ***127 507,70*** | ***66,7%*** | ***127 507,70*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, при реализации адресной программы МО по переселению граждан из аварийного жилищного фонда*** | **213 996,90** | **146 964,50** | **68,7%** | **146 964,50** |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *22 737,10* | *19 456,80* | *85,6%* | *19 456,80* |
|  | *средства бюджета Московской области* | *191 259,80* | *127 507,70* | *66,7%* | *127 507,70* |
|  | 1.1 Приобретение квартир с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации программы МО по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.2 Снос аварийных многоквартирных жилых домов | 1 375,00 | 1 375,00 | Снесено 5 аварийных многоквартирных домов | 1 375,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.3 Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | 246,00 | 50,63 | В 2019 года проведена оценка рыночной стоимости | 50,63 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.4 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда в рамках реализации адресной программы МО по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 212 375,90 | 145 538,87 | В 2019 году расселено 79 жилых помещений, общей площадью 3134,1кв.м., 188 человек | 145 538,87 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 21 116,10 | 18 031,17 | 18 031,17 |
| *средства бюджета Московской области* | 191 259,80 | 127 507,70 | 127 507,70 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Переселение граждан из МКД, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, при реализации инвестиционных контрактов*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда в рамках реализации инвестиционных контрактов | 0,00 | 0,00 | В рамках инвестиционного контракта переселение не планируется | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Переселение граждан из МКД, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, при реализации договоров развития застроенных территорий*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 3.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации договоров развития застроенных территорий | 0,00 | 0,00 | В рамках ДРЗТ переселение граждан не планируется | 0,00 |
| **9.3.** | **Подпрограмма: 3 Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма** | **0,00** | **0,00** | ***0,0%*** | **0,00** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 1.1 Ведение учета граждан, признанных нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 0,00 | 0,00 | Организовано ведение учета граждан, признанных в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Списки граждан, состоящих на учете, ежеквартально размещаются на официальном сайте Рузского городского округа. | 0,00 |
|  | 1.2 Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 0,00 | 0,00 | В первом квартале 2019 года по договору социального найма предоставлено 1-но жилое помещение семье - внеочередникам. В третьем квартале 2019 г. улучшили жилищные условия с помощью социальных выплат - 8 молодых семей. 1-н человек, являющийся вынужденным переселенцем, приобрел жилое помещение с использованием средств ГЖС. | 0,00 |
|  | 1.3 Приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия подпрограммы в 2019 году не осуществлялось. | 0,00 |
| **9.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечение жильем молодых семей** | **19 535,20** | **19 535,20** | **100,0%** | **19 535,20** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***4 381,40*** | ***4 381,40*** | ***100,0%*** | ***4 381,40*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***4 384,30*** | ***4 384,30*** | ***100,0%*** | ***4 384,30*** |
|  | ***средства федерального бюджета*** | ***1 175,50*** | ***1 175,50*** | ***100,0%*** | ***1 175,50*** |
|  | ***внебюджетные средства*** | ***9 591,00*** | ***9 591,00*** | ***100,0%*** | ***9 591,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома*** | ***19 535,20*** | ***19 535,20*** | ***100,0%*** | ***19 535,20*** |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 381,40* | *4 381,40* | *100,0%* | *4 381,40* |
|  | *средства бюджета Московской области* | *4 384,30* | *4 384,30* | *100,0%* | *4 384,30* |
|  | *средства федерального бюджета* | *1 175,50* | *1 175,50* | *100,0%* | *1 175,50* |
|  | *внебюджетные средства* | *9 591,00* | *9 591,00* | *100,0%* | *9 591,00* |
|  | 1.1 Утверждение списка молодых семей – участников Федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области в планируемом году | 0,00 | 0,00 | По состоянию на 01.12.2019 утверждены списки молодых семей - претендентов на получение соцвыплат в 2019 году, участниц основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ГП МО "Жилище" на 2017-2027 годы. | 0,00 |
|  | 1.2 Заключение соглашения с Государственным заказчиком о взаимодействии по реализации Федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области (далее – Соглашение с Государственным заказчиком) и соглашения (дополнительного соглашения) с кредитной организацией (банком), уполномоченной в установленном порядке на реализацию мероприятий указанных подпрограмм (далее – Соглашение с Банком) | 0,00 | 0,00 | Заключено Соглашение с Минжилполитики МО о предоставлении субсидии на реализацию основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ГП МО "Жилище" на 2017-2027 годы. Соглашение с кредитной организацией заключено | 0,00 |
|  | 1.3 Оформление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и их выдача | 0,00 | 0,00 | Распоряжением Минжилполитики МО от 17.01.2019 № 8 утверждены номера бланков свидетельств о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Бланки свидетельств, для предоставления молодым семьям РГО, подготовлены и выданы. | 0,00 |
|  | 1.4 Обеспечение жилыми помещениями молодых семей | 19 535,20 | 19 535,20 | В 2019 году 8 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого дома | 19 535,20 |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 381,40* | *4 381,40* | *4 381,40* |
|  | *средства бюджета Московской области* | *4 384,30* | *4 384,30* | *4 384,30* |
|  | *средства федерального бюджета* | *1 175,50* | *1 175,50* | *1 175,50* |
|  | *внебюджетные средства* | *9 591,00* | *9 591,00* | *9 591,00* |
| **9.5.** | **Подпрограмма: 5 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | **34 069,90** | **34 069,90** | **100,0%** | **34 069,90** |
|  |
|  |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***17 708,10*** | ***17 708,10*** | ***100,0%*** | ***17 708,10*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***16 361,80*** | ***16 361,80*** | ***100,0%*** | ***16 361,80*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** | **34 069,90** | **34 069,90** | **100,0%** | **34 069,90** |
| *средства бюджета Московской области* | *17 708,10* | *17 708,10* | *100,0%* | *17 708,10* |
| *средства федерального бюджета* | *16 361,80* | *16 361,80* | *100,0%* | *16 361,80* |
|  | 1.1 Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Рузского городского округа о взаимодействии по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | Между Министерством образования МО и АРГО заключено соглашение о предоставлении субвенции бюджету муниципального образования МО на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в 2019. | 0,00 |
|  | 1.2 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений | 34 069,90 | 34 069,90 | 17 однокомнатных квартир, приобретенные посредством электронных аукционов, включены в специализированный жилой фонд Рузского ГО, с отнесением к виду "жилые помещения для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей". | 34 069,90 |
| *средства бюджета Московской области* | *17 708,10* | *17 708,10* | *17 708,10* |
| *средства федерального бюджета* | *16 361,80* | *16 361,80* | *16 361,80* |
|  | 1.3 Организация работы по формированию муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот | 0,00 | 0,00 | 17 однокомнатных квартир, приобретенные посредством электронных аукционов, включены в специализированный жилой фонд РГО, с отнесением к виду "жилые помещения для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей". | 0,00 |
|  | 1.4 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 0,00 | 0,00 | Детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, предоставлены 17-жилых помещения по договору найма специализированного жилого помещения. | 0,00 |
| **9.6.** | **Подпрограмма: 6 Социальная ипотека** | **800,61** | **801,01** | **100,0%** | **801,01** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***8,01*** | ***8,01*** | ***100,0%*** | ***8,01*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***792,60*** | ***793,00*** | ***100,0%*** | ***793,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 I этап реализации подпрограммы «Социальная ипотека». Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту*** | ***800,61*** | ***801,01*** | ***100,0%*** | ***801,01*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8,01* | *8,01* | *100,0%* | *8,01* |
| *средства бюджета Московской области* | *792,60* | *793,00* | *100,0%* | *793,00* |
|  | 1.1 Формирование и утверждение списка участников Подпрограммы для оплаты компенсации в планируемом году | 0,00 | 0,00 | Распоряжением Минжилполитики МО №17 от 08.02.2019 утвержден Сводный список учителей (врачей) - участников подпрограммы "Социальная ипотека" ГП МО "Жилище" на 2017-2027 годы для предоставления компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения на 2019 год. | 0,00 |
|  | 1.2 Выдача свидетельств о предоставлении компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту | 0,00 | 0,00 | Свидетельства 3-м участникам подпрограммы выданы в апреле 2019 года. | 0,00 |
|  | 1.3 Предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту участникам I этапа подпрограммы «Социальная ипотека» | 800,61 | 801,01 | В 4-ом квартале 2018 года компенсация предоставлена 3-м участникам подпрограммы "Социальная ипотека". Показатель выполнен в полном объеме. | 801,01 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8,01* | *8,01* | *8,01* |
| *средства бюджета Московской области* | 792,60 | 793,00 | 793,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | |
| **«Жилище» на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9.** | **Муниципальная программа "Жилище" на 2018-2022 годы** | | | | | |
| ***9.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019**  Объем ввода ИЖС, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Тысяча кв. метров | 50,2 | 53,5 | 93,99 | В 2019 году в эксплуатацию введено ИЖС 93989,0 кв.м. |
| 2 | **Приоритетный показатель** 2019 Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году | Штука | 0 | 0 | 0 | Проблемных объектов на территории Рузского ГО округа нет |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | Человек | 0 | 0 | 0 | Проблемных объектов на территории Рузского ГО округа нет |
| 4 | **Приоритетный показатель** **2019** Держим стройки на контроле - количество объектов, находящихся на контроле Министерства жилищной политики Московской области | Процент | 0 | 0 | 0 | Проблемных объектов на территории Рузского ГО округа нет  Проблемных объектов на территории Рузского ГО округа нет  Проблемных объектов на территории Рузского ГО округа нет  В 2019 году снесен один объект - ФОК в п. Тучково |
| 5 | **Приоритетный показатель** **2019** Решаем проблемы обманутых дольщиков - Количество обманутых дольщиков | Процент | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Приоритетный показатель 2019**  Проблемные стройки (Подмосковья) - Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства | Процент | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Приоритетный показатель 2019**  Запрет на долгострой - Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства) | единиц | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | тыс. кв. м. | 9,5 | 10,5 | 18,57 | В 2019 году в эксплуатацию введено 18568,3 кв.м жилья экономического класса |
| ***9.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Человек | 694 | 647 | 180 | В 2019 году в рамках реализации Адресной программы МО переселено 180 человек. Плановое значение не достигнуто в связи с тем, что муниципальная программа не откорректирована в соответствии с адресной программой МО. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Квадратный метр | 12447,4 | 11542,65 | 3090,3 | В 2019 году в рамках реализации Адресной программы МО расселено 3090,3 кв.м аварийного жилья. Плановое значение не достигнуто в связи с тем, что муниципальная программа не откорректирована в соответствии с адресной программой МО. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019**  Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Штука | 287 | 266 | 79 | В 2019 году в рамках реализации Адресной программы МО расселено 79 жилых помещений. Плановое значение не достигнуто в связи с тем, что муниципальная программа не откорректирована в соответствии с адресной программой МО. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019**  Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен. На территории РГО отсутствуют многоквартирные дома признанные до 01.01.2015 |
| 5 | **Приоритетный показатель 2019**  Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен.  В рамках инвестиционных контрактов переселение не планируется |
| 6 | **Приоритетный показатель 2019**  Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен.  В рамках ДРЗТ переселение не планируется |
| 7 | **Приоритетный показатель** **2019** Нет аварийному жилью - Исполнение программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в МО на 2016-2019 года" | Процент | 100 | 100 | 96 | В 2019 году в рамках реализации Адресной программы МО переселено 79 помещений, общей площадью 3090,3 кв.м (180 человек). Плановое значение не достигнуто в связи с тем, что муниципальная программа не откорректирована в соответствии с адресной программой МО. |
| ***9.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия | Семья | 2 | 2 | 10 |  |
| ***9.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение жильем молодых семей"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Семья | 11 | 8 | 8 |  |
| ***9.5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 16 | 17 | 17 |  |
| ***9.6.*** | ***Подпрограмма 6. "Социальная ипотека"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 0 | 3 | 3 |  |

1. **«Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы.**

Цели программы:

* развитие транспортной инфраструктуры;
* совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
* повышение уровня безопасности на территории округа, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства;
* организация транспортного обслуживания населения на территории округа автомобильным транспортом (автобусы), на муниципальных маршрутах.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Организация транспортного обслуживания.

2. Содержание и ремонт дорог.

3. Развитие транспортной инфраструктуры.

4. Безопасность дорожного движения.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 10.09.2019 №4393) – 670 279,80 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 120 442,80 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 549 837,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2019 году – 667 590,87 тыс. руб. (99,6% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 100 583,04 тыс. руб. (83,5%);
* бюджета Московской области – 567 007,83 тыс. руб. (103,1%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе 9 показателей. Установлены значения на 2019 год по 8 показателям, в том числе:

* 7 - приоритетных показателей, из них выполнено – 5, не выполнено - 2;
* 1 - показатель муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | |
| **«Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финанси-рования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинанси-ровано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10.** | **Программа: 10 «Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | **670 279,80** | **667 590,87** | **99,6%** | **667 590,87** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***120 442,80*** | ***100 583,04*** | ***83,5%*** | ***100 583,04*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***549 837,00*** | ***567 007,83*** | ***103,1%*** | ***567 007,83*** |
| **10.1.** | **Подпрограмма: 1 Организация транспортного обслуживания** | **134 218,30** | **134 218,32** | **100%** | **134 218,32** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***21 673,30*** | ***21 673,32*** | ***100,0%*** | ***21 673,32*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***112 545,00*** | ***112 545,00*** | ***100%*** | ***112 545,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки*** | ***134 218,30*** | ***134 218,32*** | ***100%*** | ***134 218,32*** |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *21 673,30* | *21 673,32* | *100,0%* | *21 673,32* |
|  | *средства бюджета Московской области* | *112 545,00* | *112 545,00* | *100%* | *112 545,00* |
|  | 1.1 Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки | 20 536,30 | 20 536,32 | Оплата проезда гражданам, имеющим право на социальную поддержку | 20 536,32  38 903,10 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.2 «Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 113 682,00 | 113 682,00 | Софинансирование | 113 682,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 1 137,00 | 1 137,00 | 1 137,00 |
| *средства бюджета Московской области* | 112 545,00 | 112 545,00 | 112 545,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.2** | **Подпрограмма: 2 Содержание и ремонт дорог** | **531 188,00** | **528 568,02** | **99,5** | **528 568,02** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***93 896,00*** | ***74 105,19*** | ***78,9*** | ***74 105,19*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***437 292,00*** | ***454 462,83*** | ***103,9*** | ***454 462,83*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Ремонт дорог*** | ***473 338,00*** | ***483 458,43*** | ***102,1%*** | ***483 458,43*** |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *36 046,00* | *28 995,60* | *80,4%* | *28 995,60* |
|  | *средства бюджета Московской области* | *437 292,00* | *454 462,83* | *103,9%* | *454 462,83* |
|  | 1.1 Ремонт дорог общего пользования местного значения | 12 140,40 | 3 402,35 | Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии. | 3 402,35 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.2 Проведение экспертизы выполненного ремонта | 1 787,60 | 4 335,18 | Средства направлены на проведение государственной экспертизы. | 4 335,18 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.3 Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 296,00 | 990,00 | Разработка проектно-сметной документации | 990,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.4 Ремонт остановочных пунктов, в т.ч. замена и установка остановочных павильонов | 1 000,00 | 795,00 | Установлены 2 остановочных пунктов в п. Тучково | 795,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 381 229,00 | 368 337,76 | Устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 368 337,76 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 19 063,00 | 18 416 89 | 18 416 89 |
| *средства бюджета Московской области* | 362 166,00 | 349 920,87 | 349 920,87 |
|  | 1.6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 75 885,00 | 105 598,14 | Поступление субсидий за счет средств дорожного фонда Московской области на проведение ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, согласно соглашению № МТДи-С/СНТ-Р/1917 от 05.03.2019 |  |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 759,00 | 1 056,18 |  |
| *средства бюджета Московской области* | 75 126,00 | 104 541,96 |  |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Содержание дорог объектов дорожного хозяйства*** | ***57 850,00*** | ***45 109,59*** | ***78,1%*** | ***45 109,59*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 Содержание дорог общего пользования местного значения и объектов дорожного хозяйства | 45 000,00 | 43 509,59 | Оплата по муниципальному контракту по летнему содержанию автомобильных дорог. Уборка смета проезжей части и тротуаров, окос придорожной полосы, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия, грейдирование автомобильной дороги, приведение в нормативное состояние дорожных знаков и ограждений. | 43 509,59 |
|  | 2.2 Устройство подъездов с щебеночным покрытием переходного типа к земельным участкам, выделенным многодетным семьям Рузского городского округа | 1 600,00 | 1 600,00 | Организация подъездных путей к земельным участкам, выделенным многодетным семьям. Проведены работы по устройству подъездов к  земельным участкам. | 1 600,00 |
|  | 2.3 Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | 11 250,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.4 Проведение экспертизы проектно-сметной документации» | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019  году не предусмотрено | 0,00 |
| **10.3** | **Подпрограмма: 3 Развитие транспортной инфраструктуры** | **1 500,00** | **1 485,00** | **99,0%** | **1 485,00** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Содержание и ремонт подвесных мостов*** | ***1 500,00*** | ***1 485,00*** | ***99,0%*** | ***1 485,00*** |
|  | 1.1 Реконструкция, содержание и ремонт инженерных сооружений | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.2 Проведение экспертизы на определение технического состояния конструктивных элементов инженерных сооружений | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.3 Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта мостов | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.4 Устройство и ремонт водоотводных и дренажных систем на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 1 500,00 | 1 485,00 | Денежные средства направлены на устройство и ремонт водоотводных и дренажных систем на автомобильных дорогах общего пользования м | 1 485,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Организация парковочного пространства*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 2.1 Создание парковочного пространства | 0,00 | 0,00 | В связи с переносом газопровода среднего давления и разработки ПСД сроки реализации перенесены | 0,00 |
| **10.4** | **Подпрограмма: 4 Безопасность дорожного движения** | **3 373,50** | **3 319,53** | **98,4%** | **3 319,53** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 1.1 Приобретение аудио-видеоматериалов по пропаганде безопасности дорожного движения | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.2 Пропаганда знаний административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в средствах массовой информации Рузского округа (газета «Красное Знамя») | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Создание системы обучения детей поведению на дорогах и улицах*** | ***203,50*** | ***177,81*** | ***87,4%*** | ***177,81*** |
|  | 2.1 Участие в слете юных инспекторов движения | 100,00 | 98,91 | Организованы слеты юных инспекторов движения, средства потрачены на приобретение для отрядов форменной одежды, значков, удостоверений, учебных пособий, литературы, имущества для культурно-массовой работы, технических средств, пропаганду, канцелярских и других принадлежностей, обучение членов отряда и общественных руководитель отрядов с отрядами ЮИД. | 97,91 |
|  | 2.2 Оборудование в школах уголков БДД | 100,00 | 0,00 | В 2019 году в школах уголки БДД не оборудовались | 0,00 |
|  | 2.3 Проведение викторин, игр, конкурсов и бесед по безопасности дорожного движения | 50,00 | 48,00 | Проведены мероприятия по проведению викторин, игр, конкурсов в образовательных учреждениях | 48,00 |
|  | 2.4 Обустройство детских площадок для обучения ПДД в школах и МДОУ (автогородки) | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.5 Организация классов безопасности дорожного движения | 60,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.6 Подписка на газеты «Добрая дорога детства» во все общеобразовательные и дошкольные учреждения | 53,50 | 30,90 | Произведена подписка на газету "Добрая дорога детства" в общеобразовательных и дошкольных учреждениях | 30,90 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области безопасности дорожного движения, проведение комплекса мероприятий по предупреждению ДТП*** | ***270,00*** | ***256,22*** | ***94,9%*** | ***256,22*** |
|  | 3.1 Приобретение для образовательных учреждений пособия для изучения правил дорожного движения | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.2 Приобретение светоотражающих элементов для воспитанников и учащихся образовательных учреждений | 200,00 | 186,72 | Средства направлены на приобретение светоотражающих жилетов, браслетов, наклеек, брелков | 186,72 |
|  | 3.3 Размещение рекламных баннеров с целью предупреждения детского травматизма при дорожно-транспортном происшествии | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.4 Приобретение тематической рекламной продукции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 00,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.5 Проведение муниципального этапа конкурса художественной творчества "Мы за безопасную дорогу" среди образовательных учреждений | 30,00 | 29,60 | Средства направлены на проведение муниципального этапа конкурса "Мы за безопасную дорогу" среди образовательных учреждений | 29,60 |
|  | 3.6 Проведение марафона агитационных программ "Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность" | 40,00 | 39,90 | Проведен марафон агитационных программ | 39,90 |
|  | 3.7 Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных учреждений Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Совершенствование организации дорожного движения*** | ***2 900,00*** | ***2 885,50*** | ***99,5%*** | ***2 885,50*** |
|  | 4.1 Мероприятия по установке дорожных знаков, обустройству пешеходных переходов, нанесению дорожной разметки, устройству искусственных неровностей, ямочному ремонту, установке светофорных объектов, дорожных и перильных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 2 900,00 | 2 885,50 | Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки, устройство ИДН, ямочный ремонт, установка светофорных объектов, дорожных и перильных сооружений | 2 885,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | |
| **«Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **10.** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| ***10.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019**  Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 65 | 65 | 69 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель** **2019** Внедрение ГЛОНАСС - Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС | Процент | 0 | 0 | 100 | Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет, СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах | Процент | 70,6 | 0 | 70,6 | Все транспортные средства, работающие на муниципальных маршрутах, соответствуют стандарту |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***10.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Содержание и ремонт дорог"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | Км. на тыс. кв. метров | 198,29 | 250 | 250 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель** У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | Процент | 0 | 100 | 100 | Бесхозяйные дороги на территории Рузского городского округа отсутствуют |
| 3 | **Приоритетный показатель** Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области | Километр; тысяча метров | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен |
| 4 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения | Километр | 41,63 | 50 | 52 |  |
| ***10.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие транспортной инфраструктуры"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** **2019** Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования) | мест | 552 | 300 | 0 | В связи с переносом газопровода среднего давления и разработки ПСД сроки реализации перенесены |
| ***10.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Безопасность дорожного движения"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Смертность от дорожно-транспортных происшествий, (на 100 тыс. человек жителей) | случаев на 100 тыс. человек | 49,37 | 10,6 | 21 | Погибло на дорогах: федерального значения - 9 человек, регионального и межмуниципального назначения - 4 человека, муниципального - 0 |

1. **«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.**

Цель программы: Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Рузского городского округа

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Комфортная городская среда.

2. Благоустройство территорий населенных пунктов.

3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2019 №6083) – 664 734,90 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 526 523,10 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 115 495,70 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 22 716,10 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2019 году – 570 179,50 тыс. руб. (85,8% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 480 772,74 тыс. руб. (91,3%);
* бюджета Московской области – 480 772,74 тыс. руб. (77,4%);
* внебюджетные средства - 0 тыс. руб. (0%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе 20 показателей. Установлены значения на 2019 год по 12 приоритетным показателям, из них выполнено – 9, не выполнено – 3.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | |
| **«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.** | **Программа: 11 "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы** | **664 734,90** | **570 179,50** | **85,8%** | **570 179,50** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***526 523,10*** | ***480 772,74*** | ***91,3%*** | ***480 772,74*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***115 495,70*** | ***89 406,76*** | ***77,4%*** | ***89 406,76*** |
|  | ***внебюджетные средства*** | ***22 716,10*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
| **11.1.** | **Подпрограмма: 1 Комфортная городская среда** | **288 545,10** | **269 001,04** | **73,2%** | **269 001,04** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***245 149,80*** | ***229 149,29*** | ***93,5%*** | ***229 149,29*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***43 395,30*** | ***39 851,75*** | ***91,8%*** | ***39 851,75*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Благоустройство общественных территорий Рузского городского округа*** | ***153 429,30*** | ***145 784,74*** | ***95,0%*** | ***145,784,74*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 Проведение мероприятий по разработке архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства пешеходной зоны "Рузский арбат" | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.2 Проведение мероприятий по разработке архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства зоны отдыха около Георгиевского пруда | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.3 Проведение мероприятий по благоустройству пешеходной зоны "Рузский арбат" | 70 276,80 | 70 166,34 | В рамках мероприятия выполнены работы по благоустройству территории Рузский арбат и площадь возле здания Администрации | 70 166,34 |
|  | 1.4 Проведение мероприятий по благоустройству зоны отдыха около Георгиевского пруда | 73 962,50 | 72 321,40 | В рамках мероприятия выполнены работы по благоустройству территории Георгиевского пруда и зоны возле ДК | 72 321,40 |
|  | 1.5 Проведение мероприятий по разработке архитектурно-планировочной концепции проектно-сметной документации на благоустройство ул. Солнцева и Площади Партизан в г. Руза | 5 000,00 | 2 000,00 | В рамках мероприятия проводятся работы по разработке архитектурно-планировочной концепции и псд. Работы выполнены не в полном объеме | 2 000,00 |
|  | 1.6 Проведение мероприятий по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации на благоустройство мемориального комплекса Аллея Славы, сквера с прудом и площади перед Тучковским центром культуры и искусств | 5 000,00 | 1 200,0 | В рамках мероприятия проводятся работы по разработке архитектурно-планировочной концепции и псд. Работы выполнены не в полном объеме | 1 200,00 |
|  | 1.7 Проведение мероприятий по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации на благоустройство привокзальной площади в п.Тучково | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.8 Проведение мероприятий по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации на благоустройство ПКиО «Городок» г.Руза | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.9 Проведение мероприятий по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации на благоустройство сквера п.Тучково, ул.Силикатная | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.10 Авторский надзор и экспертиза работ по благоустройству общественных территорий | 190,00 | 97,00 | В рамках мероприятия проводятся работы по проведению авторского надзора и экспертиза работ по благоустройству пешеходной зоны Рузский арбат и зоны отдыха около Георгиевского пруда | 97,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Приобретение и установка детских игровых площадок*** | ***1 987,80*** | ***1 838,58*** | ***92,5%*** | ***1 838,58*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |  |  |  |  |
|  | 2.1 Проведение мероприятий по установке игровых площадок | 1 887,80 | 1 838,58 | В рамках мероприятия проведены работы по установке оснований под ДИП | 1 838,58 |
|  | 2.2 Установка камер видеонаблюдения на детских игровых площадках | 100,00 | 0,00 | В рамках мероприятия проведены работы по установке камер на ДИП. Оплата в I квартале 2020 года | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Благоустройство дворовых территорий Рузского городского округа*** | ***82 811,10*** | ***74 671,21*** | ***90,2%*** | ***74 671,21*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *82 594,60* | *74 456,87* | *90,2%* | *74 456,87* |
| *средства бюджета Московской области* | *216,50* | *214,34* | *99,0%* | *214,34* |
|  | 3.1 Проведение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий | 61,804,00 | 60 910,86 | В рамках мероприятия выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий | 60 910,86 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.2 Проведение мероприятий по приобретению техники для нужд благоустройства территорий | 17 948,30 | 10 704,07 | В рамках мероприятия приобретено 2 единицы коммунальной техники | 10 704,07 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.3 Приобретение техники для нужд благоустройства территории муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.4 Ремонт дворовых территорий | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.5 Ямочный ремонт дворовых территорий | 99,60 | 99,60 | В рамках мероприятия выполнены работы по ямочному ремонту дворовых территорий | 99,60 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.6 Содержание и уборка дворовых территорий в зимнее время | 2 487,40 | 2 487,50 | Заключен муниципальный контракт на содержание и уборку территории в зимнее время | 2 487,50 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.7 Ремонт резинового покрытия на детских игровых площадках | 210,00 | 210,00 | В рамках мероприятия выполнен ремонт резинового покрытия на ДИП | 210,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.8 «Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 261,80 | 259,18 | В рамках мероприятия выполнено комплексное благоустройство территории округа | 259,18 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *45,30* | *44,84* | *44,84* |
| *средства бюджета Московской области* | *216,50* | *214,34* | *214,34* |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Содержание мемориального комплекса "Вечный огонь"*** | ***376,20*** | ***252,76*** | ***67,2%*** | ***252,76*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |  |  |
|  | 4.1 Содержание мемориального комплекса "Вечный огонь" | 376,20 | 252,76 | Заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком на поставку газа | 252,76 |
|  | ***Основное мероприятие: 5 Капитальный ремонт центральной башни п. Колюбакино*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | 5.1 Капитальный ремонт центральной башни п. Колюбакино | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено (выполнено в 2018 году) | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 6 Содержание и ремонт общественных питьевых колодцев*** | ***600,00*** | ***600,00*** | ***100,0%*** | ***600,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 6.1 Содержание и ремонт общественных питьевых колодцев | 600,00 | 600,00 | В рамках мероприятия выполнены работы по ремонту 38 общественных питьевых колодцев. | 600,00 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «F2 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"*** | ***49 865,60*** | ***45 379,75*** | ***91,0%*** | ***45 379,75*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 686,80* | *5 742,34* | *85,9%* | *5 742,34* |
| *средства бюджета Московской области* | *43 178,80* | *39 637,41* | *92,0%* | *39 637,41* |
|  | 7.1 Приобретение коммунальной техники | 23 503,10 | 23 300,00 | В рамках мероприятия приобретена коммунальная техника | 23 300,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 4 234,00 | 4 030,90 | 4 030,90 |
| *средства бюджета Московской области* | 19 269,10 | 19 269,10 | 19 269,10 |
|  | 7.2 Ремонт дворовых территорий | 13 426,50 | 9 144,75 | В рамках мероприятия выполнены работы по ремонту дворовых территорий | 9 144,75 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 322,80* | *1 582,04* | *1 582,04* |
| *средства бюджета Московской области* | *11 103,70* | *7562,71* | *7562,71* |
|  | 7.3 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 12 936,00 | 12 935,00 | В рамках мероприятия выполнены работы по обустройству и установке ДИП | 12 935,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 130,00 | 129,40 | 129,40 |
| *средства бюджета Московской области* | 12 806,00 | 12 805,60 | 12805,6 |
|  | ***Основное мероприятие 08 «Ремонт воинских захоронений»*** | ***475,10*** | ***474,00*** | ***99,8%*** | ***474,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 8.1 Ремонт объектов воинской славы | 475,10 | 474,00 | В рамках мероприятия выполнены работы по обустройству и установке ДИП | 474,00 |
|  | 8.2 «Изготовление и установка памятника воинам ВОВ в п. Дорохово | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
| **11.2.** | **Подпрограмма: 2 Благоустройство территорий населенных пунктов** | **284 376,00** | **242 239,86** | **82,5%** | **242 239,86** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***227 220,30*** | ***200 541,75*** | ***88,3%*** | ***200 541,75*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | Мероприятие: 1.1 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 0,00 | 0,00 | Не предусмотрено. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Формирование комфортной городской среды*** | ***45 716,20*** | ***38 603,15*** | ***84,4%*** | ***38 603,15*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" | 0,00 | 0,00 | Не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 2.2 Уличное освещение населенных пунктов | 40 359,40 | 33 907,90 | Заключен муниципальный контракт с ПАО "Мосэнергосбыт" на поставку электроэнергии для уличного освещения | 33 907,90 |
|  | 2.3 Услуги по технологическому присоединению электропотребителя мощностью до 30 кВ | 250,00 | 189,98 | Мероприятие выполнено | 189,98 |
|  | 2.4 Прохождение экспертизы проектно-сметной документации на устройство и модернизацию наружного освещения | 205,30 | 203,78 | В рамках мероприятия выполнены мероприятия по реализации приоритетного проекта Светлый город | 203,78 |
|  | 2.5 Разработка проектно-сметной документации на устройство наружного освещения объектов электросетевого хозяйства | 1 136,70 | 1 136,70 | Разработана | 1 136,70 |
|  | 2.6 Приведение в надлежащее состояние территории населенных пунктов | 0,00 | 0,00 | Не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.7 Приведение в нормативное состояние уровня освещенности территорий Рузского городского округа | 3 164,80 | 3 164,79 | Реализация приоритетного проекта Светлый город | 3 164,79 |
|  | 2.8 Получение разрешения на технологическое присоединение к электросетям | 600,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Содержание и установка контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, в которых осуществляется вывоз мусора, санитарная очистка территорий населенных пунктов*** | *30 294,00* | *6 502,90* | *21,5%* | *998,40* |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *198 763,80* | *6 502,90* | *3,3%* | *6 502,90* |
| *средства бюджета Московской области* | *10 530,20* | *0,00* | 0% | 0,00 |
|  | 3.1 Содержание и установка контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, в которых осуществляется вывоз мусора | 17 526,80 | 5 030,60 | Выполнение работ по содержанию контейнерных площадок по сбору мусора | 5 030,60 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.2 Проведение экспертизы локально-сметной документации на установку 175 ед. контейнерных площадок для ТКО | 374,20 | 0,00 |  | 0,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.3 Устройство контейнерных площадок | 12 733,00 | 1 472,30 |  | 1 472,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 2 202,80 | 1 472,30 |  | 1 472,30 |
| *средства бюджета Московской области* | 10 530,20 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | **Основное мероприятие: 4 Изготовление и установка стелы "Населенный пункт воинской доблести"** | **7 177,30** | **7 177,30** | **100%** | **7 177,30** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 4.1 Подготовительные работы по установке стелы в п. Колюбакино | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.2 Изготовление и установка стелы по адресу: г.о. Рузский, п. Колюбакино | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.3 Проведение мероприятий по подготовке рабочей документации по объекту "Стела "Населенный пункт воинской доблести" | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.4 Ведение строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по изготовлению и установке стелы "Населенный пункт воинской доблести" | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.5 Изготовление и установка стел (оплата кредиторской задолженности) | 7 177,30 | 7 177,30 | Выполнено | 7 177,30 |
|  | ***Основное мероприятие: 5 Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных*** | ***2 373,00*** | ***852,30*** | ***35,9%*** | ***852,30*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 5.1 Проведение мероприятий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2 373,00 | 852,30 | В рамках мероприятия проведен отлов и содержание животных | 852,30 |
|  | ***Основное мероприятие: 6 Формирование общественного пространства*** | ***11 953,50*** | ***7 732,32*** | ***64,7%*** | ***7 732,32*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 6.1 Организация субботников и оформление населенных пунктов к праздничным мероприятиям | 11 302,60 | 7 234,82 | В рамках мероприятия выполнены работы по организации субботников и оформлению населенных пунктов к праздничным мероприятиям | 7 234,82 |
|  | 6.2 Устройство ливневой канализации | 86,50 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 6.3 Опиловка силами арбаристов | 497,50 | 497,50 | Мероприятие выполнено | 497,50 |
|  | 6.4 Установка информационных щитов "Наше Подмосковье" | 3,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 6.5 Очистка прудов на территории Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | В рамках мероприятия выполняются работы по очистке прудов на территории РГО | 0,00 |
|  | 6.6 Благоустройство территории парка культуры и отдыха "Городок" | 63,90 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 7 Функционирование на территории городского округа муниципального бюджетного учреждения*** | ***141 534,30*** | ***140 749,82*** | ***99,5%***  В рамках мероприятия выполняется обеспечение деятельности МБУ РГО "Благоустройство" | ***140 749,82*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.1 Обеспечение деятельности учреждения в части оплаты труда | 107 665,00 | 107 660,90 | Выплачена заработная плата работникам учреждения | 107 660,90 |
|  | 7.2 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на текущее содержание | 2 581,80 | 2 577,60 | Мероприятие выполнено | 2 577,60 |
|  | 7.3 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 781,20 | 781,19 | Мероприятие выполнено | 781,19 |
|  | 7.4 Обеспечение деятельности учреждения в части приобретения основных средств | 5 069,90 | 5 011,38 | Мероприятие выполнено | 5 011,38 |
|  | 7.5 Обеспечение деятельности учреждения в части приобретения материальных запасов | 6 501,90 | 6 501,95 | Мероприятие выполнено | 6 501,95 |
|  | 7.6 Страхование автогражданской ответственности | 347,70 | 299,44 | Мероприятие выполнено | 299,44 |
|  | 7.7 Обеспечение деятельности учреждения в части обучения и повышения квалификации | 0,00 | 0,00 | Обучение и повышение квалификации в отчетном периоде не проводилось | 0,00 |
|  | 7.8 Обеспечение деятельности учреждения в части уплаты налогов, сборов | 436,70 | 436,70 | Уплачены налоги и сборы | 436,70 |
|  | 7.9 Мероприятие по охране труда | 1 357,80 | 1 211,90 | Мероприятие выполнено | 1 211,90 |
|  | 7.10 Обеспечение деятельности учреждения в части оплаты коммунальных услуг | 525,10 | 525,15 | Произведена оплата коммунальных услуг | 525,15 |
|  | 7.11 Обеспечение деятельности учреждения в части оснащения транспортных средств системой ГЛОНАСС | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 7.12 «Проведение ремонтных работ зданий и сооружений» | 323,60 | 323,56 | Мероприятие выполнено | 323,56 |
|  | 7.13 «Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения горюче-смазочных материалов» | 12 994,70 | 12 497,40 | Мероприятие выполнено | 12 497,40 |
|  | 7.14 «Обеспечение деятельности учреждений в части осуществления ремонта транспортных средств» | 1 204,70 | 1 204,73 | Мероприятие выполнено | 1 204,73 |
|  | 7.15 «Обеспечение деятельности учреждений в части осуществления технического осмотра транспортных средств» | 103,70 | 77,46 | Мероприятие выполнено | 77,46 |
|  | 7.16 «Приобретение автотранспортных средств» | 1 640,50 | 1 640,46 | Мероприятие выполнено | 1 640,46 |
|  | ***Основное мероприятие: 8 Функционирование административной комиссии*** | ***612,00*** | ***428,06*** | ***79,3%*** | ***428,06*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 8.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 612,00 | 428,06 |  | 428,06 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Основное мероприятие: 9 Ремонт и содержание объектов благоустройства*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | 9.1 Проведение ремонтных работ пешеходного моста по адресу: п. Тучково, ул. Заводская | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие 10 «F2 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"»*** | ***44 715,70*** | ***40 194,01*** | ***89,9%*** | ***40 194,01*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8 252,50* | *6 953,56* | *84,3%* | *6 953,56* |
| *средства бюджета Московской области* | *36 463,20* | *33 240,45* | *91,2%* | *33 240,45* |
|  | 10.1 Изготовление и установка стел | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 10.2 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город | ***44 715,70*** | ***40 194,01*** | ***89,9%*** | ***40 194,01*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8 252,50* | *6 953,56* | *84,3%* | *6 953,56* |
| *средства бюджета Московской области* | *36 463,20* | *33 240,45* | *91,2%* | *33 240,45* |
| **11.3.** | **Подпрограмма: 3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах** | **91 813,80** | **58 938,60** | **64,2%** | **58 938,60** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***54 153,00*** | ***51 081,70*** | ***94,3%*** | ***51 081,70*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***14 944,70*** | ***7 856,90*** | ***52,6%*** | ***7 856,90*** |
|  | ***внебюджетные средства*** | ***22 716,10*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах*** | ***39 873,10*** | ***9 205,60*** | 23,1% | ***9 205,60*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 212,30* | *1 348,70* | *61,0%* | *1 348,70* |
| *средства бюджета Московской области* | *14 944,70* | *7 856,90* | *52,6%* | *7 856,90* |
| *внебюджетные средства* | *22 716,10* | *0,00* | *0,0%* | *0,00* |
|  | 1.1 Субсидии управляющим компаниям на ремонт подъездов в многоквартирных домах. | 38 113,10 | 8 676,40 | В рамках мероприятия выполняются работы по увеличению количества подъездов, приведенных в надлежащее состояние.  Администрация РГО направлено письмо № 162-01ИСХ-10310 от 22.11.2019 О снятии части ассигнований из бюджета МО в размере 5854,00 руб., после внесения изменений в ГП МО от 27.12.2019 появилась возможность выплаты субсидии МБУ УК РГО и направлена 30.12.2019 заявка в МИН ЖКХ на 3 577,38 руб. | 8 676,40 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 2 212,30 | 1 348,70 | 1 348,70 |
| *средства бюджета Московской области* | 13 184,70 | 7 327,70 | 7 327,70 |
| *внебюджетные средства* | 22 716,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2 «Субсидия управляющим компаниям на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. | 0,00 | 0,00 | Не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.3 «Компенсация расходов за выполненные в 2018г. работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах за счет иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций | 1 760,00 | 529,20 | Денежные средства в размере 1230,8, согласно условиям порядка получения субсидии, не были выплачены ООО "Сантехмонтаж-Руза" в связи с тем, что на момент получения субсидии данная УК находилась в стадии банкротства. | 529,20 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузского городского округа*** | ***49 249,40*** | ***48 492,30*** | ***98,5%*** | ***48492,30*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | 12 798,90 | 12 798,90 | В рамках мероприятия выполняются работы по исполнению обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт за жилые помещения, находящихся в муниципальной собственности | 12 798,90 |
|  | 2.2 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.3 Проведение технической экспертизы многоквартирных домов | 564,00 | 259,00 | В рамках мероприятия выполнены мероприятия по проведению технической экспертизы МКД | 259,00 |
|  | 2.4 Обеспечение деятельности учреждения в части оплаты труда | 27 289,30 | 27 289,30 | В рамках мероприятия выполняются работы по обеспечению деятельности в части оплаты труда МБУ УК РГО | 27 289,30 |
|  | 2.5 Обеспечение деятельности учреждения в части оплаты коммунальных услуг | 35,90 | 35,90 | В рамках мероприятия выполняются работы по обеспечению деятельности в части оплаты коммунальных услуг МБУ УК РГО | 35,90 |
|  | 2.6 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасо | 2 972,80 | 2 534,40 | В рамках мероприятия выполнены работы по обеспечению деятельности в части приобретения материальных запасов МБУ УК РГО | 2 534,40 |
|  | 2.7 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения горюче-смазочных материалов | 724,80 | 724,80 | В рамках мероприятия выполняются работы по обеспечению деятельности в части приобретения горюче-смазочных материалов МБУ УК РГО | 724,80 |
|  | 2.8 Замена приборов учета | 3,70 | 3,70 | В рамках мероприятия выполняются работы по замене приборов учета | 3,70 |
|  | 2.9 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 601,60 | 596,60 | В рамках мероприятия выполняются работы по обеспечению деятельности в части расходов на информационно-коммуникационных технологий МБУ УК РГО | 596,60 |
|  | 2.10 Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения основных средств | 506,60 | 497,90 | В рамках мероприятия выполняются работы по обеспечению деятельности в части приобретения основных средств МБУ УК РГО | 497,90 |
|  | 2.11 Приобретение автотранспортных средств | 3 751,80 | 3 751,80 | В рамках мероприятия выполнены работы по приобретению автотранспортных средств МБУ УК РГО | 3 751,80 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 3.1 Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | **Основное мероприятие: 4 Капитальный ремонт муниципального жилого фонда** | ***2 691,30*** | ***1 240,70*** | ***46,1%*** | ***1 240,70*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 1 693,60 | 1 240,70 | В рамках мероприятия выполнены работы по проведению ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда | 1 240,70 |
|  | 4.2 Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах | 500,00 | 0,00 | В рамках мероприятия выполняются работы по увеличению доли жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности оснащенных ИПУ энергетических ресурсов и воды | 0,00 |
|  | 4.3 Установка (замена) газового оборудования в муниципальных квартирах | 350,00 | 0,00 | В рамках мероприятия выполняются работы по установке (замене) газового оборудования в муниципальных квартирах | 0,00 |
|  | 4.4 Денежная компенсация за приобретение, установку и замену индивидуальных приборов учета, газового оборудования | 147,70 | 0,00 | В рамках мероприятия выполняются работы по выплате денежной компенсации за приобретение, установку (замену) ИПУ, газового оборудования.  В настоящий момент порядок возмещения затрат не утвержден и находится на доработке | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | |
| **«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы за 2019 год** | | | | | | |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **11.** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы** | | | | | |
| ***11.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Доля качелей с жестким подвесом, переоборудованных на гибкие подвесы | Процент | - | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен. Все качели переоборудованы на гибкие подвесы. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Процент | - | 100 | 100 | **1.** г. Руза, ул. Новая, д. 4; **2.** п. Беляная гора, д. 12,13;  **3.** с. Покровское, ул. ДОХБ, д. 12, 19; **4.** р.п. Тучково, у. Луговая, д. 2а; **5.** г. Руза, ул. Советская, д. 3,5,7, ул. Говорова, д. 3,4,2а; **6.** с. Покровское, ж/г Покровское, д. 56,57; **7.** р.п. Тучково, ул. Заводская, д. 3,4; **8.** г. Руза, ул. Социалистическая, д. 64, ул. Новая, 1; **9.** п. Дорохово, ул. Школьная, д. 16а, 21а,21б; 10. п. Космодемьянский, д. 15, 22; **11.** г. Руза, Микрорайон, д.13,12,11,10,9,8,20; 12. п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 27, 27а; **13.** д. Нестерово, д. 97,98; **14.** п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 21, 23, 23а, 25, 25а ; **15.** п. Колюбакино, ул. Попова, д. 16б, 16в **16.** д. Филатово, д.1,2 ва, д. 3,4,2а |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Процент | - | 100 | 100 | Комплексное благоустройство дворовых территорий: **1.** г. Руза, ул. Новая, д. 4; **2.** п. Беляная гора, д. 12,13; **3.** с. Покровское, ул. ДОХБ, д. 12, 19; **4.** р.п. Тучково, у. Луговая, д. 2а; **5.** г. Руза, ул. Советская, д. 3,5,7, ул. Говорова, д. 3,4,2а; **6.** с. Покровское, ж/г Покровское, д. 56,57; **7.** р.п. Тучково, ул. Заводская, д. 3,4 ; **8.** г. Руза, ул. Социалистическая, д. 64, ул. Новая, 1; **9.** п. Дорохово, ул. Школьная, д. 16а, 21а,21б; **10.** п. Космодемьянский, д. 15, 22; **11.** г. Руза, Микрорайон, д.13,12,11,10,9,8,20; **12.** п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 27, 27а; **13.** д. Нестерово, д. 97,98; **14.** п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 21, 23, 23а, 25, 25а; **15.** п. Колюбакино, ул. Попова, д. 16б, 16в; **16.** д. Филатово, д.1,2 |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Количество установленных детских игровых площадок | единиц | - | 18 | 18 | Установлены ДИП: 1. г. Руза, ул. Новая, д. 4; 2. п. Беляная гора, д. 12,13; 3. с. Покровское, ул. ДОХБ, д. 12, 19; 4. р.п. Тучково, у. Луговая, д. 2а; 5. г. Руза, ул. Советская, д. 3,5,7, ул. Говорова, д. 3,4,2а; 6. с. Покровское, ж/г Покровское, д. 56,57; 7. р.п. Тучково, ул. Заводская, д. 3,4 ; 8. г. Руза, ул. Социалистическая, д. 64, ул. Новая, 1; 9. п. Дорохово, ул. Школьная, д. 16а, 21а,21б; 10. п. Космодемьянский, д. 15, 22; 11. г. Руза, Микрорайон, д.13,12,11,10,9,8,20; 12. п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 27, 27а; 13. д. Нестерово, д. 97,98; 14. п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 21, 23, 23а, 25, 25а; 15. п. Колюбакино, ул. Попова, д. 16б, 16в; 16. д. Филатово, д.1,2; 17. г.Руза, ул.Советская, д.3,5,7, ул.Говорова, д.3,4, 2а; 18. д.Нестерово, д.97,98. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2019** Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки | единиц | - | 2 | 2 | Благоустроено: 1. зона отдыха возле Георгиевского пруда, перед центром культуры и искусств г.Руза 2. пешеходная зона Рузский Арбат, площадь перед зданием Администрации |
| 6 | **Приоритетный показатель 2019** Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент/единица | 34 | 54,6/83 | 54,6/83 | Комплексное благоустройство дворовых территорий:  1. г. Руза, ул. Новая, д. 4;  2. п. Беляная гора, д. 12,13;  3. с. Покровское, ул. ДОХБ, д. 12, 19;  4. р.п. Тучково, у. Луговая, д. 2а;  5. г. Руза, ул. Советская, д. 3,5,7, ул. Говорова, д. 3,4,2а;  6. с. Покровское, ж/г Покровское, д. 56,57;  7. р.п. Тучково, ул. Заводская, д. 3,4 ; 8. г. Руза, ул. Социалистическая, д. 64, ул. Новая, 1;  9. п. Дорохово, ул. Школьная, д. 16а, 21а, 21б; 10. п. Космодемьянский, д. 15, 22;  11. г. Руза, Микрорайон, д.13,12,11,10,9,8,20; 12. п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 27, 27а;  13. д. Нестерово, д. 97,98;  14. п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 21, 23, 23а, 25, 25а;  15. п. Колюбакино, ул. Попова, д. 16б, 16в; 16. д. Филатово, д.1,2 |
| 7 | **Приоритетный показатель 2019** Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | Процент | - | - | - | Показатель на 2019 год не установлен |
| 8 | **Приоритетный показатель 2019** Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | - | - | - | Показатель на 2019 год не установлен |
| 9 | **Приоритетный показатель 2019** Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов | единица/процент | - | - | - | Показатель на 2019 год не установлен |
| 10 | **Приоритетный показатель 2019** Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Процент | - | - | - | Показатель на 2019 год не установлен |
| 11 | **Приоритетный показатель 2019** Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | единиц | - | 2 | 2 | Разработаны проекты: 1. Выполнены работы по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации по благоустройству пл. Партизан и ул. Солнцева, расположенных по адресу: МО, Рузский район, г. Руза. 2. Выполнены работы по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации по благоустройству мемориального комплекса Аллея Славы, сквера с прудом и площади перед Тучковским центром культуры и искусств», расположенных по адресу: МО, Рузский район, рабочий поселок Тучково |
| 12 | **Приоритетный показатель** 2019 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | единиц | - | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен |
| ***11.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий населенных пунктов"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** 2019 «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | Процент | - | 94,15 | 94,15 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единиц | - | 23 | 20 | Реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту 20 объектов из 23 запланированных |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | Процент | - | 80 | 80 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Процент | - | 20 | 20 |  |
| ***11.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019**  Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Штука | 39 | 19 | 14 | Фондом капитального ремонта МО заключен договор с подрядной организацией ООО "Еврострой" только 05.04.2019 г. по итогам проведения конкурса. Подрядная организация приступила к выполнению работ на объектах после корректировки объемов работ. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | единиц | - | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019**  Количество отремонтированных подъездов МКД | Штука | 313 | 153 | 78 | В связи с ликвидацией ООО УК «Комфорт» и включением домов в лицензию МБУ «УК РГО» только с 01.10.2019 Администрацией РГО направлено письмо на имя и.о. министра ЖКХ МО Велиховского А.А. с просьбой уменьшить плановое задание на 50 подъездов и переносе их на 2021 год. В декабре 2019 года плановое задание для Рузского г.о. составило 103 подъезда. ООО "ДНА Эксплуатация" не выполнен ремонт 11 подъездов, так как в апреле 2019 года Госжилинспекцией МО дома были исключены из реестра лицензий и по решению суда включены обратно с реестр ООО "ДНА Эксплуатация" в ноябре 2019 г. ООО "Реал-сервис" УК не выполнен ремонт 10 подъездов в связи с отставанием от плана-графика. Работы будут выполнены марте-апреле 2020 года. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | единиц | - | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен |

1. **«Муниципальное управление» на 2018-2022 годы**

Цель программы: Повышение эффективности муниципального управления в Рузском городском округе.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие муниципальной службы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы.
2. Управление муниципальными финансами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы.
3. Развитие архивного дела в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы.
4. Территориальное развитие в сфере архитектуры и градостроительства в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы.
5. Обеспечивающая подпрограмма» на 2018-2022 годы.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 31.12.2019 №6106) – 333 117,90 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 323 495,90 тыс. руб.;
* бюджета Московской области - 9 622,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2019 году – 312 993,36 тыс. руб. (94,0% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 303 622,44 тыс. руб. (93,9%);
* бюджета Московской области – 9 370 ,92 тыс. руб. (97,4%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе установлены значения на 2019 год по 21 показателю, в том числе:

* 9 - приоритетные показатели, выполнены;
* 12 - показателя муниципальной программы, из них выполнено – 10, не выполнено - 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | |
| **«Муниципальное управление» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финанси-рования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинанси-ровано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **12.** | **Программа: 12 "Муниципальное управление" на 2018-2022 годы** | **333 117,90** | **312 993,36** | **94,0%** | **312 993,36** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***323 495,90*** | ***303 622,44*** | **93,9%** | ***303 622,44*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***9 622,00*** | ***9 370,92*** | **97,4%** | ***9 370,92*** |
|  | **Подпрограмма: 1 «Развитие муниципальной службы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | **15 454,10** | **15 039,86** | **96,7%** | **15 039,86** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Развитие нормативно правовой базы по вопросам муниципальной службы*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 2.1 Проведение проверок достоверности и полноты сведений, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, а также соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» , Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» и другими нормативными правовыми актами | 0,00 | 0,00 | Проводилась проверка достоверности и полноты сведений, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, | 0,00 |
|  | 2.2 Проведение учебных занятий с муниципальными служащими с привлечением отдела правового обеспечения администрации округа, органов прокуратуры в целях реализации мер по противодействию коррупции | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Совершенствование организации прохождения муниципальной службы*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 3.1 Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы и его систематическое обновление. | 0,00 | 0,00 | Проводится формирование кадрового резерва | 0,00 |
|  | 3.2 Организация работы по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3.3 Организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих | 0,00 | 0,00 | Проведена аттестация | 0,00 |
|  | 3.4 Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам прохождения муниципальной службы | 0,00 | 0,00 | Проводится консультирование муниципальных служащих | 0,00 |
|  | 3.5 Представление информации в Реестр сведений о составе муниципальных служащих Московской области | 0,00 | 0,00 | Информация в Реестр сведений о составе муниципальных служащих МО представляется | 0,00 |
|  | 3.6 Организация работы по исчислению стажа муниципальной службы | 0,00 | 0,00 | Организуется работа по исчислению стажа муниципальной службы | 0,00 |
|  | 3.7 Своевременная и качественная подготовка и предоставление отчетных данных | 0,00 | 0,00 | Отчеты предоставляются своевременно и в полном объеме | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Повышение мотивации муниципальных служащих*** | ***15 000,00*** | ***14 582,23*** | ***97,2%*** | ***14 582,23*** |
|  | 4.1 Организация работы по присвоению классных чинов | 0,00 | 0,00 | Квалификационный экзамен проведён 09.08.2018, 14 сотрудникам присвоены классные чины | 0,00 |
|  | 4.2 Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | 14 500,00 | 14 282,88 | Выплачена пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 14 282,88 |
|  | 4.3 Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими | 500,00 | 299,35 | Проведена диспансеризация сотрудников | 299,35 |
|  | ***Основное мероприятие: 5 Совершенствование профессионального развития работников органов местного самоуправления*** | ***545,10*** | ***457,63*** | ***84,0%*** | ***457,63*** |
|  | 5.1 Обеспечение деятельности в части обучения и повышения квалификации | 545,10 | 457,63 | Организована работа по повышению квалификации работников | 457,63 |
|  | 5.1.1 Организация работы по повышению квалификации работников органов местного самоуправления | 501,40 | 419,93 | 26 сотрудников прошли повышение квалификации | 419,93 |
|  | 5.1.2 Организация работы участия работников органов местного самоуправления в краткосрочных семинарах | 43,70 | 37,70 | 5 сотрудников приняли участие в краткосрочных семинарах | 37,70 |
| **12.2.** | **Подпрограмма: 2 «Управление муниципальными финансами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Повышение эффективности бюджетных расходов Рузского городского округа*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 1.1 Обеспечение уровня дефицита бюджета Рузского городского округа не выше 5 процентов от общего объема доходов бюджета РГО без учета безвозмездных поступлений | 0,00 | 0,00 | Бюджет РГО сформирован в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. Уровень дефицита бюджета не выше предельно допустимого значения. | 0,00 |
|  | 1.2 Обеспечение составления программного бюджета с долей расходов в рамках муниципальных программ на уровне не ниже 90 процентов | 0,00 | 0,00 | Бюджет РГО сформирован на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет РГО, включены в муниципальные программы | 0,00 |
|  | 1.3 Проведение анализа сложившейся кредиторской задолженности главных распорядителей (получателей) средств бюджета РГО и, исходя из необходимости обеспечения сбалансированности бюджета РГО, подготовка предложений по источникам ее погашения за счет перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований | 0,00 | 0,00 | Главными распорядителями средств бюджета Рузского городского округа ежемесячно проводится мониторинг кредиторской задолженности. | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Повышение качества управления муниципальным долгом Рузского городского округа*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 2.1 Обеспечение уровня предельного объема муниципального долга в размере не более 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | 0,00 | 0,00 | Проведены мероприятия по снижению долговой нагрузки | 0,00 |
|  | 2.2 Обеспечение уровня предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга, утвержденного решением о бюджете, по данным отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год в размере не более 15 процентов объема расходов местного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | 0,00 | 0,00 | Проведены мероприятия по снижению долговой нагрузки | 0,00 |
| **12.3.** | **Подпрограмма: 3 «Развитие архивного дела в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы** | **13 392,10** | **13 353,40** | **99,7%** | **13 353,40** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***7 534,10*** | ***7 534,00*** | ***99,3%*** | ***7 534,00*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***5 858,00*** | ***5 819,32*** | ***99,3%*** | ***5 819,32*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в Муниципальном казенном учреждении "Архив" РГО МО*** | ***13 392,10*** | ***13 353,40*** | ***99,7%*** | ***13 353,40*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7 534,10* | *7 534,00* | *99,3%* | *7 534,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *5 858,00* | *5 819,32* | *99,3%* | *5 819,32* |
|  | 1.1 Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, поступивших в Муниципальное казенное учреждение "Архив" Рузского городского округа Московской области | 13 392,10 | 13 353,40 |  | 13 353,40 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7 534,10* | *7 534,00* | Выплачена заработная за 12 месяцев | *7 534,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *5 858,00* | *5 819,32* | Документы отсканированы. Ремонтные работы выполнены. Орг. техника закуплена. Услуги оплачены. | *5 819,32* |
|  | 1.2 Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела | 0,00 | 0,00 | Принято на хранение в архив 1044 единиц хранения. Переведено в электронный вид 1266 единиц хранения. Оказано 4478 муниципальные услуги (выдано архивных копий, выписок, справок и информационных писем). Подготовлены 4 выставки, 6 семинаров. | 0,00 |
| **12.4.** | **Подпрограмма: 4 «Территориальное развитие в сфере архитектуры и градостроительства в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы** | **4 119,10** | **3 906,70** | **94,8%** | **3 906,70** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***355,10*** | ***355,10*** | ***100%*** | ***355,10*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***3 764,00*** | ***3 551,60*** | ***94,4%*** | ***3 551,60*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Осуществление мероприятий, обеспечивающих достижение целей политики пространственного развития Рузского городского округа средствами архитектуры и градостроительства*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 1.1 Обеспечение утверждения проекта Генерального плана Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | Утвержден Генеральный план Рузского городского округа Московской области | 0,00 |
|  | 1.2 Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | Проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Рузского городского округа | 0,00 |
|  | 1.3 Обеспечение утверждения проекта Правил землепользования и застройки Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | Утверждены Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа | 0,00 |
|  | 1.4 Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | Проведены публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Исполнение переданных государственных полномочий в сфере градостроительства*** | ***4 119,10*** | ***3 906,70*** | ***94,8%*** | ***3 906,70*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *355,10* | *355,10* | *100%* | *355,10* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 764,00* | *3 551,60* | *94,4%* | *3 551,60* |
|  | 2.1 Выплата заработной платы работникам отдела архитектуры | 2 173,10 | 2 166,80 | Выплачена заработная плата сотрудникам отдела архитектуры за 2019 год | 2 166,80 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 291,10 | 291,10 | 291,10 |
| *средства бюджета Московской области* | 1 882,00 | 1 875,70 | 1 875,70 |
|  | 2.2 Материальные затраты на исполнение государственных полномочий | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.3 Разработка нормативов градостроительного проектирования | 64,00 | 64,00 | Разработаны и утверждены Местные нормативы градостроительного проектирования Рузского городского округа Московской области | 64,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.4 Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности |  |  | Выплачена заработная плата сотрудникам отдела за 2019 год, осуществляющим исполнение государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» |  |
| *средства бюджета Московской области* |
| **12.5.** | **Подпрограмма: 5 «Обеспечивающая подпрограмма» на 2018-2022 годы** | **300 061,60** | **280 693,39** | **93,6%** | **280 693,39** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |  |  |  |  |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Обеспечение деятельности администрации Рузского городского округа*** | ***126 301,30*** | ***117 098,78*** | ***92,7%*** | ***117 098,78*** |
|  | 1.1 Оплата труда | 90 882,90 | 87 238,96 | Выплачена з/п и начисления за 2019 год. Экономия ФОТ. | 87 238,96 |
|  | 1.2 Оплата коммунальных услуг | 8 587,90 | 6 942,34 | Оплачены ПД по МК за коммунальные услуги за 1-4 кв. 2019 года. Оплата в январе 2020 г. по актам оказанных услуг за декабрь 2019 г. | 6 942,34 |
|  | 1.3 Текущее содержание | 2 570,90 | 1 601,33 | Оплачены ПД по МК на техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений за 1-3 кв. 2019 года. Оплата в январе 2020 г. по актам оказанных услуг за декабрь 2019 г. | 1 601,33 |
|  | 1.4 Уплата налогов и сборов | 2 325,00 | 2 126,54 | Выплачены налоги и сборы | 2 126,54 |
|  | 1.5 Страхование особо опасного объекта (лифт) | 4,00 | 0,00 | Лифт введен в эксплуатацию 31.12.2019 года | 0,00 |
|  | 1.6 Проведение ремонтных работ зданий и сооружений | 9 296,80 | 7 874,78 | Проведены ремонтные работы в здании АРГО. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур. | 7 874,78 |
|  | 1.7 Пополнение материальных запасов | 2 067,80 | 1 597,27 | Приобретены бумага для офисной техники, таблички, канцелярские товары. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур. | 1 597,27 |
|  | 1.8 Приобретение основных средств | 1 728,00 | 1 724,26 | Приобретены жалюзи, флаги, телефоны, кондиционеры, мебель для МЦУР | 1 724,26 |
|  | 1.9 Проведение единовременных мероприятий | 3 497,70 | 3 342,24 | Приобретены блокноты, адресные папки, рамки, бытовая техника на подарки, проведены мероприятия, организовано питание. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур | 3 342,24 |
|  | 1.10 Резервный фонд непредвиденных расходов | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.11 Содержание инженерных систем в рабочем состоянии | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.12 Техническое обслуживание узла учёта | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.13 Дезинсекция и дератизация помещений | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено. | 0,00 |
|  | 1.14 Мойка окон методом промышленного альпинизма | 105,00 | 101,78 | Окна в здании администрации вымыты | 101,78 |
|  | 1.15 Техническое обслуживание систем кондиционирования | 225,00 | 88,90 | Проведены регламентные и ремонтные работы в отношении 24 кондиционеров. МК 912019-ЕП4 расторгнут в связи с недобросовестностью Исполнителя. | 88,90 |
|  | 1.16 Разработка нормативных природоохранных документов | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.17 Установка охранной сигнализации | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.18 Приобретение знаков почтовой оплаты и конвертов | 195,00 | 189,00 | Приобретены конверты с литерой "А" | 189,00 |
|  | 1.19 Изготовление печатной продукции | 259,70 | 117,00 | Приобретены бланки, папки | 117,00 |
|  | 1.20 Разработка проекта по модернизации пожарной сигнализации в зданиях администрации Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.21 Мероприятия по охране труда | 158,80 | 148,77 | Проведено обучение по ОТ, заключен МК на СОУТ | 148,77 |
|  | 1.22 Подготовка технической документации для осуществления технологического присоединения | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.23 Замена приборов учета водоснабжения | 110,00 | 76,98 | Заменены приборы учета электроэнергии. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур | 76,98 |
|  | 1.24 Утилизация документов не подлежащих хранению более 5 лет | 39,00 | 0,00 | Документов для утилизации в 2019 году не было | 0,00 |
|  | 1.25 Ремонт мебели | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.26 Оказание услуг по обеспечению информационной безопасности | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.27 Замена лифтового оборудования | 3 941,10 | 3 893,63 | Установлены 2 лифта. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур. | 3 893,63 |
|  | 1.28 Подписка на периодические издания | 20,00 | 20,00 | Подписка осуществлена | 20,00 |
|  | 1.29 Разработка паспорта отходов | 15,00 | 15,00 | Паспорт отходов разработан | 15,00 |
|  | 1.30 Оформление здания администрации | 271,70 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Развитие социального партнерства в деятельности администрации Рузского городского округа*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 2.1 Субсидии профсоюзной организации на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров, членов семей работников, а так же на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей работников администрации Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Рузского городского округа*** | ***16 110,50*** | ***16 074,30*** | ***99,8%*** | ***16 074,30*** |
|  | 3.1 Оплата труда | 15 866,80 | 15 832,22 | Выплачены ЗП и начисления | 15 832,22 |
|  | 3.2 Текущие расходы | 128,20 | 126,60 | Оплачены ПД по МК | 126,60 |
|  | 3.3 Уплата налогов и сборов | 1,00 | 1,05 | Выплачены налоги и сборы | 1,05 |
|  | 3.4 Пополнение материальных запасов | 50,50 | 50,44 | Приобретены канцтовары, бумага | 50,44 |
|  | 3.5 Приобретение основных средств | 64,00 | 63,99 | Приобретены ОС | 63,99 |
|  | 3.6 Обучение и повышение квалификации | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Поддержка и развитие инфраструктуры и эффективное развитие имущественного комплекса администрации Рузского городского округа*** | 101 087,10 | 91 643,87 | ***90,7%*** | ***91 643,87*** |
|  | 4.1 Оплата труда | 73 105,40 | 73 075,04 | Выплачены ЗП и начисления | 73 075,04 |
|  | 4.2 Обеспечение деятельности МБУ "ЦОД" в части оплаты коммунальных услуг | 427,20 | 427,20 | Оплачены ПД за коммунальные услуги | 427,20 |
|  | 4.3 Обеспечение деятельности МБУ "ЦОД" в части оплаты налогов, сборов и прочих платежей в бюджет | 192,50 | 192,50 | Выплачены налоги и сборы | 192,50 |
|  | 4.4 Обеспечение деятельности МБУ "ЦОД" в части оплаты текущих расходов | 288,50 | 288,54 | Оплачены ПД по МК за текущее содержание | 288,54 |
|  | 4.5 Обеспечение деятельности МБУ "ЦОД" на пополнение материальных запасов (приобретение ГСМ, шин, запчастей для автотранспортных средств, запчастей электро и сантехнического назначения, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров) | 705,84 | 705,80 | Приобретены шины, запчасти электро технического и сантехнического назначения, хозтовары | 705,80 |
|  | 4.6 Обеспечение деятельности МБУ "ЦОД" в части оплаты услуг по страхованию автогражданской ответственности | 394,92 | 362,39 | Оплачены ПД по заключенным МК | 362,39 |
|  | 4.7 Обеспечение деятельности МБУ "ЦОД" в части оплаты медицинских осмотров | 440,00 | 439,80 | Оплачены ПД по заключенным МК | 439,80 |
|  | 4.8 Обеспечение деятельности МБУ "ЦОД" в части оплаты расходов на ИКТ | 230,40 | 187,77 | Оплачены ПД по МК за 1-3 кв. | 187,77 |
|  | 4.9 Приобретение основных средств | 53,44 | 53,45 | Приобретены ПК и МФУ | 53,45 |
|  | 4.10 Мероприятия по охране труда | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.11 Приобретение ГСМ | 9 307,50 | 9 307,52 | Приобретены ГСМ | 9 307,52 |
|  | 4.12 Технический осмотр транспортных средств | 23,00 | 19,74 | Заключен МК на ТО | 19,74 |
|  | 4.13 Ремонт транспортных средств | 6 493,00 | 6 469,26 | Заключен МК на ремонт ТС | 6 469,26 |
|  | 4.14 Повышение квалификации» | 27,40 | 16,86 |  | 16,86 |
|  | 4.15 «Разработка паспорта опасных отходов» | 7,90 | 7,90 | Разработан паспорт опасных отходов | 7,90 |
|  | 4.16 Приобретение автотранспортных средств» | 9 300,00 | 0,00 | Запрет на осуществление закупки со стороны Комитета по конкурентной политике МО | 0,00 |
|  | 4.17 «Оформление лицензии на автобусные перевозки» | 90,10 | 90,10 |  | 90,10 |
|  | ***Основное мероприятие: 5 Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия"*** | 48 204,40 | 48 053,92 | 99,7% | 48 053,92 |
|  | 5.1 Оплата труда | 44 316,50 | 44 300,96 | Выплачены з/п и начисления | 44 300,96 |
|  | 5.2 Текущие выплаты | 107,84 | 100,20 | Оплата услуг связи. Оплата в январе 2020г по актам оказанных услуг за декабрь 2019г | 100,20 |
|  | 5.3 Уплата налогов и сборов | 0,00 | 0,00 | Отсутствие потребности | 0,00 |
|  | 5.4 Приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 5.5 Пополнение материально-технических запасов | 127,24 | 120,52 | Приобретение расходных материалов, запасных частей, хозяйственных товаров, канцелярских принадлежностей. | 120,52 |
|  | 5.6 Коммунальные платежи | 643,41 | 540,79 | Оплата коммунальных платежей согласно заключенных Контрактов. Оплата в январе 2020 г. по актам оказанных услуг за декабрь 2019 г. | 540,79 |
|  | 5.7 Расходы в области ИКТ | 2 793,60 | 2 775,61 | Обслуживание и ремонт оргтехники, приобретение ПО и антивирусных программ и расходных материалов. ЭЦП. Интернет | 2 775,61 |
|  | 5.8 Проведение ремонтных работ зданий и сооружений | 170,80 | 170,84 | Замена линолеума в кабинетах №5, №10. | 170,84 |
|  | 5.9 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки» | 45,00 | 45,00 | Обучение сотрудников по профстандартам. | 45,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 6 Обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства"*** | ***8 358,30*** | ***7 822,52*** | ***93,6%*** | ***7 822,52*** |
|  | 6.1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 7 719,60 | 7 183,89 | Выплачены ЗП и начисления. Вакансии в течение отчетного года. | 7 183,89 |
|  | 6.2 Обеспечение деятельности МКУ "УКС" в части оплаты коммунальных услуг» | 3,30 | 3,29 | Произведены расходы на оплату коммунальных услуг(водоснабжение и водоотведение) | 3,29 |
|  | 6.3 Расходы в области ИКТ | 593,70 | 593,69 | Приобретены программные обеспечения, компьютерная техника, услуги интернета | 593,69 |
|  | 6.4 Пополнение материальных запасо» | 33,60 | 33,57 | Приобретены канцтовары и бумага | 33,57 |
|  | 6.5 Приобретение основных средств | 8,10 | 8,08 | Приобретены сетевые фильтры, калькуляторы | 8,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | |
| **«Муниципальное управление» на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **12.** | **Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2018-2022 годы** | | | | | |
| ***12.1.*** | ***Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы*** | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведённых в соответствие с федеральным законодательством и законодательством МО по вопросам муниципальной службы | Процент | - | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля работников органов местного самоуправления района, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | - | 20 | 20 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Численность работников кадровых органов администрации Рузского муниципального района | Единица | 4 | 4 | 4 |  |
| 5 | Количество жалоб граждан, поступивших в органы местного самоуправления: - по расчетам пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы; - по присвоению классных чинов. | Штука | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество выявленных нарушений законодательства о муниципальной службе при предоставлении информации в Реестр сведений о составе муниципальной службы Московской области | Штука | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Расходы на выплату пенсии за выслугу лет в Рузском городском округе | Тысяча рублей | 7 084 | 14 500 | 14 282,9 |  |
| 8 | Доля случаев нарушения сроков предоставления отчетных данных | Процент | 0 | 0 | 0 |  |
| ***12.2.*** | ***Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы*** | | | | | |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | 0 | 2,8 | -4,4 | Причины снижения поступлений в 2019 г.: - изменение кадастровой стоимости земельных участков в сторону уменьшения. Уменьшение поступлений земельного налога на 111 млн. рублей. Уменьшение поступлений арендной платы за землю на 13 млн. рублей - применение с 01.01.2019 года налоговой ставки 0% в соответствии с Законом МО от 27.08.2018 N 145/2018-ОЗ "Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Московской области" Уменьшение поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2 млн. рублей. |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 90 | 90 | 98 | Бюджет Рузского городского округа сформирован на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского городского округа, включены в муниципальные программы. |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского муниципального района | Процент | 0 | 0 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 отсутствует |
| ***12.3.*** | ***Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Доля архивный документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 80 | 82 | 100 | Выделено дополнительное помещение под архивохранилище |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Все новые фонды, поступившие в архив, занесены в базу "Архивный фонд" |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 3 | 5 | 5 | Проведено сканирование документов специализированной организацией и сотрудниками архива |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма 4. «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Наличие утвержденного генерального плана городского округа | да/нет | нет | да | да |  |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа | единиц | 0 | 230 | 230 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа | да/нет | да | да | да |  |
| 4 | **Приоритетный показатель**  Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа | единиц | 0 | 5 | 5 |  |
| 5 | Приоритетный показатель 2019 Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства | Штука | 0 | 8 | 10 | Ликвидировано (приведено в соответствие) 10 объектов самовольного строительства на территории Рузского городского округа |
| 6 | Приоритетный показатель 2019 Запрет на долгострой. Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев и самовольного строительства) | Штука | 0 | 0 | 0 | Осуществлены выезды в целях выявления и недопущения строительства объектов самовольного строительства на территории Рузского городского округа |
| 7 | Наличие нормативов градостроительного проектирования Рузского городского округа | да/нет | нет | да | да |  |

1. **«Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы.**

Цель программы: Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, развитие экологического образования и воспитания, минимизация негативного воздействия на окружающую среду на территории Рузского городского округа.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 23.08.2019 №4155) – 538 549,30 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 31 901,00 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 233 058,20 тыс. руб.;
* средства федерального бюджета – 273 590,10 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2019 году – 521 260,51 тыс. руб. (96,8% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 29 811,71 тыс. руб. (93,5%);
* бюджета Московской области – 226 066,50 тыс. руб. (97,0%);
* средства федерального бюджета – 265 382,30 тыс. руб.

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы за 2018 год).

Всего в программе 12 показателей, установлены значения на 2019 год по 11 показателям, из них выполнено – 9, не выполнено - 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | |
| **«Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финанси-рования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинанси-ровано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **13.** | **Программа: 13 «Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы** | **538 549,30** | **521 260,51** | **96,8%** | **521 260,51** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***31 901,00*** | ***29 811,71*** | ***93,5%*** | ***29 811,71*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***233 058,20*** | ***226 066,50*** | ***97,0 %*** | ***226 066,50*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***273 590,10*** | ***265 382,30*** | ***97,0%*** | ***265 382,30*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Организация и проведение экологического мониторинга на территории Рузского городского округа*** | ***100,00*** | ***98,76*** | ***98,8%*** | ***98,76*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 Санитарно-химические исследования атмосферного воздуха | 60,00 | 59,50 | Оказание услуг по проведению санитарно-химических исследований атмосферного воздуха | 59,50 |
|  | 1.2 Санитарно-бактериологические химические исследования воды | 40,00 | 39,26 | Оказание услуг по проведению санитарно-биологических химических исследований воды | 39,26 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Экологическое образование, воспитание и информирование населения*** | ***217,90*** | ***217,90*** | ***100,0%*** | ***217,90*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 Организация и проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности | 17,90 | 217,90 | Приобретение энциклопедий для мероприятия " Экологическая конференция": приобретение атрибутики, продовольственных товаров в целях организации акции экологической направленности "Лес победы", "Наш лес". | 217,90 |
|  | 2.2 Обеспечение финансирования мероприятий программы не ниже норматива расходов на природоохранную деятельность, установленного Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Снижение и предотвращение загрязнений окружающей среды при образовании и размещении отходов*** | ***4 485,00*** | ***3 196,95*** | ***71,3%*** | ***3 196,95*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования и лесопарковых зон | 1 691,50 | 1 691,50 | Произведена оплата ООО "Полигон-2004" за работы по ликвидации несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования и лесопарковых зон | 1 691,50 |
|  | 3.2 Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора на землях лесного фонда, в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и не древесными отходами, на территории, прилегающей к населенными пунктами и СНТ, вдоль зон отдыха и автодорог, в общем количестве выявленных нарушений | 1 293,50 | 1 293,50 | Произведена оплата ООО "Полигон-2004" за работы по Ликвидации несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования и лесопарковых зон | 1 293,50 |
|  | 3.3 Разработка проектно-сметной документации для рекультивации полигона ТКО «Аннино» | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.4 Контроль за состоянием полигона ТКО «Аннино» и его воздействием на окружающую среду, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 1 500,00 | 211,95 |  | 211,95 |
|  | 3.5 Рекультивация нарушенных земель промышленной площадки АМО «ЗиЛ» с учетом требований промышленной безопасности, охраны недр и природоохранного законодательства | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.6 Оснащение контейнерных площадок, находящихся на территории многоквартирных домов, контейнерами для раздельного накопления отходов. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3.7 Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов из СНТ и ИЖС | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3.8 Озеленение минимально необходимой площади территорий населенных пунктов Рузского городского округа согласно нормативам градостроительного проектирования, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Охрана водных объектов на территории Рузского городского округа*** | ***234,40*** | ***234,40*** | ***100,0%*** | ***234,40*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 Очистка дна и укрепление берегов водных объектов (обособленные водоемы), расположенных на территории населенных пунктов Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | В связи с отсутствием финансирования в 2019 году очистка дна и укрепление берегов водных объектов не проводились. | 0,00 |
|  | 4.2 Работы по очистке берегов прудов и рек водных объектов (обособленные водоемы), расположенных на территории населенных пунктов Рузского городского округа | 234,40 | 234,40 | Проведены работы по очистке берегов прудов и рек водных объектов | 234,40 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «G1 Федеральный проект "Чистая страна"»*** | ***533 314,00*** | ***517 314,50*** | ***97,0%*** | ***517 314,50*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *26 665,70* | *25 865,70* | *97,0%* | *25 865,70* |
| *средства бюджета Московской области* | *233 058,20* | *226 066,50* | *97,0 %* | *226 066,50* |
| *средства федерального бюджета* | *273 590,10* | *265 382,30* | *97,0%* | *265 382,30* |
|  | 5.1 Рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 5.2 Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 5.3 Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | ***533 314,00*** | ***517 314,50*** | ***97,0%*** | ***517 314,50*** |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *26 665,70* | *25 865,70* | *97,0%* | *25 865,70* |
|  | *средства бюджета Московской области* | *233 058,20* | *226 066,50* | *97,0 %* | *226 066,50* |
|  | *средства федерального бюджета* | *273 590,10* | *265 382,30* | *97,0%* | *265 382,30* |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Разработка генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов Рузского городского округа»*** | ***198,00*** | ***198,00*** | ***100%*** | ***198,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 6.1 «Актуализация генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов Рузского городского округа» | 198,00 | 198,00 |  | 198,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | |
| **«Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы за 2019 год** | | | | | | |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **13.** | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| 1 | Доля гидротехнических сооружений, зарегистрированных в реестре в качестве бесхозяйных объектов недвижимости, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений. | Процент | 40 | 70 | 97 |  |
| 2 | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | Процент | - | 75 | 100 |  |
| 4 | Количество проб и анализов, проведенных в рамках экологического мониторинга | Единица | 10 | 14 | 14 |  |
| 5 | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке | Единица | 3 | 8 | 2 | Финансирование не в полном объеме. |
| 6 | Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба | Гектар | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен |
| 7 | Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | Процент | - | 50 | 64 |  |
| 8 | Количество человек, принявших участие в экологических мероприятиях | Человек | 2557 | 1485 | 4525 |  |
| 9 | Количество благоустроенных родников по программе "Родники Подмосковья" | Единица | 0 | 1 | 0 | В связи с отсутствием финансирования в 2019 году участие в областной программе не запланировано. |
| 10 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде (Полигон ТКО "Аннино"). | человек | 62845 | 62301 | 62301 |  |
| 11 | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниц. экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, устан.Правительством МО (28,6 руб./чел.) | Процент | 415,4 | 5638,6 | 5638,6 |  |
| 12 | Доля ликвидированных несанкционированных навалов в общем числе выявленных несанкционированных навалов | Процент | 100 | 100 | 100 |  |

1. **«Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы.**

Цель программы: Обеспечение населенных пунктов Рузского городского округа газораспределительными сетями среднего и низкого давления и населения многоквартирных домов природным газом

В программе нет подпрограмм.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 17.10.2019 №4983) (средства бюджета Рузского городского округа) – 20 445,98 тыс. руб.

Выполнено в 2019 году 11 182,90 тыс. руб. (54,7%).

Профинансировано в 2019 году – 11 594,92 тыс. руб. (56,7%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе 6 показателей, установлено значение на 2019 год по 5 показателям, все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | |
| **«Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **14.** | **«Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | **20 445,98** | **11 182,92** | **54,7%** | **11 594,92** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** |  |  |  |  |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Газификация населенных пунктов (в том числе малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков)*** | ***7 158,89*** | ***760,76*** | ***10,6%*** | ***760,76*** |
|  | 1.1 Газификация муниципальных жилых домов ул. Сосновая д. Мишинка | 39,24 | 0,00 | Сметная документация на согласовании в АО "Мособлгаз". После согласования сметной документации в АО "Мособлгаз" будет заключен контракт с ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" на выполнение проверки достоверности сметной документации | 0,00 |
|  | 1.2 Газификация д. Таблово | 760,76 | 760,76 | Получено положительное заключение государственной экспертизы | 760,76 |
|  | 1.3 Газификация с. Покровское | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено (выполнено в 2018 году) | 0,00 |
|  | 1.4 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Распределительный газопровод для газоснабжения д. Алтыново Рузского городского округа Московской области | 1 350,00 | 0,00 | Не был заключен муниципальный контракт (МК) | 0,00 |
|  | 1.5 «Строительство газопровода высокого давления Р 0,6 МПа, устройство МРП по адресу: Московская область, Рузский р-н, д. Марс» | 4 318,89 | 0,00 | Не был заключен муниципальный контракт | 0,00 |
|  | 1.6 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Распределительный газопровод для газоснабжения д. Красотино Рузского городского округа Московской области" | 690,00 | 0,00 | Не был заключен муниципальный контракт | 0,00 |
|  | 1.7 «Газоснабжение д. Макеиха» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.8 «Газоснабжение СНТ «Румянцево» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.9 «Газоснабжение д. Полуэктово | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.10 «Газоснабжение д. Товарково | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.11 «газоснабжение д. Ваюхино и близлежащих территорий» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Газификация многоквартирных домов*** | ***1 113,93*** | ***241,14*** | ***21,6%*** | ***527,87*** |
|  | 2.1 Газификация МКД: д. Старониколаево, д.58 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.2 Газификация МКД п. Кожино, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 17А (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.3 Фасадный газопровод и внутреннее газоснабжение многоквартирных жилых домов пос. Колюбакино (устройство вентиляции в МКД: п. Колюбакино, ул. Заводская, д.54) | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.4 Газификация МКД: п. Старая Руза, ул. Садовая, № 11 и 11а | 813,93 | 0,00 | Проектная документация находится на рассмотрение и согласование "Одинцовомежрайгаз". МК не выполнен в полном объеме из-за отсутствия согласования проектной документации в филиале АО "Мособлгаз" "Одинцовомежрайгаз" | 286,73 |
|  | 2.5 Газификация МКД: д. Нововолково №№1-15 и №№8,10 ул. Огородная | 58,86 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.6 Газификация МКД: д. Глухово д.6,13 (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.7 Газификация МКД: д. Лыщиково д. 9,38,39,41,42,49,50,196,198 (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.8 Газификация МКД: д. Сумароково, д. 2,5,13,15,16,17,18 (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.9 Газификация МКД: дер. Колодкино №11 и №90 ул. Верейская (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.10 Газификация МКД: пос. Дорохово, ул. Пионерская, д. 2,4,6,25 (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.11 «Газификация МКД п. Дорохово, Большой пер., д. 8» | 241,14 | 241,14 |  | 241,14 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Газификация улиц*** | ***7 486,38*** | ***7 363,95*** | ***98,4%*** | ***7 363,95*** |
|  | 3.1 Газификация дер. Лидино (2-ая очередь) | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 3.2 Газификация дер. Нестерово (2-ая очередь) | 7 486,38 | 7 363,95 | Объект сдан в эксплуатацию. 4 улицы, 3,46 км. | 7 363,95 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Реконструкция станций катодной защиты*** | ***1 500,00*** | ***230,64*** | ***15,4%*** | ***355,93*** |
|  | 4.1 Реконструкция существующих СКЗ по адресу: пос. Тучково, Восточный микрорайон, вблизи жилых домов №№ 1, 8, 17/24, 19 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 4.2 Реконструкция существующих станции катодной защиты (СКЗ) подземных газопроводов, расположенной по адресу: п. МЧЗ, детский городок "Полет" (п. Старотеряево, Центр профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД России по Московской области) | 500,00 | 0,00 | Ведутся ПИР, выполнение 30% . Не выполнен МК в полном объеме | 0,00 |
|  | 4.3 Реконструкция станции катодной защиты (СКЗ) подземных газопроводов, расположенной по адресу: п. Космодемьянский, д.24 | 500,00 | 115,32 | Ведутся ПИР, выполнение 30% . Не выполнен МК в полном объеме | 115,32 |
|  | 4.4 Реконструкция станции катодной защиты (СКЗ) подземных газопроводов, расположенной по адресу: г. Руза, ул. Говорова, д.10 | 500,00 | 115,32 | Ведутся ПИР, выполнение 30% . Не выполнен МК в полном объеме | 115,32 |
|  | ***Основное мероприятие: 5 Техническое обслуживание объектов газового хозяйства*** | ***3 186,78*** | ***2 586,41*** | ***81,2%*** | ***2 586,41*** |
|  | 5.1 Техническое обслуживание газопроводов | 2 686,78 | 2 481,45 | 100% МК закрыт | 2 481,45 |
|  | 5.2 Текущий ремонт объектов газового хозяйства | 500,00 | 104,96 | Предписания АО "Мособлгаз" о необходимости ремонта объектов газового хозяйства получены в апреле 2019 | 104,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | |
| **«Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **14.** | **Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| 1 | Количество газифицированных населенных пунктов | единиц в год | 0 | 0 | 1 | Газифицировано в д. Нестерово, 3,6 км (улицы: Аптечная, Луговая, Светлая, Солнечная) |
| 2 | Количество газифицированных многоквартирных домов | единиц в год | 0 | 1 | 2 | Запущен газ в д. Нововолково (д. 6 - 16 квартир), д. 14 - 34 квартиры), п. Колюбакино (ул. Молодежная, д. 10 - 18 квартир, ул. Сосновая роща д. 7 - 16 квартир) |
| 3 | Количество газифицированных квартир | единиц в год | 0 | 29 | 84 | Газифицированы: д. Нововолково (д. 6 - 16 квартир), д. 14 - 34 квартиры), п. Колюбакино (ул. Молодежная, д. 10 - 18 квартир, ул. Сосновая роща д. 7 - 16 квартир) |
| 4 | Количество газифицированных улиц | единиц в год | 0 | 4 | 4 | Газифицировано 4 улицы в д. Нестерово: Аптечная, Луговая, Светлая, Солнечная |
| 5 | Протяженность уличной сети | Километр | 0 | 3,6 | 3,6 | д. Нестерово |
| 6 | Количество станций катодной защиты | единиц в год | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2019 год не установлен |

1. **«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа».**

Цель программы: Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа.

2. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 14.10.2019 №4933) – 23 145,90 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 21 945,90 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 1 200,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2019 году – 21 339,35 тыс. руб. (92,2% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа –20 289,35 тыс. руб. (92,5%);
* внебюджетные средства – 1 050,00 тыс. руб. (87,5%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа» за 2019 год).

Всего в программе установлены значения по 4 приоритетным показателям, из них выполнено – 2, не выполнено – 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа» за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие системы информирования населения** | | | | | |
| **о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа»** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финанси-рования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **15.** | **«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа»** | **23 145,90** | **21 339,35** | **92,2%** | **21 339,35** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***21 945,90*** | ***20 289,35*** | ***92,5%*** | ***20 289,35*** |
|  | ***внебюджетные средства*** | ***1 200,00*** | ***1 050,00*** | ***87,5%*** | ***1 050,00*** |
| **15.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа** | **9 719,60** | **8 041,88** | **82,7%** | **8 041,88** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***8 519,60*** | ***6 991,88*** | ***82,1%*** | ***6 991,88*** |
|  | ***внебюджетные средства*** | ***1 200,00*** | ***1 050,00*** | ***87,5%*** | ***1 050,00*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа Московской области*** | ***7 884,30*** | ***6 356,58*** | ***80,6%*** | ***6 356,58*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа Московской области в печатных СМИ, выходящих на территории Рузского городского округа | 5 029,10 | 4 551,38 | Выпущено 42 номера газеты "Рузский вестник", завершены контракты с ГАУ МО "Рузское информагентство" на печатание НПА | 4 551,38 |
|  | 1.2 Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа путем изготовления и распространения (вещания) на территории Московской области радиопрограммы | 1 267,50 | 1 266,10 | Контракты с Авторадио и Радио 1 полностью исполнены | 1 266,10 |
|  | 1.3 Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа путем изготовления и распространения (вещания) на территории Рузского городского округа Московской области телепередач | 323,40 | 323,40 | Контракт с телекомпанией 360 полностью исполнен | 323,40 |
|  | 1.4 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа Московской области путем размещения материалов в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных Рузского городского округа Московской области | 132,00 | 103,30 | Контракт по техническому обслуживанию сайта полностью исполнен | 103,30 |
|  | 1.5 Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа Московской области, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | 481,60 | 0,00 | Ввиду отсутствия потребности в полиграфической продукции данной тематики средства не были использованы. Соответствующая служебная записка была своевременно направлена | 0,00 |
|  | 1.6 Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей. Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории Рузского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.7 Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий | 50,00 | 112,40 | Подписка на газету "Красное знамя" на 2019 год для льготных категорий граждан и на первое полугодие 2020 года оформлена своевременно | 112,40 |
|  | 1.8 Разработка и создание сайта Администрации Рузского городского округа на новой платформе» | 500,70 | 0,00 | Разрабатывается техническое задание в соответствии с изменениями требований законодательства | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Информирование населения Рузского городского округа посредством наружной рекламы*** | ***1 835,30*** | ***1 685,30*** | ***91,8%*** | ***1 685,30*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *635,30* | *635,30* | *100%* | *635,30* |
| *внебюджетные средства* | *1 200,00* | *1 050,00* | *87,5%* | *1 050,00* |
|  | 2.1 Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Рузского городского округа Московской области согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.2 Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории Рузского городского округа в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» | 1 200,00 | 1 050,00 | Празднично-световое оформление объектов торговли за счет средств собственников | 1 050,00 |
| *внебюджетные средства* |
|  | 2.3 Информирование населения об основных социально-экономических событиях Рузского городского округа, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы | *635,30* | *635,30* | Размещено 103 баннера социальной рекламы в соответствии с планом | *635,30* |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
| **15.2.** | **Подпрограмма: 2 Обеспечивающая подпрограмма** | **13 426,30** | **13 297,47** | ***99,0%*** | **13 297,47** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Издательский дом «Подмосковье-запад»*** | **13 426,30** | **13 297,47** | ***99,0%*** | ***13 297,47*** |
|  | 1.1 Обеспечение деятельности МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» в части расходов на выплату заработной платы и начислений на фонд оплаты труда | 10 575,00 | 10 574,98 | Выплата заработной платы и начислений на фонд оплаты труда сотрудникам МАУ "Подмосковье-запад" | 10 574,98 |
|  | 1.2 Обеспечение деятельности МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» в части расходов на оплату коммунальных услуг | 254,70 | 254,70 | Оплачены коммунальные услуги | 254,70 |
|  | 1.3 Обеспечение деятельности учреждения в части оплаты расходов на текущее содержание | 390,80 | 390,76 | Расходы, связь, ГСМ для автомобиля. | 390,76 |
|  | 1.4 Обеспечение деятельности учреждения в части приобретения материальных запасов | 483,30 | 359,53 |  | 359,53 |
|  | 1.5 Обеспечение деятельности МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» в части оплаты расходов на информационно-коммуникационные технологии | 404,80 | 472,24 |  | 472,24 |
|  | 1.6 Субсидия на иные цели МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» на приобретение оборудования для типографии | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 04,00 |
|  | 1.7 Субсидия на иные цели МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» на монтаж/демонтаж незаконных рекламных конструкций | 380,80 | 380,75 | Демонтировано 46 незаконных рекламно-информационных конструкций. | 380,75 |
|  | 1.8 Субсидия на иные цели МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» на организацию рекламной деятельности (на приобретение баннеров) | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 04,00 |
|  | 1.9 Обеспечение деятельности МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» в части приобретения знаков почтовой оплаты и конвертов | 5,00 | 5,00 | Мероприятие выполнено | 5,00 |
|  | 1.10 Обеспечение деятельности МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» в части оплаты страхования автогражданской ответственности | 6,20 | 6,23 | Мероприятие выполнено | 6,23 |
|  | 1.11 Обеспечение деятельности МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» в части уплаты налогов и сборов | 24,00 | 24,00 | Мероприятие выполнено | 24,00 |
|  | 1.12 Обеспечение деятельности МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» на приобретение основных средств» | 738,50 | 726,55 |  | 726,55 |
|  | 1.13 Обеспечение деятельности МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» в части мероприятий по охране труда | 32,20 | 7,00 |  | 7,00 |
|  | 1.14 «Обеспечение деятельности МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» в части сервисного обслуживания автомобиля | 69,50 | 66,93 |  | 66,93 |
|  | 1.15 «Обеспечение деятельности МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» в части оплаты медицинских осмотров | 25,50 | 20,30 |  | 20,30 |
|  | 1.16 «Обеспечение деятельности МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» в части обучения и повышения квалификации» | 36,00 | 8,50 |  | 8,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы** | | | | | | |
| **информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа»** | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **15.** | **Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа»** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Информирование населения в средствах массовой информации | Процент | 100 | 101,24 | 204,52 | Благодаря дополнительному финансированию мероприятия 1.2 Подпрограммы 1 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы» и заключению доп.контракта с «Авторадио Волоколамск», а также наращиванию посещаемости и количества материалов на сайте РузаРиа.ру удалось достичь уровня информированности на одного человека 1587,87 ед., что составляет 204,52% |
| 2 | **Приоритетный показатель** Уровень информированности населения в социальных сетях | коэффициент | - | 8 | 7,8 | По данному показателю Рузский округ находится в зеленой зоне "Рейтинг-50", что говорит об эффективности муниципальной программы. |
| 3 | **Приоритетный показатель** Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Процент | - | 0 | 0 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель**  Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 3 | 0 | 47,97 | Из 59 незаконных рекламных конструкций - 38 в схеме с истекшими разрешениями; 21 - вне схемы. По 38 ведется работа по подготовке торгов на право заключения, после чего будут выданы разрешения на установку. По незаконным (21) ведется работа по монтажу и включению в схему. |

1. **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы.**

Цель программы: Увеличение собираемости задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки, вовлечение в налоговый оборот земельных участков и объектов недвижимости.

В программе нет подпрограмм.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 10.07.2019 №3379) – 27 357,60 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 14 218,60 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 13 139,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2019 году – 23 319,50 тыс. руб. (85,2% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 11 964,34 тыс. руб. (84,1%);
* бюджета Московской области – 11 355,16 тыс. руб. (86,4%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе установлены значения по 12 приоритетным показателям, из них выполнено – 4, не выполнено – 8.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом** | | | | | |
| **и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **16.** | **Программа: 16 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | **27 357,60** | **23 319,50** | **85,2%** | **23 319,50** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***14 218,60*** | ***11 964,34*** | ***84,1%*** | ***11 964,34*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***13 139,00*** | ***11 355,16*** | ***86,4%*** | ***11 355,16*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Повышение доходной части бюджета Рузского городского округа*** | ***550,00*** | ***240,00*** | ***43,6%*** | ***240,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 Ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество | 350,00 | 240,00 | Управлением земельно-имущественных отношений проводится проверка по неплательщикам арендных платежей и в случае обнаружения документы направляются в отдел правого обеспечения для подготовки исковых заявлений. | 240,00 |
|  | 1.2 Проведение работ по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Ведение учета земельных участков*** | ***313,80*** | ***99,90*** | ***31,8%*** | ***99,90*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |  |  |  |  |
|  | 2.1 Осуществление муниципального земельного контроля | 119,9 | 99,90 | Расходы на заключения кадастровых инженеров для определения соответствия фактических границ с границами публичной кадастровой карты | 99,90 |
|  | 2.2 Направление почтовых уведомлений о проведении плановых/внеплановых проверок | 113,80 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Формирование земельных участков*** | ***942,10*** | ***318,10*** | ***33,8%*** | ***318,10*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |  |  |  |  |
|  | 3.1 Выполнение геодезических процедур для предоставления земельных участков многодетным семьям | 550,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3.2 Подготовка межевых дел для последующего предоставления земельных участков на торгах | 240,00 | 170,00 | Подготовка межевых дел | 170,00 |
|  | 3.3 Оформление земельных участков под зданиями находящимися в муниципальной собственности | 93,10 | 89,10 | Аукцион состоялся, работы в рамках контракта выполнены | 89,10 |
|  | 3.4 Постановка на государственный кадастровый учет земель, не обремененных государственным кадастровым учетом | 59,00 | 59,00 | Мероприятие выполнено | 59,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Содержание муниципальной казны*** | ***3 632,70*** | ***2 701,80*** | ***74,4%*** | ***2 701,80*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 Расходы на содержание муниципальной казны | 2 921,00 | 2 428,90 | Средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что объекты, находящиеся в муниципальной собственности, были переданы в оперативное управление . | 2 428,90 |
|  | 4.2 Определение рыночной оценки объектов для совершения сделок, инвентаризация, проведение кадастровых работ | 362,40 | 123,60 | Проведены аукционы на выполнение услуг по оценке и инвентаризации муниципального имущества, работы выполнены. Произошло снижение цены | 123,60 |
|  | 4.3 Проведение мероприятий по принятию в муниципальную собственность объектов, признанных в установленном порядке бесхозяйными | 149,30 | 149,30 | Аукцион работы в рамках контракта выполнены | 149,30 |
|  | 4.4 Проведение ремонтных работ зданий и сооружений | 200,00 | 0,00 | Мероприятие в отчетном году не проводилось | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 5 Исполнение переданных государственных полномочий в сфере землепользования*** | ***21 999,10*** | ***19 959,70*** | ***90,7%*** | ***19 959,70*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8 860,10* | *8 604,54* | *97,1* | *8 604,54* |
| *средства бюджета Московской области* | *13 139,00* | *11 355,16* | *86,4%* | *11 355,16* |
|  | 5.1 Обеспечение деятельности в части оплаты труда | 8 860,10 | 8 604,54 | Оплата заработной платы сотрудникам, осуществляющим государственные переданные полномочия | 8 604,54 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.2 Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 13 139,00 | 11 355,16 |  | 11 355,16 |
| *средства бюджета Московской области* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом** | | | | | | |
| **и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **16.** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Прирост земельного налога | Процент | 3 | 3 | 3 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019**  Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 69 | В связи с Распоряжением Минимущества МО № 15ВР-1633 от 27.11.2018 кадастровая стоимость земельных участков уменьшилась, при этом план составлялся из расчета более высокой кадастровой стоимости |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи муниципального имущества | Процент | 100 | 100 | 75 | В течение года расторгнуты договоры аренды. ООО "Сантехмонтаж" в связи с банкротством прекратило выплату выкупной стоимости (находится на рассмотрении в АСМО). Не состоялись торги по двум объектам, предусмотренным в плане |
| 5 | **Приоритетный показатель 2019** Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора | Процент | 100 | 100 | 23 | Показатель не выполнен в связи с отказом судов в расторжении договоров |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | **Приоритетный показатель 2019** Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 105 | 30 | 43,93 |  |
| 7 | **Приоритетный показатель 2019**  Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | Процент | 98 | 100 | 95 | Претензионная работа в размере 100%, при этом часть претензий в процессе подачи в судебные инстанции |
| 8 | **Приоритетный показатель 2019** Проверка использования земель | Процент | 98 | 100 | 74 | Несоответствие объема работ и кадровой численностью отдела, а также неоснощением техническими средствами |
| 9 | **Приоритетный показатель 2019** Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 79 | 100 | 85 | Многодетные семьи отказываются от земельных участков, постановка на кадастровый учет задерживается в связи с нарушением сроков геодезическими организациями |
| 10 | **Приоритетный показатель 2019** Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 93 | Работы ведутся в постоянном режиме |
| 11 | **Приоритетный показатель 2019** Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, заявления на предоставление которых поступили в электронном виде посредством РПГУ, к общему числу заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, поступивших в ОМСУ | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | **Приоритетный показатель 2019** Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ | Процент | 100 | 100 | 97 | В связи с необходимостью направления документов на согласования с МИО МО срок рассмотрения заявки задерживается |

1. **«Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы**

Цель программы: Укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных молодых граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Мир и согласие.

2. Молодежь Рузского городского округа.

3. Развитие и поддержка СО НКО в Рузском городском округе.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 13.12.2019 №5819) (средства бюджета Рузского городского округа) – 7 993,14 тыс. руб.

Выполнено в 2019 году – 7 363,79 тыс. руб. (92,1%).

Профинансировано в 2019 году – 7 507,24 тыс. руб. (93,9%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе 36 показателей. Установлены значения на 2019 год по 16 показателям, из них:

* 6 - приоритетные показатели, все выполнены;
* 10 - показатели муниципальной программы, из них выполнено – 9, не выполнен - 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества** | | | | | |
| **и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финанси-рования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинанси-ровано в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17.** | **Программа: 17 «Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 гг.** | **7 993,14** | **7 363,79** | **92,1%** | **7 507,24** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | **7 993,14** | **7 363,79** | **92,1%** | **7 507,24** |
| **17.1.** | **Подпрограмма: 1 Мир и согласие** | **600,00** | **115,50** | **19,3%** | **115,50** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Организация и проведение мероприятий по формированию системы поддержки социальных инициатив, проведение культурно-национальных праздников, мероприятий по укреплению единства российской нации, направленных на развитие Рузского городского округа*** | ***600,00*** | ***115,50*** | ***19,3%*** | ***115,50*** |
|  | 1.1 Организация участия в мероприятиях, организаторами которых являются ГУСК и ГУТП. Организация и проведение мероприятий с общественностью РГО (Форумы, круглые столы, поисковые работы, фестивали), направленных на обеспечение взаимодействия и сотрудничества с институтами гражданского общества и на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений в РГО | 600,00 | 115,50 | Оплачены транспортные расходы (автобусы) на поездки по линии ГУСК и ГУТП.  Финансовые средства не освоены в связи с отсутствием потребности в транспорте на участие в календарных мероприятиях ГУСК МО | 115,50 |
| **17.2.** | **Подпрограмма: 2 Молодежь Рузского городского округа** | **7 393,14** | **7 248,29** | **98,0%** | **7 391,74** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Создание условий для обеспечения деятельности МАУ РГО «Молодежный центр»*** | **6 945,90** | **6 801,48** | ***97,9%*** | ***6 944,93*** |
|  | 1.1 Обеспечение деятельности МАУ РГО «Молодежный центр» в части расходов на выплату заработной платы и начислений на фонд оплаты труда | 5 074,95 | 5074,95 | За отчетный период выплачена заработная плата и начисления на фонд оплаты труда. | 5 074,95 |
|  | 1.2 Обеспечение деятельности МАУ РГО «Молодежный центр» в части расходов на оплату коммунальных услуг | 594,96 | 539,70 | За отчетный период была произведена оплата коммунальных услуг: Жилсервис, Мосэнерго. В связи со сменой управляющей компании уменьшились тарифы на коммунальные услуги по сравнению с 2018 году | 594,96 |
|  | 1.3 Обеспечение деятельности МАУ РГО «Молодежный центр» в части оплаты текущих расходов | 307,20 | 236,20 | За отчетный период была произведена оплата текущих расходов: услуги "Ростелеком" и вывоз мусора. В связи со сменой управляющей компании уменьшились тарифы по сравнению с 2018 году | 307,20 |
|  | 1.4 Обеспечение деятельности МАУ РГО «Молодежный центр» в части оплаты налогов, сборов и прочих платежей в бюджет | 17,00 | 0,00 | Оплата налогов будет произведена в марте 2020 года | 0,00 |
|  | 1.5 Обеспечение деятельности МАУ РГО «Молодежный центр» в части расходов на ИКТ | 348,00 | 347,45 | За отчетный период была произведена оплата в части расходов на ИКТ: обслуживание компьютерной техники за 8 мес., обслуживание сайта за 8 мес., оплата интернета за 8 мес., технической экспертизы, приобретение картриджей | 347,45 |
|  | 1.6 Обеспечение деятельности МАУ РГО «Молодежный центр» в части приобретения основных средств | 208,72 | 208,50 | За отчетный период была приобретена мобильная стритбольная стойка | 208,50 |
|  | 1.7 Обеспечение деятельности МАУ РГО «Молодежный центр» в части расходов на пополнение материальных запасов | 185,07 | 184,88 | За отчетный период были закуплены канц. товары и хоз. товары. | 185,07 |
|  | 1.8 Обеспечение деятельности МАУ РГО «Молодежный центр» в части расходов на проведение ремонтных работ зданий и сооружений | 180,00 | 179,80 | Проведены конкурсные процедуры. Завершающие документы на оплате. | 179,80 |
|  | 1.9 Обеспечение деятельности МАУ РГО «Молодежный центр» в части расходов на замену приборов учета | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 1.10 Обеспечение деятельности МАУ РГО «Молодежный центр» в части обучения и повышения квалификации | 30,00 | 30,00 | Мероприятие выполнено | 30,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в т.ч. через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства*** | ***447,24*** | ***446,81*** | ***99,9%*** | ***446,81*** |
|  | 2.1 Иные субсидии МАУ РГО «Молодежный центр» на проведение мероприятий в рамках утвержденного календарного плана | 447,24 | 446,81 | За отчетный период были приобретены: наградная продукция, краски холи, оплачены услуги по проведению молодежного форума "Озерна" | 446,81 |
|  | **Подпрограмма: 3 Развитие и поддержка СО НКО в РГО** | **0,00** | **0,00** | **0%** | **0,00** |
|  | Основное мероприятие 01 «. Осуществление финансовой поддержки СОНКО | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.1 Предоставление субсидии СОНКО на реализацию программ (проектов) в сфере социальной защиты населения | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.2 Предоставление субсидий СОНКО на реализацию программ (проектов) в сфере культуры | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.3 Предоставление субсидии СОНКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.4 Предоставление субсидии СОНКО, оказывающим услугу присмотра и ухода за детьми | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.5 Предоставление субсидии СОНКО, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве основного вида деятельности | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.6 Предоставление субсидий СОНКО на реализацию программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.7 Предоставление субсидии СОНКО на реализацию программ (проектов) в сфере охраны здоровья | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | ***0,00*** |
|  | 2.1 «Предоставление имущественной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 0,00 | 0,00 | Предоставлена имущественная поддержка следующим НКО: 1. РРО МО ОО "Всероссийское общество инвалидов ВОИ" - г. Руза, ул. Федеративная, д.20, Бессрочно. Договор безвозмездного пользования №01/18 от 29.01.2018, 108 кв.м. 2. РРОО Ветеранов (Пенсионеров) войны, Труда, вооруженных сил и правоохранительных органов - г. Руза, Микрорайон, д.10, Бессрочно. Договор безвозмездного пользования №02/12 от 02.02.2012, 15,0 кв.м. 3. РО МО ОБО "Союз пенсионеров Подмосковья" - г. Руза, ул. Федеративная, д. 10, Бессрочно. Договор безвозмездного пользования №02/18 от 01.01.2018, 77,5 кв.м. 4. РРО МОО ВООВ "Боевое братство" - г. Руза, Микрорайон, д.10, Бессрочно. Договор безвозмездного пользования, 02/12 от 02.02.2012 15,0 кв.м. 5. МОО "Поисковый отряд Надежда" РГО - г. Руза, ул. Солнцева, д.24, Бессрочно. Договор безвозмездного пользования №02/16 от 01.04.2016, 15,0 кв.м. 6. РОО "Ассоциация Замещающих семей МО" - г. Руза, ул. Революционная, д. 28, Бессрочно. Договор безвозмездного пользования № 04/17 от 01.09.2017, 124,9 кв. м. 7. РРОО многодетных семей "Руза7Я" - г. Руза, ул. Революционная, д.28, Бессрочно. Договор безвозмездного пользования, "06/18 от 16.05.2018, 240,2 кв. м. | 0,00 |
|  | 2.2 Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СОНКО | 0,00 | 0,00 | Консультационная поддержка СО НКО осуществляется на постоянной основе как в письменной, так и устной формах. Поддержка так же | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества** | | | | | | |
| **и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022** | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **17.** | **Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 г.г.** | | | | | |
| ***17.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Мир и согласие"*** | | | | | |
| 1 | Количество социальных инициатив, заявленных для присуждения премии "Наше Подмосковье" | единиц | 245 | 255 | 117 | На соискание Премии "Наше Подмосковье" приняло участие 132 проекта |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | Процент | 75,2 | 76 | 76 |  |
| ***17.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Молодежь Рузского городского округа"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | Человек | - | 982 | 982 |  |
|  |
| 2 | **Приоритетный показатель** 2019 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, от общего числа молодежи в Рузском городском округе | Процент | - | 14 | 14 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов | Процент | - | 10 | 10 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Рузском городском округе | Процент | - | 30 | 46 |  |
| ***17.3*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и поддержка СО НКО в Рузском городском округе"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Количество СО НКО, которым оказана поддержка ОМСУ, в том числе: | единиц | - | 16 | 16 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Количество СОНКО в сфере образования, которым оказана поддержка ОМСУ | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Количество СОНКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка ОМСУ | единиц | - | 9 | 9 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Количество СОНКО в сфере культуры, которым оказана поддержка ОМСУ | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2019** Количество СОНКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка ОМСУ | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2019** Количество СОНКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка ОМСУ | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 7 | Количество СОНКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 14 | 14 |  |
| 8 | Общее количество предоставленной ОМСУ площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере социальной защиты населения | Квадратный метр | - | 565,6 | 565,6 |  |
| 9 | Общее количество предоставленной ОМСУ площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО сфере культуры | Квадратный метр | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 10 | Общее количество предоставленной ОМСУ площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере охраны здоровья | Квадратный метр | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 11 | Количество СОНКО в сфере патриотического в т.ч. военно-патриотического воспитания граждан РФ, которым оказана имущественная поддержка ОМСУ | единиц | - | 2 | 2 |  |
| 12 | Количество СОНКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка ОМСУ | единиц | - | 6 | 6 |  |
| 13 | Количество СОНКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 14 | Общее количество ОМСУ площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере физической культуры и спорта | Квадратный метр | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 15 | Количество СОНКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка ОМСУ | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 16 | Количество СОНКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 17 | Общее количество предоставленной ОМСУ площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО, в том числе по сферам деятельности | Квадратный метр | - | 595,6 | 595,6 |  |
| 18 | Количество СОНКО, которым оказана имущественная поддержка ОМСУ, в том числе по сферам деятельности | единиц | - | 8 | 8 |  |
| 19 | Количество СОНКО в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 20 | Общее количество предоставленной ОМСУ площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере патриотического в т.ч. военно-патриотического воспитания граждан РФ | Квадратный метр | - | 30 | 30 |  |
| 21 | Общее количество предоставленной ОМСУ площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере образования | Квадратный метр | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 22 | Организации следующих видов деятельности: - патриотического в т.ч. военно-патриотического воспитания граждан РФ; - Увековечивание памяти жертв политических репрессий; - участие в профилактике и тушении пожаров; - развитие межнационального сотрудничества; - охрана окружающей среды и защита животных | единиц | - | 7 | 7 |  |
| 23 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО, в общем объеме расходов бюджета РГО МО на социальную сферу, в том числе по сферам деятельности | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 24 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета РГО МО в сфере образования | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 25 | Доля СОНКО внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве социально ориентированных некоммерческих организаций на территории РГО получивших поддержку организаций | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 26 | Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 27 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета РГО МО в сфере социальной защиты населения | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 28 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета РГО МО области в сфере культуры | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 29 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета РГО МО в сфере физической культуры и спорта | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |
| 30 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета Рузского городского округа Московской области в сфере охраны здоровья | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2019 год не установлено |

1. **«Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы**

Цель программы: Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Рузского городского округа и исключение случаев травматизма среди населения.

В программе нет подпрограмм.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 13.08.2019 №3972) - 12 112,00 тыс. руб. (средства бюджета Рузского городского округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 10 721,40 тыс. руб. (88,5%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе установлено значение по 1 показателю, не выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | |
| **«Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинанси-ровано  в 2019 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18.** | **Программа: 18 «Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы** | **12 112,00** | **10 721,40** | **88,5%** | **10 721,40** |
|  | ***средства бюджета Рузского ГО*** |  |  |  |  |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Борьба с борщевиком Сосновского*** | ***12 112,00*** | ***10 721,40*** | ***88,5%*** | ***10 721,40*** |
|  | 1.1 Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком | 12 112,00 | 10 721,40 | Процент выполнения составил 88,5 %. Финансирование направлено на приобретение бензотримеров, навесного оборудования на трактора, спец. одежду, ГСМ, заработная плата, налоги. | 10 721,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | |
| **«Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **18.** | **Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Тысяча гектаров | - | 778,6 | 732,84 | Выполнение плановых значений составило 94,1%. Работы по ликвидации борщевика Сосновского начались в мае месяце. Обработано 732,84 га земель муниципальной собственности. Точечная обработка территории была продолжена в октябре. |

1. «**Цифровой округ**» **на 2018-2022 годы**

Цель программы: Развитие информационного общества в Рузском городском округе.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2018-2022 годы.
2. Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Рузского городского округа на 2018-2022 годы.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году (в соответствии с постановлением от 31.12.2019 №6105) – 92 782,00 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 87 873,40 тыс. руб.;
* бюджета Московской области - 4 908,60 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2019 году – 90 848,77 тыс. руб. (97,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 86 210,65 тыс. руб. (98,1%);
* бюджета Московской области – 4 638,12 тыс. руб. (94,5%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Цифровой округ» на 2018-2022 годы за 2019 год).

Всего в программе установлены значения по 26 приоритетным показателям, из них выполнено – 23, не выполнено – 3.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Цифровой округ» на 2018-2022 годы за 2019 год»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | |
| **«Цифровой округ» на 2018-2022 годы** | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финанси-рования на 2019 год | Выполнено в 2019 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано в 2018 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **19.** | **Программа: 19 "Цифровой округ" на 2018-2022 годы** | **92 782,00** | **90 848,77** | **97,9%** | **90 848,77** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***87 873,40*** | ***86 210,65*** | ***98,1%*** | ***86 210,65*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***4 908,60*** | ***4 638,12*** | ***94,5%*** | ***4 638,12*** |
| **19.1.** | **Подпрограмма: 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ» на 2018-2022 годы** | **54 022,10** | **53 633,40** | **99,3%** | **53 633,40** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | **52 496,00** | **52 188,00** | **99,4%** | **52 188,00** |
| ***средства бюджета Московской области*** | **1 526,00** | **1 445,40** | **94,7%** | **1 445,40** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 1.1 Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления по экстерриториальному принципу, по жизненным ситуациям | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.2 Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Обеспечение деятельности МФЦ*** | ***52 427,10*** | ***52 119,90*** | ***99,4%*** | ***52 119,90*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 Обеспечение деятельности учреждения в части оплаты труда | 39 390,30 | 39 389,90 | Выплачена заработная плата сотрудникам | 39 389,90 |
|  | 2.2 Обеспечение деятельности учреждения в части оплаты коммунальных услуг | 521,10 | 430,90 | 81,7% - оплата производится по факту, на основании актов выполненных работ | 430,90 |
|  | 2.3 Обеспечение деятельности учреждения в части уплаты налогов, сборов | 100,90 | 68,90 | 68,3% - оплата по факту, налог на негативное воздействие на окружающую среду отменен | 68,90 |
|  | 2.4 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на текущее содержание | 779,80 | 643,30 | 82,5%-оплата производится по факту, на основании актов выполненных работ | 643,30 |
|  | 2.5 Обеспечение деятельности учреждения в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 3 054,80 | 3030,2 |  | 3030,2 |
|  | 2.6 Проведение ремонтных работ зданий и сооружений | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.7 Обеспечение деятельности учреждения в части приобретения основных средств | 72,20 | 71,20 |  | 71,20 |
|  | 2.8 Обеспечение деятельности учреждения в части приобретения материальных запасов | 885,10 | 885,10 |  | 885,10 |
|  | 2.9 Обеспечение деятельности учреждения в части обучения и повышения квалификации | 26,20 | 26,20 |  | 26,20 |
|  | 2.10 Подписка на периодические издания | 83,40 | 83,40 |  | 83,40 |
|  | 2.11 Замена приборов учета | 8,80 | 8,8 0 |  | 8,80 |
|  | 2.12 Мероприятия по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | 2.13 Мероприятия по охране труда | 29,90 | 12,40 | 41,5% - экономия сложилась в связи с проведением процедур закупок. | 12,40 |
|  | 2.14 Арендная плата за пользование имуществом | 7 465,60 | 7 465,60 |  | 7 465,60 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | 3.1 Дооснащение материально-техническими средствами-приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ в МФЦ | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2019 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Организация деятельности МФЦ*** | ***1 595,00*** | ***1 513,50*** | ***94,9%*** | ***1 513,50*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *69,00* | *68,10* | *98,7%* | *68,10* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 526,00* | *1 445,40* | *94,7%* | *1 445,40* |
|  | 4.1 Организация деятельности МФЦ, действующих на территории МО, по приему и обработке заявлений о включении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2 Софинансирование расходов на организацию деятельности МФЦ | 1 304,00 | 1 304,00 |  | 1 304,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 66,00 | 66,00 | 100% | 66,00 |
| *средства бюджета Московской области* | 1 238,00 | 1 238,00 | 100% | 1 238,00 |
|  | 4.3 Организация деятельности МФЦ, действующих на территории МО, по реализации мероприятий, направленных на повышения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. | 291,00 | 209,50 | 72,0%- экономия сложилась в связи с проведением процедур закупок. | 209,50 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 3,00 | 2,10 | 2,10 |
| *средства бюджета Московской области* | 288,00 | 207,40 | 207,40 |
| **19.2.** | **Подпрограмма: 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | **38 759,90** | **37 215,37** | **96,0%** | **37 215,37** |
|  | ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***35 377,30*** | ***34 022,65*** | ***96,2%*** | ***34 022,65*** |
|  | ***средства бюджета Московской области*** | ***3 382,60*** | ***3 192,72*** | ***94,4%*** | ***3 192,72*** |
|  | ***Основное мероприятие: 1 Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования МО*** | ***32 738,60*** | ***31 644,44*** | ***96,7%*** | ***31 644,44*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования МО, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 17 732,20 | 16 993,54 | ОМСУ Муниципального образования обеспечены автоматизированными рабочими местами техническим обслуживанием пользователей. Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок конкурсным способом | 16 993,54 |
|  | 1.2 Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования МО прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 15 006,40 | 14 650,90 | ОМСУ Рузского городского округа обеспечены программными продуктами, а также информационными системами. Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок конкурсным способом | 14 650,90 |
|  | 1.3 Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 2 Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области*** | ***359,30*** | ***354,84*** | ***98,8%*** | ***354,84*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | Мероприятие: 2.1 Подключение ОМСУ муниципального образования МО к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства МО для нужд ОМСУ муниципального образования МО и обеспечения совместной работы в ней | 359,30 | 354,84 | ОМСУ Муниципального образования обеспечен доступ к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети. Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. | 354,84 |
|  | Мероприятие: 2.2 Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования МО (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.3 Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 3 Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области*** | ***2 120,40*** | ***1 904,30*** | ***89,8%*** | ***1 904,30*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ МО | 2 120,40 | 1 904,30 | Приобретено программное обеспечение. Экономия сложившаяся в результате проведении конкурсным процедур. | 1 904,30 |
|  | ***Основное мероприятие: 4 Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ МО*** | ***200,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ МО | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2 Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания гос. и мун. услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ МО | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.3 Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ МО | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 5 Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области*** | ***2 623,60*** | ***2 623,55*** | ***100%*** | ***2 623,55*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 5.1 Обеспечение учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении ОМСУ МО, доступом в сеть Интернет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 5.2 Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в МО. | 2 623,60 | 2 623,55 |  | 2 623,55 |
|  | 5.3 Приобретение современных аппаратно-программных комплексов со средствами криптографической защиты информации для организаций в муниципальном образовании МО, с учетом субсидии из бюджета МО | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 6 Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования МО*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 6.1 Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 6.2 Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 7 Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | 7.1 Инвентаризация кабельной канализации на территории МО и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 7.2 Создание условий доступа операторам связи в МКД и подключение подъездного видеонаблюдения | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 7.3 Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в сеть Интернет на территории МО | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие: 8 Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской области*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |
|  | 8.1 Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в сеть Интернет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие 09 «Основное мероприятие D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»»*** | ***918,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *159,00* | *0,00* | *0%* | *0,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *759,00* | *0,00* | *0%* | *0,00* |
|  | 9.1. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ» | ***918,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *159,00* | *0,00* | *0%* | *0,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *759,00* | *0,00* | *0%* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | |
| **«Цифровой округ» на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **19.** | **Муниципальная программа "Цифровой округ" на 2018-2022 годы** | | | | | |
| ***19.1.*** | ***Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы*** | | | | | |
| 1 | Приоритетный показатель 2019 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Приоритетный показатель 2019 Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут | Процент | - | 0 | 0 |  |
| 3 | Приоритетный показатель 2019 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Минута | 13 | 12 | 1,7 |  |
| 4 | Приоритетный показатель Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 90,7 | 94,4 | 96,6 |  |
| ***19.2.*** | ***Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Рузского городского округа»***  ***на 2018-2022 годы*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов МО | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ МО иностранного ПО | Процент | - | 40 | 40 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ МО, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 93 | 95 | 95 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Доля работников ОМСУ МО, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2019** Доля документов служебной переписки ОМСУ МО и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО МО, подведомственными ЦИОГВ и ГО МО организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 95 | 100 | 100 |  |
| 6 | **Приоритетный показатель 2019** Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | 60 | 80 | 80 |  |
| 7 | **Приоритетный показатель 2019** Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | Процент | 48 | 70 | 70 |  |
| 8 | **Приоритетный показатель 2019** Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Процент | 4 | 2,2 | 0,41 |  |
| 9 | **Приоритетный показатель 2019** Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через РПГУ | Процент | 70 | 85 | 85 |  |
| 10 | **Приоритетный показатель 2019** Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг | Процент | - | 22 | 33,02 | Немотивированных отказов не выявлено |
| 11 | **Приоритетный показатель 2019** Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Процент | - | 30 | 30,37 | Рост повторных обращений связан с несогласием жителей с ответами, так же в связи со сроками решения проблем (8 рабочих дней), некачественным проведением работ |
| 12 | **Приоритетный показатель 2019** Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | Процент | - | 30 | 31,28 | Устранение некоторых проблем требует дополнительного времени и финансирования. |
| 13 | **Приоритетный показатель 2019** Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | - | 10 | 0,51 |  |
| 14 | **Приоритетный показатель 2019** Доля ОМСУ МО и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | Процент | 90 | 96 | 96 |  |
| 15 | **Приоритетный показатель 2019** Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании МО, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | Процент | - | 100 | 100 |  |
| 16 | **Приоритетный показатель 2019** Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования МО | Штука | 13,6 | 13,8 | 13,8 |  |
| 17 | **Приоритетный показатель 2019** Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании МО, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | Процент | - | 100 | 100 |  |
| 18 | **Приоритетный показатель 2019** Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи | Процент | 70 | 90 | 90 |  |
| 19 | **Приоритетный показатель 2019** Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании МО, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | Процент | 70 | 80 | 80 |  |
| 20 | **Приоритетный показатель 2019** Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | - | 100 | 100 |  |
| 21 | **Приоритетный показатель 2019** Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 70 | 77 | 77 |  |
| 22 | **Приоритетный показатель 2019** Доля используемых в деятельности ОМСУ МО информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | Процент | 70 | 80 | 80 |  |

В соответствии Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Но в связи с внедрением с 2020 года типового (унифицированного) бюджета муниципального образования Московской области проводить оценку эффективности реализации муниципальных программ, действующих в 2019 году нецелесообразно, поскольку все они досрочно завершили свое действие 31.12.2019 года (постановление Администрации Рузского городского округа от 04.02.2020 №238 «О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов Рузского городского округа Московской области»).

С 2020 года в округе действуют новые муниципальные программы:

1 «Здравоохранение»;

2 «Культура»;

3 «Образование»;

4 «Социальная защита населения»;

5 «Спорт»;

6 «Развитие сельского хозяйства»;

7 «Экология и окружающая среда»;

8 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»;

9 «Жилище»;

10 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

11 «Предпринимательство»;

12 «Управление имуществом и муниципальными финансами»;

13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»;

14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»;

15 «Цифровое муниципальное образование»;

16 «Архитектура и градостроительство»;

17 «Формирование современной комфортной городской среды»;

18 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»;

19 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».