**Годовой отчет о реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**за 2020 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа» отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК Администрации Рузского городского подготовлен годовой отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2020 год в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО.

В Рузском городском округе в 2020 году реализовывалось 19 муниципальных программ (76 подпрограмм) с общим объёмом планируемых расходов на их реализацию (в соответствии с утвержденными постановлениями) - 5 012 227,46 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 2 015 770,92 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 2 817 591,90 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 114 912,19 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 63 952,45 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 4 544 994,14 тыс. руб. (90,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 1 929 893,17 тыс. руб. (95,7%);
* бюджета Московской области – 2 477 243,84 тыс. руб. (87,9%);
* федерального бюджета – 113 814,23 тыс. руб. (99%);
* внебюджетных источников – 24 042,90 тыс. руб. (37,6%).

Всего в муниципальные программы округа включено 264 показателя, из которых установлены значения на 2020 год по 225 показателям, из них:

* 162 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы и согласованные с ЦИОГВ МО по направлениям деятельности, из них:
* *118 показателей или 72,8% - выполнены;*
* *44 показателя или 27,2% - не выполнены.*
* 63 - показатели муниципальных программ, из них:
* *50 показателей или 79,4% - выполнены;*
* *13 показателей или 20,6% - не выполнены.*

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Здравоохранение»**

Цель программы: Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, работающего на предприятиях, а также привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Рузского городского округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи;

5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (средства Рузского городского округа) (в соответствии с постановлением от 08.12.2020 №3954) - 2 282,64 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2020 году 2 282,64 тыс. руб. (100% от плана).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2020 год).

Всего в программе 3 приоритетных показателя, из них выполнено - 2, не выполнен – 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2020 год»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение»**

**за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Муниципальная программа**  **01 «Здравоохранение»** | **2 282,64** | **2 282,64** | **100%** | **2 282,64** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***2 282,64*** | ***2 282,64*** | ***100%*** | ***2 282,64*** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, работающего на предприятиях » | 0 | 0 | Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 №710-р было временно приостановлено проведение профмедосмотров и диспансеризации населения в 2020 году. Плановое значение показателя «Доля работников предприятия, прошедших диспансеризацию» выполнено на 73,6% (1879 человек из запланированных - 2553 человека. Показатель выполнен на уровне областного). | 0 |
|  | 3.2 «Информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями» | 0 | 0 | Информирование населения в Рузском городском округе ведется на официальной странице Главы округа в социальной сети Инстаграм, на официальном сайте АРГО рузарегион.ру, на муниципальном сайте рузариа.ру, в аккаунтах руза\_округ в социальных сетях Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, в аккаунтах Рузариа в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 7.1 «Компенсация стоимости приобретенных льготных лекарственных препаратов, не поступивших в аптечные организации» | 0 | 0 | Обеспечение жителей Рузского ГО льготными лекарственными средствами осуществляется через аптечные учреждения, включенные в перечень, утвержденный Министерством здравоохранения МО, которые на территории округа обеспечивают аптеки ГБУ МО " Мособлмедсервис". Обращений за льготными лекарственными препаратами за счет средств бюджета в текущем году не поступало. | 0 |
|  | 7.2 «Развитие паллиативной медицинской помощи» | 0 | 0 | На территории округа работают 10 гериатрических коек для лиц пожилого возраста в стационаре п Тучково. В кабинетах ЛФК поликлиники ВМР установлено оборудование для реабилитации больных с хроническими заболеваниями. В 2020 году в ООО "Лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий Дорохово" обеспечены оздоровлением 1515 человек пожилого возраста, в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи . | 0 |
|  | **Подпрограмма: 5 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи** | **2 282,64** | **2 282,64** | **100%** | **2 282,64** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 282,64* | *2 282,64* | *100%* | *2 282,64* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников»*** | ***2 282,64*** | ***2 282,64*** | ***100%*** | ***2 282,64*** |
|  | 3.1 «Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях» | 0 | 0 | Ежегодно Администрацией РГО выделяются квартиры и выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 15000 рублей. | 0 |
|  | 3.2 «Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки» | 2 282,64 | 2 282,64 | В 2020 году ежемесячные денежные компенсационные выплаты из средств местного бюджета за наем жилья в сумме 15000 рублей получают 16 врачей государственных учреждений здравоохранения. | 2 282,64 |
|  | 3.3 «Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных» | 0 | 0 | 2 врача получили квартиры. 7 врачей участники программы "Земский доктор".  6 врачей первичного звена получают ежемесячную компенсацию за съем жилья из средств местного бюджета. Всего из 15 привлеченных врачей первичного звена 15 получили меру соцподдержки. | 0 |
|  | 3.5 «Направление информации об имеющихся вакансиях в государственных учреждениях здравоохранения в медицинские ВУЗы» | 0 | 0 | Информация направлена в 5 ВУЗов страны. Первый Московский государственный институт им. Сеченова, Второй Московский государственный институт им. Пирагова, НИМ Стоматологический институт, Тверской государственный медицинский университет, Факультет МГУ им Ломоносова. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
|  | | **«Здравоохранение» за 2020 год** | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию | | Процент | 95 | 95 | 73,6 | За отчетный период диспансеризацию прошли 1879 человек, или 73,6% от плана (2553 человека). Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 №710-р было временно приостановлено поведение профмедосмотров и диспансеризации населения в 2020 году. Показатель за год выполнен на уровне областного. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа | | Процент | 95 | 95 | 95 | Численность трудоспособного населения 34295 человек. Прикрепленное, застрахованное, трудоспособное население 32639, что составило 95% |
| ***Подпрограмма: 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи*** | | | | | | | |
|  | **Приоритетный показатель 2020** Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в жилье | | Процент | 100 | 100 | 100 | 6 привлеченных в отчетном периоде врачей обеспеченны жильем (2 врача получили квартиры, 4 получают ежемесячную компенсацию за съем жилья). |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Культура»**

Цель программы: Повышение качества жизни населения Рузского округа путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
2. Развитие музейного дела и народных художественных промыслов
3. Развитие библиотечного дела
4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии
5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области
6. Развитие архивного дела
7. Обеспечивающая подпрограмма
8. Развитие парков культуры и отдыха.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 28.12.2020 №4217) составил – 261 485,04 тыс. руб., из них:

* средства бюджета Рузского городского округа – 255 641,04 тыс. руб.;
* средства бюджета Московской области – 5 844,00 тыс. руб.

Выполнено в 2020 году – 258 092,78 тыс. руб. (98,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 252 248,78 тыс. руб. (98,7%);
* бюджета Московской области – 5 844,00тыс. руб. (100%).

Профинансировано в отчетном периоде - 258 854,75 тыс. руб. (99,0% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 253 010,75 тыс. руб. (99,0%);
* бюджета Московской области – 5 844,00 тыс. руб. (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»).

Всего в программе 22 показателя. Установлены значения на 2020 год по 16 показателям, в том числе:

* 4 - приоритетных показателя, из них выполнено - 3, не выполнен - 1;
* 12 - показателей муниципальной программы, из них выполнено - 6, не выполнено - 6.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»**

**за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.** | **Муниципальная программа 02 «Культура»** | **261 485,04** | **258 092,78** | **98,7%** | **258 854,75** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***255 641,04*** | ***252 248,78*** | ***98,7%*** | ***253 010,75*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***5 844,00*** | ***5 844,00*** | ***100%*** | ***5 844,00*** |
| **2.1.** | **Подпрограмма: 1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований » | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
| **2.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие музейного дела и народных художественных промыслов** | **16 195,44** | **15 879,04** | **98,1%** | **16 165,44** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *16 195,44* | *15 879,04* | *98,1%* | *16 165,44* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев»*** | ***16 195,44*** | ***15 879,04*** | ***98,1%*** | ***16 165,44*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи» | 16 195,44 | 15 879,04 | Выплачена заработная плата, налоги, текущее содержание имущества муниципальным музеям, на иные цели -пожарную безопасность, охрану, мероприятия по охране труда | 16 165,44 |
|  | 1.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Сохранение и развитие народных художественных промыслов»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Мероприятия по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. Проведены выставки художественного народного творчества. | 0 |
| **2.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие библиотечного дела** | **71 206,13** | **70 717,97** | **99,3%** | **70 830,12** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *71 206,13* | *70 717,97* | *99,3%* | *70 830,12* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области»*** | ***71 206,13*** | ***70 717,97*** | ***99,3%*** | ***70 830,12*** |
|  | 1.1 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)» | 0 | 0 | Мероприятия по подключению библиотек к сети «Интернет» в 2020 году не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки» | 69 638,23 | 69 150,07 | Выплачена заработная плата, налоги, текущее содержание имущества муниципальным учреждениям, на иные цели -пожарную безопасность, охрану, мероприятия по охране труда | 69 262,22 |
|  | 1.3 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета» | 1 567,90 | 1 567,90 | Пополнен книжный фонд библиотек. | 1 567,90 |
| **2.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии** | **148 327,66** | **145 900,02** | **98,4%** | **146 257,66** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *148 327,66* | *145 900,02* | *98,4%* | *146 257,66* |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»*** | ***148 327,66*** | ***145 900,02*** | ***98,4%*** | ***146 257,66*** |
|  | 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения» | 140 419,70 | 138 109,70 | Выплачена заработная плата, налоги, текущее содержание имущества муниципальным учреждениям, на иные цели -пожарную безопасность, охрану, мероприятия по охране. Оставшиеся средства образовались в результате экономии от заключенных договоров | 138 349,70 |
|  | 5.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений» | 0 | 0 | Мероприятия по проведению текущего ремонта и укреплению МТБ не предусмотрены. | 0 |
|  | 5.3 «Мероприятия в сфере культуры» | 7 907,96 | 7 790,32 | Выплачена заработная плата, налоги, текущее содержание имущества муниципальным учреждениям, на иные цели -пожарную безопасность, охрану, мероприятия по охране труда | 7 907,96 |
| **2.5.** | **Подпрограмма: 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.2 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры» | 0 | 0 | Финансирование в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект A1 «Культурная среда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | A1.1 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)» | 0 | 0 | Финансирование в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | A1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)» | 0 | 0 | Финансирование в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | A1.4 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Финансирование в 2020 году не предусмотрено | 0 |
| **2.7.** | **Подпрограмма: 7 Развитие архивного дела** | **10 702,95** | **10 702,95** | **100%** | **10 702,95** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 858,95* | *4 858,95* | *100%* | *4 858,95* |
| *средства бюджета Московской области* | *5 844,00* | *5 844,00* | *100%* | *5 844,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах»*** | ***4 858,95*** | ***4 858,95*** | ***100%*** | ***4 858,95*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов» | 4 858,95 | 4 858,95 | Денежные средств израсходованы на содержание учреждения | 4 858,95 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»*** | ***5 844,00*** | ***5 844,00*** | ***100%*** | ***5 844,00*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.1 «Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах» | 5 844,00 | 5 844,00 | Выплачена заработная плата, налоги | 5 844,00 |
| **2.8.** | **Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма** | **8 459,08** | **8 306,80** | **92,2%** | **8 306,80** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8 459,08* | *8 306,80* | *98,2%* | *8 306,80* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***8 459,08*** | ***8 306,80*** | ***98,2*** | ***8 306,80*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры» | 8 459,08 | 8 306,80 | Выплачена заработная плата, налоги, текущее содержание имущества и прочие платежи | 8 306,80 |
|  | 1.2 «Мероприятия в сфере культуры» | 0 | 0 | В связи с пандемией СОVID-19 запланированные мероприятия были отменены. | 0 |
| **2.9.** | **Подпрограмма: 9 Развитие парков культуры и отдыха** | **6 593,78** | **6 586,00** | **99,9%** | **6 591,78** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 593,78* | *6 586,00* | *99,9%* | *6 591,78* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха»*** | ***6 593,78*** | ***6 586,00*** | ***99,9%*** | ***6 591,78*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха» | 6 593,78 | 6 586,00 | Выплачена заработная плата, налоги, текущее содержание имущества муниципальным учреждениям, на иные цели -пожарную безопасность, охрану, мероприятия по охране | 6 591,78 |
|  | 1.2 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа» | 0 | 0 | В связи с пандемией СОVID-19 запланированные мероприятия были отменены. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | | |
| **«Культура» за 2020 год** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показатели | | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ***3.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации*** | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Процент | | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено | |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана проектная документация | Единиц | | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено | |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Единиц | | 0 | | 3 | 3 | В РГО 3 объекта культурного наследия имеют информационные надписи: 3 надписи в Музее Зои Космодемьянской- Место первого захоронения, место казни и Изба Кулик | |
| ***3.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие музейного дела и народных художественных промыслов*** | | | | | | | | |
| 1 | Перевод в электронный вид музейных фондов | Процент | | 100 | | 100 | 100 | В 2015 году музеем была приобретена программа Камис для внесения фондов музея в электронный вид. До 2020 года сотрудниками музея все фонды были переведены в электронный вид. | |
| 2 | Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посещений музеев | Процент | | 100 | | 104 | 16,5 | Из-за введения повышенной готовности в связи СОVID-2019 были закрыты все музеи. | |
| ***3.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела*** | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Единиц | | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено | |
| 2 | Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года | В процентах к базовому году | | 100 | | 106 | 68 | Из-за введения повышенной готовности в связи СОVID-2019 были закрыты все библиотеки, соответственно посещаемости не было. | |
| 3 | Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | Процент | | 0 | | 23 | 11,5 | Из 6 запланированных библиотек, 3 библиотеки приведены к требованиям стандарта. В 3-х других библиотеках не выполнены мероприятия в связи с отсутствием финансирования. | |
| 4 | Макропоказатель подпрограммы. .Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | | 29 798 | | 29 800 | 23 439 | Из-за введения повышенной готовности в связи СОVID-2019 были закрыты все библиотеки, соответственно посещаемости не было. | |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"*** | | | | | | | | |
| 1 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | | 100 | | 100 | 103,1 |  | |
| 2 | Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов | Единица | | 2 771 | | 3 048 | 3 602 |  | |
| ***3.5.*** | ***Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области*** | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование | Единица | | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории) | Единиц | | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года | Процент | | 100 | | 105 | 64,2 | Низкое значение показателя из-за коронавирусной инфекции в МО, когда были закрыты все клубы, библиотеки, музеи, запрещены проведения массовых мероприятий | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единиц | | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено | |
| 5 | Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года | В % к базовому году | | 100 | | 101 | 54,4 | Из-за введения повышенной готовности в связи СОVID-2019 проведение массовых мероприятий было запрещено | |
| 6 | Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года | в % к базовому году | | 100 | | 101 | 105 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***3.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие архивного дела*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 5 | 5,5 | 6 | Выполнено с увеличением показателя по причине перенаправления сотрудников на сканирование архивных документов в связи с уменьшением поступающих заявлений от граждан и организаций во время карантина |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| ***3.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечивающая подпрограмма*** | | | | | |
| 1 | Доля фактического количества проведенных Управлением культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| ***3.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие парков культуры и отдыха*** | | | | | |
| 1 | Число посетителей парков культуры и отдыха | Тысяча человек | 19,2 | 23 | 21,36 | Низкое значение показателя из-за коронавирусной инфекции в МО, когда были закрыты все парки, соответственно посещаемости не было. |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Образование»**

Цель программы: Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Дошкольное образование
2. Общее образование
3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей
4. Профессиональное образование
5. Обеспечивающая подпрограмма

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2020 №4236) – 1 586 479,48 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 429 363,48 тыс. руб.;
* бюджета Московской области - 1 137 523,58 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 19 592,42 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 1 556 874,05 тыс. руб. (98,1% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 412 730,30 тыс. руб. (96,1%);
* бюджета Московской области – 1 125 647,59 тыс. руб. (99%);
* федерального бюджета – 18 496,16 тыс. руб. (94,4%)

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»).

Всего в программе 14 приоритетных показателей. Установлены значения на 2020 год по 12 показателям, из них: выполнено - 11, не выполнен – 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»**

**за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3.** | **Муниципальная программа 03 «Образование»** | **1 586 479,48** | **1 556 874,05** | **98,1%** | **1 556 874,05** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***429 363,48*** | ***412 730,30*** | ***96,1%*** | ***412 730,30*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***1 137 523,58*** | ***1 125 647,59*** | ***99,0%*** | ***1 125 647,59*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***19 592,42*** | ***18 496,16*** | ***94,4%*** | ***18 496,16*** |
| **3.1.** | **Подпрограмма: 1 Дошкольное образование** | **554 651,36** | **535 484,37** | **96,5%** | **535 484,37** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *177 653,36* | *168 290,00* | *94,7%* | *168 290,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *376 998,00* | *367 194,37* | *97,4%* | *367 194,37* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования»*** | ***3 949,40*** | ***3 159,52*** | ***80,0%*** | ***3 159,52*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 949,40* | *3 159,52* | *80,0%* | *3 159,52* |
|  | 1.4 «Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области» | 3 949,40 | 3 159,52 | ПИРы МАДОУ «Детский сад № 25». Экономия в результате конкурентных процедур. | 3 159,52 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»*** | ***550 701,96*** | ***532 324,85*** | ***96,7%*** | ***532 324,85*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *173 703,96* | *165 130,48* | *95,1%* | *165 130,48* |
| *средства бюджета Московской области* | *376 998,00* | *367 194,37* | *97,4%* | *367 194,37* |
|  | 2.2 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 353 137,00 | 353 116,56 | Данное мероприятие включает в себя расходы на:  оплату труда и начисления по оплате труда; приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Численность воспитанников составляет - 3511 человек. | 353 116,56 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.4 «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность» | 23 861,00 | 14 077,81 | Данное мероприятие включает в себя следующие расходы: на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми предусмотрена компенсация на 3490 чел., 48 человек 100% льготники (освобождены от уплаты родительской платы). Расходы на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы (по штатному расписанию 2,5 ед.). Расходы на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы. Выплата компенсации носит заявительный характер. | 14 077,81 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации» | 128 519,25 | 120 416,22 | Текущие расходы по содержанию учреждений. Экономия в результате конкурентных процедур. | 120 416,22 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.6 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования» | 22 770,32 | 22 410,50 | В 11 детских садах проведены ремонтные работы: МБДОУ "Детский сад №1", МБДОУ "Детский сад №29",МБДОУ "Детский сад №11", МБДОУ "Детский сад №15", МБДОУ "Детский сад №23", МБДОУ "Детский сад №18", МБДОУ "Детский сад №20",МАДОУ "Детский сад№39", МАДОУ "Детский сад №3, МАДОУ "Детский сад №10", МАДОУ "Детский сад №40 ЦРР". Экономия в результате конкурентных процедур. | 22 410,50 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.7 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования» | 22 414,39 | 22 303,76 | Обеспечение пропускного режима (физическая охрана) муниципальных учреждений дошкольного образования. | 22 410,50 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
| **3.2.** | **Подпрограмма: 2 Общее образование** | **913 966,92** | **904 506,00** | **99,0%** | **904 506,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *133 848,92* | *127 556,62* | *95,3%* | *127 556,62* |
| *средства бюджета Московской области* | *760 525,58* | *758 453,22* | *99,7%* | *758 453,22* |
| *средства федерального бюджета* | *19 592,42* | *18 496,16* | *94,4%* | *18 496,16* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»*** | ***784 014,17*** | ***780 802,78*** | ***99,6%*** | ***780 802,78*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *108 029,17* | *104 998,23* | *97,2%* | *104 998,23* |
| *средства бюджета Московской области* | *666 376,00* | *666 195,55* | *99,97%* | *666 195,55* |
| *средства федерального бюджета* | *9 609,00* | *9 609,00* | *100,0%* | *9 609,00* |
|  | 1.1 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 666 376,00 | 666 195,55 | Мероприятие включает в себя следующие расходы: на оплату труда и начисления по оплате труда; на приобретение учебников и учебных пособий; на оплату услуг по неограниченному доступу к сети Интернет для обучения детей-инвалидов на дому (Дороховская СОШ - 2 чел. и Нововолковская ООШ- 1 чел.); на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению ГИА обучающихся. Численность обучающихся по уровням общего образования -7698 человек. | 666 195,55 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации» | 77 711,94 | 75 616,09 | Осуществлены расходы по оплате коммунальных услуг. Экономия в результате конкурентных процедур. | 75 616,09 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.4 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций» | 9 903,70 | 8 970,42 | Ремонт общеобразовательных организаций | 8 970,42 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.5 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций» | 20 413,53 | 20 411,72 | Обеспечение пропускного режима (физическая охрана) муниципальных учреждений общего образования. | 20 411,72 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | * 1. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))» | 9 609,00 | 9 609,00 | Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство получают 369 педагогических работников. | 9 609,00 |
| *средства федерального бюджета* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»*** | ***52 543,40*** | ***47 203,80*** | ***89,8%*** | ***47 203,80*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *11 645,40* | *8 788,22* | *75,5%* | *8 788,22* |
| *средства бюджета Московской области* | *32 590,19* | *30 975,87* | *95,1%* | *30 975,87* |
| *средства федерального бюджета* | *8 307,81* | *7 439,71* | *89,6%* | *7 439,71* |
|  | 3.2 «Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области» | 2 177,00 | 2 175,63 | Содержание Комиссия по делам несовершеннолетних. | 2 175,63 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.4 «Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения» | 12 422,42 | 12 381,40 | Количество обучающихся получивших частичную компенсацию стоимости питания - 1703 человека, в т.ч. 1276 человек - это дети из многодетных семей. | 12 381,40 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.5 «Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области» | 327,00 | 51,18 | Количество учащихся имеющих право на получение компенсации расходов на проезд 278 человек, обратились за выплатой компенсации - 26 человек. Расходы носят заявительный характер. | 51,18 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.7 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» | 8 982,77 | 8 292,04 | Количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к месту обучения составило на конец отчетного периода -361 чел., количество подвезенных к месту обучения - 336 чел. Экономия средств в результате сокращения количества учебных дней (каникулы с 26.12.2020). | 8 292,04 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7 347,77* | *6 748,09* | *6 748,09* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 635,00* | *1 543,95* | *1 543,95* |
|  | 3.8 «Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей)» | 13 248,97 | 10 307,53 | С 01.09.2020 г. получили компенсацию 1599 чел. из них многодетных -1337 чел. Экономия средств в результате сокращения количества учебных дней (каникулы с 26.12.2020 и закрытия классов на карантин). | 10 307,53 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 197,97* | *904,20* | *904,20* |
| *средства бюджета Московской области* | *10 051,00* | *9 403,33* | *9 403,33* |
|  | 3.9 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | 15 385,24 | 13 996,02 | Степень выполнения мероприятия 89,55%. Экономия средств в результате сокращения количества учебных дней (каникулы с 26.12.2020 и закрытия классов на карантин). | 13 996,02 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *769,24* | *845,80* | *845,80* |
| *средства бюджета Московской области* | *6 308,19* | *5 710,51* | *5 710,51* |
| *средства федерального бюджета* | *8 307,81* | *7 439,71* | *7 439,71* |
|  | ***Федеральный проект E1 «Современная школа»*** | ***74 694,80*** | ***73 939,12*** | ***99.0%*** | ***73 939,12*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *11 459,80* | *11 209,87* | *97.8%* | *11 209,87* |
| *средства бюджета Московской области* | *61 559,39* | *61 281,80* | *99.6%* | *61 281,80* |
| *средства федерального бюджета* | *1 675,61* | *1 447,45* | *86.4%* | *1 447,45* |
|  | E1.2 «Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей» | 2 448,48 | 2 029,02 | Создано 2 центра: в МБОУ «Нестеровский лицей» и МБОУ "Никольская СОШ". | 2 029,02 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 448,48* | *1 229,70* | Степень выполнения мероприятия 84.8%. Экономия по конкурентным процедурам. | *1 229,70* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 000,00* | *799,32* | Степень выполнения мероприятия 79%. Экономия по конкурентным процедурам. | *799,32* |
|  | E1.3 «Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» | 60 000,00 | 60 000,00 | Выполнен ремонт в МБОУ "Покровская СОШ" (кровля, цоколь, отмостка, окна, входные группы, помещения, электрика). | 60 000,00 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | E1.4 «Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» | 5 850,00 | 5 826,45 | Степень выполнения мероприятия 99,5%. | 5 826,45 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | E1.5 «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | 2 290,85 | 1 978,18 | Средства были направлены на обновление МТБ в МБОУ "Нестеровский лицей" и МБОУ "Никольская СОШ". Экономия по конкурентным процедурам. | 1 978,18 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *55,85* | *48,25* | *48,25* |
| *средства бюджета Московской области* | *559,39* | *482,48* | *482,48* |
| *средства федерального бюджета* | *1 675,61* | *1 447,45* | *1 447,45* |
|  | E1.6 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования» | 4 105,47 | 4 105,47 | ПИРы МБОУ "Покровская СОШ" и МБОУ «Лидинская ООШ» | 4 105,47 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена»*** | ***2 714,55*** | ***2 560,30*** | ***94,3%.*** | ***2 560,30*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации» | 2 714,55 | 2 560,30 | Степень выполнения мероприятия  94.32%. Экономия средств в результате конкурентных процедур. | 2 560,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Федеральный проект E2 «Успех каждого ребенка»*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | E2.1 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено. | 0,00 |
| ***3.3.*** | ***Подпрограмма: 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей*** | ***101 911,18*** | ***101 867,55*** | ***99,96%*** | ***101 867,55*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *101 911,18* | *101 867,55* | *99,96%* | *101 867,55* |
|  | ***Федеральный проект A1 «Культурная среда»*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0%*** | ***0,00*** |
|  | A1.2 «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры» | 0,00 | 0,00 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено | 0,00 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования»*** | ***100 727,93*** | ***100 684,30*** | ***99,96%*** | ***100 684,30*** |
|  | 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования» | 99 911,95 | 99 892,73 | Степень выполнения мероприятия 99,98% | 99 892,73 |
|  | 3.3 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования» | 815,98 | 791,57 | Степень выполнения мероприятия 97,01%. Экономия средств за счет конкурентных процедур | 791,57 |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»*** | ***1 183,25*** | ***1 183,25*** | ***100%*** | ***1 183,25*** |
|  | 6.1 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 1 183,25 | 1 183,25 | Проведение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | 1 183,25 |
| **3.4.** | **Подпрограмма: 4 Профессиональное образование** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Федеральный проект E5 «Учитель будущего»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | E5.1 «Педагогические работники, прошедшие добровольно независимую оценку квалификации» | 0 | 0 | В 2020 году 10% педагогических работников, прошли добровольно независимую оценку квалификации за счет средсв учреждений | 0 |
| **3.5.** | **Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма** | **15 950,02** | **15 016,13** | **94,2%** | **15 016,13** |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***15 950,02*** | ***15 016,13*** | ***94,2%*** | ***15 016,13*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования» | 11 846,65 | 11 406,99 | Расходы на содержание Управления образования. Экономия в результате проведения конкурентных процедур . | 11 406,99 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты)» | 3 379,45 | 3 070,46 | Расходы на содержание УМЦ Экономия в результате проведения конкурентных процедур. | 3 070,46 |
|  | 1.3 «Мероприятия в сфере образования» | 723,92 | 538,68 | Средства на проведение мероприятий. Экономия в результате отмены мероприятий (День знаний, Новогодняя елка) в связи пандемией COVID-19. | 538,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | |
| **«Образование» за 2020 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ***1.1.*** | ***Подпрограмма 1 Дошкольное образование*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Процент | | 100 | 100 | 100 |  | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | | 105,5 | 105,5 | 110,96 |  | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Процент | | 100 | 100 | 100 |  | |
| ***1.2.*** | ***Подпрограмма 2 Общее образование"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | Штука | | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | Тысяча человне | | 0 | 0,178 | 0,178 |  | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Тысяча штук | | 0 | 0,005 | 0,005 |  | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | | 0 | 1 | 1 |  | |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | | 105,8 | 100 | 119,62 |  | |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам. к общему числу выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | | 0 | 25 | 19,83 | В связи с эпидемиологической ситуацией, число выпускников 11 классов, выбравших 3 и более предметов, сократилось на 7% | |
| ***1.3.*** | ***Подпрограмма 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | | 0 | 83,2 | 83,2 |  | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | | 100 | 100 | 112,55 |  | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Тысяча человек | | 0 | 0,149 | 0,149 |  | |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Профессиональное образование*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | | 0 | 10 | 10 |  | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Социальная защита населения»**

Цель программы: Обеспечение социального развития Рузского городского округа на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке проживающего в Рузском городском округе.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Социальная поддержка граждан
2. Доступная среда
3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей

8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда

9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 28.12.2020 №4212) – 73 807,29 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 21 153,84 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 52 653,45 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 68 789,53 тыс. руб. (93,2% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 19 094,84 тыс. руб. (90,3%);
* бюджета Московской области – 49 694,69 тыс. руб. (94,4%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения»).

Всего в программе 19 показателей, в том числе:

* 8 - приоритетных показателей, из них выполнено - 7, не выполнен - 1;
* 11 - показателей муниципальной программы, все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Социальная защита населения» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4.** | **Муниципальная программа 04 «Социальная защита населения»** | **73 807,29** | **68 789,53** | **93,2%** | **68 789,53** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***21 153,84*** | ***19 094,84*** | ***90,3%*** | ***19 094,84*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***52 653,45*** | ***49 694,69*** | ***84,4%*** | ***49 694,69*** |
| **4.1.** | **Подпрограмма: 1 Социальная поддержка граждан** | 65 544,00 | 62 419,47 | 95,2% | 62 419,47 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 15 742,00 | 14 852,60 | 94,4% | 14 852,60 |
| *средства бюджета Московской области* | 49 802,00 | 47 566,87 | 95,5 | 47 566,87 |
|  | ***Основное мероприятие 10 «Проведение социально значимых мероприятий»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 10.1 «Поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 10.2 «Проведение мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и в Московской области» | 0 | 0 | Мероприятия проводились в соответствии с календарным планом | 0 |
|  | 10.3 «Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций, конкурсов и иных социально значимых мероприятий сфере социальной защиты населения» | 0 | 0 | Мероприятия проводились в соответствии с календарным планом | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 18 «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу»*** | ***15 500,00*** | ***14 668,23*** | ***94,6%*** | ***14 668,23*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |  |  |  |  |
|  | 18.1 «Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 18.2 «Единовременное поощрение муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 18.3 «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию» | 15 500,00 | 14 668,23 | Выплачены пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 14 668,23 |
|  | 18.4 «Организация выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 19 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам»*** | ***242,00*** | ***184,37*** | ***76,2%*** | ***184,37*** |
|  | 19.1 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категория граждан» | 242,00 | 184,37 | Оказаны меры соц. поддержки 14 ветеранам ВОВ. | 184,37 |
|  | 19.2 «Оказание материальной помощи гражданам, имеющим место жительства в Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 19.3 «Меры социальной поддержки по зубопротезированию отдельным категориям граждан» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 19.4 «Обеспечение инвалидов средствами реабилитации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 19.5 «Оказание государственной социальной помощи в части обеспечения санаторно-курортными путевками отдельных категорий граждан, а также проезда к месту лечения и обратно» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 19.6 «Социальная поддержка лиц, достигших предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), являющихся ветеранами труда, ветеранами военной службы, лицами, награжденными знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" или не имеющих льготного статуса» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области»*** | ***49 802,00*** | ***47 566,87*** | ***95,8%*** | ***47 566,87*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.1 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 46 605,00 | 44 404,37 | Оказаны меры соц. поддержки на оплату ЖКХ и коммунальных услуг 2573 гражданину | 44 404,37 |
|  | 3.2 «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 3 197,00 | 3 162,50 | Средства выплачены на з/п сотрудникам, оплату коммунальных услуг и содержание отдела | 3 162,50 |
|  | ***Основное мероприятие 20 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 20.1 «Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 20.2 «Осуществление закупки (субсидирование, компенсация) у негосударственного сектора социальных услуг в целях увеличения продолжительности здоровой жизни» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 20.3 «Открытие клуба «Активное долголетие»» | 0 | 0 | Клуб «Активное долголетие» действует с 2019 года | 0 |
|  | 20.4 «Возмещение расходов на материально-техническое обеспечение клубов "Активное долголетие"» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
| **4.2.** | **Подпрограмма: 2 Доступная среда** | **2 666,35** | **2 666,35** | **100%** | **2 666,35** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 008,90* | *2 008,90* | *100%* | *2 008,90* |
| *средства бюджета Московской области* | *657,45* | *657,45* | *100%* | *657,45* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области»*** | ***2 666,35*** | ***2 666,35*** | ***100%*** | ***2 666,35*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 008,90* | *2 008,90* | *100%* | *2 008,90* |
| *средства бюджета Московской области* | *657,45* | *657,45* | *100%* | *657,45* |
|  | 2.1 «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 90,00 | 90,00 | Оборудование входной группы помещения ВОИ | 90,00 |
|  | 2.2 «Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | 0 | 0 | Мероприятие по созданию условий обеспечено выполнением Мероприятия 2.4. | 0 |
|  | 2.3 «Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | 0 | 0 | Мероприятие по созданию условий обеспечено выполнением Мероприятия 2.4. | 0 |
|  | 2.4 «Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения» | 2 576,35 | 2 576,35 | Мероприятие выполнено: | 2 576,35 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 1 918,90 | 1 918,90 | приобретено оборудование по «доступной среде» на учреждение Спортивная школа «Руза»; -оснащены тактильными средствами учреждения культуры МКУ РГО «ЦКС». | 1 918,90 |
| средства бюджета Московской области | 657,45 | 657,45 | Приобретено оборудование по «доступной среде» на учреждение Спортивная школа «Руза» | 657,45 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Обеспечение реабилитации инвалидов социально-культурными методами и методами физической культуры и спорта» | 0 | 0 | Средства не выделялись | 0 |
| **4.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие системы отдыха и оздоровления детей** | **5 596,94** | **3 703,71** | **66,2%** | **3 703,71** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 402,94* | *2 233,34* | *65,6%* | *2 233,34* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 194,00* | *1 470,37* | *67,0%* | *1 470,37* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Софинансирование мероприятий по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | Мероприятия в отчетном периоде не проводились | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области»*** | ***5 596,94*** | ***3 703,71*** | ***66,2%*** | ***3 703,71*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 402,94* | *2 233,34* | *65,6%* | *2 233,34* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 194,00* | *1 470,37* | *67,0%* | *1 470,37* |
|  | 5.1 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» | 0 | 0 | За 12 месяцев 2020 года различными формами отдыха и оздоровления охвачено 3147 ребенка из 5199 в возрасте от 7 до 15 лет, что составило 60,53% от общей численности детей школьного возраста, при плановом значении 60,5%, в том числе 388 ребенка из 688 в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 56,3% от общей численности детей из этой категории при плановом значении 55,8%. | 0 |
|  | 5.2 «Обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, а также бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту нахождения санаторно-курортной организации и организации отдыха детей и их оздоровления и обратно» | 0 | 0 | Мероприятия не проводились | 0 |
|  | 5.3 «Компенсация стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 50-процентная компенсация стоимости путевок организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах по Московской области» | 0 | 0 | Мероприятия не проводились | 0 |
|  | 5.4 «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» | 0 | 0 | Проверка готовности ДОЛ к оздоровительному периоду проведена. В соответствии с постановлением Администрации Рузского ГО от 08.04.2020 №1123 в 2020 году на территории округа летний оздоровительный отдых детей был организован на базе 6 загородных лагерей и в 13 пришкольных лагерях дневного пребывания. | 0 |
|  | 5.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - отдых и оздоровление детей» | 5 596,94 | 3 703,71 | Оплата путевок на отдых и оздоровление детей.  Не освоение средств софинансирования субсидии произошло в результате введения ограничений на вывоз организованных групп детей в другие регионы (отмены приобретения путевок в Республику Крым и расторжением договоров на оплату питания детей на период пандемии COVID-19) | 3 703,71 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 3 402,94 | 2 233,34 | 2 233,34 |
| средства бюджета Московской области | 2 194,00 | 1 470,37 | 1 470,37 |
| **4.8.** | **Подпрограмма: 8 Развитие трудовых ресурсов и охраны труда** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Профилактика производственного травматизма»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Мероприятия по участию в расследовании несчастных случаев с тяжелыми последствиями представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и центральных исполнительных органов государственной власти Московской области» | 0 | 0 | В 2020 году несчастных случаев не было. | 0 |
| **4.9.** | **Подпрограмма: 9 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО» | 0 | 0 | На постоянной дистанционной основе оказывается консультационная и информационная помощь (телефон, чат, СМИ) | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | |
| **«Социальная защита населения» за 2020 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| ***4.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Социальная поддержка граждан*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Активное долголетие | Процент | - | 1,5 | 1,2 | | Низкий процент исполнения связан с запретом проведения мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Уровень бедности | Процент | 6,9 | 6,5 | 6,11 | |  | |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма 2 Доступная среда*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019**  Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | Процент | 66,4 | 72,8 | 82,69 | |  | |
| 2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 97 | 100 | 100 | |  | |
| 3 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Процент | 46 | 50 | 50 | |  | |
| 4 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области | Процент | 90 | 100 | 100 | |  | |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма: 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 55,7 | 55,8 | 56,3 | | Различными формами отдыха и оздоровления охвачено 388 ребенка из 688 в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 59,5 | 60,5 | 60,53 | | Различными формами отдыха и оздоровления охвачено 3147 ребенка из 5199 в возрасте от 7 до 15 лет | |
| ***4.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,067 | 0,063 | 0 | |  | |
| ***4.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Единиц | 16 | 16 | 16 | |  | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 9 | 9 | 9 | |  | |
| 3 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах | Квадратный метр | 30 | 30 | 30 | |  | |
| 4 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 14 | 14 | 14 | |  | |
| 5 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 2 | 2 | 2 | |  | |
| 6 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 7 | 7 | 7 | |  | |
| 7 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 6 | 6 | 6 | |  | |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 8 | 8 | 8 | |  | |
| 9 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения. | Квадратный метр | 565,6 | 565,6 | 565,6 | |  | |
| 10 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО. | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 595,6 | |  | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Спорт»**

Цели программы:

1. Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом.
2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области.

3. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и спорта

3. Подготовка спортивного резерва

4. Обеспечивающая подпрограмма

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 28.12.2020 №4215) – 97 715,09 тыс. руб. (средства бюджета Рузского городского округа).

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 97 372,51 тыс. руб. (99,7% от плана).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»).

Всего в программе 20 показателей, из них установлены значения на 2020 год по 17 показателям в том числе:

* 1 - приоритетный показателей, выполнено;
* 16 - показателей муниципальной программы, все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Спорт» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.** | **Муниципальная программа 04 «Социальная защита населения»** | **97 715,09** | **97 372,51** | **99,7%** | **97 372,51** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***97 715,09*** | ***97 372,51*** | ***99,7%*** | ***97 372,51*** |
| **5.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие физической культуры и спорта** | **56 901,25** | **56 810,03** | **99,8%** | **56 810,03** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»*** | ***56 901,25*** | ***56 810,03*** | ***99,8%*** | ***56 810,03*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» | 55 709,55 | 55 678,33 | Выплата заработной платы и начислений, оплата коммунальных услуг, уплата налогов. Заключены договора на обеспечение пропускного и внутриобъектового режима, обслуживание кнопок тревожной сигнализации и т.д. | 55 678,33 |
|  | 1.2 «Капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | 1 191,70 | 1 131,70 | Расход средств осуществляется согласно календарного плана мероприятий на 2020 год. | 1 131,70 |
|  | ***Федеральный проект P5 «Спорт - норма жизни»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | P5.1 «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» | 0 | 0 | Финансирование на реализацию мероприятия в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | P5.2 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области» | 0 | 0 | Финансирование на реализацию мероприятия в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
| **5.2.** | **Подпрограмма: 3 Подготовка спортивного резерва** | **32 725,61** | **32 578,61** | **99,6%** | **32 578,61** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд»*** | ***32 725,61*** | ***32 578,61*** | ***99,6%*** | ***32 578,61*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва» | 32 634,09 | 32 487,09 | Выплата заработной платы и начислений оплата коммунальных услуг, Уплата налогов, заключены договора на аренду, обслуживание видеонаблюдения, обучение, на обслуживание кнопок тревожной сигнализации т.д. | 32 487,09 |
|  | 1.2 «Обеспечение членов спортивных сборных команд Московской области спортивной экипировкой» | 91,52 | 91,52 | Осуществлены закупки на обеспечения спортивной экипировкой и инвентарем. | 91,52 |
|  | ***Федеральный проект P5 «Спорт - норма жизни»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | P5.1 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» | 0 | 0 | Финансирование на реализацию мероприятия в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | P5.2 «Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» | 0 | 0 | Финансирование на реализацию мероприятия в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
| **5.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечивающая подпрограмма** | **8 088,23** | **7 983,87** | **98,7%** | **7 983,87** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***8 088,23*** | ***7 983,87*** | ***98,7%*** | ***7 983,87*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 8 088,23 | 7 983,87 | Оплата заработной платы сотрудников УФКСиМП АРГО МО, оплата контрактов на холодное и теплое водоснабжение, интернет, связь, утилизацию мусора, обучение, специальная оценка труда и т.д. | 7 983,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Спорт» за 2020 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ***5.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Развитие физической культуры и спорта*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Единиц | 1 | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доступные спортивные площадки. Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | 75 | 70 | 70 |  | |
| 3 | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | Процент | 40,5 | 43,6 | 43,6 |  | |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 60,08 | 60,08 | 60,08 |  | |
| 5 | Доля граждан среднего возраста(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Процент | 24 | 25,5 | 25,5 |  | |
| 6 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Процент | 16 | 18 | 18 |  | |
| 7 | Доля детей и молодежи(возраст 3-29), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Процент | 91 | 92 | 92 |  | |
| 8 | Доля жителей Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 30,3 | 30,6 | 30,6 |  | |
| 9 | Доля обучающихся и студентов Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Процент | 50,3 | 50,6 | 50,6 |  | |
| 10 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Рузском городском округе Московской области | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено | |
| 11 | Количество поставленных в Рузский городской округ Московской области искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | Единиц | - | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено | |
| 12 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 35 | 35 | 35 |  | |
| 13 | Макропоказатель – Доля жителей Рузского городского округа Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Процент | 47 | 47 | 47 |  | |
| 14 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городскои округе Московской области | Процент | 11 | 15 | 15 |  | |
| 15 | Макропоказатель – Доля населения Рузского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент | 25,3 | 28,9 | 28,9 |  | |
| 16 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Процент | 81 | 85 | 85 |  | |
| 17 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 97 | 99,6 | 99,6 |  | |
| ***5.3.*** | ***Подпрограмма 3 Подготовка спортивного резерва*** | | | | | | |
| 1 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Процент | 95 | 100 | 100 |  | |
| 2 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 84,4 | 87,5 | 87,5 |  | |
| 3 | Доля систематически занимающихся видом спорта "футбол" в общем количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях Московской области | Процент | 12,45 | 12,46 | 12,46 |  | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»**

Цели программы:

Обеспечение населения Рузского городского округа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий Рузского городского округа.

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

3. Комплексное развитие сельских территорий

4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия

5. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 01.12.2020 №3853) – 30 398,68 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 17 519,82 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 6 953,26 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 2 925,60 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 3 000,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 24 476,57 тыс. руб. (80,5% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 14 113,17 тыс. руб. (80,6%);

- бюджета Московской области – 5 245,00 тыс. руб. (75,4%);

- федерального бюджета – 2 925,40 тыс. руб. (100%);

- внебюджетные средства – 2 193,00 тыс. руб. (73,1%).

Всего в программе 12 показателей, в том числе:

* 10 приоритетных показателей, из них выполнено - 4, не выполнено - 6;
* 2 показателя муниципальной программы, из них выполнен – 1, не выполнен - 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие сельского хозяйства» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6.** | **Муниципальная программа 06 «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»** | **30 398,68** | **24 476,57** | **80,5%** | **24 476,57** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***17 519,82*** | ***14 113,17*** | ***80,6%*** | ***14 113,17*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***6 953,26*** | ***5 245,00*** | ***75,4%*** | ***5 245,00*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***2 925,60*** | ***2 925,40*** | ***100%*** | ***2 925,40*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***3 000,00*** | ***2 193,00*** | ***73,1%*** | ***2 193,00*** |
| **6.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 10 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 10.1 «Развитие приоритетных отраслей АПК» | 0 | 0 | Индекс производства продукции с/х составил 94%. | 0 |
|  | 10.2 «Организация и проведение конкурсов, выставок» | 0 | 0 | В связи с ограничительными мероприятиями в период распространения COVID-19 мероприятия не проводились. | 0 |
| **6.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения** | **10 713,87** | **10 713,87** | **100%** | **10 713,87** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *10 713,87* | *10 713,87* | *100%* | *10 713,87* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения»*** | ***10 713,87*** | ***10 713,87*** | ***100%*** | ***10 713,87*** |
|  | 1.1 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения» | 0 | 0 | В 2020 году введено в оборот 491 га выбывших сельскохозяйственных угодий. | 0 |
|  | 1.2 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» | 10 713,87 | 10 713,87 | Мероприятие выполнено на 100 %. Проведены 3-х кратные мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на землях, находящихся в муниципальной собственности и собственность которых не разграничена на площади 594 га. | 10 713,87 |
| **6.3.** | **Подпрограмма: 3 Комплексное развитие сельских территорий** | **15 223,85** | **11 009,80** | **72,3%** | **11 009,80** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 805,95* | *3 399,30* | *50%* | *3 399,30* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 492,30* | *2 492,10* | *100%* | *2 492,10* |
| *средства федерального бюджета* | *2 925,60* | *2 925,40* | *100%* | *2 925,40* |
| *внебюджетные средства* | *3 000,00* | *2 193,00* | *73,1%* | *2 193,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.2 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)» | 0 | 0 | Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО формируется очередь из участников подпрограммы, желающих получить соц. выплаты в текущем году. Средства социальной выплаты предоставляются в порядке очередности. По итогам конкурсного отбора участники, заявленные от Рузского ГО, не будут являться получателями средств социальных выплат в 2020 году | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»*** | ***15 223,85*** | ***11 009,80*** | ***72,3%*** | ***11 009,80*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 805,95* | *3 399,30* | *50%* | *3 399,30* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 492,30* | *2 492,10* | *100%* | *2 492,10* |
| *средства федерального бюджета* | *2 925,60* | *2 925,40* | *100%* | *2 925,40* |
| *внебюджетные средства* | *3 000,00* | *2 193,00* | *73,1%* | *2 193,00* |
|  | 2.1 «Развитие газификации в сельской местности» | 10 121,97 | 6 814,90 | 66,7% | 6 814,90 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 4 704,07 | 1 397,40 | Финансирование по мероприятию составило 29,7 % от плана.  1. д. Лидино работы выполнены на 100 % (профинансировано 1133,4 тыс. руб.).  2. д. Лидино (2-я очередь) - 0 %. Реализация мероприятия перенесена на 2021 год (подрядчиком разработан проект, ведется работа по утверждению и согласованию документации).  3. д. Старая Руза выполнение работ составило - 38 %. Ведется работа по пересогласованию документации с Мособлгазом. | 1 397,40 |
| средства бюджета Московской области | 2 492,30 | 2 492,10 | Мероприятие выполнено на 100 %. Введен в действие газопровод протяженностью 2,6 км в д. Лидино | 2 492,10 |
| средства федерального бюджета | 2 925,60 | 2 925,40 | Мероприятие выполнено на 100 %. Введен в действие газопровод протяженностью 2,6 км в д. Лидино | 2 925,40 |
|  | 2.3 «Проектирование сетей газификации в сельской местности» | 5 101,88 | 4 194,90 | 82,2% | 4 194,90 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 2 101,88 | 2 001,90 | Финансирование по мероприятию составило 95,2 % от плана. 1. д. Лидино - реализация мероприятия перенесено на 2021 год (подрядчиком разработан проект, ведется работа по утверждению и согласованию документации). 2. д. Старая Руза - ведется работа по пересогласованию документации с Мособлгазом | 2 001,90 |
|  | внебюджетные средства | 3 000,00 | 2 193,00 | Финансирование по мероприятию составило 73,1 % от плана. Ведутся проектные работы | 2 193,00 |
| **6.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия** | **4 460,96** | **2 752,90** | **61,7%** | **2 752,90** |
| *средства бюджета Московской области* | *4 460,96* | *2 752,90* | *61,7%* | *2 752,90* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»*** | ***4 460,96*** | ***2 752,90*** | ***61,7%*** | ***2 752,90*** |
|  | 1.1 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 4 460,96 | 2 752,90 | Финансирование мероприятий составило 61,7%. Средства направлены на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев | 2 752,90 |
| **6.7.** | **Подпрограмма: 7 Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Федеральный проект T2 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | T2.1 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | 0 | 0 | Предприятия экспортеры: ЗАО "Московская кофейня на паяхъ", ООО "РУЗСКИЙ КУПАЖНЫЙ ЗАВОД" | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Развитие сельского хозяйства» за 2020 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ***6.1.*** | ***Подпрограмма 1 Развитие отраслей сельского хозяйстваи и перерабатывающей промышленности*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Скотомест | 0 | 300 | 0 | АО "Русское молоко" планировалась в 2020 году реконструкция МТФ и ввод 200 скотомест. Ввиду отсутствия финансирования в текущем году данного проекта, скотоместа введены не будут. | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100,2 | 100,3 | 94,0 | Снижение объемов производства продукции животноводства (снижение поголовья молочного стада АО "Русское молоко"), недополучение продукции растениеводства из-за неблагоприятных погодных условий в 2020 году. | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО | Миллион рублей | 166,4 | 200 | 625,54 | Инвестиции направлены на строительство новой линии по производству растворимого кофе ЗАО "Московская кофейня на паяхъ"; модернизация производства АО "Мясокомбинат Рузский", ООО "Рузский хлебозавод", АО "Рузское молоко"; ООО "Лидино" (приобретение сх техники); строительство фермы-овчарни КФХ Жданов П.И.; строительство сыроварни КФХ Дербенев А.В. | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тысяча тонн | 1,1 | 1,3 | 1,02 | Сокращение поголовья КРС в хозяйствах холдинга АО "Русское молоко" | |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 17,8 | 22 | 16,78 | Сокращение поголовья молочного стада в АО "Русское молоко" (проведение мероприятий по оздоровлению хозяйств от лейкоза). Сокращение поголовья коров в КФХ. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***6.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | 0,500 | 0,500 | 0,491 | Затянулся процесс оформления з/у КФХ Ананикян М.В. , который планировался к вводу в 2020 году. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | 636,8 | 543,36 | 594 | Проведены 3-х кратные мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на землях, находящихся в муниципальной собственности и собственность которых не разграничена на площади 594 га. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | 2056 | 2797 | 40 | Реализация мер по предоставлению земельных участков сельхозтоваропроизводителям в полном объеме, ввиду ограничительных мероприятий распространения COVID, не представлялось возможным. Существующие земельные участки не походят по нужным параметрам заявителей. |
| ***6.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Комплексное развитие сельских территорий*** | | | | | |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Километр | 3,63 | 2,58 | 2,6 | Введен в действие газопровод в д. Лидино |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья | Квадратный метр | 0 | 291 | 0 | Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО формируется очередь из участников подпрограммы, желающих получить соц. выплаты в текущем году. Средства социальной выплаты предоставляются в порядке очередности. По итогам конкурсного отбора участники, заявленные от Рузского ГО, не будут являться получателями средств социальных выплат в 2020 году |
| ***6.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество отловленных безнадзорных животных | Единиц | 198 | 163 | 283 |  |
| ***6.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Объем экспорта АПК | Тысяча долларов | 181 | 198 | 863,7 | Предприятия экспортеры: ЗАО "Московская кофейня на паяхъ", ООО "РУЗСКИЙ КУПАЖНЫЙ ЗАВОД" |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»**

Цель программы: Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в Московской области и ее улучшения на территории с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Охрана окружающей среды

2. Развитие водохозяйственного комплекса

5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2020 №4235) – 192 382,00 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 15 318,96 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 91 911,67 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 85 151,37 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 191 881,99 тыс. руб. (99,7% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 14 818,95 тыс. руб. (96,7%);

- бюджета Московской области – 91 911,67 тыс. руб. (100%);

- федерального бюджета – 85 151,37 тыс. руб. (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»).

Всего в программе 3 показателя, в том числе:

* 1 приоритетный показатель, выполнен;
* 2 показателя муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Экология и окружающая среда» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.** | **Муниципальная программа 07 «Экология и окружающая среда»** | **192 382,00** | **191 881,99** | **99,7%** | **191 881,99** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***15 318,96*** | ***14 818,95*** | ***96,7%*** | ***14 818,95*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***91 911,67*** | ***91 911,67*** | ***100%*** | ***91 911,67*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***85 151,37*** | ***85 151,37*** | ***100%*** | ***85 151,37*** |
| **7.1.** | **Подпрограмма: 1 Охрана окружающей среды** | **405,60** | **405,60** | **100%** | **405,60** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *405,60* | *405,60* | *100%* | *405,60* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды»*** | ***340,60*** | ***340,60*** | ***100%*** | ***340,60*** |
|  | 1.1 «Проведение обследований состояния окружающей среды» | 340,60 | 340,60 | Оказание услуг по проведению санитарно-химических обследований атмосферного воздуха; оказание услуг по проведению санитарно-бактериологических, химических исследований воды. | 340,60 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия»*** | ***65,00*** | ***64,99*** | ***100%*** | ***64,99*** |
|  | 3.1 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» | 65,00 | 64,99 | Приобретение продовольственных товаров в целях организации "Полевой кухни" для участников акций экологической направленности "Лес победы" и "Наш лес. Посади свое дерево"; Приобретение экологических энциклопедий в рамках проведения экологической конференции "Природа встречает друзей". | 64,99 |
| **7.2.** | **Подпрограмма: 2 2 Развитие водохозяйственного комплекса** | **719,20** | **719,20** | **100%** | **719,20** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *719,20* | *719,20* | *100%* | *719,20* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению»*** | ***719,20*** | ***719,20*** | ***100%*** | ***719,20*** |
|  | 1.4 «Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации» | 719,20 | 719,20 | Средства направлены на страхование гидротехнических сооружений | 719,20 |
| **7.5.** | **Подпрограмма: 5 Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами** | **191 257,20** | **190 757,20** | **99,7%** | **190 757,20** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *14 194,16* | *13 694,16* | *96,5%* | *13 694,16* |
| *средства бюджета Московской области* | *91 911,67* | *91 911,67* | *100%* | *91 911,67* |
| *средства федерального бюджета* | *85 151,37* | *85 151,37* | *100%* | *85 151,37* |
|  | ***Федеральный проект G1 «Чистая страна»*** | ***186 382,20*** | ***186 382,20*** | ***100%*** | ***186 382,20*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *9 319,16* | *9 319,16* | *100%* | *9 319,16* |
| *средства бюджета Московской области* | *91 911,67* | *91 911,67* | *100%* | *91 911,67* |
| *средства федерального бюджета* | *85 151,37* | *85 151,37* | *100%* | *85 151,37* |
|  | G1.1 «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» | 165 987,09 | 165 987,09 | Рекультивация полигона ТКО «Аннино» | 165 987,09 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 8 299,36 | 8 299,36 | 8 299,36 |
| средства бюджета Московской области | 72 536,36 | 72 536,36 | 72 536,36 |
| средства федерального бюджета | 85 151,37 | 85 151,37 | 85 151,37 |
|  | G1.2 «Рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов» | 20 395,11 | 20 395,11 | 20 395,11 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 1 019,80 | 1 019,80 | 1 019,80 |
| средства бюджета Московской области | 19 375,31 | 19 375,31 | 19 375,31 |
|  | ***Основное мероприятие 11 «Организация работ в области обращения с отходами»*** | ***4 875,00*** | ***4 375,00*** | ***89,7%*** | ***4 375,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 11.4 «Разработка проектов рекультивации» | 500,00 | 0,00 | Расторжение муниципального контракта №47.2020-ЕП4 от 09.06.2020 на выполнение работ по разработке проектно- сметной документации по рекультивации нарушенных земель производственной площадки АМО «ЗИЛ». | 0,00 |
|  | 11.5 «Ликвидация несанкционированных свалок» | 4 375,00 | 4 375,00 | Средства направлены на ликвидацию несанкционированных свалок | 4 375,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Экология и окружающая среда» за 2020 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***7.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Охрана окружающей среды*** | | | | | |
| 1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Единица | - | 6 | 6 | Проведено 6 исследований состояния окружающей среды (забор проб воды и воздуха), в том числе:  - Санитарно-химические исследования воды (колодец д. Брыньково, родник д. Таблово, вблизи д. Таблово левый берег р. Озерна, вблизи д. Таблово правый берег р. Озерна)  - Исследования атмосферного воздуха: п. Тучково (АМО ЗИЛ), п. Тучково вблизи АМО ЗИЛ в жилой зоне ул. Потапово, д.20. |
| 2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | - | 2 | 2 | Проведено 2 экологических мероприятия: экологическая конференция «Природа встречает друзей»; экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». |
| ***7.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие водохозяйственного комплекса*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние | штука | - | - | - | Показатель на 2020 год не установлен |
| ***7.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Ликвидировано объектов накопленного вреда( в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Единиц | - | 1 | 1 | На территории Рузского городского округа раньше срока, 30.06.2020г, завершена рекультивация полигона ТКО «Аннино». |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Цель программы: Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью на территории Рузского городского округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений

2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области

6. Обеспечивающая подпрограмма

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 07.12.2020 №3921) – 39 186,49 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 38 418,49 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 768,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 37 182,27 тыс. руб. (94,9% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 36 512,60 тыс. руб. (95,0%);

- бюджета Московской области –669,67 тыс. руб. (87,2%);

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»).

Всего в программе 23 показателя, из них установлены значения на 2020 год по 19 показателям в том числе:

* 13 приоритетных показателей, выполнено – 11, не выполнено - 2;
* 6 показателей муниципальной программы, все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **8.** | **Муниципальная программа 08 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** | **39 186,49** | **37 182,27** | **94,9%** | **37 182,27** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***38 418,49*** | ***36 512,60*** | ***95,0%*** | ***36 512,60*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***768,00*** | ***669,67*** | ***82,7%*** | ***669,67*** |
| **8.1.** | **Подпрограмма: 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений** | **26 046,48** | **24 664,70** | **94,7%** | **24 664,70** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 25 278,48 | 23 995,03 | 94,9% | 23 995,03 |
| *средства бюджета Московской области* | 768,00 | 669,67 | 87,2% | 669,67 |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, | 0 |
|  | 1.2 «Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись и приобретение оборудования и наглядных пособий не осуществлялось. | 0 |
|  | 1.3 «Оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись и оборудование не приобреталось. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, Мероприятия не проводились в связи с пандемией. | 0 |
|  | 2.2 «Материальное стимулирование народных дружинников» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, | 0 |
|  | 2.3 «Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, | 0 |
|  | 2.4 «Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, Мероприятия не проводились в связи с пандемией. | 0 |
|  | 2.5 «Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, Мероприятия не проводились в связи с пандемией. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) подчиненных Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись и капитальный ремонт не производился. | 0 |
|  | 3.2 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись и капитальный ремонт не производился | 0 |
|  | Мероприятие 3.3 «Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись | 0 |
|  | 3.4 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, Мероприятия не проводились в связи с пандемией. | 0 |
|  | 3.5 «Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, Мероприятия не проводились в связи с пандемией. | 0 |
|  | 3.6 «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, Мероприятия не проводились в связи с пандемией. | 0 |
|  | 3.7 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в целях размещения подразделений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, Мероприятия не проводились в связи с пандемией. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»»*** | ***1 088,01*** | ***1 088,01*** | ***100%*** | ***1 088,01*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 4.2 «Проведение работ по установке видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 4.3 «Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион»» | 1 088,01 | 1 088,01 | МК оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» №08483000591200001430001 от 08.06.2020г | 1 088,01 |
|  | 4.4 «Обеспечение установки на коммерческих объектах видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион», а также интеграция имещиюхся средств видеонаблюдения коммерческих объектов в систему «Безопасный регион»» | 0 | 0 | Установка видеокамер осуществляется за счёт собственных средств собственников коммерческих объектов согласно Постановление Правительства РФ 19 октября 2017 г. N 1273. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись. Мероприятия проводились в рамках муниципальной программы "Образование" | 0 |
|  | 5.2 «Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области» | 0 | 0 | Мероприятия проводились в рамках муниципальной программы "Образование" | 0 |
|  | 5.3 «Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись. Мероприятия проводились в рамках муниципальной программы "Образование" | 0 |
|  | 5.4 «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись. Мероприятия проводились в рамках муниципальной программы "Образование" | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Развитие похоронного дела на территории Московской области»*** | ***24 958,47*** | ***23 576,69*** | ***94,5%*** | ***23 576,69*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *24 190,47* | *22 907,02* | *94,7%* | *22 907,02* |
| *средства бюджета Московской области* | *768,00* | *669,67* | *87,2%* | *669,67* |
|  | 7.1 «Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО» | 200,00 | 121,09 | Заключены МК с ООО «Доверие» №10 от 20.03.20 (73 498,32 руб.); ООО «Доверие» №11 от 20.03.20 (122 497,20 руб.) | 121,09 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» | 13 456,65 | 13 305,32 | Заключены МК с: ОА «Мосэнергосбыт» №85722008 от 06.02.20 (7 296 руб.); АО «Жилсервис» №ТС/10165/2020 (56 929руб.); ПАО «Ростелеком» №850000139529/20 от 14.01.20 (12 000руб.); ОА «Мегафон» №1 от 13.02.20 (50 800руб.); ООО «Интерсеть» №2 от 13.02.20 (10 300руб.); ООО Профитик» №8 от 02.03.20 (12 450руб.); ООО «МОМ» №13 от 27.03.20 (38 000руб.); ООО «Рузгазсервис» №5 от 02.03.20 (199 766,75 руб.); ООО «Эковлияние» №08483000591200001070001 от 18.05.20 (240 594,92 руб.); ООО «Доверие» №20 от 29.04.20 (49 950 руб.); ООО «ЦТО» №19 от 15.04.20 (19 193,79 руб.); ООО «ЭЛБИ» №17 от 24.04.20 (18 950руб.); ООО «Сервис-Техника-Оборудование» №18 от 24.04.20 (55 950 руб.); ООО "ЦТО" №1975840/93514 от 02.10.2020 (42 689,43 руб.); ИП Рязанов А.Б. №463195-20 от 06.10.2020 (17 973 руб.); ООО "Издательство МУНИЦИПАЛИТЕТ" №463088-20 от 08.10.2020 (9 900руб.) | 13 305,32 |
|  | 7.3 «Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ» | 368,15 | 368,15 | Заключены МК с: ООО «Гео-Мир» №08483000591200000560001 от 20.04.20 (368 150руб.) | 368,15 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.4 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов» | 10 165,67 | 9 112,46 | Заключены МК с: ИП Лунгу С.Н. № 15 от 09.04.20 (110 567,34 руб.); ООО «Доверие» №16 от 08.04.20 (95 049,25 руб.); ИП Стальченко №08483000591200000650001 от 27.04.20 (794 207,7 руб.); ИП Рыбальченко №08483000591200000600001 от 27.04.20 (41 630руб.); ИП Рыбальченко №08483000591200000610001 от 21.04.20 (2 473 965 руб.); ИП Рыбальченко №08483000591200000570001 от 20.04.20 (43 273,64руб.); ИП Синенков Н.С. №9 от 02.03.20 (77 470 руб.); ООО «Полигон 2004» №08483000591200000170001 от 24.03.20 (143 757,60 руб.); ООО «Компания «Металлография» №08483000591200000590001 от 24.04.20 (101 390 руб.); ООО «Полигон -2004 №08483000591200000690001 от 21.04.20 (1 395 550,8 руб.); ООО «Рузский РО» №РРО-2020-9192656 от 06.02.20 (1 364 717,52 руб.); ООО «Сантехмонтаж Руза-2» №3 от 13.02.20г. (299 000руб.); ИП Малинин А.Е. №08483000591200000920001 от 28.04.20 (980 000 руб.); ИП Золотова Т.Н. №08483000591200000140001 от 23.03.20 (233 020 руб.); Завоз воды №7 от 02.03.20 (135 010руб.) | 9 112,46 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.5 «Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства» | 0 | 0 | Денежные средства в 2020 году на мероприятие не выделялись и работы по благоустройству воинских, почётных, одиночных захоронений не производились. | 0 |
|  | 7.6 «Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ» | 0 | 0 | Денежные средства в 2020 году на мероприятие не выделялись, содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ не производились. | 0 |
|  | 7.7 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 0 | 0 | Денежные средства в 2020 году на мероприятие не выделялись и проведение инвентаризации мест захоронения не производилось. | 0 |
|  | 7.8 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности» |  |  | Денежные средства в 2020 году на мероприятие не выделялись. |  |
|  | 7.9 «Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы» | 768,00 | 669,67 | ИП Петухов А.С. №14 от 25.03.20 (196 669 руб.) ИП Тельпиз К.И. №463122-20 от 06.10.2020 (473 000 руб.) | 669,67 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 7.10 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"» | 0 | 0 | Денежные средства в 2020 году на мероприятие не выделялись. | 0 |
| **8.2.** | **Подпрограмма: 2 Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области** | **10 531,76** | **10 485,42** | **99,6%** | **10 485,42** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *10 531,76* | *10 485,42* | *99,6%* | *10 485,42* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области»*** | ***10 531,76*** | ***10 485,42*** | ***99,6%*** | ***10 485,42*** |
|  | 1.1 «Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Институт развития МЧС России, УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород», др. специализированные учебные учреждения)» | 0 | 0 | В 2020 году было обучено 44 человека, работающих в администрации и других социальных организаций РГО. | 0 |
|  | 1.2 «Создание и содержание курсов гражданской обороны» | 0 | 0 | Денежные средства на мероприятие по созданию и содержанию курсов гражданской обороны в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.3 «Оборудование учебно-консультационных пунктов для подготовки неработающего населения информационными стендами, оснащение УКП учебной литературой и видеотехникой» | 0 | 0 | Денежные средства на мероприятие по Оборудование учебно-консультационных пунктов для подготовки неработающего населения информационными стендами, оснащение УКП учебной литературой и видеотехникой в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.4 «Подготовка населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ГО (изготовление и распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и т.д.)» | 0 | 0 | Денежные средства на мероприятие по Подготовка населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ГО (изготовление и распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и т.д.) в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.5 «Проведение учений, соревнований, тренировок, смотров-конкурсов» | 0 | 0 | Денежные средства на Проведение учений, соревнований, тренировок, смотров-конкурсов в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.6 «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования» | 43,19 | 43,19 | Заключён МК №220.2020-ЕП4 от 30.11.2020 | 43,19 |
|  | 1.7 «Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования (разработка, корректировка, всех Планов и т.д.)» | 109,00 | 109,00 | Заключен МК №08483000591200001430001 от 08.06.2020г. | 109,00 |
|  | 1.8 «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования» | 0 | 0 | Денежные средства на мероприятие по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования» в 2020 году не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.9 «Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» | 10 374,57 | 10 328,66 | Заработная плата сотрудников, закупка антивируса, канцтоваров и оплата коммунальные слуги. | 10 328,66 |
|  | 1.10 «Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» | 5,00 | 4,57 | Сотовая связь МК №1 от 20.02.2020 | 4,57 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, Мероприятия не проводились в связи с пандемией. | 0 |
|  | 2.2 «Создание, поддержание мест массового отдыха у воды (пляж, спасательный пост на воде, установление аншлагов)» | 0 | 0 | Денежные средства на мероприятие Создание, поддержание мест массового отдыха у воды (пляж, спасательный пост на воде, установление аншлагов) в 2020 году не предусмотрены. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город»» | 0 | 0 | Системно-аппаратный комплекс "Безопасный город" функционирует на территории РГО, и денежные средства выделяются на другие мероприятия для осуществления функционирования данной системы. | 0 |
| **8.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области** | **1 420,25** | **1 240,70** | **87,4%** | **1 240,70** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 420,25* | *1 240,70* | *87,4%* | *1 240,70* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области»*** | ***1 420,25*** | ***1 240,70*** | ***87,4%*** | ***1 240,70*** |
|  | 1.1 «Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизация систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий» | 1 420,25 | 1 240,70 | Заключены: МК Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры муниципальной системы оповещения Рузского городского округа №1.2020-ЕПЗ от 31.01.2020г; МК Оказание услуг по предоставлению в пользование комплекса технологических ресурсов местной системы оповещения (МСО) населения Рузского городского округа 2.2020-ЕЗП от 31.01.2020г; МК Оказание услуг по предоставлению физических цепей для обеспечения работы оконечных устройств (сирен) муниципальной системы оповещения №850000185688/20 от 18.02.2020г. | 1 240,70 |
| **8.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области** | **188,00** | **188,00** | **100%** | **188,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *188,00* | *188,00* | *100%* | *188,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Повышение степени пожарной безопасности»*** | ***188,00*** | ***188,00*** | ***100%*** | ***188,00*** |
|  | 1.1 «Оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, Мероприятия не проводились в связи с пандемией. | 0 |
|  | 1.2 «Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года» | 0 | 0 | Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года в РГО осуществляется ООО "Жилсервис" | 0 |
|  | 1.3 «Содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей)» | 0 | 0 | Денежные средства с данного мероприятия в связи с пандемией были секвестированы в 2020 году. | 0 |
|  | 1.4 «Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 0 | 0 | Денежные средства в 2020 году на установку и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не выделялись. | 0 |
|  | 1.5 «Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись. | 0 |
|  | 1.6 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний» | 0 | 0 | В 2020 году на мероприятие денежные средства не выделялись, Мероприятия не проводились в связи с пандемией. | 0 |
|  | 1.7 «Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима» | 188,00 | 188,00 | Заключён МК Оказание услуг по опашке территорий Рузского городского округа-первичная мера пожарной безопасности№27.2020-ЕП4 от 16.04 2020 | 188,00 |
|  | 1.8 «Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре» | 0 | 0 | Денежные средства в 2020 году на мероприятие по обеспечению связи и оповещения населения о пожаре в 2020 году не было предусмотрено. | 0 |
| **8.5.** | **Подпрограмма:** **5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» | 0 | 0 | Денежные средства в 2021 году на мероприятие по созданию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны не выделялись. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Создание и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Денежные средства на мероприятие по созданию и обеспечению готовности сил и средств гражданской обороны муниципального образования Московской области» в 2020 году не предусмотрены. | 0 |
|  | 2.2 «Повышение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и других объектов гражданской обороны» | 0 | 0 | Денежные средства на мероприятие по повышению степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и других объектов гражданской обороны в 2020 году не выделялись. | 0 |
|  | 2.3 «Организация и выполнение мероприятий, предусмотренных планом гражданской обороны защиты населения муниципального образования Московской области (в том числе разработка Плана)» | 0 | 0 | Денежные средства на мероприятие по организации и выполнению мероприятий, предусмотренных планом гражданской обороны защиты населения муниципального образования Московской области (в том числе разработка Плана) в 2020 году не выделялись. | 0 |
| **8.6.** | **Подпрограмма: 6 Обеспечивающая подпрограмма** | **1 000,00** | **603,45** | **60,3%** | **603,45** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 000,00* | *603,45* | *60,3%* | *603,45* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***1 000,00*** | ***603,45*** | ***60,3%*** | ***603,45*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - служба спасения» | 0 | 0 | Денежные средства на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - служба спасения в 2021 году не выделялись. | 0 |
|  | 1.2 «Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» | 0 | 0 | Денежные средства на мероприятие Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС не выделялись, средства заложены на другие мероприятия. | 0 |
|  | 1.3 «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального образования» | 1 000,00 | 603,45 | Заключён МК №4.2020-ЕП9 от 15.07.2020 для обеспечения питания во время ликвидации последствия ЧС произошедшей 08.07.2020 на ГТС расположенной по адресу: МО, г. Руза, Волоколамское ш. (55.704787, 36.178358) | 603,45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2020 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***8.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | Количество | 777 | | 738 | 762 | По данным ОМВД России по Рузскому ГО количество преступлений АППГ прошлого года снизилось на 13 |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Процент | 100 | | 25 | 8,33 | В виду отсутствия денежных средств на мероприятие по получению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" | Процент | 40 | | 20 | 61,54 | Всего в округе к системе "Безопасный регион" подключено 8 объектов, из них в 2020 году - 6 объектов |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Процент | 100 | | 25 | 31,08 |  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Благоустроим кладбища "Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту" | Процент | 27,08 | | 29,17 | 29,17 |  |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единиц | - | | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 7 | Инвентаризация мест захоронения | Процент | 39,53 | | 39,53 | 39,53 |  |
| 8 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 90 | | 95 | 95 |  |
| 9 | Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | Процент | 100 | | 105 | 105 |  |
| 10 | Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных органов МВД | Единиц | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 11 | Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных подразделений УФСБ | Единиц | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 12 | Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в целях размещения подразделений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области | Единиц | 0 | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 13 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 100 | | 102 | 102 |  |
| 14 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 100 | | 99,9 | 99,9 |  |
| 15 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | | 100 | 100 |  |
| ***8.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020**  Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | Процент | 70 | | 75 | 75 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде | Процент | 64 | | 66 | 66 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | Процент | 0 | | 100 | 100 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Процент | 85 | | 82,5 | 82,5 |  |
| ***8.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования | Процент | 95 | | 97 | 97 |  |
| ***8.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2020** Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду | Процент | 57 | | 59 | 59 |  |
| ***8.5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Процент | 35 | | 40 | 40 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны | Процент | 30 | | 10 | 10 |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Жилище»**

Цель программы: Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Рузском городском округе.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий

2. Обеспечение жильем молодых семей

3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4. Социальная ипотека

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 23.12.2020 №4160) – 72 835,80 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 5 297,00 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 43 287,80 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 2 111,80 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 22 139,20 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 59 095,72 тыс. руб. (81,1% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа –5 294,18 тыс. руб. (100%);

- бюджета Московской области – 42 802,34 тыс. руб. (98,9%);

- федерального бюджета – 2 111,30 тыс. руб. (100%);

- внебюджетные средства – 8 887,90 тыс. руб. (40,1%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище»).

Всего в программе 14 приоритетных показателей, установлены на 2020 год значения по 7 показателям, из них:

* Выполнено - 5, не выполнено - 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Жилище» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.** | **Муниципальная программа 07 «Жилище»** | **72 835,80** | **59 095,72** | **82,1%** | **59 095,72** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***5 297,00*** | ***5 294,18*** | ***100%*** | ***5 294,18*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***43 287,80*** | ***42 802,34*** | ***98,9%*** | ***42 802,34*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***2 111,80*** | ***2 111,30*** | ***100%*** | ***2 111,30*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***22 139,20*** | ***8 887,90*** | ***40,1%*** | ***8 887,90*** |
| **7.1.** | **Подпрограмма: 1 Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий** | **3 793,00** | **3 587,00** | **94,6%** | **3 587,00** |
| *средства бюджета Московской области* | *3 793,00* | *3 587,00* | *94,6%* | *3 587,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Организация строительства» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 1.2 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городского округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрена | 0 |
|  | 1.3 «Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрена | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Мероприятия, направленные на достижение показателей (без финансирования)» | 0 | 0 | В Рузском городском округе нет пострадавших граждан-соинвесторов | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления»*** | ***3 793,00*** | ***3 587,00*** | ***95,6%*** | ***3 587,00*** |
| средства бюджета Московской области |
|  | 7.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» | 3 793,00 | 3 587,00 | Выплачена з/плата сотрудникам, осуществляющим данные полномочия | 3 587,00 |
| **9.2.** | **Подпрограмма: 2 Обеспечение жильем молодых семей** | **34 446,20** | **21 193,50** | **61,5%** | **21 193,50** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *5 289,40* | *5 289,40* | *100%* | *5 289,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 905,80* | *4 904,90* | *100%* | *4 904,90* |
| *средства федерального бюджета* | *2 111,80* | *2 111,30* | *100%* | *2 111,30* |
| *внебюджетные средства* | *22 139,20* | *8 887,90* | *40,1%* | *8 887,90* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства»*** | ***34 446,20*** | ***21 193,50*** | ***61,5%*** | ***21 193,50*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *5 289,40* | *5 289,40* | *100%* | *5 289,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 905,80* | *4 904,90* | *100%* | *4 904,90* |
| *средства федерального бюджета* | *2 111,80* | *2 111,30* | *100%* | *2 111,30* |
| *внебюджетные средства* | *22 139,20* | *8 887,90* | *40,1%* | *8 887,90* |
|  | 1.1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | 34 446,20 | 21 193,50 | В 2020 году 6 молодых семей, получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты | 21 193,50 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *5 289,40* | *5 289,40* | *5 289,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 905,80* | *4 904,90* | *4 904,90* |
| *средства федерального бюджета* | *2 111,80* | *2 111,30* | *2 111,30* |
| *внебюджетные средства* | *22 139,20* | *8 887,90* | *8 887,90* |
| **9.3.** | **Подпрограмма: 5 Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами** | **33 838,00** | **33 837,40** | **100%** | **33 837,40** |
| *средства бюджета Московской области* | *33 838,00* | *33 837,40* | *100%* | *33 837,40* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»*** | ***33 838,00*** | ***33 837,40*** | ***100%*** | ***33 837,40*** |
|  | 1.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» | 33 838,00 | 33 837,40 | В 2020 году 16 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечены благоустроенными жилыми помещениями | 33 837,40 |
| **9.4.** | **Подпрограмма: 4 Социальная ипотека** | **758,60** | **477,82** | **63%** | **477,82** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7,60* | *4,78* | *62,9%* | *4,78* |
| *средства бюджета Московской области* | *751,00* | *473,04* | *63%* | *473,04* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту»*** | ***758,60*** | ***477,82*** | ***63%*** | ***477,82*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7,60* | *4,78* | *62,9%* | *4,78* |
| *средства бюджета Московской области* | *751,00* | *473,04* | *63%* | *473,04* |
|  | 1.1 «Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту» | 758,60 | 477,82 | Финансовую помощь получили 2 семьи. | 477,82 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7,60* | *4,78* | *4,78* |
| *средства бюджета Московской области* | *751,00* | *473,04* | *473,04* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Жилище» за 2020 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| ***9.1.*** | ***Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого строительства | Процент | - | 0 | | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | Единиц | - | 0 | | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году | Штука | - | 0 | | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | Человек | - | 0 | | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства "Проблемные стройки" | Процент | - | 0 | | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 3 | 0 | | 12 | Всего за 2020 год улучшили жилищные условия 12 семей: - по договору социального найма 4 семьи, - в рамках участия в программе "Обеспечение жильем молодых семей" - 6 семей, - в рамках участия в программе Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" - 2 семьи. |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Штука | - | 2 358 | | 1 243 | Не достижение планового показателя связано с введением карантийных мер в связи с коронавирусом (COVID-19), а также с продлением срока действия ранее выданных разрешений на строительство. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2020** Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Тысяча квадратных метров | 90,55 | 62 | | 95,152 | Официальные данные статистики за 2020 год |
| 9 | **Приоритетный показатель 2020** Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | Гектар | - | 0 | | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 10 | **Приоритетный показатель 2020** Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан - участников долевого строительства | Процент | - | 0 | | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| ***9.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение жильем молодых семей*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Семья | 23 | 6 | | 6 |  |
| ***9.3.*** | ***Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | | 100 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 16 | 16 | | 16 |  |
| ***9.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Социальная ипотека"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 3 | 3 | | 2 | Плановый показатель не выполнен в полном объеме по причине судебных разбирательств (в выплате отказано одному из участников подпрограммы) |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

Цель программы: Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Чистая вода

2. Системы водоотведения

3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

8. Обеспечивающая подпрограмма

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 12.01.2021 №29) – 259 167,70 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 111 133,80 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 121 371,90 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 26 662,0 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 154 266,85 тыс. руб. (59,5% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 102 952,98 тыс. руб. (92,6%);

- бюджета Московской области – 50 451,87 тыс. руб. (41,6%);

- внебюджетные средства – 862,0 тыс. руб. (3,2%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»).

Всего в программе 12 приоритетных показателей, установлены значения на 2020 год по 10 показателям, из них:

* выполнено – 7, не выполнено – 3.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10.** | **Муниципальная программа 10 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** | **259 167,80** | **154 266,85** | **59,5%** | **154 266,85** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***111 133,90*** | ***102 952,98*** | ***92,6%*** | ***102 952,98*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***121 371,90*** | ***50 451,87*** | ***41,6%*** | ***50 451,87*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***26 662,00*** | ***862,00*** | ***3,2%*** | ***862,00*** |
| **10.1.** | **Подпрограмма: 1 Чистая вода** | **15 315,00** | **12 825,22** | **83,7%** | **12 825,22** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 011,20* | *3 683,21* | *91,8%* | *3 683,21* |
| *средства бюджета Московской области* | *9 703,80* | *9 142,01* | *94,2%* | *9 142,01* |
| *внебюджетные средства* | *1 600,00* | *0* | *0%* | *0* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»*** | ***15 315,00*** | ***12 825,22*** | ***83,7%*** | ***12 825,22*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 011,20* | *3 683,21* | *91,8%* | *3 683,21* |
| *средства бюджета Московской области* | *9 703,80* | *9 142,01* | *94,2%* | *9 142,01* |
| *внебюджетные средства* | *1 600,00* | *0* | *0%* | *0* |
|  | 2.2 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» | ***15 315,00*** | ***12 825,22*** |  | ***12 825,22*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 011,20* | *3 683,21* | Выполнены работы по установке станций водоочистки на 6 ВЗУ по адресам:  с. Покровское ДОХБ; д. Лидино; с. Никольское соор.64; д. Леньково д.2, стр.2; д. Лихачево д.108; д. Ивойлово, соор.19.  Работы по углублению общественных колодцев. | *3 683,21* |
| *средства бюджета Московской области* | *9 703,80* | *9 142,01* | *9 142,01* |
| *внебюджетные средства* | *1 600,00* | *0* | *0* |
| **10.2.** | **Подпрограмма: 2 Системы водоотведения** | **2 000,00** | **0** | **0%** | **0** |
| *внебюджетные средства* | *2 000,00* | *0* | *0%* | *0* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области»*** | ***2 000,00*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Организация в границах городского округа водоотведения» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 1.2 «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод» | 2 000,00 | 0 | Мероприятие перенесено на 2021 год | 0 |
| **10.3.** | **Подпрограмма: 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами** | **200 620,00** | **100 208,85** | **50%** | **100 208,85** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 67 383,90 | 59 530,99 | 29,7% | 59 530,99 |
| *средства бюджета Московской области* | 111 036,10 | 40 677,86 | 36,6% | 40 677,86 |
| *внебюджетные средства* | *22 200,00* | *0* | *0%* | *0* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области»*** | ***163 620,00*** | ***63 208,85*** | ***38,6%*** | ***63 208,85*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *32 383,90* | *24 530,99* | *75,8%* | *24 530,99* |
| *средства бюджета Московской области* | *109 036,10* | *38 677,86* | *35,5%* | *38 677,86* |
| *внебюджетные средства* | *22 200,00* | *0* | *0%* | *0* |
|  | 2.2 «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» | 157 440,40 | 58 718,38 | Часть мероприятий перенесена на 2021 год | 58 718,38 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *26 204,30* | *20 040,52* | *20 040,52* |
| *средства бюджета Московской области* | *109 036,10* | *38 677,86* | *38 677,86* |
| *внебюджетные средства* | *22 200,00* | *0* | *0* |
|  | 2.5 «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» | 6 179,60 | 4 490,47 | Часть мероприятий перенесена на 2021 год | 4 490,47 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |  |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства»*** | ***37 000,00*** | ***37 000,00*** | ***100%*** | ***37 000,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *35 000,00* | *35 000,00* | *100%* | *35 000,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 000,00* | *2 000,00* | *100%* | *2 000,00* |
|  | 4.2 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области» | 35 000,00 | 35 000,00 | Выдана субсидия АО "Жилсервис" | 35 000,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |  |  |  |
|  | 4.5 «Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию» | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% | 2 000,00 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»*** | ***0*** | ***0*** | ***100%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.2 «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено | 0 |
| **10.4.** | **Подпрограмма: 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | **862,00** | **862,00** | **100%** | **862,00** |
| *внебюджетные средства* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области»*** | ***673,40*** | ***673,40*** | ***100%*** | ***673,40*** |
|  | 1.4 «Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные» | 673,40 | 673,40 | Средства направлены на замену светильников внутреннего освещения на светодиодные | 673,40 |
|  | 1.5 «Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде»*** | ***188,60*** | ***188,60*** | ***100%*** | ***188,60*** |
|  | 2.1 «Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах» | 188,60 | 188,60 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета составляет 52,5% | 188,60 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»» | 0 | 0 |  | 0 |
| **10.8.** | **Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма** | **40 370,80** | **40 370,78** | **100%** | **40 370,78** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *39 738,80* | *39 738,78* | *100%* | *39 738,78* |
| *средства бюджета Московской области* | *632,00* | *632,00* | *100%* | *632,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***40 370,80*** | ***40 370,78*** | ***100%*** | ***40 370,78*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *39 738,80* | *39 738,78* | *100%* | *39 738,78* |
| *средства бюджета Московской области* | *632,00* | *632,00* | *100%* | *632,00* |
|  | 1.1 «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» | 632,00 | 632,00 | Выплата заработной платы членам административной комиссия | 632,00 |
| *средства бюджета Московской области* |  |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 39 738,80 | 39 738,78 | Расходы на обеспечение жизнедеятельности организации МБУ «УК РГО» | 39 738,78 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | |
| **«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2020 год** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| ***10.1.*** | ***Подпрограмма 1. Чистая вода*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | | Процент | 83 | 86 | | 86 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020**  Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | | Единиц | - | 6 | | 6 |  |
| ***10.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Системы водоотведения*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020**  Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | | Единиц | - | 1 | | 0 | Перенос на 2021 год |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | | Единиц на тысячу кубических метров | - | - | | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод | | куб.км в год | - | 0 | | 0 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | | Процент | 100 | 100 | | 100 |  |
| ***10.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | | Единица | - | 12 | | 8 | Часть мероприятий перенесена на 2021 год |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | | Процент | 67 | 100 | | 0 | В связи с сокращением доходов и расходов бюджета округа в условиях ухудшения макроэкономической ситуации в Московской области, средства бюджета Рузского ГО на 2020 год, направленные на разработку программы комплексного развития, а также актуализацию схем были сокращены. |
| ***10.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | | Процент | 27,63 | 31,6 | | 31,6 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | | Процент | 68,86 | 100 | | 100 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | | Процент | 11 | 13 | | 13 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | | Процент | 40,47 | 52,5 | | 52,5 |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Предпринимательство»**

Цель программы: Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Инвестиции

2. Развитие конкуренции

3. Развитие малого и среднего предпринимательства

4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 28.12.2020 №4211) – 26 635,11 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 13 917,86 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 566,00 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 12 151,25 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 26 304,40 тыс. руб. (98,8% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 13 638,50 тыс. руб. (98%);

- бюджета Московской области – 565,90 тыс. руб. (100%);

- внебюджетные средства – 12 100,00 тыс. руб. (99,6%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство»).

Всего в программе 30 приоритетных показателей, из них:

- выполнено – 26, не выполнено – 4.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Предпринимательство» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования  на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.** | **Муниципальная программа 11 «Предпринимательство»** | **26 635,11** | **26 304,40** | **98,8%** | **26 304,40** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***13 917,86*** | ***13 638,50*** | ***98%*** | ***13 638,50*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***566,00*** | ***565,9*** | ***100%*** | ***565,90*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***12 151,25*** | ***12 100,00*** | ***99,6%*** | ***12 100,00*** |
| **11.1.** | **Подпрограмма: 1 Инвестиции** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Стимулирование инвестиционной деятельности муниципальных образований» |  |  | С целью привлечения инвесторов на территорию Рузского городского округа осуществляются следующие мероприятия: совместная работа с АО "Корпорация развития Московской области", ЦУР Бизнес по привлечению резидентов; размещение и актуализация информации о площадках для перспективного инвестиционного развития на Рузском инвестиционном портале, Инвестиционном портале Московской области, Региональной географической информационной системе; сопровождение в ручном режиме инвесторов, планирующих производство на территории Рузского городского округа; организация и проведение встреч и переговоров с инвесторами по возникающим проблемным вопросам. В 2020 году на территории многопрофильного индустриального парка и промышленной площадки привлечены резиденты: ООО "Глобал Логистик", ООО "РемСтройКомплекс", ООО "Моревский завод железобетонных изделий". |  |
|  | 2.2 «Привлечение резидентов на территорию индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок на долгосрочной основе» | 0 | 0 | В отчетном периоде привлечено 3 резидента: ООО «Глобал Логистик», ООО «РемСтройКомплекс», ООО «Моревский завод железобетонных изделий» | 0 |
|  | 2.3 «Создание многофункциональных индустриальных парков, промышленных площадок, в том числе развитие энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры;- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;- организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об участии сторон государственного-частного партнерства в реализации проектов;- формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод информации в систему ЕАС ПИП.» | 0 | 0 | На инвестиционном портале (<http://ruzainvest.ru>) размещается следующая информация:  - «Индустриальный парк» - информация об индустриальном парке «Промышленный квартал «Металер»;  - «Промышленные площадки»;  - «Меры поддержки»;  - «Инвесторам» - реестр земельных участков для перспективного инвестиционного развития, необходимая информация для получения разрешительной документации для строительства;  - «Новости» - информация об актуальных мероприятиях.  Информация в систему ЕАС ПИП вносится постоянно. | 0 |
|  | 2.4 «Заключение договоров купли-продажи (долгосрочной аренды) земельных участков/помещений для организации производственной деятельности» | 0 | 0 | В 2020 году заключены договоры купли-продажи земельных участков промышленных площадок в д.Берёзкино (п.Дорохово) и Промышленный квартал «Металер» (п.Тучково) | 0 |
|  | 2.5 «Создание многофункциональных индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок.» | 0 | 0 | Индустриальный парк «Промышленный квартал «Металер» создан в 2014 году. | 0 |
|  | 2.6 «Поиск инвесторов, подготовка коммерческих предложений; организация мероприятий с презентацией муниципального образования; проведение личных встреч Главы с представителями бизнеса» | 0 | 0 | Работа проводится на постоянной основе. В 2020 году было проведено 6 семинаров, круглых столов, из них 3 встречи Главы Рузского ГО с представителями бизнеса. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 7.1 «Проведение мероприятий по погашению задолженности по выплате заработной платы в Московской области» | 0 | 0 | Администрацией Рузского ГО постоянно осуществляется контроль за своевременной выплатой заработной платы на предприятиях и в организациях округа. На конец 2020 года задолженность по выплате заработной платы отсутствовала. | 0 |
|  | 7.2 «Проведение выставок вакансий» | 0 | 0 | Рузским центром занятости населения в отчетном году было проведено 5 ярмарок вакансий: 24.01.2020 - для женщин, 15.06.2020 - для несовершеннолетних граждан, 17.09.2020, 22.10.2020 – для граждан предпенсионного возраста, 02.12.2020 - для граждан с ограниченными возможностями | 0 |
|  | 7.3 «Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий направленных на расширение имеющихся производств» | 0 | 0 | Созданы дополнительные рабочие места: 36 – на ООО "ЛГ Электроникс РУС"; 11 - на ОАО «Мясокомбинат «Рузский» | 0 |
|  | 7.4 «Создание и открытие новых промышленных предприятий» | 0 | 0 | В 2020 году на территории округа начало осуществлять свою деятельность ООО «ЭСТОК ЛОГИСТИК» - предприятие по изготовлению элементов декора. Объем инвестиций – 80 млн. рублей, 10 рабочих мест. | 0 |
|  | 7.5 «Заключение трехстороннего соглашения об увеличении заработной платы» | 0 | 0 | Территориальное трехстороннее соглашение на 2018-2020 годы зарегистрировано Минсоцразвитием МО 13.04.2018 №8/2018 | 0 |
|  | 7.6 «Увеличение числа работников прошедших обучение, за счет чего повысилась квалификация» | 0 | 0 | В отчетном периоде 50 работников прошли обучение, за счет чего повысилась квалификация | 0 |
|  | 7.7 «Увеличение предприятий с высокопроизводительными рабочими местами» | 0 | 0 | В 2020 году создано 884 высокопроизводительных рабочих мест | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 10 «Проведение конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий и дальнейшая реализация концепций победителей конкурса»*** | ***0*** | ***0*** | **0%** | ***0*** |
|  | 10.1 «Предоставление грантов муниципальным образованиям – победителям конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий муниципальных образований Московской области» | *0* | *0* | В связи с тем, что конкурс «Территории роста 2020» не проводился из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, Администрация Рузского ГО планирует принять участие в конкурсе в 2021 году. | *0* |
| **11.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие конкуренции** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок и проведении иных конкурентных процедур» | 0 | 0 | В соответствии с изменениями действующего законодательства разрабатываются нормативно-правовые акты в сфере закупок на местом уровне в рамках полномочий, приводятся в соответствие документации о закупках и типовые контракты | 0 |
|  | 2.2 «Разработка и актуализация правовых актов в сфере закупок» | 0 | 0 | В соответствии с изменениями действующего законодательства разрабатываются нормативно-правовые акты в сфере закупок на местом уровне в рамках полномочий, приводятся в соответствие документации о закупках и типовые контракты | 0 |
|  | 2.3 «Анализ и мониторинг закупочной деятельности заказчиков» | 0 | 0 | Ежедневно посредством ЕАСУЗ МО проводится мониторинг и согласование закупок заказчиков в планах-графиках | 0 |
|  | 2.4 «Организация проведения совместных закупок» | 0 | 0 | В целях увеличения начальной (максимально) цены контракта, а как следствие увеличение конкуренции на торгах проводятся совместные закупки по одноименным товарам, работам, услугам | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Формирование и изменение перечня рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании Московской области» | 0 | 0 | Формируется перечень рынков для содействия развитию конкуренции в РГО | 0 |
|  | 4.2 «Разработка и корректировка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Московской области» | 0 | 0 | Разрабатывается и корректируется план мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в РГО по необходимости | 0 |
|  | 4.3 «Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории муниципального образования Московской области и анализ его результатов» | 0 | 0 | Проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории РГО | 0 |
|  | 4.4 «Подготовка ежегодного доклада «Информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования Московской области»» | 0 | 0 | По итогам года подготавливается ежегодный доклад «Информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории РГО» | 0 |
|  | 4.5 «Информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции» | 0 | 0 | В рамках проведения "круглых столов" проводится информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции | 0 |
| **11.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие малого и среднего предпринимательства** | **13 799,48** | **13 520,10** | **98%** | **13 520,10** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *13 799,48* | *13 520,10* | *98%* | *13 520,10* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»*** | ***13 799,48*** | ***13 520,10*** | ***98%*** | ***13 520,10*** |
|  | Мероприятие 2.1 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» | 650,00 | 650,00 | Оказана поддержка ООО «Вишня» (производство продуктов из мяса). | 650,00 |
|  | 2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере предпринимательства, создание коворкинг центров» | 13 149,48 | 12 870,10 | Содержание МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам МСП» (выплата заработной платы, коммунальные услуги, обслуживание сайта ruzainvest.ru, контракт с Мостатом на предоставление статистической информации, профподготовка и др.) | 12 870,10 |
|  | 2.51 «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в социально-значимых сферах, в виде льготной ставки арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» | 0 | 0 | В рамках имущественной поддержки ведется перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (перечень содержит 44 объекта). Предоставлены в аренду помещения 17-ти субъектам малого и среднего предпринимательства, из них 4-м предпринимателям на льготных условиях.  В рамках поддержки МСП постановлением Главы Рузского ГО продлены сроки действия схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Рузского ГО 17-ти субъектам МСП.  Предоставлена отсрочка по арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства при размещении нестационарных торговых объектов. | 0 |
|  | ***Федеральный проект I8 «Популяризация предпринимательства»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | I8.1 «Реализация мероприятий по популяризации малого и среднего предпринимательства» | 0 | 0 | В 2020 году в Рузском городском округе создано 4 субъекта МСП являющимися участниками проекта. | 0 |
| **11.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области** | **12 835,63** | **12 784,30** | **99,6%** | **12 784,30** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *118,38* | *118,40* | *100%* | *118,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *566,00* | *565,90* | *100%* | *565,90* |
| *внебюджетные средства* | *12 151,25* | *12 100,00* | *99,6%* | *12 100,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»*** | ***12 835,63*** | ***12 784,30*** | ***99,66%*** | ***12 784,30*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *118,38* | *118,40* | *100%* | *118,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *566,00* | *565,90* | *100%* | *565,90* |
| *внебюджетные средства* | *12 151,25* | *12 100,00* | *99,6%* | *12 100,00* |
|  | 1.1 «Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка и услуг» | 12 151,25 | 12 100,00 | Введены в эксплуатацию 2 банных объекта:  п. Поречье и с. Рождествено и ТЦ в Тучково, ул. Москворецкая, 1а общей площадью 1040 кв.м, торговая 900 кв.м | 12 100,00 |
| внебюджетные средства |
|  | 1.2 «Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области» | 0 | 0 | В 2020 году проведено 40 ярмарок, из них:  «Тематических» - 14; «Универсальных» - 17;  «Специализированных» - 3; «Сезонных» - 3;  «Сельскохозяйственных» - 2; «Гастрономическая» (фестиваль-ярмарка) - 1 | 0 |
|  | 1.3 «Организация и проведение «социальных» акций для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, социально незащищенных категорий граждан с участием хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг» | 0 | 0 | В 2020 году «социальные» акции для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны были проведены к 75-летию Победы - ООО «Буклет».  Также в период пандемии была оказана продуктовая помощь многодетным семьям – ИП Мачков П.А. | 0 |
|  | 1.4 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области» | 684,38 | 684,30 | В январе 2020 года проведен аукцион на частичную компенсацию транспортных расходов и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных товаров в сельские населенные пункты. По итогам аукциона заключен контракт с ООО "Рузское Подворье" №08483000591190004660001 от 27.01.2020г. Автолавкой было доставлено продовольственных и промышленных товаров в 95 деревень. | 684,30 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 118,38 | 118,40 | 118,40 |
| средства бюджета Московской области | 566,00 | 565,90 | 565,90 |
|  | 1.5 «Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов» | 0 | 0 | Разработано за 2020 год: 1) Постановление "Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа Московской области на 2018-2022гг." от 06.02.2020 № 271; 2) Постановление "Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа Московской области на 2018-2023гг." От 20.07.2020 № 2043 | 0 |
|  | 1.6 «Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» | 0 | 0 | Жители городского округа обеспечены услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания» | 0 | 0 | Посредством офиса «Мой бизнес» оказаны услуги по консультированию ИП и ООО по вопросам развития сферы общественного питания. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания» | 0 | 0 | Посредством офиса «Мой бизнес» оказаны услуги по консультированию ИП и ООО по вопросам развития сферы бытового обслуживания. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Реализация губернаторской программы «100 бань Подмосковья» на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Содействие строительству (реконструкции) банных объектов в рамках программы «100 бань Подмосковья»» | 0 | 0 | Содействия в строительстве данных объектов не оказывалось. Банные объекты были построены из внебюджетных средств. | 0 |
|  | 4.2 «Поиск и подбор инвесторов для строительства/реконструкции банных объектов в рамках программы «100 бань Подмосковья»» | 0 | 0 | В 2020 году в реализацию губернаторской программы «100 бань Подмосковья» вошли ИП Пирогов Ю.Н. (с. Рождествено) и ИП Кырлан И.В. (п. Поречье). | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей» | 0 | 0 | По вопросам защиты прав потребителей и содержанию прилегающей территории торговых объектов поступило 49 обращений, из них 46 посредством портала «Добродел» и 6 через межведомственный электронный документооборот. | 0 |
|  | 5.2 «Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей» | 0 | 0 | Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей через администрацию РГО не поступали. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | |
| **«Предпринимательство» за 2020 год** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируе-мое значение показателя на 2020 год | | Достиг-нутое значение показателя за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| ***11.1.*** | ***Подпрограмма 1 Инвестиции*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций ), на душу населения | Тысяча рублей | 50,72 | 57,19 | 141,09 | | Официальные данные статистики за 2020 год |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты | Гектар | 3,78 | 5 | 7,25 | |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Количество созданных рабочих мест | Единиц | 1180 | 850 | 884 | | Создано новых рабочих мест на крупных и средних предприятиях округа, а также в малом бизнесе |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 113,7 | 104,3 | 105,9 | | Официальные данные статистики за 12 месяцев 2020 года |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики | Процент | 2,2 | 3,3 | 3,3 | |  |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | Единиц | 1 | 1 | 1 | | Индустриальный парк создан в 2014 году |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований средств федерального бюджета | Тысяча рублей | 3 155 540 | 3 508 570 | 8 647 673 | | Официальные данные статистики за 2020 год |
| 8 | **Приоритетный показатель 2020** Процент заполняемости многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок индустриальных парков | Процент | 44 | 47 | 47 | |  |
| 9 | **Приоритетный показатель 2020** Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области | Единиц | 1 | 3 | 3 | | Привлечены резиденты: ООО «Глобал Логистик», ООО «РемСтройКомплекс», ООО «Моревский завод железобетонных изделий» |
| ***11.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие конкуренции*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Процент | 39,45 | 30 | 59,66 | | В целях выполнения данного показателя закупки округа осуществляются преимущественно среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн. рублей устанавливается обязательство о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Большая часть закупок запланирована к публикации в основном у субъектов МСП. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля несостоявшихся торгов от общего количества состоявшихся торгов | Процент | 26,65 | 40 | 38,89 | | Основной причиной высокого процента несостоявшихся торгов прежде всего, являются закупки, в которых могут принять ограниченное количество участников или отказ от потенциальных участников участвовать в конкурентных процедурах. Такая ситуация обусловлена низкой заинтересованностью и конкурентоспособностью поставщиков, подрядчиков, исполнителей. В основном на торги выходят небольшие местные фирмы, которым выгодно получить прибыль от заключения контрактов с муниципалитетом. К сожалению, таких организаций на территории округа и соседних муниципалитетов немного. Участники из других регионов крайне неохотно выходят на заключение контрактов в связи с высокими транспортными расходами. |
|  |  |  |  |  |  | | На закупки выходит один или ни одного участника, либо при наличии достаточного количества допущенных до участия в электронном аукционе заявок предложение на самом аукционе на электронной площадке поступает только от одного участника, либо не поступает совсем. Такие закупки по нормам законодательства о контрактной системе признаются в итоге несостоявшимися |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Среднее количество участников на торгах | Единиц | 4,42 | 3,4 | 6,62 | | В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) | Процент | 0,6 | 3,6 | 9,52 | | В целях снижения доли жалоб в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации заказчиками соблюдаются положения Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающего прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Вместе с тем, с целью унификации процедуры закупок утверждены типовые формы документов для их использования заказчиками при осуществлении закупок на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов | Процент | 6,2 | 10,0 | 11,97 | | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | Единиц | 5 | 5 | 5 | | В соответствии с утвержденным Стандартом развития конкуренции в Московской области требования реализуются. Реализовано 5 требований Стандарта развития конкуренции. |
| ***11.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 245 | 429,37 | 434 | |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 38,96 | 24,66 | 26 | |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг | Единиц | 68 | 15 | 92 | |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Единиц | 21 | 30 | 61,84 | |  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта | Тысяча единиц | 0,005 | 0,007 | 0,004 | | В связи с коронавирусной инфекцией в 2020г в Рузском ГО создано 4 субъекта МСП являющимися участниками проекта. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" за отчетный период (прошедший год) | Человек | 8 420 | 8 770 | 7 157 | |  |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Количество самозанятых, зарегистрированных на территории муниципального образования и осуществляющих деятельность на территории Московской области | Единиц | - | 700 | 834 | |  |
| ***11.4.*** | ***Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и услуг*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Квадратные метры на 1000 жителей | 1370,85 | 1519,1 | | 1682,07 | Общая площадь по состоянию на 01.01.2021 года составит 103 373,19 тыс. кв. метров |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля обслуживаемых населенных пунктов от общего числа населенных пунктов муниципального образования, соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и не продовольственных товаров в сельские населенные пункты муниципального образования | Процент | - | 70 | | 70 | В январе 2020 года проведен аукцион на частичную компенсацию транспортных расходов и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных товаров в сельские населенные пункты. По итогам аукциона заключен контракт с ООО "Рузское Подворье" №08483000591190004660001 от 27.01.2020г. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Прирост площадей торговых объектов | Тыс.кв. м. | 1,8 | 0,6 | | 1,8 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов | Балл | 1200 | 1190 | | 1200 |  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Посадочное место | 30 | 30 | | 53 |  |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг | Рабочее место | 3 | 10 | | 9 | 549/61456\*1000 |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" | Единиц | 0 | 2 | | 2 | Введено в эксплуатацию 2 банных объекта: п. Поречье и с. Рождествено. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2020** Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | - | 1 | | 0,025 |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами»**

Цель программы: Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие имущественного комплекса

3. Совершенствование муниципальной службы Московской области

4. Управление муниципальными финансами

5. Обеспечивающая подпрограмма

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2020 №4241) – 397 768,34 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 384 517,34 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 13 251,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 383 682,80 тыс. руб. (96,5% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 371 493,00 тыс. руб. (96,6%);

- бюджета Московской области – 12 189,80 тыс. руб. (92%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами»).

Всего в программе 16 показателей, в том числе:

* 12 приоритетных показателей, выполнен – 1, не выполнено - 11;
* 4 показателя муниципальной программы, выполнено – 2, не выполнено - 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **12.** | **Муниципальная программа 12 «Управление имуществом и муниципальными финансами»** | **397 768,34** | **383 682,80** | **96,5%** | **383 682,80** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***384 517,34*** | ***371 493,00*** | ***96,6%*** | ***371 493,00*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***13 251,00*** | ***12 189,80*** | ***92%*** | ***12 189,80*** |
| **12.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие имущественного комплекса** | **43 476,59** | **41 039,80** | **94,4%** | **41 039,80** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *30 225,59* | *28 850,00* | *95,6%* | *28 850,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *13 251,00* | *12 189,80* | *92%* | *12 189,80* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»*** | ***29 199,29*** | ***27 823,90*** | ***95,3%*** | ***27 823,90*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» | 15 978,39 | 14 603,00 | Оплата осуществляется в течение 2020 года. Муниципальный контракт заключается исходя из плановых расходов на содержание имущества, оплата по фактическому потреблению | 14 603,00 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 13 046,00 | 13 046,00 | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 13 046,00 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» | 174,90 | 174,90 | Работы выполнены в полном объеме | 174,90 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»*** | ***13 251,00*** | ***12 189,80*** | ***92%*** | ***12 189,80*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.1 «Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений» | 13 251,00 | 12 189,80 | Средства направлены на осуществление государственных полномочий в области земельных отношений. В ходе проведения конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов по выбору кадастрового инженера и оценщика произошло снижение стоимости. Оплата расходов по содержанию имущества осуществляется исходя из фактического потребления коммунальных услуг. Закупка канцелярских товаров осуществлена исходя из фактических потребностей | 12 189,80 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***1 026,30*** | ***1 026,10*** | ***100%*** | ***1 026,10*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений» | 1 026,30 | 1 026,10 | Средства направлены на обеспечение деятельности в сфере земельно-имущественных отношений | 1 026,10 |
| **12.3.** | **Подпрограмма: 3 Совершенствование муниципальной службы Московской области** | **218,40** | **218,40** | **100%** | **218,40** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *218,40* | *218,40* | *100%* | *218,40* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области»*** | ***218,40*** | ***218,40*** | ***100%*** | ***218,40*** |
|  | 1.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» | 151,90 | 151,90 | В 2020 году 7 человек прошли повышение квалификации | 151,90 |
|  | 1.2 «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах» | 66,50 | 66,50 | В 2020 году 4 человека приняли участие в семинарах | 66,50 |
| **12.4.** | **Подпрограмма: 4 Управление муниципальными финансами** | **10 294,17** | **9 947,60** | **96,5%** | **9 947,60** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *10 294,17* | *9 947,60* | *96,5%* | *9 947,60* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам» | 0 | 0 | Мероприятия: Привлечение новых налоговых резидентов (12 организаций привлечено к постановке на учет) Проведение муниципального земельного контроля (130 земельных участков вовлечено в налоговый оборот) Выявление объектов недвижимости, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН (1445 объектов) В рамках Межведомственной комиссии по мобилизации доходов рассмотрение организаций с низким уровнем средней заработной платы (12 комиссий) Анализ и мониторинг задолженности по налогоплательщикам, адресная работа с выявленными неплательщиками (104,3 млн. руб. в консолидированный бюджет МО) Проведение выездных мероприятий в СНТ по информированию граждан о сроках уплаты налогов, задолженности (отменено в связи с карантином). | 0 |
|  | 1.2 «Осуществление мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» | 0 | 0 | Проводится мониторинг ежедневных поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также мониторинг ежемесячных поступлений налоговых и неналоговых доходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. | 0 |
|  | 1.4 «Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и аналитических материалов по исполнению бюджета» | 0 | 0 | Прогноз администраторами представлен, подготовлен сводный прогноз для МЭФ. Аналитические материалы по поступлению налоговых доходов в разрезе плательщиков подготавливаются ежемесячно и направляются в отдел статистического и налогового мониторинга для работы в части выяснения причин снижения перечисления налогов | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами» | 0 | 0 | Мониторинг качества управления муниципальными финансами проводится ежеквартально. По итогам выявления недостатков проведена работа по их устранению. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Управление муниципальным долгом»*** | ***10 294,17*** | ***9 947,60*** | ***96,6%*** | ***9 947,60*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 6.1 «Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам» | 48,78 | 48,80 | Проведены мероприятия по снижению долговой нагрузки | 48,80 |
|  | 6.2 «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам» | 10 245,39 | 9 898,80 | Проведены мероприятия по снижению долговой нагрузки | 9 898,80 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 7.1 «Проведение анализа сложившейся просроченной кредиторской задолженности"» | 0 | 0 | В результате проведения главными распорядителями средств бюджета Рузского городского округа ежемесячного анализа просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует. | 0 |
|  | 7.2 «Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности"» | 0 | 0 | В результате проведения главными распорядителями средств бюджета Рузского городского округа ежемесячного анализа просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует. | 0 |
| **12.5** | **Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма** | **343 779,18** | **332 477,00** | **96,7%** | **332 477,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *343 779,18* | *332 477,00* | *96,7%* | *332 477,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***343 779,18*** | ***332 477,00*** | ***96,7%*** | ***332 477,00*** |
|  | 1.1 «Функционирование высшего должностного лица» | 2 412,47 | 2 412,50 | з/п и начисления за 1,2,3,4 кв. | 2 412,50 |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности администрации» | 136 241,42 | 125 752,80 | Выплачены з/п и начисления за 1,2,3,4 кв. Оплачены коммунальные услуги и договора непрерывного цикла. Приобретены материальные запасы и ОС. | 125 752,80 |
|  | 1.5 «Обеспечение деятельности финансового органа» | 16 387,69 | 16 376,30 | З/п и начисления за 1,2,3,4 кв. Приобретены материальные запасы | 16 376,30 |
|  | 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования» | 42 264,50 | 41 935,60 | Выплачены з/п и начисления за 1,2,3,4 кв. Оплачены коммунальные услуги и договора непрерывного цикла. Приобретены материальные запасы и ОС. | 41 935,60 |
|  | 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 145 215,30 | 145 039,30 | Выплачены з/п и начисления за 1,2,3,4 кв. Оплачены коммунальные услуги и договора непрерывного цикла. Приобретены материальные запасы и ОС. | 145 039,30 |
|  | 1.8 «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» | 1 036,80 | 960,50 | Приобретены материальные запасы, выполнены аттестационные работы | 960,50 |
|  | 1.10 «Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)» | 221,00 | 0 | Документы на данную выплату в 2020 году не представлены | 0 |
|  | 1.13 «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа» | 0 | 0 | Предписанные мероприятия по противодействию коррупции выполнены | 0 |
|  | 1.14 «Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов» | 0 | 0 | Изменения в устав внесены установленным порядком | 0 |
|  | 1.15 «Организация сбора статистических показателей» | 0 | 0 | Статистические формы сформированы и размещены в соответствии с требованиями | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2020 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **12.1.** | **1. Развитие имущественного комплекса** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 98 | В связи с принятием мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Московской области, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области № 108-ПГ от 12.03.2020, реализовать мероприятия по взысканию задолженности в полной мере не представилось возможным. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 100 | 85 | В связи с принятием мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Московской области, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области № 108-ПГ от 12.03.2020, реализовать мероприятия по взысканию задолженности в полной мере не представилось возможным. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 30 | 40 | 32,68 | Собственники земельных участков не регистрируют объекты капитальных строений. Направляем письма, уведомления, проводим обходы, информируем по дачной амнистии. В планах провести собрание с председателями СНТ/ДНТ |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Проверка использования земель | Процент | 100 | 100 | 57 | В связи с принятием мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Московской области, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области № 108-ПГ от 12.03.2020, реализовать мероприятия по проверкам использования земель в полном объеме не представлялось возможным. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 100 | 74,85 | Невыполнение запланированного показателя обусловлено отсутствием земельных участков, возможных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно. А именно, обязательным требованием при формировании земельных участков является отсутствие ограничений оборотоспособности участка. При наличии ограничений земельный участок невозможно предоставить многодетной семье в собственность. Кроме того, имеются случаи, когда многодетные семьи отказываются от предложенных Администрацией вариантов расположения земельных участков в связи с удаленностью от постоянного места регистрации многодетной семьи. На данный момент имеется 6 (шесть) земельных участков, которые возможны для предоставления многодетным семьям. Количество многодетных семей, которые необходимо обеспечить земельными участками- 129. В настоящее время на стадии формирования находятся еще 34 участка, которые после постановки на кадастровый учет будут предложены многодетным семьям в порядке очередности. Также на 2021 год запланировано финансирование на формирование земельных участков в количестве 60 штук. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 77 | Недополучено денежных средства в связи с образовавшейся задолженностью у арендаторов муниципального имущества. Отсутствие денежных средств у арендаторов |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Исключение незаконных решений по земле | Штука | 0 | 0 | 0,58 | Данный показатель с января по март 2020 г. находился в зеленой зоне и доля инцидентов на конец I квартала составляла 0,22 к базовому значению на 2020 г. 0,22. За период с января по сентябрь 2020 г. показатель находился в желтой зоне и доля инцидентов составляла 0,67 к базовому значению на 2020 г. 0,22. В декабре 2020 г. доля инцидентов снижена и составляет 0,58 к базовому значению на 2020 г.- 0,22. Из 107 инцидентов сняты-80 штук, на конец года осталось 27 инцидентов. Государственные услуги в сфере земельно-имущественных отношений оказываются строго в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральными законами РФ, Законами Московской области, а также утвержденными МИО МО Административными регламентами предоставления государственных услуг. Все проекты отказов и положительных решений по обращениям граждан об оказании государственных услуг в обязательном порядке направляются в МИО МО на согласование. Для исключения незаконных решений по земле сотрудники отдела по распоряжению земельными участками еженедельно принимают участие в ВКС по земельным вопросам, проводимых МИО МО для сотрудников органов местного самоуправления, по разъяснению порядка и правильности оказания государственных услуг по возникшим конкретным вопросам при предоставлении услуг. Также МИО МО оказывается консультационная помощь при непосредственном обращении ОМС к руководителям МИО МО, отвечающим за предоставление государственных услуг земельного блока. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2020** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 100 | 78 | Недополучено денежных средства в связи с образовавшейся задолженностью у арендаторов муниципального имущества. Ведется ПИР |
| 9 | **Приоритетный показатель 2020** Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМС | Процент | 100 | 100 | 95,06 | Причинами невыполнения показателя является то, что несвоевременно предоставляется межведомственная информация по земельным участкам по причине технического сбоя программ Росреестра. Необходимо усиление контроля за своевременностью подготовки запросов, взаимодействие с заявителем (на предмет возможности предоставления документации, имеющейся у заявителя в наличии посредством интернет-связи). |
| 10 | **Приоритетный показатель 2020** Прирост земельного налога | Процент | 100 | 100 | 28 | В связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков. отказом собственников от неиспользуемых участков |
| 11 | **Приоритетный показатель 2020** Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов | Процент | 20 | 20 | 0 | Отсутствует заинтересованность СМСП в земельных участках муниципальной собственности |
| 12 | **Приоритетный показатель 2020** Доля объектов недвижимости у которых адреса приведены структуре федеральной информационной адресной системе, внесены в федеральную информационную адресную систему и имеют географические координаты | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| ***12.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области*** | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовке и повышения квалификации | Процент | - | 20 | 20 |  |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Управление муниципальными финансами*** | | | | | |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | -5 | -1,4 | -17,4 | 1. Выпадающие доходы из-за изменения порядка зачисления штрафов: 2019 год – в бюджет округа 186,3 млн. рублей (14% налоговых и неналоговых доходов), в 2020 году только погашение задолженности прошлых лет 44,1 млн. рублей (4% налоговых и неналоговых доходов)  2. Выпадающие доходы из-за снижения кадастровой стоимости земельных участков (54 млн. рублей). |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 90 | 95 | 89,2 | Бюджет Рузского городского округа формируется на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского городского округа, включаются в муниципальные программы. Показатель не достигнут по причине выделения бюджету РГО средств из Резервного фонда Правительства МО на устранение последствий ЧС, реализуемых вне мероприятий муниципальных программ, а также по причине выделения в непрограммные расходы средств на реализацию мероприятий, проводимых в связи с распространением коронавируса. |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского городского округа | Процент | 0 | 0 | 0 | Просроченная задолженность на 01.01.2021 отсутствует. |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

Цель программы: Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований, укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды
2. Мир и согласие. Новые возможности

3. Эффективное местное самоуправление Московской области

4. Молодежь Подмосковья

5. Обеспечивающая подпрограмма

6. Развитие туризма в Московской области

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2020 №4245) – 37 037,61 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 29 906,61 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 2 000,00 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 5 131,00 тыс. руб.

Выполнено по всем источникам финансирования – 35 668,04 тыс. руб. (96,3% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 5 130,00 тыс. руб. (100%);

- бюджета Московской области – 1 440,00 тыс. руб. (72%);

- федерального бюджета – 5 130,00 тыс. руб. (100%)

Профинансировано по всем источникам финансирования – 36 168,09 тыс. руб. (97,7% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 29 598,09 тыс. руб. (99%);

- бюджета Московской области – 1 440,00 тыс. руб. (72%);

- федерального бюджета – 5 131,00 тыс. руб.

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»).

Всего в программе 11 показателей, в том числе:

* 5 приоритетных показателей, выполнено – 3, не выполнено - 2;
* 6 показателей муниципальной программы, выполнено–5, не выполнен -1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления**

**и реализации молодежной политики» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **13.** | **Муниципальная программа 13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»** | **37 037,61** | **35 668,04** | **96,3%** | **36 168,09** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***29 906,61*** | ***29 098,04*** | ***97,3%*** | ***29 598,09*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***2 000,00*** | ***1 440,00*** | ***72%*** | ***1 440,00*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***5 131,00*** | ***5 130,00*** | ***100%*** | ***5 130,00*** |
| **13.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды** | **20 323,00** | **20 131,87** | **99,1%** | **20 131,87** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *20 323,00* | *20 131,87* | *99,1%* | *20 131,87* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни»*** | ***19 825,99*** | ***19 635,57*** | ***99,0%*** | ***19 635,57*** |
|  | 1.1 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ» | 5 621,58 | 5 486,22 | Исполнено 3 муниципальных контракта на оказание услуг по публикации нормативно-правовой документации в печатном издании для нужд Администрации Рузского городского округа и 1 контракт на оказание информационных услуг в периодическом печатном издании СМИ (газета) по опубликованию информации о деятельности Администрации Рузского ГО, иной официальной информации Администрации Рузского ГО | 5 486,22 |
|  | 1.2 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы» | 1 024,53 | 1 023,63 | Договор на оказание услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Рузского городского округа Московской области информационно-новостных передач исполнен. | 1 023,63 |
|  | 1.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач» | 693,00 | 693,00 | Договор на оказание услуг по изготовлению и распространению (вещанию) на территории Рузского городского округа, а также на территории Московской области информационных материалов в региональном телевизионном средстве массовой информации для нужд Администрации Рузского городского округа в 2020 году исполнен. | 693,00 |
|  | 1.4 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования» | 86,50 | 86,50 | Исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по технической поддержке и обслуживанию сайта www.ruzaregion.ru на I и II полугодия 2020 года | 86,50 |
|  | 1.5 «Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности» | 0 | 0 | Информирование населения посредством печатных СМИ и листовок | 0 |
|  | 1.6 «Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий» | 125,24 | 125,24 | Исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по подписке и адресной доставке газет на I и II полугодия 2020 года | 125,24 |
|  | 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики» | 12 275,14 | 12 220,98 | Муниципальное задание перевыполнено | 12 220,98 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей.» | 0 | 0 | Информирование населения посредством социальных сетей | 0 |
|  | 2.2 «Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования» |  |  | Организован мониторинг СМИ |  |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы»*** | ***497,01*** | ***496,30*** | ***99,9%*** | ***496,30*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.1 «Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций» | 0 | 0 | По 10 незаконным конструкциям ведется работа по монтажу и включению в схему. | 0 |
|  | 7.2 «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области»» | 278,90 | 278,90 | В отчетном периоде размещено 36 баннеров по праздничному оформлению | 278,90 |
|  | 7.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации» | 218,11 | 217,40 | В отчетном периоде размещено 46 баннеров социальной рекламы | 217,40 |
|  | 7.4 «Осуществление мониторинга задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и реализация мер по её взысканию» | 0 | 0 | На постоянной основе проводится мониторинг задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Фирмы-должники обязались выплатить задолженность в установленные сроки. | 0 |
| **13.2.** | **Подпрограмма: 2 Мир и согласие. Новые возможности** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 0 | 0 | Постоянно на дистанционной основе проводится консультационная поддержка. | 0 |
| **13.3.** | **Подпрограмма: 3 Эффективное местное самоуправление Московской области** | **2 418,18** | **1 741,09** | **72%** | **1 741,09** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *418,18* | *301,09* | *72%* | *301,09* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 000,00* | *1 440,00* | *72%* | *1 440,00* |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области»*** | ***2 418,18*** | ***1 741,09*** | ***72%*** | ***1 741,09*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *418,18* | *301,09* | *72%* | *301,09* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 000,00* | *1 440,00* | *72%* | *1 440,00* |
|  | 7.1 «Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования» | 2 418,18 | 1 741,09 | Автомобильная дорога местного значения п.Старо построена. Экономия средств по результатам проведения аукциона | 1 741,09 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 418,18 | 301,09 | 301,09 |
| средства бюджета Московской области | 2 000,00 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| **13.4.** | **Подпрограмма: 4 Молодежь Подмосковья** | **9 165,43** | **8 665,08** | **94,5%** | **9 165,13** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 9 165,43 | 8 665,08 | 94,5% | 9 165,13 |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»*** | ***9 165,43*** | ***8 665,08*** | ***94,5%*** | ***9 165,13*** |
|  | 1.1 «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» | 693,04 | 693,04 | За отчетный период была приобретена наградная продукция для мероприятий, атрибутика для юнармейских отрядов округа, оплачены услуги по проведению молодежного форума по профилактике негативных явлений в молодежной среде «Будь в теме!», услуги по проведению мероприятия "Рубикон". | 693,04 |
|  | 1.2 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» | 80,00 | 80,00 | За отчетный период прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации 7 сотрудников МАУ "Центр" по направлениям «Оказание первой медицинской помощи», «Пожарно-технический минимум», «Государственное и муниципальное управление», «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации», «Молодежная политика», "Охрана труда", "Кадровое делопроизводство" | 80,00 |
|  | 1.3 «Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних» | 488,25 | 488,25 | За отчетный период было трудоустроено 33 несовершеннолетних. Выплачена заработная плата. | 488,25 |
|  | 1.4 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики» | 75,00 | 75,00 | За отчетный период был произведен ремонт внутренних помещений МАУ "Центр" | 75,00 |
|  | 1.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики)» | 7 829,14 | 7 328,79 | За отчетный период были произведены выплаты заработной платы и начисления на фонд оплаты труда, произведена оплата общедомового содержания имущества, коммунальных услуг, услуг "Ростелекома", оплата интернета, вывоза мусора, оплата за обслуживание компьютерной техники, обслуживание сайта МАУ "Центр", оплата за охранную и противопожарную сигнализацию, видеонаблюдение. Были приобретены: компьютерная техника, картриджи для принтеров, канц. и хоз. товары. расходы на обеспечение деятельности МАУ РГО "Молодежный центр" учтены в бюджете РГО на 2021 год | 7 828,84 |
|  | ***Федеральный проект E8 «Социальная активность»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | E8.1 «Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)» | 0 | 0 | За отчетный период было проведено 103 мероприятия, направленных на волонтерскую (добровольческую) деятельность с охватом 9825 чел. | 0 |
|  | E8.2 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | 0 | 0 | За отчетный период было проведено 170 мероприятий, направленных на поддержку талантливой молодежи с охватом 4647 человек. | 0 |
| **13.5.** | **Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма** | **5 130,00** | **5 130,00** | **100%** | **5 130,00** |
| *средства федерального бюджета* | *5 130,00* | *5 130,00* | *100%* | *5 130,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по молодежной политики» | 0 | 0 | Расходы на обеспечение деятельности МАУ РГО "Молодежный центр" учтены в подпрограмме 4 Молодежь Подмосковья | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»*** | ***5 130,00*** | ***5 130,00*** | ***100%*** | ***5 130,00*** |
|  | 3.1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 5 130,00 | 5 130,00 | Организация и осуществление первичного воинского учета граждан | 5 130,00 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»*** | ***1,0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
| *средства федерального бюджета* |
|  | 4.1 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | 1,,0 | 0 | Списки составлены и откорректированы с 2018 по 2021 гг. Перенос финансирования и формирование новых списков на 2021 год. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 6.1 «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» | 0 | 0 | Перепись населения перенесена на апрель 2021 г. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | | | | | |
| **«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления**  **и реализации молодежной политики» за 2020 год** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | | Планируемое значение показателя на 2020 год | | Достигнутое значение показателя за 2020 год | | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | |
| ***13.1.*** | ***Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Информирование населения через СМИ | Процент | | | 100 | 101,65 | | 508,58 | |  | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Уровень информированности населения в социальных сетях | Балл | | | 4 | 8 | | 8,01 | |  | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | | | 0 | 0 | | 10 | | По 10 незаконным конструкциям ведется работа по монтажу и включению в схему. | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Процент | | | 39,5 | 0 | | 23 | | В адрес ООО «36 вёрст» и ООО «Элемент» направлены претензии по неоплате. (В связи с распространением коронавирусной инфекции в МО у рекламных фирм были проблемы с оплатой по договорам). | |
| ***13.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Мир и согласие. Новые возможности*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Процент | | | 107 | 78 | | 78 | |  | |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Тыс.чел. | | | 2 | 2 | | 2 | |  | |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования | Тыс.чел. | | | 3 | 3 | | 3 | |  | |
| ***13.3.*** | ***Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов | Единиц | | | - | 1 | | 1 | |  | |
| ***13.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Молодежь Подмосковья*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской области | Процент | | | 30 | 33 | | 39,4 | | За отчетный период в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность приняло участие 4647 человек, что составляет 39,4% от общего числа молодежи Рузского ГО | |
| 2 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | Процент | | | 14 | 16 | | 16 | |  | |
| ***13.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие туризма в Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Миллион человек | | | - | 0,25 | | 0,152 | | Низкое выполнение связано с введением ограничительных мер в период повышенной готовности в связи СОVID-2019 | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Цель программы: Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации округа, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также улучшение организации дорожного движения.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Пассажирский транспорт общего пользования
2. Дороги Подмосковья

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 18.11.2020 №3717) – 320 019,54 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 88 648,54 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 231 371,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 252 380,68 тыс. руб. (78,9% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 81 956,87 тыс. руб. (92,5%);

- бюджета Московской области – 170 423,81 тыс. руб. (73,7%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»).

Всего в программе 6 приоритетных показателей, установлены значения на 2020 год по 5 показателям, из них:

* выполнено – 2, не выполнено – 3.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **14.** | **Муниципальная программа 14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** | **320 019,54** | **252 380,68** | **78,9%** | **252 380,68** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***88 648,54*** | ***81 956,87*** | ***92,5%*** | ***81 956,87*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***231 371,00*** | ***170 423,81*** | ***73,7%*** | ***170 423,81*** |
| **14.1.** | **Подпрограмма: 1 Пассажирский транспорт общего пользования** | **110 108,50** | **104 723,30** | **95,1%** | **104 723,30** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 880,50* | *1 047,23* | *21,5%* | *1 047,23* |
| *средства бюджета Московской области* | *105 228,00* | *103 676,07* | *98,5%* | *103 676,07* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»*** | ***110 108,50*** | ***104 723,30*** | ***95,1%*** | ***104 723,30*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 880,50* | *1 047,23* | *21,5%* | *1 047,23* |
| *средства бюджета Московской области* | *105 228,00* | *103 676,07* | *98,5%* | *103 676,07* |
|  | 2.1 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | 110 108,50 | 104 723,30 | Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 104 723,30 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 4 880,50 | 1 047,23 | 1 047,23 |
| средства бюджета Московской области | 105 228,00 | 103 676,07 | 103 676,07 |
|  | 2.3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)» | 0 | 0 | Условия для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) созданы | 0 |
| **14.2.** | **Подпрограмма: 2 Дороги Подмосковья** | **209 911,04** | **147 657,38** | **70,3%** | **147 657,38** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *83 768,04* | *80 909,64* | *96,6%* | *80 909,64* |
| *средства бюджета Московской области* | *126 143,00* | *66 747,74* | *52,9%* | *66 747,74* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»*** | ***209 911,04*** | ***147 657,38*** | **70,3%** | ***147 657,38*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *83 768,04* | *80 909,64* | *96,6%* | *80 909,64* |
| *средства бюджета Московской области* | *126 143,00* | *66 747,74* | *52,9%* | *66 747,74* |
|  | 5.1 «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 76 098,95 | 64 496,35 | Проведен капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения - 8,995 км (62,965 кв.м.). Нераспределенный остаток в соответствии с Соглашением. В связи с расторжением муниципального контракта и оплата по фактически принятым работам. | 64 496,35 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 7 131,95 | 6 610,68 | 6 610,68 |
| средства бюджета Московской области | 68 967,00 | 57 885,67 | 57 885,67 |
|  | 5.2 «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.3 «Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» | 57 755,00 | 8 951,74 | Заключено Соглашение о расторжении договора с подрядчиком. | 8 951,74 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 579,00 | 89,67 | Оплата за 2019 год - 43,58 тыс. рублей. Оплата ПИРов за 2020 год - 46,09 тыс. рублей. | 89,67 |
| средства бюджета Московской области | 57 176,00 | 8 862,07 | Оплата за 2019 год - 4 314,91 тыс. рублей. Оплата ПИРов за 2020 год - 4 547,16 тыс. рублей. | 8 862,07 |
|  | 5.4 «Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.5 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» | 70 057,09 | 70 023,22 | Текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 70 023,22 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | * 1. «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | 6 000,00 | 2932,69 | Средства - за выполненные работы 2019 года | 2932,69 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 5.7 «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» | 0 | 0 | В отчетном периоде создано 210 парковочных мест | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | |
| **«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2020 год** | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя  за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| ***14.1.*** | ***1. Пассажирский транспорт общего пользования*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | | Процент | | 81,82 | 90 | 90 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | | Процент | | 65 | 90 | 91,75 |  |
| ***14.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Дороги Подмосковья*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | | Километров на тысячу квадратных метров | | 41,6/198,3 | 9,35/65,43 | 8,448/59,137 | Отрицательные заключения контроля качества выполненных работ |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | | Человек на 100 тыс. населения | | 19,38 | 11,76 | 12,92 | Всего в ДТП погибло на дорогах:  федерального значения - 2 человек,  регионального и межмуниципального значения - 3 человека; местного значения - 1 человек |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | | Километр на погонный метр | | - | - | - | Значение показателя на 2020 год не предусмотрено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | | Количество машиномест | | 552 | 330 | 210 | Создание 120 парковочных мест в связи с подготовкой ПСД перенесено на 2021 год |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Цифровое муниципальное образование»**

Цель программы: Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в Рузском городском округе Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2020 №4240) – 76 500,15 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 71 365,15 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 5 135,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 75 449,98 тыс. руб. (98,6% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 70 586,48 тыс. руб. (98,9%);

- бюджета Московской области – 4 863,50 тыс. руб. (94,7%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование»).

Всего в программе 26 приоритетных показателей, установлены значения на 2020 год по 25 показателям, из них:

* выполнено – 23, не выполнено – 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Цифровое муниципальное образование» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **15.** | **Муниципальная программа 15 «Цифровое муниципальное образование»** | **76 500,15** | **75 449,98** | **98,6%** | **75 449,98** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***71 365,15*** | ***70 586,48*** | ***98,9%*** | ***70 586,48*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***5 135,00*** | ***4 863,50*** | ***94,7%*** | ***4 863,50*** |
| **15.1.** | **Подпрограмма: 1 Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг** | **62 823,87** | **62 524,40** | **99,5%** | **62 524,40** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *58 784,87* | *103 676,07* | *99,8%* | *103 676,07* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 039,00* | *3 861,40* | *95,6%* | *3 861,40* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления без привязки к месту регистрации, по жизненным ситуациям» | 0 | 0 | Денежные средства не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.2 «Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»» | 0 | 0 | Денежные средства не предусмотрены. Показатели по качеству и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг выполнены. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | ***60 897,87*** | ***60 804,40*** | ***99,9%*** | ***60 804,40*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *58 450,87* | *58 365,40* | *99,9%* | *58 365,40* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 447,00* | *2 439,00* | *99,7%* | *2 439,00* |
|  | 2.1 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» | 0 | 0 | Средства на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусмотрены. | 0 |
|  | 2.2 «Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1 785,00 | 1 785,00 | Выплачена премия сотрудникам по итогам эффективности деятельности за 9 месяцев 2020. МФЦ Рузского городского округа заняло 15 место из 64. | 1 785,0 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *90,00* | *90,00* | *90,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 695,00* | *1 695,00* | *1 695,00* |
|  | 2.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 58 320,87 | 58 235,40 | Оплата услуг по аренде помещений под МФЦ, оплата услуг Интернета, услуги, связи корпоративной телефонной связи, услуги по разработке документации в области защиты информации, поставка бумаги, картриджей, оказание услуг по предоставлению каналов связи, поставка воды, оказание охранных услуг, поставка хоз. товаров для нужд МФЦ, поставка канц. товаров, бумаги. Выплата заработной платы сотрудникам. Оказание услуг по техническому обслуживанию орг. техники, оплата коммунальных услуг. | 58 235,40 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 2.4 «Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 0 | 0 | Средства на обеспечения оборудованием и поддержание работоспособности МФЦ в 2020 году не предусмотрены | 0 |
|  | 2.5 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области» | 792,00 | 784,00 | Выплачена премия сотрудникам, работающим в контакт. центре в период введения режима повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции | 784,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *752,00* | *744,00* | *744,00* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | ***1 926,00*** | ***1 720,00*** | ***89,3%*** | ***1 720,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *334,00* | *297,60* | *89,1%* | *297,60* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 592,00* | *1 422,40* | *102,2%* | *1 422,40* |
|  | 3.1 «Создание новых офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» | 0 | 0 | Средства на создание новых офисов в 2020 году не предусмотрены. | 0 |
|  | 3.2 «Дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1 926,00 | 1 720,00 | Поставка программно-технического комплекса "Криптокабина", а также оказание услуг по монтажу, пуско-наладке, приемочным испытаниям программно-технического комплекса и инструктаж сотрудников. Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур | 1 720,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *334,00* | *297,60* | *297,60* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 592,00* | *1 422,40* | *1 422,40* |
| **15.2** | **Подпрограмма: 2 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области** | **13 676,28** | **12 925,58** | **94,5%** | **12 925,58** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *12 580,28* | *11 923,48* | *94,8* | *11 923,48* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 096,00* | *1 002,10* | *94,4%* | *1 002,10* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Информационная инфраструктура»*** | ***6 179,12*** | ***6 048,50*** | ***97,9%*** | ***6 048,50*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 «Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет» | 0 | 0 | Администрация Рузского ГО обеспечено интернет связью в полном объеме | 0 |
|  | 1.2 «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи» | 627,57 | 619,20 | Администрация Рузского ГО обеспечено интернет связью в полном объеме | 619,20 |
|  | 1.3 «Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней» | 0 | 0 | Администрация Рузского ГО подключена к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области | 0 |
|  | 1.4 «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности» | 5 551,55 | 5 429,30 |  | 5 429,30 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Информационная безопасность»*** | ***989,62*** | ***984,90*** | ***99,5%*** | ***984,90*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области» | 989,62 | 984,90 | Оплата в соответствии с заключенными контрактами | 984,90 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Цифровое государственное управление»*** | ***4 089,54*** | ***3 851,08*** | ***94,2%*** | ***3 851,08*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 «Обеспечение программными продуктами» | 426,98 | 426,98 | Оплата в соответствии с заключенными контрактами | 426,98 |
|  | 3.2 «Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие выполнено | 0 |
|  | 3.3 «Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области» | 3 662,56 | 3 424,10 | Контракты заключены до конца 2020г. денежные средства поступают в соответствии с графиком платежей | 3 424,10 |
|  | **Основное мероприятие 04 «Цифровая культура»** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | 4.1 «Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект D2 «Информационная инфраструктура»*** | ***1 577,00*** | ***1 200,70*** | ***76,1%*** | ***1 200,70*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 176,00* | *893,10* | *75,9%* | *893,10* |
| *средства бюджета Московской области* | *401,00* | *307,60* | *76,7%* | *307,60* |
|  | D2.1 «Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет» | 1 577,00 | 1 200,70 | Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур. | 1 200,70 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 1 176,00 | 893,10 | 893,10 |
| средства бюджета Московской области | 401,00 | 307,60 | 307,60 |
|  | ***Федеральный проект D6 «Цифровое государственное управление»*** | ***841,00*** | ***840,40*** | ***99,9%*** | ***840,40*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *146,00* | *145,90* | *99,9%*  *99,9%* | *145,90* |
| *средства бюджета Московской области* | *695,00* | *694,50* |  | *694,50* |
|  | D6.1 «Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 841,00 | 840,40 | Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур | 840,40 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 146,00 | 145,90 | 145,90 |
| средства бюджета Московской области | 695,00 | 694,50 | 694,50 |
|  | **Федеральный проект E4 «Цифровая образовательная среда»** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | E4.1 «Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E4.2 «Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E4.3 «Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E4.4 «Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E4.5 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E4.6 «Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Цифровое муниципальное образование» за 2020 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя  за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***15.1.*** | ***Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2020**  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | Процент | 96,6 | 94,6 | 96,2 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | | Минут | 1,7 | 11,5 | 1,1 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Доля заявителей, ожидающих в очереди более 11,5 минут | | Процент | - | 1 | 0 |  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | | Процент | 93,9 | 100 | 100 |  |
| ***15.2.*** | ***Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | | Процент | 77 | 78 | 100 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | | Процент | 95 | 97 | 100 |  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО | | Процент | 40 | 25 | 9,1 |  |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | | Процент | 100 | 100 | 98 | Причины невыполнения выявлены и учтены в работе 2021 года |
| 8 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | Процент | 80 | 85 | 88,04 |  |
| 9 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | | Процент | 70 | 75 | 72,66 | Выгрузка Мингосуправления из отчета на 09.12.2020 |
| 10 | **Приоритетный показатель 2020** Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | | Процент | 2,2 | 2 | 0,51 |  |
| 11 | **Приоритетный показатель 2020** Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | | Процент | 85 | 85 | 88,04 |  |
| 12 | **Приоритетный показатель 2020** Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | | Процент | 30 | 30 | 14,88 |  |
| 13 | **Приоритетный показатель 2020** Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | | Процент | 5 | 5 | 2,19 |  |
| 14 | **Приоритетный показатель 2020** Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | | Процент | 10 | 5 | 0,55 |  |
| 15 | **Приоритетный показатель 2020** Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | | Процент | 96 | 98 | 100 |  |
| 16 | **Приоритетный показатель 2020** Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 17 | **Приоритетный показатель 2020** Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за исключением дошкольных | | Процент | 100 | 97,2 | 100 |  |
| 18 | **Приоритетный показатель 2020** Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | | Процент | 80 | 90 | 100 |  |
| 19 | **Приоритетный показатель 2020** Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | | Штука | 13,8 | 13,8 | 13,8 |  |
| 20 | **Приоритетный показатель 2020** Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | **Приоритетный показатель 2020** Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | | Штука | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не предусмотрено |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Архитектура и градостроительство»**

Цель программы: Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития Рузского городского округа Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

Программа включает следующие подпрограммы:

1 Разработка Генерального плана развития городского округа

2 Реализация политики пространственного развития

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 31.10.2019 №5174) – 2 371,00 тыс. руб. (средства бюджета Московской области).

Выполнено и профинансировано – 2 160,00 тыс. руб. (91,1% от плана).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство»).

Всего в программе 4 показателя, в том числе:

- 1 - приоритетный показатель, выполнен;

- 3 – показателя муниципальной программы, не выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Архитектура и градостроительство» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **16.** | **Муниципальная программа 16 «Архитектура и градостроительство»** | **2 371,00** | **2 160,00** | **91,1%** | **2 160,00** |
| ***средства бюджета Московской области*** |
| **16.1.** | **Подпрограмма: 1 Разработка Генерального плана развития городского округа** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)» | 0 | 0 | Постановлением Правительства Московской области в государственную программу «Архитектура и градостроительство Подмосковья» внесены изменения от 13.10.2020 №736/33, согласно которым внесение изменений в Генеральный план Рузского городского округа Московской области предусмотрено в 2021-2022 гг. | 0 |
|  | 2.2 «Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)» | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)» | 0 | 0 | Постановлением Правительства Московской области в государственную программу «Архитектура и градостроительство Подмосковья» внесены изменения от 13.10.2020 №736/33, согласно которым внесение изменений в Генеральный план Рузского городского округа Московской области предусмотрено в 2021-2022 гг. | 0 |
|  | 3.2 «Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)» | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа» | 0 | 0 | В связи с отсутствием изменений в документах территориального планирования и градостроительного зонирования Рузского городского округа Московской области в 2020 году, внесение изменений в Нормативы градостроительного проектирования не требуется | 0 |
|  | 4.2 «Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования)» | 0 | 0 | 0 |
| **16.2.** | **Подпрограмма: 2 Реализация политики пространственного развития** | **2 371,00** | **2 160,00** | **91,1%** | **2 160,00** |
| *средства бюджета Московской области* | *2 371,00* | *2 160,00* | *91,1%* | *2 160,00* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления»*** | ***2 371,00*** | ***2 160,00*** | ***91,1%*** | ***2 160,00*** |
|  | 3.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме» | 2 371,00 | 2 160,00 | Выплачена заработная плата сотрудникам, осуществляющим данные полномочия за январь-декабрь 2020 г. Экономия средств образовалась, в связи с падением цены товара на торгах. | 2 160,00 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Ликвидировано 8 объектов капитального строительства: снос в д. Алексино, д. Колодкино, в д. Нововолково - признание объекта по суду - не капитальным строением, г. Руза - получение ИРД для торгового центра, снос 4-х объектов в п. Тучково (в т.ч. 2МКД) | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Архитектура и градостроительство» за 2020 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя  за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***16.1.*** | ***Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа"*** | | | | | |
| 1. | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | да/нет | да | да | нет | Постановлением Правительства МО в государственную программу «Архитектура и градостроительство Подмосковья» внесены изменения от 13.10.2020 №736/33, согласно которым внесение изменений в Генеральный план Рузского ГО предусмотрено в 2021-2022 гг. |
| 2. | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | да/нет | да | да | нет | Постановлением Правительства МО в государственную программу «Архитектура и градостроительство Подмосковья» внесены изменения от 13.10.2020 №736/33, согласно которым внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского ГО предусмотрено в 2021-2022 гг. |
| 3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | да/нет | да | да | нет | В связи с отсутствием изменений в документах территориального планирования и градостроительного зонирования Рузского ГО, внесение изменений в Нормативы градостроительного проектирования не требуется |
| ***16.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Реализация политики пространственного развития*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единиц | 0 | 8 | 8 | Ликвидированы (приведены в соответствие) 8 самовольных (аварийных) объектов на территории Рузского городского округа |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды.

Программа включает следующие подпрограммы:

1 Комфортная городская среда

2 Благоустройство территорий

3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области

5 Обеспечивающая подпрограмма

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2020 №4239) – 270 399,50 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 246 284,20 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 24 115,30 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 254 685,44 тыс. руб. (94,2% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 231 914,19 тыс. руб. (94,2%);

- бюджета Московской области – 22 771,25 тыс. руб. (94,4%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»).

Всего в программе 17 показателей, из них установлены значения на 2020 год по 12 показателям в том числе:

- 11 - приоритетных показателей, выполнено – 9, не выполнен - 1;

- 1 – показателя муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Формирование современной комфортной городской среды» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17.** | **Муниципальная программа 17 «Формирование современной комфортной городской среды»** | **270 399,50** | **254 685,44** | **94,2%** | **254 685,44** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***246 284,20*** | ***231 914,19*** | ***94,2%*** | ***231 914,19*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***24 115,30*** | ***22 771,25*** | ***94,4%*** | ***22 771,25*** |
| **17.1.** | **Подпрограмма: 1 Комфортная городская среда** | **46 057,40** | **40 858,49** | **88,7%** | **40 858,49** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *22 347,00* | *18 268,23* | *81,7%* | *18 268,23* |
| *средства бюджета Московской области* | *23 710,40* | *22 590,26* | *95,3%* | *22 590,26* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»*** | ***30 119,30*** | ***24 920,40*** | ***82,7%*** | ***24 920,40*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *19 589,70* | *15 510,93* | *79,2%* | *15 510,93* |
| *средства бюджета Московской области* | *10 529,60* | *9 409,47* | *89,4%* | *9 409,47* |
|  | 1.4 «Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | В 2020 году благоустроенно 8 дворовых территорий | 0 |
|  | 1.6 «Устройство контейнерных площадок» | 12 432,00 | 11 179,24 | Денежные средства выплачены в полном объеме, согласно контракту и соглашению с МИН ЖКХ. Установлено 175 контейнерных площадок | 11 179,24 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8 757,70* | *8 586,77* | *8 586,77* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 674,30* | *2 592,47* | *2 592,47* |
|  | 1.8 «Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие на 2020 год не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета » | 3 426,00 | 102,30 | 1.Оказание услуг по проверке ПСД на обустройство и установку детских игровых площадок (22 769,76); 2. Установка камер видеонаблюдения на детских игровых площадках (79 500,00)  В связи с тем, что деньги выделялись на покрытие детских площадок по Губернаторской программе. Деньги на строительство площадок по губернаторской программе были сняты. | 102,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.12 «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета» | 4 973,00 | 4 972,97 | Запланированные работы выполнены - устройство наружного освещения в д. Петрищево. | 4 972,97 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.14 «Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета» | 338,60 | 0 | Денежные средства были сняты. | 0 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 1.15 «Благоустройство общественных территорий» | 2 094,40 | 1 848,89 | Разработка проектно-сметной документации:  1.ул. Солнцева-пл. Партизан;  2. Аллея Славы п. Тучково | 1 848,89 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.18 «Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по устройству контейнерных площадок в 2019 году» | 6 855,30 | 6 817,00 | Оплата кредиторской задолженности. (Установка 120 контейнерных площадок). | 6 817,00 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды»*** | ***16 808,00*** | ***2 757,30*** | ***16,4%*** | ***2 757,30*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 907,80* | *2 757,30* | *94,8%* | *2 757,30* |
| *средства бюджета Московской области* | *13 900,20* | *0* | *0%* | *0* |
|  | F2.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» | 0 | 0 | В 2020 году благоустроено 8 дворовых территорий. | 0 |
|  | F2.8 «Ремонт дворовых территорий» | 16 808,00 | 2 757,30 | Отремонтированы и благоустроены дворовые территории:  1) г. Руза, ул. Федеративная, д.21,23,13,15;  2) п. Тучково, ул. Победы, д.2,3,5,7; ул. Спортивная, д.2,7;  3) г. Руза, ул. Гладышева, д.1, 3а, 5а;  4) г. Руза, ул. Ульяновская, д.5, Федеративный проезд, д.10,12, ул. Революционная, д.16,18,20,22, ул. Гладышева, д.4,6, Микрорайон, д.18;  5) п. Дорохово, ул. Виксне, д.2а;  6) п. Тучково, ВМР, д.7, д.9 (заменили на 5,6)  7) п. пансионата «Полушкино», д.1,2,4,5,6.;  8) д. Старая Руза, ул. ВТО, д.3,5,7; ул. ДТК, д.6,7.  Работы выполнены в полном объеме согласно муниципального контракта и заключенному соглашению с Министерством благоустройства МО. | 2 757,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 907,80* | *2 757,30* | *2 757,30* |
| *средства бюджета Московской области* | *13 900,20* | *0* | *0* |
|  | F2.9 «Приобретение коммунальной техники» | 0 | 0 | Приобретение коммунальной техники в 2020 году не предусмотрено |  |
|  | F2.10 «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено. | 0 |
|  | F2.15 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | В рамках благоустройства дворовых территорий в 2020 году было установлено 8 детских игровых площадок | 0 |
| **17.2.** | **Подпрограмма: 2 Благоустройство территорий** | **221 849,60** | **211 825,12** | **95,5%** | **211 825,12** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *221 849,60* | *211 825,12* | *95,5%* | *211 825,12* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования»*** | ***221 849,60*** | ***211 825,12*** | ***95,5%*** | ***211 825,12*** |
|  | 1.1 «Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий» | 48 308,10 | 41 705,80 | Освоено 100%. Экономия по контрактам. Экономия по контрактам. Содержание мемориалов "Вечный огонь", отремонтировано 6 памятников, чистка прудов в д. Петрищево. /Тротуары- переулок Урицкого, Северный микрорайон. | 41 705,80 |
|  | 1.3 «Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий» | 366,30 | 366,09 | Внутриквартальные территории Рузского городского округа согласно муниципального контракта | 366,09 |
|  | 1.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства» | 172 966,60 | 169 753,23 | Освоено 100%. Экономия по контрактам. МБУ. | 169 753,23 |
|  | 1.5 «Организация оплачиваемых общественных работ, субботников» | 208,60 | 0 | Контракты не заключались в связи с приостановлением субботников по всей МО из-за пандемии | 0 |
| **17.3.** | **Подпрограмма: 3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области** | **2 492,50** | **2 001,83** | **80,3%** | **2 001,83** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 087,60* | *1 820,84* | *87,2%* | *1 820,84* |
| *средства бюджета Московской области* | *404,90* | *180,99* | *44,7%* | *180,99* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» | 0 | 0 | Министерством ЖКХ МО программа по ремонту подъездов в 2020 году приостановлена. Заключено дополнительное соглашение с МинЖКХ о расторжении соглашения № 53С-РП/2020 от 21.01.2020 | 0 |
|  | 1.3 «Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах в 2019 году» | 0 | 0 | Направлено письмо в МинЖКХ МО №162-01Исх-9548 от 15.10.2020 о необходимости расторжения соглашения №05-ИМБТ/РП/2020 от 18.06.2020 | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»*** | ***2 492,50*** | ***2 001,83*** | ***80,3%*** | ***2 001,83*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 087,60* | *1 820,84* | *87,2%* | *1 820,84* |
| *средства бюджета Московской области* | *404,90* | *180,99* | *44,7%* | *180,99* |
|  | 2.1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» | 2 002,90 | 1 782,94 | Денежные средства в размере 220,0 тыс. руб., запланированные на проведение госэкспертизы и согласование ПД по ВДГО МКД д. Кожино не были освоены в связи с тем, что длительными сроками проведения экспертизы и невозможности освоения средств в 2020 году. | 1 782,94 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.3 «Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов» | 489,60 | 218,89 | Денежные средства не освоены в связи с тем, что у некоторых управляющих компаний небольшие площади обрабатываемых поверхностей, соответственно маленький размер денежных средств на получение субсидии. Также, согласно условиям Государственной программы, не принимаются в расчет средства индивидуальной защиты (респираторы, комбинезоны защитные, бахилы, перчатки, опрыскиватели), на которые приходится значительная часть затрат, у других управляющих компаний отсутствуют документы подтверждающие фактические расходы, связанные с проведенной дезинфекционной обработкой мест общего пользования с приложением документов, подтверждающих закупку дезинфицирующих средств. | 218,89 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 84,70 | 37,90 | 37,90 |
| *средства бюджета Московской области* | 404,90 | 180,99 | 180,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Формирование современной комфортной городской среды» за 2020 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | | Достигнутое значение показателя  за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| ***17.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | - | 7693,91 | 7693,91 | | Дворовые территории Рузского городского округа |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | - | 100 | 100 | | ПКИ Городок |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | - | 60 | 60 | |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единица | - | 6 | 1 | | Реализованы мероприятия в д. Петрищево - за счет средств бюджета Рузского ГО, по остальным объектам закупка была заблокирована. Финансирование снято. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Единица | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2020 год не предусмотрено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единица | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2020 год не предусмотрено |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Единица | - | 2 | 2 | | ул. Солнцева- пл. Партизан; Аллея Славы п. Тучково. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2020** Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Единица | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2020 год не предусмотрено |
| 9 | **Приоритетный показатель 2020** Количество установленных детских игровых площадок | Единица | - | 8 | 8 | | Установлены детские игровые площадки: 1) г. Руза, ул. Федеративная, д. 21,23,13,15; 2), п. Тучково, ул. Победы, д. 2,3,5,7; ул. Спортивная, д.2,7; 3) г. Руза, ул. Гладышева, д.1,3а,5а; 4) г. Руза, ул. Ульяновская, д. 5, Федеративный пр-д, д. 10,12; ул. Революционная, д. 16, 18, 20, 22, ул. Гладышева, д. 4, 6. Микрорайон, д.18; 5) п. Дорохово, ул. Виксне, д. 2а; 6) п. Тучково, ВМР д. 7,9; 7) п-т «Полушкино», д. 1,2,3,4,5,6; 8) д. Старая Руза, ДТ ВТО, д. 3,5,7; Дом творчества композиторов, д.6,7. |
| 10 | **Приоритетный показатель 2020** Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | - | 8 | 8 | | Благоустроенны дворовые территории: 1) г. Руза, ул. Федеративная, д. 21,23,13,15; 2) п. Тучково, ул. Победы, д. 2,3,5,7; ул. Спортивная, д.2,7; 3) г. Руза, ул. Гладышева, д.1,3а,5а; 4) г. Руза, ул. Ульяновская, д. 5, Федеративный пр-д, д. 10,12; ул. Революционная, д. 16, 18, 20, 22, ул. Гладышева, д. 4, 6. Микрорайон, д.18; 5) п. Дорохово, ул. Виксне, д. 2а; 6) п. Тучково, ВМР д. 7,9; 7) п-т «Полушкино», д. 1,2,3,4,5,6; 8) д. Старая Руза, ДТ ВТО, д. 3,5,7; Дом творчества композиторов, д. 6,7. |
| 11 | **Приоритетный показатель 2020** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | - | 12 | 12 | |  |
| 12 | **Приоритетный показатель 2020** Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Единица | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2020 год не предусмотрено |
| 13 | **Приоритетный показатель 2020** Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Единиц | - | 2 | 2 | |  |
| 14 | **Приоритетный показатель 2020** Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади | Единица | - | 2 | 2 | |  |
| ***17.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий"*** | | | | | | |
| 1 | Содержание мемориального комплекса «Вечный огонь» | Процент | - | 100 | 100 | | Контракты полностью оплачены. Услуги выполнены в полном объеме |
| ***17.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020**  Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Единиц | - | 12 | 0 | | В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта на 2020 год подрядной организацией ООО «Еврострой» на основании договора №1761-К от 26.06.2020, заключенного с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2020 году и по настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, проводится госэкспертиза. |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2020 год не установлено. Во исполнение поручения Губернатора МО А.Ю. Воробьева по итогам заседания Правительства МО от 07.04.2020 с 01.05.2020 работы по ремонту подъездов, запланированные в программы на 2020 год были приостановлены до 01.01.2021. В связи с этим, ремонт подъездов многоквартирных домов, входящих в перечень на 2020 г., перенесен на 2021 год. |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

Цель программы: Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Рузского городского округа объектами социального назначения.

Программа включает следующие подпрограммы:

2 Строительство (реконструкция) объектов культуры

3 Строительство (реконструкция) объектов образования

6 Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения

7 Обеспечивающая подпрограмма

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 28.12.2020 №4218) – 919 410,64 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 83 854,91 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 835 555,73 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 737 728,54 тыс. руб. (80,2% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 68 584,81 тыс. руб. (81,8%);

- бюджета Московской области – 669 143,73 тыс. руб. (80,1%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Всего в программе 5 приоритетных показателей, из них установлены значения на 2020 год по 1 показателю (не выполнен).

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18.** | **Муниципальная программа 18 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»** | **919 410,64** | **737 728,54** | **80,2%** | **737 728,54** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***83 854,91*** | ***68 584,81*** | ***81,8%*** | ***68 584,81*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***835 555,73*** | ***669 143,73*** | ***80,1%*** | ***669 143,73*** |
| **18.2.** | **Подпрограмма: 2 Строительство (реконструкция) объектов культуры** | **327,34** | **327,00** | **99,9%** | **327,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *327,34* | *327,00* | *99,9%* | *327,00* |
|  | ***Федеральный проект A1 «Культурная среда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | A1.1 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию объекта культуры предусмотрено в 2022 году | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов культуры»*** | ***327,34*** | ***327,00*** | ***99,9%*** | ***327,00*** |
|  | 1.1 «Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области» | 327,34 | 327,00 | Экспертиза ПД, договоры ТП | 327,00 |
| **18,3** | **Подпрограмма: 3 Строительство (реконструкция) объектов образования** | **909 115,02** | **727 484,10** | **80,0%** | **727 484,10** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *73 559,29* | *58 340,37* | *79,3%* | *58 340,37* |
| *средства бюджета Московской области* | *835 555,73* | *669 143,73* | *80,1%* | *669 143,73* |
|  | ***Федеральный проект E1 «Современная школа»*** | ***908 987,42*** | ***727 359,10*** | ***80%*** | ***727 359,10*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *73 431,69* | *58 215,37* | *79,3%* | *58 215,37* |
| *средства бюджета Московской области* | *835 555,73* | *669 143,73* | *80,1%* | *669 143,73* |
|  | E1.3 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | 908 987,42 | 727 359,10 | 80% | 727 359,10 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 73 431,69 | 58 215,37 | СОШ 550: Строительно - монтажные работы (за 2020г.); и технологические присоединения. СОШ 400: Строительно -монтажные работы (за 2020г.) и технологические присоединения. | 58 215,37 |
| средства бюджета Московской области | 835 555,73 | 669 143,73 | СОШ 550: СМР, АН, СК, немонтируемое оборудование, ТП СОШ 400: ПИР за 2019, СМР, АН, СК, ТП | 669 143,73 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Организация строительства (реконструкции) объектов дополнительного образования»*** | ***127,60*** | ***125,00*** | ***98%*** | ***125,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 «Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области» | 127,60 | 125,00 | инженерно-геодезические изыскания | 125,00 |
| **18.6.** | **Подпрограмма: 6 Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | Мероприятие 1.2 «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не предусмотрено | 0 |
| **18.7.** | **Подпрограмма: 7 Обеспечивающая подпрограмма** | **9 968,28** | **9 917,44** | **99,5%** | **9 917,44** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *9 968,28* | *9 917,44* | *99,5%* | *9 917,44* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***9 968,28*** | ***9 917,44*** | ***99,5%*** | ***9 917,44*** |
|  | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства» | 9 968,28 | 9 917,44 | Расходы на обеспечение деятельности | 9 917,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2020 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя  за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***18.2.*** | ***Подпрограмма: 2. "Строительство (реконструкция) объектов культуры"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Единиц | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Единиц | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| ***18.3.*** | ***Подпрограмма: 3. "Строительство (реконструкция) объектов образования"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество введенных в эксплуатацию объктов общего образования за счет бюджетных средств | Единиц | - | | 1 | 0 | Из-за COVID-19 ввод в эксплуатацию перенесен на I кв. 2021 года. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество введенных в эксплуатацию учреждений дополнительного образования | Единиц | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| ***18.6.*** | ***Подпрограмма: 6. "Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | Единиц | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Цели программы:

1. Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Программа включает следующие подпрограммы:

1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 17.11.2020 №3694) – 346 345,26 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 103 432,05 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 242 913,21 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 325 357,33 тыс. руб. (93,9% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 103 938,31 тыс. руб. (100,5%);

- бюджета Московской области – 221 419,02 тыс. руб. (91,2%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).

Всего в программе 7 приоритетных показателей, из них установлены значения на 2020 год по 2 показателям (не выполнены). (В связи с принятыми мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области и приостановления строительства, сроки переселения перенесены на 2021 год).

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2020 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год | Выполнено в 2020 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **19.** | **Муниципальная программа 19 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **346 345,26** | **325 357,33** | **93,9%** | **325 357,33** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***103 432,05*** | ***103 938,31*** | ***100,5%*** | ***103 938,31*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***242 913,21*** | ***221 419,02*** | ***91,2%*** | ***221 419,02*** |
| **19.1.** | **Подпрограмма: 1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | F3.1 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу» | 0 | 0 | Рузский ГО не является участником программы, финансируемой за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |
|  | F3.2 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.3 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.4 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.5 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.6 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу» | 0 | 0 | 0 |
| **19.2.** | **Подпрограмма: 2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области** | **346 345,26** | **325 357,33** | **93,9%** | **325 357,33** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 103 432,05 | 103 938,31 | 100,5% | 103 938,31 |
| *средства бюджета Московской области* | 242 913,21 | 221 419,02 | 91,2% | 221 419,02 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»*** | ***37 570,49*** | ***38 923,31*** | ***103,6%*** | ***38 923,31*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 7 581,28 | 9 002,56 | 118,7% | 9 002,56 |
| *средства бюджета Московской области* | 29 989,21 | 29 920,75 | 99,8% | 29 920,75 |
|  | 2.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан» | 37 570,49 | 38 923,31 | В августе заключены двухгодичные муниципальные контракты на приобретение еще16 жилых помещений по адресу: г. Руза, ул. Вишневая ЖК «Северное Сияние» (застройщик ООО СЗ «НИИ Металер»). | 38 923,31 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 7 581,28 | 9 002,56 | 9 002,56 |
| средства бюджета Московской области | 29 989,21 | 29 920,75 | 29 920,75 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»»*** | ***308 774,77*** | ***286 434,02*** | ***92,8%*** | ***286 434,02*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *95 850,77* | *94 935,75* | *99,1%* | *94 935,75* |
| *средства бюджета Московской области* | *212 924,00* | *191 498,27* | *89,9%* | *191 498,27* |
|  | 4.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2021» | 308 774,77 | 286 434,02 | В апреле 2020 г. заключено 6 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений по адресу: г. Руза, пер. Урицкого. д.24, корп.1 и 2 (застройщик ООО «Монолит»). В рамках данных контрактов расселено 6 помещений (20 человек). В июле заключены двухгодичные муниципальные контракты на приобретение 51 жилого помещения по адресу: г. Руза, ул. Вишневая ЖК «Северное Сияние» (застройщик ООО СЗ «НИИ Металер»). В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2018 году администрацией планируется расселить в 1 квартале 2021 года 100 жилых помещений в ЖК «Березки-2» по адресу: п. Тучково, ул, Советская, д.23. | 286 434,02 |
| средства бюджета Рузского городского округа | 95 850,77 | 94 935,75 | 94 935,75 |
| средства бюджета Московской области | 212 924,00 | 191 498,27 | 191 498,27 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2020 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя  за 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***19.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Тысяча квадратных метров | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено. Переселение граждан с участие средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства не планировалось |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено. Переселение граждан за счет внебюджетных источников не планировалось |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе | Тысяча квадратных метров | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено. Переселение граждан с участием средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства не планировалось |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено. Переселение граждан с участием средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства не планировалось |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2020 год не установлено. Переселение граждан с участием средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства не планировалось |
| ***19.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | - | 0,53 | 0 | В связи с принятыми мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и приостановления строительства, сроки переселения перенесены на 2021 год. Оплата произведена согласно выполненных этапов в рамках заключенных контрактов. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | - | 0,13 | 0 | В связи с принятыми мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и приостановления строительства, сроки переселения перенесены на 2021 год. Оплата произведена согласно выполненных этапов в рамках заключенных контрактов. |