**Информация о результатах проведения внепланового контрольного мероприятия**

**в Администрации Рузского городского округа Московской области**

**(далее – Администрация РГО)**

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** приказ Финансового управления от 04.07.2023 № 203.

**2. Тема контрольного мероприятия:** проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при подписании документов о приемке выполненных работ заказчиком Администрацией Рузского городского округа Московской области по муниципальному контракту № 01482000054230000580002 от 27.04.2023 «Благоустройство мемориального комплекса Аллея Славы, Сквера с Прудом и площади перед Тучковским центром культуры и искусств, расположенной по адресу: Московская область, Рузский городской округ, рабочий поселок Тучково» (реестровый номер контракта 3507500328723000048).

**3. Объект проверки:** Администрация РГО, место нахождения: Российская Федерация, 143100, Московская область, Рузский район, г. Руза, ул. Солнцева, дом 11. ИНН 5075003287, КПП 507501001, ОГРН 1025007589199.

**4. Срок проведения контрольного мероприятия:** с05.07.2023 по 06.07.2023.

**5. Проверяемый период:** 2023 г.

**6. По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения и замечания:**

1. В нарушение частей 6, 8 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.1 Муниципального контракта № 01482000054230000580002 от 27.04.2023 (реестровый номер контракта 3507500328723000048) Администрация РГО не выставила штраф Подрядчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

2. В нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.2 Муниципального контракта № 01482000054230000580002 от 27.04.2023 (реестровый номер контракта 3507500328723000048) Администрация РГО направила отказ от подписания акт приемки выполненных работ (форма КС-2) № 6 от 31.05.2023 на сумму 2 943 977,03 руб. с нарушением срока – 04.07.2023, срок нарушения – 1 день. Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 7.32 КоАП РФ.

**7**. **В целях устранения и недопущения в дальнейшем выявленных нарушений** Администрации РГО даны разъяснения и рекомендации.