**Оперативный отчет**

**о реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**за 4 квартала 2022 года**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Главы Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093, отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 4 квартала 2022 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском городском округе в 2022 году действовали 19 муниципальных программ (81 подпрограмма).

В соответствии с утвержденными постановлениями плановый объём финансирования муниципальных программ Рузского городского округа на 2022 год из всех источников финансирования составил 6 256 075,80 тыс. рублей.

По итогам 12 месяцев 2022 года:

выполнено – 5 384 570,25 тыс. рублей или 86,1 % от плана;

профинансировано (общий объем фактически произведенных расходов) – 5 394 363,19 тыс. рублей или 86,2 % от плана.

Всего в муниципальных программах Рузского городского округа 266 показателей реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения на 2022 год по 205 показателям, из них:

* 138 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-45 и др.) и согласованные с Центральными исполнительными органами государственной власти Московской области (ЦИОГВ) по соответствующим направлениям деятельности, из них:
* 116 показателей или 84,1 % - выполнены;
* 22 показателя или 15,9 % - не выполнены.
* 67 - показатели муниципальных программ, из них:
	+ - 55 показателей или 82,1 % - выполнены;
		- 12 показателей или 17,9 % - не выполнены.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

 Рузского городского округа за 4 квартала 2022 года на 8 л. в 1 экз.;

 2. Оценка результатов реализации муниципальных программ

 Рузского городского округа за 4 квартала 2022 года на 27 л. в 1 экз.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 |
| **Оперативный отчет об выполнении муниципальных программ Рузского городского округа за 4 квартала 2022 года**  |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источники финансирования | Объем финансиров. на 2022 год  | Выполнено  | Профинан сировано  | % выполн.(гр.4/гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **"Здравоохранение"** (средства бюджета РГО) | **1 139,63** | **1 109,63** | **1 109,63** | **97,4%** |
| *1.1.* | *Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *1.2.* | *Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" (средства бюджета РГО)* | *1 139,63* | *1 109,63* | *1 109,63* | *97,4%* |
| **2.** | **"Культура"** | **367 052,98** | **358 918,72** | **358 918,72** | **97,8%** |
|   | средства бюджета РГО | 357 420,50 | 349 352,05 | 349 352,05 | 97,7% |
| средства бюджета МО | 9 354,97 | 9 289,16 | 9 289,16 | 99,3% |
| средства федерального бюджета | 277,51 | 277,51 | 277,51 | 100,0% |
| *2.1.* | *Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *2.2.* | *Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела в Московской области" (средства бюджета РГО)* | *16 789,57* | *16 604,28* | *16 604,28* | *98,9%* |
| *2.3.* | *Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"* | *67 791,16* | *65 764,83* | *65 764,83* | *97,0%* |
|   | *средства бюджета РГО* | *67 474,18* | *65 447,85* | *65 447,85* | *97,0%* |
| *средства бюджета МО* | *139,47* | *139,47* | *139,47* | *100,0%* |
| *средства федерального бюджета* | *177,51* | *177,51* | *177,51* | *100,0%* |
| *2.4.* | *Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"*  | *155 045,64* | *151 685,81* | *151 685,81* | *97,8%* |
| *средства бюджета РГО* | *154 908,14* | *151 548,31* | *151 548,31* | *97,8%* |
| *средства бюджета МО* | *37,50* | *37,50* | *37,50* | *100,0%* |
| *средства федерального бюджета* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,0%* |
| *2.5.* | *Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *2.6.* | *Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры Московской области"*  | *102 147,57* | *99 928,25* | *99 928,25* | *97,8%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *99 087,57* | *96 934,06* | *96 934,06* | *97,8%* |
| *средства бюджета МО* | *3 060,00* | *2 994,19* | *2 994,19* | *97,8%* |
| *2.7.* | *Подпрограмма 7 "Развитие архивного дела"* | *9 881,72* | *9 822,38* | *9 822,38* | *99,4%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *3 763,72* | *3 704,38* | *3 704,38* | *98,4%* |
| *средства бюджета МО* | *6 118,00* | *6 118,00* | *6 118,00* | *100,0%* |
| *2.8.* | *Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО)* | *9 040,19* | *8 781,69* | *8 781,69* | *97,1%* |
| *2.9.* | *Подпрограмма 9 "Развитие парков культуры и отдыха" (средства бюджета РГО)* | *6 357,13* | *6 331,48* | *6 331,48* | *99,6%* |
| **3.** | **"Образование"** | **2 213 788,07** | **2 118 504,85** | **2 118 504,85** | **95,7%** |
|   | средства бюджета РГО | 501 919,36 | 485 556,48 | 485 556,48 | 96,7% |
| средства бюджета МО | 1 532 604,24 | 1 460 250,27 | 1 460 250,27 | 95,3% |
| средства федерального бюджета | 179 264,47 | 172 698,10 | 172 698,10 | 96,3% |
| *3.1.* | *Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"* | *263 534,29* | *241 984,49* | *241 984,49* | *91,8%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *189 497,51* | *186 069,64* | *186 069,64* | *98,2%* |
| *средства бюджета МО* | *74 036,78* | *55 914,85* | *55 914,85* | *75,5%* |
| *3.2.* | *Подпрограмма 2 "Общее образование"* | *1 919 167,93* | *1 846 081,05* | *1 846 081,05* | *96,2%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *281 917,00* | *269 585,93* | *269 585,93* | *95,6%* |
| *средства бюджета МО* | *1 457 986,46* | *1 403 797,02* | *1 403 797,02* | *96,3%* |
| *средства федерального бюджета* | *179 264,47* | *172 698,10* | *172 698,10* | *96,3%* |
| *3.3.* | *Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"* | *14 523,98* | *14 426,49* | *14 426,49* | *99,3%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *13 942,98* | *13 888,09* | *13 888,09* | *99,6%* |
| *средства бюджета МО* | *581,00* | *538,40* | *538,40* | *92,7%* |
| *3.4.* | *Подпрограмма 4 "Профессиональное образование"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *3.5.* | *Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО)* | *16 561,87* | *16 012,82* | *16 012,82* | *96,7%* |
| **4.** | **"Социальная защита населения"** | **49 399,85** | **49 218,57** | **49 218,57** | **99,6%** |
|   | средства бюджета РГО | 21 167,35 | 21 095,66 | 21 095,66 | 99,7% |
| средства бюджета МО | 28 232,50 | 28 122,91 | 28 122,91 | 99,6% |
| *4.1.* | *Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан"* | *36 261,21* | *36 151,26* | *36 151,26* | *99,7%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *15 914,21* | *15 876,50* | *15 876,50* | *99,8%* |
| *средства бюджета МО* | *20 347,00* | *20 274,76* | *20 274,76* | *99,6%* |
| *4.2.* | *Подпрограмма 2 "Доступная среда"* | *2 944,99* | *2 899,82* | *2 899,82* | *98,5%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *446,49* | *412,51* | *412,51* | *92,4%* |
| *средства бюджета МО* | *2 498,50* | *2 487,31* | *2 487,31* | *99,6%* |
| *4.3.* | *Подпрограмма 3 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"* | *7 905,65* | *7 905,65* | *7 905,65* | *100,0%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *4 806,65* | *4 806,65* | *4 806,65* | *100,0%* |
| *средства бюджета МО* | *3 099,00* | *3 099,00* | *3 099,00* | *100,0%* |
| *4.4.* | *Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета МО)* | *2 288,00* | *2 261,84* | *2 261,84* | *98,9%* |
| *4.5.* | *Подпрограмма 8 "Развитие трудовых ресурсов и охраны труда"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *4.6.* | *Подпрограмма 9 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| **5.** | **"Спорт"** | **109 857,94** | **108 958,57** | **108 958,57** | **99,2%** |
|  | средства бюджета РГО | 109 004,61 | 108 958,57 | 108 958,57 | 100,0% |
| внебюджетные средства | 853,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| *5.1.* | *Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"*  | *63 508,68* | *62 548,74* | *62 548,74* | *98,5%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *62 659,89* | *62 548,74* | *62 548,74* | *99,8%* |
| *внебюджетные средства* | *848,79* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *5.2.* | *Подпрограмма 3 "Подготовка спортивного резерва"*  | *37 414,69* | *37 410,15* | *37 410,15* | *100,0%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *37 410,15* | *37 410,15* | *37 410,15* | *100,0%* |
| *внебюджетные средства* | *4,54* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *5.3.* | *Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО)* | *8 934,57* | *8 999,68* | *8 999,68* | *100,7%* |
| **6.** | **"Развитие сельского хозяйства"** | **56 549,17** | **44 909,59** | **44 909,59** | **79,4%** |
|   | средства бюджета РГО | 42 942,88 | 31 508,77 | 31 508,77 | 73,4% |
| средства бюджета МО | 2 228,29 | 2 176,91 | 2 176,91 | 97,7% |
| средства федерального бюджета | 1 378,00 | 1 223,91 | 1 223,91 | 88,8% |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| *6.1.* | *Подпрограмма 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства"*  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *6.2.* | *Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" (средства бюджета РГО)* | *8 804,20* | *6 179,39* | *6 179,39* | *70,2%* |
| *6.3.* | *Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий"* | *45 701,97* | *36 704,15* | *36 704,15* | *80,3%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *33 349,68* | *24 557,33* | *24 557,33* | *73,6%* |
| *средства бюджета МО* | *974,29* | *922,91* | *922,91* | *94,7%* |
| *средства федерального бюджета* | *1 378,00* | *1 223,91* | *1 223,91* | *88,8%* |
| *внебюджетные источники* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,0%* |
| *6.4.* | *Подпрограмма 4 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"*  | *2 043,00* | *2 026,05* | *2 026,05* | *99,2%* |
| *средства бюджета РГО* | *789,00* | *772,05* | *772,05* | *97,9%* |
| *средства бюджета МО* | *1 254,00* | *1 254,00* | *1 254,00* | *100,0%* |
| *6.5.* | *Подпрограмма 7 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| **7.** | **"Экология и окружающая среда"**  | **23 607,02** | **22 694,64** | **22 694,64** | **96,1%** |
|  | средства бюджета РГО | 22 506,24 | 21 593,88 | 21 593,88 | 95,9% |
| средства бюджета МО | 1 100,78 | 1 100,76 | 1 100,76 | 100,0% |
| *7.1.* | *Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" (средства бюджета РГО)* | *1 450,00* | *1 408,35* | *1 408,35* | *97,1%* |
| *7.2.* | *Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса"*  | *9 653,45* | *9 505,53* | *9 505,53* | *98,5%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *9 449,24* | *9 301,33* | *9 301,33* | *98,4%* |
| *средства бюджета МО* | *204,21* | *204,20* | *204,20* | *100,0%* |
| *7.4.* | *Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства" (средства бюджета МО)* | *896,57* | *896,56* | *896,56* | *100,0%* |
| *7.5.* | *Подпрограмма 5 "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" (средства бюджета РГО)* | *11 607,00* | *10 884,20* | *10 884,20* | *93,8%* |
| **8.** | **"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"** | **93 235,66** | **83 152,35** | **83 152,35** | **89,2%** |
|   | средства бюджета РГО | 64 828,33 | 60 575,57 | 60 575,57 | 93,4% |
| средства бюджета МО | 27 902,05 | 22 071,50 | 22 071,50 | 79,1% |
| средства федерального бюджета | 505,28 | 505,28 | 505,28 | 100,0% |
| *8.1.* | *Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"* | *75 998,45* | *67 118,37* | *67 118,37* | *88,3%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *48 430,12* | *45 199,62* | *45 199,62* | *93,3%* |
| *средства бюджета МО* | *27 063,05* | *21 413,47* | *21 413,47* | *79,1%* |
| *средства федерального бюджета* | *505,28* | *505,28* | *505,28* | *100,0%* |
| *8.2.* | *Подпрограмма 2 "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"**(средства бюджета РГО)* | *391,18* | *283,42* | *283,42* | *72,5%* |
| *8.3.* | *Подпрограмма 3 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области" (средства бюджета РГО)* | *1 473,53* | *1 276,77* | *1 276,77* | *86,6%* |
| *8.4.* | *Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" (средства бюджета РГО)* | *2 163,40* | *1 553,40* | *1 553,40* | *71,8%* |
| *8.5.* | *Подпрограмма 5 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"*  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *8.6.* | *Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма"*  | *13 209,10* | *12 920,39* | *12 920,39* | *97,8%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *12 370,10* | *12 262,36* | *12 262,36* | *99,1%* |
| *средства бюджета МО* | *839,00* | *658,03* | *658,03* | *78,4%* |
| **9.** | **"Жилище"** | **97 153,50** | **97 153,16** | **106 660,92** | **100,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 7 142,00 | 7 141,96 | 7 141,96 | 100,0% |
| средства бюджета МО | 67 396,70 | 67 396,40 | 67 396,40 | 100,0% |
| средства федерального бюджета | 2 389,00 | 2 389,00 | 2 389,00 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 20 225,80 | 20 225,80 | 29 733,56 | 100,0% |
| *9.1.* | *Подпрограмма 1 "Создание условий для жилищного строительства"**(средства бюджета МО)* | *989,00* | *989,00* | *989,00* | *100,0%* |
| *9.2.* | *Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей"* | *36 236,20* | *36 236,20* | *45 743,96* | *100,0%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *6 810,70* | *6 810,70* | *6 810,70* | *100,0%* |
| *средства бюджета МО* | *6 810,70* | *6 810,70* | *6 810,70* | *100,0%* |
| *средства федерального бюджета* | *2 389,00* | *2 389,00* | *2 389,00* | *100,0%* |
| *внебюджетные источники* | *20 225,80* | *20 225,80* | *29 733,56* | *100,0%* |
| *9.3.* | *Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"*  | *59 928,30* | *59 927,96* | *59 927,96* | *100,0%* |
| *средства бюджета РГО* | *331,30* | *331,26* | *331,26* | *0,0%* |
| *средства бюджета МО* | *59 597,00* | *59 596,70* | *59 596,70* | *100,0%* |
| *9.4.* | *Подпрограмма 4 "Социальная ипотека" (средства бюджета РГО)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *9.5.* | *Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *9.6.* | *Подпрограмма 8 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| **10.** | **"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"** | **388 153,18** | **263 768,27** | **263 768,27** | **68,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 29 355,60 | 21 244,52 | 21 244,52 | 72,4% |
| средства бюджета МО | 142 180,11 | 62 892,52 | 62 892,52 | 44,2% |
| внебюджетные средства | 216 617,47 | 179 631,23 | 179 631,23 | 82,9% |
| *10.1.* | *Подпрограмма 1 "Чистая вода"* *(средства бюджета РГО)* | *995,00* | *995,00* | *995,00* | *100,0%* |
| *10.2.* | *Подпрограмма 2 "Системы водоотведения"* | *121 040,70* | *34 947,16* | *34 947,16* | *28,9%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *10 934,06* | *4 051,53* | *4 051,53* | *37,1%* |
| *средства бюджета МО* | *110 106,64* | *30 895,63* | *30 895,63* | *28,1%* |
| *10.3.* | *Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"* | *41 854,81* | *40 879,62* | *40 879,62* | *97,7%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *9 923,34* | *8 948,16* | *8 948,16* | *90,2%* |
| *средства бюджета МО* | *31 931,47* | *31 931,46* | *31 931,46* | *100,0%* |
| *10.4.* | *Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (средства бюджета РГО)* | *3 925,20* | *3 671,83* | *3 671,83* | *93,5%* |
| *10.5.* | *Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма"* | *220 337,47* | *183 274,66* | *183 274,66* | *83,2%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *3 578,00* | *3 578,00* | *3 578,00* | *100,0%* |
| *средства бюджета МО* | *142,00* | *65,43* | *65,43* | *46,1%* |
| *внебюджетные средства* | *216 617,47* | *179 631,23* | *179 631,23* | *82,9%* |
| **11.** | **"Предпринимательство"** | **73 083,47** | **72 822,88** | **72 822,88** | **99,6%** |
|    | средства бюджета РГО | 13 083,47 | 12 822,88 | 12 822,88 | 98,0% |
| внебюджетные средства | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| *11.1.* | *Подпрограмма 1 "Инвестиции"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *11.2.* | *Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *11.3.* | *Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства" (средства бюджета РГО)* | *13 083,47* | *12 822,88* | *12 822,88* | *98,0%* |
| *11.4.* | *"Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области"* | *60 000,00* | *60 000,00* | *60 000,00* | *100,0%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *внебюджетные средства* | *60 000,00* | *60 000,00* | *60 000,00* | *100,0%* |
| **12.** | **"Управление имуществом и муниципальными финансами"** | **429 872,59** | **415 755,10** | **415 755,10** | **96,7%** |
|   | средства бюджета РГО | 416 589,59 | 402 572,10 | 402 572,10 | 96,6% |
| средства бюджета МО | 13 283,00 | 13 183,00 | 13 183,00 | 99,2% |
| *12.1.*  | *Подпрограмма 1 "Развитие имущественного комплекса"* | *56 057,69* | *51 045,33* | *51 045,33* | *91,1%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *42 774,69* | *37 862,33* | *37 862,33* | *88,5%* |
| *средства бюджета МО* | *13 283,00* | *13 183,00* | *13 183,00* | *99,2%* |
| *12.2.* | *Подпрограмма 3 "Совершенствование муниципальной службы Московской области" (средства бюджета РГО)* | *839,16* | *747,40* | *747,40* | *89,1%* |
| *12.3.* | *Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами" (средства бюджета РГО)* | *1 541,04* | *163,22* | *163,22* | *10,6%* |
| *12.4.* | *Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО)* | *371 434,70* | *363 799,15* | *363 799,15* | *97,9%* |
| **13.** | **"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"** | **62 731,81** | **58 369,03** | **58 654,21** | **93,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 36 571,89 | 34 263,86 | 34 549,04 | 93,7% |
| средства бюджета МО | 20 175,92 | 17 661,38 | 17 661,38 |   |
| средства федерального бюджета | 5 944,00 | 5 754,87 | 5 754,87 | 96,8% |
| внебюджетные средства | 40,00 | 688,92 | 688,92 | 1722,3% |
| *13.1.* | *Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" (средства бюджета РГО)* | *21 438,83* | *20 156,20* | *20 156,20* | *94,0%* |
| *13.2.* | *Подпрограмма 2 "Мир и согласие. Новые возможности"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *13.3.* | *Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление Московской области"*  | *25 574,28* | *22 398,45* | *22 398,45* | *87,6%* |
| *средства бюджета РГО* | *5 398,36* | *4 737,07* | *4 737,07* | *87,8%* |
| *средства бюджета МО* | *20 175,92* | *17 661,38* | *17 661,38* | *87,5%* |
| *13.4.* | *Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья"*  | *9 774,70* | *10 059,51* | *10 344,69* | *102,9%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *9 734,70* | *9 370,59* | *9 655,77* | *96,3%* |
| *внебюджетные средства* | *40,00* | *688,92* | *688,92* | *1722,3%* |
| *13.5.* | *Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства федерального бюджета)* | *5 944,00* | *5 754,87* | *5 754,87* | *96,8%* |
| *13.6.* | *Подпрограмма 6 "Развитие туризма в Московской области"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *13.7.* | *Подпрограмма 7 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| **14.** | **"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"** | **375 925,84** | **372 251,30** | **372 251,30** | **99,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 196 363,32 | 193 571,59 | 193 571,59 | 98,6% |
| средства бюджета МО | 179 562,52 | 178 679,71 | 178 679,71 | 99,5% |
| *14.1.* | *Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования"* | *101 650,84* | *99 870,45* | *99 870,45* | *98,2%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *52 194,84* | *51 294,64* | *51 294,64* | *98,3%* |
| *средства бюджета МО* | *49 456,00* | *48 575,81* | *48 575,81* | *98,2%* |
| *14.2.* | *Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья"* | *274 275,00* | *272 380,85* | *272 380,85* | *99,3%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *144 168,48* | *142 276,95* | *142 276,95* | *98,7%* |
| *средства бюджета МО* | *130 106,52* | *130 103,90* | *130 103,90* | *100,0%* |
| **15.** | **"Цифровое муниципальное образование"** | **120 458,35** | **113 390,26** | **113 390,26** | **94,1%** |
|   | средства бюджета РГО | 83 837,87 | 81 429,45 | 81 429,45 | 97,1% |
| средства бюджета МО | 25 014,85 | 20 355,19 | 20 355,19 | 81,4% |
| средства федерального бюджета | 11 605,63 | 11 605,62 | 11 605,62 | 100,0% |
| *15.1.* | *Подпрограмма 1 "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"* | *66 083,68* | *65 611,33* | *65 611,33* | *99,3%* |
| *средства бюджета РГО* | *64 410,68* | *63 938,99* | *63 938,99* | *99,3%* |
| *средства бюджета МО* | *1 673,00* | *1 672,34* | *1 672,34* | *100,0%* |
| *15.2.* | *Подпрограмма 2 "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области"* | *54 374,67* | *47 778,93* | *47 778,93* | *87,9%* |
| *средства бюджета РГО* | *19 427,19* | *17 490,46* | *17 490,46* | *90,0%* |
| *средства бюджета МО* | *23 341,85* | *18 682,85* | *18 682,85* | *80,0%* |
| *средства федерального бюджета* | *11 605,63* | *11 605,62* | *11 605,62* | *100,0%* |
| **16.** | **"Архитектура и градостроительство"**  | **4 523,28** | **1 967,51** | **1 967,51** | **43,5%** |
|  | средства бюджета РГО | 2 547,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 1 976,00 | 1 967,51 | 1 967,51 | 99,6% |
| *16.1.* | *Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *16.2.* | *Подпрограмма 2 "Реализация политики пространственного развития"* | *4 523,28* | *1 967,51* | *1 967,51* | *43,5%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *2 547,28* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *средства бюджета МО* | *1 976,00* | *1 967,51* | *1 967,51* | *99,6%* |
| **17.** | **"Формирование современной комфортной городской среды"** | **599 356,24** | **572 623,66** | **572 623,66** | **95,5%** |
|   | средства бюджета РГО | 508 105,75 | 490 466,09 | 490 466,09 | 96,5% |
| средства бюджета МО | 90 998,49 | 81 905,57 | 81 905,57 | 90,0% |
| внебюджетные средства | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,0% |
| *17.1.* | *Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда"* | *188 957,97* | *183 284,63* | *183 284,63* | *97,0%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *148 373,46* | *143 246,24* | *143 246,24* | *96,5%* |
| *средства бюджета МО* | *40 584,51* | *40 038,39* | *40 038,39* | *98,7%* |
| *внебюджетные средства* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *17.2.* | *Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий"*  | *387 186,15* | *368 942,03* | *368 942,03* | *95,3%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *337 663,25* | *327 965,93* | *327 965,93* | *97,1%* |
| *средства бюджета МО* | *49 522,90* | *40 976,10* | *40 976,10* | *82,7%* |
| *17.3.* | *Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"* | *22 404,12* | *19 689,00* | *19 689,00* | *87,9%* |
| *средства бюджета РГО* | *21 969,04* | *19 253,92* | *19 253,92* | *87,6%* |
| *средства бюджета МО* | *183,08* | *183,08* | *183,08* | *100,0%* |
| *внебюджетные средства* | *252,00* | *252,00* | *252,00* | *100,0%* |
| *17.4.* | *Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"*  | *808,00* | *708,00* | *708,00* | *87,6%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *средства бюджета МО* | *708,00* | *708,00* | *708,00* | *100,0%* |
| **18.** | **"Строительство объектов социальной инфраструктуры"** | **969 067,50** | **534 457,04** | **534 457,04** | **55,2%** |
|   | средства бюджета РГО | 71 271,73 | 37 538,49 | 37 538,49 | 52,7% |
| средства бюджета МО | 897 795,77 | 496 918,55 | 496 918,55 | 55,3% |
| *18.1.* | *Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция) объектов культуры"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *18.2.* | *Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция) объектов образования"* | *958 286,53* | *525 043,61* | *525 043,61* | *54,8%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *60 490,76* | *28 125,06* | *28 125,06* | *46,5%* |
| *средства бюджета МО* | *897 795,77* | *496 918,55* | *496 918,55* | *55,3%* |
| *18.3.* | *Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО)* | *10 780,97* | *9 413,43* | *9 413,43* | *87,3%* |
| **19.** | **"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | **221 119,72** | **94 545,12** | **94 545,12** | **42,8%** |
|   | средства бюджета РГО | 56 201,78 | 18 625,39 | 18 625,39 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 164 917,94 | 75 919,73 | 75 919,73 | 46,0% |
| *19.1.* | *Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *19.2.* | *Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"* | *166 371,63* | *94 545,12* | *94 545,12* | *56,8%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *38 722,84* | *18 625,39* | *18 625,39* | *48,1%* |
| *средства бюджета МО* | *127 648,79* | *75 919,73* | *75 919,73* | *59,5%* |
| *19.3.* | *Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»* | *54 748,09* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
|  | *средства бюджета РГО* | *17 478,94* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| *средства бюджета МО* | *37 269,15* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ИТОГО | 6 256 075,80 | 5 384 570,25 | 5 394 363,19 | 86,1% |
|   | средства бюджета РГО | 2 541 999,18 | 2 379 426,94 | 2 379 712,12 | 93,6% |
| средства бюджета МО | 3 204 724,13 | 2 539 891,07 | 2 539 891,07 | 79,3% |
| средства федерального бюджета | 201 363,89 | 194 454,29 | 194 454,29 | 96,6% |
| внебюджетные источники | 307 988,60 | 270 797,95 | 280 305,71 | 87,9% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| **Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 4 квартала 2022 года** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение  | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 4 кв.2022г. | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.**  | **Муниципальная программа «Здравоохранение»** |
| ***1.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения | Процент | 21,1 | 25 | 39,7 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области | Процент | - | 82 | 87 | Показатель достигнут |
| ***1.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | коэффициент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| **2.** | **Муниципальная программа «Культура»** |
| ***2.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации*** |
| 1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана проектная документация | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***2.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие музейного дела в Московской области*** |
| 1 | Перевод в электронный вид музейных фондов | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***2.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела в Московской области*** |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 29 798 | 29 900 | 29 900 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек) | посещение | 0 | 5,57 | 5,57 | Показатель достигнут |
| ***2.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"*** |
| 1. | **Приоритетный показатель 2022** Число посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | - | 782,568 | 1 048,61 | Показатель достигнут |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 100 | 100 | 87,24 | Сокращено дополнительное финансирование на стимулирующие выплаты и доплаты из бюджета РГО, по сравнению с 2021 годом. В МБУК РГО «Объединенная дирекция парков» из 13 человек штатных единиц - 9 единиц являются рабочими должностями с минимальным размером оплаты труда. МБУК РГО "ЦКС" с 01.01.2022 переведена с "Ведущей группы по оплате труда руководителей" на "Первую группу по оплате труда руководителей". |
| 3 | Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов | Единица | 237 | 284 | 182  | Снижение количества праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов связано с тем, что в ЦКиИ Тучково и ДК Юбилейном было мало выездов на фестивали. |
| 4 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***2.5.*** | ***Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***2.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области*** |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | - | 12,54 | 13,08 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | Процент | - | 3,56 | 4,83 | Показатель достигнут |
| ***2.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие архивного дела*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 5,5 | 8 | 8 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению | единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***2.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечивающая подпрограмма*** |
| 1 | Доля фактического количества проведенных Управлением культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***2.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие парков культуры и отдыха*** |
| 1 | Число посетителей парков культуры и отдыха | Тысяча человек | 19,2 | 27 | 83,3 | Показатель достигнут |
| **3.** | **Муниципальная программа «Образование»** |
| ***3.1.*** | ***Подпрограмма 1 Дошкольное образование*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 107,4 | 103,4 | 103,7 | Показатель достигнут |
| ***3.2.*** | ***Подпрограмма 2 Общее образование"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 1 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 110 | 112,1 | 127,6 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам. к общему числу выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 5,07 | 5,47 | 4,3 | Количество выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам составляет - 12 человек. Общее число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 278 человек. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам, процент | Процент | 19,74 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Единица | 3 | 3 | 3 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Штука | 0 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***3.3.*** | ***Подпрограмма 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 90,19 | 85 | 85 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Тысяча человек | 0,038 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Профессиональное образование*** |
| 1 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **4.** | **Муниципальная программа «Социальная защита населения»**  |
| ***4.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Социальная поддержка граждан*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Активное долголетие | Процент | 1,27 | 10,5 | 10,93 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Уровень бедности | Процент | 6,9 | 5,8 | 5,7 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма 2 Доступная среда*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов | Процент | 66.4 | 79,8 | 92,3 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 97 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого возраста  | Процент | 46 | 50 | 50 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста  | Процент | 99 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Единица | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма: 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению  | Процент | 55,7 | 56 | 72,2 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 59,5 | 62 | 75,1 | Показатель достигнут |
| ***4.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда*** |
| 1 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,067 | 0,061 | 0 | Показатель достигнут |
| ***4.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Единиц | 16 | 16 | 16 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 9 | 9 | 9 | Показатель достигнут |
| 3 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах | Квадратный метр | 30 | 30 | 30 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 14 | 14 | 14 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 7 | 7 | 7 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 6 | 6 | 6 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 8 | 8 | 8 | Показатель достигнут |
| 9 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения. | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 595,6 | Показатель достигнут |
| 10 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО.в сфере социальной защиты населения | Квадратный метр | 565,6 | 565,6 | 565,6 | Показатель достигнут |
| 11 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | - | 192 | 192 | Показатель достигнут |
| 12 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | единиц | - | 11 | 11 | Показатель достигнут |
| **5.**  | **Муниципальная программа «Спорт»** |
| ***5.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Развитие физической культуры и спорта*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 40,5 | 51,2 | 51,2 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | 95,79 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Рузского городского округа Московской области | Процент | 65,24 | 60,1 | 60,1 | Показатель достигнут |
| 5 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городском округе Московской области | Процент | 11 | 16 | 16 | Показатель достигнут |
| 6 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Процент | 81 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | Макропоказатель – Доля населения Рузского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент | 25,3 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 8 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 99,6 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Макропоказатель – Доля жителей Рузского городского округа Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Процент | 47 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 93 | 109 | 109 | Показатель достигнут |
| 11 | Доля жителей Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 30,3 | 31,2 | 31,2 | Показатель достигнут |
| 12 | Доля обучающихся и студентов Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Процент | 50,3 | 51,2 | 51,2 | Показатель достигнут |
| 13 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Рузском городском округе Московской области | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***5.3.*** | ***Подпрограмма 3 Подготовка спортивного резерва***  |
| 1 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 84,4 | 93,7 | 93,7 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Процент | 95 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **6.** | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»**  |
| ***6.1.*** | ***Подпрограмма 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100,2 | 100,3 | 91,7 | Не достижение запланированного значения показателя связано со снижением производства продукции животноводства (снижение объемов производства молока, скота в живом весе в хозяйствах агрохолдинга АО "Русское молоко"). |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Миллион рублей | 166,4 | 2000 | 1450 | Модернизация производств, приобретение оборудования ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 17,8 | 17,0 | 12,6 | Снижение объемов производства молока в хозяйствах АО "Русское молоко", в связи со сокращением молочного поголовья скота. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Скотомест | 0 | 300 | 30 | Введено 30 скотомест МРС КФХ "Фролково Агро". Проекты по строительству/реконструкции животноводческих комплексов в 2022 году не реализовывались. |
| ***6.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | 636,8 | 741,96 | 741,96 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | 0,500 | 1,1379  | 5,3419  | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | 2 056 | 0 | 162,35 | Показатель достигнут |
| ***6.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Комплексное развитие сельских территорий*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров | Процент | 70 | 75 | 75 | Показатель достигнут |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья | Квадратный метр | 0 | 291 | 0 | Рузский г.о. в 2022 году не прошел конкурсный отбор среди работников АПК и социальной сферы. |
| 3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Километр | 3,63 | 0 | 5,4 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единица | - | 3 | 3 | Показатель достигнут |
| ***6.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отловленных животных без владельцев | Единиц | 198 | 78 | 80 | Показатель достигнут |
| ***6.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Объем экспорта продукции АПК | Тысяча долларов | 181 | 1403,39 | 1405 | Показатель достигнут |
| **7.** | **Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»** |
| ***7.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Охрана окружающей среды*** |
| 1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Единица | - | 7 | 7 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | - | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| ***7.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие водохозяйственного комплекса*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние | штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***7.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Развитие лесного хозяйства*** |
|   | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в объеме обнаруженных отходов | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***7.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Тысяча человек | - | 62,7 | 62,7 | Показатель достигнут |
| **8.** | **Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**  |
| ***8.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно | Количество | 777 | 877 | 747 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно | единица/процент | 376 | 395 | 534 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Процент | 27,08 | 6,25 | 6,12 | 3 кладбища рассмотрены на МВК (всего 49 кладбищ) |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единиц | - | 7 | 8 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных мемориальных знаков | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | Инвентаризация мест захоронения | Процент | 39,53 | 100 | 97 | Инвентаризацию оставшихся кладбищ планируется провести в 1 кв. 2023 г. |
| 8 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 90 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | Процент | 100 | 115 | 115 | Показатель достигнут |
| 10 | Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории Московской области | Единиц | 0 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 11 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 100 | 106 | 106 | Показатель достигнут |
| 12 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 100 | 99,7 | 99,8 | Информация представлена Рузским ОВД |
| 13 | Снижение уровня вовлечённости населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Единица | - | 76,53 | 34,5  | Показатель достигнут |
| 14 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. чел. | Единица | - | 67,78 | 0,9 | Показатель достигнут |
| 15 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 16 | Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований МО, являющимися взыскателями по исполнительным производствам | Единица | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***8.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Степень готовности муниципального звена МО системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению | Процент | 7,3 | 23 | 23 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Процент | 14 | 22 | 22 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее временя совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | Процент | 56 | 45,5 | 45 | Показатель достигнут |
| ***8.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования | Процент | 95 | 99 | 99 | Показатель достигнут |
| ***8.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года | Процент | 15,5 | 18,5 | 18,5 | Показатель достигнут |
| ***8.5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Процент | 1 | 4 | 4 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | Процент | 10 | 14 | 14 | Показатель достигнут |
| **9.** | **Муниципальная программа «Жилище»**  |
| ***9.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Создание условий для жилищного строительства*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 3 | 0 | 15 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Штука | - | 882 | 686  | В связи с действием дачной амнистии собственники незарегистрированных объектов обращаются в Росреестр без получения уведомлений |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Объем ввода ИЖС, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Квадратный метр | 90 550 | 75 850 | 166 090 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами-участниками долевого строительства | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***9.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение жильем молодых семей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты  | Семья | 23 | 10 | 10 | Показатель достигнут |
| ***9.3.*** | ***Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 16 | 17 | 17 | Показатель достигнут |
| ***9.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Социальная ипотека"*** |
| 1 | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 3 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| ***9.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | Штука | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| ***9.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **10.** | **Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**  |
| ***10.1*** | ***Подпрограмма 1. Чистая вода*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | 83 | 86 | 86 | Показатель достигнут |
| 3 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Единица | - | 37 | 37 | Показатель достигнут |
| ***10.2*** | ***Подпрограмма: 2. Системы водоотведения*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тыс. куб. м. | - | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 3 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***10.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Единица | - | 1 | 0 | В связи с невыполнением работ подрядной организацией по строительству котельной в г. Руза, ул. Говорова, д. 1 |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 67 | 100 | 0 | В бюджете Рузского городского округа средства не предусмотрены |
| 3 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Рубль | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***10.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | 22 | 28,8 | 29,3 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 68,86 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | 11 | 17 | 17 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | 40,47 | 59,81 | 59,81 | Показатель достигнут |
| **11.** | **Муниципальная программа «Предпринимательство»**  |
| ***11.1.*** | ***Подпрограмма 1 Инвестиции***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 50,72 | 55,72 | 62,09 |  Показатель достигнут.  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных рабочих мест | Единиц | 1167 | 714 | 714 |  Показатель достигнут.  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 113,7 | 109,1 | 110,2 |  Показатель достигнут.  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за отчетный период (прошлый год) | процентов | - | 53,13 | 61,88 |  Показатель достигнут.  |
| ***11.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие конкуренции*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Процент | 62,62 | 40 | 83,3 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок | Процент | 27,74 | 35 | 16,5 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб  | Процент | 1,03 | 3,6 | 2,3 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Процент | 19,19 | 8 | 8,7 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок | Процент | - | 7 | 12,6 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам | Процент | - | 41 | 8,7 | Показатель достигнут |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | Единиц | 5 | 5 | 5 | Показатель достигнут |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее количество участников состоявшихся закупок | Единиц | 5,46 | 4,3 | 3,9 | По итогам 2022 года значение показателя не достигнуто. В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| ***11.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 245 | 434,45 | 474 | Показатель достигнут. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 38,96 | 24,12 | 24,12 | Показатель достигнут. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Единиц | 21 | 12 | 14 |  Показатель достигнут.  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | 68 | 363 | 483 |  Показатель достигнут.  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Единиц | 700 | 1495 | 1517 |  Показатель достигнут.  |
| ***11.4.*** | ***Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. метры на 1000 жителей | 1 562,5 | 1 573,3 | 1 379,9 | В связи со сложной экономической ситуацией, нарушением логистики на фоне санкций многие предприниматели прекратили свою торговую деятельность.  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост площадей торговых объектов | Тыс.кв. м. | 0,5 | 0,1 | 0 | Площадь торговых объектов осталась на уровне 2021 года |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС | Процент | 100 | 39,2 | 39,2 |  Показатель достигнут.  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Посадочное место | 20 | 20 | 20 | Показатель достигнут. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания | Рабочее место | 7 | 5 | 13 |  Показатель достигнут.  |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 1 | 0,5 | 0,2 |  Показатель достигнут.  |
| 7 | Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или капитальному (текущему) ремонту по программе «100 бань Подмосковья» | Единиц | 2 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **12.** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами»**  |
| **12.1.** | **1. Развитие имущественного комплекса** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 91 | ПИР ведется в полном объеме, при расчете показателя учитывается поданные в суд, либо рассматриваемые в суде дела. Период принятия в работу искового заявления длительный |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 100 | 94 | ПИР ведется в полном объеме. Один из основных должником АО "Жилсервис" - ресурсоснабжающая организация, находящаяся в сложном финансовом состоянии |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК | Процент | 30 | 50 | 166 | Показатель достигнут. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Проверка использования земель | Процент | 100 | 100 | 0 | Постановлением 336 Мособлдумы введены ограничения по проверкам |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 100 | 75 | Несогласие многодетных семей с предоставляемыми земельными участками  |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 91 | Ведется претензионная работа с должниками. |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Исключение незаконных решений по земле | Штука | 0 | 0 | 1310  | Несогласие Министерства имущественных отношений с решениями, принятыми Администрацией |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 100 | 93 | Ведется претензионная работа с должниками. |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост земельного налога | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Процент | 20 | 20 | 0 | Отсутствует заинтересованность субъектов МСП в земельных участках, утвержденных для МСП |
| ***12.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области*** |
| 1 | Доля работников органов местного самоуправления, прошедших обучение, переобучение, повышение квалификации и обмену опытом специалистов в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 20 | Показатель достигнут. |
| 2 | Доля работников органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации муниципальных служащих, в т.ч участие в краткосрочных семинарах в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 20 | Показатель достигнут. |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Управление муниципальными финансами*** |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | -5 | 5 | 19,4 | Показатель достигнут. |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 90 | 98 | 98,2  |  Показатель достигнут.  |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского городского округа | Процент | 0 | 0 | 0 |  Показатель достигнут. |
| **13.** | **Муниципальная программа«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»** |
| ***13.1.*** |  ***Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Информирование населения в средствах массовой информации | Процент | 100 | 114,46 | 158 | Показатель достигнут. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Уровень информированности населения в социальных сетях | Балл | 0 | 4 | 4 | Показатель достигнут. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 7 | В Рузском г.о. имеется 7 незаконных конструкций, в 4 квартале удалось провести работу по двум конструкциям, но появились две новые незаконные. По всем объектам ведутся работы. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций (Вместо показателя "Снижение неналоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской области (в части задолженности по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций" | Процент | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут. |
| ***13.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Мир и согласие. Новые возможности*** |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Тыс. чел. | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут. |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования | Тыс. чел. | 3 | 3 | 3 | Показатель достигнут. |
| ***13.3.*** | ***Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области*** |
| 1 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов  | Единиц | - | 11 | 11 | Показатель достигнут. |
| ***13.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Молодежь Подмосковья*** |
| 1 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 30 | 39 | 91 | Показатель достигнут. |
| ***13.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие туризма в Московской области*** |
| 1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Миллион человек | - | 0,55 | 0,53 | На территории округа проводилось недостаточное количество событийных мероприятий |
| ***13.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | 7 868 | 11514  | 11576  | Показатель достигнут. |
| **14.** | **Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** |
| ***14.1.*** | ***1. Пассажирский транспорт общего пользования*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | 81,82 | 75 | 90,28 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 65 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| ***14.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Дороги Подмосковья*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Километров на тысячу кв. метров | 41,6/198,3 | 5,159/36,11 | 7,83/54,83 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек на 100 тыс. населения | 19,38 | 9,48 | 13,18 | Погибло 8 человек (на дорогах: федерального значения - 3, регионального и межмуниципального значения - 5). |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. на погонный метр | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети  | Количество машиномест | 552 | 20 | 20 | Показатель достигнут |
| **15.** | **Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»**  |
| ***15.1.*** | ***Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 96,6 | 96,7 | 96,9 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Минут | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Показатель достигнут |
| 4 | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Процент | - | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 5 | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Процент | 93,9 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***15.2.*** | ***Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 87 | 87,2 | 87,2 | Показатель достигнут.  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 98 | 98 | 98 | Показатель достигнут. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут.  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | 90 | 95,5 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут.  |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут.  |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут.  |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут.  |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единиц | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Процент | - | 85,71 | 85,71 | Показатель достигнут.  |
| 11 | **Приоритетный показатель 2022** Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут.  |
| 12 | **Приоритетный показатель 2022** Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут.  |
| 13 | **Приоритетный показатель 2022** Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Процент | 30 | 30 | 0 | Показатель достигнут.  |
| 14 | **Приоритетный показатель 2022** Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 75 | 75 | 75 | Показатель достигнут.  |
| 15 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 97 | 100 | 100 | Показатель достигнут.  |
| **16.** | **Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»** |
| ***16.1.*** | ***Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа"*** |
| 1. | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 2. | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 4. | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| ***16.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Реализация политики пространственного развития*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единиц | 0 | 10 | 28 | Показатель достигнут |
| **17.** | **Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»**  |
| ***17.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных детских игровых площадок | Единица | - | 6 | 6 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Замена детских игровых площадок |  Единица | - | 18 | 18 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству |  Единица | - | 34 | 34 | Показатель достигнут |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | - | 20 | 20 | Показатель достигнут |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Единица | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| ***17.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Содержание территорий общего пользования | единиц | - | 188 | 188 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Квадратный метр | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Штука | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | - | 7640  | 22457,67  | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Штука | - | 9 | 9 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | - | 13  | 13  | Показатель достигнут |
| ***17.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Единиц | - | 1 | 31 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | - | 6 | 21 | Показатель достигнут |
| **18.** | **Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**  |
| ***18.2.*** | ***Подпрограмма: 2. "Строительство (реконструкция) объектов культуры"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***18.3.*** | ***Подпрограмма: 3. "Строительство (реконструкция) объектов образования"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **19.** | **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** |
| ***19.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча кв. метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***19.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области*** |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | - | 1,29 | 0,03 | Переселено одно жилое помещение в ЖК "Дружный" |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | - | 0,09 | 0,001 | Переселен один человек в ЖК "Дружный" |
| 3 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | - | 0,13 | 0,92 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | - | 0,006 | 0,041 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 6 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 7 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 8 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| ***19.3*** | ***Подпрограмма: 3. Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»*** |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | - | 3,13 | 0 | В связи с тем, что объект ЖК "Северное сияние" не введен в эксплуатация, квартиры не переданы в муниципальную собственность |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | - | 0,211 | 0 | В связи с тем, что объект ЖК "Северное сияние" не введен в эксплуатация, квартиры не переданы в муниципальную собственность |
| 3 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | - | 0,015 | 0 | В связи с тем, что объект ЖК "Северное сияние" не введен в эксплуатация, квартиры не переданы в муниципальную собственность |
| 4 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | - | 0,29 | 0 | В связи с тем, что объект ЖК "Северное сияние" не введен в эксплуатация, квартиры не переданы в муниципальную собственность |