Оперативный отчет

о реализации муниципальных программ

Рузского городского округа

за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 направляю Вам для ознакомления подготовленный отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 1 полугодие 2024 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском городском округе в 2024 году реализуется 19 муниципальных программ (81 подпрограмма).

Плановый объём финансирования муниципальных программ РГО на 2024 год из всех источников финансирования (в соответствии с утвержденными постановлениями) составил 6 466 962,17 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 3 467 936,61 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 2 572 815,52 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 71 316,77 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 354 893,28 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 2 398 289,05 тыс. рублей (37,1 % от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 1 319 349,97 тыс. рублей (38 %);

- бюджета Московской области – 991 457,77 тыс. рублей (38,5 %);

- федерального бюджета – 48 105,08 тыс. рублей (67,5 %);

- внебюджетных источников – 39 376,23 тыс. рублей (11,1 %).

Всего в муниципальные программы округа включено 192 показателя, из которых установлены значения на 2024 год по 126 показателям, из них:

- 63 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы и согласованные с ЦИО МО по направлениям деятельности, из них:

- 22 показателя выполнены (34,9 %);

- 41 показатель находится в стадии реализации (65,1 %).

- 63 - показатели муниципальных программ, из них:

- 31 показатель выполнен (49,2 %);

- 32 показателя находятся в стадии реализации (50,8 %).

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ Рузского

городского округа за 1 полугодие 2024 года на 6 л. в 1 экз.;

2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского

городского округа за 1 полугодие 2024 года на 19 л. в 1 экз.

|  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативный отчет об выполнении муниципальных программ Рузского городского округа за 1 полугодие 2024 года |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источники финансирования | Объем финанси-рования на 2024 год | Выполнено за 1 полуг. 2024 года | Профинан-сировано за 1 полуг. 2024 года | % выпол-ненения (гр.4/гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "Здравоохранение" | 900,00 | 225,00 | 225,00 | 25,0% |
|  | средства бюджета РГО | 900,00 | 225,00 | 225,00 | 25,0% |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.2. | Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" (средства бюджета РГО) | 900,00 | 225,00 | 225,00 | 25,0% |
| 2. | "Культура и туризм" | 415 126,47 | 196 027,35 | 196 027,35 | 47,2% |
|  | средства бюджета РГО | 390 340,12 | 186 586,44 | 186 586,44 | 47,8% |
|  | средства бюджета МО | 10 211,45 | 211,45 | 211,45 | 2,1% |
|  | средства федерального бюджета | 355,48 | 355,48 | 355,48 | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 14 219,42 | 8 873,98 | 8 873,98 | 62,4% |
| 2.1. | Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.2. | Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" | 17 501,00 | 7 104,95 | 7 104,95 | 40,6% |
|  | средства бюджета РГО | 17 031,00 | 6 831,10 | 6 831,10 | 40,1% |
|  | внебюджетные средства | 470,00 | 273,85 | 273,85 | 58,3% |
| 2.3. | Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела" | 88 994,74 | 34 685,34 | 34 685,34 | 39,0% |
|  | средства бюджета РГО | 78 547,81 | 34 293,41 | 34 293,41 | 43,7% |
|  | средства бюджета МО | 10 161,45 | 161,45 | 161,45 | 1,6% |
|  | средства федерального бюджета | 205,48 | 205,48 | 205,48 | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 80,00 | 25,00 | 25,00 | 31,3% |
| 2.4. | Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" | 170 276,49 | 76 459,09 | 76 459,09 | 44,9% |
|  | средства бюджета РГО | 167 169,99 | 73 240,05 | 73 240,05 | 43,8% |
|  | средства бюджета МО | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0% |
|  | средства федерального бюджета | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 3 106,50 | 3 219,04 | 3 219,04 | 103,6% |
| 2.5. | Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.6. | Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры" | 126 585,03 | 72 907,28 | 72 907,28 | 57,6% |
|  | средства бюджета РГО | 116 022,11 | 67 551,19 | 67 551,19 | 58,2% |
|  | внебюджетные средства | 10 562,92 | 5 356,09 | 5 356,09 | 50,7% |
| 2.7. | Подпрограмма 7 "Развитие туризма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.8. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 11 569,21 | 4 670,69 | 4 670,69 | 40,4% |
| 3. | "Образование" | 1 924 704,24 | 999 162,97 | 999 162,97 | 51,9% |
|  | средства бюджета РГО | 624 769,78 | 221 205,45 | 221 205,45 | 35,4% |
|  | средства бюджета МО | 1 238 084,40 | 734 829,24 | 734 829,24 | 59,4% |
|  | средства федерального бюджета | 61 850,06 | 43 128,28 | 43 128,28 | 69,7% |
| 3.1. | Подпрограмма 1 "Общее образование" | 1 871 023,99 | 977 776,95 | 977 776,95 | 52,3% |
|  | средства бюджета РГО | 571 089,53 | 199 819,43 | 199 819,43 | 35,0% |
|  | средства бюджета МО | 1 238 084,40 | 734 829,24 | 734 829,24 | 59,4% |
|  | средства федерального бюджета | 61 850,06 | 43 128,28 | 43 128,28 | 69,7% |
| 3.2. | Подпрограмма 2 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | 27 961,28 | 9 239,54 | 9 239,54 | 33,0% |
|  | средства бюджета РГО | 27 961,28 | 9 239,54 | 9 239,54 | 33,0% |
| 3.3. | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 25 718,97 | 12 146,48 | 12 146,48 | 47,2% |
| 4. | "Социальная защита населения" | 34 273,85 | 11 826,48 | 11 826,48 | 34,5% |
|  | средства бюджета РГО | 27 837,85 | 10 397,59 | 10 397,59 | 37,4% |
|  | средства бюджета МО | 6 436,00 | 1 428,89 | 1 428,89 | 22,2% |
| 4.1. | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" (средства бюджета РГО) | 19 029,30 | 9 264,66 | 9 264,66 | 48,7% |
| 4.2. | Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | 12 586,55 | 1 689,96 | 1 689,96 | 13,4% |
|  | средства бюджета РГО | 8 808,55 | 1 132,93 | 1 132,93 | 12,9% |
|  | средства бюджета МО | 3 778,00 | 557,03 | 557,03 | 14,7% |
| 4.3. | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета МО) | 2 658,00 | 871,86 | 871,86 | 32,8% |
| 4.5. | Подпрограмма 6 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.6. | Подпрограмма 7 "Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 5. | "Спорт" | 236 931,37 | 66 021,49 | 66 021,49 | 27,9% |
|  | средства бюджета РГО | 151 277,38 | 65 260,26 | 65 260,26 | 43,1% |
|  | средства бюджета МО | 84 376,48 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 1 277,51 | 761,23 | 761,23 | 59,6% |
| 5.1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | 166 397,27 | 34 280,44 | 34 280,44 | 20,6% |
|  | средства бюджета РГО | 80 743,28 | 33 519,21 | 33 519,21 | 41,5% |
|  | средства бюджета МО | 84 376,48 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 1 277,51 | 761,23 | 761,23 | 59,6% |
| 5.2. | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | 56 528,00 | 24 756,98 | 24 756,98 | 43,8% |
|  | средства бюджета РГО | 56 528,00 | 24 756,98 | 24 756,98 | 43,8% |
| 5.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 14 006,10 | 6 984,07 | 6 984,07 | 49,9% |
| 6. | "Развитие сельского хозяйства" | 21 582,84 | 1 886,51 | 1 886,51 | 8,7% |
|  | средства бюджета РГО | 13 159,19 | 93,81 | 93,81 | 0,7% |
|  | средства бюджета МО | 7 255,95 | 1 792,70 | 1 792,70 | 24,7% |
|  | средства федерального бюджета | 1 166,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6.1. | Подпрограмма 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6.2. | Подпрограмма 2 "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации" (средства бюджета РГО) | 10 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6.3. | Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий" | 6 884,84 | 590,00 | 590,00 | 8,6% |
|  | средства бюджета РГО | 2 989,19 | 93,81 | 93,81 | 3,1% |
|  | средства бюджета МО | 2 727,95 | 496,19 | 496,19 | 18,2% |
|  | средства федерального бюджета | 1 166,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия" (средства бюджета МО) | 4 528,00 | 1 296,51 | 1 296,51 | 28,6% |
| 7. | "Экология и окружающая среда" | 36 987,23 | 3 884,97 | 3 884,97 | 10,5% |
|  | средства бюджета РГО | 25 747,84 | 3 607,39 | 3 607,39 | 14,0% |
|  | средства бюджета МО | 11 239,39 | 277,58 | 277,58 | 2,5% |
| 7.1. | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" (средства бюджета РГО) | 887,00 | 89,50 | 89,50 | 10,1% |
| 7.2. | Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" (средства бюджета РГО) | 10 425,24 | 2 186,84 | 2 186,84 | 21,0% |
| 7.3. | Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства" | 1 750,75 | 277,58 | 277,58 | 15,9% |
|  | средства бюджета РГО | 400,68 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 1 350,07 | 277,58 | 277,58 | 20,6% |
| 7.4. | Подпрограмма 5 "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" | 23 924,24 | 1 331,05 | 1 331,05 | 5,6% |
|  | средства бюджета РГО | 14 034,92 | 1 331,05 | 1 331,05 | 9,5% |
|  | средства бюджета МО | 9 889,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8. | "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 90 673,09 | 23 324,88 | 23 324,88 | 25,7% |
|  | средства бюджета РГО | 89 322,09 | 23 324,88 | 23 324,88 | 26,1% |
|  | средства бюджета МО | 1 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | 65 644,12 | 14 326,86 | 14 326,86 | 21,8% |
|  | средства бюджета РГО | 64 293,12 | 14 326,86 | 14 326,86 | 22,3% |
|  | средства бюджета МО | 1 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области" (средства бюджета РГО) | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 100,0% |
| 8.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" (средства бюджета РГО) | 610,75 | 410,32 | 410,32 | 67,2% |
| 8.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" (средства бюджета РГО) | 3 850,22 | 110,00 | 110,00 | 2,9% |
| 8.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области" (средства бюджета РГО) | 306,00 | 29,98 | 29,98 | 9,8% |
| 8.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 20 096,00 | 8 281,72 | 8 281,72 | 41,2% |
| 9. | "Жилище" | 63 600,03 | 41 871,02 | 41 871,02 | 65,8% |
|  | средства бюджета РГО | 13 019,03 | 9 887,21 | 9 887,21 | 75,9% |
|  | средства бюджета МО | 48 433,30 | 16 895,35 | 16 895,35 | 34,9% |
|  | средства федерального бюджета | 2 147,70 | 2 147,69 | 2 147,69 | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 12 940,77 | 12 940,77 | - |
| 9.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для жилищного строительства" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" | 25 054,03 | 34 862,88 | 34 862,88 | 139,2% |
|  | средства бюджета РГО | 13 019,03 | 9 887,21 | 9 887,21 | 75,9% |
|  | средства бюджета МО | 9 887,30 | 9 887,21 | 9 887,21 | 100,0% |
|  | средства федерального бюджета | 2 147,70 | 2 147,69 | 2 147,69 | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 12 940,77 | 12 940,77 | - |
| 9.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 38 546,00 | 7 008,14 | 7 008,14 | 18,2% |
|  | средства бюджета МО | 38 546,00 | 7 008,14 | 7 008,14 | 18,2% |
| 9.4. | Подпрограмма 4 "Социальная ипотека" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.5. | Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.6. | Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.7. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10. | "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 736 576,37 | 137 898,78 | 137 898,78 | 18,7% |
|  | средства бюджета РГО | 95 155,12 | 29 965,66 | 29 965,66 | 31,5% |
|  | средства бюджета МО | 321 525,90 | 107 933,12 | 107 933,12 | 33,6% |
|  | внебюджетные средства | 319 895,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.1. | Подпрограмма 1 "Чистая вода" | 20 370,91 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 860,91 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 19 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.2. | Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" | 357 472,45 | 125 402,82 | 125 402,82 | 35,1% |
|  | средства бюджета РГО | 73 697,06 | 27 786,09 | 27 786,09 | 37,7% |
|  | средства бюджета МО | 283 775,39 | 97 616,73 | 97 616,73 | 34,4% |
| 10.3. | Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 55 237,18 | 12 495,96 | 12 495,96 | 22,6% |
|  | средства бюджета РГО | 17 486,67 | 2 179,57 | 2 179,57 | 12,5% |
|  | средства бюджета МО | 37 750,51 | 10 316,39 | 10 316,39 | 27,3% |
| 10.4. | Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.5. | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | 303 495,83 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 3 110,48 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 300 385,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.6. | Подпрограмма 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (средства бюджета МО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11. | "Предпринимательство" | 35 923,90 | 23 740,80 | 23 740,80 | 66,1% |
|  | средства бюджета РГО | 17 423,90 | 6 940,55 | 6 940,55 | 39,8% |
|  | внебюджетные средства | 18 500,00 | 16 800,25 | 16 800,25 | 90,8% |
| 11.1. | Подпрограмма 1 "Инвестиции" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.2. | Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.3. | Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства" (средства бюджета РГО) | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.4. | "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области" (внебюджетные средства) | 18 500,00 | 16 800,25 | 16 800,25 | 90,8% |
| 11.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 16 223,90 | 6 940,55 | 6 940,55 | 42,8% |
| 12. | "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 602 363,37 | 235 034,93 | 235 034,93 | 39,0% |
|  | средства бюджета РГО | 563 211,37 | 226 334,10 | 226 334,10 | 40,2% |
|  | средства бюджета МО | 39 152,00 | 8 700,83 | 8 700,83 | 22,2% |
| 12.1. | Подпрограмма 1 "Эффективное управление имущественным комплексом" | 87 789,83 | 22 698,15 | 22 698,15 | 25,9% |
|  | средства бюджета РГО | 58 970,83 | 13 997,32 | 13 997,32 | 23,7% |
|  | средства бюджета МО | 28 819,00 | 8 700,83 | 8 700,83 | 30,2% |
| 12.2. | Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" (средства бюджета РГО) | 20 401,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.3. | Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 494 172,24 | 212 336,78 | 212 336,78 | 43,0% |
|  | средства бюджета РГО | 483 839,24 | 212 336,78 | 212 336,78 | 43,9% |
|  | средства бюджета МО | 10 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13. | "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 43 466,92 | 15 055,22 | 15 055,22 | 34,6% |
|  | средства бюджета РГО | 37 670,09 | 12 581,59 | 12 581,59 | 33,4% |
|  | средства федерального бюджета | 5 796,83 | 2 473,63 | 2 473,63 | 42,7% |
| 13.1. | Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" (средства бюджета РГО) | 12 366,38 | 370,40 | 370,40 | 3,0% |
| 13.2. | Подпрограмма 2 "Мир и согласие. Новые возможности" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.3. | Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.4. | Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья" (средства бюджета РГО) | 1 172,00 | 29,69 | 29,69 | 2,5% |
| 13.5. | Подпрограмма 5 "Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области" (средства бюджета РГО) | 88,00 | 817,27 | 817,27 | 928,7% |
| 13.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" | 29 840,54 | 13 837,86 | 13 837,86 | 46,4% |
|  | средства бюджета РГО | 24 043,71 | 11 364,23 | 11 364,23 | 47,3% |
|  | средства федерального бюджета | 5 796,83 | 2 473,63 | 2 473,63 | 42,7% |
| 14. | "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 913 080,15 | 204 516,37 | 204 516,37 | 22,4% |
|  | средства бюджета РГО | 374 420,93 | 171 839,94 | 171 839,94 | 45,9% |
|  | средства бюджета МО | 538 659,22 | 32 676,43 | 32 676,43 | 6,1% |
| 14.1. | Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования" | 100 888,75 | 67 571,62 | 67 571,62 | 67,0% |
|  | средства бюджета РГО | 52 100,75 | 34 895,19 | 34 895,19 | 67,0% |
|  | средства бюджета МО | 48 788,00 | 32 676,43 | 32 676,43 | 67,0% |
| 14.2. | Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" | 812 191,40 | 136 944,75 | 136 944,75 | 16,9% |
|  | средства бюджета РГО | 322 320,18 | 136 944,75 | 136 944,75 | 42,5% |
|  | средства бюджета МО | 489 871,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14.3. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15. | "Цифровое муниципальное образование" | 103 791,78 | 37 394,27 | 37 394,27 | 36,0% |
|  | средства бюджета РГО | 103 791,78 | 37 394,27 | 37 394,27 | 36,0% |
| 15.1. | Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 960,00 | 213,33 | 213,33 | 22,2% |
| 15.2. | Подпрограмма 2 "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" | 18 419,74 | 7 268,78 | 7 268,78 | 39,5% |
| 15.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 84 412,04 | 29 912,16 | 29 912,16 | 35,4% |
| 16. | "Архитектура и градостроительство" | 4 796,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 4 796,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 16.1. | Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 16.2. | Подпрограмма 2 "Реализация политики пространственного развития" | 4 796,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 4 796,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17. | "Формирование современной комфортной городской среды" | 927 889,01 | 291 068,03 | 291 068,03 | 31,4% |
|  | средства бюджета РГО | 887 660,40 | 290 678,05 | 290 678,05 | 32,7% |
|  | средства бюджета МО | 39 228,61 | 389,98 | 389,98 | 1,0% |
|  | внебюджетные средства | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.1. | Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | 105 895,14 | 5,38 | 5,38 | 0,5% |
|  | средства бюджета РГО | 67 873,53 | 5,38 | 5,38 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 38 021,61 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.2. | Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах" | 821 993,87 | 291 062,65 | 291 062,65 | 35,4% |
|  | средства бюджета РГО | 819 786,87 | 290 672,67 | 290 672,67 | 35,5% |
|  | средства бюджета МО | 1 207,00 | 389,98 | 389,98 | 32,3% |
|  | внебюджетные средства | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 18. | "Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 168 141,55 | 78 077,47 | 78 077,47 | 46,4% |
|  | средства бюджета РГО | 30 386,82 | 17 542,33 | 17 542,33 | 57,7% |
|  | средства бюджета МО | 137 754,74 | 60 535,14 | 60 535,14 | 43,9% |
| 18.1. | Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция) объектов образования" | 163 798,73 | 73 776,30 | 73 776,30 | 45,0% |
|  | средства бюджета РГО | 26 044,00 | 13 241,16 | 13 241,16 | 50,8% |
|  | средства бюджета МО | 137 754,74 | 60 535,14 | 60 535,14 | 43,9% |
| 18.2. | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 4 342,82 | 4 301,17 | 4 301,17 | 99,0% |
| 19. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 106 153,72 | 31 272,51 | 31 272,51 | 29,5% |
|  | средства бюджета РГО | 17 046,64 | 5 485,46 | 5 485,46 | 32,2% |
|  | средства бюджета МО | 89 107,08 | 25 787,06 | 25 787,06 | 28,9% |
| 19.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 19.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 19.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (средства бюджета РГО) | 200,00 | 178,50 | 178,50 | 0,0% |
| 19.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года" | 105 953,72 | 31 094,01 | 31 094,01 | 29,3% |
|  | средства бюджета РГО | 16 846,64 | 5 306,96 | 5 306,96 | 31,5% |
|  | средства бюджета МО | 89 107,08 | 25 787,06 | 25 787,06 | 28,9% |
|  | ИТОГО | 6 466 962,17 | 2 398 289,05 | 2 398 289,05 | 37,1% |
|  | средства бюджета РГО | 3 467 936,61 | 1 319 349,97 | 1 319 349,97 | 38,0% |
|  | средства бюджета МО | 2 572 815,52 | 991 457,77 | 991 457,77 | 38,5% |
|  | средства федерального бюджета | 71 316,77 | 48 105,08 | 48 105,08 | 67,5% |
|  | внебюджетные источники | 354 893,28 | 39 376,23 | 39 376,23 | 11,1% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 1 полугодие 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя на 2024 год |  | Достигнутое значение показателя за 1 полугодие 2024 года |  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области |  |  | Процент | - |  | 100 |  | 50,2 |  | При годовом плане 33940 выполнено 17038, что составляет 50,2% |  |  |  |
| 2 | Жилье – медикам, нуждающимся в обеспечении жильем |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут. Все обратившиеся обеспечены мерой социальной поддержки в виде компенсации за аренду жилья, предоставление безвозмездно земельного участка (только медицинские работники). |  |  |  |
| 2. | Муниципальная программа «Культура и туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приоритетный показатель 2024 (далее 2024) Число посещений мероприятий организаций культуры |  |  | Тысяча единиц | 777,009 |  | 847,381 |  | 497,207 |  | Достижение показателя планируется до конца 2024 года |  |  |  |
| 2 | 2024 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |  |  | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 3 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств |  |  | Процент | 0 |  | 3,5 |  | 7,1 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 4 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 5 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области |  |  | Человек | 29 950 |  | 30 000 |  | 15 000 |  | Достижение показателя планируется до конца 2024 года |  |  |  |
| 6 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 7 | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 8 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах |  |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 9 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 10 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 11 | Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Московской области |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 12 | Количество получателей адресной финансовой социальной поддержки по итогам рейтингования обучающих организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 13 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 14 | Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 15 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту |  |  | Единица | 0 |  | 1 |  | 0 |  | Достижение показателя планируется в 3-4 кварталах 2024 года |  |  |  |
| 16 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры |  |  | Процент | 0 |  | 12,5 |  | 13,2 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 17 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области |  |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 18 | Цифровизация музейных фондов |  |  | Единица | 24 860 |  | 24 865 |  | 24 865 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 19 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах |  |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 20 | Увеличение туристского и экскурсионного потока |  |  | Человек | 355 280 |  | 455 000 |  | 240 027 |  | Достижение показателя планируется в 3-4 кварталах 2024 года |  |  |  |
| 3. | Муниципальная программа «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) |  |  | Единица | 1 |  | 1 |  | 0 |  | Достижение показателя планируется в 4 квартале 2024 года |  |  |  |
| 2 | 2024 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 3 | 2024 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области |  |  | Процент | 103,4 |  | 100 |  | 113 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 4 | 2024 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности |  |  | Процент | 112,1 |  | 114,4 |  | 147 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 5 | 2024 Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам |  |  | Процент | 6,15 |  | 6,41 |  | 0 |  | Достижение показателя планируется в 3 квартале 2014 года |  |  |  |
| 6 | 2024 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей |  |  | Единица | 0 |  | 3 |  | 0 |  | Достижение показателя планируется в 3 квартале 2014 года. Договор на выполнение работ заключён. |  |  |  |
| 7 | 2024 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) |  |  | Единица | Х |  | Х |  | Х |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 8 | 2024 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 9 | 2024 Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |  | Место | X |  | X |  | Х |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 10 | 2024 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 104 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 11 | 2024 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  | Процент | 83,9 |  | 83,9 |  | 66,9 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 12 | 2024 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом) |  |  | Единица | X |  | X |  | Х |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 13 | 2024 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 14 | 2024 Созданы детские технопарки "Кванториум" |  |  | единица | Х |  | Х |  | Х |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 15 | 2024 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом) |  |  | единица | Х |  | Х |  | Х |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 16 | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций |  |  | Штука | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 17 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций |  |  | Единица | 2 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено (показатель перенесен в другую программу) |  |  |  |
| 18 | Доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей - инвалидов такого возраста |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 19 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 20 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста |  |  | Процент | 50 |  | 50 |  | 50 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 21 | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 4. | Муниципальная программа «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни |  |  | Человек | 1726 |  | 3437 |  | 3218 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 2 | 2024 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению |  |  | Процент | 62 |  | 63 |  | 28,1 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 3 | 2024 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |  |  | Процент | 56 |  | 57 |  | 61,7 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 4 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) |  |  | Промилле (0,1 процента) | 0,062 |  | 0,059 |  | 0 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов |  |  | Процент | 79,8 |  | 83,8 |  | 96,1 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 6 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО |  |  | Единица | 14 |  | 14 |  | 14 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 7 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО |  |  | Единица | 11 |  | 11 |  | 11 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления |  |  | Единица | 16 |  | 16 |  | 16 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 9 | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО |  |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 10 | Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг |  |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 11 | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 12 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО |  |  | Единица | 8 |  | 8 |  | 8 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 13 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО |  |  | Квадратный метр | 595,6 |  | 595,6 |  | 595,6 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 14 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО |  |  | Человек | 192 |  | 192 |  | 102 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 5. | Муниципальная программа «Спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет |  |  | Процент | 55,57 |  | 66,57 |  | 66,57 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  | Процент | 31,5 |  | 31,7 |  | 31,7 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 3 | Доля жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) |  |  | Процент | 69,46 |  | 70,46 |  | 70,46 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  |  | Процент | 15,5 |  | 17 |  | 17 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 5 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 6 | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  |  | Процент | 100,3 |  | 100 |  | 86,3 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 2 | Доля сельского населения в общей численности населения |  |  | Процент | 49,7 |  | 51,03 |  | 51,03 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 3 | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову |  |  | Голова | - |  | 209 |  | 57 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 7. | Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  | Штука | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 2 | 2024 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 3 | 2024 Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения |  |  | Штука | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 4 | 2024 Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом |  |  | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 5 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора |  |  | Штука | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 6 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды |  |  | Человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 7 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии |  |  | Процент | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 8 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды |  |  | единиц | - |  | 9 |  | 9 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 9 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы |  |  | Штука | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 10 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов |  |  | Штука | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно |  |  | Единица | 542 |  | 651 |  | 645 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 2 | 2023 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно |  |  | Количество | 949 |  | 894 |  | 210 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 3 | 2024 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта |  |  | Процент | 16 |  | 24 |  | 16,33 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 4 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области |  |  | минут | 44,5 |  | 38,5 |  | 42 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 5 | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек |  |  | человек на 100 тыс. населения | - |  | 79,95 |  | оценивается по итогам года |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 6 | Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны |  |  | Процент | 12 |  | 18 |  | оценивается по итогам года |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 7 | Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения |  |  | Процент | 84 |  | 85 |  | 84 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 8 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности |  |  | Процент | 90 |  | 100 |  | 90 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 9 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек |  |  | человек на 100 тыс. населения | - |  | 70,16 |  | оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |
| 10 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области |  |  | Процент | 18 |  | 26 |  | 24 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 11 | Снижение числа погибших при пожарах |  |  | Процент | 95 |  | 90 |  | оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |
| 12 | Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области |  |  | Процент | 57 |  | 65 |  | 61 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 13 | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты |  |  | Процент | 70 |  | 90 |  | 80 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 9. | Жилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем жилищного строительства |  |  | тыс. кв. метров | 76 |  | 71 |  | 68 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия |  |  | Штука | 14 |  | 6 |  | 7 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  |  | Процент | 35,83 |  | 53,9 |  | 64,6 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 2 | 2024 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  |  | Процент | 80,39 |  | 92,04 |  | 99,04 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 3 | 2024 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). |  |  | Процент | 16 |  | 18,39 |  | 18,4 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 4 | 2024 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |  |  | Процент | 28,96 |  | 33,01 |  | 31,9 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 5 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 6 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |  |  | Единиц на тыс. куб. метров | 1 |  | 2 |  | 0 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 7 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | Единица | - |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 8 | Перевод жилых многоквартирных домов на газ |  |  | Единица | - |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 9 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | Единица | 0 |  | 1 |  | 0 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 10 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев |  |  | Единица | 37 |  | 1 |  | 0 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 11 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 12 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Процент | - |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 13 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |  |  | Единица | 0 |  | 1 |  | 0 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 14 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  | Процент | 33,3 |  | 100 |  | 0 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 11 | Муниципальная программа «Предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Количество созданных рабочих мест |  |  | Единица | 414 |  | 655 |  | 94 |  | Предварительные данные по крупным и средним предприятиям округа |  |  |  |
| 2 | 2024 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса |  |  | Единица | 15 |  | 437 |  | 273 |  | Согласно данным реестра субъектов МСП в 1 полугодии 2024 года создано 273 предприятия, из них: ИП-229 ед., ЮЛ-44 ед. |  |  |  |
| 3 | 2024 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания |  |  | Пос. мест /на 1000 жителей | 44,69 |  | 45,19 |  | 42,43 |  | На территории округа работает 85 предприятий общественного питания с количеством 3382 п/м. Обеспеченность населения посадочными местами в первом полугодии составило 42,43 п/м на 1000 жителей. В отчетном периоде открылось шесть кафе: г. Руза - 2 ед., 21 п/м; д. Нововолково - 1ед. 6 п/м; с. Никольское - 1 ед., 6 п/м; с. Рождествено - 1 ед. 16 п/м; рп Тучково - 1 ед. 15 п/м.. Закрылось в первом полугодии восемь предприятий общественного питания со 120 п/м. |  |  |  |
| 4 | 2024 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания |  |  | раб. мест /на 1000 жителей | 6,19 |  | 6,33 |  | 6,9 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 5 | 2024 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения |  |  | Тысяча рублей | 136,53 |  | 74,33 |  | 5,98 |  | Предварительные данные. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (497 920 - 20 000(бюджетные))/79 874 чел. = 5,98 тыс. рублей на душу населения |  |  |  |
| 6 | 2024 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  | Единица | 429,37 |  | 377,60 |  | оценивается по итогам года |  | Показатель оценивается по итогам года. |  |  |  |
| 7 | 2024 Обеспеченность населения площадью торговых объектов |  |  | Кв. м. /на 1000 жителей | 1012,0 |  | 1020,7 |  | 1061,8 |  | На отчетную дату в округе работает 696 объектов торговли с общей площадью 84622,8 кв.м. Обеспеченность населения площадью торговых объектов за первое полугодие составила 1061,8 кв. м. В первом полугодии открылось девять магазинов с площадью 1341,79 кв. м в данном периоде закрылось пять магазинов площадью 470 кв.м.. |  |  |  |
| 8 | 2024 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства |  |  | Процент | 107,1 |  | 105,8 |  | 115,5 |  | Показатель достигнут. Официальные данные статистики за январь-апрель 2024 года |  |  |  |
| 9 | 2024 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции |  |  | Единица | Х |  | 1 |  | 0,6 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 10 | 2024 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений |  |  | Процент | 0,4 |  | 0,3 |  | 0,01 |  | В первом полугодии 2024 года поступило одно обращение по защите прав потребителя (аптека д. Нестерово). Сотрудниками администрации проведена беседа с провизором и собственником аптеки. Вопрос был решен положительно, денежные средства возвращены заявителю. |  |  |  |
| 11 | 2024 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  | Процент | 24,66 |  | 26,13 |  | оценивается по итогам года |  | Показатель оценивается по итогам года. |  |  |  |
| 12 | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Единица | 1 |  | 6 |  | 1 |  | Для поддержки субъектов МСП применяющих специальный налоговый режим, отделом муниципальной собственности на сайте размещаются свободные помещения для ведения бизнеса. В первом полугодии заключен один договор. |  |  |  |
| 13 | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). |  |  | Единиц | - |  | 3 |  | 2 |  | В пером полугодии заключено два договора с ИП Колпаковой Е.А.. На данный момент на территории парка работает две передвижные тележки с кофе и кукурузой. |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю |  |  | Процент | 104 |  | 100 |  | 84 |  | Претензии по задолженности поданы в полном объеме, длительный период регистрации в судах. АО "Жилсервис" - один из крупных должников находится под наблюдением в связи с открытием конкурсного производства |  |  |  |
| 2 | 2024 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 83,34 |  | Показатель планируется выполнить до конца года. |  |  |  |
| 3 | 2024 Проверка использования земель |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 38,83 |  | Показатель планируется выполнить до конца года. |  |  |  |
| 4 | 2024 Предоставление земельных участков многодетным семьям |  |  | Процент | 73 |  | 100 |  | 86 |  | Многодетные семьи отказываются от предложенных земельных участков в связи с удаленностью от постоянного места жительства |  |  |  |
| 5 | 2024 Прирост земельного налога |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 49,34 |  | Показатель планируется выполнить до конца года. |  |  |  |
| 6 | 2024 Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК |  |  | Процент | 50 |  | 50 |  | 15,11 |  | Низкое исполнение в связи с большой загруженностью специалистов, отсутствием транспорта |  |  |  |
| 7 | 2024 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена |  |  | Процент | 87 |  | 100 |  | 98 |  | Показатель планируется выполнить до конца года. |  |  |  |
| 8 | 2024 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей |  |  | Процент | 96 |  | 100 |  | 108,2 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 9 | 2024 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области |  |  | Процент | - |  | 100 |  | 25 |  | Показатель планируется выполнить до конца года. |  |  |  |
| 10 | 2024 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов |  |  | Процент | 0 |  | 20 |  | 0 |  | Отсутствует заинтересованность в земельных участках |  |  |  |
| 11 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году |  |  | Процент | 0 |  | 4,85 |  | 52,14 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе Московской области |  |  | Миллион человек | 0,008828 |  | 0,008828 |  | 0,005486 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 2 | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования |  |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 4 |  | На территории округа 4 незаконных рекламных конструкций, по ним ведутся работы по их согласованию и демонтажу. |  |  |  |
| 3 | Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях |  |  | Процент | 100 |  | 103 |  | 50 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 4 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность |  |  | Процент | 42 |  | 42 |  | 60 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 5 | Количество участников мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Московской области |  |  | Человек | 2000 |  | 2000 |  | 500 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 6 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этно-культурное развитие народов России |  |  | Человек | - |  | 2000 |  | 500 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 7 | Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области |  |  | Человек | 1500 |  | 1500 |  | 350 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 8 | Количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве, связанных с проявлением экстремизма в Московской области |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 9 | Количество участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации» |  |  | Человек | - |  | 5 000 |  | 1 250 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 10 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов |  |  | Единица | 2 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области |  |  | Процент | 81,82 |  | 94 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения |  |  | человек на 100 тыс. населения | 19,38 |  | 8,8 |  | 10 |  | Погибшие в ДТП за 1 полугодие 2024: Федеральные - 3 Региональные - 4 Муниципальные - 1 (8/79874*100 000 = 10) |  |  |  |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  | Процент | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 15 | Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | Процент | - |  | 90 |  | 54 |  | Показатель планируется достигнуть до конца года |  |  |  |
| 2 | 2024 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 3 | 2024 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 4 | 2024 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 5 | 2024 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  | Процент | 97,4 |  | 97,44 |  | 97,95 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 6 | 2024 Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области |  |  | Процент | 90 |  | 93 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 7 | 2024 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа |  |  | Процент | 1 |  | 1 |  | 0,03 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 8 | 2024 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 9 | 2024 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг |  |  | Процент | 98 |  | 98 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 10 | 2024 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения |  |  | Процент | 75 |  | 95 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 11 | 2024 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг |  |  | Процент | 95,5 |  | 95,7 |  | 95,7 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 16 | Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области |  |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 17 | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения |  |  | Единица | 6140 |  | 1251 |  | оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |
| 2 | 2024 Замена детских игровых площадок |  |  | Единица | 6 |  | 7 |  | оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |
| 3 | 2024 Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области |  |  | Единица | - |  | 3 |  | оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |
| 4 | 2024 Количество благоустроенных общественных территорий |  |  | Единица | 1 |  | 1 |  | оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |
| 5 | 2024 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 6 | 2024 Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее |  |  | Процент | 81,89 |  | 82,68 |  | оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |
| 7 | 2024 Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее |  |  | Процент | 78,81 |  | 80,15 |  | оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |
| 8 | 2024 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  |  | Процент | - |  | 30 |  | оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |
| 9 | 2024 Установка шкафов управления наружным освещением |  |  | Единица | 180 |  | 45 |  | оценивается по итогам года |  |  |  |  |  |
| 10 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |  |  | Квадратный метр | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 12 | Количество созданных и отремонтированы пешеходных коммуникаций |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 13 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств |  |  | Тысяча кв. км | 1416,72 |  | 1416,72 |  | 1416,72 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 14 | Количество приобретенной коммунальной техники |  |  | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 15 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 16 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |  |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 19 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |  |  | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ |  |  | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников |  |  | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 4: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. |  |  | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 5 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. |  |  | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 6 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников |  |  | Тысяча кв. метров | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 7 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 8 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. |  |  | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 10 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 11 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда |  |  | Тысяча кв. метров | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 3: Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 13 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. |  |  | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 14 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. |  |  | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 15 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 16 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 17 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 года |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 18 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 года |  |  | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 19 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 20 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года |  |  | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |  |  |
| 21 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4 |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | 0,094 |  | 0,094 |  | Показатель достигнут |  |  |  |
| 22 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4 |  |  | Тысяча человек | - |  | 0,003 |  | 0,003 |  | Показатель достигнут |  |  |  |