Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Рузского городского округа

в 2024 году

Администрации Рузского муниципального в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 8 к  Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа») и на  основании отчетов о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2024 год, внесенных разработчиками                                             и исполнителями муниципальных программ в ГАСУ МО, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа в 2024 году.

В Рузском городском округе в 2024 году реализовывалось                                                  19 муниципальных программ (82 подпрограммы) с общим объёмом планируемых расходов на их реализацию (в соответствии с утвержденными постановлениями) –                         7 126 775,50 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 3 687 037,15 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 2 581 170,63 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 90 900,24 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 767 667,48 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 6 666 040,07 тыс. рублей (93,5 % от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 3 552 987,53 тыс. рублей (96,4 %);

- бюджета Московской области – 2 282 661,63 тыс. рублей (88,4 %);

- федерального бюджета – 90 724,37 тыс. рублей (99,8 %);

- внебюджетных источников – 739 666,54 тыс. рублей (96,4 %).

Всего в муниципальных программах округа 177 показателей реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения                    на 2024 год по 132 показателям, из них:

- 62 - приоритетные показатели, обязательные для включения                                               в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области,          Рейтинг-2024 и др.) и согласованные с ЦИО МО по направлениям деятельности, из них:

- 46 показателей или 74,2% - выполнены;

- 16 показателей или 25,8% - не выполнены.

- 70 - показатели муниципальных программ, из них:

- 63 показателя или 90% - выполнены;

- 7 показателей или 10% - не выполнены.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений целевых показателей муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения целевых показателей муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода. Показатели раздела "Обеспечивающая подпрограмма" для оценки результативности не используются.

Оценка результативности муниципальной программы (Ipn) определяется по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

Ipn = ∑ (Mпi × Si), где:

i=n

Mпi - вес i-го значения целевого показателя реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:

Mпi = 1 / n, где:

n - общее число целевых показателей муниципальной программы;

Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

в случае увеличения значения целевого показателя муниципальной программы;

Si = Rпi / Rфi

в случае снижения значения целевого показателя муниципальной программы, где:

Rфi - фактическое значение показателя;

Rпi - планируемое значение показателя

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной программы (Iэ) определяется по индексу эффективности и рассчитывается по следующей формуле:

- общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде (на основании данных годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы Рузского городского округа, сформированного в подсистеме ГАСУ Московской области);

- индекс результативности муниципальной программы;

- общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

Если:

- Значение показателя Iэ:

Iэ >= 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

- Значение показателя Iэ:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

- Значение показателя Iэ:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.

- Муниципальная программа Рузского городского округа «Здравоохранение»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 20.12.2024 № 6633 составил 547,26 тыс. рублей (средства бюджета Рузского городского округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил 547,26 тыс. рублей (100% от плана).

Всего в программе 2 показателя муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя Mпi = 1/2=0,5

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 1,07 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (547,26 х 1,07) / 547,26 = 1,07

Значение показателя: 1,07 > 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа ««Здравоохранение»»: эффективная.

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Планируемое значение показателя на 2024 год |  | Достигнутое значение показателя за 2024 год |  | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) |  | Оценка результа-тивности (0,5 х гр.6) |  |  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| 1 |  | Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области |  | Процент |  | 100 |  | 114,3 |  | 1,143 |  | 0,57 |  |  | Показатель достигнут. Общее число граждан, подлежащих диспансеризации в 2024 году 38 799 человек при плане – 33 940 человек. |
| 2 |  | Жилье – медикам, нуждающимся в обеспечении жильем |  | Процент |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  | 0,5 |  |  | Показатель достигнут. - предоставлено 1 служебное помещение (квартира) врачу-педиатру; - 3 врача получают компенсацию за наем жилья; - выделено 3 земельных участка врачам. |
|  |  | Индекс результативности программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Культура и туризм»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 27.12.2024 № 6800 составил 447 886,90 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Рузского городского округа – 399 204,65 тыс. рублей;

- средства бюджета Московской области – 32 206,45 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 355,48 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 16 120,32 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил –445 738,95 тыс. рублей (99,5 % от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 397 548,08 тыс. рублей (99,6%);

- бюджета Московской области – 32 206,45 тыс. рублей (100%);

- федерального бюджета – 355,48 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные средства - 15 628,94 тыс. рублей (97%).

Всего в программе 15 показателей. Установлены значения на 2024 год                       по 7 показателям, в том числе:

- 1 приоритетный показатель, выполнен;

- 6 показателей муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 7 = 0,143.

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 1,01 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура и туризм» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (445 738,95 х 1,01/ 447 886,90 = 1,01

Значение показателя: 1,01 > 1

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура и туризм»: эффективная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа                                                                                «Культура и туризм» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,143 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приоритетный показатель 2024 (далее 2024) Число посещений мероприятий организаций культуры | Тысяча единиц | 847,381 | 1034,081 | 1* | 0,143 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | единиц | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | Процент | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 4 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Единица | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 5 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Процент | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 6 | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, по которым разработаны проекты границ территорий и зон охраны в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований | Процент | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 7 | Цифровизация музейных фондов | Единица | 24865 | 24 865 | 1 | 0,143 | Показатель достигнут |
| 8 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 30 000 | 30 000 | 1 | 0,143 | Показатель достигнут |
| 9 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,143 | Показатель достигнут |
| 10 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Единица | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 11 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Процент | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | 12,5 | 13,1 | 1,048 | 0,150 | Показатель достигнут |
| 13 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Процент | 3,5 | 4,5 | 1* | 0,143 | Показатель достигнут |
| 14 | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами | Единица | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 15 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Человек | 455 000 | 461 527 | 1,014 | 0,145 | Показатель достигнут |
|  | Индекс результативности программы 2 |  |  |  |  | 1,01 |  |
| *Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. |  |  |  |  |  |  |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Образование»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 27.12.2024 № 6801 –                             1 999 684,03 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 646 632,10	тыс. рублей;

- бюджета Московской области - 1 270 512,82	 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 82 539,11 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 1 979 883,76 тыс. рублей                             (99% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 638 385,71 тыс. рублей (98,7%);

- бюджета Московской области – 1 259 141,71 тыс. рублей (99,1%);

- федерального бюджета – 82 356,34 тыс. рублей (99,8%).

Всего в программе 13 приоритетных показателей. Установлены значения                               на 2024 год по 9 показателям, из них 7 – выполнены, 2 – не выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 9 = 0,11.

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 0,949 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (1 979 883,76 х 0,949) / 1 999 684,03 = 0,94

Значение показателя: 0,8 ˂ 0,94 ˂ 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»: удовлетворительная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Образование» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,111 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,111 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,111 | Показатель достигнут |
| 3 | 2024 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 100 | 109,7 | 1,097 | 0,122 | Показатель достигнут |
| 4 | 2024 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 114,4 | 110,5 | 0,966 | 0,107 | Невыполнение плановой численности детей за 4 месяца 2024 года. Что способствовало уменьшению финансирования фонда оплаты труда. |
| 5 | 2024 Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 6,41 | 2,6 | 0,406 | 0,045 | Количество выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам составляет - 7 чел. Общее число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 268 человек |
| 6 | 2024 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Единица | 3 | 3 | 1 | 0,111 | Показатель достигнут |
| 7 | 2024 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Единица | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 8 | 2024 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 108,5 | 1,085 | 0,120 | Показатель достигнут |
| 9 | 2024 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 83,9 | 83,9 | 1 | 0,111 | Показатель достигнут |
| 10 | 2024 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом) | Единица | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 11 | 2024 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,111 | Показатель достигнут |
| 12 | 2024 Созданы детские технопарки "Кванториум" | единица | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 13 | 2024 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом) | единица | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
|  | Индекс результативности программы 3 |  |  |  |  | 0,949 |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа                              «Социальная защита населения»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 20.12.2024 № 6634 – 34 593,38 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 28 157,38 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 6 436,0 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 34 399,14 тыс. рублей (99,4% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 28 148,38 тыс. рублей (99,97%);

- бюджета Московской области – 6 250,76 тыс. рублей. (97,1%).

Всего в программе 14 показателей. Установлены значения на 2024 год                                           по 11 показателям, в том числе:

- 3 приоритетных показателя, выполнены;

- 8 показателей муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 11 = 0,091

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 1,027 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (34 399,14 х 1,027) / 34 593,38 = 1,02

Значение показателя: 1,02 > 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения»: эффективная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Социальная защита населения» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (0,091 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Человек | 3 437 | 3 437 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 63 | 70 | 1,111 | 0,101 | Показатель достигнут Различными формами отдыха и оздоровления охвачено 4615 детей из 6595 в возрасте от 7 до 15 лет. |
| 3 | 2024 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 57 | 77,3 | 1* | 0,091 | Показатель достигнут Различными формами отдыха и оздоровления охвачен 461 ребенок из 596 в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 4 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,059 | 0 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Процент | 83,8 | 98,1 | 1,171 | 0,107 | Показатель достигнут |
| 6 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | Единица | 14 | 14 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 7 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Единица | 11 | 11 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 16 | 16 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 9 | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО | Процент | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 10 | Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг | Процент | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 11 | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | Единица | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 12 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | Единица | 8 | 8 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 13 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 14 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | 192 | 192 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
|  | Индекс результативности программы 4 |  |  |  |  | 1,027 |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа                         «Спорт»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением 19.12.2024 № 6590 –                             241 295,02 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 155 503,47 тыс. рублей;

- средства бюджета Московской области - 83 951,88 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 1 839,66 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 238 819,01 тыс. рублей (99,0% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 154 027,74 тыс. рублей (99,1%);

- средства бюджета Московской области - 83 951,87 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные источники – 839,40 тыс. рублей (45,6%).

Всего в программе 6 показателей, в том числе:

- 1 приоритетный показатель, выполнен;

- 5 показателей муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 6 = 0,167

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 1,007 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (238 819,01 х 1,007) / 241 295,02 = 0,997

Значение показателя: 0,8 ˂ 0,997 ˂ 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»: удовлетворительная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Спорт» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,167 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 66,57 | 67,52 | 1,014 | 0,169 | Показатель достигнут |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 31,7 | 31,7 | 1 | 0,167 | Показатель достигнут |
| 3 | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 70,46 | 70,46 | 1 | 0,167 | Показатель достигнут |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Процент | 17 | 17 | 1 | 0,167 | Показатель достигнут |
| 5 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 100 | 101,73 | 1,017 | 0,170 | Показатель достигнут |
| 6 | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,167 | Показатель достигнут |
|  | Индекс результативности программы 5 |  |  |  |  | 1,007 |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа                       «Развитие сельского хозяйства»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением 26.12.2024 № 6769 –                            17 988,83 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 10 609,61 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 7 379,22 тыс. рублей;

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 12 860,07 тыс. рублей 71,5% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 7 333,54 тыс. рублей (69,1%);

- бюджета Московской области – 5 526,53 тыс. рублей (74,9%).

Всего в программе 3 показателя, в том числе:

- 1 приоритетный показатель, не выполнен;

- 2 показателя муниципальной программы: выполнен - 1, не выполнен - 1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 3 = 0,333

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 0,766 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (12 860,07 х 0,766) / 17 988,83 = 0,55

Значение показателя: 0,55 ˂ 0,8

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»: низкоэффективная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Развитие сельского хозяйства» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,333 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100 | 96,7 | 0,967 | 0,322 | Основной причиной невыполнения планового значения является сокращение поголовья молочного скота в сельскохозяйственных организациях. Снижение поголовья произошло в связи с проведением мероприятий по выбраковке лейкозного стада в хозяйствах агрохолдинга АО «Русское молоко», а также с прекращением деятельности ООО «Лидино», на которое приходится 62% всего объема произведенного молока по округу. |
| 2 | Доля сельского населения в общей численности населения | Процент | 51,0 | 52,2 | 1,023 | 0,341 | Показатель достигнут |
| 3 | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову | Голова | 172 | 53 | 0,308 | 0,103 | Невыполнение показателя, связано с тем, что отлов производится по фактическим заявкам. |
|  | Индекс результативности программы 6 |  |  |  |  | 0,766 |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа                        «Экология и окружающая среда»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением 26.12.2024 № 6772 –                            30 371,83 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа - 29 021,76 тыс. рублей;

- бюджета Московской области - 1 350,07 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил - 22 213,89 тыс. рублей (73,1% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа - 20 863,82 тыс. рублей (71,9%);

- бюджета Московской области - 1 350,07 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 12 показателей, установлены значения по 4 показателям муниципальной программы - все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 4 = 0,25

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 1,0 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (22 213,89 х 1,0 / 30 371,83 = 0,73

Значение показателя: 0,73 ˂ 0,8

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»: низкоэффективная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Экология и окружающая среда» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,25 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024 Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | Тысяча человек | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 2 | 2024 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Штука | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 3 | 2024 Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Штука | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 4 | 2024 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Тысяча человек | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 5 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единиц | 9 | 9 | 1 | 0,25 | Показатель достигнут |
| 6 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Человек | 525 | 525 | 1 | 0,25 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,25 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | Штука | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 9 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | тыс. чел./ процент | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 10 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,25 | Показатель достигнут |
| 11 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Штука | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 12 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Штука | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
|  | Индекс результативности программы 7 |  |  |  |  | 1 |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 26.12.2024 № 6767 –                     93 462,42 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 92 265,42 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 1 197,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 91 053,84 тыс. рублей (97,4% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 89 886,81 тыс. рублей (97,4%);

- бюджета Московской области – 1 167,03 тыс. рублей (97,5%).

Всего в программе 13 показателей, в том числе:

- 3 приоритетных показателя: выполнено - 2, не выполнен - 1;

- 10 показателей муниципальной программы – все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 13 = 0,077

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 0,979 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (91 053,84 х 0,979) / 93 462,42 = 0,95

Значение показателя: 0,8 ˂ 0,95 ˂ 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»: удовлетворительная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (0,077 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно | Единица | 651 | 651 | 1 | 0,077 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно | Количество | 894 | 803 | 1,113 | 0,086 | Показатель достигнут |
| 3 | 2024 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Процент | 24 | 14,29 | 0,595 | 0,046 | Из 49 кладбищ 7 соответствуют Региональному стандарту |
| 4 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | минут | 38,5 | 38,5 | 1 | 0,077 | Показатель достигнут |
| 5 | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | 79,95 | 79,95 | 1 | 0,077 | Показатель достигнут |
| 6 | Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны | Процент | 18 | 18 | 1 | 0,077 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) | Процент | 85 | 85 | 1 | 0,077 | Показатель достигнут |
| 8 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,077 | Показатель достигнут |
| 9 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | 70,16 | 70,16 | 1 | 0,077 | Показатель достигнут |
| 10 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Процент | 26 | 26 | 1 | 0,077 | Показатель достигнут |
| 11 | Снижение числа погибших при пожарах | Процент | 90 | 90 | 1 | 0,077 | Показатель достигнут |
| 12 | Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области | Процент | 65 | 65 | 1 | 0,077 | Показатель достигнут |
| 13 | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Процент | 90 | 90 | 1 | 0,077 | Показатель достигнут |
|  | Индекс результативности программы 8 |  |  |  |  | 0,979 |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Жилище»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 25.12.2024 № 6714 –                    61 471,10 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 9 887,30 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 36 495,30 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 2 147,70 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 12 940,80 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 61 469,56 тыс. рублей (100% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 9 887,21 тыс. рублей (100%);

- бюджета Московской области – 36 493,89 тыс. рублей (100%);

- федерального бюджета – 2 147,69 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные средства – 12 940,78 тыс. рулей. (100%).

Всего в программе 2 показателя муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 2 = 0,5

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 1,0 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (61 469,56 х 1,0) / 61 471,10 = 1,0

Значение показателя: 1,0 = 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище»: эффективная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Жилище» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (0,5 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем жилищного строительства | тыс. кв. метров | 71 | 153,4 | 1* | 0,5 | Показатель достигнут Ввод общей площади жилых домов, построенных населением (официальные данные статистики за 2024 год). |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 6 | 6 | 1 | 0,5 | Показатель достигнут |
|  | Индекс результативности программы 9 |  |  |  |  | 1,0 |  |

*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 23.12.2024 № 6664 –                    506 308,58	тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 98 692,25 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 235 734,55 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 171 881,78 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 466 334,50 тыс. рублей (92,1% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 85 230,86 тыс. рублей (86,4%);

- бюджета Московской области – 235 731,13	тыс. рублей (100%);

- внебюджетные средства - 145 372,51 тыс. рублей (84,6%).

Всего в программе 15 показателей, из них установлены значения                                на 2024 год по 11 показателям, в том числе:

- 4 приоритетных показателя, выполнено - 3, не выполнен - 1;

- 7 показателей муниципальной программы, выполнено - 6, не выполнен - 1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 11 = 0,091

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 0,962 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (466 334,50 х 0,962) / 506 308,58= 0,89

Значение показателя: 0,8 ˂ 0,89 ˂ 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»: удовлетворительная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (0,1 х гр.6) |  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 |  | 2024 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 92,04 | 99,04 | 1,076 | 0,098 | Показатель достигнут |  |
| 2 |  | 2024 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | 33,01 | 31,9 | 0,966 | 0,088 | Новые МКД в эксплуатацию не вводились |  |
| 3 |  | 2024 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | 18,39 | 18,4 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |  |
| 4 |  | 2024 Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 53,9 | 64,6 | 1,199 | 0,109 | Показатель достигнут |  |
| 5 |  | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Единица | 14 | 14 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |  |
| 7 |  | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |  |
| 8 |  | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 100 | 33,3 | 0,333 | 0,030 | Отсутствие финансирования на разработку схем водоснабжения и водоотведения |  |
| 9 |  | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |  |
| 10 |  | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | Единица | 3 | 3 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |  |
| 11 |  | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |  |
| 12 |  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения | Единица | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 13 |  | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тыс. куб. метров | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 14 |  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 15 |  | Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Единица | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
|  |  | Индекс результативности программы 10 |  |  |  |  | 0,962 |  |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Предпринимательство»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 26.12.2024 № 6771 –        579 520,13 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 18 120,13 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 561 400,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 579 395,52 тыс. рублей (99,98% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 17 995,52 тыс. рублей (99,3%);

- внебюджетные средства – 561 400,00 тыс. рублей (100%).

Всего в программе 13 показателей, в том числе:

- 11 приоритетных показателей, выполнено – 8, не выполнено - 3;

- 2 показателя муниципальной программы, не выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 13 = 0,077

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 0,932 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство»                 за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (579 395,52 х 0,932) / 579 520,13 = 0,93

Значение показателя: 0,8 ˂ 0,93 ˂ 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство»: удовлетворительная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Предпринимательство» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (0,077х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024 Количество созданных рабочих мест | Единица | 425 | 425 | 1 | 0,077 | Показатель достигнут. |
| 2 | 2024 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Единица | 437 | 527 | 1,206 | 0,093 | Показатель достигнут. За 2024 год на территории округа, согласно "Единого реестра субъектов МСП", открыли и ведут бизнес 527 предприятий малого и среднего бизнеса, из них ЮЛ-84 ед., ИП-443 ед. |
| 3 | 2024 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | раб. мест /на 1000 жителей | 6,28 | 6,99 | 1,113 | 0,086 | Показатель достигнут. На конец 2024 года в округе 266 предприятий, оказывающих бытовые услуги, с численностью 557 человек. |
| 4 | 2024 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 22,55 | 44,45 | 1* | 0,077 | Показатель достигнут. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения за 2024 год: 4 166 258 тыс. руб. - 616 068 тыс. руб. (бюджетные) / 79 874 чел. = 44,45 тыс. руб. на душу населения |
| 5 | 2024 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 377,66 | 392,5 | 1,039 | 0,080 | Показатель достигнут. Число субъектов за 2024 год составило 392,5 ед. |
| 6 | 2024 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 0,3 | 0,1 | 1* | 0,077 | Показатель достигнут. За 2024 год поступило два обращения по защите прав потребителей (аптека д. Нестерово) и г. Руза, ул. Ульяновская, д.7 (м-н Пятерочка). Сотрудниками администрации проведена беседа с провизором и собственником аптеки. Вопрос был решен положительно, денежные средства возвращены заявителю. Так же возвращена разница за товар в магазине Пятерочка. |
| 7 | 2024 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 23,5 | 30,3 | 1* | 0,077 | Показатель достигнут. |
| 8 | 2024 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 115,5 | 117,9 | 1,021 | 0,079 | Показатель достигнут. |
| 9 | 2024 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Пос. мест /на 1000 жителей | 44,89 | 44,63 | 0,994 | 0,077 | По итоговым годовым отчётам, предоставляемым в Минсельхоз (срок сдачи 20.12.2024 года) на территории округа открыто 88 предприятий общественного питания. На данных предприятиях создано 3557 посадочных мест. |
| 10 | 2024 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Единица | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,069 | Не достигнуто плановое значение по показателю среднее количество участников закупок. При плане - 4,5 достигнуто 3,6. В целях решения данной проблемы:: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - приглашаются все заинтересованные лица принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| 11 | 2024 Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. м. /на 1000 жителей | 1120,3 | 1116,74 | 0,997 | 0,077 | По итоговым отчётным формам, предоставляемым в Минсельхоз до 20.12.2024, в округе работает 692 объекта торговли с общей площадью 88997,5 кв.м. (На начало 2024 года на территории округа работало 689 предприятий торговли с площадью 83896,0 кв.м. За год открылось 38 объектов розничной торговли с общей площадью 7737,7 кв. м, закрылось 35 магазинов с площадью 2636,3 кв. м.) |
| 12 | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 6 | 1 | 0,167 | 0,013 | Большая часть муниципальных помещений – подвальные. Несмотря на то, что отделом муниципальной собственности на сайте Администрации округа регулярно размещается информация о свободных помещениях для ведения бизнеса, желающие отсутствуют. В 2024 году с самозанятым заключен один договор. |
| 13 | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтрках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | единиц | 3 | 2 | 0,667 | 0,051 | В связи с труднодоступностью парка (отсутствием пешеходной зоны и остановочного пункта) желающие заключить договора на осуществление деятельности в парке отсутствуют. За 2024 год заключено два договора с ИП Колпаковой Е.А. |
|  | Индекс результативности программы 11 |  |  |  |  | 0,932 |  |

*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается

неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному

на начало отчетного периода.

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Управление имуществом и муниципальными финансами»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 26.12.2024 № 6786 –       638 089,77 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 576 970,77 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 61 119,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 596 962,01 тыс. рублей (93,6% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 554 868,86 тыс. рублей (96,2%);

- бюджета Московской области – 42 093,15 тыс. рублей (68,9%).

Всего в программе 11 показателей, в том числе:

- 10 приоритетных показателей, выполнено - 5, не выполнено - 5;

- 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 11 = 0,091

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 0,944 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (596 962,01 х 0,944) / 638 089,77 = 0,88

Значение показателя: 0,8 ˂ 0,88 ˂ 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами»: удовлетворительная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (0,091х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024 Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг | Процент | 97 | 97 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 90 | 0,9 | 0,082 | ПИР проведена в полном объеме, длительный период принятия заявления в суде |
| 3 | 2024 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 143,36 | 1* | 0,091 | Показатель достигнут |
| 4 | 2024 Проверка использования земель | Процент | 100 | 92,7 | 0,927 | 0,084 | Низкий процент исполнения показателя по выездным обследованиям земель из-за нехватки автотранспортных средств и выездных инспекторов. |
| 5 | 2024 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 91 | 0,91 | 0,083 | Многодетные семьи отказываются от предложенных земельных участков в связи с их удаленностью от постоянного места жительства |
| 6 | 2024 Прирост земельного налога | Процент | 100 | 111,2 | 1,112 | 0,101 | Показатель достигнут |
| 7 | 2024 Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК | Процент | 50 | 90,39 | 1* | 0,091 | Показатель достигнут |
| 8 | 2024 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 61,64 | 0,616 | 0,056 | ПИР проведена в полном объеме (96%), длительный срок направления претензий в судебные инстанции и рассмотрение в суде |
| 9 | 2024 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 131,5 | 1* | 0,091 | Показатель достигнут |
| 10 | 2024 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Процент | 100 | 91 | 0,91 | 0,083 | Арендаторы земельных участков начали использовать земельные участки по назначению |
| 11 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | 4,85 | 31,8 | 1* | 0,091 | Показатель достигнут |
|  | Индекс результативности программы 12 |  |  |  |  | 0,944 |  |

*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 25.11.2024 № 6191 –       112 576,85 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 54 412,24 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 52 306,66 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 5 857,95 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 103 673,58 тыс. рублей (92,1% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 50 279,93 тыс. рублей (92,4%);

- бюджета Московской области – 47 528,78 тыс. рублей (90,9%);

- федерального бюджета – 5 864,86 тыс. рублей (100,1%).

Всего в программе 10 показателей, в том числе:

- 1 приоритетный показатель, выполнен;

- 9 показателей муниципальной программы – все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 10 = 0,1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 1,033 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (103 673,58 х 1,033 / 112 576,85 = 0,95

Значение показателя: 0,8 ˂ 0,95 ˂ 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»: удовлетворительная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (0,1 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе Московской области | Миллион человек | 0,00992 | 0,011608 | 1,17 | 0,117 | Показатель достигнут |
| 2 | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 1 | 0,100 | Показатель достигнут |
| 3 | Уровень информированности населения в средствах массовой информации | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,100 | Показатель достигнут |
| 4 | Уровень информированности населения в социальных сетях и мессенджерах | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,100 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | Процент | 74 | 92 | 1* | 0,100 | Показатель достигнут |
| 6 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | Процент | 70 | 100 | 1* | 0,100 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью в городском округе Московской области | Процент | 13,2 | 15,3 | 1,159 | 0,116 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области | Человек | 1 500 | 1 500 | 1 | 0,100 | Показатель достигнут |
| 9 | Количество участников мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Человек | 5 000 | 5 000 | 1 | 0,100 | Показатель достигнут |
| 10 | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования из общего числа заявленных проектов | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,100 | Показатель достигнут |
|  | Индекс результативности программы 13 |  |  |  |  | 1,033 |  |

*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 16.12.2024 № 6531–                         960 715,86	тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 422 056,64 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 538 659,22 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 660 168,34 тыс. рублей (68,7% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 378 256,31тыс. рублей (89,6%);

- бюджета Московской области – 281 912,03 тыс. рублей (52,3%).

Всего в программе 3 показателя муниципальной программы, установлены значения на 2024 год по 2 показателям, из них: 1 - выполнен, 1 - не выполнен.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 2 = 0,5

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 0,885 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие                                              и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (660 168,34 х 0,885) / 960 715,86= 0,61

Значение показателя: 0,61 ˂ 0,8

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»: низкоэффективная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (0,5 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Процент | 94 | 100 | 1,064 | 0,533 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | человек на 100 тыс. населения | 8,8 | 12,5 | 0,704 | 0,352 | За 12 месяцев 2024 года в ДТП погибло 10 человек (на федеральных дорогах - 3; на региональных - 6; местного значения - 1) (10 / 79874 * 100 000 = 12,5) |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
|  | Индекс результативности программы 14 |  |  |  |  | 0,885 |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Цифровое муниципальное образование»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 26.12.2024 № 6785 –       105 140,56 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 102 055,56 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 3 085,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 103 780,51 тыс. рублей (98,7% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 100 695,57 тыс. рублей (98,7%);

- бюджета Московской области – 3 084,94 тыс. рублей (100%).

Всего в программе 11 приоритетных показателей, установлены значения на 2024 год по 10 показателям, из них: 9 – выполнено, 1 – не выполнен.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 10 = 0,1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 0,961 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (103 780,51 х 0,961) / 105 140,56 = 0,95

Значение показателя: 0,8 ˂ 0,95 ˂ 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование»: удовлетворительная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Цифровое муниципальное образование» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (0,961 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 3 | 2024 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 4 | 2024 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Процент | 97,44 | 98,23 | 1,008 | 0,101 | Показатель достигнут |
| 5 | 2024 Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 93 | 93 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 6 | 2024 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | 1 | 0,03 | 1* | 0,1 | Показатель достигнут |
| 7 | 2024 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 8 | 2024 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 98 | 98 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 9 | 2024 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 95 | 95 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 10 | 2024 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | 95,7 | 95,7 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 11 | 2024 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Процент | 90 | 54 | 0,6 | 0,06 | Отсутствие заинтересованности со стороны провайдеров. Усилить работу с провайдерами, а так же обеспечить информационное обеспечение населения о подключении фиксированного широкополостного доступа к сети интернет |
|  | Индекс результативности программы 15 |  |  |  |  | 0,961 |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Архитектура и градостроительство»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 26.12.2024 № 6770 – 534,49 тыс. рублей (средства бюджета Рузского городского округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 534,49 тыс. рублей (100% от плана).

Всего в программе 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 1 = 1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 1,0 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (534,49 х 1,0) / 534,49 = 1,0

Значение показателя: 1,0 = 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство»: эффективная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Архитектура и градостроительство» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (1 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области | Процент | 100 | 100 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
|  | Индекс результативности программы |  |  |  |  | 1,0 |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Формирование современной комфортной городской среды»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 27.12.2024 № 6802 –                        1 007 518,06 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 989 564,55 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 14 468,59 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 3 484,92 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 981 167,27 тыс. рублей (97,4% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 963 722,52 тыс. рублей (97,4%);

- бюджета Московской области – 13 959,83 тыс. рублей (96,5%);

- внебюджетные средства - 3 484,92 тыс. рублей (100%).

Всего в программе 11 показателей, в том числе:

- 8 приоритетных показателей, из них 6 - выполнены, 2 - не выполнены;

- 3 показателя муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 11 = 0,091

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 0,9 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (981 167,27 х 0,9) / 1 007 518,06 = 0,88

Значение показателя: 0,8 ˂ 0,88 ˂ 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»: удовлетворительная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (0,091 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024 Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | 1251 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не предусмотрены |
| 2 | 2024 Замена детских игровых площадок | Единица | 7 | 7 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 3 | 2024 Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | 3 | 3 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 4 | 2024 Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 5 | 2024 Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | 82,68 | 82,68 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 6 | 2024 Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | 80,15 | 80,15 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 7 | 2024 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 30 | 30 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 8 | 2024 Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | 45 | 40 | 0,889 | 0,081 | В 2024 году установлено 40 шкафов управления наружным освещением |
| 9 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | 4 | 4 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 10 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | 2 | 2 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
| 11 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тысяча кв. км | 1416,72 | 1416,72 | 1 | 0,091 | Показатель достигнут |
|  | Индекс результативности программы 17 |  |  |  |  | 0,9 |  |

18. Муниципальная программа Рузского городского округа

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 10.12.2024 № 6414–        187 892,15 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 35 002,87 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 152 889,28 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 183 129,95 тыс. рублей (97,5% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 34 245,68 тыс. рублей (97,8%);

- бюджета Московской области – 148 884,27 тыс. рублей (97.4%).

Показатели в муниципальной программе не предусмотрены.

Установлены значения на 2024 год по 4 результатам - все выполнены.

В связи с тем, что показатели в муниципальной программе не предусмотрены оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»                        в 2024 году проводилась по исполнению результатов (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»).

Весовое значение показателя (результата): Mпi = 1 / 4 = 0,25

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 1,0 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (183 129,95 х 1,0) / 187 892,15 = 0,98

Значение показателя: 0,8 ˂ 0,98 ˂ 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»: удовлетворительная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение результата на 2023 год | Достигнутое значение результата за 2023 год | Отношение фактического результата к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (1 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Единиц | х | х | х | х | Значение результата на 2024 год не установлено |
| 2 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | Единиц | 1 | 1 | 1 | 0,25 | Результат достигнут |
| 3 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Единиц | 1 | 1 | 1 | 0,25 | Результат достигнут |
| 4 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций | Единиц | 2 | 2 | 1 | 0,25 | Результат достигнут |
| 5 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций | Единиц | 1 | 1 | 1 | 0,25 | Результат достигнут |
|  | Индекс результативности программы 18 |  |  |  |  | 1,0 |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 16.12.2024 № 6538 –      101 178,28 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 17 798,69 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 83 379,59 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 103 908,42 тыс. рублей (102,7% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 20 529,23 тыс. рублей (115,3%);

- бюджета Московской области – 83 379,19 тыс. рублей (100%).

Всего в программе 22 показателя, из них установлены значения                                     на 2024 год по 6 показателям муниципальной программы, из них 4 – выполнены,                                2 - не выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 6 = 0,167

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2024 году составил: 0,817 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан                                из аварийного жилищного фонда» за 2024 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (103 908,42 х 0,817) / 101 178,28 = 0,84

Значение показателя: 0,8 ˂ 0,84 ˂ 1,0

Заключение. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: удовлетворительная.

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности (0,167 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 4 | Целевой показатель 4: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 5 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 6 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тыс. кв. метров | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 7 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тыс. кв. метров | 0,033 | 0,033 | 1 | 0,167 | Переселено одно жилое помещений |
| 8 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | 0,004 | 0,004 | 1 | 0,167 | Переселено одно жилое помещений |
| 9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | Тыс. кв. метров | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 10 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тыс. кв. метров | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 11 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тыс. кв. метров | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 12 | Целевой показатель 3: Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тыс. кв. метров | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 13 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | 0,001 | 0,001 | 1 | 0,167 | Переселено одно жилое помещение |
| 14 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 15 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тыс. кв. метров | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 16 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тыс. кв. метров | 0,07 | 0,07 | 1 | 0,167 | Показатель достигнут |
| 17 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 | Тыс. кв. метров | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 18 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 | Тысяча человек | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 19 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Тыс. кв. метров | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 20 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 | Тысяча человек | х | х | х | х | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 21 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 | Тыс. кв. метров | 2,08 | 0,897 | 0,431 | 0,072 | Переселено 22 семьи (897 кв. м.) согласно доведенным лимитам. Программные мероприятия выполнены в объеме, предус-мотренном гос. программой |
| 22 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча человек | 0,12 | 0,055 | 0,458 | 0,077 | Переселено 22 семьи (55 чело-век) согласно доведенным лимитам. Программные мероприятия выполнены в объеме, предусмотренном государственной программой |
|  | Индекс результативности программы 19 |  |  |  |  | 0,817 |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Рузского городского округа

в 2024 году

Отделом экономического анализа управления экономического развития              и АПК Администрации Рузского городского округа, руководствуясь Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) (приложение № 8 к  Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа»),       и на  основании отчетов о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2024 год, внесенных разработчиками и исполнителями муниципальных программ в ГАСУ МО, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа по итогам 2024 года.

В соответствии с проведенной оценкой сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа в 2024 году,               в результате которого муниципальные программы оценены как:

- эффективная – 5 программ;

- удовлетворительная – 11 программ;

- низкоэффективная – 3 программы

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа

в 2024 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Индекс эффективности муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Здравоохранение» | 1,07 | эффективная |  |
| 2 | «Социальная защита населения» | 1,02 | эффективная |  |
| 3 | «Культура и туризм» | 1,01 | эффективная |  |
| 4 | «Жилище» | 1,0 | эффективная |  |
| 5 | «Архитектура и градостроительство» | 1,0 | эффективная |  |
| 6 | «Спорт» | 0,997 | удовлетворительная |  |
| 7 | «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» | 0,98 | удовлетворительная |  |
| 8 | «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 0,95 | удовлетворительная |  |
| 9 | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 0,95 | удовлетворительная |  |
| 10 | «Цифровое муниципальное образование» | 0,95 | удовлетворительная |  |
| 11 | «Образование» | 0,94 | удовлетворительная |  |
| 12 | «Предпринимательство» | 0,93 | удовлетворительная |  |
| 13 | «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» | 0,89 | удовлетворительная |  |
| 14 | «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 0,88 | удовлетворительная |  |
| 15 | «Формирование современной комфортной городской среды» | 0,88 | удовлетворительная |  |
| 16 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 0,84 | удовлетворительная |  |
| 17 | «Экология и окружающая среда» | 0,73 | низкоэффективная | На эффективность повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении – 73,1% (план - 30 371,83 тыс. рублей, факт - 22 213,89 тыс. рублей), в том числе по подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» – 60,9% (план - 15 534,51 тыс. рублей, факт - 9 452,88 тыс. рублей). По мероприятию 1.5 «Обследование и содержание гидротехнических сооружений» при плане 13 389,80 тыс. рублей исполнение - 8 545,38 тыс. рублей, т.к. контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию гидротехнического сооружения, расположенного на верхнем пруду по адресу: Московская область, Рузский городской округ, деревня Брыньково на сумму 2 798,0 тыс. рублей расторгнут с подрядчиком ООО "Альянс" 07.12.2024 в связи с невыполнением обязательств по контракту. Контракт на обслуживание ГТС на сумму 1 218,00 тыс. рублей не заключен, в связи с недостаточным финансированием мероприятия. |
| 18 | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 0,61 | низкоэффективная | На эффективность повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении – 68,7% (план - 960 715,86 тыс. рублей, факт - 660 168,34 тыс. рублей), в том числе по подпрограмме «Дороги Подмосковья» - 66,6 % (план - 859 827,11 тыс. рублей, факт - 572 517,57 тыс. рублей). По мероприятию 4.5 «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения» при плане 515 653,92 тыс. рублей исполнение - 252 132,30 тыс. рублей (капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково - оплачен аванс 49%, выполнение работ - до 3 кв. 2025 г.). По мероприятию 2.10 «Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям» (13 640,00 тыс. рублей) исполнение составило 0%, в связи с отсутствием проектов для капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дотация перенесена на 2025 год. Кроме того, по некоторым мероприятиям произошло падение цены при проведении аукционных процедур (экономия средств). |
| 19 | «Развитие сельского хозяйства» | 0,55 | низкоэффективная | На эффективность повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении – 71,5 % (план 17 988,83 тыс. рублей, факт - 12 860,07 тыс. рублей), в том числе по подпрограммам: - 2 «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» 67,8% (план - 10 170,00 тыс. рублей, факт - 6 893,93 тыс. рублей) - мероприятие 1.2 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского». Финансирование мероприятия определяется с учетом возможного увеличения объемов обработки территорий. В 2024 году от борщевика Сосновского обработано 872,65 га. - 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» - 63,3% (план - 5 054,00 тыс. рублей, факт - 3 201,31 тыс. рублей) – мероприятие 1.1 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» (За 2024 год отловлено 53 собаки без владельцев при плане – 172 собаки). Отлов производился по фактическим заявкам. Финансирование согласно исполнительной документации. |