Оперативный отчет о реализации муниципальных программ

Рузского муниципального округа

за 1 полугодие 2026 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа                                      от 02.11.2022 № 5352 отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года (в соответствии                                с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском муниципальном округе в 2026 году реализуется 20 муниципальных программ (86 подпрограмм).

Плановый объём финансирования муниципальных программ РМО на 2026 год из всех источников финансирования (в соответствии с утвержденными постановлениями) составил 9 731 071,97 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 5 400 255,50 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 4 167 596,44 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 106 072,60 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 57 147,43 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 3 294 305,13 тыс. рублей (33,9% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 1 901 861,05 тыс. рублей (35,2%);

- бюджета Московской области – 1 302 656,02 тыс. рублей (31,3%);

- федерального бюджета – 56 066,66 тыс. рублей (52,9%);

- внебюджетных источников – 33 721,40 тыс. рублей (59,0%).

Всего в муниципальные программы округа включено 183 показателя, из которых установлены значения на 2026 год по 129 показателям, из них:

- 55 показателей или 42,6% - выполнены;

- 74 показатель или 57,4% - находятся в стадии реализации.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

Рузского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года на 7 л.

в 1 экз.;

2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского

муниципального округа за 1 полугодие 2026 года на 16 л. в 1 экз.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ Рузского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источники финансирования |  | Объем финанси-рования на 2026 год |  | Выполнено за 1 полуг. 2026 года |  | Профинан-сировано за 1 полуг. 2026 года |  | % выпол-нения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1. | "Здравоохранение" |  | 720,00 |  | 262,26 |  | 262,26 |  | 36,4% |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа (далее - средства бюджета РМО) |  | 720,00 |  | 262,26 |  | 262,26 |  | 36,4% |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 1.2. | Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" |  | 720,00 |  | 262,26 |  | 262,26 |  | 36,4% |
| 2. | "Культура и туризм" |  | 547 149,43 |  | 274 088,09 |  | 274 088,09 |  | 50,1% |
|  | средства бюджета РМО |  | 527 899,75 |  | 263 667,77 |  | 263 667,77 |  | 49,9% |
|  | средства бюджета Московской области (далее - средства бюджета МО) |  | 2 073,03 |  | 1 150,11 |  | 1 150,11 |  | 55,5% |
|  | средства федерального бюджета |  | 299,30 |  | 299,30 |  | 299,30 |  | 100,0% |
|  | внебюджетные средства |  | 16 877,35 |  | 8 970,91 |  | 8 970,91 |  | 53,2% |
| 2.1. | Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" |  | 6 440,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 6 440,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 2.2. | Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" |  | 48 307,64 |  | 18 427,77 |  | 18 427,77 |  | 38,1% |
|  | средства бюджета РМО |  | 47 764,04 |  | 17 970,98 |  | 17 970,98 |  | 37,6% |
|  | средства бюджета МО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | внебюджетные средства |  | 543,60 |  | 456,79 |  | 456,79 |  | 84,0% |
| 2.3. | Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела" |  | 98 131,90 |  | 53 284,51 |  | 53 284,51 |  | 54,3% |
|  | средства бюджета РМО |  | 97 348,64 |  | 52 593,70 |  | 52 593,70 |  | 54,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 183,96 |  | 183,96 |  | 183,96 |  | 100,0% |
|  | средства федерального бюджета |  | 199,30 |  | 199,30 |  | 199,30 |  | 100,0% |
|  | внебюджетные средства |  | 400,00 |  | 307,55 |  | 307,55 |  | 76,9% |
| 2.4. | Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" |  | 251 220,43 |  | 122 367,58 |  | 122 367,58 |  | 48,7% |
|  | средства бюджета РМО |  | 244 810,02 |  | 118 369,20 |  | 118 369,20 |  | 48,4% |
|  | средства бюджета МО |  | 92,31 |  | 92,31 |  | 92,31 |  | 100,0% |
|  | средства федерального бюджета |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,0% |
|  | внебюджетные средства |  | 6 218,10 |  | 3 806,07 |  | 3 806,07 |  | 61,2% |
| 2.5. | Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 2.6. | Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры" |  | 128 989,30 |  | 74 522,16 |  | 74 522,16 |  | 57,8% |
|  | средства бюджета РМО |  | 117 476,89 |  | 69 247,82 |  | 69 247,82 |  | 58,9% |
|  | средства бюджета МО |  | 1 796,76 |  | 873,84 |  | 873,84 |  | 48,6% |
|  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | внебюджетные средства |  | 9 715,65 |  | 4 400,50 |  | 4 400,50 |  | 45,3% |
| 2.7. | Подпрограмма 7 "Развитие туризма" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 2.8. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 14 060,16 |  | 5 486,07 |  | 5 486,07 |  | 39,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 14 060,16 |  | 5 486,07 |  | 5 486,07 |  | 39,0% |
| 3. | "Образование" |  | 2 365 289,71 |  | 1 251 903,46 |  | 1 251 903,46 |  | 52,9% |
|  | средства бюджета РМО |  | 849 146,72 |  | 338 482,19 |  | 338 482,19 |  | 39,9% |
|  | средства бюджета МО |  | 1 427 883,06 |  | 861 867,68 |  | 861 867,68 |  | 60,4% |
|  | средства федерального бюджета |  | 88 259,93 |  | 51 553,59 |  | 51 553,59 |  | 58,4% |
| 3.1. | Подпрограмма 1 "Общее образование" |  | 2 283 345,85 |  | 1 223 391,85 |  | 1 223 391,85 |  | 53,6% |
|  | средства бюджета РМО |  | 768 401,86 |  | 309 970,58 |  | 309 970,58 |  | 40,3% |
|  | средства бюджета МО |  | 1 426 684,06 |  | 861 867,68 |  | 861 867,68 |  | 60,4% |
|  | средства федерального бюджета |  | 88 259,93 |  | 51 553,59 |  | 51 553,59 |  | 58,4% |
| 3.2. | Подпрограмма 2 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" |  | 39 465,42 |  | 13 573,66 |  | 13 573,66 |  | 34,4% |
|  | средства бюджета РМО |  | 38 266,42 |  | 13 573,66 |  | 13 573,66 |  | 35,5% |
|  | средства бюджета МО |  | 1 199,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 3.3. | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 42 478,44 |  | 14 937,95 |  | 14 937,95 |  | 35,2% |
|  | средства бюджета РМО |  | 42 478,44 |  | 14 937,95 |  | 14 937,95 |  | 35,2% |
| 4. | "Социальная защита населения" |  | 38 012,56 |  | 10 699,54 |  | 10 699,54 |  | 28,1% |
|  | средства бюджета РМО |  | 35 348,56 |  | 10 683,92 |  | 10 683,92 |  | 30,2% |
|  | средства бюджета МО |  | 2 664,00 |  | 15,62 |  | 15,62 |  | 0,6% |
| 4.1. | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" |  | 22 900,52 |  | 10 377,23 |  | 10 377,23 |  | 45,3% |
|  | средства бюджета РМО |  | 22 900,52 |  | 10 377,23 |  | 10 377,23 |  | 45,3% |
| 4.2. | Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |  | 15 058,04 |  | 306,69 |  | 306,69 |  | 2,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 12 448,04 |  | 306,69 |  | 306,69 |  | 2,5% |
|  | средства бюджета МО |  | 2 610,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 4.3. | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 4.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 54,00 |  | 15,62 |  | 15,62 |  | 28,9% |
|  | средства бюджета МО |  | 54,00 |  | 15,62 |  | 15,62 |  | 28,9% |
| 4.5. | Подпрограмма 6 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 4.6. | Подпрограмма 7 "Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 5. | "Спорт" |  | 165 591,59 |  | 60 358,72 |  | 60 358,72 |  | 36,5% |
|  | средства бюджета РМО |  | 149 132,26 |  | 60 001,53 |  | 60 001,53 |  | 40,2% |
|  | средства бюджета МО |  | 7 834,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства федерального бюджета |  | 6 240,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | внебюджетные средства |  | 2 384,75 |  | 357,19 |  | 357,19 |  | 15,0% |
| 5.1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" |  | 97 401,33 |  | 31 185,82 |  | 31 185,82 |  | 32,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 81 120,77 |  | 31 007,40 |  | 31 007,40 |  | 38,2% |
|  | средства бюджета МО |  | 7 834,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства федерального бюджета |  | 6 240,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | внебюджетные средства |  | 2 205,98 |  | 178,42 |  | 178,42 |  | 8,1% |
| 5.2. | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" |  | 50 469,77 |  | 21 649,63 |  | 21 649,63 |  | 42,9% |
|  | средства бюджета РМО |  | 50 291,00 |  | 21 470,86 |  | 21 470,86 |  | 42,7% |
|  | средства бюджета МО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | внебюджетные средства |  | 178,77 |  | 178,77 |  | 178,77 |  | 0,0% |
| 5.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 17 720,49 |  | 7 523,27 |  | 7 523,27 |  | 42,5% |
|  | средства бюджета РМО |  | 17 720,49 |  | 7 523,27 |  | 7 523,27 |  | 42,5% |
| 6. | "Развитие сельского хозяйства" |  | 21 798,00 |  | 1 534,22 |  | 1 534,22 |  | 7,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 17 417,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 4 381,00 |  | 1 534,22 |  | 1 534,22 |  | 35,0% |
| 6.1. | Подпрограмма 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 6.2. | Подпрограмма 2 "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации" |  | 17 417,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 17 417,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 6.3. | Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 6.4. | Подпрограмма 4 " Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы" |  | 4 381,00 |  | 1 534,22 |  | 1 534,22 |  | 35,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 4 381,00 |  | 1 534,22 |  | 1 534,22 |  | 35,0% |
| 7. | "Экология и окружающая среда" |  | 75 331,68 |  | 3 181,30 |  | 3 181,30 |  | 4,2% |
|  | средства бюджета РМО |  | 47 799,56 |  | 3 091,85 |  | 3 091,85 |  | 6,5% |
|  | средства бюджета МО |  | 27 532,12 |  | 89,45 |  | 89,45 |  | 0,3% |
| 7.1. | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" |  | 1 370,00 |  | 830,60 |  | 830,60 |  | 60,6% |
|  | средства бюджета РМО |  | 1 370,00 |  | 830,60 |  | 830,60 |  | 60,6% |
| 7.2. | Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" |  | 57 320,40 |  | 514,65 |  | 514,65 |  | 0,9% |
|  | средства бюджета РМО |  | 30 944,26 |  | 514,65 |  | 514,65 |  | 1,7% |
|  | средства бюджета МО |  | 26 376,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 7.3. | Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства" |  | 1 725,98 |  | 306,93 |  | 306,93 |  | 17,8% |
|  | средства бюджета РМО |  | 570,00 |  | 217,48 |  | 217,48 |  | 38,2% |
|  | средства бюджета МО |  | 1 155,98 |  | 89,45 |  | 89,45 |  | 7,7% |
| 7.4. | Подпрограмма 5 "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" |  | 14 915,30 |  | 1 529,12 |  | 1 529,12 |  | 10,3% |
|  | средства бюджета РМО |  | 14 915,30 |  | 1 529,12 |  | 1 529,12 |  | 10,3% |
| 8. | "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" |  | 119 744,62 |  | 38 895,73 |  | 38 895,73 |  | 32,5% |
|  | средства бюджета РМО |  | 118 070,62 |  | 38 895,73 |  | 38 895,73 |  | 32,9% |
|  | средства бюджета МО |  | 1 674,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 8.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" |  | 90 178,55 |  | 24 203,72 |  | 24 203,72 |  | 26,8% |
|  | средства бюджета РМО |  | 88 504,55 |  | 24 203,72 |  | 24 203,72 |  | 27,3% |
|  | средства бюджета МО |  | 1 674,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 8.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |  | 57,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 57,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 8.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" |  | 4 075,96 |  | 3 574,58 |  | 3 574,58 |  | 87,7% |
|  | средства бюджета РМО |  | 4 075,96 |  | 3 574,58 |  | 3 574,58 |  | 87,7% |
| 8.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" |  | 740,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 18,9% |
|  | средства бюджета РМО |  | 740,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 18,9% |
| 8.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области" |  | 64,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 64,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 8.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 24 628,15 |  | 10 977,43 |  | 10 977,43 |  | 44,6% |
|  | средства бюджета РМО |  | 24 628,15 |  | 10 977,43 |  | 10 977,43 |  | 44,6% |
| 9. | "Жилище" |  | 59 114,38 |  | 38 815,57 |  | 38 815,57 |  | 65,7% |
|  | средства бюджета РМО |  | 9 567,98 |  | 7 163,77 |  | 7 163,77 |  | 74,9% |
|  | средства бюджета МО |  | 16 845,37 |  | 8 218,37 |  | 8 218,37 |  | 48,8% |
|  | средства федерального бюджета |  | 1 447,03 |  | 1 447,02 |  | 1 447,02 |  | 100,0% |
|  | внебюджетные средства |  | 31 254,00 |  | 21 986,41 |  | 21 986,41 |  | 70,3% |
| 9.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для жилищного строительства" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 9.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" |  | 50 487,38 |  | 38 815,57 |  | 38 815,57 |  | 76,9% |
|  | средства бюджета РМО |  | 9 567,98 |  | 7 163,77 |  | 7 163,77 |  | 74,9% |
|  | средства бюджета МО |  | 8 218,37 |  | 8 218,37 |  | 8 218,37 |  | 100,0% |
|  | средства федерального бюджета |  | 1 447,03 |  | 1 447,02 |  | 1 447,02 |  | 100,0% |
|  | внебюджетные средства |  | 31 254,00 |  | 21 986,41 |  | 21 986,41 |  | 70,3% |
| 9.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 8 627,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 8 627,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 9.4. | Подпрограмма 4 "Социальная ипотека" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 9.5. | Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 9.6. | Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 9.7. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 10. | "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" |  | 2 526 821,96 |  | 396 068,78 |  | 396 068,78 |  | 15,7% |
|  | средства бюджета РМО |  | 360 088,93 |  | 33 442,38 |  | 33 442,38 |  | 9,3% |
|  | средства бюджета МО |  | 2 163 101,70 |  | 360 219,51 |  | 360 219,51 |  | 16,7% |
|  | внебюджетные средства |  | 3 631,33 |  | 2 406,89 |  | 2 406,89 |  | 66,3% |
| 10.1. | Подпрограмма 1 "Чистая вода" |  | 3 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 3 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 10.2. | Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" |  | 728 638,10 |  | 44 022,83 |  | 44 022,83 |  | 6,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 130 346,48 |  | 7 968,13 |  | 7 968,13 |  | 6,1% |
|  | средства бюджета МО |  | 598 291,62 |  | 36 054,70 |  | 36 054,70 |  | 6,0% |
| 10.3. | Подпрограмма 3 "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" |  | 1 788 126,32 |  | 348 656,02 |  | 348 656,02 |  | 19,5% |
|  | средства бюджета РМО |  | 223 316,24 |  | 24 491,21 |  | 24 491,21 |  | 11,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 1 564 810,08 |  | 324 164,81 |  | 324 164,81 |  | 20,7% |
| 10.4. | Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 10.5. | Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 10.6. | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 6 557,54 |  | 3 389,93 |  | 3 389,93 |  | 51,7% |
|  | средства бюджета РМО |  | 2 926,21 |  | 983,04 |  | 983,04 |  | 33,6% |
|  | внебюджетные средства |  | 3 631,33 |  | 2 406,89 |  | 2 406,89 |  | 66,3% |
| 10.7. | Подпрограмма 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 11. | "Предпринимательство" |  | 21 901,91 |  | 8 742,04 |  | 8 742,04 |  | 39,9% |
|  | средства бюджета РМО |  | 21 901,91 |  | 8 742,04 |  | 8 742,04 |  | 39,9% |
| 11.1. | Подпрограмма 1 "Инвестиции" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 11.2. | Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 11.3. | Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 11.4. | Подпрограмма 4 "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области" |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 11.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 19 901,91 |  | 8 742,04 |  | 8 742,04 |  | 43,9% |
|  | средства бюджета РМО |  | 19 901,91 |  | 8 742,04 |  | 8 742,04 |  | 43,9% |
| 12. | "Управление имуществом и муниципальными финансами" |  | 752 615,02 |  | 279 258,21 |  | 279 258,21 |  | 37,1% |
|  | средства бюджета РМО |  | 720 946,02 |  | 268 919,47 |  | 268 919,47 |  | 37,3% |
|  | средства бюджета МО |  | 31 669,00 |  | 10 338,74 |  | 10 338,74 |  | 32,6% |
| 12.1. | Подпрограмма 1 "Эффективное управление имущественным комплексом" |  | 97 896,46 |  | 25 595,87 |  | 25 595,87 |  | 26,1% |
|  | средства бюджета РМО |  | 66 227,46 |  | 15 257,13 |  | 15 257,13 |  | 23,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 31 669,00 |  | 10 338,74 |  | 10 338,74 |  | 32,6% |
| 12.2. | Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" |  | 15 035,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 15 035,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 12.3. | Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 12.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 639 682,78 |  | 253 662,34 |  | 253 662,34 |  | 39,7% |
|  | средства бюджета РМО |  | 639 682,78 |  | 253 662,34 |  | 253 662,34 |  | 39,7% |
| 13. | "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" |  | 71 185,43 |  | 24 574,79 |  | 24 574,79 |  | 34,5% |
|  | средства бюджета РМО |  | 57 359,09 |  | 21 808,04 |  | 21 808,04 |  | 38,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 4 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  | 9 826,34 |  | 2 766,75 |  | 2 766,75 |  | 28,2% |
| 13.1. | Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" |  | 6 365,03 |  | 281,00 |  | 281,00 |  | 4,4% |
|  | средства бюджета РМО |  | 6 365,03 |  | 281,00 |  | 281,00 |  | 4,4% |
| 13.2. | Подпрограмма 2 "Мир и согласие. Новые возможности" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 13.3. | Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление" |  | 12 212,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 8 212,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 4 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 13.4. | Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 13.5. | Подпрограмма 5 "Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области" |  | 736,60 |  | 704,12 |  | 704,12 |  | 95,6% |
|  | средства бюджета РМО |  | 736,60 |  | 704,12 |  | 704,12 |  | 95,6% |
| 13.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 51 871,35 |  | 23 589,67 |  | 23 589,67 |  | 45,5% |
|  | средства бюджета РМО |  | 42 045,01 |  | 20 822,92 |  | 20 822,92 |  | 49,5% |
|  | средства федерального бюджета |  | 9 826,34 |  | 2 766,75 |  | 2 766,75 |  | 28,2% |
| 14. | "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" |  | 1 247 575,81 |  | 436 321,09 |  | 436 321,09 |  | 35,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 990 587,47 |  | 413 063,37 |  | 413 063,37 |  | 41,7% |
|  | средства бюджета МО |  | 256 988,34 |  | 23 257,72 |  | 23 257,72 |  | 9,1% |
| 14.1. | Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования" |  | 182 338,00 |  | 96 847,91 |  | 96 847,91 |  | 53,1% |
|  | средства бюджета РМО |  | 182 338,00 |  | 96 847,91 |  | 96 847,91 |  | 53,1% |
|  | средства бюджета МО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 14.2. | Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" |  | 1 043 112,81 |  | 333 468,06 |  | 333 468,06 |  | 32,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 786 124,47 |  | 310 210,34 |  | 310 210,34 |  | 39,5% |
|  | средства бюджета МО |  | 256 988,34 |  | 23 257,72 |  | 23 257,72 |  | 9,1% |
| 14.3. | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" |  | 22 125,00 |  | 6 005,12 |  | 6 005,12 |  | 27,1% |
|  | средства бюджета РМО |  | 22 125,00 |  | 6 005,12 |  | 6 005,12 |  | 27,1% |
| 14.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 15. | "Цифровое муниципальное образование" |  | 132 218,46 |  | 42 834,05 |  | 42 834,05 |  | 32,4% |
|  | средства бюджета РМО |  | 125 829,11 |  | 42 834,05 |  | 42 834,05 |  | 34,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 6 389,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 15.1. | Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |  | 1 537,00 |  | 550,00 |  | 550,00 |  | 35,8% |
|  | средства бюджета РМО |  | 1 537,00 |  | 550,00 |  | 550,00 |  | 35,8% |
|  | средства бюджета МО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 15.2. | Подпрограмма 2 "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" |  | 38 754,61 |  | 4 394,58 |  | 4 394,58 |  | 11,3% |
|  | средства бюджета РМО |  | 32 365,26 |  | 4 394,58 |  | 4 394,58 |  | 13,6% |
|  | средства бюджета МО |  | 6 389,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 15.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 91 926,85 |  | 37 889,47 |  | 37 889,47 |  | 41,2% |
|  | средства бюджета РМО |  | 91 926,85 |  | 37 889,47 |  | 37 889,47 |  | 41,2% |
| 16. | "Архитектура и градостроительство" |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 16.1. | Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития муниципального образования" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 16.2. | Подпрограмма 2 "Реализация политики пространственного развития муниципального образования" |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 17. | "Формирование современной комфортной городской среды" |  | 375 749,57 |  | 55 853,37 |  | 55 853,37 |  | 14,9% |
|  | средства бюджета РМО |  | 358 065,41 |  | 46 632,89 |  | 46 632,89 |  | 13,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 14 684,16 |  | 9 220,48 |  | 9 220,48 |  | 62,8% |
|  | внебюджетные средства |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 17.1. | Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" |  | 375 749,57 |  | 55 853,37 |  | 55 853,37 |  | 14,9% |
|  | средства бюджета РМО |  | 358 065,41 |  | 46 632,89 |  | 46 632,89 |  | 13,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 14 684,16 |  | 9 220,48 |  | 9 220,48 |  | 62,8% |
|  | внебюджетные средства |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 17.2. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 18. | "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" |  | 11 196,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 11 196,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 18.1. | Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования" |  | 11 196,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 18.2. | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 19. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  | 254 591,26 |  | 27 539,90 |  | 27 539,90 |  | 10,8% |
|  | средства бюджета РМО |  | 56 051,53 |  | 1 322,44 |  | 1 322,44 |  | 2,4% |
|  | средства бюджета МО |  | 198 539,73 |  | 26 217,46 |  | 26 217,46 |  | 0,0% |
| 19.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 19.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" |  | 43 759,48 |  | 1 057,62 |  | 1 057,62 |  | 2,4% |
|  | средства бюджета РМО |  | 43 759,48 |  | 1 057,62 |  | 1 057,62 |  | 2,4% |
| 19.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 19.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года" |  | 210 831,78 |  | 26 482,28 |  | 26 482,28 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО |  | 12 292,05 |  | 264,82 |  | 264,82 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета МО |  | 198 539,73 |  | 26 217,46 |  | 26 217,46 |  | 0,0% |
| 19.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 20. | "Чистый округ" |  | 941 463,66 |  | 343 374,01 |  | 343 374,01 |  | 36,5% |
|  | средства бюджета РМО |  | 940 126,66 |  | 342 847,35 |  | 342 847,35 |  | 36,5% |
|  | средства бюджета МО |  | 1 337,00 |  | 526,66 |  | 526,66 |  | 39,4% |
| 20.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования" |  | 941 463,66 |  | 343 374,01 |  | 343 374,01 |  | 36,5% |
|  | средства бюджета РМО |  | 940 126,66 |  | 342 847,35 |  | 342 847,35 |  | 36,5% |
|  | средства бюджета МО |  | 1 337,00 |  | 526,66 |  | 526,66 |  | 39,4% |
| 20.2. | Подпрограмма 2 "Обращение с отходами" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
| 20.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0% |
|  | ИТОГО |  | 9 731 071,97 |  | 3 294 305,13 |  | 3 294 305,13 |  | 33,9% |
|  | средства бюджета РМО |  | 5 400 255,50 |  | 1 901 861,05 |  | 1 901 861,05 |  | 35,2% |
|  | средства бюджета МО |  | 4 167 596,44 |  | 1 302 656,02 |  | 1 302 656,02 |  | 31,3% |
|  | средства федерального бюджета |  | 106 072,60 |  | 56 066,66 |  | 56 066,66 |  | 52,9% |
|  | внебюджетные источники |  | 57 147,43 |  | 33 721,40 |  | 33 721,40 |  | 59,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Планируемое значение показателя на 2026 год |  | Достигнутое значение показателя за 1 полуг. 2026 года | % исполнения планируемого значения |  | Пояснения причин невыполнения плановых значений |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1. |  | Муниципальная программа «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | (Приоритетный показатель 2026 года, далее - 2026) Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области |  | Процент |  | 100 |  | 51 | 51 |  | Всего подлежат диспансеризации 47 583 человек, прошли диспансеризацию в 1 полугодии 24 261 человек, что составляет 51 %. |  |
| 2 |  | 2026 Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем |  | Процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Все обратившиеся 100% обеспечены мерами социальной поддержки. Денежная компенсация жилья выплачивается 3 врачам. |  |
| 3 |  | 2026 Предоставление (доставка) необходимых медицинских изделий для использования на дому пациентам, признанных нуждающимися в оказании паллиативной медицинской помощи, не достигших возраста 18 лет и признанных нуждающимися в обеспечении медицинскими изделиями для использования на дому |  | Процент |  | x |  | x | x |  | Значение показателя не установлено. |  |
| 2. |  | Муниципальная программа «Культура и туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2026 Цифровизация музейных фондов |  | Единица |  | 3 |  | 3 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 2 |  | 2026 Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области |  | Человек |  | 33 027 |  | 16 514 | 50 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 3 |  | 2026 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры |  | Процент |  | 12 |  | 14 | 118 |  | Показатель достигнут |  |
| 4 |  | 2026 Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств |  | Процент |  | 87,0 |  | 87,4 | 100,5 |  | Показатель достигнут |  |
| 5 |  | 2026 Туристский поток |  | Миллион человек |  | 0,465 |  | 0,225 | 48,4 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 6 |  | 2024 Число посещений мероприятий организаций культуры |  | Тысяча единиц |  | 1099,775 |  | 722,715 | 65,7 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 7 |  | 2026 Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, доступности, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах |  | Процент |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 8 |  | 2026 Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация |  | Единица |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 9 |  | 2026 Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования |  | Процент |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 10 |  | 2026 Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, по которым разработаны проекты границ территорий и зон охраны в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований |  | Процент |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 11 |  | 2026 Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту |  | Единица |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 12 |  | 2026 Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) |  | Единица |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 13 |  | 2026 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области |  | Процент |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 14 |  | 2026 Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами |  | Единица |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 15 |  | 2026 Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | единиц |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 3. |  | Муниципальная программа «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2026 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет |  | Процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 2 |  | 2026 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области |  | Процент |  | 107,2 |  | 104,5 | 97,5 |  | Показатель по заработной плате не достигнут в связи с уменьшением фактической численности воспитанников в отчётном периоде по сравнению с плановой. Поскольку расчёт фонда оплаты труда воспитателей осуществляется исходя из норматива на одного воспитанника, сокращение контингента привело к пропорциональному снижению размера стимулирующих выплат и средней заработной платы. Предложения: Плановое значение показателя на следующий период будет приведено в соответствие с утверждённым штатным расписанием и новым нормативом численности воспитанников. |  |
| 3 |  | 2026 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности |  | Процент |  | 100,3 |  | 135 | 134,6 |  | Показатель достигнут |  |
| 4 |  | 2026 Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ |  | Процент |  | 10 |  | 7,54 | 75,4 |  | Причины невыполнения: Фактическое значение показателя (19 чел.) ниже планового при общем количестве сдающих ЕГЭ по 3 и более предметам (252 чел.). Отклонение обусловлено недостаточным уровнем предметной подготовки выпускников по профильным дисциплинам, что не обеспечило набора необходимого количества баллов. Предложения по достижению: В целях устранения отставания утверждён план корректирующих мероприятий (повышение квалификации педагогов, организация дополнительных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | консультаций по предметам с низкими результатами). Контроль за исполнением плана возложен на заместителя начальника Управления образования Макарову О.С. |  |
| 5 |  | 2026 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области |  | Процент |  | 100 |  | 135 | 135,0 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | 2026 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | Процент |  | 84,2 |  | 84,2 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 7 |  | 2026 Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших соответствующие ежемесячные выплаты денежного вознаграждения |  | Процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 4. |  | Муниципальная программа «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2026 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни |  | Человек |  | 3 500 |  | 1 815 | 51,9 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 2 |  | 2026 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению |  | Процент |  | 64 |  | 22,8 | 35,6 |  | Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей проводятся в летний каникулярный период. Показатель будет достигнут по окончании летней оздоровительной кампании. |  |
| 3 |  | 2026 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |  | Процент |  | 58 |  | 77,8 | 134,1 |  | Показатель достигнут |  |
| 4 |  | 2026 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления |  | Единиц |  | 16 |  | 16 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 5 |  | 2026 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения |  | Единиц |  | 16 |  | 16 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | 2026 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере культуры |  | Единиц |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 7 |  | 2026 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере образования |  | Единиц |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 8 |  | 2026 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта |  | Единиц |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 9 |  | 2026 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере охраны здоровья |  | Единиц |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 10 |  | 2026 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО |  | Процент |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 11 |  | 2026 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения |  | Процент |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 12 |  | 2026 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры |  | Процент |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 13 |  | 2026 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования |  | Процент |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 14 |  | 2026 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта |  | Процент |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 15 |  | 2026 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере охраны здоровья |  | Процент |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 16 |  | 2026 Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО |  | Единиц |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 17 |  | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) |  | Промилле (0,1 процента) |  | 0,057 |  | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 18 |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов |  | Процент |  | 87,8 |  | 100 | 113,9 |  | Показатель достигнут |  |
| 5. |  | Муниципальная программа «Спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2026 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | Процент |  | 67,99 |  | 67,99 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 2 |  | 2026 Доля жителей муниципального образования, приступивших к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муниципального образования в возрасте от 6 лет |  | Процент |  | 1,2 |  | 1 | 83,3 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 3 |  | 2026 Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) |  | Процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 4 |  | 2026 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | Процент |  | 31,7 |  | 31,7 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 5 |  | 2026 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  | Процент |  | 21 |  | 21 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | 2026 Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта |  | Процент |  | 100 |  | 80,5 | 80,5 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 7 |  | 2026 Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта |  | Процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 8 |  | 2026 Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок |  | Единица |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 6. |  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2026 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | Процент |  | 97,4 |  | 60,0 | 61,6 |  | Отклонение от плановых показателей связано с остановкой деятельности по производству продукции животноводства в АО "Русское молоко" |  |
| 7. |  | Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2026 Количество проведенных исследований состояния окружающей среды |  | единиц |  | 9 |  | 5 | 55,6 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 2 |  | 2026 Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды |  | Человек |  | 572 |  | 572 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 3 |  | 2026 Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы |  | Процент |  | 100 |  | оценивается по итогам года | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 4 |  | 2026 Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов |  | Процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 5 |  | 2026 Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии |  | Процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | 2026 Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом |  | Тысяча человек |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 7 |  | 2026 Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения |  | Штука |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 8 |  | 2026 Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора |  | Штука |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 9 |  | 2026 Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке |  | Штука |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 8. |  | Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2026 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области |  | минут |  | 36 |  | 37 | 97 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 2 |  | 2026 Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения |  | Процент |  | 87 |  | 87 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 3 |  | 2026 Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны |  | Процент |  | 22 |  | оценивается по итогам года | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 4 |  | 2026 Обеспеченность населения Московской области средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты |  | Процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 5 |  | 2026 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно |  | Количество |  | 841 |  | 386 | 217,9 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | 2026 Снижение числа погибших при пожарах |  | Процент |  | 10,7 |  | оценивается по итогам года | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 7 |  | 2026 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно |  | Единица |  | 718 |  | 736 | 102,5 |  | Показатель достигнут |  |
| 8 |  | 2026 Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области |  | Процент |  | 73 |  | 69 | 94,5 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 9 |  | 2026 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта |  | Процент |  | 17,65 |  | 15,7 | 89,0 |  | Из 51 кладбища 8 соответствуют требованиям Регионального стандарта (в конце 2025 года увеличилось общее количество кладбищ на 2 ед.) |  |
| 10 |  | 2026 Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек |  | человек на 100 тыс. населения |  | 76,53 |  | оценивается по итогам года | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 11 |  | 2026 Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек |  | человек на 100 тыс. населения |  | 65,4 |  | 67,78 | 103,6 |  | Показатель достигнут |  |
| 12 |  | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области |  | Процент |  | 30 |  | 28 | 93 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 9. |  | Муниципальная программа «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2026 Объем жилищного строительства |  | тыс. кв. метров |  | 71 |  | 76,676 | 108,0 |  | Показатель достигнут |  |
| 2 |  | 2026 Количество семей, улучшивших жилищные условия |  | Штука |  | 5 |  | 5 | 100,0 |  | Показатель достигнут |  |
| 10. |  | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  | Процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 2 |  | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций |  | Единица |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 3 |  | Количество отремонтированных шахтных колодцев |  | Единица |  | 26 |  | 0 | 0 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 4 |  | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  | Процент |  | 88,5 |  | 98 | 110,7 |  | Показатель достигнут |  |
| 5 |  | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |  | Процент |  | 30 |  | 30 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 7 |  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения |  | Единица |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не предусмотрено |  |
| 8 |  | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |  | Единиц на тыс. куб. метров |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года (Блочно-модульные очистные сооружения, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о. (в т.ч. ПИР) |  |
| 9 |  | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). |  | Процент |  | 21 |  | 21 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 10 |  | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод |  | Единица |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 11 |  | Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения |  | Единица |  | 7 |  | 0 | 0 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года (Капитальный ремонт котельных (в т.ч. ПИР): - рп Тучково, ул. Студенческая, д.32, стр.4; - д. Филатово, д.1, стр.1; - п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр. 1Б; - п. Колюбакино, детский городок «Дружба»; - п. Колюбакино, ул. Заводская д.80; - п. Дорохово, ул. Московская, д.54, стр.2 (в т.ч. ПИР); - Барынино, д. 62 (в т.ч. ПИР)» |  |
| 12 |  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения |  | Единица |  | 7 |  | 0 | 0 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года (Строительство котельных (в т.ч. ПИР): - п. Брикет, ул. Н. Кузьминова, д.85А; - д. Поречье, д.28, стр.1; - рп. Тучково, западная часть поселка; - рп. Тучково, восточная часть поселка; - рп. Тучково, ул. Силикатная, д. 2Б, пом. 1; - п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д. 21, стр. 1; - д. Глухово |  |
| 13 |  | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  | Процент |  | 100 |  | 56 | 56 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |  |
| 14 |  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры |  | Единица |  | 3 |  | 1 | 33,3 |  | Достижение показателя планируется до конца 2026 года (выполнены работы по муниципальному контракту от 21.04.2025 № 1.2025-ЕП9 (аварийный контракт), в стадии реализации: строительный контроль за аварийным контрактом и обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей) |  |
| 15 |  | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | Процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 16 |  | Осуществлена выплата компенсации, возникшей в связи с передачей объектов движимого и (или) недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Московской области, подлежащей выплате на основании судебного акта (судебных актов) арбитражных судов муниципальным образованием Московской области в конкурсную массу юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в процедуре банкротства |  | Единица |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |
| 17 |  | Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности |  | Единица |  | x |  | x | x |  | Значение показателя на 2026 год не установлено |  |

| 11. | Муниципальная программа «Предпринимательство» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 Количество созданных рабочих мест | Единица | 510 | 60 | 11,8 | Предварительные данные за 2 квартал 2026 года. Создано новых рабочих мест на крупных и средних предприятиях во 2 квартале 2026 года. |
| 2 | 2026 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Единица | 483 | 319 | 66,0 | За 6 месяцев 2026 года в Рузском округе вновь создано 319 субъектов МСП, из них: 27 ЮЛ и 292 ИП. |
| 3 | 2026 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Пос. мест /на 1000 жителей | 62,96 | 65,14 | 103,5 | На территории Рузского м.о. 104 предприятия общественного питания, кол-во посадочных мест 5223. |
| 4 | 2026 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | раб. мест /на 1000 жителей | 5,15 | 6,9 | 134,0 | На территории Рузского м.о. 270 предприятий бытового обслуживания ведут деятельность, кол-во рабочих мест 560. |
| 5 | 2026 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 52,12 | 11,93 | 22,9 | Предварительные данные за 1 полугодие 2026 года. Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям без бюджетных 960 000 тыс. рублей / 80 478 чел. = 11,93 тыс. руб. на душу населения |
| 6 | 2026 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 398,08 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 7 | 2026 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Единица | 1 | 1,2 | 120 | Показатель достигнут. |
| 8 | 2026 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 0,1 | 0,1 | 100 | Показатель достигнут. |
| 9 | 2026 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 26,74 | оценивается по итогам года | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 10 | 2026 Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 3 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 11 | 2026 Доля фактически размещённых по схеме мобильных и автоматизированных нестационарных торговых объектов от общего количества нестационарных торговых объектов | Процент | 0,1 | 0,1 | 100 | Показатель достигнут |
| 12 | 2026 Индекс физического объема оборота розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек | Процент | 107 | 104 | 97,4 | Официальные данные статистики за январь-май 2026 года (5464496/5013274/104,6*10000) |
| 13 | 2026 Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтрках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | единиц | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено. |
| 14 | 2026 Доля нестационарных торговых объектов, размещённых по итогам аукциона на срок 5 и более лет | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено. |
| 12. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг | Процент | 97 | 97 | 100,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 2 | 2026 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 71 | 71,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 3 | 2026 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 83 | 83,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 4 | 2026 Проверка использования земель | Процент | 100 | 29 | 29,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 5 | 2026 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 91,1 | 91,1 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 6 | 2026 Прирост земельного налога | Процент | 100 | 44 | 44,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 7 | 2026 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 99,17 | 99,2 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 8 | 2026 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 52 | 52,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 9 | 2026 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Процент | 100 | 45 | 45,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 10 | 2026 Доля недвижимости, вовлеченной в налоговый оборот (ВНО) | Процент | 100 | 2,24 | 2,2 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 11 | 2026 Выполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, за отчетный финансовый год | Процент | 100 | 80 | 80,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 12 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | 7 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Повышение информированности населения муниципального образования Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2026 Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | Человек | 1 500 | 750 | 50 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 3 | 2026 Количество участников мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Человек | 5 000 | 2 500 | 50 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 4 | 2026 Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | Процент | 28,8 | 15,34 | 53 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 5 | 2026 Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | Процент | 14 | 8,81 | 63 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 6 | 2026 Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | Процент | 14,56 | 7,65 | 53 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 7 | 2026 Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | Процент | 60,96 | 38,99 | 64 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 8 | 2026 Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | Процент | 17,5 | 9,17 | 52,4 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 9 | 2026 Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | Процент | 49,3 | 26,03 | 52,8 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 10 | 2026 Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 11 | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| 12 | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования из общего числа заявленных проектов | Процент | 100 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Процент | 96 | 100 | 104,2 | Показатель достигнут |
| 2 | 2026 Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | 87 | 88 | 99 | Показатель достигнут |
| 3 | 2026 Построенные и реконструированные автомобильные дороги местного значения | Километр | 25 | 0 | 0 | Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту 3 кв. 2026 |
| 4 | 2026 Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | человек на 100 тыс. населения | 8,4 | 1,2 | 700 | 1 погибший на региональной дороге |
| 5 | 2026 Количество объектов, на которых реализуются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности | Единиц | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 6 | 2026 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | Квадратный метр | 133 643 | 0 | 0 | Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту 3 кв. 2026 |
| 15. | Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Процент | 97,48 | 97,48 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2026 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2026 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | 2026 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | 2026 Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 97 | 94 | 96,9 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 6 | 2026 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | 1 | 0,13 | 769 | Показатель достигнут |
| 7 | 2026 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 98 | 98 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | 2026 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 95 | 95 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | 2026 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | 96 | 95,1 | 99,1 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 10 | 2026 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Процент | 94 | 54,7 | 58,2 | Ведется работа с провайдерами интернетуслуг о возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 11 | 2026 Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту | Процент | 12,75 | оценивается по итогам года | - | Выделение финансирования планируется на 4 кв 2026 г. |
| 12 | 2026 Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение | Процент | 80 | 25 | 31,3 | Планируется постепенный переход на российское ПО в 3-4 квартале 2026 г. |
| 16. | Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |  |
| 1. | 2026 Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 17. | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Единица | 24 | 0 | 0 | Проходят конкурсные процедуры по выбору подрядной организации (совместная закупка) |
| 2 | 2026 Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | 1150 | 0 | 0 | Проходят конкурсные процедуры по выбору подрядной организации (совместная закупка) |
| 3 | 2026 Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | 1 | 0 | 0 | Выполняются работы по разработке архитектурно-планировочной концепции (г. Руза, ул. Федеративная, вблизи д. 6 и д. 8) |
| 4 | 2026 Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | 16 | 0 | 0 | Проходят конкурсные процедуры по выбору подрядной организации (совместная закупка) |
| 5 | 2026 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 6 | 2026 Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | 1 | 0 | 0 | Работы по модернизации детской игровой площадке на стадии завершения (п.г.т. Тучково, ул. Силикатная, д. 7, 9, 9а, 11, 20, ул. Новая, д. 21,2) |
| 7 | 2026 Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | Единица | 3 | 0 | 0 | г. Руза, пер. Урицкого, д. 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 24 к. 4 - работы идут к завершению, устанавливаются МАФы, д. Ивойлово, д. 1-4- согласовывается перенесения ДИП, д. Нововолково, д. 15, ул. Огородная, д. 8, 10, 12 - ведутся работы по устройству основания на ДИП |
| 8 | 2026 Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Процент | 5 | 5 | 100 | Показатель достигнут |
| 18. | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (результат) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций | Единиц | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 19. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча кв. метров | 1,22 | 0,68 | 55,7 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 2 | 2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча человек | 0,071 | 0,039 | 54,9 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 3 | 2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 4 | 2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 5 | 2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 6 | 2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 7 | 2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 8 | 2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 9 | 2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 10 | 2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 11 | 2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 12 | 2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 13 | 2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 14 | 2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 15 | 2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 16 | 2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 17 | 2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 18 | 2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 19 | 2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 20 | 2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 21 | 2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 22 | 2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 23 | 2026 Количество квадратных метров расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 24 | 2026 Количество граждан, расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 20 | Муниципальная программа «Чистый округ» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) | Процент | 1,6 | 0 | 0 | Ведутся работы по ремонту дворовых территорий. |
| 2 | 2026 Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Тысяча квадратных метров | 1232,85 | 1232,85 | 100 | Показатель достигнут |