Оперативный отчет о реализации муниципальных программ
Рузского муниципального округа
за 1 полугодие 2026 года

[bookmark: _Hlk198107299]В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа                                      от 02.11.2022 № 5352 отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года (в соответствии                                с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).
В Рузском муниципальном округе в 2026 году реализуется 20 муниципальных программ (86 подпрограмм).
Плановый объём финансирования муниципальных программ РМО на 2026 год из всех источников финансирования (в соответствии с утвержденными постановлениями) составил 9 731 071,97 тыс. рублей, из них средства:
· бюджета Рузского муниципального округа – 5 400 255,50 тыс. рублей;
· бюджета Московской области – 4 167 596,44 тыс. рублей;
· федерального бюджета – 106 072,60 тыс. рублей;
· [bookmark: _Hlk198108002]внебюджетные источники – 57 147,43 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 3 294 305,13 тыс. рублей (33,9% от плана), из них средства:
· бюджета Рузского муниципального округа – 1 901 861,05 тыс. рублей (35,2%);
· бюджета Московской области – 1 302 656,02 тыс. рублей (31,3%);         
· федерального бюджета – 56 066,66 тыс. рублей (52,9%);
· внебюджетных источников – 33 721,40 тыс. рублей (59,0%).
Всего в муниципальные программы округа включено 183 показателя, из которых установлены значения на 2026 год по 129 показателям, из них:
· 55 показателей или 42,6% - выполнены; 
· 74 показатель или 57,4% - находятся в стадии реализации.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ     
[bookmark: _Hlk198129565][bookmark: _Hlk236825004]                            Рузского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года на 7 л.                                  
                            в 1 экз.;
		             2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского      
                            муниципального округа за 1 полугодие 2026 года на 16 л. в 1 экз.	






 
	
	
	
	
	

Приложение 1

	Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ  
Рузского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года     

	
	
	
	
	(тыс. руб.)

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
 Источники финансирования
	Объем финанси-рования                            на 2026 год                   
	Выполнено 
за 1 полуг. 2026 года                                           
	Профинан-сировано
 за 1 полуг. 2026 года                                                             
	% 
выпол-нения


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	"Здравоохранение" 
	720,00
	262,26
	262,26
	36,4%

	 
	средства бюджета Рузского муниципального округа (далее - средства бюджета РМО)
	720,00
	262,26
	262,26
	36,4%

	1.1.
	Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	1.2.
	Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" 
	720,00
	262,26
	262,26
	36,4%

	2.
	"Культура и туризм"
	547 149,43
	274 088,09
	274 088,09
	50,1%

	 
	средства бюджета РМО
	527 899,75
	263 667,77
	263 667,77
	49,9%

	
	средства бюджета Московской области (далее - средства бюджета МО)
	2 073,03
	1 150,11
	1 150,11
	55,5%

	
	средства федерального бюджета
	299,30
	299,30
	299,30
	100,0%

	
	внебюджетные средства
	16 877,35
	8 970,91
	8 970,91
	53,2%

	2.1.
	Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"
	6 440,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	6 440,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	2.2.
	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" 
	48 307,64
	18 427,77
	18 427,77
	38,1%

	
	средства бюджета РМО
	47 764,04
	17 970,98
	17 970,98
	37,6%

	
	средства бюджета МО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	внебюджетные средства
	543,60
	456,79
	456,79
	84,0%

	2.3.
	Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
	98 131,90
	53 284,51
	53 284,51
	54,3%

	
	средства бюджета РМО
	97 348,64
	52 593,70
	52 593,70
	54,0%

	
	средства бюджета МО
	183,96
	183,96
	183,96
	100,0%

	
	средства федерального бюджета
	199,30
	199,30
	199,30
	100,0%

	
	внебюджетные средства
	400,00
	307,55
	307,55
	76,9%

	2.4.
	Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" 
	251 220,43
	122 367,58
	122 367,58
	48,7%

	
	средства бюджета РМО
	244 810,02
	118 369,20
	118 369,20
	48,4%

	
	средства бюджета МО
	92,31
	92,31
	92,31
	100,0%

	
	средства федерального бюджета
	100,00
	100,00
	100,00
	100,0%

	
	внебюджетные средства
	6 218,10
	3 806,07
	3 806,07
	61,2%

	2.5.
	Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	2.6.
	Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры"  
	128 989,30
	74 522,16
	74 522,16
	57,8%

	
	средства бюджета РМО
	117 476,89
	69 247,82
	69 247,82
	58,9%

	
	средства бюджета МО
	1 796,76
	873,84
	873,84
	48,6%

	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	внебюджетные средства
	9 715,65
	4 400,50
	4 400,50
	45,3%

	2.7.
	Подпрограмма 7 "Развитие туризма"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	2.8.
	Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма"
	14 060,16
	5 486,07
	5 486,07
	39,0%

	
	средства бюджета РМО
	14 060,16
	5 486,07
	5 486,07
	39,0%

	3.
	"Образование"
	2 365 289,71
	1 251 903,46
	1 251 903,46
	52,9%

	 
	средства бюджета РМО
	849 146,72
	338 482,19
	338 482,19
	39,9%

	
	средства бюджета МО
	1 427 883,06
	861 867,68
	861 867,68
	60,4%

	
	средства федерального бюджета
	88 259,93
	51 553,59
	51 553,59
	58,4%

	3.1.
	Подпрограмма 1 "Общее образование"
	2 283 345,85
	1 223 391,85
	1 223 391,85
	53,6%

	
	средства бюджета РМО
	768 401,86
	309 970,58
	309 970,58
	40,3%

	
	средства бюджета МО
	1 426 684,06
	861 867,68
	861 867,68
	60,4%

	
	средства федерального бюджета
	88 259,93
	51 553,59
	51 553,59
	58,4%

	3.2.
	Подпрограмма 2 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
	39 465,42
	13 573,66
	13 573,66
	34,4%

	
	средства бюджета РМО
	38 266,42
	13 573,66
	13 573,66
	35,5%

	
	средства бюджета МО
	1 199,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	3.3.
	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
	42 478,44
	14 937,95
	14 937,95
	35,2%

	
	средства бюджета РМО
	42 478,44
	14 937,95
	14 937,95
	35,2%

	4.
	"Социальная защита населения"
	38 012,56
	10 699,54
	10 699,54
	28,1%

	 
	средства бюджета РМО
	35 348,56
	10 683,92
	10 683,92
	30,2%

	
	средства бюджета МО
	2 664,00
	15,62
	15,62
	0,6%

	4.1.
	Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан"
	22 900,52
	10 377,23
	10 377,23
	45,3%

	
	средства бюджета РМО
	22 900,52
	10 377,23
	10 377,23
	45,3%

	4.2.
	Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"
	15 058,04
	306,69
	306,69
	2,0%

	
	средства бюджета РМО
	12 448,04
	306,69
	306,69
	2,5%

	
	средства бюджета МО
	2 610,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	4.3.
	Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	4.4.
	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	54,00
	15,62
	15,62
	28,9%

	
	средства бюджета МО
	54,00
	15,62
	15,62
	28,9%

	4.5.
	Подпрограмма 6 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	4.6.
	Подпрограмма 7 "Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	5.
	"Спорт"
	165 591,59
	60 358,72
	60 358,72
	36,5%

	 
	средства бюджета РМО
	149 132,26
	60 001,53
	60 001,53
	40,2%

	
	средства бюджета МО
	7 834,58
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства федерального бюджета
	6 240,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	внебюджетные средства
	2 384,75
	357,19
	357,19
	15,0%

	5.1.
	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" 
	97 401,33
	31 185,82
	31 185,82
	32,0%

	
	средства бюджета РМО
	81 120,77
	31 007,40
	31 007,40
	38,2%

	
	средства бюджета МО
	7 834,58
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства федерального бюджета
	6 240,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	внебюджетные средства
	2 205,98
	178,42
	178,42
	8,1%

	5.2.
	Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" 
	50 469,77
	21 649,63
	21 649,63
	42,9%

	
	средства бюджета РМО
	50 291,00
	21 470,86
	21 470,86
	42,7%

	
	средства бюджета МО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	внебюджетные средства
	178,77
	178,77
	178,77
	0,0%

	5.3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
	17 720,49
	7 523,27
	7 523,27
	42,5%

	
	средства бюджета РМО
	17 720,49
	7 523,27
	7 523,27
	42,5%

	6.
	"Развитие сельского хозяйства"
	21 798,00
	1 534,22
	1 534,22
	7,0%

	 
	средства бюджета РМО
	17 417,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	4 381,00
	1 534,22
	1 534,22
	35,0%

	6.1.
	Подпрограмма 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	6.2.
	Подпрограмма 2 "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации" 
	17 417,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	17 417,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	6.3.
	Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	6.4.
	Подпрограмма 4 " Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы" 
	4 381,00
	1 534,22
	1 534,22
	35,0%

	
	средства бюджета МО
	4 381,00
	1 534,22
	1 534,22
	35,0%

	7.
	"Экология и окружающая среда" 
	75 331,68
	3 181,30
	3 181,30
	4,2%

	 
	средства бюджета РМО
	47 799,56
	3 091,85
	3 091,85
	6,5%

	
	средства бюджета МО
	27 532,12
	89,45
	89,45
	0,3%

	7.1.
	Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" 
	1 370,00
	830,60
	830,60
	60,6%

	
	средства бюджета РМО
	1 370,00
	830,60
	830,60
	60,6%

	7.2.
	Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" 
	57 320,40
	514,65
	514,65
	0,9%

	
	средства бюджета РМО
	30 944,26
	514,65
	514,65
	1,7%

	
	средства бюджета МО
	26 376,14
	0,00
	0,00
	0,0%

	7.3.
	Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства" 
	1 725,98
	306,93
	306,93
	17,8%

	
	средства бюджета РМО
	570,00
	217,48
	217,48
	38,2%

	
	средства бюджета МО
	1 155,98
	89,45
	89,45
	7,7%

	7.4.
	Подпрограмма 5 "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" 
	14 915,30
	1 529,12
	1 529,12
	10,3%

	
	средства бюджета РМО
	14 915,30
	1 529,12
	1 529,12
	10,3%

	8.
	"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
	119 744,62
	38 895,73
	38 895,73
	32,5%

	 
	средства бюджета РМО
	118 070,62
	38 895,73
	38 895,73
	32,9%

	
	средства бюджета МО
	1 674,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	8.1.
	Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"  
	90 178,55
	24 203,72
	24 203,72
	26,8%

	
	средства бюджета РМО
	88 504,55
	24 203,72
	24 203,72
	27,3%

	
	средства бюджета МО
	1 674,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	8.2.
	Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 
	57,46
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	57,46
	0,00
	0,00
	0,0%

	8.3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" 
	4 075,96
	3 574,58
	3 574,58
	87,7%

	
	средства бюджета РМО
	4 075,96
	3 574,58
	3 574,58
	87,7%

	8.4.
	Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" 
	740,00
	140,00
	140,00
	18,9%

	
	средства бюджета РМО
	740,00
	140,00
	140,00
	18,9%

	8.5.
	Подпрограмма 5 "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области"
	64,50
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	64,50
	0,00
	0,00
	0,0%

	8.6.
	Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	24 628,15
	10 977,43
	10 977,43
	44,6%

	
	средства бюджета РМО
	24 628,15
	10 977,43
	10 977,43
	44,6%

	9.
	"Жилище"
	59 114,38
	38 815,57
	38 815,57
	65,7%

	 
	средства бюджета РМО
	9 567,98
	7 163,77
	7 163,77
	74,9%

	
	средства бюджета МО
	16 845,37
	8 218,37
	8 218,37
	48,8%

	
	средства федерального бюджета
	1 447,03
	1 447,02
	1 447,02
	100,0%

	
	внебюджетные средства
	31 254,00
	21 986,41
	21 986,41
	70,3%

	9.1.
	Подпрограмма 1 "Создание условий для жилищного строительства" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	9.2.
	Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей"
	50 487,38
	38 815,57
	38 815,57
	76,9%

	
	средства бюджета РМО
	9 567,98
	7 163,77
	7 163,77
	74,9%

	
	средства бюджета МО
	8 218,37
	8 218,37
	8 218,37
	100,0%

	
	средства федерального бюджета
	1 447,03
	1 447,02
	1 447,02
	100,0%

	
	внебюджетные средства
	31 254,00
	21 986,41
	21 986,41
	70,3%

	9.3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
	8 627,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	8 627,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	9.4.
	Подпрограмма 4 "Социальная ипотека" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	9.5.
	Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	9.6.
	Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	9.7.
	Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	10.
	"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
	2 526 821,96
	396 068,78
	396 068,78
	15,7%

	 
	средства бюджета РМО
	360 088,93
	33 442,38
	33 442,38
	9,3%

	
	средства бюджета МО
	2 163 101,70
	360 219,51
	360 219,51
	16,7%

	
	внебюджетные средства
	3 631,33
	2 406,89
	2 406,89
	66,3%

	10.1.
	Подпрограмма 1 "Чистая вода"
	3 500,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	3 500,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	10.2.
	Подпрограмма 2 "Системы водоотведения"
	728 638,10
	44 022,83
	44 022,83
	6,0%

	
	средства бюджета РМО
	130 346,48
	7 968,13
	7 968,13
	6,1%

	
	средства бюджета МО
	598 291,62
	36 054,70
	36 054,70
	6,0%

	10.3.
	Подпрограмма 3 "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"
	1 788 126,32
	348 656,02
	348 656,02
	19,5%

	
	средства бюджета РМО
	223 316,24
	24 491,21
	24 491,21
	11,0%

	
	средства бюджета МО
	1 564 810,08
	324 164,81
	324 164,81
	20,7%

	10.4.
	Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	10.5.
	Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	10.6.
	Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	6 557,54
	3 389,93
	3 389,93
	51,7%

	
	средства бюджета РМО
	2 926,21
	983,04
	983,04
	33,6%

	
	внебюджетные средства
	3 631,33
	2 406,89
	2 406,89
	66,3%

	10.7.
	Подпрограмма 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	11.
	"Предпринимательство"
	21 901,91
	8 742,04
	8 742,04
	39,9%

	 
	средства бюджета РМО
	21 901,91
	8 742,04
	8 742,04
	39,9%

	11.1.
	Подпрограмма 1 "Инвестиции"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	11.2.
	Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	11.3.
	Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	11.4.
	Подпрограмма 4 "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области" 
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	11.5.
	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	19 901,91
	8 742,04
	8 742,04
	43,9%

	
	средства бюджета РМО
	19 901,91
	8 742,04
	8 742,04
	43,9%

	12.
	"Управление имуществом и муниципальными финансами"
	752 615,02
	279 258,21
	279 258,21
	37,1%

	 
	средства бюджета РМО
	720 946,02
	268 919,47
	268 919,47
	37,3%

	
	средства бюджета МО
	31 669,00
	10 338,74
	10 338,74
	32,6%

	12.1. 
	Подпрограмма 1 "Эффективное управление имущественным комплексом"
	97 896,46
	25 595,87
	25 595,87
	26,1%

	
	средства бюджета РМО
	66 227,46
	15 257,13
	15 257,13
	23,0%

	
	средства бюджета МО
	31 669,00
	10 338,74
	10 338,74
	32,6%

	12.2.
	Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом"
	15 035,78
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	15 035,78
	0,00
	0,00
	0,0%

	12.3.
	Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	12.4.
	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"
	639 682,78
	253 662,34
	253 662,34
	39,7%

	
	средства бюджета РМО
	639 682,78
	253 662,34
	253 662,34
	39,7%

	13.
	"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" 
	71 185,43
	24 574,79
	24 574,79
	34,5%

	 
	средства бюджета РМО
	57 359,09
	21 808,04
	21 808,04
	38,0%

	
	средства бюджета МО
	4 000,00
	0,00
	0,00
	 

	
	средства федерального бюджета
	9 826,34
	2 766,75
	2 766,75
	28,2%

	13.1.
	Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" 
	6 365,03
	281,00
	281,00
	4,4%

	
	средства бюджета РМО
	6 365,03
	281,00
	281,00
	4,4%

	13.2.
	Подпрограмма 2 "Мир и согласие. Новые возможности"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	13.3.
	Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление" 
	12 212,45
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	8 212,45
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	13.4.
	Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	13.5.
	Подпрограмма 5 "Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области" 
	736,60
	704,12
	704,12
	95,6%

	
	средства бюджета РМО
	736,60
	704,12
	704,12
	95,6%

	13.6.
	Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	51 871,35
	23 589,67
	23 589,67
	45,5%

	
	средства бюджета РМО
	42 045,01
	20 822,92
	20 822,92
	49,5%

	
	средства федерального бюджета
	9 826,34
	2 766,75
	2 766,75
	28,2%

	14.
	"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
	1 247 575,81
	436 321,09
	436 321,09
	35,0%

	 
	средства бюджета РМО
	990 587,47
	413 063,37
	413 063,37
	41,7%

	
	средства бюджета МО
	256 988,34
	23 257,72
	23 257,72
	9,1%

	14.1.
	Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования"
	182 338,00
	96 847,91
	96 847,91
	53,1%

	
	средства бюджета РМО
	182 338,00
	96 847,91
	96 847,91
	53,1%

	
	средства бюджета МО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	14.2.
	Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья"
	1 043 112,81
	333 468,06
	333 468,06
	32,0%

	
	средства бюджета РМО
	786 124,47
	310 210,34
	310 210,34
	39,5%

	
	средства бюджета МО
	256 988,34
	23 257,72
	23 257,72
	9,1%

	14.3.
	Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"
	22 125,00
	6 005,12
	6 005,12
	27,1%

	
	средства бюджета РМО
	22 125,00
	6 005,12
	6 005,12
	27,1%

	14.4.
	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	15.
	"Цифровое муниципальное образование"
	132 218,46
	42 834,05
	42 834,05
	32,4%

	 
	средства бюджета РМО
	125 829,11
	42 834,05
	42 834,05
	34,0%

	
	средства бюджета МО
	6 389,35
	0,00
	0,00
	0,0%

	15.1.
	Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 
	1 537,00
	550,00
	550,00
	35,8%

	
	средства бюджета РМО
	1 537,00
	550,00
	550,00
	35,8%

	
	средства бюджета МО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	15.2.
	Подпрограмма 2 "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" 
	38 754,61
	4 394,58
	4 394,58
	11,3%

	
	средства бюджета РМО
	32 365,26
	4 394,58
	4 394,58
	13,6%

	
	средства бюджета МО
	6 389,35
	0,00
	0,00
	0,0%

	15.3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	91 926,85
	37 889,47
	37 889,47
	41,2%

	
	средства бюджета РМО
	91 926,85
	37 889,47
	37 889,47
	41,2%

	16.
	"Архитектура и градостроительство" 
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	 
	средства бюджета РМО
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	16.1.
	Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития муниципального образования"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	16.2.
	Подпрограмма 2 "Реализация политики пространственного развития муниципального образования"
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	17.
	"Формирование современной комфортной городской среды"
	375 749,57
	55 853,37
	55 853,37
	14,9%

	 
	средства бюджета РМО
	358 065,41
	46 632,89
	46 632,89
	13,0%

	
	средства бюджета МО
	14 684,16
	9 220,48
	9 220,48
	62,8%

	
	внебюджетные средства
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	17.1.
	Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда"
	375 749,57
	55 853,37
	55 853,37
	14,9%

	
	средства бюджета РМО
	358 065,41
	46 632,89
	46 632,89
	13,0%

	
	средства бюджета МО
	14 684,16
	9 220,48
	9 220,48
	62,8%

	
	внебюджетные средства
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	17.2.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	18.
	"Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры"
	11 196,92
	0,00
	0,00
	0,0%

	 
	средства бюджета РМО
	11 196,92
	0,00
	0,00
	0,0%

	18.1.
	Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования"
	11 196,92
	0,00
	0,00
	0,0%

	18.2.
	Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	19.
	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
	254 591,26
	27 539,90
	27 539,90
	10,8%

	 
	средства бюджета РМО
	56 051,53
	1 322,44
	1 322,44
	2,4%

	
	средства бюджета МО
	198 539,73
	26 217,46
	26 217,46
	0,0%

	19.1.
	Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	19.2.
	Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" 
	43 759,48
	1 057,62
	1 057,62
	2,4%

	
	средства бюджета РМО
	43 759,48
	1 057,62
	1 057,62
	2,4%

	19.3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	19.4.
	Подпрограмма 4 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года"
	210 831,78
	26 482,28
	26 482,28
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	12 292,05
	264,82
	264,82
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	198 539,73
	26 217,46
	26 217,46
	0,0%

	19.5.
	Подпрограмма 5 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	20.
	"Чистый округ"
	941 463,66
	343 374,01
	343 374,01
	36,5%

	 
	средства бюджета РМО
	940 126,66
	342 847,35
	342 847,35
	36,5%

	
	средства бюджета МО
	1 337,00
	526,66
	526,66
	39,4%

	20.1.
	Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования"
	941 463,66
	343 374,01
	343 374,01
	36,5%

	
	средства бюджета РМО
	940 126,66
	342 847,35
	342 847,35
	36,5%

	
	средства бюджета МО
	1 337,00
	526,66
	526,66
	39,4%

	20.2.
	Подпрограмма 2 "Обращение с отходами"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	20.3
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	9 731 071,97
	3 294 305,13
	3 294 305,13
	33,9%

	
	средства бюджета РМО
	5 400 255,50
	1 901 861,05
	1 901 861,05
	35,2%

	
	средства бюджета МО
	4 167 596,44
	1 302 656,02
	1 302 656,02
	31,3%

	
	средства федерального бюджета
	106 072,60
	56 066,66
	56 066,66
	52,9%

	
	внебюджетные источники
	57 147,43
	33 721,40
	33 721,40
	59,0%






	
	
	
	
	
	
	Приложение 2

	Оценка результатов реализации муниципальных программ 
Рузского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Планируемое значение показателя                           на 2026 год
	Достигнутое значение показателя 
за 1 полуг. 2026 года
	% 
исполнения планируемого значения
	Пояснения причин невыполнения плановых значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Муниципальная программа «Здравоохранение»

	1
	(Приоритетный показатель 2026 года, далее - 2026) Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области
	Процент
	100
	51
	51
	Всего подлежат диспансеризации                    47 583 человек, прошли диспансеризацию в 1 полугодии 24 261 человек, что составляет 51 %.

	2
	2026 Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем
	Процент
	100
	100
	100
	Все обратившиеся 100% обеспечены мерами социальной поддержки. 
Денежная компенсация жилья   выплачивается 3 врачам. 

	3
	2026 Предоставление (доставка) необходимых медицинских изделий для использования на дому пациентам, признанных нуждающимися в оказании паллиативной медицинской помощи, не достигших возраста 18 лет и признанных нуждающимися в обеспечении медицинскими изделиями для использования на дому
	Процент
	x
	x
	x
	Значение показателя не установлено.

	2.
	Муниципальная программа «Культура и туризм»

	1
	2026 Цифровизация музейных фондов
	Единица
	3
	3
	100
	Показатель достигнут

	2
	2026 Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
	Человек
	33 027
	16 514
	50
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	3
	2026 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры
	Процент
	12
	14
	118
	Показатель достигнут

	4
	2026 Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств
	Процент
	87,0
	87,4
	100,5
	Показатель достигнут

	5
	2026 Туристский поток
	Миллион человек
	0,465
	0,225
	48,4
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	6
	2024 Число посещений мероприятий организаций культуры
	Тысяча единиц
	1099,775 
	722,715
	65,7
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	7
	2026 Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, доступности, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах
	Процент
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	8
	2026 Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация
	Единица
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	9
	2026 Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования
	Процент
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	10
	2026 Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, по которым разработаны проекты границ территорий и зон охраны в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований
	Процент
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	11
	2026 Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту
	Единица
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	12
	2026 Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)
	Единица
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	13
	2026 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области
	Процент
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	14
	2026 Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами
	Единица
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	15
	2026 Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	единиц
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	3.
	Муниципальная программа «Образование»

	1
	2026 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	2
	2026 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области
	Процент
	107,2
	104,5
	97,5
	Показатель по заработной плате не достигнут в связи с уменьшением фактической численности воспитанников в отчётном периоде по сравнению с плановой. Поскольку расчёт фонда оплаты труда воспитателей осуществляется исходя из норматива на одного воспитанника, сокращение контингента привело к пропорциональному снижению размера стимулирующих выплат и средней заработной платы. Предложения: Плановое значение показателя на следующий период будет приведено в соответствие с утверждённым штатным расписанием и новым нормативом численности воспитанников.

	3
	2026 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности
	Процент
	100,3
	135
	134,6
	Показатель достигнут 

	4
	2026 Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ
	Процент
	10
	7,54
	75,4
	Причины невыполнения: Фактическое значение показателя (19 чел.) ниже планового при общем количестве сдающих ЕГЭ по 3 и более предметам (252 чел.). Отклонение обусловлено недостаточным уровнем предметной подготовки выпускников по профильным дисциплинам, что не обеспечило набора необходимого количества баллов. Предложения по достижению: В целях устранения отставания утверждён план корректирующих мероприятий (повышение квалификации педагогов, организация дополнительных

	
	
	
	
	
	
	консультаций по предметам с низкими результатами). Контроль за исполнением плана возложен на заместителя начальника Управления образования Макарову О.С. 

	5
	2026 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области
	Процент
	100
	135
	135,0
	Показатель достигнут

	6
	2026 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	Процент
	84,2
	84,2
	100
	Показатель достигнут

	7
	2026 Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших соответствующие ежемесячные выплаты денежного вознаграждения
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	4.
	Муниципальная программа «Социальная защита населения» 

	1
	2026 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни
	Человек
	3 500
	1 815
	51,9
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	2
	2026 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению
	Процент
	64
	22,8
	35,6
	Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей проводятся в летний каникулярный период. Показатель будет достигнут по окончании летней оздоровительной кампании.

	3
	2026 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
	Процент
	58
	77,8
	134,1
	Показатель достигнут

	4
	2026 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления
	Единиц
	16
	16
	100
	Показатель достигнут

	5
	2026 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения
	Единиц
	16
	16
	100
	Показатель достигнут

	6
	2026 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере культуры
	Единиц
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	7
	2026 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере образования
	Единиц
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	8
	2026 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта
	Единиц
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	9
	2026 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере охраны здоровья
	Единиц
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	10
	2026 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО
	Процент
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	11
	2026 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения
	Процент
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	12
	2026 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры
	Процент
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	13
	2026 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования
	Процент
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	14
	2026 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта
	Процент
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	15
	2026 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере охраны здоровья
	Процент
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	16
	2026 Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО
	Единиц
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	17
	Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)
	Промилле (0,1 процента)
	0,057
	0
	100
	Показатель достигнут

	18
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов
	Процент
	87,8
	100
	113,9
	Показатель достигнут

	5. 
	Муниципальная программа «Спорт»

	1
	 2026 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	Процент
	67,99
	67,99
	100
	Показатель достигнут

	2
	2026 Доля жителей муниципального образования, приступивших к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муниципального образования в возрасте от 6 лет
	Процент
	1,2
	1
	83,3
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	3
	2026 Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	4
	2026 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	Процент
	31,7
	31,7
	100
	Показатель достигнут

	5
	2026 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	Процент
	21
	21
	100
	Показатель достигнут

	6
	2026 Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта
	Процент
	100
	80,5
	80,5
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	7
	2026 Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	8
	2026 Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок
	Единица
	1
	0
	0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	6.
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 

	1
	2026 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
	Процент
	97,4
	60,0
	61,6
	Отклонение от плановых показателей связано с остановкой деятельности по производству продукции животноводства в АО "Русское молоко"

	7.
	Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

	1
	2026 Количество проведенных исследований состояния окружающей среды
	единиц
	9
	5
	55,6
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	2
	2026 Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды
	Человек
	572
	572
	100
	Показатель достигнут

	3
	2026 Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы
	Процент
	100
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	4
	2026 Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	5
	2026 Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	6
	2026 Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом
	Тысяча человек
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	7
	2026 Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения
	Штука
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	8
	2026 Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора
	Штука
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	9
	2026 Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке
	Штука
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	8.
	Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

	1
	2026 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области
	минут
	36
	37
	97
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	2
	2026 Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения
	Процент
	87
	87
	100
	Показатель достигнут

	3
	2026 Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны
	Процент
	22
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	4
	2026 Обеспеченность населения Московской области средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	5
	2026 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно
	Количество
	841
	386
	217,9
	Показатель достигнут

	6
	2026 Снижение числа погибших при пожарах
	Процент
	10,7
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	7
	2026 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно
	Единица
	718
	736
	102,5
	Показатель достигнут

	8
	2026 Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области
	Процент
	73
	69
	94,5
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	9
	2026 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта
	Процент
	17,65
	15,7
	89,0
	Из 51 кладбища 8 соответствуют требованиям Регионального стандарта                (в конце 2025 года увеличилось общее количество кладбищ на 2 ед.)

	10
	2026 Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек
	человек на 100 тыс. населения
	76,53
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	11
	2026 Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек
	человек на 100 тыс. населения
	65,4
	67,78
	103,6
	Показатель достигнут

	12
	Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области
	Процент
	30
	28
	93
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	9.
	Муниципальная программа «Жилище» 

	1
	2026 Объем жилищного строительства
	тыс. кв. метров
	71
	76,676 
	108,0
	Показатель достигнут

	2
	2026 Количество семей, улучшивших жилищные условия
	Штука
	5
	5
	100,0
	Показатель достигнут

	10.
	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 

	1
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	2
	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций
	Единица
	1
	0
	0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	3
	Количество отремонтированных шахтных колодцев
	Единица
	26
	0
	0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	4
	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	Процент
	88,5
	98
	110,7
	Показатель достигнут

	5
	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности
	Процент
	30
	30
	100
	Показатель достигнут

	6
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	7
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения
	Единица
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год не предусмотрено

	8
	Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью
	Единиц на тыс. куб. метров
	1
	0
	0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года (Блочно-модульные очистные сооружения, КНС и прокладка коллектора на территории 
п. Полушкино, Рузский г.о. (в т.ч. ПИР) 

	9
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D).
	Процент
	21
	21
	100
	Показатель достигнут

	10
	Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод
	Единица
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	11
	Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения
	Единица
	7
	0
	0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года 
(Капитальный ремонт котельных  (в т.ч. ПИР): 
- рп Тучково, ул. Студенческая, 
д.32, стр.4; 
- д. Филатово, д.1, стр.1;
-  п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр. 1Б; 
- п. Колюбакино, детский городок 
«Дружба»; 
- п. Колюбакино, ул. Заводская д.80;
-  п. Дорохово, ул. Московская, 
д.54, стр.2 (в т.ч. ПИР);
-  Барынино, д. 62 (в т.ч. ПИР)»

	12
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения
	Единица
	7
	0
	0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года 
(Строительство котельных (в т.ч. ПИР):
- п. Брикет, ул. Н. Кузьминова, д.85А;
- д. Поречье, д.28, стр.1;
- рп. Тучково, западная часть поселка;
- рп. Тучково, восточная часть поселка;
- рп. Тучково, ул. Силикатная, д. 2Б,    
  пом. 1;
- п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, 
  д. 21, стр. 1;
- д. Глухово 

	13
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	Процент
	100
	56
	56
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	14
	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры
	Единица
	3
	1
	33,3
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года (выполнены работы по муниципальному контракту от 21.04.2025 № 1.2025-ЕП9 (аварийный контракт), в стадии реализации: строительный контроль за аварийным контрактом и обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей)

	15
	Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	16
	Осуществлена выплата компенсации, возникшей в связи с передачей объектов движимого и (или) недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Московской области, подлежащей выплате на основании судебного акта (судебных актов) арбитражных судов муниципальным образованием Московской области в конкурсную массу юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в процедуре банкротства
	Единица
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	17
	Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности
	Единица
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено




	11.
	Муниципальная программа «Предпринимательство» 

	1
	2026 Количество созданных рабочих мест
	Единица
	510
	60
	11,8
	Предварительные данные за 2 квартал 2026 года. Создано новых рабочих мест на крупных и средних предприятиях во 2 квартале 2026 года.

	2
	2026 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса
	Единица
	483
	319
	66,0
	За 6 месяцев 2026 года в Рузском округе вновь создано 319 субъектов МСП, из них: 27 ЮЛ и 292 ИП.

	3
	2026 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания
	Пос. мест /на 1000 жителей
	62,96
	65,14
	103,5
	На территории Рузского м.о. 104 предприятия общественного питания, кол-во посадочных мест 5223. 

	4
	2026 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания
	раб. мест /на 1000 жителей
	5,15
	6,9
	134,0
	На территории Рузского м.о. 270 предприятий бытового обслуживания ведут деятельность, кол-во рабочих мест 560.

	5
	2026 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения
	Тысяча рублей
	52,12
	11,93
	22,9
	Предварительные данные за 1 полугодие 2026 года. Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям без бюджетных 960 000 тыс. рублей / 80 478 чел. = 11,93 тыс. руб. на душу населения

	6
	2026 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения
	Единица
	398,08
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	7
	2026 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции
	Единица
	1
	1,2
	120
	Показатель достигнут.

	8
	2026 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений
	Процент
	0,1
	0,1
	100
	Показатель достигнут.

	9
	2026 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	Процент
	26,74
	оценивается по итогам года
	0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	10
	2026 Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Единица
	3
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	11
	2026 Доля фактически размещённых по схеме мобильных и автоматизированных нестационарных торговых объектов от общего количества нестационарных торговых объектов
	Процент
	0,1
	0,1
	100
	Показатель достигнут

	12
	2026 Индекс физического объема оборота розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек
	Процент
	107
	104
	97,4
	Официальные данные статистики за январь-май 2026 года (5464496/5013274/104,6*10000)

	13
	2026 Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтрках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах).
	единиц
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год не установлено.

	14
	2026 Доля нестационарных торговых объектов, размещённых по итогам аукциона на срок 5 и более лет
	Процент
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год не установлено.

	12.
	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами» 

	1
	2026 Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг
	Процент
	97
	97
	100,0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	2
	2026 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю
	Процент
	100
	71
	71,0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	3
	2026 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
	Процент
	100
	83
	83,0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	4
	2026 Проверка использования земель
	Процент
	100
	29
	29,0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	5
	2026 Предоставление земельных участков многодетным семьям
	Процент
	100
	91,1
	91,1
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	6
	2026 Прирост земельного налога
	Процент
	100
	44
	44,0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	7
	2026 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
	Процент
	100
	99,17
	99,2
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	8
	2026 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей
	Процент
	100
	52
	52,0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	9
	2026 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области
	Процент
	100
	45
	45,0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	10
	2026 Доля недвижимости, вовлеченной в налоговый оборот (ВНО)
	Процент
	100
	2,24
	2,2
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	11
	2026 Выполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, за отчетный финансовый год
	Процент
	100
	80
	80,0
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	12
	Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году
	Процент
	7
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	13.
	Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

	1
	2026 Повышение информированности населения муниципального образования Московской области
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	2
	2026 Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан 
	Человек
	1 500
	750
	50
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	3
	2026 Количество участников мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
	Человек
	5 000
	2 500
	50
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	4
	2026 Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие
	Процент
	28,8
	15,34
	53
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	5
	2026 Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики
	Процент
	14
	8,81
	63
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	6
	2026 Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность
	Процент
	14,56
	7,65
	53
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	7
	2026 Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	Процент
	60,96
	38,99
	64
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	8
	2026 Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность
	Процент
	17,5
	9,17
	52,4
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	9
	2026 Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность
	Процент
	49,3
	26,03
	52,8
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	10
	2026 Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений
	Единица
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год не установлено

	11
	Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования
	Процент
	0
	0
	100
	Показатель достигнут

	12
	Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования из общего числа заявленных проектов
	Процент
	100
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	14.
	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

	1
	2026 Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области
	Процент
	96
	100
	104,2
	Показатель достигнут

	2
	2026 Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	Процент
	87
	88
	99
	Показатель достигнут

	3
	2026 Построенные и реконструированные автомобильные дороги местного значения
	Километр
	25
	0
	0
	Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту 3 кв. 2026

	4
	2026 Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	человек на 100 тыс. населения
	8,4
	1,2
	700
	1 погибший на региональной дороге

	5
	2026 Количество объектов, на которых реализуются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности
	Единиц
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год 
не установлено

	6
	2026 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
	Квадратный метр
	133 643
	0
	0
	Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту 3 кв. 2026

	15.
	Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 

	1
	2026 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
	Процент
	97,48
	97,48
	100
	Показатель достигнут

	2
	2026 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	3
	2026 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	4
	2026 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	5
	2026 Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области
	Процент
	97
	94
	96,9
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	6
	2026 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа
	Процент
	1
	0,13
	769
	Показатель достигнут

	7
	2026 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг
	Процент
	98
	98
	100
	Показатель достигнут

	8
	2026 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения
	Процент
	95
	95
	100
	Показатель достигнут

	9
	2026 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг
	Процент
	96
	95,1
	99,1
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	10
	2026 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Процент
	94
	54,7
	58,2
	Ведется работа с провайдерами интернетуслуг о возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	11
	2026 Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту
	Процент
	12,75
	оценивается по итогам года
	-
	Выделение финансирования планируется на 4 кв 2026 г. 

	12
	2026 Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение
	Процент
	80
	25
	31,3
	Планируется постепенный переход на российское ПО в 3-4 квартале 2026 г.

	16.
	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

	1.
	2026 Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Московской области
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	17.
	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 

	1
	2026 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	Единица
	24
	0
	0
	Проходят конкурсные процедуры по выбору подрядной организации (совместная закупка)

	2
	2026 Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Единица
	1150
	0
	0
	Проходят конкурсные процедуры по выбору подрядной организации (совместная закупка)

	3
	2026 Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	Единица
	1
	0
	0
	Выполняются работы по разработке архитектурно-планировочной концепции (г. Руза, ул. Федеративная, 
вблизи д. 6 и д. 8)  

	4
	2026 Установка шкафов управления наружным освещением
	Единица
	16
	0
	0
	Проходят конкурсные процедуры по выбору подрядной организации (совместная закупка)

	5
	2026 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)
	Единица
	x
	x
	x
	Значение показателя на 2026 год
не установлено

	6
	2026 Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Единица
	1
	0
	0
	Работы по модернизации детской игровой площадке на стадии завершения 
(п.г.т. Тучково, ул. Силикатная, д. 7, 9, 9а, 11, 20, ул. Новая, д. 21,2) 

	7
	2026 Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	Единица
	3
	0
	0
	г. Руза, пер. Урицкого, д. 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 24 к. 4 - работы идут к завершению, устанавливаются МАФы, д. Ивойлово, д. 1-4- согласовывается перенесения ДИП, д. Нововолково, д. 15, ул. Огородная, д. 8, 10, 12 - ведутся работы по устройству основания на ДИП

	8
	2026 Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника
	Процент
	5
	5
	100
	Показатель достигнут

	18.
	Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (результат)

	1
	Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций
	Единиц
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	19.
	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	1
	2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4
	Тысяча кв. метров
	1,22
	0,68
	55,7
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	2
	2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4
	Тысяча человек
	0,071
	0,039
	54,9
	Достижение показателя планируется до конца 2026 года

	3
	2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
	Тысяча кв. метров
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	4
	2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда
	Тысяча человек
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	5
	2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников
	Тысяча кв. метров
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	6
	2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников
	Тысяча человек
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	7
	2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ
	Тысяча кв. метров
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	8
	2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ
	Тысяча человек
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	9
	2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2.
	Тысяча кв. метров
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	10
	2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2.
	Тысяча человек
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	11
	2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе.
	Тысяча кв.  метров
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	12
	2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе.
	Тысяча человек
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	13
	2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2.
	Тысяча кв. метров
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	14
	2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2.
	Тысяча человек
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	15
	2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3.
	Тысяча кв. метров
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	16
	2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3.
	Тысяча человек
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	17
	2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3.
	Тысяча кв.  метров
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	18
	2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3.
	Тысяча человек
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	19
	2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 
	Тысяча кв.  метров
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	20
	2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 
	Тысяча человек
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	21
	2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года
	Тысяча кв. метров
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	22
	2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017
	Тысяча человек
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	23
	2026 Количество квадратных метров расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда
	Тысяча кв. метров
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	24
	2026 Количество граждан, расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда
	Тысяча человек
	x
	x
	x
	Значение результата на 2026 год 
не установлено

	20
	Муниципальная программа «Чистый округ» 

	1
	2026 Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек)
	Процент
	1,6
	0
	0
	Ведутся работы по ремонту дворовых территорий.

	2
	 2026 Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств
	Тысяча квадратных метров
	1232,85 
	1232,85 
	100
	Показатель достигнут



