Годовой отчет о реализации муниципальных программ

Рузского городского округа

за 2024 год

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа» отделом экономического анализа управления экономического развития             и АПК Администрации Рузского муниципального округа подготовлен годовой отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2024 год             в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО.

В Рузском городском округе в 2024 году реализовывалось 19 муниципальных программ (82 подпрограммы) с общим объёмом планируемых расходов на их реализацию (в соответствии с утвержденными постановлениями) – 7 126 775,50 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 3 687 037,15 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 2 581 170,63 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 90 900,24 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 767 667,48 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 6 666 040,07 тыс. рублей (93,5 % от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 3 552 987,53 тыс. рублей (96,4 %);

- бюджета Московской области – 2 282 661,63 тыс. рублей (88,4 %);

- федерального бюджета – 90 724,37 тыс. рублей (99,8 %);

- внебюджетных источников – 739 666,54 тыс. рублей (96,4 %).

Всего в муниципальных программах округа 177 показателей реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения                                на 2024 год по 132 показателям, из них:

- 62 - приоритетные показатели, обязательные для включения                                               в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-2024 и др.) и согласованные с ЦИО МО по направлениям деятельности, из них:

- 46 показателей или 74,2% - выполнены;

- 16 показателей или 25,8% - не выполнены.

- 70 - показатели муниципальных программ, из них:

- 63 показателя или 90% - выполнены;

- 7 показателей или 10% - не выполнены.

- Муниципальная программа Рузского городского округа «Здравоохранение»

Цель программы: Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения трудоспособного возраста, а также привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Рузского городского округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 20.12.2024 № 6633 составил 547,26 тыс. рублей (средства бюджета Рузского городского округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил 547,26 тыс. рублей (100% от плана).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2024 год.

Всего в программе 2 показателя муниципальной программы, из них:                                      1 – выполнен, 1 - не выполнен.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2024 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение»

за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа 01 «Здравоохранение» | 547,26 | 547,26 | 100% | 547,26 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 547,26 | 547,26 | 100% | 547,26 |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения» | 0 | 0 | На территории РГО организовано проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения, профилактические медицинские осмотры и дни семейного здоровья. Для выполнения плана совместно с ГБУЗ МО «Рузская больница» составлены графики: - проведения профилактических осмотров и составление планов для каждого участкового врача-терапевта; - проведения диспансеризации и составление планов для каждого врача-терапевта; - проведения дней семейного здоровья. За 2024 год исполнение плана составило 74% или 25116 человек (план - 33940 человек). Причины возникших отклонений выполнения плана: нежелательная текучесть кадров медработников и экономические проблемы. | 0 |
|  | 2.2 «Информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями» | 0 | 0 | На постоянной основе осуществляется информирование населения в СМИ о порядке и сроках прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в учреждениях здравоохранения. Информация размещена на сайтах ruzaregion.ru, ruzaria.ru и в аккаунтах социальных сетей пресс-службы Администрации. | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей- инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1 «Компенсация стоимости приобретенных льготных лекарственных препаратов, не поступивших в аптечные организации» | 0 | 0 | В соответствии с законодательством МО выдачу льготных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения бесплатно, а также с 50% скидкой льготным категориям граждан обеспечивают государственные аптеки, расположенные в поликлиниках ГБУЗ. | 0 |
|  | 3.2 «Развитие паллиативной медицинской помощи» | 0 | 0 | На базе круглосуточного стационара ГБУЗ МО "Рузская больница" открыто отделение паллиативной медицинской помощи взрослым в д. Грибцово на 30 коек. В кабинетах ЛФК поликлиники ВМР установлено оборудование. Все обратившиеся в ГБУЗ обеспечены паллиативной помощью. | 0 |
| 1.5. | Подпрограмма: 5 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | 547,26 | 547,26 | 100% | 547,26 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 547,26 | 547,26 | 100% | 547,26 |
|  | Основное мероприятие 02 «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников» | 547,26 | 547,26 | 100% | 547,26 |
|  | 2.1 «Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях» | 0 | 0 | Постановлением Администрации утверждено безвозмездное предоставление земельных участков (только медицинские работники). В 2024 году выделено 3 земельных участка. | 0 |
|  | 2.2 «Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки» | 0 | 0 | Проведение при поддержке Администрации округа эстафет, соревнований, культурных и спортивных мероприятий. | 0 |
|  | 2.3. «Обеспечение мер поддержки молодым специалистам» | 0 | 0 | Предоставление в первоочередном порядке мест детям медицинских работников в дошкольных образовательных организациях в приоритетном порядке. | 0 |
|  | 2.4 «Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу» | 547,26 | 547,26 | Из средств муниципального бюджета работникам ГБУЗ выплачивается компенсация за наем жилья в размере фактических расходов, но не более 15000 рублей . Компенсация расходов за аренду жилого помещения выплачивается 3 врачам. | 547,26 |
|  | 2.5 «Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных медицинских работников» | 0 | 0 | В отчётном году предоставлено 1 служебное помещение (квартира) врачу - педиатру ГБУЗ МО "Рузская больница". | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Здравоохранение» за 2024 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области |  | Процент | 100 | 114,3 | 114,3 | Показатель достигнут. Общее число граждан, подлежащих диспансеризации в 2024 году 38799 человек при плане - 33940 человек. |
| 2 | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем |  | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. - предоставлено 1 служебное помещение (квартира) врачу-педиатру; - 3 врача получают компенсацию за наем жилья; - выделено 3 земельных участка врачам. |

- Муниципальная программа Рузского городского округа                       «Культура и туризм»

Цель программы: Повышение качества жизни населения Рузского округа путем развития услуг в сфере культуры и туризма.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Развитие музейного дела.

- Развитие библиотечного дела.

- Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной                                 и культурно-досуговой деятельности, кинематографии.

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

- Развитие образования в сфере культуры.

- Развитие туризма.

- Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 27.12.2024 № 6800 составил 447 886,90 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Рузского городского округа – 399 204,65                                  тыс. рублей;

- средства бюджета Московской области – 32 206,45 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 355,48 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 16 120,32 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил - 445 738,95           тыс. рублей (99,5 % от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 397 548,08	тыс. рублей (99,6%);

- бюджета Московской области – 32 206,45 тыс. рублей (100%);

- федерального бюджета – 355,48 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные средства - 15 628,94 тыс. рублей (97%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Культура и туризм» за 2024 год.

Всего в программе 15 показателей. Установлены значения на 2024 год                       по 7 показателям, в том числе:

- 1 приоритетный показатель, выполнен;

- 6 показателей муниципальной программы, выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура и туризм» за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Культура и туризм»

за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Муниципальная программа 02 «Культура» | 447 886,90 | 445 738,95 | 99,5% | 445 738,95 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 399 204,65 | 397 548,08 | 99,6% | 397 548,08 |
|  | средства бюджета Московской области | 32 206,45 | 32 206,45 | 100% | 32 206,45 |
|  | средства федерального бюджета | 355,48 | 355,48 | 100% | 355,48 |
|  | внебюджетные средства | 16 120,32 | 15 628,94 | 97% | 15 628,94 |
| 2.1. | Подпрограмма: 1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей» | 0 | 0 | Работы по установке на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, информационных надписей и обозначений не проводились. | 0 |
|  | 1.2 «Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.2 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований не проводились. | 0 |
|  | 2.3 «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию в 2024 году не предусмотрено | 0 |
| 2.2. | Подпрограмма: 2 Развитие музейного дела в Московской области | 19 074,53 | 19 026,06 | 99,7% | 19 026,06 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 17 031,00 | 16 993,98 | 99,8% | 16 993,98 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 231,68 | 1 231,68 | 100% | 1 231,68 |
|  | внебюджетные средства | 811,85 | 800,40 | 98,6% | 800,40 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» | 18 706,98 | 18 695,53 | 99,9% | 18 695,53 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 16 663,45 | 16 663,45 | 100% | 16 663,45 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 231,68 | 1 231,68 | 100% | 1 231,68 |
|  | внебюджетные средства | 811,85 | 800,40 | 98,6% | 800,40 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи» | 17 475,30 | 17 463,85 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, пожарную безопасность, образовательные услуги, мероприятия по охране труда | 17 463,85 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 16 663,45 | 16 663,45 |  | 16 663,45 |
|  | внебюджетные средства | 811,85 | 800,40 |  | 800,40 |
|  | 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» | 1 231,68 | 1 231,68 | Мероприятие исполнено на 100%. | 1 231,68 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 03 «Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области» | 367,55 | 330,53 | 89,9% | 330,53 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных музеев» | 201,15 | 164,13 | Мероприятие исполнено на 81,59%. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 164,13 |
|  | 3.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных музеев» | 0 | 0 | Работы по капитальному ремонту, текущему ремонту, техническому переоснащению и благоустройству территорий в муниципальных музеях в 2024 году не проводились. | 0 |
|  | 3.4 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных музеях» | 166,40 | 166,40 | Мероприятие исполнено на 100%. | 166,40 |
| 2.3. | Подпрограмма: 3 Развитие библиотечного дела | 97 077,02 | 96 977,60 | 99,9% | 96 977,60 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 81 007,81 | 80 926,04 | 99,9% | 80 926,04 |
|  | средства бюджета Московской области | 15 784,33 | 15 784,33 | 100% | 15 784,33 |
|  | средства федерального бюджета | 205,48 | 205,48 | 100% | 205,48 |
|  | внебюджетные средства | 79,40 | 61,75 | 77,8% | 61,75 |
|  | Основное мероприятие 01 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области» | 74 476,31 | 74 446,13 | 99,96% | 74 446,13 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 68 407,10 | 68 394,57 | 99,98% | 68 394,57 |
|  | средства бюджета Московской области | 5 784,33 | 5 784,33 | 100% | 5 784,33 |
|  | средства федерального бюджета | 205,48 | 205,48 | 100% | 205,48 |
|  | внебюджетные средства | 79,40 | 61,75 | 77,8% | 61,75 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки» | 67 117,13 | 67 086,95 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, пожарную безопасность, охрану, образовательные услуги, мероприятия по охране труда | 67 086,95 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 67 037,73 | 67 025,20 |  | 67 025,20 |
|  | внебюджетные средства | 79,40 | 61,75 |  | 61,75 |
|  | 1.2 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа» | 1 300,00 | 1 300,00 | Мероприятие исполнено на 100%. | 1 300,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)» | 436,30 | 436,30 | Мероприятие исполнено на 100%. Комплектование книжного фонда библиотек. | 436,30 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 69,37 | 69,37 |  | 69,37 |
|  | средства бюджета Московской области | 161,45 | 161,45 |  | 161,45 |
|  | средства федерального бюджета | 205,48 | 205,48 |  | 205,48 |
|  | 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» | 5 622,88 | 5 622,88 | Мероприятие исполнено на 100%. | 5 622,88 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 02 «Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области» | 2 600,71 | 2 531,47 | 97,3% | 2 531,47 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 2.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек» | 119,76 | 106,40 | Мероприятие исполнено на 88,84%. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 106,40 |
|  | 2.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных библиотек» | 2 187,62 | 2 131,74 | Мероприятие исполнено на 100%. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 2 131,74 |
|  | 2.3 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных библиотеках» | 293,33 | 293,33 | Мероприятие исполнено на 100%. | 293,33 |
|  | Федеральный проект A1 «Культурная среда» | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% | 20 000,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% | 10 000,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% | 10 000,00 |
|  | A1.2 «Создание модельных центральных городских библиотек» | 20 000,00 | 20 000,00 | Мероприятие исполнено на 100% | 20 000,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 2.4. | Подпрограмма: 4 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | 193 176,76 | 192 828,28 | 99,8% | 192 828,28 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 175 115,55 | 174 770,23 | 99,8% | 174 770,23 |  |
|  | средства бюджета Московской области | 12 361,44 | 12 361,44 | 100 % | 12 361,44 |  |
|  | средства федерального бюджета | 150,00 | 150,00 | 100% | 150,00 |  |
|  | внебюджетные средства | 5 549,77 | 5 546,61 | 99,9% | 5 546,61 |  |
|  | Основное мероприятие 04 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» | 157 583,38 | 157 628,89 | 100% | 157 628,89 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 152 377,87 | 152 377,87 | 100% | 152 377,87 |  |
|  | внебюджетные средства | 5 205,51 | 5 251,02 | 100,9% | 5 251,02 |  |
|  | 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения» | 149 866,75 | 149 912,26 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, пожарную безопасность, образовательные услуги, мероприятия по охране труда. | 149 912,26 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 144 661,24 | 144 661,24 |  | 144 661,24 |  |
|  | внебюджетные средства | 5 205,51 | 5 251,02 |  | 5 251,02 |  |
|  | 4.2 «Мероприятия в сфере культуры» | 7 716,63 | 7 716,63 | Мероприятие исполнено на 100%. | 7 716,63 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 05 «Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений» | 11 488,80 | 11 155,48 | 97,1% | 11 155,48 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 «Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры» | 674,46 | 603,46 | Мероприятие исполнено на 89,5%. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 603,46 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры» | 9 093,94 | 8 831,62 | Мероприятие исполнено на 97,12%. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 8 831,62 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | 5.6 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях» | 1 720,40 | 1 720,40 | Мероприятие исполнено на 100%. | 1 720,40 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 06 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха» | 11 593,14 | 11 532,47 | 99,5% | 11 532,47 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 11 248,88 | 11 248,88 | 100% | 11 248,88 |  |
|  | внебюджетные средства | 344,26 | 295,59 | 85,9% | 295,59 |  |
|  | 6.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха» | 9 817,76 | 9 757,09 | Мероприятие исполнено на 99,87%. Выплачены заработная плата, налоги, расходы на текущее содержание имущества. | 9 757,09 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 9 473,50 | 9 461,50 |  | 9 461,50 |  |
|  | внебюджетные средства | 344,26 | 295,59 |  | 295,59 |  |
|  | 6.2 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха» | 1 775,38 | 1 775,38 | Мероприятие исполнено на 100%. | 1 775,38 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект A2 «Творческие люди» | 200,00 | 200,00 | 100% | 200,00 |  |
|  | средства бюджета Московской области | 50,00 | 50,00 | 100% | 50,00 |  |
|  | средства федерального бюджета | 150,00 | 150,00 | 100% | 150,00 |  |
|  | A2.3 «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры» | 200,00 | 200,00 | Мероприятие исполнено на 100%. | 200,00 |  |
|  | средства бюджета Московской области | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  |
|  | средства федерального бюджета | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |
|  | Основное мероприятие 07 «Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области» | 12 311,44 | 12 311,44 | 100% | 12 311,44 |  |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» | 12 311,44 | 12 311,44 | Мероприятие исполнено на 100%. | 12 311,44 |  |
| 2.5. | Подпрограмма: 5 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | 0% | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание доступной среды» | 0 | 0 | 0% | 0 |  |
|  | 1.1 «Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |  |
| 2.6. | Подпрограмма: 6 Развитие образования в сфере культуры | 127 546,28 | 127 084,26 | 99,6% | 127 084,26 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 115 037,98 | 115 035,08 | 100% | 115 035,08 |  |
|  | средства бюджета Московской области | 2 829,00 | 2 829,00 | 100% | 2 829,00 |  |
|  | внебюджетные средства | 9 679,30 | 9 220,18 | 95,3% | 9 220,18 |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» | 123 844,16 | 123 385,04 | 99,6% | 123 385,04 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 114 164,86 | 114 164,86 | 100% | 114 164,86 |  |
|  | внебюджетные средства | 9 679,30 | 9 220,18 | 95,3% | 9 220,18 |  |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» | 123 844,16 | 123 385,04 | Мероприятие исполнено на 100%. Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, пожарную безопасность, образовательные услуги, мероприятия по охране труда | 123 385,04 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 114 164,86 | 114 164,86 |  | 114 164,86 |  |
|  | внебюджетные средства | 9 679,30 | 9 220,18 |  | 9 220,18 |  |
|  | Основное мероприятие 03 «Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса» | 373,59 | 370,69 | 99,2% | 370,69 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры» | 373,59 | 370,69 | Мероприятие исполнено на 99,2%. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 370,69 |  |
|  | 3.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 04 «Обеспечение пожарной безопасности и создание доступной среды» | 499,53 | 499,53 | 100% | 499,53 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры» | 499,53 | 499,53 | Мероприятие исполнено на 100%. | 499,53 |  |
|  | 4.2 «Создание доступной среды в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 05 «Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области» | 2 829,00 | 2 829,00 | 100% | 2 829,00 |  |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.3 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры» | 2 829,00 | 2 829,00 | Мероприятие исполнено на 100% | 2 829,00 |  |
|  | Федеральный проект A1 «Культурная среда» | 0 | 0 | 0% | 0 |  |
|  | A1.2 «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |  |
|  | A1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |  |
| 2.7. | Подпрограмма: 7 Развитие туризма | 0 | 0 | 0% | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | 0 | 0 | 0% | 0 |  |
|  | 1.1 «Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |  |
| 2.8. | Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма | 11 012,31 | 9 822,75 | 89,2% | 9 822,75 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 11 012,31 | 9 822,75 | 89,2% | 9 822,75 |  |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры» | 10 831,41 | 9 655,37 | Мероприятие исполнено на 89,14%. Экономия денежных средств после проведения торгов. Экономия по заработной плате (вакантные ставки). | 9 655,37 |  |
|  | 1.2 «Мероприятия в сфере культуры» | 180,90 | 167,38 | Мероприятие исполнено на 92,53%. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 167,38 |  |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Культура и туризм» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показатели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Приоритетный показатель 2024 (далее 2024) Число посещений мероприятий организаций культуры | Тысяча единиц | 847,381 | 1034,081 | 122 | Показатель достигнут |  |
| 2 | 2024 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | единиц | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 4 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 5 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 6 | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, по которым разработаны проекты границ территорий и зон охраны в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 7 | Цифровизация музейных фондов | Единица | 24865 | 24 865 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 8 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 30 000 | 30 000 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 9 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 10 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 11 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | 12,5 | 13,1 | 104,8 | Показатель достигнут |  |
| 13 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Процент | 3,5 | 4,5 | 128,6 | Показатель достигнут |  |
| 14 | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 15 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Человек | 455 000 | 461 527 | 101 | Показатель достигнут |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа «Образование»

Цель программы: Обеспечение доступного качественного образования                          и успешной социализации детей и молодёжи Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Общее образование.

- Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей.

- Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 27.12.2024 № 6801 – 1 999 684,03 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 646 632,10	тыс. рублей;

- бюджета Московской области - 1 270 512,82 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 82 539,11 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 1 979 883,76 тыс. рублей (99% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 638 385,71 тыс. рублей (98,7%);

- бюджета Московской области – 1 259 141,71 тыс. рублей (99,1%);

- федерального бюджета – 82 356,34 тыс. рублей (99,8%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Образование» за 2024 год.

Всего в программе 13 приоритетных показателей. Установлены значения на 2024 год по 9 показателям, из них 7 – выполнены, 2 – не выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование» за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»

за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансиро- вано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Муниципальная программа 03 «Образование» | 1 999 684,03 | 1 979 883,76 | 99,0% | 1 979 883,76 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 646 632,10 | 638 385,71 | 98,7% | 638 385,71 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 270 512,82 | 1 259 141,71 | 99,1% | 1 259 141,71 |
|  | средства федерального бюджета | 82 539,11 | 82 356,34 | 99,8% | 82 356,34 |
| 3.1. | Подпрограмма: 1 Общее образование | 1 946 222,08 | 1 926 723,46 | 99,0% | 1 926 723,46 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 593 543,15 | 585 598,41 | 98,7% | 585 598,41 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 270 139,82 | 1 258 768,71 | 99,1% | 1 258 768,71 |
|  | средства федерального бюджета | 82 539,11 | 82 356,34 | 99,8% | 82 356,34 |
|  | Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» | 1 811 470,24 | 1 795 951,18 | 99,1% | 1 795 951,18 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 536 174,72 | 530 192,53 | 98,9% | 530 192,53 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 222 028,00 | 1 212 491,13 | 99,2% | 1 212 491,13 |
|  | средства федерального бюджета | 53 267,52 | 53 267,52 | 100% | 53 267,52 |
|  | 1.1 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования» | 7 092,07 | 6 970,52 | Мероприятие исполнено на 98,3%. В дошкольных отделениях: - МБОУ СОШ 2 Руза - проведен ремонт асфальтового покрытия; - МБОУ Никольская СОШ - ремонт дорог и тротуаров; - МБОУ «Тучковская СОШ №1 - установка песочницы и теневого навеса. В общеобразовательном учреждении МБОУ «Тучковская СОШ №1 - установлен спортивный комплекс. | 6 970,52 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.2 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета» | 9 454,69 | 9 334,56 | Мероприятие исполнено на 98,7%. Учреждения осуществляющие подвоз: МБОУ "КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ СОШ", МБОУ "Колюбакинская СОШ", МБОУ "НИКОЛЬСКАЯ СОШ", МБОУ "ПОКРОВСКАЯ СОШ", МАОУ КШИ "ПЕРВЫЙ РУЗСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМ.Л.М. ДОВАТОРА" | 9 334,56 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.3 «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей за счет средств местного бюджета» | 1 701,44 | 1 701,44 | Мероприятие исполнено на 100%. Выполнение работ по текущему ремонту в помещениях МАОУ «СОШ №3 г. Рузы», МБОУ "Тучковская СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» и МБОУ «Тучковская СОШ № 2» в рамках реализации мероприятий создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | 1 701,44 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.7 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 1 253 917,00 | 1 251 825,08 | 99,8% | 1 251 825,08 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 200 988,00 | 1 198 896,08 | Мероприятие исполнено на 99,8%. Расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). | 1 198 896,08 |
|  | средства федерального бюджета | 52 929,00 | 52 929,00 | Мероприятие исполнено на 100%. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам. | 52 929,00 |
|  | 1.10 «Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | 19 490,00 | 12 095,05 | Мероприятие исполнено на 62,1% Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся. | 12 095,05 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 1.11 «Выплата пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым специалистам» | 1 550,00 | 1 500,00 | Мероприятие исполнено на 96,8%. Выплачены пособия молодым специалистам. Сотрудник МБОУ "Нестеровский лицей" отказался от выплаты. | 1 500,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.13 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.15 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций» | 338,52 | 338,52 | Мероприятие исполнено на 100%. В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 7 единиц. | 338,52 |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | 1.17 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации» | 30 716,61 | 30 716,61 | Мероприятие исполнено на 100%. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации на оплату коммунальных услуг, приобретение материальных запасов, расходы на текущее содержание, содержание и техобслуживание систем безопасности и т.д. | 30 716,61 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.18 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования» | 2 593,49 | 2 593,49 | Мероприятие исполнено на 100%. Выполнена замена окон в МАДОУ "Детский сад № 40, г. Руза, ул. Профессиональная, д. 21. Проведена замена оконных блоков в МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5", г. Руза, пер. Володарского, д. 10 | 2 593,49 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.19 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования» | 5 604,06 | 5 604,06 | Мероприятие исполнено на 100%. Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования. | 5 604,06 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.20 «Мероприятия в сфере дошкольного образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.21 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 328 720,54 | 325 184,48 | Мероприятие исполнено на 98,9%. Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в частных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в частных дошкольных и общеобразовательных организациях – 100%. | 325 184,48 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.22 «Укрепление материально-технической базы, содержание имущества и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций» | 76 553,65 | 74 452,76 | Мероприятие исполнено на 97,3%. В дошкольных отделениях ОУ проведены ремонтные работы: - МАОУ "СОШ №3 г. Руза" – ремонт помещений пищеблока (п. Беляная гора, д.6), ремонт кровли здания (д. Нововолково, д. 16); - МБОУ «Колюбакинская СОШ» - ремонт отмостки (д. Орешки, д.89), ремонт отопительной системы (д. Орешки д.89); - МБОУ «Никольская СОШ» - ремонт помещения и утепление фасада (п. Брикет, Профсоюзный проезд, д. 22.), ремонт крыльца (с. Никольское, ул. Микрорайон д.6); - МБОУ «Нестеровский лицей» - ремонт прачечной (д. Нестерово д. 99), ремонт летних веранд (д. Воробьево), ремонт участка ограждения (д. Воробьево), ремонт кровли (д. Нестерово д. 99). В общеобразовательных отделениях: - МАОУ "СОШ №3 г. Руза" - ремонт помещений пищеблока (п. Беляная гора, д.6), ремонт примыкания плоской кровли к парапету крыши задания (д. Нововолково, ул. Центральная д. 6), ремонт отопления 2-го корпуса (г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 4), ремонт полов в раздевалке (д. Нововолково, ул. Центральная д. 6), замена оконных блоков в здании (д. Нововолково, ул. Центральная, д. 6), поставка и монтаж металлических дверей (ул. Волоколамское шоссе, д. 4 ); - МАОУ "Гимназия №1 г. Рузы" - ремонту системы электроснабжения и освещения здания (д. Сытьково, д. 24); - МБОУ "ТС(К)ШИ VIII ВИДА" – ремонт отопления (п. Тучково, ул. Лебеденко, д.38); - МБОУ Колюбакинская СОШ - ремонт помещений спортзала (д. Орешки д. 90), работы по замене трубопровода ХВС от ВЗУ (п. Колюбакино, ул. Попова, д.20); - МБОУ "Космодемьянская СОШ" - текущий ремонт здания (п. Космодемьянский, д. 18); - МБОУ Нестеровский лицей - ремонт полов в помещениях (д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово, д.10), ремонт помещений туалета (д. Старониколаево, д.195); - МБОУ "Дороховская СОШ" - устройство забора (п. Дорохово, ул. Школьная, д. 12). Установлена охранная сигнализация в школах: МАОУ "Гимназия № 1 г. Рузы" (г. Руза, ул. Микрорайон, д. 19), МБОУ "СОШ №2 г. Рузы" (г. Руза, ул. Ульяновская, д.22), МБОУ «СОШ №3 г. Рузы» (г. Руза, Волоколамское шоссе д.4), МБОУ «СОШ №3 г. Рузы» (г. Руза Волоколамское шоссе д.4), МБОУ "Тучковская СОШ №1" (п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 40), МБОУ "Тучковская СОШ №2" (п. Тучково, ул. Труда, д.5). Произведена установка систем оповещения при ЧС в школах: МБОУ "Колюбакинская СОШ" (п. Колюбакино, ул. Попова, дом 20), МБОУ "С (коррекционная) ШИ VIII вида". | 74 452,76 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.23 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций» | 58 837,78 | 58 734,49 | Мероприятие исполнено на 99,8%. Оплата физической охраны. | 58 734,49 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.24 «Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций» | 14 748,53 | 14 748,53 | Мероприятие исполнено на 100% | 14 748,53 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.25 «Мероприятия в сфере образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.26 «Оснащение и лицензирование медицинских кабинетов образовательных организаций» | 151,86 | 151,59 | Мероприятие исполнено на 99,8%. Приобретена и установлена ЕМИАС в МБОУ "Нестеровский лицей" | 151,59 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 02 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» | 83 757,88 | 80 893,61 | 96,6% | 80 893,61 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 19 949,96 | 19 102,55 | 95,8% | 19 102,55 |
|  | средства бюджета Московской области | 41 048,95 | 39 214,85 | 95,5% | 39 214,85 |
|  | средства федерального бюджета | 22 758,97 | 22 576,21 | 99,2% | 22 576,21 |
|  | 2.1 «Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций» | 105,00 | 98,23 | Мероприятие исполнено на 93,6%. Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций. Компенсационные выплаты учащимся производятся в размере 100% расходов за проезд, после представления в образовательную организацию заявления обучающегося и документов, подтверждающих факт оплаты проезда. Некоторые учащиеся пользуются личным транспортом родителей и не представляют документы для компенсации проезда. | 98,23 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 2.2 «Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.8 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | 40 641,02 | 40 314,66 | Мероприятие выполнено на 99,2%, в соответствии с посещаемостью обучающихся. | 40 314,66 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 4 064,10 | 4 031,47 |  | 4 031,47 |
|  | средства бюджета Московской области | 13 817,95 | 13 706,98 |  | 13 706,98 |
|  | средства федерального бюджета | 22 758,97 | 22 576,21 |  | 22 576,21 |
|  | 2.10 «Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях» | 41 311,86 | 38 948,31 | Мероприятие исполнено на 100%. Организация питания льготной категории обучающихся. | 38 948,31 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 15 885,86 | 15 071,08 |  | 15 071,08 |
|  | средства бюджета Московской области | 25 426,00 | 23 877,23 |  | 23 877,23 |
|  | 2.14 «Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» | 1 700,00 | 1 532,41 | Мероприятие исполнено на 90,1%. Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. Невыполнение мероприятия связано со снижением числа посещаемости дошкольных образовательных учреждений. | 1 532,41 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 03 «Повышение степени пожарной безопасности» | 23 484,41 | 22 708,01 | 96,7% | 22 708,01 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» | 23 484,41 | 22 708,01 | Мероприятие исполнено на 96,7%. Произведена установка АПС: МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5" (г. Руза, пер. Володарского, д. 10А), МБОУ "Колюбакинская СОШ" (п. Колюбакино, ул. Попова, дом 20), МБОУ "ТС(К)ШИ VIII ВИДА" ( п. Тучково, ул. Лебеденко, дом 38), МБОУ "Нестеровский лицей" (д. Старониколаево, д. 195) | 22 708,01 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект E1 «Современная школа» | 8 895,69 | 8 895,68 | 100% | 8 895,68 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 1 643,80 | 1 643,80 | 100% | 1 643,80 |
|  | средства бюджета Московской области | 2 937,97 | 2 937,97 | 100% | 2 937,97 |
|  | средства федерального бюджета | 4 313,92 | 4 313,91 | 100% | 4 313,91 |
|  | E1.1 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | 5 895,69 | 5 895,68 | Мероприятие исполнено на 100%. В общеобразовательных организация созданы и функционируют 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей. | 5 895,68 |
|  | E1.2 «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей» | 3 000,00 | 3 000,00 | Мероприятие исполнено на 100%. Реализованы дополнительные мероприятия по созданию 3 центров образования естественно-научной и технологической направленностей. | 3 000,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 1 500,00 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 500,00 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | Основное мероприятие 04 «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» | 15 682,26 | 15 343,38 | 97,8% | 15 343,38 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 12 290,26 | 11 951,52 | Мероприятие исполнено на 97,2%. Открыто 7 ППЭ ГИА. 1 пункт приёма экзаменов не функционирует (в резерве). | 11 951,52 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 4.3 «Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации» | 3 392,00 | 3391,86 | Мероприятие исполнено на 100%. Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся. | 3391,86 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект EВ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2 931,60 | 2 931,60 | 100% | 2 931,60 |
|  | средства бюджета Московской области | 732,90 | 732,90 | 100% | 732,90 |
|  | средства федерального бюджета | 2 198,70 | 2 198,70 | 100% | 2 198,70 |
|  | EВ.1 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 2 931,60 | 2 931,60 | Мероприятие исполнено на 100%. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. | 2 931,60 |
|  | средства бюджета Московской области | 732,90 | 732,90 |  | 732,90 |
|  | средства федерального бюджета | 2 198,70 | 2 198,70 |  | 2 198,70 |
|  | Федеральный проект Y4 «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Y4.1 «Оснащение муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 07 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 7.1 «Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 08 «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 8.4 «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 09 «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 9.1 «Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
| 3.2. | Подпрограмма: 2 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | 28 412,80 | 28 410,16 | 99,99% | 28 410,16 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 28 039,80 | 28 037,16 | 99,99% | 28 037,16 |
|  | средства бюджета Московской области | 373,00 | 373,00 | 100% | 373,00 |
|  | Основное мероприятие 01 «Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети)» | 0 | 0 | Выплаты в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети) в 2024 году не производились. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования» | 16 536,84 | 16 534,20 | 99,98% | 16 534,20 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 16 163,84 | 16 161,20 | 99,98% | 16 161,20 |
|  | средства бюджета Московской области | 373,00 | 373,00 | 100% | 373,00 |
|  | 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования» | 16 093,61 | 16 093,60 | Мероприятие исполнено на 100%. Выплата заработной платы, выполнение ремонтных работ в помещении, оплата коммунальных услуг, транспортный налог, приобретение основных средств для бесперебойного функционирования учреждения и т.д. | 16 093,60 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 2.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования» | 70,23 | 67,60 | Мероприятие исполнено на 96,3%. Приобретение основных средств и материалов для проведения кружковой работы. Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур | 67,60 |
|  | 2.3 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Мероприятия в сфере дополнительного образования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.5 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.7 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы образования» | 373,00 | 373,00 | Мероприятие исполнено на 100%. Дополнительное финансирование для достижения уровня заработной платы. | 373,00 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 03 «Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.5 «Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Федеральный проект E1 «Современная школа» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | E1.1 «Создание детского технопарка "Кванториум"» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Федеральный проект E2 «Успех каждого ребенка» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | E2.2 «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 04 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 11 804,26 | 11 804,26 | 100% | 11 804,26 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 4.2 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 11 804,26 | 11 804,26 | Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в образовательных учреждениях – 12 единиц. | 11 804,26 |
|  | 4.3 «Методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Федеральный проект E4 «Цифровая образовательная среда» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Мероприятие E4.1 «Создание центров цифрового образования детей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Федеральный проект EВ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Мероприятие EВ.1 «Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Повышение степени пожарной безопасности» | 71,70 | 71,70 | 100% | 71,70 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 5.1 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования» | 71,70 | 71,70 | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности | 71,70 |
|  | Основное мероприятие 50 «Мероприятия по повышению финансовой грамотности» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 50.1 «Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийских, межрегиональных, муниципальных мероприятиях по финансовой грамотности, в том числе в формате онлайн» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
| 3.5. | Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма | 25 049,15 | 24 750,14 | 98,8% | 24 750,14 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 25 049,15 | 24 750,14 | 98,8% | 24 750,14 |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования» | 19 313,76 | 19 127,67 | Мероприятие исполнено на 99%. Обеспечение деятельности учреждения в сфере образования (УО): выплата зарплаты, выполнение ремонтных работ в помещении, оплата коммунальных услуг, транспортный налог, приобретение основных средств для бесперебойного функционирования учреждения и т.д. Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур | 19 127,67 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты и др.)» | 3 876,00 | 3 868,40 | Мероприятие исполнено на 99,8%. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (УМЦ): выплата ЗП, оплата коммунальных услуг, приобретение материалов и ОС для деятельности учреждения. | 3 868,40 |
|  | 1.3 «Мероприятия в сфере образования» | 1 859,39 | 1 754,07 | Мероприятие исполнено на 94,3%. Обеспечение мероприятий в сфере образования: Оказание услуг по организации транспортных перевозок обучающихся общеобразовательных организаций Рузского городского округа в рамках проведения региональной олимпиады, приобретение наградной продукции и расходных материалов к мероприятиям. Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур | 1 754,07 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Образование» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2024 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 100 | 109,7 | 109,7 | Показатель достигнут |
| 4 | 2024 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 114,4 | 110,5 | 96,6 | Невыполнение плановой численности детей за 4 месяца 2024 года. Что способствовало уменьшению финансирования фонда оплаты труда. |
| 5 | 2024 Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 6,41 | 2,6 | 59 | Количество выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам составляет - 7 чел. Общее число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 268 чел. |
| 6 | 2024 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Единица | 3 | 3 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | 2024 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 8 | 2024 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 108,5 | 108,5 | Показатель достигнут |
| 9 | 2024 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 83,9 | 83,9 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | 2024 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом) | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 11 | 2024 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 12 | 2024 Созданы детские технопарки "Кванториум" | единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 13 | 2024 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом) | единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |

- Муниципальная программа Рузского городского округа «Социальная защита населения»

Цель программы: Обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муниципального образования, совершенствования регулирования рынка труда и занятости.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Социальная поддержка граждан.

- Развитие системы отдыха и оздоровления детей.

4. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда.

5. Обеспечивающая подпрограмма.

6. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

7. Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 20.12.2024 № 6634 – 34 593,38 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 28 157,38 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 6 436,0 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 34 399,14 тыс. рублей (99,4% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 28 148,38 тыс. рублей (99,97%);

- бюджета Московской области – 6 250,76 тыс. рублей. (97,1%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения»                             за 2024 год.

Всего в программе 14 показателей. Установлены значения на 2024 год                       по 11 показателям, в том числе:

- 3 приоритетных показателя, выполнены;

- 8 показателей муниципальной программы, выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения»                          за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Социальная защита населения» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Муниципальная программа 04 «Социальная защита населения» | 34 593,38 | 34 399,14 | 99,4% | 34 399,14 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 28 157,38 | 28 148,38 | 99,97% | 28 148,38 |
|  | средства бюджета Московской области | 6 436,00 | 6 250,76 | 97,1% | 6 250,76 |
| 4.1. | Подпрограмма: 1 Социальная поддержка граждан | 19 437,89 | 19 428,89 | 99,95% | 19 428,89 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 09 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и почетных граждан Московской области» | 2 965,00 | 2 965,00 | 100% | 2 965,00 |
|  | 9.1 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 2 965,00 | 2 965,00 | Ежемесячная выплата 4 ветеранам ВОВ по 5,0 тыс. руб. и 20 ветеранам МВД по 11,5 тыс. руб. | 2 965,00 |
|  | Основное мероприятие 10 «Проведение социально значимых мероприятий» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 10.1 «Поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами» | 0 | 0 | Мероприятия проводятся. Финансирование не выделялось. | 0 |
|  | 10.2 «Организация и проведение мероприятий в социальной сфере, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации, Московской области, муниципальном образовании» | 0 | 0 | Мероприятия проводятся. Финансирование не выделялось. | 0 |
|  | 10.3 «Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций, конкурсов и иных социально значимых мероприятий сфере социальной защиты населения» | 0 | 0 | Мероприятия проводятся. Финансирование не выделялось. | 0 |
|  | Основное мероприятие 15 «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу» | 16 472,89 | 16 472,89 | 100% | 16 472,89 |
|  | 15.3 «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию» | 16 472,89 | 16 472,89 | Выплата пенсии муниципальным служащим 146 человек | 16 472,89 |
|  | Основное мероприятие 20 «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 20.1 «Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста» | 0 | 0 | Мероприятия проводятся. Финансирование не выделялось. | 0 |
|  | 20.3 «Открытие клуба "Активное долголетие"» | 0 | 0 | Мероприятия проводятся. Финансирование не выделялось. | 0 |
| 4.2. | Подпрограмма: 2 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 12 497,49 | 12 497,49 | 100% | 12 497,49 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 8 719,49 | 8 719,49 | 100% | 8 719,49 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 778,00 | 3 778,00 | 100% | 3 778,00 |
|  | Основное мероприятие 03 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 12 497,49 | 12 497,49 | 100% | 12 497,49 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 8 719,49 | 8 719,49 | 100% | 8 719,49 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 778,00 | 3 778,00 | 100% | 3 778,00 |
|  | 3.1 «Мероприятия по организации отдыха детей Московской области в каникулярное время» | 9 638,00 | 9 638,00 | Мероприятие исполнено на 100%. Оплата питания детей в лагерях с дневным пребыванием и закупка путевок в Детский оздоровительный центр "Старая Руза", ДОЛ "Детский Наукоград", детский палаточный лагерь на базе ФГАУ "ВПППКиО ВС "Патриот". | 9 638,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 5 860,00 | 5 860,00 |  | 5 860,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 778,00 | 3 778,00 |  | 3 778,00 |
|  | 3.3 «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» | 2 859,49 | 2 859,49 | Мероприятие исполнено на 100%. Пребывание детей в дневном лагере "Молодежный центр, оплата путевок в ДОЛ «Патриот». | 2 859,49 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
| 4.4. | Подпрограмма: 4 Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Профилактика производственного травматизма» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.2 «Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности» | 0 | 0 | Мероприятия проводятся. Случаев травматизма нет | 0 |
| 4.5. | 5 Обеспечивающая подпрограмма | 2 658,00 | 2 472,76 | 93% | 2 472,76 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 03 «Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области» | 2 658,00 | 2 472,76 | 93% | 2 472,76 |
|  | 3.2 «Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области» | 2 658,00 | 2 335,00 | Обеспечение деятельности КДН и ЗП Администрации Рузского го | 2 335,00 |
| 4.6. | Подпрограмма: 6 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Развитие негосударственного сектора социального обслуживания» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Оказание финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов, а также территориальным подразделениям, созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов» | 0 | 0 | Финансовая поддержка не предусмотрена | 0 |
|  | 1.2 «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» | 0 | 0 | Предоставление субсидий не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры» | 0 | 0 | Предоставление субсидий не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО» | 0 | 0 | Предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО – 595,6 кв.м. | 0 |
|  | 2.2 «Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО» | 0 | 0 | Проведено 11 встреч по вопросам здравоохранения и социальной защиты, по вопросам ЖКХ, мероприятия в рамках празднования Дня Победы. Участие приняло 192 человека. | 0 |
| 4.7. | Подпрограмма: 7 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)» | 0 | 0 | По состоянию на 30.12.2024 условия доступности созданы: на 49 муниципальном объекте образования, спорта и культуры, на 1 объекте торговли и 1 объекте соцобеспечения. | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Социальная защита населения» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 2024 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Человек | 3437 | 3437 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 2 | 2024 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 63 | 70 | 111,1 | Показатель достигнут Различными формами отдыха и оздоровления охвачено 4615 детей из 6595 в возрасте от 7 до 15 лет. |  |
| 3 | 2024 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 57 | 77,3 | 135,6 | Показатель достигнут Различными формами отдыха и оздоровления охвачено 461 ребенок из 596 в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  |
| 4 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,059 | 0 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Процент | 83,8 | 98,1 | 117,1 | Показатель достигнут |  |
| 6 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | Единица | 14 | 14 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 7 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Единица | 11 | 11 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 16 | 16 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 9 | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 10 | Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 11 | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |  |
| 12 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | Единица | 8 | 8 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 13 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 14 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | 192 | 192 | 100 | Показатель достигнут |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа                         «Спорт»

Цели программы:

Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом.

Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и спорта.

2. Подготовка спортивного резерва.

3. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением 19.12.2024 № 6590 – 241 295,02 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 155 503,47 тыс. рублей;

- средства бюджета Московской области - 83 951,88 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 1 839,66 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 238 819,01                  тыс. рублей (99,0% от плана). из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 154 027,74 тыс. рублей (99,1%);

- средства бюджета Московской области - 83 951,87 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные источники – 839,40 тыс. рублей (45,6%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт» за 2024 год.

Всего в программе 6 показателей, в том числе:

- 1 приоритетный показатель, выполнен;

- 5 показателей муниципальной программы, выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт» за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Спорт» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинан-сировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Муниципальная программа 04 «Спорт» | 241 295,02 | 238 819,01 | 99,0% | 238 819,01 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 155 503,48 | 154 027,74 | 99,1% | 154 027,74 |
|  | средства бюджета Московской области | 83 951,88 | 83 951,87 | 100% | 83 951,88 |
|  | внебюджетные источники | 1 839,66 | 839,40 | 45,6% | 1 495,49 |
| 5.1. | Подпрограмма: 1 Развитие физической культуры и спорта | 170 390,16 | 168 519,23 | 98,9% | 168 519,23 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 85 533,62 | 84 662,96 | 99,0% | 84 662,96 |
|  | средства бюджета Московской области | 83 016,88 | 83 016,87 | 100% | 83 016,87 |
|  | внебюджетные источники | 1 839,66 | 839,40 | 45,6% | 1 495,49 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» | 71 478,05 | 69 607,14 | 97,4% | 69 607,14 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 69 638,39 | 68 767,74 | 98,8% | 68 767,74 |
|  | внебюджетные источники | 1 839,66 | 839,40 | 45,6% | 839,40 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» | 65 562,68 | 64 562,42 | Расходы на ведение основной деятельности учреждения, проведение спортивных мероприятий. | 64 562,42 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 63 723,02 | 63 723,02 |  | 63 723,02 |
|  | внебюджетные источники | 1 839,66 | 839,40 | Выплата заработной платы сотрудникам, оплата коммунальных услуг, уплата налогов и пошлин, расходы на текущее содержание и закупку мат. запасов за счет доходов от платной деятельности. В связи с оптимизацией МБУ ФКиС "Дирекция массового спорта" РГО МО также были оптимизированы данные расходы. | 839,40 |
|  | 1.2 «Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта» | 1 869,39 | 1 609,74 | Расходы на содержание транспортных средств в рамках субсидии на иные цели, на текущее содержание, Приобретение основных средств вне рамок муниципального задания. Экономия средств после проведения конкурсных закупочных процедур. | 1 609,74 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.3 «Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта» | 2 400,00 | 2 043,43 | Расходы на оказание экспертно-консультационной услуги по проверке сметной документации на подготовку основания, приобретение и установку футбольного поля (мини-стадиона) по адресу: г. Руза, ул. Социалистическая, д. 63, а также расходы на устройство ливневой системы водоотведения на хоккейной площадке по адресу: п. Тучково, ВМР, около д.6. Экономия средств после проведения конкурсных закупочных процедур | 2 043,43 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.4 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | 744,55 | 744,55 | Контракты на поставку наградной атрибутики, проведение спортивных мероприятий. | 744,55 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.6 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за счет средств местного бюджета» | 901,43 | 647,00 | Расходы на проведение стройконтроля выполнения работ по устройству хоккейной площадке в п. Дорохово и футбольного поля на стадионе Урожай. Экономия средств после проведения конкурсных закупочных процедур | 647,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.7 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | 0 | 0 | Денежные средства в отчетном году не предусмотрены. | 0 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 02 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок» | 0 | 0 | Денежные средства в отчетном году не предусмотрены. | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 200,00 | 200,00 | 100% | 200,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта» | 0 | 0 | Денежные средства в отчетном году не предусмотрены. | 0 |
|  | 3.4 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта» | 200,00 | 200,00 | Заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, приемно-передаточного устройства (в течение года). | 200,00 |
|  | Федеральный проект P5 «Спорт - норма жизни» | 98 712,11 | 98 712,09 | 100% | 98 712,09 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 15 695,23 | 15 695,22 | 100% | 15 695,22 |
|  | средства бюджета Московской области | 83 016,88 | 83 016,87 | 100% | 83 016,87 |
|  | P5.1 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений» | 98 712,11 | 98 712,09 |  | 98 712,09 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 15 695,23 | 15 695,22 | Расходы на проведение мероприятий по подготовке основания, приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений в Рузском г.о. | 15 695,22 |
|  | средства бюджета Московской области | 83 016,88 | 83 016,87 | Иной межбюджетный трансферт на софинансирование мероприятий по подготовке основания, приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений в Рузском г.о. | 83 016,87 |
| 5.2. | Подпрограмма: 2 Подготовка спортивного резерва | 56 505,10 | 56 499,21 | 100% | 56 499,21 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 55 570,10 | 55 564,21 | 100% | 55 564,21 |
|  | средства бюджета Московской области | 935,00 | 935,00 | 100% | 935,00 |
|  | Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд» | 55 570,10 | 55 564,21 | 100% | 55 564,21 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» | 51 781,65 | 51 781,65 | Расходы на ведение основной деятельности учреждения - подготовки спортивного резерва в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. | 51 781,65 |
|  | 1.2 «Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям по подготовке спортивного резерва» | 3 788,45 | 3 782,57 | Расходы запланированы на закупку основных средств вне муниципального задания. Экономия средств после проведения конкурсных закупочных процедур | 3 782,57 |
|  | Основное мероприятие 04 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта» | 935,00 | 935,00 | 100% | 935,00 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 4.2 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | 0 | 0 | Денежные средства в отчетном году не предусмотрены | 0 |
|  | 4.3 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта» | 935,00 | 935,00 | Областные доплаты к заработной плате отдельных категорий работников дополнительного образования сферы ФКиС. | 935,00 |
| 5.3. | Подпрограмма: 3 Обеспечивающая подпрограмма | 14 399,76 | 13 800,57 | 95,8% | 13 800,57 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 14 399,76 | 13 800,57 | 95,8% | 13 800,57 |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 11 934,76 | 11 873,88 | Выплата заработной платы и начисления на нее, оплата коммунальных услуг, уплата налогов и пошлин, приобретение канцелярских товаров и др. для ведения основной деятельности Управления. | 11 873,88 |
|  | 1.2 «Организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий» | 2 465,00 | 1 926,68 | Расходы на организацию и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня, организатором которых выступает Управление. Экономия средств после проведения конкурсных закупочных процедур. | 1 926,68 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Спорт» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 2024 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 66,57 | 67,52 | 101,4 | Показатель достигнут |  |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 31,7 | 31,7 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 3 | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 70,46 | 70,46 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Процент | 17 | 17 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 5 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 100 | 101,73 | 101,73 | Показатель достигнут |  |
| 6 | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |

- Муниципальная программа Рузского городского округа                      «Развитие сельского хозяйства»

Цели программы:

Обеспечение населения Рузского городского округа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий.

Сохранение численности сельского населения.

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения                            и развитие мелиорации.

- Комплексное развитие сельских территорий.

- Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области и развитие государственной ветеринарной службы.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением 26.12.2024 № 6769 –     17 988,83 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 10 609,61 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 7 379,22 тыс. рублей;

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 12 860,07 тыс. рублей (71,5% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 7 333,54 тыс. рублей (69,1%);

- бюджета Московской области – 5 526,53 тыс. рублей (74,9%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»                              за 2024 год.

Всего в программе 3 показателя, в том числе:

- 1 приоритетный показатель, не выполнен;

- 2 показателя муниципальной программы, из них: выполнен – 1,                                не выполнен - 1.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»                                за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Развитие сельского хозяйства» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Муниципальная программа 06 «Развитие сельского хозяйства» | 17 988,83 | 12 860,07 | 71,5% | 12 860,07 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 10 609,61 | 7 333,54 | 69,1% | 7 333,54 |
|  | средства бюджета Московской области | 7 379,22 | 5 526,53 | 74,9% | 5 526,53 |
| 6.1. | Подпрограмма: 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 06 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 6.1 «Развитие приоритетных отраслей АПК» | 0 | 0 | Произведено молока в хозяйствах всех категорий – 5,5 тыс. тонн. Инвестиции в основной капитал составили 671,3 млн. рублей по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков. | 0 |
| 6.2. | Подпрограмма: 2 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | 10 170,00 | 6 893,93 | 67,8% | 6 893,93 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | 10 170,00 | 6 893,93 | 67,8% | 6 893,93 |
|  | 1.1 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий» | 0 | 0 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет составила 107,37 га. Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий – 0,104 тыс. га (план – 1,676,75 тыс. га). Не выполнение запланированного объема связано с невыполнением работ АО "Русское молоко". 89 % площадей, запланированных к вводу в оборот в 2024 году, приходится на АО "Русское молоко". | 0 |
|  | 1.2 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» | 10 170,00 | 6 893,93 | От борщевика Сосновского обработано 872,65 га (план 872,65 га). | 6 893,93 |
| 6.3. | Подпрограмма: 3 Комплексное развитие сельских территорий | 2 764,83 | 2 764,83 | 100% | 2 764,83 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 439,61 | 439,61 | 100% | 439,61 |
|  | средства бюджета Московской области | 2 325,22 | 2 325,22 | 100% | 2 325,22 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Обеспечение доступности торгового обслуживания в сельских населенных пунктах» | 2 764,83 | 2 764,83 | 100% | 2 764,83 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 439,61 | 439,61 | 100% | 439,61 |
|  | средства бюджета Московской области | 2 325,22 | 2 325,22 | 100% | 2 325,22 |
|  | 3.1 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты» | 2 764,83 | 2 764,83 | Средства направлены на организацию доставки продовольственных и непродовольственных товаров в сельские населенные пункты. Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и промышленных товаров, в общем числе населенных пунктов, соответствующих критериям отбора, составляет 100%. | 2 764,83 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 439,61 | 439,61 |  | 439,61 |
|  | средства бюджета Московской области | 2 325,22 | 2 325,22 |  | 2 325,22 |
|  | Основное мероприятие 04 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 4.11 «Развитие газификации в сельской местности» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Финансирование не предусмотрено» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 5.1 «Благоустройство общественных пространств на сельских территориях» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0 |
| 6.4. | Подпрограмма: 4 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | 5 054,00 | 3 201,31 | 63,3% | 3 201,31 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия» | 5 054,00 | 3 201,31 | 63,3% | 3 201,31 |
|  | 1.1 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» | 5 054,00 | 3 201,31 | За 2024 год отловлено 53 собаки без владельцев. Запланированный показатель выполнен на 30,8 %. Финансирование согласно исполнительной документации. | 3 201,31 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие сельского хозяйства» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100 | 96,7 | 96,7 | Основной причиной невыполнения планового значения является сокращение поголовья молочного скота в сельскохозяйственных организациях. Снижение поголовья произошло в связи с проведением мероприятий по выбраковке лейкозного стада в хозяйствах агрохолдинга АО «Русское молоко», а также с прекращением деятельности ООО «Лидино», на которое приходится 62 % всего объема произведенного молока в округе. |
| 2 | Доля сельского населения в общей численности населения | Процент | 51,0 | 52,2 | 102,4 | Показатель достигнут |
| 3 | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову | Голова | 172 | 53 | 65,5 | Невыполнение запланированного показателя, связано с тем, что отлов производится по фактическим заявкам. |

- Муниципальная программа Рузского городского округа                         «Экология и окружающая среда»

Цели программы:

1. Экологическое образование, воспитание, формирование экологической культуры и информирование населения; укрепление социальной ответственности населения в части сохранения окружающей природной среды.

2. Организация и проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и мониторинга состояния и качества поверхностных вод.

3. Снижение и предотвращение загрязнений окружающей среды при образовании и размещении отходов на землях государственной неразграниченной собственности и на лесных участках в составе земель лесного фонда.

4. Охрана водных объектов на территории Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Охрана окружающей среды.

2. Развитие водохозяйственного комплекса.

4. Развитие лесного хозяйства

5. Ликвидация накопленного вреда.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением 26.12.2024 № 6772 -     30 371,83 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Рузского городского округа - 29 021,76 тыс. рублей;

- средства бюджета Московской области - 1 350,07 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил - 22 213,89                               тыс. рублей (73,1% от плана), в том числе:

- средства бюджета Рузского городского округа - 20 863,82 тыс. рублей (71,9%);

- средства бюджета Московской области - 1 350,07 тыс. руб. (100%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»                          за 2024 год.

Всего в программе 12 показателей, установлены значения                                           по 4 показателям муниципальной программы, выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»                            за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Экология и окружающая среда» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Муниципальная программа 07 «Экология и окружающая среда» | 30 371,83 | 22 213,89 | 73,1% | 22 213,89 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 29 021,76 | 20 863,82 | 71,9% | 20 863,82 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 350,07 | 1 350,07 | 100% | 1 350,07 |
| 7.1. | Подпрограмма: 1 Охрана окружающей среды | 837,96 | 837,96 | 100% | 837,96 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 837,96 | 837,96 | 100% | 837,96 |
|  | Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды» | 748,46 | 748,46 | 100% | 748,46 |
|  | 1.1 «Проведение анализов качества воды» | 292,11 | 292,11 | 5 проб санитарно-химического исследования воды: три родника (д. Ивойлово, д. Брыньково, д. Крюково), колодец у дороги в д. Таблово, левый берег Озернинского водохранилища. | 292,11 |
|  | 1.2 «Осуществление экологического мониторинга (озеленение)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.3 «Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды» | 456,35 | 456,35 | 4 пробы исследования атмосферного воздуха: - р.п Тучково, д. Морево (2 раза, в начале лета и в начале осени); - р.п Тучково, д. Потапово (2 раза, в начале лета и в начале осени) вблизи завод АМО ЗИЛ (не действующий). | 456,35 |
|  | 1.4 «Оснащение оборудованием для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Изготовление и установка щитов на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.2 «Осуществление мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.3 «Обустройство родников» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.4 «Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения (проведение работ по очистке ООПТ от мусора)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» | 89,50 | 89,50 | 100% | 89,50 |
|  | 3.1 «Проведение выставок, семинаров» | 89,50 | 89,50 | Поставка энциклопедий для проведения - детский экологический форум «Изменение климата глазами детей-2024», - Муниципальный этап Конкурса «Мы за чистое Подмосковье», -конкурс «Зеленый патруль». | 89,50 |
| 7.2. | Подпрограмма: 2 Развитие водохозяйственного комплекса | 15 534,51 | 9 452,88 | 60,9% | 9 452,88 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 15 534,51 | 9 452,88 | 60,9% | 9 452,88 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» | 13 389,80 | 8 545,38 | 63,8% | 8 545,38 |
|  | 1.1 «Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.2 «Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.3 «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.4 «Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.5 «Обследование и содержание гидротехнических сооружений» | 13 389,80 | 8 545,38 | Контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию гидротехнического сооружения, расположенного на верхнем пруду (по адресу: Московская область, Рузский городской округ, деревня Брыньково) на сумму 2 798,0 тыс. рублей расторгнут с подрядчиком ООО "Альянс" 07.12.2024 в связи с невыполнением обязательств по контракту. Контракт на обслуживание ГТС на сумму 1 218,00 тыс. рублей не заключен, в связи с недостаточным финансированием мероприятия. | 8 545,38 |
|  | 1.6 «Устранение дефектов, влияющих на эксплуатацию ГТС» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Выкашивание газонов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Расходы на уборку мусора» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Ликвидация последствий засорения водных объектов» | 2 144,71 | 907,50 | 42,3% | 907,50 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.2 «Исследования загрязнения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности» | 1 624,71 | 907,50 | Ликвидация несанкционированных свалок в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования. В 2024 году уменьшилось количество несанкционированных свалок. | 907,50 |
|  | 3.3 «Проведение работ по очистке прудов от мусора» | 520,00 | 0 | По данному мероприятию на закупку никто не вышел. Закупка в 2024 году не состоялась | 0 |
| 7.4. | Подпрограмма: 4 Развитие лесного хозяйства | 1 674,47 | 1 570,87 | 93,8% | 1 570,87 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 324,40 | 220,80 | 68,1% | 220,80 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 350,07 | 1 350,07 | 100% | 1 350,07 |
|  | Основное мероприятие 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» | 1 350,07 | 1 350,07 | 100% | 1 350,07 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 1.1 «Организация межведомственных мероприятий по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Устройство противопожарных минерализованных полос» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания лесных горючих материалов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» | 1 350,07 | 1 350,07 | Ликвидировано несанкционированных свалок на лесных участках объемом 572,63 м3. | 1 350,07 |
|  | 1.7 «Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Естественное лесовосстановление (содействие естественному лесовосстановлению) путем минерализации поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Выполнение образовательной, просветительской, опытно-исследовательской работы, способствующей профессиональной ориентации, занятости школьников и молодого поколения в системе лесного хозяйства» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1 «Обеспечение деятельности школьных лесничеств» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 04 «Вовлечение населения в мероприятия по охране леса» | 324,40 | 220,80 | 68,1% | 220,80 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 4.1 «Организация и проведение акций по посадке леса» | 324,40 | 220,80 | В 2024 году проведена одна экологическая акция "День в лесу". Акция "Лес победы" в мае 2024 года была отменена. | 220,80 |
| 7.5. | Подпрограмма: 5 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | 12 324,89 | 10 352,18 | 84,0% | 10 352,18 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 12 324,89 | 10 352,18 | 84,0% | 10 352,18 |
|  | Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами» | 4 875,47 | 3 702,20 | 75,9% | 3 702,20 |
|  | 1.1 «Разработка проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и нарушенных земель» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Осуществление технического надзора и авторского надзора» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Ликвидация несанкционированных свалок» | 4 875,47 | 3 702,20 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Рузского го. В 2024 году уменьшилось количество несанкционированных свалок. Ликвидировано 11 несанкционированных свалок. | 3 702,20 |
|  | 1.5 «Разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Эксплуатация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации» | 7 449,42 | 6 649,98 | 89,3% | 6 649,98 |
|  | 2.1 «Содержание газона на полигоне ТКО» | 3 500,00 | 3 500,00 | Оказание услуг биологического этапа рекультивации полигона Аннино площадью 63 400 м2. (проведение работ по засеву (гидропосеву), покос травяного покрова, вывоз скошенной травы). | 3 500,00 |
|  | 2.2 «Содержание дорог на полигоне ТКО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Обеспечение охраны территории полигона ТКО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО» | 2 917,81 | 2 857,63 | Проведение проб на территории полигона Аннино. Проведение производственного экологического мониторинга для полигона ТКО «Аннино» для подтверждения показателей, достигнутых в ходе его рекультивации в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна». | 2 857,63 |
|  | 2.5 «Обеспечение оплаты расходов на энергоснабжение полигона ТКО» | 315,36 | 0,59 | Произведена оплата расходов на энергоснабжение полигона ТКО «Аннино». Начисления и оплата производятся согласно показаниям счетчика | 0,59 |
|  | 2.6 «Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (факельная установка)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.7 «Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (бесфакельная установка)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.8 «Обслуживание модульной локальной очистной обраноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.9 «Вывоз, утилизация и/или обезвреживание фильтрата и оказание услуг по сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО» | 716,25 | 291,76 | Проведение работ по вывозу фильтрата с полигона Аннино. | 291,76 |
|  | 2.10 «Разработка и согласование нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (проект ПДВ) и проекта санитарно-защитной зоны для полигона после рекультивации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.11 «Обслуживание установки обезвреживания горючих газов ("свалочный газ"), расположенной на полигоне ТКО без факельной системы дегазации способом эжекции» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Содержание законсервированного комплекса по переработке отходов» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1. Содержание комплекса по переработке отходов на котором деятельность по приему, обработке и размещению твердых коммунальных отходов законсервирована | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Федеральный проект G1 «Чистая страна» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | G1.1 «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Экология и окружающая среда» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 2 | 2024 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 3 | 2024 Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 4 | 2024 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 5 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единиц | 9 | 9 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Человек | 525 | 525 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 9 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | тыс. чел./ процент | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 10 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 12 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Цель программы: Комплексное обеспечение безопасности населения                              и объектов, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Профилактика преступлений и иных правонарушений.

- Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий                                                 от чрезвычайных ситуаций.

- Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области.

- Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области.

- Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области.

- Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 26.12.2024 № 6767 –          93 462,42 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 92 265,42 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 1 197,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 91 053,84 тыс. рублей (97,4% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 89 886,81 тыс. рублей (97,4%);

- бюджета Московской области – 1 167,03 тыс. рублей (97,5%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2024 год.

Всего в программе 13 показателей, в том числе:

- 3 приоритетных показателя: выполнено – 2, не выполнен - 1;

- 10 показателей муниципальной программы, выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Муниципальная программа 08 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 93 462,42 | 91 053,84 | 97,4% | 91 053,84 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 92 265,42 | 89 886,81 | 97,4% | 89 886,81 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 197,00 | 1 167,03 | 97,5% | 1 167,03 |
| 8.1. | Подпрограмма: 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений | 64 529,88 | 62 997,04 | 97,6% | 62 997,04 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 63 332,88 | 61 830,01 | 97,6% | 61 830,01 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 197,00 | 1 167,03 | 97,5% | 1 167,03 |
|  | Основное мероприятие 01 «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей» | 11,76 | 11,76 | 100% | 11,76 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма» | 11,76 | 11,76 | Поставка и установка информационных стендов ГО, ЧС на территории Рузского городского округа (7 шт.) | 11,76 |
|  | 1.2 «Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не осуществлялось. | 0 |
|  | 2.2 «Материальное стимулирование народных дружинников» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан» | 0 | 0 | 130 народных дружинников приняли участие в проведении 11 массовых мероприятий на территории Рузского городского округа. На охрану общественного порядка 48 народными дружинниками осуществлено 24 выхода на совместное патрулирование с сотрудниками ОМВД, составлено 25 протоколов об административной ответственности. | 0 |
|  | 2.5 «Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не осуществлялось. | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1. «Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц» | 0 | 0 | Проведено 42 рейда, экстремистски настроенных лиц не выявлено | 0 |
|  | 3.2 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма» | 0 | 0 | Проведено 302 мероприятия | 0 |
|  | 3.3 «Организация и проведение "круглых столов" с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности» | 0 | 0 | Проведено 3 «круглых стола» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций | 0 |
|  | 3.4 «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма» | 0 | 0 | Проведено 165 мероприятий | 0 |
|  | Основное мероприятие 04 «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"» | 18 269,22 | 18 017,98 | 98,6% | 18 017,98 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 4.1 «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках» | 10 242,85 | 9 992,31 | Предоставление видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках (170 камер), приобретено 7 жестких дисков для сервера видеонаблюдения | 9 992,31 |
|  | 4.2 «Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и подключению их к системе "Безопасный регион" (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы "Безопасный регион")» | 8 026,37 | 8 025,67 | Предоставление видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов (322 камеры) | 8 025,67 |
|  | 4.3 «Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы "Безопасный регион"» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не осуществлялось. | 0 |
|  | 4.4 «Обеспечение интеграции в систему "Безопасный регион" видеокамер внешних систем видеонаблюдения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не осуществлялось. | 0 |
|  | 4.7 «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не осуществлялось. | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 5.1 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 0 | 0 | Проведено психологическое обследование учащихся в образовательных учреждениях, позволяющее выявить психологические факты риска возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности. | 0 |
|  | 5.2 «Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области» | 0 | 0 | Проведены тематические беседы, спортивные соревнования направленные на укрепления здоровья детей. Размещены материалы (ссылки) в родительских чатах, на сайтах образовательных учреждений о профилактике вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков, популяризация ЗОЖ. | 0 |
|  | 5.3 «Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области» | 0 | 0 | Мероприятия не запланированы в 2024 году. | 0 |
|  | 5.4 «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью» | 0 | 0 | Разработка памяток для учащихся по профилактике употребления психоакивных веществ. | 0 |
|  | 5.5 «Организация и проведение на территории городского округа антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования» | 0 | 0 | Проведено 3 мероприятия приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. | 0 |
|  | Основное мероприятие 07 «Развитие похоронного дела» | 46 248,90 | 44 967,30 | 97,2% | 44 967,30 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 45 051,90 | 43 800,27 | 97,2% | 43 800,27 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 197,00 | 1 167,03 | 97,5% | 1 167,03 |
|  | 7.1 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 7.2 «Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы» | 1 197,00 | 1 167,03 | Фактическая перевозка в 2024 году. | 1 167,03 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 7.3 «Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО» | 415,31 | 48,53 | Фактическое возмещение специализированной службе. | 48,53 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 7.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» | 20 705,71 | 20 609,44 | Обеспечение деятельности МКУ «Похоронное дело». | 20 609,44 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 7.5 «Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ» | 0 | 0 | Мероприятия не запланированы в 2024 году. | 0 |
|  | 7.6 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов» | 13 669,35 | 13 347,92 | Содержание мест захоронений. | 13 347,92 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 7.7 «Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства» | 4 119,38 | 3 652,23 | Содержание и благоустройство воинских захоронений воинам СВО (в т.ч. 15 мемориалов - 3090,00 тыс. руб.). | 3 652,23 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 7.8 «Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 7.9 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 6 142,15 | 6 142,15 | Проведение инвентаризации мест захоронений. | 6 142,15 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
| 8.2. | Подпрограмма: 2 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 166,00 | 166,00 | 100% | 166,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 166,00 | 166,00 | 100% | 166,00 |
|  | Основное мероприятие 01 «Развитие и эксплуатация Системы-112» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Развитие Системы-112» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.2 «Содержание и эксплуатация Системы-112» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.3 «Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области» | 166,00 | 166,00 | 100% | 166,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 166,00 | 166,00 | 100% | 166,00 |
|  | 2.1 «Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера» | 166,00 | 166,00 | Материально-техническое оснащения для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа Московской области (палатка армейская, генератор, пушка тепловая, прожектор, набор мебели, светильник, удлинитель). | 166,00 |
|  | Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по подготовке населения и специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1 «Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 0 | 0 | В 2024 году прошли обучение 32 человека. | 0 |
|  | 3.2 «Создание и обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | На территории Рузского муниципального округа функционирует 6 учебно-консультационных пункта | 0 |
|  | 3.3 «Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 0 | 0 | Размещение листовок в течение 2024 года на официальном сайте Рузского муниципального округа и интернетресурсах | 0 |
|  | 3.4 «Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений)» | 0 | 0 | Принято участие в соревнованиях нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Московской области, на которых Рузским городским округом заняты призовые места. | 0 |
|  | 3.5 «Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования» | 0 | 0 | Разработан и утвержден Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 0 |
|  | 3.6 «Разработка Паспорта безопасности территории муниципального образования» | 0 | 0 | Разработан и утвержден Паспорт безопасности территории муниципального образования | 0 |
|  | Основное мероприятие 04 «Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 4.1 «Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образованиях» | 0 | 0 | Разработан план мероприятий по созданию, содержанию аварийно-спасательного формирования на территории муниципального образования | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 5.1 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город"» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
| 8.3. | Подпрограмма: 3 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | 1 076,02 | 1 076,02 | 100% | 1 076,02 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 1 076,02 | 1 076,02 | 100% | 1 076,02 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области» | 1 076,02 | 1 076,02 | 100% | 1 076,02 |
|  | 1.1 «Поддержание в постоянной готовности МСОН» | 1 076,02 | 1 076,02 | Диагностика оборудования пунктов речевого оповещения муниципальной системы оповещения (5 блоков оповещения); поставка оборудования с учетом его установки и пуско-наладки для восстановления работоспособности пунктов речевого оповещения муниципальной системы оповещения населения Рузского городского округа (6 ед.); установка пункта управления оповещением муниципальной системой оповещения населения Рузского городского округа Московской области (1 шт.) | 1 076,02 |
|  | 1.2 «Развитие и модернизация МСОН» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1 «Обеспечение готовности объектов гражданской обороны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.2 «Проведение учений и тренировок по гражданской обороне» | 0 | 0 | Принято участие в тренировках по действиям при получении сигналов гражданской обороны | 0 |
|  | 3.3 «Создание и содержание курсов гражданской обороны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.4 «Пропаганда знаний в области гражданской обороны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.5 «Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации» | 0 | 0 | Осуществляется работа по подготовке безопасного района для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации. Проведено обучение ответственных лиц на пунктах размещения. | 0 |
|  | 3.6 «Разработка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования» | 0 | 0 | Разработан и утвержден Плана гражданской обороны и защиты населения Рузского городского округа | 0 |
| 8.4. | Подпрограмма: 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 6 347,34 | 6 315,90 | 99,5% | 6 315,90 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 6 347,34 | 6 315,90 | 99,5% | 6 315,90 |
|  | Основное мероприятие 01 «Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» | 6 347,34 | 6 315,90 | 99,5% | 6 315,90 |
|  | 1.1 «Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей)» | 6 050,48 | 6 050,48 | Установка противопожарных подземных емкостей (4 шт.) | 6 050,48 |
|  | 1.4 «Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области» | 76,86 | 45,42 | Поставка и установка пожарных извещателей в семьях, вызывающих тревогу (21 шт.) | 45,42 |
|  | 1.5 «Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.11 «Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области» | 220,00 | 220,00 | Весенне-осенняя опашка по границам населенных пунктов, подверженных пожарам (70 км.) | 220,00 |
|  | 1.12 «Финансовое обеспечение мероприятий по созданию и эксплуатации объектов противопожарной службы» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.13 «Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
| 8.5. | Подпрограмма: 5. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | 55,88 | 55,88 | 100% | 55,88 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 55,88 | 55,88 | 100% | 55,88 |
|  | Основное мероприятие 01 «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области» | 55,88 | 55,88 | 100% | 55,88 |
|  | 1.1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах» | 55,88 | 55,88 | Поставка и установка табличек "выход на лёд запрещен" 20 шт. | 55,88 |
|  | 1.3 «Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
| 8.6. | Подпрограмма: 6 Обеспечивающая подпрограмма | 21 287,30 | 20 443,0 | 96,0% | 20 443,0 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 21 287,30 | 20 443,0 | 96,0% | 20 443,0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 21 287,30 | 20 443,0 | 96,0% | 20 443,0 |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области"» | 21 287,30 | 20 443,0 | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа» | 20 443,0 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере спасения населения и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации (аварийно-спасательные формирования органов местного самоуправления муниципального образования Московской области)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно | Единица | 651 | 651 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно | Количество | 894 | 803 | 111,3 | Показатель достигнут |
| 3 | 2024 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Процент | 24 | 14,29 | 59,5 | Из 49 кладбищ 7 соответствуют Региональному стандарту |
| 4 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | минут | 38,5 | 38,5 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | 79,95 | 79,95 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны | Процент | 18 | 18 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) | Процент | 85 | 85 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | 70,16 | 70,16 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Процент | 26 | 26 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | Снижение числа погибших при пожарах | Процент | 90 | 90 | 100 | Показатель достигнут |
| 12 | Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области | Процент | 65 | 65 | 100 | Показатель достигнут |
| 13 | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Процент | 90 | 90 | 100 | Показатель достигнут |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Жилище»

Цели программы:

1. Создание условий для ввода 781 тыс. кв. м. жилья до 2033 года.

2. Улучшение жилищных условий не менее 4 семей ежегодно к 2033 году.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Создание условий для жилищного строительства.

2.  Обеспечение жильем молодых семей.

3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Социальная ипотека.

6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета

7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей.

8. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 25.12.2024 № 6714 – 61 471,10 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 9 887,30 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 36 495,30 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 2 147,70 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 12 940,80 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 61 469,56 тыс. рублей (100% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 9 887,21 тыс. рублей (100%);

- бюджета Московской области – 36 493,89 тыс. рублей (100%);

- федерального бюджета – 2 147,69 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные средства – 12 940,78 тыс. рулей. (100%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» в 2024 году.

Всего в программе 2 показателя муниципальной программы, выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» в 2024 году.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Жилище» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Муниципальная программа 09 «Жилище» | 61 471,10 | 61 469,56 | 100% | 61 469,56 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 9 887,30 | 9 887,21 | 100% | 9 887,21 |
|  | средства бюджета Московской области | 36 495,30 | 36 493,89 | 100% | 36 493,89 |
|  | средства федерального бюджета | 2 147,70 | 2 147,69 | 100% | 2 147,69 |
|  | внебюджетные средства | 12 940,80 | 12 940,78 | 100% | 12 940,78 |
| 9.1. | Подпрограмма: 1 Создание условий для жилищного строительства | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Организация строительства» | 0 | 0 | По официальным данным статистики за 2024 год ввод общей площади жилых домов, построенных населением, составил 153,4 тыс.кв.м. | 0 |
|  | 1.2 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 0 | 0 | В отчетном периоде 6 семей улучшили жилищные условия | 0 |
|  | 1.4 «Направленные на достижение показателей (без финансирования)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.3 «Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 04 «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 4.2 «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, имеющих особые профессиональные (трудовые) заслуги» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
| 9.2. | Подпрограмма: 2 Обеспечение жильем молодых семей | 34 863,10 | 34 862,88 | 100% | 34 862,88 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 9 887,30 | 9 887,21 | 100% | 9 887,21 |
|  | средства бюджета Московской области | 9 887,30 | 9 887,21 | 100% | 9 887,21 |
|  | средства федерального бюджета | 2 147,70 | 2 147,69 | 100% | 2 147,69 |
|  | внебюджетные средства | 12 940,80 | 12 940,77 | 100% | 12 940,77 |
|  | Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства» | 34 863,10 | 34 862,89 | 100% | 34 862,89 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 9 887,30 | 9 887,21 | 100% | 9 887,21 |
|  | средства бюджета Московской области | 9 887,30 | 9 887,21 | 100% | 9 887,21 |
|  | средства федерального бюджета | 2 147,70 | 2 147,69 | 100% | 2 147,69 |
|  | внебюджетные средства | 12 940,80 | 12 940,78 | 100% | 12 940,78 |
|  | 1.1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | 34 863,10 | 34 862,89 | В 2024 году молодым семьям было выдано 6 свидетельств для приобретения жилого помещения. Срок реализации свидетельств - до 09.08.2024. По состоянию на конец 2 квартала 2024 года все 6 свидетельств реализованы. | 34 862,89 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 9 887,30 | 9 887,21 |  | 9 887,21 |
|  | средства бюджета Московской области | 9 887,30 | 9 887,21 |  | 9 887,21 |
|  | средства федерального бюджета | 2 147,70 | 2 147,69 |  | 2 147,69 |
|  | внебюджетные средства | 12 940,80 | 12 940,78 |  | 12 940,78 |
| 9.3. | Подпрограмма: 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 26 608,00 | 26 606,68 | 100% | 26 606,68 |
|  | средства бюджета Московской области | 26 608,00 | 26 606,68 | 100% | 26 606,68 |
|  | Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 26 608,00 | 26 606,68 | 100% | 26 606,68 |
|  | 1.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.2 «Предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты» | 26 608,00 | 26 606,68 | В 2024 году лицам, оставшимся без попечения родителей, выданы и ими реализованы 7 государственных жилищных сертификата. | 26 606,68 |
| 9.4. | Подпрограмма: 4 Социальная ипотека | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту участникам I этапа подпрограммы 4» | 0 | 0 | Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
| 9.6. | Подпрограмма: 6 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и членов их семей» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей» | 0 | 0 | Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей | 0 | 0 | Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
|  | 2.2 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | 0 | 0 | Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
| 9.7. | Подпрограмма: 7 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей» | 0 | 0 | Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
| 9.8. | Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Жилище» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем жилищного строительства | тыс. кв. метров | 71 | 153,4 | 216,0 | Показатель достигнут Ввод общей площади жилых домов, построенных населением (официальные данные статистики за 2024 год). |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 6 | 6 | 100 | Показатель достигнут |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»

Цель программы: Обеспечение комфортных условий проживания                               и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского городского округа. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Чистая вода.

- Системы водоотведения.

- Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

- Развитие газификации, топливозаправочного комплекса                                  и электроэнергетики.

- Обеспечивающая подпрограмма.

- Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 23.12.2024 № 6664 – 506 308,58 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 98 692,25 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 235 734,55 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 171 881,78 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 466 334,50                                 тыс. рублей (92,1% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 85 230,86 тыс. рублей (86,4%);

- бюджета Московской области – 235 731,13	тыс. рублей (100%);

- внебюджетные средства - 145 372,51 тыс. рублей (84,6%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»                             в 2024 году.

Всего в программе 15 показателей, из них установлены значения                                на 2024 год по 11 показателям, в том числе:

- 4 приоритетных показателя, выполнено – 3, не выполнен - 1;

- 7 показателей муниципальной программы, выполнено - 6,                                     не выполнен - 1.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»                           в 2024 году.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Муниципальная программа 10 «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» | 506 308,58 | 466 334,50 | 92,1% | 466 334,50 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 98 692,25 | 85 230,86 | 86,4% | 85 230,86 |
|  | средства бюджета Московской области | 235 734,55 | 235 731,13 | 100% | 235 731,13 |
|  | внебюджетные средства | 171 881,78 | 145 372,51 | 84,6% | 145 372,51 |
| 10.1. | Подпрограмма: 1 Чистая вода | 4 263,94 | 4 261,61 | 99,9% | 4 261,61 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 4 263,94 | 4 261,61 | 99,9% | 4 261,61 |
|  | Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» | 4 261,61 | 4 261,61 | 99,9% | 4 261,61 |
|  | 2.2 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.6 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» | 1 122,04 | 1 120,83 | 14 колодцев по Рузскому г.о. Не освоено 1,12 т. руб. (экономия) | 1 120,83 |
|  | 2.7 «Организация в границах городского округа водоснабжения населения» | 3 141,90 | 3 140,78 | Наружные сети водоснабжения по адресу: г. Руза, ул. Нижне-Зарецкая от жилого дома №14 до дома №24 | 3 140,78 |
| 10.2. | Подпрограмма: 2 Системы водоотведения | 265 793,96 | 258 157,23 | 97,1% | 258 157,23 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 71 424,10 | 63 790,79 | 89,3% | 63 790,79 |
|  | средства бюджета Московской области | 194 369,86 | 194 366,44 | 100% | 194 366,44 |
|  | Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области» | 264 042,69 | 256 419,30 | 97,1% | 256 419,30 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 69 672,83 | 62 052,86 | 89,1% | 62 052,86 |
|  | средства бюджета Московской области | 194 369,86 | 194 366,44 | 100% | 194 366,44 |
|  | 1.1 «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» | 46 500,00 | 46 500,00 | Очистные в п. Полушкино | 46 500,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 9 532,50 | 9 532,50 | Блочно-модульные очистные сооружения, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о. (в т.ч. ПИР) | 9 532,50 |
|  | средства бюджета Московской области | 36 967,50 | 36 967,50 | Сооружения, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о. (в т.ч. ПИР) | 36 967,50 |
|  | 1.2 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» | 213 342,50 | 205 833,71 | 96,5% | 205 833,71 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 55 940,14 | 48 434,77 | По двум объектам средства исполнены в полном объёме (г. Руза, Промзона – 34600,36 тыс. руб., локальные очистные сооружения в с. Покровское (ж/г Ольховка) - 7 339,78 тыс. руб.). По одному объекту, в связи со снижением цены контракта на торгах, не освоено 7505,37 тыс. руб. (цена контракта "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки в д. Лихачево" - 6 494,63 тыс. руб. (выделено 14 000,00 тыс. руб.). | 48 434,77 |
|  | средства бюджета Московской области | 157 402,36 | 157 398,94 | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенных по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, Промзона тер. кад. № 50 :19: 0010202 :4020" | 157 398,94 |
|  | 1.3 «Организация в границах городского округа водоотведения» | 4 200,19 | 4 085,59 | Сервисное обслуживание объектов водоотведения. Не освоено 114,60 тыс. руб. Финансирование договора на технологическое присоединение к сети электроснабжения очистных сооружений г. Руза, Промзона. Договор расторгнут с возвратом оплаченного аванса 114,60 тыс. руб. | 4 085,59 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.6 «Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области» | 1 751,27 | 1 737,93 | 99,2 % | 1 737,93 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 1 751,27 | 1 737,93 | 99,2 % | 1 737,93 |
|  | 2.2 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» | 1 751,27 | 1 737,93 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационной насосной станции в с. Покровское (ж/г Ольховка), Рузский г.о. Не освоено 13,33 тыс. руб. - снижение цены контракта на торгах. | 1 737,93 |
| 10.3. | Подпрограмма: 3 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | 52 893,70 | 52 666,62 | 99,6% | 52 666,62 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 11 529,01 | 11 301,93 | 98,0% | 11 301,93 |
|  | средства бюджета Московской области | 41 364,69 | 41 364,69 | 100% | 41 364,69 |
|  | Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» | 50 078,32 | 50 078,32 | 100% | 50 078,32 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 8 713,63 | 8 713,63 | 100% | 8 713,63 |
|  | средства бюджета Московской области | 41 364,69 | 41 364,69 | 100% | 41 364,69 |
|  | 1.1 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» | 50 078,32 | 50 078,32 | Строительство БМК в г. Руза, Волоколамское шоссе | 50 078,32 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 8 713,63 | 8 713,63 |  | 8 713,63 |
|  | средства бюджета Московской области | 41 364,69 | 41 364,69 |  | 41 364,69 |
|  | 1.7 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» | 915,38 | 688,30 | 75,2% | 688,30 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 2.3 «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» | 915,38 | 688,30 | Не освоено 227,08 тыс. руб. (Контракты на оказание услуг по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), заключила ресурсоснабжающая организация) | 688,30 |
|  | Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 1 900,00 | 1 900,00 | 100% | 1 900,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 5.1 «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» | 1 900,00 | 1 900,00 | Разработана схема теплоснабжения Рузского городского округа | 1 900,00 |
|  | 5.3 «Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.4 «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
| 10.5. | Подпрограмма: 5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.10 «Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.11 «Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1 «Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
| 10.6. | Подпрограмма: 6 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | 127,41 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах» | 127,41 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.2 «Организация в границах городского округа газоснабжения населения» | 127,41 | 0 | Отсутствие необходимости, в связи с реализацией данного мероприятия в рамках иной программы | 0 |
| 10.7. | Подпрограмма: 7 Обеспечивающая подпрограмма | 183 229,57 | 151 249,04 | 82,5% | 151 249,04 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 11 347,79 | 5 876,53 | 51,8% | 5 876,53 |
|  | внебюджетные средства | 171 881,78 | 145 372,51 | 84,6% | 145 372,51 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 183 229,57 | 151 249,04 | 82,5% | 151 249,04 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 11 347,79 | 5 876,53 | 51,8% | 5 876,53 |
|  | внебюджетные средства | 171 881,78 | 145 372,51 | 84,6% | 145 372,51 |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 177 469,95 | 151 249,04 | 85,2% | 151 249,04 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 5 588,17 | 5 876,53 | Объем финансирования на 2024 год скорректирован после утверждения последней версии муниципальной программы и составляет 5 878,623 тыс. руб. Не освоено 2,093 тыс. руб. (экономия) | 5 876,53 |
|  | внебюджетные средства | 171 881,78 | 145 372,51 | Не освоено 26,509 тыс. руб. (экономия). | 145 372,51 |
|  | 1.3 «Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» | 5 759,62 | 0 | Контракт не заключен в связи с отсутствием смет для осуществления закупки. | 0 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
| 10.8 | Подпрограмма: 8 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.5 «Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 92,04 | 99,04 | 107,6 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | 18,39 | 18,4 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2024 Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 53,9 | 64,6 | 119,9 | Показатель достигнут |

| 4 | 2024 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | 33,01 | 31,9 | 96,6 | Новые МКД в эксплуатацию не вводились |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Единица | 14 | 14 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | Единица | 3 | 3 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 100 | 33,3 | 33,3 | Отсутствие финансирования на разработку схем водоснабжения и водоотведения |
| 12 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 13 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тыс. куб. метров | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 14 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 15 | Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Предпринимательство»

Цель программы: Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Инвестиции.

- Развитие конкуренции.

- Развитие малого и среднего предпринимательства.

- Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области.

- Обеспечивающая подпрограмма

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 26.12.2024 № 6771 – 579 520,13 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 18 120,13 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 561 400,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 579 395,52                  тыс. рублей (99,98% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 17 995,52 тыс. рублей (99,3%);

- внебюджетные средства – 561 400,00 тыс. рублей (100%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство» за 2024 год.

Всего в программе 13 показателей, в том числе:

- 11 приоритетных показателей, выполнено – 8, не выполнено - 3;

- 2 показателя муниципальной программы, не выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство» за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Предпринимательство» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансиро-вания на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Муниципальная программа 11 «Предпринимательство» | 579 520,13 | 579 395,52 | 99,98% | 579 395,52 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 18 120,13 | 17 995,52 | 99,3% | 17 995,52 |
|  | внебюджетные средства | 561 400,00 | 561 400,00 | 100% | 561 400,00 |
| 11.1. | Подпрограмма: 1 Инвестиции | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок, особых экономических зон» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | На территории округа действует Индустриальный парк "Промышленный квартал "Металер", созданный в 2014 году. С целью привлечения инвесторов на территорию округа осуществляются следующие мероприятия: совместная работа с АО "Корпорация развития МО", Мининвестом МО по привлечению резидентов; размещение и актуализация информации о площадках для перспективного инвестиционного развития на Рузском инвестиционном портале, Инвестиционном портале МО; сопровождение в ручном режиме инвесторов, планирующих производство на территории округа; организация и проведение встреч и переговоров с инвесторами по возникающим проблемным вопросам; показ земельных участков, предназначенных для предоставления инвесторам. | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала на территории городских округов Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 5.1 «Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий, направленных на расширение имеющихся производств» | 0 | 0 | В 2024 году создано 425 высокопроизводительных рабочих места | 0 |
|  | Основное мероприятие 08 «Стимулирование инвестиционной деятельности» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 8.1 «Поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности на территории городских округов Московской области» | 0 | 0 | В отчетном периоде на территорию округа привлечено 4 инвестора: 2 - во втором квартале и 2 - в третьем: ООО "Верона капитал" ОП ИНН 972707148, вид деятельности: горячее питание; ООО "Алекс групп" ИНН 5075043508, вид деятельности: производство бытовой химии. | 0 |
| 11.2. | Подпрограмма: 2 Развитие конкуренции | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 50 «Оценка уровня эффективности, результативности, обеспечение гласности и прозрачности контрактной системы в сфере закупок» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Мероприятие 50.1 «Проведение оценки общего уровня организации закупок» | 0 | 0 | В целях снижения доли несостоявшихся торгов проводятся следующие мероприятия: - информирование потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об осуществлении конкурентных закупок посредством размещения уведомлений на официальном сайте администрации муниципального образования; - направление приглашений к участию в закупках посредством электронной почты не менее, чем пяти потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); - установление сроков подачи заявок на участие в закупках, осуществляемых конкурентным способом превышающих минимальные сроки, предусмотренных законодательством, не менее чем на 4 рабочих дня; - централизация однотипных закупок заказчиков городского округа с целью увеличения начальной (максимальной) цены контракта; - недопущение установления избыточных требований при описании объектов закупок; - осуществление закупок с ценой от 600 тыс. руб. конкурентными способами. Показатель исполнен. Плановое значение доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок - 32%. Достигнутое значение показателя – 29,1% | 0 |
|  | 50.2 «Проведение оценки качества закупочной деятельности» | 0 | 0 | В целях снижения доли жалоб в ФАС РФ заказчиками соблюдаются положения ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающего прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Вместе с тем, с целью унификации процедуры закупок утверждены типовые формы документов для их использования заказчиками при осуществлении закупок на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг. Показатель исполнен. Плановое значение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб -2,5%. Достигнутое значение показателя – 1,3% | 0 |
|  | 50.3 «Проведение оценки доступности конкурентных процедур» | 0 | 0 | В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - совместные аукционы; - централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». Плановое значение среднего количества участников закупок – 4,5 ед. Достигнутое значение показателя – 3,6 ед. | 0 |
|  | 50.4 «Проведение оценки экономической эффективности закупок по результатам их осуществления» | 0 | 0 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - совместные аукционы; - централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. Показатель исполнен. Плановое значение доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок - 8%. Достигнутое значение показателя – 10,9%. | 0 |
|  | 50.5 «Проведение оценки объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» | 0 | 0 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - совместные аукционы; - централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. Показатель исполнен. Плановое значение доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам - 39% Достигнутое значение показателя – 36%. | 0 |
|  | 50.6 «Проведение оценки уровня поддержки субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок» | 0 | 0 | В целях выполнения данного показателя закупки округа осуществляются преимущественно среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн. рублей устанавливается обязательство о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Большая часть закупок запланирована к публикации в основном у субъектов малого предпринимательства. Показатель исполнен. Плановое значение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - 45%. Достигнутое значение показателя – 70,3% | 0 |
|  | Основное мероприятие 52 «Развитие конкуренции в муниципальном образовании Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 52.1 «Мониторинг хода исполнения ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Мониторинг достижения значений ключевых показателей в сфере развития конкуренции на товарных рынках, предусмотренных Планом мероприятий («Дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в Рузском городском округе проводится ежеквартально. По итогам 2024 года достижение показателей составило 100%. | 0 |
|  | 52.2 «Организация и проведение опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | За 2024 год проведено 4 опроса о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования. Сформированы материалы и анализы результатов опросов. | 0 |
| 11.3. | Подпрограмма: 3 Развитие малого и среднего предпринимательства | 1 200,00 | 1 200,00 | 100% | 1 200,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 1 200,00 | 1 200,00 | 100% | 1 200,00 |
|  | Основное мероприятие 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 1 200,00 | 1 200,00 | 100% | 1 200,00 |
|  | 2.1 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования» | 1 200,00 | 1 200,00 | Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии прошел в октябре месяце. Субсидию получили: ИП Лукинова В.Д. – 410 250 рублей (на открытие детской комнаты в г. Руза, ул. Федеративная. д.7) и ООО «Панорама Сервис» - 789 750 рублей (на приобретение техники). | 1 200,00 |
|  | 2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» | 0 | 0 | Денежные средства на данное мероприятие не предусмотрены. | 0 |
|  | 2.4 «Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отнесенного к имуществу казны, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", осуществляющим деятельность на территории Московской области, без проведения торгов» | 0 | 0 | На данное мероприятие денежные средства не предусмотрены. В 2024 году с самозанятым заключен один договор. Большая часть муниципальных помещений –подвальные. Несмотря на то, что отделом муниципальной собственности на сайте администрации регулярно размещается информация о свободных помещениях для ведения бизнеса, желающие отсутствуют. | 0 |
|  | 2.5 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства на территории парков культуры и отдыха Московской области мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах)» | 0 | 0 | Денежные средства на данное мероприятие из местного бюджета не предусмотрены. В связи с труднодоступностью парка (отсутствием пешеходной зоны и остановочного пункта) желающие заключить договора на осуществление деятельности в парке отсутствуют. В 2024 году заключено два договора с ИП Колпаковой Е.А.. | 0 |
| 11.4. | Подпрограмма: 4 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | 561 400,00 | 561 400,00 | 100% | 561 400,00 |
|  | внебюджетные средства | 561 400,00 | 561 400,00 | 100% | 561 400,00 |
|  | Основное мероприятие 01 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» | 561 400,00 | 561 400,00 | 100% | 561 400,00 |
|  | 1.1 «Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка в рамках реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности» | 561 400,00 | 561 400,00 | В 2024 году открылось 38 объектов розничной торговли, из них вновь построено 13 объектов, 25 объектов после переоборудования. | 561 400,00 |
|  | 1.2 «Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области» | 0 | 0 | За 2024 год организовано и проведено 23 ярмарки, из них: 7 «Тематических», 7 «Выходного дня»; 9 «Сельскохозяйственных». Причины невыполнения - исключение из сводного реестра площадок на муниципальной и частной земле, которые не использовались более пяти лет, а также со сменой собственника и планируемой застройкой. | 0 |
|  | 1.4 «Развитие дистанционной торговли рынка на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | На территории округа в 2024 году открылось 20 пунктов выдачи интернет-заказов. На конец года в округе работает 111 пунктов. | 0 |
|  | 1.5 «Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов» | 0 | 0 | Разработана и утверждена схема на заключение договоров по размещению НТО. | 0 |
|  | 1.6 «Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» | 0 | 0 | Денежные средства на данное мероприятие не предусмотрены. В целях создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания Администрация городского округа в лице ее органов осуществляет такие меры, как: - согласование документов по плану строительства, размещения торгового объекта; - разрабатывает и утверждает схему размещения НТО, объектов бытового обслуживания и общественного питания, объектов розничной торговли, развозной и разносной торговли; - проводит мониторинг состояния фасадов общественного питания, розничной торговли, бытовых услуг; - ведется реестр предприятий общественного питания, бытового обслуживания, торговли, НТО. | 0 |
|  | 1.7 «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим " Налог на профессиональный доход") мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях или на безвозмездной основе» | 0 | 0 | По преференции заключено два договора под НТО с ООО "Руза хлеб". | 0 |
|  | 1.8 «Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при размещении мобильного торгового объекта» | 0 | 0 | По преференции заключено шесть договоров под мобильные торговые объекты в г. Руза с ИП Кондрик В.И., в рп Тучково с ИП Амагов Х.С., ИП Магомедова С.Р., ООО "Торговый дом Истра" г. Руза, 2 договора с ИП Колпаковой Е.А. | 0 |
|  | Основное мероприятие 51 «Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 51.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания» | 0 | 0 | На территории округа в 2024 году открыто 88 предприятий общественного питания (3 557 посадочных мест) при плане 3 586 посадочных мест (закрылись предприятия, имеющие большее количество посадочных мест, а открылись кафе с меньшим количеством посадочных мест). Причина закрытия предприятий: высокие арендные платежи, отсутствие контроля качества и кадровый голод - главные проблемы ресторанного бизнеса на сегодняшний день. | 0 |
|  | Основное мероприятие 52 «Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 52.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания» | 0 | 0 | В 2024 году на территории округа работает 266 предприятий бытового обслуживания. На данных предприятиях создано 557 рабочих мест. | 0 |
|  | 52.2 «Развитие объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр) на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | В 2024 году на территории округа работает 81 предприятия по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования. Из них привели в соответствие требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства 75 объектов, 6 объектов не привели в соответствие земельные участки. Предпринимателям направлены письма о приведении в соответствие ВРИ участки. | 0 |
|  | Основное мероприятие 53 «Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 53.1 «Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей» | 0 | 0 | В Администрацию округа через ОГ поступила 1 жалоба по вопросу обмана покупателя в аптечном пункте д. Нестерово. Данная жалоба была решена в пользу покупателя, без суда. Консультации в первом квартале не проводились. Денежные средства на данное мероприятие не предусмотрено. | 0 |
|  | 53.2 «Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей» | 0 | 0 | Обращений в суды по вопросу защиты прав потребителей в первом полугодии не было. Денежные средства на данное мероприятие не предусмотрены. | 0 |
| 11.5. | Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма | 16 920,13 | 16 795,52 | 99,3% | 16 795,52 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 16 920,13 | 16 795,52 | 99,3% | 16 795,52 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства» | 16 920,13 | 16 795,52 | По данному мероприятию денежные средства выплачены на обеспечение деятельности МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам МСП» (зарплата сотрудников, оплата услуг по договорам, приобретение мебели, канцтовары, оргтехника) | 16 795,52 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по инвестиционной деятельности и предпринимательству» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Предпринимательство» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Количество созданных рабочих мест | Единица | 425 | 425 | 100 | Показатель достигнут. |
| 2 | 2024 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Единица | 437 | 527 | 120,6 | Показатель достигнут. За 2024 год на территории округа, согласно "Единого реестра субъектов МСП", открыли и ведут бизнес 527 предприятий малого и среднего бизнеса, из них ЮЛ-84 ед., ИП-443 ед. |
| 3 | 2024 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | раб. мест /на 1000 жителей | 6,28 | 6,99 | 111,3 | Показатель достигнут. На конец 2024 года на территории округа 266 предприятий, оказывающих бытовые услуги, на которых трудятся 557 человек. |
| 4 | 2024 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 22,55 | 44,45 | 197,1 | Показатель достигнут. Официальные данные по объему инвестиций, привлеченных в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения за 2024 год: 4 166 258 тыс. руб. – 616 068 тыс. руб. (бюджетные) / 79874 чел. = 44,45 тыс. руб. на душу населения |
| 5 | 2024 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 377,66 | 392,5 | 103,4 | Показатель достигнут. Число субъектов за 2024 год составило 392,5 ед. |
| 6 | 2024 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 0,3 | 0,1 | 100 | Показатель достигнут. За 2024 год поступило два обращения по защите прав потребителя (аптека д. Нестерово) и г. Руза, ул. Ульяновская, д.7 (м-н Пятерочка). Сотрудниками Администрации округа проведена беседа с провизором и собственником аптеки. Вопрос был решен положительно, денежные средства возвращены заявителю. Так же возвращена разница за товар в магазине Пятерочка. |
| 7 | 2024 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 23,5 | 30,3 | 128,9 | Показатель достигнут |
| 8 | 2024 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 115,5 | 117,9 | 102,1 | Показатель достигнут. Официальные данные за 2024 год |
| 9 | 2024 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Пос. мест /на 1000 жителей | 44,89 | 44,63 | 99,4 | По итоговым годовым отчётам, предоставляемым в Минсельхоз (срок сдачи 20.12.2024) на территории округа открыто 88 предприятий общественного питания. На данных предприятиях создано 3 557 посадочных мест. |
| 10 | 2024 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Единица | 1 | 0,9 | 90 | По итогам 2024 года не достигнуто плановое значение по показателю: - среднее количество участников закупок (плановое значение 4,5) достигнуто 3,6. В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| 11 | 2024 Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. м. /на 1000 жителей | 1120,3 | 1116,74 | 99,7 | По итоговым отчётным формам, предоставляемым в Минсельхоз до 20.12.2024, в округе работает 692 объекта торговли с общей площадью 88 997,5 кв.м. (На конец 2023 года на территории округа работало 689 предприятий торговли с площадью 83 896,0 кв.м. В 2024 году открылось 38 объектов розничной торговли с общей площадью 7737,7 кв. м, закрылось 35 магазинов с площадью 2636,3 кв. м.) |
| 12 | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 6 | 1 | 16,7 | Большая часть муниципальных помещений –подвальные. Несмотря на то, что отделом муниципальной собственности на сайте Администрации округа регулярно размещается информация о свободных помещениях для ведения бизнеса, желающие отсутствуют. В 2024 году с самозанятым заключен один договор. |
| 13 | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтрках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | единиц | 3 | 2 | 66,7 | В связи с труднодоступностью парка (отсутствием пешеходной зоны и остановочного пункта) желающие заключить договора на осуществление деятельности в парке отсутствуют. За 2024 год заключено два договора с ИП Колпаковой Е.А.. |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Управление имуществом и муниципальными финансами»

Цель программы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. Повышение эффективности управления                                и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на территории Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Эффективное управление имущественного комплексом.

3. Управление муниципальным долгом.

4. Управление муниципальными финансами.

5. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 26.12.2024 № 6786 – 638 089,77 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 576 970,77 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 61 119,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 596 962,01                 тыс. рублей (93,6% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 554 868,86 тыс. рублей (96,2%);

- бюджета Московской области – 42 093,15 тыс. рублей (68,9%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом                                       и муниципальными финансами» за 2024 год.

Всего в программе 11 показателей, в том числе:

- 10 приоритетных показателей, выполнено – 5, не выполнено - 5;

- 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом                                     и муниципальными финансами» за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | Муниципальная программа 12 «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 638 089,77 | 596 962,01 | 93,6% | 596 962,01 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 576 970,77 | 554 868,86 | 96,2% | 554 868,86 |
|  | средства бюджета Московской области | 61 119,00 | 42 093,15 | 68,9% | 42 093,15 |
| 12.1. | Подпрограмма: 1 Эффективное управление имущественным комплексом | 90 562,79 | 85 979,74 | 94,9% | 85 979,74 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 61 743,79 | 57 160,74 | 92,6% | 57 160,74 |
|  | средства бюджета Московской области | 28 819,00 | 28 819,00 | 100% | 28 819,00 |
|  | Основное мероприятие 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» | 59 584,79 | 55 114,67 | 92,5% | 55 114,67 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» | 37 539,25 | 33 577,39 | Исполнение контрактов осуществляется в течение года по мере потребления коммунальных услуг. | 33 577,39 |
|  | 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 21 295,54 | 21 294,32 | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 21 294,32 |
|  | 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» | 750,00 | 242,97 | Работы выполнены в полном объеме | 242,97 |
|  | Основное мероприятие 03 «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений» | 28 819,00 | 28 819,00 | 100% | 28 819,00 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений» | 28 819,00 | 28 819,00 | Средства направлены на осуществление госполномочий в области земельных отношений. | 28 819,00 |
|  | Основное мероприятие 04 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2 159,00 | 2 046,07 | 94,8% | 2 046,07 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 4.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений» | 2 159,00 | 2 046,07 | Средства направлены на обеспечение деятельности в сфере земельно-имущественных отношений | 2 046,07 |
| 12.3. | Подпрограмма: 3 Управление муниципальным долгом | 156,53 | 156,53 | 100% | 156,53 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 156,53 | 156,53 | 100% | 156,53 |
|  | Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом» | 156,53 | 156,53 | 100% | 156,53 |
|  | 1.1 Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам» | 156,53 | 156,53 | Мероприятие выполнено | 156,53 |
|  | 1.2 «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
| 12.4. | Подпрограмма: 4 Управление муниципальными финансами | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 50 «Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета городского округа» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 50.1 «Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета» | 0 | 0 | ГАДБ предоставили прогноз поступлений | 0 |
|  | 50.2 «Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов» | 0 | 0 | Прогноз составлен. Кассовых разрывов не выявлено | 0 |
|  | Основное мероприятие 51 «Снижение уровня задолженности по налоговым платежам» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 51.1 «Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам» | 0 | 0 | Своевременное информирование об изменении реквизитов. Ежемесячный мониторинг платежей крупных плательщиков. Выявление возникновения задолженности. Повышение эффективности управления имуществом и ЗУ. | 0 |
| 12.5 | Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма | 547 370,45 | 510 825,75 | 93,3% | 510 825,75 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 515 070,45 | 497 551,59 | 96,6% | 497 551,59 |
|  | средства бюджета Московской области | 32 300,00 | 13 274,15 | 41,1% | 13 274,15 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 546 622,97 | 510 146,66 | 93,3% | 510 146,66 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 514 322,97 | 496 872,51 | 96,6% | 496 872,51 |
|  | средства бюджета Московской области | 32 300,00 | 13 274,15 | 41,1% | 13 274,15 |
|  | 1.1 «Функционирование высшего должностного лица» | 5 402,86 | 5 031,56 | Выплачена ЗП и начисления. | 5 031,56 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности администрации» | 274 494,26 | 239 207,37 |  | 239 207,37 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 242 194,26 | 225 933,21 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Экономия сложилась при проведении закупочных процедур. | 225 933,21 |
|  | средства бюджета Московской области | 32 300,00 | 13 274,15 | 19 000,00 тыс. руб. доведены в виде субвенции в декабре 2024 г. и будут учтены в расходах 2025 г. Субвенция также предоставлялась в конце 2023 года на 2024 год в сумме 10 300,00 тыс. руб. остаток не использованных средств в 2024 г. составил 258,714 тыс. руб. | 13 274,15 |
|  | 1.3 «Комитеты и отраслевые управления при администрации» | 613,80 | 613,80 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. | 613,80 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.4 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов - комитет по экономике» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.5 «Обеспечение деятельности финансового органа» | 21 055,63 | 21 150,28 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. | 21 150,28 |
|  | 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования» | 48 514,66 | 48 210,36 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Экономия, сложившаяся при проведении закупочных процедур. | 48 210,36 |
|  | 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 173 458,38 | 173 405,14 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Выплачены налоги. Экономия, сложившаяся при проведении закупочных процедур | 173 405,14 |
|  | 1.8 «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» | 936,73 | 907,60 | Оплачены услуги спецсвязи. Экономия сложилась при проведении закупочных процедур. | 907,60 |
|  | 1.9. «Взносы в уставной капитал муниципальных предприятий» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)» | 219,00 | 218,76 | Оплачены взносы в Совет Муниципальных образований | 218,76 |
|  | 1.11 «Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.13 «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. Предписанные мероприятия по противодействию коррупции выполнены | 0 |
|  | 1.14 «Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. Изменения в устав вносятся в соответствии с установленным порядком. | 0 |
|  | 1.15 «Организация сбора статистических показателей» | 0 | 0 | Статистические формы сформированы и размещены в соответствии с требованиями | 0 |
|  | 1.16 «Обеспечение деятельности муниципальных центров управления регионом» | 10 457,00 | 9 940,55 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. | 9 940,55 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.17 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг» | 11 470,65 | 11 461,25 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи МКУ «Центр закупок Рузского городского округа» | 11 461,25 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.18 «Субсидии, подлежащие перечислению в бюджет Московской области из бюджетов городских округов Московской области, в рамках расчета "отрицательного" трансферта» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.19 «Субсидии из бюджета городского округа Московской области бюджетам других городских округов Московской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 747,48 | 679,08 | 90,5% | 679,08 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» | 736,98 | 668,58 | Повышение квалификации специалистов. | 668,58 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 3.2 «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах» | 10,50 | 10,50 | Участие в семинарах. | 10,50 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг | Процент | 97 | 97 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 90 | 90 | ПИР проведена в полном объеме, длительный период принятия заявления в суде |
| 3 | 2024 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 143,36 | 143,36 | Показатель достигнут |
| 4 | 2024 Проверка использования земель | Процент | 100 | 92,7 | 92,7 | Низкий процент исполнения связан с отсутствием транспорта и сотрудников, необходимых для большого количества осмотров |
| 5 | 2024 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 91 | 91 | Многодетные семьи отказываются от предложенных земельных участков в связи с их удаленностью от постоянного места жительства |
| 6 | 2024 Прирост земельного налога | Процент | 100 | 111,2 | 111,2 | Показатель достигнут |
| 7 | 2024 Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК | Процент | 50 | 90,39 | 180,8 | Показатель достигнут |
| 8 | 2024 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 61,64 | 61,64 | ПИР проведена в полном объеме (96%), длительный срок направления претензий в судебные инстанции и рассмотрение в суде |
| 9 | 2024 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 131,5 | 131,5 | Показатель достигнут |
| 10 | 2024 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Процент | 100 | 91 | 91 | Арендаторы земельных участков начали использовать земельные участки по назначению |
| 11 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | 4,85 | 31,8 | 655,70 | Показатель достигнут |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации

молодежной политики»

Цели программы:

1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области путем размещения информационных материалов о деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области

2. Проведение мероприятий, направленных на укрепление национального согласия, общероссийской гражданской идентичности                                    и единства многонационального народа Московской области (российской нации), обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

3. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Московской области.

4. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодежных предпринимательских инициатив, совершенствование методов            и форм работы с молодежью. Увеличение доли граждан, вовлеченных в участие                                      в патриотических и социально-значимых мероприятиях.

5. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества, увеличение доли граждан, вовлеченных в участие                                  в добровольчестве (волонтерстве).

Программа включает следующие подпрограммы:

- Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды.

- Мир и согласие. Новые возможности.

- Эффективное местное самоуправление.

- Молодежь Подмосковья.

- Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области.

- Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 25.11.2024 № 6191 –  112 576,85 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 54 412,24 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 52 306,66 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 5 857,95 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 103 673,58                  тыс. рублей (92,1% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 50 279,93 тыс. рублей (92,4%);

- бюджета Московской области – 47 528,78 тыс. рублей (90,9%);

- федерального бюджета – 5 864,86 тыс. рублей (100,1%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2024 год.

Всего в программе 10 показателей, в том числе:

- 1 приоритетный показатель, выполнен;

- 9 показателей муниципальной программы, выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления

и реализации молодежной политики» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 20234году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Муниципальная программа 13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 112 576,85 | 103 673,58 | 92,1% | 103 673,58 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 54 412,24 | 50 279,93 | 92,4% | 50 279,93 |
|  | средства бюджета Московской области | 52 306,66 | 47 528,78 | 90,9% | 47 528,78 |
|  | средства федерального бюджета | 5 857,95 | 5 864,86 | 100,1% | 5 864,86 |
| 13.1. | Подпрограмма: 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды | 4 381,50 | 2 125,15 | 48,5% | 2 125,15 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 4 381,50 | 2 125,15 | 48,5% | 2 125,15 |
|  | Основное мероприятие 01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» | 4 381,50 | 2 125,15 | 48,5% | 2 125,15 |
|  | 1.1 «Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей, мессенджеров, e-mail-рассылок, SMS-информирования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования» | 1 338,20 | 240,00 | Изготовлено и размещено в сетевых изданиях 7600 информационных материалов. | 240,00 |
|  | 1.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач» | 700,00 | 684,00 | Осуществлено изготовление и распространение телематериалов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности продолжительностью 38 минут. | 684,00 |
|  | 1.4 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы» | 748,80 | 748,80 | Мероприятие исполнено. Осуществлено изготовление и распространение радиоматериалов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности – 49900 минут. | 748,80 |
|  | 1.5 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ» | 1 214,50 | 296,40 | СМИ стали сетевые. | 296,40 |
|  | 1.7 «Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» | 380 | 155,95 | 41,0% | 155,95 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 7.1 «Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций» | 140,00 | 0 | Не был разыгран договор на демонтаж рекламных конструкций (на торги никто не вышел). | 0 |
|  | 7.2 «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области"» | 90,00 | 0 | Социальная реклама по данному направлению не размещалась. | 0 |
|  | 7.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации» | 150,00 | 155,95 | Размещено 27 баннеров социальной рекламы. | 155,95 |
| 13.2. | Подпрограмма: 2 Мир и согласие. Новые возможности | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений» | 0 | 0 | Проведены: 4 фестиваля национальных культур, 5 форумов, круглых столов, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, 5 мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации. | 0 |
|  | 2.3 «Проведение мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан» | 0 | 0 | Проведены: 4 семинара с иностранными гражданами по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, 4 беседы и встречи с иностранными гражданами. | 0 |
| 13.3. | Подпрограмма: 3 Эффективное местное самоуправление | 68 408,62 | 62 283,30 | 91,0% | 62 283,30 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 16 101,96 | 14 754,52 | 91,6% | 14 754,52 |
|  | средства бюджета Московской области | 52 306,66 | 47 528,78 | 90,9% | 47 528,78 |
|  | Основное мероприятие 02 «Практики инициативного бюджетирования» | 68 408,62 | 62 283,30 | 91,2% | 62 283,30 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 16 101,96 | 14 754,52 | 91,6% | 14 754,52 |
|  | средства бюджета Московской области | 52 306,66 | 47 528,78 | 90,9% | 47 528,78 |
|  | 2.1 «Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования» | 68 408,62 | 62 283,30 | На основании заявок жителей в рамках применения практик инициативного бюджетирования реализовано 16 проектов. | 62 283,30 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 16 101,96 | 14 754,52 |  | 14 754,52 |
|  | средства бюджета Московской области | 52 306,66 | 47 528,78 |  | 47 528,78 |
| 13.4. | Подпрограмма: 4 Молодежь Подмосковья | 168,51 | 168,51 | 100% | 168,51 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 168,51 | 168,51 | 100% | 168,51 |
|  | Основное мероприятие 01 01 «Вовлечение молодежи в общественную жизнь» | 168,51 | 168,51 | 100% | 168,51 |
|  | 1.1 «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» | 168,51 | 168,51 | Средства направлены на организацию и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи в соответствии с планом работы. Проведено 2 мероприятия. | 168,51 |
|  | Основное мероприятие 02 «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» | 0 | 0 | Обучение, переобучение и повышение квалификации в отчетном периоде не проводились. | 0 |
|  | 2.2 «Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних» | 0 | 0 | Проведено 2 мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних | 0 |
|  | 2.3 «Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество» | 0 | 0 | Мероприятие в отчетном периоде не проводилось. | 0 |
| 13.5. | Подпрограмма: 5 Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | 944,07 | 944,07 | 100% | 944,07 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 944,07 | 944,07 | 100% | 944,07 |
|  | Основное мероприятие 01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства)» | 944,07 | 944,07 | 100% | 944,07 |
|  | 1.1 «Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров)» | 944,07 | 944,07 | Проведено 2 мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества (волонтерства) | 944,07 |
| 13.5. | Подпрограмма: 6 Обеспечивающая подпрограмма | 38 674,15 | 38 152,55 | 98,7% | 38 152,55 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 32 816,20 | 32 287,69 | 98,4% | 32 287,69 |
|  | средства федерального бюджета | 5 857,95 | 5 864,86 | 100,1% | 5 864,86 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 32 816,20 | 32 287,69 | 98,4% | 32 287,69 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики» | 18 924,11 | 18 395,59 | Расходы на содержание МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» | 18 395,59 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по молодежной политике» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» | 13 892,09 | 13 892,09 | Расходы на содержание МАУ РГО «Молодежный центр» | 13 892,09 |
|  | 1.4 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Осуществление первичного воинского учета» | 5 855,80 | 5 862,71 | 100,1% | 5 862,71 |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов» | 5 855,80 | 5 862,71 | Обеспечение деятельности отдела первичного воинского учета | 5 862,71 |
|  | Основное мероприятие 04 «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | 2,15 | 2,15 | 100% | 2,15 |
|  | 4.1 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | 2,15 | 2,15 | Финансирование мероприятия исполнено на 100% | 2,15 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год |  | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе Московской области | Миллион человек | 0,00992 | 0,011608 | 117 |  | Показатель достигнут |
| 2 | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 3 | Уровень информированности населения в средствах массовой информации | Процент | 100 | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 4 | Уровень информированности населения в социальных сетях и мессенджерах | Процент | 100 | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 5 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | Процент | 74 | 92 | 124,3 |  | Показатель достигнут |
| 6 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | Процент | 70 | 100 | 142,9 |  | Показатель достигнут |
| 7 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью в городском округе Московской области | Процент | 13,2 | 15,3 | 115,9 |  | Показатель достигнут |
| 8 | Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области | Человек | 1 500 | 1 500 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 9 | Количество участников мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Человек | 5 000 | 5 000 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 10 | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования из общего числа заявленных проектов | Процент | 100 | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Цель программы: Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории Рузского городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории Рузского городского округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Пассажирский транспорт общего пользования

- Дороги Подмосковья

- Обеспечивающая подпрограмма

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 16.12.2024 № 6531– 960 715,86	тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 422 056,64	тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 538 659,22 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 660 168,34                  тыс. рублей (68,7% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 378 256,31тыс. рублей (89,6%);

- бюджета Московской области – 281 912,03 тыс. рублей (52,3%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2024 год.

Всего в программе 3 показателя муниципальной программы, установлены значения на 2024 год по 2 показателям, из них: 1 - выполнен, 1 - не выполнен.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинанси-ровано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Муниципальная программа 14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 960 715,86 | 660 168,34 | 68,7% | 660 168,34 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 422 056,64 | 378 256,31 | 89,6% | 378 256,31 |
|  | средства бюджета Московской области | 538 659,22 | 281 912,03 | 52,3% | 281 912,03 |
| 14.1. | Подпрограмма: 1 Пассажирский транспорт общего пользования | 100 888,75 | 87 650,77 | 86,9% | 87 650,77 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 52 100,75 | 45 264,42 | 86,9% | 45 264,42 |
|  | средства бюджета Московской области | 48 788,00 | 42 386,35 | 86,9% | 42 386,35 |
|  | Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения» | 100 888,75 | 87 650,77 | 86,9% | 87 650,77 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 52 100,75 | 45 264,42 | 86,9% | 45 264,42 |
|  | средства бюджета Московской области | 48 788,00 | 42 386,35 | 86,9% | 42 386,35 |
|  | 2.1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)» | 0 | 0 | Условия для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) созданы. | 0 |
|  | 2.3 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | 0 | 0 | В границах городского округа отсутствует городской электрический транспорт. | 0 |
|  | 2.4 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | 100 888,75 | 87 650,77 | Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа, оплата согласно выполненных рейсов. | 87 650,77 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 52 100,75 | 45 264,42 |  | 45 264,42 |
|  | средства бюджета Московской области | 48 788,00 | 42 386,35 |  | 42 386,35 |
|  | Основное мероприятие 05 «Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 5.2 «Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.3 «Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджет» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
| 14.2. | Подпрограмма: 2 Дороги Подмосковья | 859 827,11 | 572 517,57 | 66,6% | 572 517,57 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 369 955,89 | 332 991,89 | 90,0% | 332 991,89 |
|  | средства бюджета Московской области | 489 871,22 | 239 525,68 | 48,9% | 239 525,68 |
|  | Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» | 13 640,00 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.10 «Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям» | 13 640,00 | 0 | Отсутствие проектов для капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. Перенос дотации на 2025 год. | 0 |
|  | Основное мероприятие 04 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | 846 187,11 | 572 517,57 | 67,7% | 572 517,57 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 356 315,89 | 332 991,89 | 93,5% | 332 991,89 |
|  | средства бюджета Московской области | 489 871,22 | 239 525,68 | 48,9% | 239 525,68 |
|  | 4.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 73 683,00 | 68 502,08 | Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, падение цены при проведении аукционных процедур. Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения – 35 900,07 кв.м. | 68 502,08 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 4.3 «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 4 641,72 | 3 975,00 | Падение цены контрактов при проведении аукционных процедур. Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1524,1 кв.м. | 3 975,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 4.4 «Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.5 «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 515 653,92 | 252 132,30 | Аванс 49 % - капитальный ремонт объездной дороги в п. Тучково. Выполнение работ в срок до 3 кв. 2025 г. | 252 132,30 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 25 782,70 | 12 606,62 |  | 12 606,62 |
|  | средства бюджета Московской области | 489 871,22 | 239 525,68 |  | 239 525,68 |
|  | 4.7 «Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.8 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» | 229 120,45 | 227 066,32 | МБУ «Благоустройство». Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 227 066,32 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 4.9 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | 18 256,29 | 16 526,03 | Установка дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки. | 16 526,03 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 4.10 «Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.11 «Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.15 «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» | 4 831,73 | 4 315,84 | Создано 1 парковочное пространство на улично-дорожной сети. Падение цены контракта при проведении аукционных процедур. | 4 315,84 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 4.16 «Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Процент | 94 | 100 | 106,4 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | человек на 100 тыс. населения | 8,8 | 12,5 | 70,4 | За 12 месяцев 2024 года в ДТП погибло 10 человек (на федеральных дорогах - 3; на региональных - 6; местного значения - 1) (10 / 79874 * 100 000 = 12,5) |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Цифровое муниципальное образование»

Цель программы: Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в Рузском городском округе Московской области и создание достаточных условий институционального                          и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

- Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области.

- Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 26.12.2024 № 6785 – 105 140,56 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 102 055,56 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 3 085,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 103 780,51 тыс. рублей (98,7% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 100 695,57 тыс. рублей (98,7%);

- бюджета Московской области – 3 084,94 тыс. рублей (100%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование» за 2024 год.

Всего в программе 11 приоритетных показателей, установлены значения на 2024 год по 10 показателям, из них: 9 – выполнено, 1 – не выполнен.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование» за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Цифровое муниципальное образование» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | Муниципальная программа 15 «Цифровое муниципальное образование» | 105 140,56 | 103 780,51 | 98,7% | 103 780,51 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 102 055,55 | 100 695,57 | 98,7% | 100 695,57 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 085,00 | 3 084,94 | 100% | 3 084,94 |
| 15.1. | Подпрограмма: 1 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 4 208,00 | 4 207,94 | 100% | 4 207,94 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 1 123,00 | 1 123,00 | 100% | 1 123,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 085,00 | 3 084,94 | 100% | 3 084,94 |
|  | Основное мероприятие 01 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 3 248,00 | 3 247,94 | 100% | 3 247,94 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 163,00 | 163,00 | 100% | 163,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 085,00 | 3 084,94 | 100% | 3 084,94 |
|  | 1.1 «Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 3 248,00 | 3 247,94 | Софинансирование расходов на организацию деятельности МКУ «МФЦ РГО» Выплачена выплата стимулирующего характера. | 3 247,94 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 163,00 | 163,00 |  | 163,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 085,00 | 3 084,94 |  | 3 084,94 |
|  | Основное мероприятие 02 «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» | 960,00 | 960,00 | 100% | 960,0 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 2.1 «Мероприятие в рамках ГП МО - Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» | 845,00 | 845,00 | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка – 1 единица | 845,00 |
|  | 2.5 «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» | 115,00 | 115,00 | Мероприятие исполнено в полном объеме. | 115,00 |
| 15.2 | Подпрограмма: 2 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | 18 973,66 | 18 272,37 | 96,3% | 18 272,37 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 18 973,66 | 18 272,37 | 96,3% | 18 272,37 |
|  | Основное мероприятие 01 «Информационная инфраструктура» | 9 673,07 | 9 049,47 | 93,6% | 9 049,47 |
|  | 1.1 «Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет» | 0 | 0 | Население Рузского ГО обеспечено современными услугами широкополосного доступа в сеть Интернет | 0 |
|  | 1.2 «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи» | 616,19 | 0 | Администрация Рузского ГО обеспечена интернет-связью в полном объеме | 0 |
|  | 1.3 «Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней» | 0 | 0 | Администрация РГО подключена к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства МО | 0 |
|  | 1.4 «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности» | 9 056,88 | 9 049,47 | Закуплено оборудование, необходимое для бесперебойной работы АРГО и подведомственных учреждений | 9 049,47 |
|  | 1.5 «Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Федеральный проект E4 «Цифровая образовательная среда» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | E4.4 «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | E4.5 «Мероприятие в рамках ГП МО - Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая образовательная среда"» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Информационная безопасность» | 2 063,79 | 2 024,44 | 98,1% | 2 024,44 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 2.1 «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области» | 2 063,79 | 2 024,44 | Приобретены, установлены и настроены сертифицированные по требованиям безопасности информации технические программы и программно-технические средства защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак. | 2 024,44 |
|  | Основное мероприятие 03 «Цифровое государственное управление» | 3 336,20 | 3 297,91 | 98,9% | 3 297,91 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Обеспечение программными продуктами» | 330,00 | 314,21 | Администрация РГО обеспечена в полном объеме программными продуктами для осуществления своей деятельности. Экономия сложилась в результате проведения торгов. | 314,21 |
|  | 3.2 «Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Финансирование в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 3.3 «Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области» | 3 006,20 | 2 983,70 | Контракты заключены, денежные средства поступают в соответствии с графиком платежей | 2 983,70 |
|  | Основное мероприятие 04 «Цифровая культура» | 3 900,60 | 3 900,55 | 100% | 3 900,55 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 4.1 «Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет» | 1 485,28 | 1 485,28 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия в результате проведения закупки | 1 485,28 |
| 15.3 | Подпрограмма: 3 Обеспечивающая подпрограмма | 81 958,90 | 81 300,20 | 99,2% | 81 300,20 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 81 958,90 | 81 300,20 | 99,2% | 81 300,20 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 81 958,90 | 81 300,20 | 99,2% | 81 300,20 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 80 571,91 | 79 978,53 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ РГО» | 79 978,53 |
|  | 1.2 «Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1 386,99 | 1 321,67 | Экономия в результате проведения закупок | 1 321,67 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Цифровое муниципальное образование» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2024 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | 2024 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Процент | 97,44 | 98,23 | 100,8 | Показатель достигнут |
| 5 | 2024 Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 93 | 93 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | 2024 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | 1 | 0,03 | 3333,3 | Показатель достигнут |
| 7 | 2024 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 8 | 2024 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 98 | 98 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | 2024 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 95 | 95 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | 2024 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | 95,7 | 95,7 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | 2024 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Процент | 90 | 54 | 60 | Отсутствие заинтересованности со стороны провайдеров. Усилить работу с провайдерами, а также обеспечить информационное обеспечение населения о подключении фиксированного широкополосного доступа к сети интернет |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Архитектура и градостроительство»

Цель программы: Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории Рузского городского округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Разработка Генерального плана развития городского округа.

2. Реализация политики пространственного развития городского округа.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 26.12.2024 № 6770 – 534,49 тыс. рублей (средства бюджета Рузского городского округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 534,49 тыс. рублей (100% от плана).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство»                              за 2024 год.

Всего в программе 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство»                      за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Архитектура и градостроительство» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | Муниципальная программа 16 «Архитектура и градостроительство» | 534,49 | 534,49 | 100% | 534,49 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 534,49 | 534,49 | 100% | 534,49 |
| 16.1. | Подпрограмма: 1 Разработка Генерального плана развития городского округа | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципального образования» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)» | 0 | 0 | Утверждение проекта "Внесение изменений в Генеральный план Рузского городского округа" планируется в I кв. 2025 года | 0 |
|  | 2.2 «Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования проекта генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа» | 0 | 0 | Генеральный план Рузского городского округа Московской области утвержден решением Совета депутатов Рузского городского округа от 06.03.2019 №337/35 (в редакции от 30.06.2022 № 634/78, от 11.12.2023 №138/21, от 19.12.2023 №146/22). | 0 |
|  | 2.3 «Обеспечение утверждения администрацией городского округа карты планируемого размещения объектов местного значения» | 0 | 0 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Рузского городского округа утверждена постановлением Администрации РГО от 25.01.2023 № 331. Внесение изменений не требуется | 0 |
|  | 2.4 «Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа» | 0 | 0 | Общественные обсуждения по правилам землепользования и застройки в 2025 году не проводятся (решение Совета депутатов РГО МО № 190/27 от 29.05.2024 "Об Утверждении особенностей проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Рузском городском округе Московской области в 2024 году". | 0 |
|  | 2.5 «Обеспечение утверждения администрацией городского округа проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки)» | 0 | 0 | Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа Московской области утверждены постановлением Администрации РГО от 08.11.2021 № 4298 (в редакции от 29.08.2022 № 3998, от 29.08.2023 № 5267, от 16.01.2024 № 137, от 17.01.2024 № 152, от 02.05.2024 № 2407). | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1 «Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа» | 0 | 0 | Местные нормативы градостроительного проектирования Рузского городского округа утверждены решением Совета депутатов РГО МО от 06.11.2019 № 241/44. Внесение изменений не требуется. | 0 |
|  | 3.2 «Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа» | 0 | 0 |  | 0 |
| 16.2. | Подпрограмма: 2 Реализация политики пространственного развития городского округа | 534,49 | 534,49 | 100% | 534,49 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 534,49 | 534,49 | 100% | 534,49 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение подготовки документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования Московской области, документами территориального планирования муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Разработка документации по планировке территории для размещения объекта местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Разработка проекта планировки территории для размещения объекта местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Разработка проекта межевания территории для размещения объекта местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Проведение инженерных изысканий для подготовки документации для размещения объектов местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» | 534,49 | 534,49 | 100% | 534,49 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 5.1 «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа» | 534,49 | 534,49 | Ликвидировано (снесено/приведено в соответствие) 13 самовольных (аварийных) объектов. Снесено 7 объектов: д. Горбово, ул. Спортивная, д.3; д. Горбово, ул. Спортивная, д.4; рп. Тучково, ул. Восточная, д.4; п. Дорохово, ул. Школьная, д.25; 85-й км Минского шоссе вблизи д. Контемирово; водонапорная башня г. Руза, ул. Гладышева; комплекс жилых домов вблизи д. Коковино. Приведены в соответствие 6 объектов: рп. Тучково, ул. Санаторная; в соответствие с решением суда – г. Руза, ул. Федеративная (пристройка к нежилому зданию), 2 здания в д. Брыньково, рп. Тучково (здание хостела); рп.Тучково, ул. Восточная, д. 42; д. Товарково. | 534,49 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Архитектура и градостроительство» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Формирование современной комфортной городской среды»

Цели программы:

Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан.

Совершенствование внешнего благоустройства Рузского городского округа.

Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа.

Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций                             в реализацию мероприятий по благоустройству территории Рузского городского округа.

Создание комфортной городской световой среды.

Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Комфортная городская среда.

2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области.

3. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 27.12.2024 № 6802 –                        1 007 518,06 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 989 564,55 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 14 468,59 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 3 484,92 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 981 167,27 тыс. рублей (97,4% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 963 722,52 тыс. рублей (97,4%);

- бюджета Московской области – 13 959,83 тыс. рублей (96,5%);

- внебюджетные средства - 3 484,92 тыс. рублей (100%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год.

Всего в программе 11 показателей, в том числе:

- 8 приоритетных показателей, из них 6 – выполнены, 2 – не выполнены;

- 3 показателя муниципальной программы, выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | Муниципальная программа 17 «Формирование современной комфортной городской среды» | 1 007 518,06 | 981 167,27 | 97,4% | 981 167,27 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 989 564,55 | 963 722,52 | 97,4% | 963 722,52 |
|  | средства бюджета Московской области | 14 468,59 | 13 959,83 | 96,5% | 13 959,83 |
|  | внебюджетные средства | 3 484,92 | 3 484,92 | 100% | 3 484,92 |
| 17.1. | Подпрограмма: 1 Комфортная городская среда | 69 640,46 | 67 102,21 | 96,4% | 67 102,21 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 66 037,04 | 63 498,80 | 96,2% | 63 498,80 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 603,42 | 3 603,42 | 100% | 3 603,42 |
|  | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 69 640,46 | 67 102,21 | 96,4% | 67 102,21 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 66 037,04 | 63 498,80 | 96,2% | 63 498,80 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 603,42 | 3 603,41 | 100% | 3 603,41 |
|  | 1.1 «Изготовление и установка стел» | 4 749,66 | 4 749,64 | Разработка архитектурно-планировочной концепции, проектно-сметной и рабочей документации на размещение стелы. | 4 749,64 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 1 046,24 | 1 046,23 |  | 1 046,23 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 603,42 | 3 603,41 |  | 3 603,41 |
|  | 1.2 «Благоустройство лесопарковых зон» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"» | 55 267,14 | 55 012,98 | Устроено 10 линий систем наружного освещения: - от д. Товарково до д. Кузянино; - п. Дорохово (ул. Пионерская, ул. Некрасова, ул. Кузовлева); - от д. Старониколаево до д. Тимофеево; - д. Воскресенское, ул. Центральная; - п. Старотеряево, ул. Хвойная; - д. Шилово; - Руза Овраг; - с. Покровское, ул. Новая; - д. Артюхино; - д. Нижнее- Сляднево | 55 012,98 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.5 «Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха» | 524,00 | 524,00 | Средства направлены на благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парке культуры и отдыха «Городок» | 524,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.6 «Благоустройство пространств для активного отдыха» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Обустройство велосипедной инфраструктуры» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.13 «Создание сезонных ледяных катков» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.14 «Устройство сезонных ледяных катков» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.15 «Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.16 «Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.17 «Изготовление и установка стел "Город трудовой доблести"» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | 7 851,66 | 5 578,72 | Устроено водоотведение ливневых вод по адресам: г. Руза, Северный мкр., д. 11А; г. Руза, Микрорайон, д. 10; рп. Тучково, ул. Луговая, д. 1-3. Закуплены искусственные елки «Рублевская» высота 3м – 21 шт., елки каркасные «Уральская», высота 4 м – 7 шт., новогодние шары – 100 шт. Обустроен сквер рп. Тучково ул. Комсомольская - Демонтажные работы к месту установки Стелы по адресу: Рузский городской округ, г. Руза перенесены на 2025 год. | 5 578,72 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.21 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.22 «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"» | 1 248,00 | 1 236,87 | Оплачено 12 точек тех. присоединение к электрическим сетям в 11 населенных пунктах. | 1 236,87 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.2 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.4 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.7 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
| 17.2. | Подпрограмма: 2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | 937 877,60 | 914 065,05 | 97,5% | 914 065,05 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 923 527,51 | 900 223,72 | 97,5% | 900 223,72 |
|  | средства бюджета Московской области | 10 865,17 | 10 356,41 | 95,3% | 10 356,41 |
|  | внебюджетные средства | 3 484,92 | 3 484,92 | 100% | 3 484,92 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» | 873 653,02 | 860 181,67 | 98,5% | 860 181,67 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 859 302,93 | 846 340,34 | 98,5% | 846 340,34 |
|  | средства бюджета Московской области | 10 865,17 | 10 356,41 | 95,3% | 10 356,41 |
|  | внебюджетные средства | 3 484,92 | 3 484,92 | 100% | 3 484,92 |
|  | 1.1 «Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий» | 18 111,24 | 18 111,15 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 13 191 кв.м. | 18 111,15 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.2 «Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» | 3 198,91 | 2 481,61 | Созданы 4 пешеходные коммуникации: д. Андрейково от остановочного павильона до ул. Центральная, д. 20; п. Кожино от д. 2 до аптеки; п. Кожино, от д. 3 до окружной дороги; рп. Тучково, от детского сада №25 до ТСОШ №1. | 2 481,61 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.3 «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» | 1 207,00 | 1 151,00 | Административная комиссия. | 1 151,00 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 1.6 «Приобретение коммунальной техники» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Устройство и модернизация контейнерных площадок» | 11 729,91 | 11 191,70 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок 1 100 кв. м | 11 191,70 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 2 071,74 | 1 986,29 |  | 1 986,29 |
|  | средства бюджета Московской области | 9 658,17 | 9 205,41 |  | 9 205,41 |
|  | 1.15 «Содержание дворовых территорий» | 417 908,28 | 417 837,41 | Обеспечено содержание дворовых территорий 1416,72 тыс.кв.м. | 417 837,41 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 414 423,36 | 414 352,49 |  | 414 352,49 |
|  | внебюджетные средства | 3 484,92 | 3 484,92 |  | 3 484,92 |
|  | 1.16 «Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)» | 90 002,20 | 89 560,30 | Обеспечение содержания общественных пространств 1416,72 тыс. кв.м. | 89 560,30 |  |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | 1.17 «Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)» | 31 605,30 | 29 595,09 | Благоустроен сквер по адресу: п. Колюбакино, ул. Попова | 29 595,09 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.18 «Содержание парков культуры и отдыха» | 5 948,66 | 5 896,30 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха 1080 тыс. кв.м. | 5 896,30 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.19 «Содержание внутриквартальных проездов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.20 «Замена и модернизация детских игровых площадок» | 39 283,33 | 37 993,00 | Заменены и модернизированы детские игровые площадки по следующим адресам: г. Руза, Микрорайон, д. 13,12,11,10,9,8,20; г. Руза, ул. Революционная, д. 28,24,26, г. Руза, ул. Ульяновская, д. 8,6, г. Руза, пр-д Базарный, д. 2; г. Руза, Северный микрорайон, д. 12,5,3; п. Беляная гора, д. 7,8; рп. Тучково, ул. Заводская, д. 1; рп. Тучково, ул. Лебеденко, д.19, 19а; п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.20а. | 37 993,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.21 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» | 67 992,85 | 67 230,65 | Мероприятие выполнено (12700 светильников). | 67 230,65 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.22 «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.23 «Установка шкафов управления наружным освещением» | 16 339,16 | 16167,75 | Установлено 40 шкафов управления наружным освещением. | 16167,75 |
|  | 1.24 «Ликвидация несанкционированных навалов мусора» | 86 659,40 | 86 659,40 | Ликвидировано 62596,07 куб. м навалов мусора. | 86 659,40 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.25 «Организация общественных работ, субботников» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.26 «Содержание бесхозяйных территорий» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.28 «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» | 1 575,38 | 1 354,07 | Созданы пешеходные коммуникации: г. Руза, ул. Микрорайон у д.16а, 16б, 17, 18; д. Нестерово, д. 41 | 1 354,07 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.29 «Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях» | 43 868,82 | 40 449,05 | Модернизация асфальтовых покрытий по следующим адресам: рп. Тучково, ул. Восточная, д. 9,10,11,12,13,14,17,18; рп. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36, 36А; п. Беляная гора, д.7, 8; д. Лидино, д.4, 5; п. Дорохово, ул. Пионерская, д. 2, 4, 6. | 40 449,05 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 1.30 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области» | 28 866,24 | 25 848,56 | Модернизированы детские игровые площадки по следующим адресам: рп. Тучково, ИЖК "Березки", рп. Тучково, ул. Комсомольская, д. 14, п. Беляная гора, д. 13, п. Горбово, ул. Спортивная, д. 18. | 25 848,56 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды» | 56 261,44 | 46 251,16 | 82,2% | 46 251,16 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | F2.1 «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий» | 56 261,44 | 46 251,16 | Отремонтировано 12 дворовых территорий. Оплата работ согласно фактическому выполнению. | 46 251,16 |
|  | Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | 5 299,14 | 5 220,93 | 98,5% | 5 220,93 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 2.1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» | 5 299,14 | 5 220,93 | Проведен капительный ремонт по следующим адресам: д/о «Лужки», д. 1А; д. Барынино, д. 1а, 15; с. Рождествено, ул. Строительная, д 1,2; п. Брикет, ул. Н. Кузьминова, д. 4,25,26,27,29, ул. Центральная, д. 13,19, ул. Зеленая, д. 11,12,17, Профсоюзный проезд, д. 23. | 5 220,93 |
|  | Основное мероприятие 03 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | 2 664,00 | 2 411,29 | 90,5% | 2 411,29 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах» | 2 664,00 | 2 411,29 | Произведен ремонт 12 подъездов в многоквартирных домах. | 2 411,29 |
|  | 3.2 «Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
| 17.3. | Подпрограмма: 3 Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | 1 251 | 0 | 0 | Денежные средства не предусмотрены |
| 2 | 2024 Замена детских игровых площадок | Единица | 7 | 7 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2024 Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | 3 | 3 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | 2024 Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | 2024 Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | 82,68 | 82,68 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | 2024 Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | 80,15 | 80,15 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | 2024 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 30 | 30 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | 2024 Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | 45 | 40 | 88,9 | В 2024 году установлено 40 шкафов управления наружным освещением |
| 9 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | 4 | 4 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | 2 | 2 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тысяча кв. км | 1 416,72 | 1 416,72 | 100 | Показатель достигнут |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Цели программы: Повышение уровня обеспеченности населения Рузского городского округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.

Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.

Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие                          с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования.

7. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 10.12.2024 № 6414– 187 892,15 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 35 002,87 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 152 889,28 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 183 129,95                               тыс. рублей (97,5% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 34 245,68 тыс. рублей (97,8%);

- бюджета Московской области – 148 884,27 тыс. рублей (97,4%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за 2024 год.

Показатели в муниципальной программе не предусмотрены.

Установлены значения на 2024 год по 4 результатам, выполнены.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | Муниципальная программа 18 «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» | 187 892,15 | 183 129,95 | 97,5% | 183 129,95 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 35 002,87 | 34 245,68 | 97,8% | 34 245,68 |
|  | средства бюджета Московской области | 152 889,28 | 148 884,27 | 97,4% | 148 884,27 |
| 18.3 | Подпрограмма: 3 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | 183 590,98 | 178 828,78 | 97,4% | 178 828,78 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 30 701,70 | 29 944,51 | 97,5% | 29 944,51 |
|  | средства бюджета Московской области | 152 889,28 | 148 884,27 | 97,4% | 148 884,27 |
|  | Основное мероприятие 02 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.4 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 06 «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования» | 182 992,80 | 178 230,60 | 97,4% | 178 230,60 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 30 103,52 | 29 346,33 | 97,5% | 29 346,33 |
|  | средства бюджета Московской области | 152 889,28 | 148 884,27 | 97,4% | 148 884,27 |
|  | 6.1 «Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций» | 168 371,52 | 163 609,32 | Капитальный ремонт объекта: МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» (дошкольное отделение), расположенного по адресу: г. Руза, Микрорайон, д. 5. По итогам исполнения муниципального контракта образовалась экономия в размере 4 762 192,39 руб. (в том числе бюджет Московской области – 4 005 003,88 руб., бюджет городского округа – 757 188,51 руб.). | 163 609,32 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 26 771,07 | 26 013,88 |  | 26 013,88 |
|  | средства бюджета Московской области | 141 600,45 | 137 595,44 |  | 137 595,44 |
|  | 6.2 «Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций» | 13 423,10 | 13 423,10 | Оснащение отремонтированного МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» (дошкольное отделение), расположенного по адресу: г. Руза, Микрорайон, д. 5 | 13 423,10 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 2 134,27 | 2 134,27 |  | 2 134,27 |
|  | средства бюджета Московской области | 11 288,83 | 11 288,83 |  | 11 288,83 |
|  | 6.3 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций» | 1 198,18 | 1 198,18 | 1. МБОУ «Колюбакинская СОШ» (дошкольное отделение) по адресу: п. Колюбакино, ул. Молодёжная, д. 6; 2. МБОУ "Тучковская СОШ №3" (здание детского сада) по адресу: рп. Тучково, ул. Восточный микрорайон, д. 14 | 1 198,18 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 1 198,18 | 1 198,18 |  | 1 198,18 |
|  | Основное мероприятие 07 «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"» | 598,18 | 598,18 | 100% | 598,18 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 598,18 | 598,18 | 100% | 598,18 |
|  | 7.10 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий общеобразовательных организаций» | 598,18 | 598,18 | МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» (здание школы) по адресу: г. Руза, Микрорайон, д. 5 | 598,18 |
| 18.7. | Подпрограмма: 7 Обеспечивающая подпрограмма | 4 301,17 | 4 301,17 | 100% | 4 301,17 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 4 301,17 | 4 301,17 | 100% | 4 301,17 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 4 301,17 | 4 301,17 | 100% | 4 301,17 |
|  | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства» | 4 301,17 | 4 301,17 | Расходы МКУ РГО «УКС» на оплату труда, налоги, оплату поставщикам за потребленные энергоресурсы. | 4 301,17 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за 2024 год

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Планируемое значение результата на 2024 год | Достигнутое значение результата за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Единиц | x | x | x | Значение результата на 2024 год не установлено |
| 2 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | Единиц | 1 | 1 | 100 | Результат достигнут |
| 3 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Единиц | 1 | 1 | 100 | Результат достигнут |
| 4 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций | Единиц | 2 | 2 | 100 | Результат достигнут |
| 5 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций | Единиц | 1 | 1 | 100 | Результат достигнут |

- Муниципальная программа Рузского городского округа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Цели программы:

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных                                       в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан                          и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области.

- Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области".

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением от 16.12.2024 № 6538 –    101 178,28 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 17 798,69 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 83 379,59 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 103 908,42                               тыс. рублей (102,7% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 20 529,23 тыс. рублей (115,3%);

- бюджета Московской области – 83 379,19 тыс. рублей (100%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2024 год.

Всего в программе 22 показателя, из них установлены значения                                     на 2024 год по 6 показателям муниципальной программы, из них 4 – выполнены,                                2 - не выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2024 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год | Выполнено в 2024 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинанси-ровано в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | Муниципальная программа 19 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 101 178,28 | 103 908,42 | 102,7% | 103 908,42 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 17 798,69 | 20 529,23 | 115,3% | 20 529,23 |
|  | средства бюджета Московской области | 83 379,59 | 83 379,19 | 100% | 83 379,19 |
| 19.1. | Подпрограмма: 1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.2 «Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.5 «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | F3.1 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу» | 0 | 0 | Мероприятия в 2024 году не предусмотрены. | 0 |
|  | F3.2 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.3 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.4 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.5 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.6 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.7 «Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.8 «Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.9 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по Дополнительному IV этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
| 19.2. | Подпрограмма: 2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | 380,00 | 380,00 | 100% | 380,00 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 380,00 | 380,00 | 100% | 380,00 |
|  | Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 380,00 | 380,00 | 100% | 380,00 |
|  | 2.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, в рамках второй подпрограммы» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.5 «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения» | 380,00 | 380,00 | Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения | 380,00 |
|  | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | F3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
| 19.3. | Подпрограмма: 3 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | 678,50 | 678,50 | 100% | 678,50 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 678,50 | 678,50 | 100% | 678,50 |
|  | Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | 678,50 | 678,50 | 100% | 678,50 |
|  | 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-ного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.5 «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | F3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, в рамках адресной программы» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено. | 0 |
| 10.4. | Подпрограмма: 4 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | 100 119,78 | 102 849,92 | 102,7% | 102 849,92 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 16 740,19 | 19 470 ,73 | 116,3% | 19 470 ,73 |
|  | средства бюджета Московской области | 83 379,59 | 83 379,19 | 100% | 83 379,19 |
|  | Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | 100 119,78 | 102 849,92 | 102,7% | 102 849,92 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 16 740,19 | 19 470 ,73 | 116,3% | 19 470 ,73 |
|  | средства бюджета Московской области | 83 379,59 | 83 379,19 | 100% | 83 379,19 |
|  | 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | 100 119,78 | 102 849,92 | Собственникам выплачена выкупная стоимость за изымаемые аварийные жилые помещения, а также приобретено 4 жилых помещения | 102 849,92 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 16 740,19 | 19 470 ,73 |  | 19 470 ,73 |
|  | средства бюджета Московской области | 83 379,59 | 83 379,19 |  | 83 379,19 |
|  | 1.5 «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2024год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 4 | Целевой показатель 4: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 5 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 6 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тыс. кв. метров | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 7 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тыс. кв. метров | 0,033 | 0,033 | 100 | Переселено одно жилое помещений |
| 8 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | 0,004 | 0,004 | 100 | Переселено одно жилое помещений |
| 9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | Тыс. кв. метров | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 10 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тыс. кв. метров | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 11 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 12 | Целевой показатель 3: Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тыс. кв. метров | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 13 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | 0,001 | 0,001 | 100 | Переселено одно жилое помещение |
| 14 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 15 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тыс. кв. метров | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 16 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тыс. кв. метров | 0,07 | 0,07 | 100 | Показатель достигнут |
| 17 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 | Тыс. кв. метров | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 18 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 19 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Тыс. кв. метров | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 20 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 21 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 | Тыс. кв. метров | x | x | x | Переселено 22 семьи (897 кв.м.) согласно доведенным лимитам. Программные мероприятия выпол-нены в объеме, предусмотренном государственной программой |
| 22 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча человек | 0,12 | 0,055 | 45,8 | Переселено 22 семьи (55 человек) согласно доведенным лимитам. Программные мероприятия выпол-нены в объеме, предусмотренном государственной программой |