Годовой отчет о реализации муниципальных программ

Рузского муниципального округа

за 2025 год

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа» отделом экономического анализа управления экономического развития             и АПК Администрации Рузского муниципального округа подготовлен годовой отчет о реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа 
за 2025 год в соответствии с информацией, занесенной разработчиками                                      и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО.

В Рузском муниципальном округе в 2025 году реализовывалось                                       19 муниципальных программ (83 подпрограммы) с общим объёмом планируемых расходов на их реализацию (в соответствии с утвержденными постановлениями) – 8 905 714,42 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 4 783 943,89 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 3 976 972,59 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 97 771,21 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 47 026,73 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 8 364 715,44 тыс. рублей (93,9 % от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 4 493 317,02 тыс. рублей 
(93,9 %);

- бюджета Московской области – 3 735 452,23 тыс. рублей (93,9 %);

- федерального бюджета – 97 007,34 тыс. рублей (99,2 %);

- внебюджетных источников – 38 938,85 тыс. рублей (82,8 %).

Всего в муниципальных программах округа 182 показателя, из которых установлены значения на 2025 год по 136 показателям, из них: 123 или 90,4% – выполнены, 13 (или 9,6%) - не выполнены.

Достижение установленных на 2025 год показателей

муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы | Всего показателей | Из общего числа показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнено | Не выполнено |
| Здравоохранение | 2 | 1 | 1 |
| Культура и туризм | 7 | 7 | 0 |
| Образование | 7 | 6 | 1 |
| Социальная защита населения | 17 | 17 | 0 |
| Спорт | 8 | 8 | 0 |
| Развитие сельского хозяйства | 3 | 1 | 2 |
| Экология и окружающая среда | 6 | 6 | 0 |
| Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 13 | 12 | 1 |
| Жилище | 2 | 2 | 0 |
| Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами | 11 | 11 | 0 |
| Предпринимательство | 12 | 12 | 0 |
| Управление имуществом и муниципальными финансами | 13 | 7 | 6 |
| Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики | 9 | 9 | 0 |
| Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса | 4 | 3 | 1 |
| Цифровое муниципальное образование | 10 | 9 | 1 |
| Архитектура и градостроительство | 1 | 1 | 0 |
| Формирование современной комфортной городской среды | 9 | 9 | 0 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2 | 2 | 0 |
| ИТОГО | 136 | 123 | 13 |
|  | 100% | 90,4% | 9,6% |

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения |  | Пояснения причин невыполнения плановых значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1. |  | Муниципальная программа «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области |  | Процент | 100 | 91,6 | 91,6 |  | Прошли диспансеризацию 42771 человек или 91,6% от планового значения 46675 человек (42771/46675*100=91,6). Дефицит медицинских кадров (узских специалистов в поликлинике) существенно снижают охват населения. Низкая активность граждан муниципального округа в связи с работой на других территориях. |  |  |
| 3. |  | Муниципальная программа «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2025 Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ |  | Процент | 10 | 3,3 | 33,0 |  | Количество выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам составляет - 8 чел. Общее число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 239 чел. Учащиеся получившие 96 – 98 баллов по ЕГЭ подавали апелляцию. |  |  |
| 6. |  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2025 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | Процент | 100 | 87,1 | 87,1 |  | Основной причиной невыполнения планового значения является сокращение поголовья молочного скота в сельскохозяйственной организации ООО "Ферма Журавли" (агрохолдинг АО "Русское молоко"). Поголовье коров по всем категориям хозяйств сократилось на 225 голов. Валовое производство молока снизилось на 2,9 тыс. тонн (на 52 %). Снижены объемы производства продукции растениеводства (зерновые культуры, картофель, овощи). |  |  |
| 4 |  | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову |  | Голова | 121 | 21 | 17,4 |  | Выполнение показателя составляет 17 %. Отлов осуществляется по фактическим заявкам на отлов собак без владельцев. |  |  |
| 8. |  | Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2025 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта |  | Процент | 17,65 | 15,7 | 89,0 |  | Из 51 кладбища 8 соответствуют требованиям Регионального стандарта. Увеличилось общее количество кладбищ (в декабре 2025 г. поставлены на баланс 2 безхозных кладбища). 8/51*100=15,7 |  |  |
| 12. |  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 2025 Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг |  | Процент | 97 | 91,1 | 93,9 |  | Минимальный срок рассмотрения заявлений 14 календарных дней. С 15.12.2025 поступило 616 заявлений соответственно исполнение части поступивших в 2025 году заявлений наступает в 2026 году. |  |  |
| 7 |  | 2025 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю |  | Процент | 100 | 85 | 85,0 |  | Длительный период принятия судом в работу заявлений, рассмотрений в суде и вынесения решения, а также исполнительные листы не переданы из суда в ФССП. |  |  |
| 8 |  | 2025 Проверка использования земель |  | Процент | 100 | 41 | 41,0 |  | Низкий процент исполнения показателя по выездным обследованиям земель из-за нехватки автотранспортных средств и выездных инспекторов. Согласно письма Министерства имущественных отношений от 28.01.2025 №15исх-1781 (прилагается расчет количества инспекторов и автотранспортных средств) в АРМО (земельное управление) имеется 2 вакансии. |  |  |
| 9 |  | 2025 Предоставление земельных участков многодетным семьям |  | Процент | 100 | 93 | 93 |  | Многодетные семьи отказываются от предложенных вариантов расположения земельных участков в связи с удаленностью от постоянного места жительства семьи, а также в связи с отсутствием инфраструктуры. |  |  |
| 10 |  | 2025 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена |  | Процент | 100 | 57,95 | 57,95 |  | Направлено 1200 претензий. Сформированы и направлены пакеты документов в суд. Длительный срок рассмотрения в суде документов и принятия по ним решений. |  |  |
| 11 |  | 2025 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области |  | Процент | 100 | 55 | 55 |  | Длительный процесс расторжения договоров (срок использования не истек (1год), переуступка прав другому арендатору). Направление информации в прокуратуру. Для работы с должниками проводятся комиссии по мобилизации доходов совместно с отделом статистического и налогового мониторинга МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам МСП». |  |  |
| 14. |  | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения |  | человек на 100 тыс. населения | 8,6 | 9,9 | 87 |  | Погибшие на дорогах: 1 человек - федерального, 5 человек - регионального, 2 человека - муниципального значения. (8/80478*100 000 = 9,9) |  |  |
| 15. |  | Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 2025 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Процент | 92 | 54,78 | 59,5 |  | При получении заявок от жителей сельских населенных пунктов и заявок от управляющих компаний отдел по управлению МКД управления ЖКХ Администрации РМО организует работу с провайдерами (направляет им заявки с просьбой рассмотреть данный вопрос). |  |  |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа «Здравоохранение»

Цели программы: Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения трудоспособного возраста. Привлечение                          и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 24.12.2025 № 3376-ПА составил 524,52 тыс. рублей (средства бюджета Рузского муниципального округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил 524,52 тыс. рублей 
(100% от плана).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Здравоохранение» за 2025 год».

Всего в программе 2 показателя муниципальной программы, из них: 
выполнен - 1, не выполнен - 1.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Здравоохранение» за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Здравоохранение»

за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа 01 «Здравоохранение» | 524,52 | 524,52 | 100% | 524,52 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 524,52 | 524,52 | 100% | 524,52 |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения» | 0 | 0 | Плановое значение 2025 года по диспансеризации определенных групп взрослого населения ГБУЗ МО «РБ» - 46 675 человек. Осмотрено 42 771 человек или 91,6%. Совместно с ГБУЗ МО «РБ» составлены графики: -проведения профилактических осмотров и составление планов для каждого участкового врача-терапевта; -проведения диспансеризации и составление планов для каждого врача-терапевта; -дней проведения семейного здоровья. | 0 |
|  | 2.2 «Информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями» | 0 | 0 | Обеспечено информирование населения в СМИ о порядке и сроках прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в учреждениях здравоохранения. Информация размещена на сайтах ruzaregion.ru, ruzaria.ru и в аккаунтах социальных сетей Пресс-службы Администрации. | 0 |
|  | 2.3 «Проведение информационно-коммуникационных мероприятий с целью популяризации здорового образа жизни у жителей муниципальных образований» | 0 | 0 | Информирование граждан о факторах риска и мотивирование к ЗОЖ (СМИ, медицинские работники, общественные организации). Обеспечение условий для ЗОЖ. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Формирование здорового образа жизни. | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей- инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1 «Компенсация стоимости приобретенных льготных лекарственных препаратов, не поступивших в аптечные организации» | 0 | 0 | В соответствии с законодательством МО выдача льготных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения бесплатно, а также с 50% скидкой льготным категориям граждан обеспечивают государственные аптеки, расположенные в поликлиниках ГБУЗ. | 0 |
|  | 3.2 «Развитие паллиативной медицинской помощи» | 0 | 0 | На базе круглосуточного стационара ГБУЗ МО «РБ» открыто отделение паллиативной медицинской помощи взрослым в д. Грибцово на 30 коек. В кабинетах ЛФК поликлиники ВМР установлено оборудование. | 0 |
| 1.5. | Подпрограмма: 5 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | 524,52 | 524,52 | 100% | 524,52 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 524,52 | 524,52 | 100% | 524,52 |
|  | Основное мероприятие 02 «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников» | 524,52 | 524,52 | 100% | 524,52 |
|  | 2.1 «Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях» | 0 | 0 | Предоставление безвозмездно земельного участка (только медицинские работники). С 2021-2024 гг. выделено 24 земельных участка, в т.ч. 4 участка в 2025 году. | 0 |
|  | 2.2 «Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки» | 0 | 0 | Проведение при поддержке команды администрации эстафет, соревнований муниципалитета культурных и спортивных мероприятий. Помощь в трудоустройстве супругов медицинских работников. | 0 |
|  | 2.3. «Обеспечение мер поддержки молодым специалистам» | 0 | 0 | Предоставление в первоочередном порядке 5 мест детям медицинских работников в дошкольных образовательных организациях в приоритетном порядке. Посещение бассейна и спортивных залов бесплатно и со скидкой. | 0 |
|  | 2.4 «Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу» | 524,52 | 524,52 | Кассовый расход за 4 квартал составил 524,52 тыс. рублей, что составляет 100%. Компенсацию за найм получают 4 врача ГБУЗ МО «РБ». | 524,52 |
|  | 2.5 «Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных медицинских работников» | 0 | 0 | Заключено 15 договоров выделения специализированного жилья с медицинскими работниками ГБУЗ МО «РБ», в том числе 3 квартиры в 2025 году. | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Здравоохранение» за 2025 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области |  | Процент | 100 | 91,6 | 91,6 | Прошли диспансеризацию 42771 человек или 91,6% от планового значения 46675 человек (42771/46675*100=91,6). Дефицит медицинских кадров (узких специалистов в поликлинике) существенно снижают охват населения. Низкая активность граждан муниципального округа в связи с работой на других территориях. |
| 2 | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем |  | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа                       «Культура и туризм»

Цель программы: Повышение качества жизни населения Рузского муниципального округа путем развития услуг в сфере культуры и туризма.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Развитие музейного дела.

- Развитие библиотечного дела.

- Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной                                 и культурно-досуговой деятельности, кинематографии.

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

- Развитие образования в сфере культуры.

- Развитие туризма.

- Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 23.01.2026                                 № 127-ПА (приведена в соответствии с бюджетом на 2025 год) составил                            625 452,48 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Рузского муниципального округа – 558 296,08                                  тыс. рублей;

- средства бюджета Московской области – 46 038,36 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 4 306,47 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 16 811,57 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 621 712,48 тыс. рублей (99,4 % от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 555 403,39 тыс. рублей (99,5%);

- бюджета Московской области – 45 431,08 тыс. рублей (98,7%);

- федерального бюджета – 4 306,47 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные средства – 16 571,54 тыс. рублей (98,6%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Культура и туризм» за 2025 год».

Всего в программе 15 показателей. Установлены значения на 2025 год                       по 7 показателям, все выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Культура и туризм» за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Культура и туризм»

за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Муниципальная программа 02 «Культура» | 625 452,48 | 621 712,48 | 99,4% | 621 712,48 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 558 296,08 | 555 403,39 | 99,5% | 555 403,39 |
|  | средства бюджета Московской области | 46 038,36 | 45 431,08 | 98,7% | 45 431,08 |
|  | средства федерального бюджета | 4 306,47 | 4 306,47 | 100% | 4 306,47 |
|  | внебюджетные средства | 16 811,57 | 16 571,54 | 98,6% | 16 571,54 |
| 2.1. | Подпрограмма: 1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | 400,38 | 305,49 | 76,3% | 305,49 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 400,38 | 305,49 | 76,3% | 305,49 |
|  | Основное мероприятие 01 «Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.2 «Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования» | 400,38 | 305,49 | 76,3% | 305,49 |
|  | 2.1 «Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.2 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований» | 400,38 | 305,49 | Мероприятие исполнено на 76,3%. Оказание услуг по выполнению исследовательских работ по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 305,49 |
|  | 2.3 «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 2.2. | Подпрограмма: 2 Развитие музейного дела в Московской области | 29 717,61 | 29 402,33 | 98,9% | 29 402,33 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 27 723,97 | 27 457,05 | 99,0% | 27 457,05 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 003,94 | 1 003,94 | 100% | 1 003,94 |
|  | внебюджетные средства | 989,70 | 941,34 | 95,1% | 941,34 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» | 27 002,37 | 26 938,78 | 99,8% | 26 938,78 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 25 008,73 | 24 993,50 | 99,9% | 24 993,50 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 003,94 | 1 003,94 | 100% | 1 003,94 |
|  | внебюджетные средства | 989,70 | 941,34 | 95,1% | 941,34 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи» | 25 998,43 | 25 934,84 | Мероприятие исполнено на 99,8%. | 25 934,84 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального о округа | 25 008,73 | 24 993,50 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, образовательные услуги, мероприятия по охране труда. | 24 993,50 |
|  | внебюджетные средства | 989,70 | 941,34 | Средства от приносящей доход деятельности. | 941,34 |
|  | 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» | 1 003,94 | 1 003,94 | Мероприятие исполнено на 100%. Достигнуто соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Московской области – 101,18%. | 1 003,94 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 03 «Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области» | 2 715,24 | 2 463,55 | 90,7% | 2 463,55 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных музеев» | 1 398,63 | 1 201,45 | Мероприятие исполнено на 85,9%. Экономия денежных средств после проведения торгов. Осуществлена поставка товаров, работ, услуг в целях модернизации (развития) материально-технической базы муниципальных музеев – 80 единиц. | 1 201,45 |
|  | 3.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных музеев» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 3.4 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных музеях» | 192,10 | 192,10 | Мероприятие исполнено на 100%. | 192,10 |
|  | 3.5 «Проведение текущего ремонта муниципальных музеев» | 1 124,51 | 1 070,00 | Мероприятие исполнено на 95,15%. Средства направлены на разработку проектно-сметной документации для проведения текущего ремонта музея. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 1 070,00 |
| 2.3. | Подпрограмма: 3 Развитие библиотечного дела | 119 295,50 | 118 396,64 | 99,2% | 118 396,64 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального о округа | 114 333,45 | 113 448,91 | 99,2 | 113 448,91 |
|  | средства бюджета Московской области | 4 592,56 | 4 592,56 | 100% | 4 592,56 |
|  | средства федерального бюджета | 202,57 | 202,57 | 100% | 202,57 |
|  | внебюджетные средства | 166,92 | 152,60 | 91,4% | 152,60 |
|  | Основное мероприятие 01 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области» | 104 271,80 | 104 231,82 | 99,96% | 104 231,82 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 99 309,75 | 99 284,09 | 99,97% | 99 284,09 |
|  | средства бюджета Московской области | 4 592,56 | 4 592,56 | 100% | 4 592,56 |
|  | средства федерального бюджета | 202,57 | 202,57 | 100% | 202,57 |
|  | внебюджетные средства | 166,92 | 152,60 | 92,4% | 152,60 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки» | 98 108,54 | 98 068,56 | Мероприятие исполнено на 99,96%. | 98 068,56 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 97 941,62 | 97 915,96 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, охрану, образовательные услуги, мероприятия по охране труда. | 97 915,96 |
|  | внебюджетные средства | 166,92 | 152,60 | Средства от приносящей доход деятельности. | 152,60 |
|  | 1.2 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образовани» | 1 286,73 | 1 286,73 | Мероприятие исполнено на 100%. | 1 286,73 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)» | 449,70 | 449,70 | Мероприятие исполнено на 100%. Комплектование книжного фонда библиотек. | 449,70 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 81,40 | 81,40 |  | 81,40 |
|  | средства бюджета Московской области | 165,73 | 165,73 |  | 165,73 |
|  | средства федерального бюджета | 202,57 | 202,57 |  | 202,57 |
|  | 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» | 4 426,83 | 4 426,83 | Мероприятие исполнено на 100%. Достигнуто соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Московской области – 101,8%. | 4 426,83 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 02 «Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных библиотек Московской области» | 15 023,70 | 14 164,82 | 94,3% | 14 164,82 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 2.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек» | 2 367,33 | 1 548,47 | Мероприятие исполнено на 65,41%. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 1 548,47 |
|  | 2.3 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных библиотеках» | 931,78 | 931,78 | Мероприятие исполнено на 100%. 12 муниципальных библиотек выполнили работы по обеспечению пожарной безопасности. | 931,78 |
|  | 2.4 «Проведение текущего ремонта муниципальных библиотек» | 11 724,59 | 11 684,57 | Мероприятие исполнено на 99,66%. Проведены работы по текущему ремонту 8 муниципальных библиотек. | 11 684,57 |
| 2.4. | Подпрограмма: 4 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | 269 807,60 | 268 877,26 | 99,7% | 268 877,26 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 254 095,34 | 253 255,00 | 99,7% | 253 255,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 9 622,96 | 9 622,96 | 100 % | 9 622,96 |
|  | средства федерального бюджета | 150,00 | 150,00 | 100% | 150,00 |
|  | внебюджетные средства | 5 939,30 | 5 849,30 | 98,5% | 5 849,30 |
|  | Основное мероприятие 02 «Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры» | 272,73 | 272,73 | 100% | 272,73 |
|  | средства бюджета Московской области | 122,73 | 122,73 | 100% | 122,73 |
|  | средства федерального бюджета | 150,00 | 150,00 | 100% | 150,00 |
|  | 2.6 «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры» | 272,73 | 272,73 | Мероприятие исполнено на 100%. Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение (3 человека). | 272,73 |
|  | средства бюджета Московской области | 122,73 | 122,73 |  | 122,73 |
|  | средства федерального бюджета | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |
|  | Основное мероприятие 04 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» | 219 816,61 | 219 741,12 | 99,97% | 219 741,12 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 214 454,51 | 214 415,59 | 99,98% | 214 415,59 |
|  | внебюджетные средства | 5 362,10 | 5 325,53 | 99,3% | 5 325,53 |
|  | 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения» | 209 607,24 | 209 531,75 | Мероприятие исполнено на 99,98%. Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, образовательные услуги, мероприятия по охране труда. | 209 531,75 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 204 245,14 | 204 206,22 |  | 204 206,22 |
|  | внебюджетные средства | 5 362,10 | 5 325,53 |  | 5 325,53 |
|  | 4.2 «Мероприятия в сфере культуры» | 10 209,37 | 10 209,37 | Мероприятие исполнено на 100%. Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы. | 10 209,37 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 05 «Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений» | 18 986,73 | 18 371,99 | 96,8% | 18 371,99 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 5.2 «Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры» | 4 990,03 | 4 670,69 | Мероприятие исполнено на 93,6%. Закупка основных средств, автомобиля. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 4 670,69 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 5.6 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях» | 2 511,64 | 2 511,64 | Мероприятие исполнено на 100%. Выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности в 12 муниципальных культурно-досуговых организаций и учреждений культуры. | 2 511,64 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 5.9 «Проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений культуры» | 11 485,06 | 11 189,66 | Мероприятие исполнено на 97,43%. Текущий ремонт кровли, отопления. Оказание услуг по экспертизе качества выполняемых работ. Экономия денежных средств после проведения торгов. Проведен текущий ремонт в 9 муниципальных культурно-досуговых учреждениях культуры. | 11 189,66 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 06 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха» | 21 231,30 | 20 991,19 | 98,9% | 20 991,19 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 20 654,10 | 20 467,42 | 99,1% | 20 467,42 |
|  | внебюджетные средства | 577,20 | 523,77 | 90,7% | 523,77 |
|  | 6.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха» | 16 342,43 | 16 155,06 | Мероприятие исполнено на 98,85%. Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, образовательные услуги, мероприятия по охране труда | 1 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 15 765,23 | 15 631,29 |  | 15 631,29 |
|  | внебюджетные средства | 577,20 | 523,77 |  | 523,77 |
|  | 6.2 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха» | 4 888,87 | 4 836,13 | Мероприятие исполнено на 98,92%. Расходы на мероприятия, униформа, свидетельство для аттракционов. Экономия денежных средств после проведения торгов. Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы – 450 единиц. | 4 836,13 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 07 «Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области» | 9 500,23 | 9 500,23 | 100% | 9 500,23 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального о округа |  |  |  |  |
|  | 7.1 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» | 9 500,23 | 9 500,23 | Мероприятие исполнено на 100%. Достигнуто соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Московской области – 101,18%. | 9 500,23 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
| 2.5. | Подпрограмма: 5 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 40 230,38 | 40 030,00 | 99,5% | 40 030,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 20 230,38 | 20 030,00 | 99,0% | 20 030,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% | 20 000,00 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание доступной среды» | 230,38 | 30,00 | 13,02% | 30,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.1 «Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры» | 230,38 | 30,00 | Мероприятие исполнено на 13,02%. Приобретение уличных тактильных стендов. Отмена закупок заказчиком. | 30,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 02 «Обеспечение современных условий деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений и организаций дополнительного образования сферы культуры» | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% | 40 000,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% | 20 000,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% | 20 000,00 |
|  | 2.4 «Проведение ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности» | 40 000,00 | 40 000,00 | Мероприятие исполнено на 100%. Выполнение работ по ремонту ДК в п. Дорохово. | 40 000,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 20 000,00 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 20 000,00 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| 2.6. | Подпрограмма: 6 Развитие образования в сфере культуры | 152 296,51 | 151 570,54 | 99,5% | 151 570,54 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 127 808,06 | 127 776,72 | 100% | 127 776,72 |
|  | средства бюджета Московской области | 10 818,90 | 10 211,62 | 94,4% | 10 211,62 |
|  | средства федерального бюджета | 3 953,90 | 3 953,90 | 100% | 3 953,90 |
|  | внебюджетные средства | 9 715,65 | 9 628,30 | 99,1% | 9 628,30 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры» | 134 335,04 | 134 238,67 | 99,9% | 134 238,67 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 124 619,39 | 124 610,37 | 100% | 124 610,37 |
|  | внебюджетные средства | 9 715,65 | 9 628,30 | 99,1% | 9 628,30 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» | 134 335,04 | 134 238,67 | Мероприятие исполнено на 99,95%. Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, образовательные услуги, мероприятия по охране труда. | 134 238,67 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 124 619,39 | 124 610,37 |  | 124 610,37 |
|  | внебюджетные средства | 9 715,65 | 9 628,30 |  | 9 628,30 |
|  | Основное мероприятие 03 «Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса» | 878,18 | 855,86 | 97,5% | 855,86 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры» | 878,18 | 855,86 | Мероприятие исполнено на 97,46%. Закупка основных средств. | 855,86 |
|  | Основное мероприятие 04 «Обеспечение пожарной безопасности и создание доступной среды» | 1 129,66 | 1 129,66 | 100% | 1 129,66 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 4.1 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры» | 1 129,66 | 1 129,66 | Мероприятие исполнено на 100%. | 1 129,66 |
|  | 4.2 «Создание доступной среды в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области» | 9 429,69 | 8 822,41 | 93,6% | 8 822,41 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 5.1 «Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по дополнительному образованию в сфере культуры» | 1 928,69 | 1 694,28 | Мероприятие исполнено на 87,85%. Экономия денежных средств по заработной плате возникла в связи с увольнением сотрудников. | 1 694,28 |
|  | 5.2 «Финансовое обеспечение выплат преподавателям в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры» | 1 953,00 | 1 580,13 | Мероприятие исполнено на 80,91%. Экономия денежных средств по заработной плате (выплаты производились пропорционально отработанному времени). | 1 580,13 |
|  | Мероприятие 5.3 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры» | 5 512,00 | 5 512,00 | Мероприятие исполнено на 100%. Достигнуто соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы учителей в Московской области – 135,66%. | 5 512,00 |
|  | 5.4 «Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам в области искусств, реализуемым на основе договоров об оказании платных образовательных услуг в муниципальных организациях дополнительного образования детей» | 36,00 | 36,00 | Мероприятие исполнено на 100%. Два ребенка бесплатно посещали занятия по дополнительным образовательным программам. | 36,00 |
|  | Федеральный проект Я5 «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | 6 523,94 | 6 523,94 | 100% | 6 523,94 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 180,83 | 1 180,83 | 100% | 1 180,83 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 389,21 | 1 389,21 | 100% | 1 389,21 |
|  | средства федерального бюджета | 3 953,90 | 3 953,90 | 100% | 3 953,90 |
|  | Я5.1 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области)» | 6 523,94 | 6 523,94 | Мероприятие исполнено на 100%. Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | 6 523,94 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 180,83 | 1 180,83 |  | 1 180,83 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 389,21 | 1 389,21 |  | 1 389,21 |
|  | средства федерального бюджета | 3 953,90 | 3 953,90 |  | 3 953,90 |
| 2.7. | Подпрограмма: 7 Развитие туризма | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 2.8. | Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма | 13 704,50 | 13 130,22 | 95,8% | 13 130,22 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 13 704,50 | 13 130,22 | 95,8% | 13 130,22 |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры» | 13 704,50 | 13 130,22 | Мероприятие исполнено на 95,81%. Экономия денежных средств после проведения торгов. Экономия по заработной плате (вакантные ставки). | 13 130,22 |
|  | 1.2 «Мероприятия в сфере культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Культура и туризм» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показатели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Число посещений мероприятий организаций культуры | Тысяча единиц | 1290,641 | 1290,153 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 2 | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 3 | Цифровизация музейных фондов | Единица | 24 870 | 24 870 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 4 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 30 050 | 30 050 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | 12,50 | 12,53 | 100,24 | Показатель достигнут |  |
| 6 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Процент | 3,5 | 3,52 | 100,6 | Показатель достигнут |  |
| 7 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Миллион человек | 0,460 | 0,466000 | 101,3 | Показатель достигнут |  |
| 8 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, доступности, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 9 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 10 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 11 | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, по которым разработаны проекты границ территорий и зон охраны в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 12 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 13 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 14 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 15 | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа «Образование»

Цель программы: Обеспечение доступного качественного образования                          и успешной социализации детей и молодёжи Рузского муниципального округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Общее образование.

- Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей.

- Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 14.01.2026                                 № 28-ПА (приведена в соответствии с бюджетом на 2025 год) – 
2 318 750,02 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 801 908,62 тыс. рублей;

- бюджета Московской области - 1 430 389,23 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 86 452,17 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 2 279 570,53 тыс. рублей (98,3% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 779 042,08 тыс. рублей (97,1%);

- бюджета Московской области – 1 414 840,13 тыс. рублей (98,9%);

- федерального бюджета – 85 688,32 тыс. рублей (99,1%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Образование» за 2025 год».

Всего в программе 7 показателей, из них выполнены - 6, не выполнен - 1.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Образование» за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Образование»

за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансиро- вано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Муниципальная программа 03 «Образование» | 2 318 750,02 | 2 279 570,53 | 98,3% | 2 279 570,53 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 801 908,62 | 779 042,08 | 97,1% | 779 042,08 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 430 389,23 | 1 414 840,13 | 98,9% | 1 414 840,13 |
|  | средства федерального бюджета | 86 452,17 | 85 688,32 | 99,1% | 85 688,32 |
| 3.1. | Подпрограмма: 1 Общее образование | 2 262 095,07 | 2 223 769,90 | 98,3% | 2 223 769,90 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 745 977,67 | 723 965,45 | 97,0% | 723 965,45 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 429 665,23 | 1 414 116,13 | 98,9% | 1 414 116,13 |
|  | средства федерального бюджета | 86 452,17 | 85 688,32 | 99,1% | 85 688,32 |
|  | Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» | 2 111 084,36 | 2 081 211,92 | 98,6% | 695 632,27 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 715 920,36 | 695 632,27 | 97,2% | 1 385 579,65 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 395 164,00 | 1 385 579,65 | 99,3% | 53 267,52 |
|  | 1.2 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета» | 15 049,50 | 14 477,65 | Мероприятие исполнено на 96,2%. Обеспечение подвоза к месту обучения в образовательные организации в сельской местности: МБОУ «Космодемьянская СОШ», МБОУ «Колюбакинская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ», МБОУ «Покровская СОШ», МАОУ КШИ «ПЕРВЫЙ РУЗСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМ.Л.М. ДОВАТОРА». Мероприятие будет завершено в январе, так как оплата услуг за декабрь запланирована на следующий месяц. | 14 477,65 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.7 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 1 322 601,00 | 1 321 731,17 | Мероприятие исполнено на 99,9%. Расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. В связи с невыполнением плановой численности контингента при его уточнении подлежат возврату денежные средства. Неиспользованные суммы зарезервированы. | 1 321 731,17 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 1.10 «Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | 12 899,00 | 11 748,18 | Мероприятие исполнено на 91,1%. Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся. Мероприятие не выполнено в отчётном периоде в полном объёме в связи со смещением сроков выплаты. Компенсация родительской платы за декабрь будет произведена в следующем финансовом году. | 11 748,18 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 1.11 «Выплата пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым работникам и специалистам» | 4 821,00 | 4 726,00 | Мероприятие исполнено на 98%. Выплачены пособия молодым специалистам. Невыполнение мероприятия связано с изменением численности молодых специалистов: сотрудник МАОУ «СОШ №3 г. Рузы» был призван на военную службу. | 4 726,00 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 1.20 «Мероприятия в сфере дошкольного образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.21 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 409 105,22 | 404 900,12 | Мероприятие исполнено на 98,9%. В отчётном периоде мероприятие не завершено из-за переноса выплаты на январь. По итогам закупочных процедур достигнута экономия бюджетных средств, вследствие снижения цен на этапе заключения государственных (муниципальных) контрактов. | 404 900,12 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.22 «Укрепление материально-технической базы, содержание имущества и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций» | 122 083,83 | 115 482,21 | Мероприятие исполнено на 94,6%. В комплексах проведены ремонтные работы: 1. МБОУ «Нестеровский лицей», д.Нестерово, д. 100 (школа) – ремонт отмостки. 2. МБОУ «Нестеровский лицей», д.Нестерово, д. 100 (школа) – ремонт цоколя и входной группы. 3. МБОУ «Нестеровский лицей», д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово, д. 10 (школа) – ремонт опорных стен и организация водоотведения. 4. МБОУ «Колюбакинская СОШ», п.Колюбакино, ул. Попова, д. 20 (школа) – ремонт входных групп (основной + запасные), балкона и межпанельных швов. 5. МАОУ «Гимназия № 1 г. Руза», г. Руза, ул. Володарского, д. 10 (д/с) – ремонт прачечной. 6. МБОУ «СОШ № 2 г. Руза», г. Руза, ул. Ульяновская, д. 22 (школа) – ремонт кровли. 7. МБОУ «Тучковская СОШ № 3», р.п. Тучково, ул. Восточный микрорайон, д. 15 (д/сад) – ремонт (замена) отопительной системы. 8. МАОУ КШИ «Первый Рузский кадетский корпус им. Л.М. Доватора», п. Брикет, ул. Н.Кузьминова, д. 1 – ремонт цоколя и отмостки. 9. МБОУ «Покровская СОШ», с. Покровское, ул. Мира, д. 1А (школа) – ремонт кровли. 10. МБОУ «Никольская СОШ», с.Никольское, ул. Микрорайон, д. 6 (д/с) – проведение работ по ремонту помещений пищеблока. 11. МБОУ «ТС(К)ШИ VIII вида», р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 38 – выполнение работ по ремонту системы электроснабжения и освещения здания. 12. МБОУ «Тучковская СОШ №1», р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 32 (школа) – ремонт кровли спортивного зала и установка на кровле основного здания начальной школы снегозадержателей с тепловым контуром. 13. МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Л.М. Доватора», п. Брикет, ул. Центральная, д. 29/1 – текущий ремонт оконных блоков помещений. 14. МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Л.М. Доватора», п. Брикет, ул. Центральная, д. 29/1 – выполнение работ по устройству душевой комнаты. 15. МАОУ «СОШ №3», д. Нововолково, ул. Центральная, д. 6 (школа) – текущий ремонт фасада здания. 16. МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», г. Руза, ул. Новая, д. 6 (д/с) – демонтаж/установка ограждения. 17. МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», г. Руза, ул. Ульяновская, д. 22 (школа) – установка участка ограждения. 18. МБОУ «Тучковская СОШ №3» (д/с №41), р.п. Тучково, мкр. Восточный, д. 33 (1 этап) – ремонт кровли здания. 19. МБОУ «Никольская СОШ», с. Никольское, ул. Микрорайон, д. 5 (школа) – ремонт крыльца. По итогам закупочных процедур достигнута экономия бюджетных средств. | 115 482,21 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.23 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций» | 90 586,56 | 88 770,65 | Мероприятие исполнено на 98%. Оплата физической охраны. Оплата услуг, предоставленных в декабре 2025 года будет произведена в январе 2026 года. | 88 770,65 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.24 «Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций» | 21 075,18 | 21 075,18 | Мероприятие исполнено на 100% | 21 075,18 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.25 «Мероприятия в сфере образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.27 «Обеспечение стимулирующих выплат руководителям муниципальных общеобразовательных организаций по итогам оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов и эффективности механизмов управления качеством образовательной деятельности в общеобразовательных организациях» | 6 061,00 | 6 009,90 | Мероприятие исполнено на 99,2%. Стимулирующие выплаты руководителям муниципальных общеобразовательных организаций по итогам оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов и эффективности механизмов управления качеством образовательной деятельности в общеобразовательных организациях. Экономия средств образовалась вследствие увольнения руководителя и временного отсутствия другого сотрудника по болезни. | 6 009,90 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 1.28 «Обеспечение выплат ежемесячных доплат за напряженный труд работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций» | 43 844,00 | 36 426,40 | Мероприятие исполнено на 83,1% Доплата за напряженный труд работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций. В связи с отменой ежемесячной доплаты за напряжённый труд необходима корректировка лимитов бюджетных обязательств. | 36 426,40 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 1.29 «Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» | 58 020,07 | 50 926,46 | Мероприятие исполнено на 87,8% Организация питания обучающихся. Невыполнение плана мероприятий обусловлено низкой посещаемостью обучающихся. | 50 926,46 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.31 «Обеспечение выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций – образовательных комплексов, реализующих основные общеобразовательные программы» | 4 938,00 | 4 938,00 | Мероприятие выполнено на 100% Грант комплексам после реорганизации. | 4 938,00 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект Ю4 «Все лучшее детям» | 3 151,67 | 3 115,32 | 98,9% | 3 115,32 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 115,29 | 78,95 | 68,5% | 78,95 |
|  | средства бюджета Московской области | 789,47 | 789,46 | 100% | 789,46 |
|  | средства федерального бюджета | 2 246,91 | 2 246,91 | 100% | 2 246,91 |
|  | Ю4.1 «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» | 3 151,67 | 3 115,32 | Мероприятие исполнено. | 3 151,67 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 115,29 | 78,95 | Мероприятие исполнено на 68,5%. По итогам закупочных процедур произведена экономия бюджетных ассигнований при заключении контрактов. | 115,29 |
|  | средства бюджета Московской области | 789,47 | 789,46 | Мероприятие исполнено на 100%. Оснащение предметных кабинетов ОУ средствами обучения и воспитания. | 789,47 |
|  | средства федерального бюджета | 2 246,91 | 2 246,91 |  | 2 246,91 |
|  | Федеральный проект Ю6 «Педагоги и наставники» | 61 140,52 | 60 714,35 | 99,3% | 60 714,35 |
|  | средства бюджета Московской области | 764,65 | 764,65 | 100% | 764,65 |
|  | средства федерального бюджета | 60 375,87 | 59 949,70 | 99,3% | 59 949,70 |
|  | Ю6.2 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | 2 940,96 | 2 940,96 | Мероприятие исполнено на 100% Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. | 2 940,96 |
|  | средства бюджета Московской области | 764,65 | 764,65 |  | 764,65 |
|  | средства федерального бюджета | 2 176,31 | 2 176,31 |  | 2 176,31 |
|  | Ю6.4 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | 57 184,00 | 56 757,83 | Мероприятие исполнено на 99,3%. Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам. В связи со слиянием классов произведено сокращение количества ставок классных руководителей, что привело к экономии средств на выплату денежного вознаграждения за классное руководство | 56 757,83 |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Ю6.7 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» | 1 015,56 | 1 015,56 | Мероприятие исполнено на 100%. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций. | 1 015,56 |
|  | Основное мероприятие 02 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» | 58 459,55 | 51 802,16 | 88,6% | 51 802,16 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 6 050,05 | 5 390,56 | 89,1% | 5 390,56 |
|  | средства бюджета Московской области | 28 580,11 | 22 919,89 | 80,2% | 22 919,89 |
|  | средства федерального бюджета | 23 829,39 | 23 491,71 | 98,6% | 23 491,71 |
|  | 2.1 «Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций» | 134,00 | 109,26 | Мероприятие исполнено на 81,5%. Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций. Компенсационные выплаты учащимся производятся в размере 100% расходов за проезд, после представления в образовательную организацию заявления обучающегося и документов, подтверждающих факт оплаты проезда. Некоторые учащиеся пользуются личным транспортом родителей и не представляют документы для компенсации проезда. | 109,26 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 2.2 «Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах» | 5 075,00 | 5 071,25 | Мероприятие исполнено на 99,9% | 5 071,25 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 015,00 | 1 014,25 |  | 1 014,25 |
|  | средства бюджета Московской области | 4 060,00 | 4 057,00 |  | 4 057,00 |
|  | 2.8 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | 50 350,55 | 43 763,11 | Мероприятие выполнено на 98,5%, в соответствии с посещаемостью обучающихся. | 43 763,11 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 5 035,05 | 4 376,31 |  | 4 376,31 |
|  | средства бюджета Московской области | 21 486,11 | 15 895,09 |  | 15 895,09 |
|  | средства федерального бюджета | 23 829,39 | 23 491,71 |  | 23 491,71 |
|  | 2.14 «Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» | 2 900,00 | 2 858,54 | Мероприятие исполнено на 98,6%. Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. Невыполнение мероприятия связано со снижением числа посещаемости дошкольных образовательных учреждений | 2 858,54 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 2.25 «Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Повышение степени пожарной безопасности» | 20 680,29 | 19 745,66 | 95,5% | 19 745,66 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» | 20 680,29 | 19 745,66 | Мероприятие исполнено на 96,7%. Произведена установка АПС: 1. МАОУ «СОШ №3 г. Руза» (г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 4); 2. МБОУ «Никольская СОШ» (с. Никольское, ул. Микрорайон, д.5). Мероприятие не выполнено в полном объёме из-за снижения начальной (максимальной) цены контрактов в ходе процедур их заключения. | 19 745,66 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 04 «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» | 7 578,68 | 7 180,49 | 94,8% | 7 180,49 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 3 211,68 | 3 118,01 | Мероприятие исполнено на 97,1%. Открыто 7 ППЭ ГИА. Один пункт приёма экзаменов не функционирует (в резерве). Средства на реализацию мероприятия освоены не в полном объёме. Экономия сложилась в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта в ходе закупки. | 3 118,01 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 4.3 «Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации» | 4 367,00 | 4 062,48 | Мероприятие исполнено на 93%. Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся. В связи с отсутствием работника по болезни мероприятие не выполнено в полном объёме. | 4 062,48 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 09 «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 9.1 «Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 3.2. | Подпрограмма: 2 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | 24 054,46 | 24 051,07 | 99,99% | 24 051,07 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 23 330,46 | 23 327,07 | 99,99% | 23 327,07 |
|  | средства бюджета Московской области | 724,00 | 724,00 | 100% | 724,00 |
|  | Основное мероприятие 01 «Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети)» | 0 | 0 | Выплаты в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети) в 2025 году не производились. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования» | 16 970,96 | 16 967,57 | 99,98% | 16 967,57 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 16 246,96 | 16 243,57 | 99,98% | 16 243,57 |
|  | средства бюджета Московской области | 724,00 | 724,00 | 100% | 724,00 |
|  | 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования» | 14 640,64 | 14 637,25 | Мероприятие исполнено на 99,98%. Выплата заработной платы, выполнение ремонтных работ в помещении, оплата коммунальных услуг, транспортный налог, приобретение основных средств для бесперебойного функционирования учреждения и т.д. Экономия сложилась в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта в ходе закупки. | 14 637,25 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 2.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.3 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования» | 1 606,32 | 1 606,32 | Мероприятие исполнено на 100%. Физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования. | 1 606,32 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 2.4 «Мероприятия в сфере дополнительного образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.7 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы образования» | 724,00 | 724,00 | Мероприятие исполнено на 100%. Дополнительное финансирование для достижения уровня заработной платы. | 724,00 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 04 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 7 009,58 | 7 009,58 | 100% | 7 009,58 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 4.2 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 7 009,58 | 7 009,58 | Мероприятие исполнено на 100%. Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в образовательных учреждениях. | 7 009,58 |
|  | 4.3 «Методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Повышение степени пожарной безопасности» | 73,92 | 73,92 | 100% | 73,92 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 5.1 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования» | 73,92 | 73,92 | Мероприятие исполнено на 100%. Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования. | 73,92 |
| 3.5. | Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма | 32 600,49 | 31 749,56 | 97,4% | 31 749,56 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 32 600,49 | 31 749,56 | 97,4% | 31 749,56 |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования» | 26 692,27 | 26 409,78 | Мероприятие исполнено на 99%. Обеспечение деятельности учреждения в сфере образования (УО): выплата зарплаты, выполнение ремонтных работ в помещении, оплата коммунальных услуг, транспортный налог, приобретение основных средств для бесперебойного функционирования учреждения и т.д. Экономия сложилась в результате: 1. Временной нетрудоспособности сотрудников; 2. Снижения начальной (максимальной) цены контракта в ходе закупки | 26 409,78 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты и др.)» | 3 317,26 | 3 317,26 | Мероприятие исполнено на 100%. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (УМЦ): выплата ЗП, оплата коммунальных услуг, приобретение материалов и ОС для деятельности учреждения. | 3 317,26 |
|  | 1.3 «Мероприятия в сфере образования» | 2 590,96 | 2 022,52 | Мероприятие исполнено на 78,1%. Обеспечение мероприятий в сфере образования: Оказание услуг по организации транспортных перевозок обучающихся общеобразовательных организаций Рузского муниципального округа в рамках проведения региональной олимпиады, приобретение наградной продукции и расходных материалов к мероприятиям. Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур. | 2 022,52 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Образование» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | (Приоритетный показатель 2025 года, далее - 2025) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 100 | 113 | 113,0 | Показатель достигнут |
| 3 | 2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 108,5 | 110 | 101,4 | Показатель достигнут |
| 4 | 2025 Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ | Процент | 10 | 3,3 | 33,0 | Количество выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам составляет - 8 чел. Общее число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 239 чел. Учащиеся получившие 96 – 98 баллов по ЕГЭ подавали апелляцию. |
| 5 | 2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 104 | 104,0 | Показатель достигнут |
| 6 | 2025 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 84,2 | 84,2 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | 2025 Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших соответствующие ежемесячные выплаты денежного вознаграждения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа «Социальная защита населения»

Цель программы: Обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муниципального образования, совершенствования регулирования рынка труда и занятости.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Социальная поддержка граждан.

- Развитие системы отдыха и оздоровления детей.

4. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда.

5. Обеспечивающая подпрограмма.

6. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

7. Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 26.12.2025                                № 3394-ПА – 37 325,09 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 28 987,09 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 8 338,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 
36 739,39 тыс. рублей (98,4% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 28 987,09 тыс. рублей (100%);

- бюджета Московской области – 7 752,30 тыс. рублей. (93,0%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Социальная защита населения»                             за 2025 год.

Всего в программе 20 показателей. Установлены значения на 2025 год                       по 17 показателям, все выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Социальная защита населения»                          за 2025 год.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Социальная защита населения» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Муниципальная программа 04 «Социальная защита населения» | 37 325,09 | 36 739,39 | 98,4% | 36 739,39 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 987,09 | 28 987,09 | 100% | 28 987,09 |
|  | средства бюджета Московской области | 8 338,00 | 7 752,30 | 93,0% | 7 752,30 |
| 4.1. | Подпрограмма: 1 Социальная поддержка граждан | 21 515,92 | 21 515,92 | 100% | 21 515,92 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 09 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и почетных граждан Московской области» | 3 788,00 | 3 788,00 | 100% | 3 788,00 |
|  | 9.1 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 3 788,00 | 3 788,00 | Выплата участникам ВОВ - 4 человек по 5,0 тыс. руб., выплата сотрудникам МВД 20 чел. по 11,5 тыс. руб. | 3 788,00 |
|  | Основное мероприятие 10 «Проведение социально значимых мероприятий» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 10.1 «Поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами» | 0 | 0 | Мероприятия проведены. | 0 |
|  | 10.2 «Организация и проведение мероприятий в социальной сфере, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации, Московской области, муниципальном образовании» | 0 | 0 | Мероприятия проводятся | 0 |
|  | 10.3 «Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций, конкурсов и иных социально значимых мероприятий сфере социальной защиты населения» | 0 | 0 | Мероприятия проведены. | 0 |
|  | Основное мероприятие 15 «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу» | 17 727,92 | 17 727,92 | 100% | 17 727,92 |
|  | 15.3 «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию» | 17 727,92 | 17 727,92 | Выплата пенсии муниципальным служащим 151 человек | 17 727,92 |
|  | Основное мероприятие 20 «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 20.1 «Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. | 0 |
|  | 20.3 «Открытие клуба "Активное долголетие"» | 0 | 0 | Открыто 2 клуба Активное долголетие в г. Руза и п. Тучково | 0 |
| 4.2. | Подпрограмма: 2 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 10 541,17 | 10 541,17 | 100% | 10 541,17 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 7 471,17 | 7 471,17 | 100% | 7 471,17 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 070,00 | 3 070,00 | 100% | 3 070,00 |
|  | Основное мероприятие 03 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 10 541,17 | 10 541,17 | 100% | 10 541,17 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 7 471,17 | 7 471,17 | 100% | 7 471,17 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 070,00 | 3 070,00 | 100% | 3 070,00 |
|  | 3.1 «Мероприятия по организации отдыха детей Московской области в каникулярное время» | 7 525,00 | 7 525,00 | Мероприятие исполнено на 100%. Проведены организационные мероприятия. Подготовка нормативно-правовых актов. Организация закупок, проведение конкурсных процедур, приобретение путевок на отдых и оздоровление детей на базе загородных лагерей и пришкольных лагерей дневного пребывания. Оздоровлено 4 348 детей и 478 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 7 525,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 455,00 | 4 455,00 |  | 4 455,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 070,00 | 3 070,00 |  | 3 070,00 |
|  | 3.3 «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» | 3 016,17 | 3 016,17 | Мероприятие исполнено на 100%. | 3 016,17 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
| 4.4. | Подпрограмма: 4 Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Профилактика производственного травматизма» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.2 «Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности» | 0 | 0 | Мероприятия проводятся. Случаев травматизма нет. | 0 |
| 4.5. | 5 Обеспечивающая подпрограмма | 5 268,00 | 4 682,30 | 88,9% | 4 682,30 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 03 «Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области» | 2 658,00 | 4 682,30 | 88,9% | 4 682,30 |
|  | 3.2 «Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области» | 5 268,00 | 4 682,30 | Обеспечение деятельности КДН и ЗП Администрации Рузского муниципального округа. | 4 682,30 |
| 4.6. | Подпрограмма: 6 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Развитие негосударственного сектора социального обслуживания» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Оказание финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов, а также территориальным подразделениям, созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов» | 0 | 0 | Финансирование не выделялось. | 0 |
|  | 1.2 «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» | 0 | 0 | Субсидии не выделялись. | 0 |
|  | 1.3 «Предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры» | 0 | 0 | Субсидии не выделялись. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО» | 0 | 0 | Финансирование не выделялось. Оказана имущественная и консультационная поддержка. Предоставлены площади в безвозмездное пользование – 595,6 кв. м. | 0 |
|  | 2.2 «Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО» | 0 | 0 | Проведено 11 встреч по вопросам здравоохранения и социальной защиты, по вопросам ЖКХ, здравоохранения. Участие приняло 192 человека. | 0 |
| 4.7. | Подпрограмма: 7 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)» | 0 | 0 | По состоянию на 31.12.2025 к условиям доступности адаптировано 52 объекта социальной инфраструктуры. Актуализированы паспорта доступности объектов здравоохранения. | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Социальная защита населения» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 2025 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Человек | 3 000 | 3 652 | 121,7 | Показатель достигнут |  |
| 2 | 2025 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 63,5 | 65,7 | 103,5 | Показатель достигнут |  |
| 3 | 2025 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 57,5 | 57,5 | 100,0 | Показатель достигнут |  |
| 4 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,058 | 0 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Процент | 85,8 | 100 | 116,6 | Показатель достигнут |  |
| 6 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | Единиц | 14 | 14 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 7 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Единиц | 11 | 11 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единиц | 16 | 16 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 9 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения | Единиц | 9 | 9 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 10 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в иных сферах | Единиц | 7 | 7 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 11 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | Единиц | 8 | 8 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 12 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере социальной защиты населения | Единиц | 6 | 6 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 13 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в иных сферах | Единиц | 2 | 2 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 14 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 15 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | Квадратный метр | 565,6 | 565,6 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 16 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах | Квадратный метр | 30 | 30 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 17 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | 192 | 192 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 18 | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 19 | Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 20 | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | Единиц | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа                         «Спорт»

Цели программы:

Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом.

Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и спорта.

2. Подготовка спортивного резерва.

3. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением 19.01.2026 № 70-ПА (программа приведена в соответствие с бюджетом на 2025 год) – 
145 880,81 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 141 624,103 тыс. рублей;

- средства бюджета Московской области - 1 624,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 2 632,71 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 
144 649,06 тыс. рублей (99,2% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 141 058,76 тыс. рублей (99,6%);

- средства бюджета Московской области - 1 624,00 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные источники – 1 966,30 тыс. рублей (74,7%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Спорт» за 2025 год».

Всего в программе 9 показателей, установлены значения на 2025 год                     по 8 показателям, все выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Спорт» за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Спорт» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинан-сировано в 2025году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Муниципальная программа 04 «Спорт» | 145 880,81 | 144 649,06 | 99,2% | 144 649,06 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 141 624,103 | 141 058,76 | 99,6% | 141 058,76 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 624,00 | 1 624,00 | 100% | 1 624,00 |
|  | внебюджетные источники | 2 632,71 | 1 966,30 | 74,7% | 1 966,30 |
| 5.1. | Подпрограмма: 1 Развитие физической культуры и спорта | 66 928,10 | 66 313,73 | 99,1% | 66 313,73 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 64 423,59 | 64 423,59 | 100% | 64 423,59 |
|  | внебюджетные источники | 2 504,51 | 1 890,14 | 75,5% | 1 890,14 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» | 66 714,10 | 66 099,73 | 99,1% | 66 099,73 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 64 209,59 | 64 209,59 | 100% | 64 209,59 |
|  | внебюджетные источники | 2 504,51 | 1 890,14 | 75,5% | 1 890,14 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» | 61 742,27 | 61 127,90 | Расходы на ведение основной деятельности учреждения, проведение спортивных мероприятий. | 61 127,90 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 59 237,76 | 59 237,76 |  | 59 237,76 |
|  | внебюджетные источники | 2 504,51 | 1 890,14 | Расходы учреждения включают: выплату заработной платы сотрудникам, оплату коммунальных услуг и аренды дорожек бассейна, приобретение материальных запасов, спортивного инвентаря и экипировки и др. | 1 890,14 |
|  | 1.2 «Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта» | 1 243,02 | 1 243,02 | Уплата налогов, приобретение основных средств (биотуалетов, компьютеров, насосов и шлангов). | 1 243,02 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.4 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | 1 290,89 | 1 290,89 | Согласно календарному плану в 2025 году проведены физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в ходе осуществления которых оказаны транспортные услуги и услуги фельдшерской бригады, приобретена наградная атрибутика и др. | 1 290,89 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.6 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за счет средств местного бюджета» | 1 972,87 | 1 972,87 | Выполненные работы по подготовке основания и устройству беговой дорожки по адресу: Рузский мо, п. Тучково, ВМР, около д, 6. | 1 972,87 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.8 «Проведение текущего ремонта, обустройство территорий объектов спорта» | 465,04 | 465,04 | Установлена система видеонаблюдения с функцией видеоаналитики и предоставлением доступа в ОПВ, интегрированную с цифровой платформой учёта. | 465,04 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 02 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок» | 0 | 0 | Денежные средства в отчетном году не предусмотрены. | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 214,00 | 214,00 | 100% | 214,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 3.4 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта» | 214,00 | 214,00 | В отчетном периоде исполнен контракт на обслуживание тревожной кнопки учреждения. | 214,00 |
| 5.2. | Подпрограмма: 2 Подготовка спортивного резерва | 61 636,39 | 61 248,21 | 99,4% | 61 248,21 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 59 884,19 | 59 548,04 | 99,4% | 59 548,04 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 624,00 | 1 624,00 | 100% | 1 624,00 |
|  | внебюджетные источники | 128,20 | 76,17 | 59,4% | 76,17 |
|  | Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд» | 60 012,39 | 59 624,21 | 99,4% | 59 624,21 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 59 884,19 | 59 548,04 | 99,4% | 59 548,04 |
|  | внебюджетные источники | 128,20 | 76,17 | 59,4% | 76,17 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» | 57 918,64 | 57 832,59 | Средства учреждения направлены на выплату заработной платы сотрудникам, оплату коммунальных услуг и аренды спортивных залов, а также на приобретение материальных запасов и спортивной экипировки. | 57 832,59 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 57 790,44 | 57 756,42 |  | 57 756,42 |
|  | внебюджетные источники | 128,20 | 76,17 |  | 76,17 |
|  | 1.2 «Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям по подготовке спортивного резерва» | 2 093,75 | 1 791,62 | Приобретены основные средства и материальные запасы, необходимые для ведения уставной деятельности учреждения. | 1 791,62 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 04 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта» | 1 624,00 | 1 624,00 | 100% | 1 624,00 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 4.3 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта» | 1 624,00 | 1 624,00 | Выделенные средства направлены на выплаты тренерам-преподавателям и методистам. | 1 624,00 |
| 5.3. | Подпрограмма: 3 Обеспечивающая подпрограмма | 17 316,32 | 17 087,13 | 98,7% | 17 087,13 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 17 316,32 | 17 087,13 | 98,7% | 17 087,13 |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 14 807,28 | 14 789,76 | Выплачена заработная плата сотрудникам, оплачены коммунальные расходы, приобретены материальные запасы и основные средства. | 14 789,76 |
|  | 1.2 «Организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий» | 2 509,04 | 2 297,37 | Организованы и проведены массовые физкультурные и спортивные мероприятия согласно календарного плана мероприятий. | 2 297,37 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Спорт» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 2025 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 67,99 | 67,99 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 2 | 2025 Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 31,7 | 31,7 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 4 | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 77,6 | 77,6 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Процент | 19 | 19 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 6 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 7 | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 8 | Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 9 | Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа                      «Развитие сельского хозяйства»

Цели программы:

Обеспечение населения Рузского муниципального округа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий.

Сохранение численности сельского населения.

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Рузского муниципального округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения                            и развитие мелиорации.

- Комплексное развитие сельских территорий.

- Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии с постановлением 19.01.2026 № 69-ПА (приведена в соответствии с бюджетом на 2025 год) – 18 670,47 тыс. рублей,                       из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 11 618,47 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 7 052,00 тыс. рублей;

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 
14 283,42 тыс. рублей (76,5% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 11 618,42 тыс. рублей (100%);

- бюджета Московской области – 2 665,00 тыс. рублей (37,8%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства» 
за 2025 год».

Всего в программе 3 показателя, из них: выполнен - 1; не выполнены - 2.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства» 
за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Развитие сельского хозяйства» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Муниципальная программа 06 «Развитие сельского хозяйства» | 18 670,47 | 14 283,42 | 76,5% | 14 283,42 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 11 618,47 | 11 618,42 | 69,1% | 11 618,42 |
|  | средства бюджета Московской области | 7 052,00 | 2 665,00 | 37,8% | 2 665,00 |
| 6.1. | Подпрограмма: 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 06 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 6.1 «Развитие приоритетных отраслей АПК» | 0 | 0 | Произведено молока в хозяйствах всех категорий – 2,7 тыс. тонн. Инвестиции в основной капитал (по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков) составили 650 млн. рублей (план 367 млн. рублей). | 0 |
| 6.2. | Подпрограмма: 2 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | 11 136,00 | 11 135,95 | 100% | 11 135,95 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | 11 136,00 | 11 135,95 | 100% | 11 135,95 |
|  | 1.1 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий» | 0 | 0 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет составила 112,04 га. Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий – 78,15 га (план – 1424,8 га). Невыполнение плана обусловлено недостижением запланированных объемов работ по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения АО "Русское молоко". | 0 |
|  | 1.2 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» | 11 136,00 | 11 135,95 | От борщевика Сосновского обработано 1036,5 га (план 729,06 га). | 11 135,95 |
| 6.3. | Подпрограмма: 3 Комплексное развитие сельских территорий | 482,47 | 482,47 | 100% | 482,47 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 482,47 | 482,47 | 100% | 482,47 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Обеспечение доступности торгового обслуживания в сельских населенных пунктах» | 482,47 | 482,47 | 100% | 482,47 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты» | 482,47 | 482,47 | Контракт по доставке продовольственных и промышленных товаров в НП не заключен. Соглашение на частичную компенсацию расходов по доставке товаров в СНП с Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО расторгнуто. | 482,47 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 04 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 6.4. | Подпрограмма: 4 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | 7 052,00 | 2 665,00 | 37,8% | 2 665,00 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия» | 7 052,00 | 2 665,00 | 37,8% | 2 665,00 |
|  | 1.1 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» | 7 052,00 | 2 665,00 | Средства предусмотрены на отлов собак без владельцев и их пожизненное содержание в приютах. За 2025 год отловлена 21 собака без владельцев. Отлов собак без владельцев осуществляется по фактическим заявкам. В приютах на начало отчетного года находилось 62 собаки, на конец года 54 собаки (2 – помещены в приют в 2025 году, 4 – естественная смерть, 6 - переданы новым владельцам). Финансирование согласно исполнительной документации. | 2 665,00 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие сельского хозяйства» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2025 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100 | 87,1 | 87,1 | Основной причиной невыполнения планового значения является сокращение поголовья молочного скота в сельскохозяйственной организации ООО «Ферма Журавли» (агрохолдинг АО «Русское молоко»). Поголовье коров по всем категориям хозяйств сократилось на 225 голов. Валовое производство молока снизилось на 2,9 тыс. тонн (на 52 %). Снижены объемы производства продукции растениеводства (зерновые культуры, картофель, овощи). |
| 2 | Доля сельского населения в общей численности населения | Процент | 52,2 | 52,2 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову | Голова | 121 | 21 | 17,4 | Выполнение показателя составляет 17,4 %. Недобросовестный подрядчик. Отловлена 21 собака при плане 121. |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа                         «Экология и окружающая среда»

Цели программы:

1. Экологическое образование, воспитание, формирование экологической культуры и информирование населения; укрепление социальной ответственности населения в части сохранения окружающей природной среды.

2. Организация и проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и мониторинга состояния и качества поверхностных вод.

3. Снижение и предотвращение загрязнений окружающей среды при образовании и размещении отходов на землях государственной неразграниченной собственности и на лесных участках в составе земель лесного фонда.

4. Охрана водных объектов на территории Рузского муниципального округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Охрана окружающей среды.

2. Развитие водохозяйственного комплекса.

4. Развитие лесного хозяйства

5. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением 24.12.2025                                    № 3377-ПА - 37 457,26 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Рузского муниципального округа - 
31 315,05 тыс. рублей;

- средства бюджета Московской области - 6 142,21 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил - 
32 535,19 тыс. рублей (86,9% от плана), в том числе:

- средства бюджета Рузского муниципального округа - 
27 109,04 тыс. рублей (86,6%);

- средства бюджета Московской области - 5 426,15 тыс. руб. (88,3%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Экология и окружающая среда»                          за 2025 год».

Всего в программе 10 показателей, установлены значения на 2025 год                 по 6 показателям, все выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Экология и окружающая среда»                            за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Экология и окружающая среда» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Муниципальная программа 07 «Экология и окружающая среда» | 37 457,26 | 32 535,19 | 86,9% | 32 535,19 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 31 315,05 | 27 109,04 | 86,6% | 27 109,04 |
|  | средства бюджета Московской области | 6 142,21 | 5 426,15 | 88,3% | 5 426,15 |
| 7.1. | Подпрограмма: 1 Охрана окружающей среды | 1 344,29 | 1 043,91 | 77,7% | 1 043,91 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 344,29 | 1 043,91 | 77,7% | 1 043,91 |
|  | Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды» | 756,99 | 756,61 | 100% | 756,61 |
|  | 1.1 «Проведение анализов качества воды» | 249,99 | 249,99 | Проведено 5 проб санитарно-химического исследования воды: три родника (д. Ивойлово, д. Брыньково, д. Крюково), колодец у дороги в д. Таблово, левый берег Озернинского водохранилища. | 249,99 |
|  | 1.2 «Осуществление экологического мониторинга (озеленение)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.3 «Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды» | 507,00 | 506,62 | Проведено 4 пробы исследования атмосферного воздуха: р.п. Тучково, д. Морево (2 раза, в начале лета и в начале осени); р.п. Тучково, д. Потапово (2 раза, в начале лета и в начале осени) вблизи завод АМО ЗИЛ (не действующий). | 506,62 |
|  | 1.4 «Оснащение оборудованием для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Изготовление и установка щитов на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.2 «Осуществление мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.3 «Обустройство родников» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.4 «Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения (проведение работ по очистке ООПТ от мусора)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» | 587,30 | 287,30 | 48,9% | 287,30 |
|  | 3.1 «Проведение выставок, семинаров» | 587,30 | 287,30 | Проведено 8 экологических мероприятий. Поставка энциклопедий для проведения - детского экологического форума «Изменение климата глазами детей-2025», муниципальный этап Конкурса «Мы за чистое Подмосковье», конкурс «Зеленый патруль», Форум Доброслет. | 287,30 |
| 7.2. | Подпрограмма: 2 Развитие водохозяйственного комплекса | 23 542,60 | 20 251,81 | 86,0% | 20 251,81 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 18 895,79 | 15 605,00 | 82,6% | 15 605,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 4 646,81 | 4 646,81 | 100% | 4 646,81 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» | 21 992,90 | 19 178,32 | 87,2% | 19 178,32 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 17 346,09 | 14 531,52 | 83,8% | 14 531,52 |
|  | средства бюджета Московской области | 4 646,81 | 4 646,81 | 100% | 4 646,81 |
|  | 1.1 «Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.2 «Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования» | 2 030,00 | 0 | Мероприятие в 2025 году не проводилось в связи с отсутствием подрядчика. | 0 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.3 «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» | 5 675,30 | 5 675,30 | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений: Плотина пруда на р. Гавриловка, д. Головинка. | 5 675,30 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 028,49 | 1 028,49 |  | 1 028,49 |
|  | средства бюджета Московской области | 4 646,81 | 4 646,81 |  | 4 646,81 |
|  | 1.4 «Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.5 «Обследование и содержание гидротехнических сооружений» | 14 287,60 | 13 503,02 | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию 37 гидротехнических сооружений. | 13 503,02 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.6 «Устранение дефектов, влияющих на эксплуатацию ГТС» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Выкашивание газонов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Расходы на уборку мусора» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Проведение проектно-инженерных изысканий на берегоукрепительные мероприятия» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Ликвидация последствий засорения водных объектов» | 1 549,70 | 1 073,49 | 69,3% | 1 073,49 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.2 «Исследования загрязнения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности» | 749,70 | 273,49 | Ликвидация несанкционированных свалок в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования (39 единиц). В 2025 году уменьшилось количество несанкционированных свалок. | 273,49 |
|  | 3.3 «Проведение работ по очистке прудов от мусора» | 800,00 | 800,00 | Проведены работы по выполнению комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водного объекта Русловый пруд на р. Турица. | 800,00 |
|  | 3.4 «Выполнение комплекса мероприятий по санитарной очистке водных объектов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 7.4. | Подпрограмма: 4 Развитие лесного хозяйства | 1 800,20 | 1 084,15 | 60,2% | 1 084,15 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 304,80 | 304,80 | 100% | 304,80 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 495,40 | 779,35 | 52,1% | 779,35 |
|  | Основное мероприятие 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» | 1 495,40 | 779,35 | 52,1% | 779,35 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 1.1 «Организация межведомственных мероприятий по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Устройство противопожарных минерализованных полос» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания лесных горючих материалов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» | 1 495,40 | 779,35 | Ликвидировано несанкционированных свалок на лесных участках объемом 303 м3. В 2025 году уменьшилось количество несанкционированных свалок. | 779,35 |
|  | 1.7 «Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Естественное лесовосстановление (содействие естественному лесовосстановлению) путем минерализации поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Разработка лесохозяйственного регламента муниципального образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Выполнение образовательной, просветительской, опытно-исследовательской работы, способствующей профессиональной ориентации, занятости школьников и молодого поколения в системе лесного хозяйства» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1 «Обеспечение деятельности школьных лесничеств» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 04 «Вовлечение населения в мероприятия по охране леса» | 304,80 | 304,80 | 100% | 304,80 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 4.1 «Организация и проведение акций по посадке леса» | 304,80 | 304,80 | Проведены две экологические акции по посадке леса «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы». | 304,80 |
| 7.5. | Подпрограмма: 5 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | 10 770,17 | 10 155,32 | 94,3% | 10 155,32 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 10 770,17 | 10 155,32 | 94,3% | 10 155,32 |
|  | Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами» | 1 624,35 | 1 168,54 | 71,9% | 1 168,54 |
|  | 1.1 «Разработка проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и нарушенных земель» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Осуществление технического надзора и авторского надзора» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Ликвидация несанкционированных свалок» | 1 624,35 | 1 168,54 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Рузского муниципального округа. В 2025 году уменьшилось количество несанкционированных свалок | 1 168,54 |
|  | 1.5 «Разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.15 «Разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории муниципального образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Эксплуатация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации» | 9 145,82 | 8 986,78 | 98,3% | 8 986,78 |
|  | 2.1 «Содержание газона на полигоне ТКО» | 3 500,00 | 3 465,00 | Оказание услуг биологического этапа рекультивации полигона Аннино площадью 63 400 м2. (проведение работ по засеву (гидропосеву), покос травяного покрова, вывоз скошенной травы). Падение стоимости контракта во время закупки. | 3 465,00 |
|  | 2.2 «Содержание дорог на полигоне ТКО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Обеспечение охраны территории полигона ТКО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО» | 4 411,21 | 4 411,21 | Проведение проб на территории полигона Аннино. Проведение производственного экологического мониторинга для полигона ТКО «Аннино» для подтверждения показателей, достигнутых в ходе его рекультивации в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна». | 4 411,21 |
|  | 2.5 «Обеспечение оплаты расходов на энергоснабжение полигона ТКО» | 128,86 | 128,68 | Оплата расходов на энергоснабжение полигона ТКО «Аннино». Договор с ПАО «Россети Московский регион» на выполнение работ по оперативному обслуживанию электрических сетей на полигоне ТКО «Аннино». | 128,68 |
|  | 2.6 «Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (факельная установка)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.7 «Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (бесфакельная установка)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.8 «Обслуживание модульной локальной очистной обраноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.9 «Вывоз, утилизация и/или обезвреживание фильтрата и оказание услуг по сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО» | 1 105,75 | 981,90 | Проведение работ по вывозу фильтрата с полигона «Аннино». Оплата согласно фактически выполненным работам. | 981,90 |
|  | 2.10 «Разработка и согласование нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (проект ПДВ) и проекта санитарно-защитной зоны для полигона после рекультивации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.11 «Обслуживание установки обезвреживания горючих газов ("свалочный газ"), расположенной на полигоне ТКО без факельной системы дегазации способом эжекции» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Содержание законсервированного комплекса по переработке отходов» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1. Содержание комплекса по переработке отходов на котором деятельность по приему, обработке и размещению твердых коммунальных отходов законсервирована | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 04 «Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 4.1 «Рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Эксплуатация закрытых неотрекультивированных полигонов твердых коммунальных отходов, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 5.1 «Содержание территории закрытого полигона, включенного в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде в нормативном состоянии» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.2 «Обеспечение охраны территории закрытого полигона, включенного в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.3 «Обеспечение оплаты расходов на энергоснабжение закрытого полигона, включенного в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.4 «Сбор, вывоз и утилизация поверхностных и фильтрационных вод с закрытого полигона, включенного в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.5 «Разработка и согласование нормативно-экологической документации и проекта санитарно-защитной зоны закрытого полигона, включенного в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.6 «Отбор проб, проводимый на территории закрытого полигона, включенного в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и расходы за обработку данных лабораторных исследований» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Экология и окружающая среда» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2025 Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 2 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единиц | 9 | 9 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Человек | 550 | 550 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Штука | 36 | 36 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Штука | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 9 | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 10 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Цель программы: Комплексное обеспечение безопасности населения                              и объектов на территории Рузского муниципального округа, повышение уровня                        и результативности борьбы с преступностью.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Профилактика преступлений и иных правонарушений.

- Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий                                                 от чрезвычайных ситуаций.

- Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области.

- Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области.

- Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области.

- Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 26.12.2025 № 3430-ПА –   136 634,05 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 135 434,05 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 1 200,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 132 421,20 тыс. рублей (96,9% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 131 221,28 тыс. рублей (96,9%);

- бюджета Московской области – 1 199,92 тыс. рублей (100%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2025 год».

Всего в программе 13 показателей, из них: выполнено – 12, не выполнен – 1.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Муниципальная программа 08 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 136 634,05 | 132 421,20 | 96,9% | 132 421,20 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 135 434,05 | 131 221,28 | 96,9% | 131 221,28 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 200,00 | 1 199,92 | 100% | 1 199,92 |
| 8.1. | Подпрограмма: 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений | 81 577,51 | 80 205,71 | 98,3% | 80 205,71 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 80 377,51 | 79 005,79 | 98,3% | 79 005,79 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 200,00 | 1 199,92 | 100% | 1 199,92 |
|  | Основное мероприятие 01 «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей» | 447,60 | 447,60 | 100% | 447,60 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма» | 13,40 | 13,40 | Изготовление печатной продукции на антитеррористическую тематику (1000 шт.) | 13,40 |
|  | 1.2 «Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг)» | 434,20 | 434,20 | Приобретено 2 металлодетектора арочных, для регулирования безопасности при проведении массовых мероприятий. | 434,20 |
|  | Основное мероприятие 02 «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности» | 1 244,00 | 1 193,04 | 95,9% | 1 193,04 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 2.1 «Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не осуществлялось. | 0 |
|  | 2.2 «Материальное стимулирование народных дружинников» | 1 244,00 | 1 193,04 | Оказано материальное стимулирование 30 народным дружинникам. | 1 193,040 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 2.3 «Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан» | 0 | 0 | 130 народных дружинников приняли участие в проведении 11 массовых мероприятий на территории Рузского муниципального округа. На охрану общественного порядка 48 народных дружинников осуществили 24 выхода на совместное патрулирование с сотрудниками ОМВД, составлено 25 протоколов об административной ответственности. | 0 |
|  | 2.5 «Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников» | 0 | 0 | Проведено обучение 2-х народных дружинников. | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1. «Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц» | 0 | 0 | Проведено 43 рейда. Экстремистски настроенных лиц не выявлено. | 0 |
|  | 3.2 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма» | 0 | 0 | Проведено 310 мероприятий | 0 |
|  | 3.3 «Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности» | 0 | 0 | Проведено 2 «круглых стола» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций | 0 |
|  | 3.4 «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма» | 0 | 0 | Проведено 167 мероприятий | 0 |
|  | Основное мероприятие 04 «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»» | 21 671,05 | 21 650,27 | 99,9% | 21 650,27 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 4.1 «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках» | 11 677,25 | 11 677,05 | Предоставление видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках (296 камер) | 11 677,05 |
|  | 4.2 «Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и подключению их к системе «Безопасный регион» (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы «Безопасный регион»)» | 9 993,80 | 9 983,22 | Предоставление видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов (395 камер) | 9 983,22 |
|  | 4.3 «Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы «Безопасный регион»» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не осуществлялось. | 0 |
|  | 4.4 «Обеспечение интеграции в систему "Безопасный регион" видеокамер внешних систем видеонаблюдения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не осуществлялось. | 0 |
|  | 4.7 «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не осуществлялось. | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 5.1 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 0 | 0 | Проведено психологическое обследование учащихся в образовательных учреждениях, позволяющее выявить психологические факты риска возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности. | 0 |
|  | 5.2 «Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области» | 0 | 0 | Проведены тематические беседы, спортивные соревнования направленные на укрепления здоровья детей. Размещены материалы (ссылки) в родительских чатах, на сайтах образовательных учреждений о профилактике вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков, популяризация ЗОЖ. | 0 |
|  | 5.3 «Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области» | 0 | 0 | Мероприятия не запланированы в 2025 году. | 0 |
|  | 5.4 «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью» | 0 | 0 | Разработаны памятки для учащихся по профилактике употребления психоактивных веществ. | 0 |
|  | 5.5 «Организация и проведение на территории городского округа антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования» | 0 | 0 | Проведено 5 мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. | 0 |
|  | Основное мероприятие 07 «Развитие похоронного дела» | 58 214,86 | 56 914,80 | 97,8% | 56 914,80 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 57 014,86 | 55 714,88 | 97,7% | 55 714,88 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 200,00 | 1 199,92 | 100% | 1 199,92 |
|  | 7.1 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 7.2 «Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы» | 1 200,00 | 1 199,92 | Фактическая перевозка в 2025 году. | 1 199,92 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 7.3 «Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО» | 471,82 | 50,08 | Фактическое возмещение специализированной службе. | 50,08 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 7.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» | 28 918,30 | 28 791,00 | Обеспечение деятельности МКУ «Похоронное дело». | 28 791,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 7.5 «Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ» | 250,00 | 250,00 | Оплата геодезических работ | 250,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 7.6 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов» | 17 450,15 | 16 699,21 | Содержание мест захоронений (уборка территории, скос борщевика, спил деревьев и др.) | 16 699,21 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 7.7 «Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства» | 3 324,59 | 3 324,59 | Содержание и благоустройство воинских захоронений воинам СВО. | 3 324,59 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 7.8 «Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 7.9 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 6 600,00 | 6 600,00 | Проведена инвентаризация мест захоронений. | 6 600,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
| 8.2. | Подпрограмма: 2 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Развитие и эксплуатация Системы-112» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Развитие Системы-112» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.2 «Содержание и эксплуатация Системы-112» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.3 «Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по подготовке населения и специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1 «Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 0 | 0 | В 2025 году прошли обучение 10 человек. | 0 |
|  | 3.2 «Создание и обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | На территории Рузского муниципального округа функционируют 6 учебно-консультационных пунктов | 0 |
|  | 3.3 «Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 0 | 0 | Размещение листовок в течение 2025 года на официальном сайте Рузского муниципального округа и интернет-ресурсах | 0 |
|  | 3.4 «Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений)» | 0 | 0 | Принято участие в соревнованиях нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Московской области, на которых Рузским муниципальным округом заняты призовые места. | 0 |
|  | 3.5 «Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования» | 0 | 0 | Разработан и утвержден План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 0 |
|  | 3.6 «Разработка Паспорта безопасности территории муниципального образования» | 0 | 0 | Разработан и утвержден Паспорт безопасности территории муниципального образования | 0 |
|  | Основное мероприятие 04 «Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 4.1 «Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образованиях» | 0 | 0 | Разработан План мероприятий по созданию, содержанию аварийно-спасательного формирования на территории муниципального образования | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 5.1 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город"» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 8.3. | Подпрограмма: 3 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | 1 846,76 | 1 846,76 | 100% | 1 846,76 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 846,76 | 1 846,76 | 100% | 1 846,76 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области» | 1 749,48 | 1 749,48 | 100% | 1 749,48 |
|  | 1.1 «Поддержание в постоянной готовности МСОН» | 1 749,48 | 1 749,48 | Дооснащение муниципальной системы оповещения населения Рузского муниципального округа (3 ед.). | 1 749,48 |
|  | 1.2 «Развитие и модернизация МСОН» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 97,28 | 97,28 | 100% | 97,28 |
|  | 3.1 «Обеспечение готовности объектов гражданской обороны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.2 «Проведение учений и тренировок по гражданской обороне» | 0 | 0 | Принято участие в тренировках по действиям при получении сигналов гражданской обороны | 0 |
|  | 3.3 «Создание и содержание курсов гражданской обороны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.4 «Пропаганда знаний в области гражданской обороны» | 7,8 | 7,8 | Изготовлено 1000 листовок (пропаганда знаний населения в области ГО) | 7,8 |
|  | 3.5 «Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации» | 89,48 | 89,48 | Осуществлена работа по подготовке безопасного района для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации. Приобретено материально-технического оснащения для ПЭП (15 портативных радиостанций, 3 мегафона, 50 светоотражающих жилетов) | 89,48 |
|  | 3.6 «Разработка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
| 8.4. | Подпрограмма: 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 25 426,10 | 24 489,30 | 96,3% | 24 489,30 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 25 426,10 | 24 489,30 | 96,3% | 24 489,30 |
|  | Основное мероприятие 01 «Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» | 25 426,10 | 24 489,30 | 96,3% | 24 489,30 |
|  | 1.1 «Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей)» | 14 462,95 | 14 462,95 | Установка противопожарных подземных емкостей (12 шт.) | 14 462,95 |
|  | 1.4 «Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний» | 4,8 | 4,8 | Изготовлено 1000 листовок (пропаганда знаний населения в области пожарной безопасности) | 4,8 |
|  | 1.8 «Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.11 «Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области» | 246,00 | 246,00 | Весенне-осенняя опашка по границам населенных пунктов, подверженных пожарам (35 км). | 246,00 |
|  | 1.12 «Финансовое обеспечение мероприятий по созданию и эксплуатации объектов противопожарной службы» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.13 «Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории» | 10 712,35 | 9 775,55 | Проведены работы по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции в п. Дорохово | 9 775,55 |
| 8.5. | Подпрограмма: 5. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | 86,94 | 86,94 | 100% | 86,94 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 86,94 | 86,94 | 100% | 86,94 |
|  | Основное мероприятие 01 «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области» | 86,94 | 86,94 | 100% | 86,94 |
|  | 1.1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах» | 86,94 | 86,94 | Поставка и установка табличек "выход на лёд запрещен" 30 шт. | 86,94 |
|  | 1.3 «Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 8.6. | Подпрограмма: 6 Обеспечивающая подпрограмма | 27 696,74 | 25 792,49 | 93,1% | 25 792,49 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 27 696,74 | 25 792,49 | 93,1% | 25 792,49 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 27 696,74 | 25 792,49 | 93,1% | 25 792,49 |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области"» | 26 536,34 | 25 792,49 | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112 Рузского муниципального округа» | 25 792,49 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере спасения населения и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации (аварийно-спасательные формирования органов местного самоуправления муниципального образования Московской области)» | 1 160,40 | 0 | Запланированные средства на создание аварийно-спасательного формирования не реализованы, аварийно-спасательная служба в 2025 году не создана. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Содержание учебно-тренировочного комплекса» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.6 «Финансовое обеспечение и/или возмещение понесенных расходов на организацию деятельности учебно-тренировочного комплекса» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2025 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | минут | 37 | 37 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2025 Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) | Процент | 86 | 86 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2025 Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны | Процент | 20 | 20 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | 2025 Обеспеченность населения Московской области средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | 2025 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно | Количество | 867 | 727 | 119,3 | Показатель достигнут |
| 6 | 2025 Снижение числа погибших при пожарах | Процент | 87,5 | 87,5 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | 2025 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно | Единица | 684 | 757 | 110,7 | Показатель достигнут |
| 8 | 2025 Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области | Процент | 69 | 69 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 9 | 2025 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Процент | 17,65 | 15,7 | 89,0 | Из 51 кладбища 8 соответствуют требованиям Регионального стандарта. Увеличилось общее количество кладбищ (в декабре 2025 г. поставлены на баланс 2 бесхозных кладбища). 8/51*100=15,7 |
| 10 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Процент | 28 | 28 | 100 | Показатель достигнут |
| 12 | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | 78,24 | 78,24 | 100 | Показатель достигнут |
| 13 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | 67,78 | 67,78 | 100 | Показатель достигнут |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа

«Жилище»

Цели программы:

1. Создание условий для ввода 781 тыс. кв. м. жилья до 2033 года.

2. Улучшение жилищных условий не менее 4 семей ежегодно к 2033 году.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Создание условий для жилищного строительства.

2.  Обеспечение жильем молодых семей.

3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Социальная ипотека.

6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета

7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей.

8. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 19.12.2025                                                        № 3305-ПА – 8 129,50 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 2 782,70 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 2 782,70 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 656,30 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 1 907,80 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 8 129,45 тыс. рублей (100% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 2 782,68 тыс. рублей (100%);

- бюджета Московской области – 2 782,68 тыс. рублей (100%);

- федерального бюджета – 656,28 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные средства – 1 907,81 тыс. рулей. (100%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Жилище» в 2025 году».

Всего в программе 2 показателя муниципальной программы, выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Жилище» в 2025 году».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Жилище» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Муниципальная программа 09 «Жилище» | 8 129,50 | 8 129,45 | 100% | 8 129,45 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 782,70 | 2 782,68 | 100% | 2 782,68 |
|  | средства бюджета Московской области | 2 782,70 | 2 782,68 | 100% | 2 782,68 |
|  | средства федерального бюджета | 656,30 | 656,28 | 100% | 656,28 |
|  | внебюджетные средства | 1 907,80 | 1 907,81 | 100% | 1 907,81 |
| 9.1. | Подпрограмма: 1 Создание условий для жилищного строительства | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Организация строительства» | 0 | 0 | По официальным данным статистики за 2025 год ввод общей площади жилых домов, построенных населением, составил 188,169 тыс. кв. м. | 0 |
|  | 1.2 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 0 | 0 | В отчетном периоде 3 семьи улучшили жилищные условия, в том числе 1 семье, состоящей на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и в установленном порядке признанной малоимущей, предоставлено жилое помещение по договору социального найма. | 0 |
|  | Основное мероприятие 04 «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 4.2 «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, имеющих особые профессиональные (трудовые) заслуги» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.3 «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 9.2. | Подпрограмма: 2 Обеспечение жильем молодых семей | 8 129,50 | 8 129,45 | 100% | 8 129,45 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 782,70 | 2 782,68 | 100% | 2 782,68 |
|  | средства бюджета Московской области | 2 782,70 | 2 782,68 | 100% | 2 782,68 |
|  | средства федерального бюджета | 656,30 | 656,28 | 100% | 656,28 |
|  | внебюджетные средства | 1 907,80 | 1 907,81 | 100% | 1 907,81 |
|  | Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства» | 8 129,50 | 8 129,45 | 100% | 8 129,45 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 782,70 | 2 782,68 | 100% | 2 782,68 |
|  | средства бюджета Московской области | 2 782,70 | 2 782,68 | 100% | 2 782,68 |
|  | средства федерального бюджета | 656,30 | 656,28 | 100% | 656,28 |
|  | внебюджетные средства | 1 907,80 | 1 907,81 | 100% | 1 907,81 |
|  | 1.1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | 8 129,50 | 8 129,45 | В 2025 году молодым семьям было выдано 2 свидетельства для приобретения жилого помещения. Срок реализации свидетельств - до 09.08.2025. На конец 3 кв-ла 2025 года все 2 свидетельства реализованы. | 8 129,45 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 782,70 | 2 782,68 |  | 2 782,68 |
|  | средства бюджета Московской области | 2 782,70 | 2 782,68 |  | 2 782,68 |
|  | средства федерального бюджета | 656,30 | 656,28 |  | 656,28 |
|  | внебюджетные средства | 1 907,80 | 1 907,81 |  | 1 907,81 |
| 9.3. | Подпрограмма: 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 0 | 0 | Финансирование в 2025 году не предусмотрено. Отсутствуют дети-сироты, подлежащие обеспечению жилыми помещениями специализированного фонда. | 0 |
|  | 1.2 «Предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
| 9.4. | Подпрограмма: 4 Социальная ипотека | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту участникам I этапа подпрограммы 4» | 0 | 0 | Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
| 9.6. | Подпрограмма: 6 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и членов их семей» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.2 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
| 9.7. | Подпрограмма: 7 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
| 9.8. | Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Жилище» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем жилищного строительства | тыс. кв. метров | 71 | 188,169 | 265,0 | Показатель достигнут. Ввод общей площади жилых домов, построенных населением (официальные данные статистики за 2025 год) |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 2 | 3 | 150 | Показатель достигнут. 1 семье, состоящей на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и в установленном порядке признанной малоимущей, предоставлено жилое помещение по договору социального найма. 2 семьи улучшили жилищные условия в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (приобретение). |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»

Цели программы: Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического                             и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона                       от 23.11.2009 №261-ФЗ. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса              и электроэнергетики. Обеспечение комфортных условий проживания                                           и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского муниципального округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Чистая вода.

- Системы водоотведения.

- Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

- Развитие газификации, топливозаправочного комплекса                                  и электроэнергетики.

- Обеспечивающая подпрограмма.

- Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 06.02.2026                                     № 224-ПА – 1 349 288,72 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 124 819,96 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 1 206 281,36 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 18 187,40 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 
1 145 960,04 тыс. рублей (84,9% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 95 264,20 тыс. руб. (76,3%);

- бюджета Московской области – 1 034 689,89 тыс. рублей (85,8%);

- внебюджетные средства - 16 005,95 тыс. рублей (88,0%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»                             в 2025 году».

Всего в программе 17 показателей, из них установлены значения                                на 2025 год по 11 показателям, выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»                           в 2025 году».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Муниципальная программа 10 «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» | 1 349 288,72 | 1 145 960,04 | 84,9% | 1 145 960,04 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 124 819,96 | 95 264,20 | 76,3% | 95 264,20 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 206 281,36 | 1 034 689,89 | 85,8% | 1 034 689,89 |
|  | внебюджетные средства | 18 187,40 | 16 005,95 | 88,0% | 16 005,95 |
| 10.1. | Подпрограмма: 1 Чистая вода | 13 222,72 | 1 499,73 | 11,3% | 1 499,73 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 13 222,72 | 1 499,73 | 11,3% | 1 499,73 |
|  | Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» | 13 222,72 | 1 499,73 | 11,3% | 1 499,73 |
|  | 2.1 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.6 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» | 1 500,00 | 1 499,73 | Отремонтировано 22 колодца. Экономия 0,27 тыс. рублей | 1 499,73 |
|  | 2.7 «Организация в границах городского округа водоснабжения населения» | 11 722,72 | 0 | Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием технических условий по подключению к инженерным сетям, необходимых для заключения контракта. | 0 |
| 10.2. | Подпрограмма: 2 Системы водоотведения | 84 775,98 | 5 426,70 | 6,4% | 5 426,70 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 672,23 | 3 533,95 | 96,2% | 3 533,95 |
|  | средства бюджета Московской области | 81 103,75 | 1 892,75 | 2,3% | 1 892,75 |
|  | Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области» | 84 775,98 | 5 426,70 | 6,4% | 5 426,70 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 672,23 | 3 533,95 | 96,2% | 3 533,95 |
|  | средства бюджета Московской области | 81 103,75 | 1 892,75 | 2,3% | 1 892,75 |
|  | 1.1 «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» | 3 600,57 | 3 600,57 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений: д. Колодкино и для нужд пожарно-спасательной части №312, расположенной по адресу: г. Руза, ул. Социалистическая, д.74/2 | 3 600,57 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 707,82 | 1 707,82 |  | 1 707,82 |
|  | средства бюджета Московской области | 1 892,75 | 1 892,75 |  | 1 892,75 |
|  | 1.3 «Организация в границах городского округа водоотведения» | 1 964,41 | 1 826,13 | 138,28 тыс. рублей - экономия по результатам определения поставщика/подрядчика (снижение на торгах) по объектам: 1. Оплата договора техприсоединения к электрическим сетям «Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в д. Колодкино» - 36,26 тыс. рублей; 2. Проведение ремонтных работ на очистных сооружениях биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «ЭкоВодБио-Б-60 и канализационной насосной станции, расположенных по адресу: Рузский м.о., с. Покровское (ж/г Ольховка) - 101,35 тыс. рублей; 3. Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Костино - 0,67 тыс. рублей Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод – 7 единиц | 1 826,13 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.6 «Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры)» | 79 211,00 | 0 | Потребность в указанном финансировании не заявлялась. Соглашение на МБТ не подписывалось. (Средства были выделены Фондом развития территории на реализацию мероприятия по реконструкции очистных сооружений г. Руза тер. Промзона. Указанное мероприятие реализовано за счет бюджета Московской области и Рузского муниципального округа) | 0 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 02 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.2 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 10.3. | Подпрограмма: 3 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | 608 794,71 | 498 727,40 | 81,9% | 498 727,40 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 105 596,10 | 87 909,26 | 83,3% | 87 909,26 |
|  | средства бюджета Московской области | 503 198,61 | 410 818,14 | 81,6% | 410 818,14 |
|  | Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» | 599 436,59 | 489 590,53 | 81,7% | 489 590,53 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 96 237,98 | 78 772,39 | 81,9% | 78 772,39 |
|  | средства бюджета Московской области | 503 198,61 | 410 818,14 | 81,6% | 410 818,14 |
|  | 1.7 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» | 527 171,57 | 417 325,60 | 79,2% | 417 325,60 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 83 957,74 | 66 492,23 | 17 465,51 тыс. рублей - экономия по результатам определения поставщика/подрядчика (снижение на торгах) по следующим объектам: 1. Строительство котельной р.п. Тучково, западная часть поселка; 2. Строительство БМК д. Поречье; 3. Строительство БМК р.п. Тучково, ул. Силикатная | 66 492,23 |
|  | средства бюджета Московской области | 83 957,74 | 350 833,37 | 92 380,46 тыс. рублей - экономия по результатам определения поставщика/подрядчика (снижение на торгах) по следующим объектам: 1. Строительство котельной р.п. Тучково, западная часть поселка; 2. Строительство БМК д. Поречье; 3. Строительство БМК р.п. Тучково, ул. Силикатная | 350 833,37 |
|  | 1.8 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения» | 15 956,31 | 15 956,31 | Капитальный ремонт котельной мощностью 6 МВт по адресу: р.п. Тучково ул. Студенческая, д.32, стр.4 (в т.ч. ПИР) | 15 956,31 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 537,05 | 2 537,05 |  | 2 537,05 |
|  | средства бюджета Московской области | 13 419,26 | 13 419,26 |  | 13 419,26 |
|  | 1.9 «Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности» | 56 308,71 | 56 308,71 | Строительство БМК: д. Старониколаево, д. 195; д. Сумароково, д. 34 | 56 308,71 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 743,19 | 9 743,19 |  | 9 743,19 |
|  | средства бюджета Московской области | 46 565,52 | 46 565,52 |  | 46 565,52 |
|  | 1.29 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)» | 0,00002 | 0,00001 | Отсутствие необходимости в заявленных средствах | 0,00001 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» | 6 388,12 | 6 166,87 | 96,5% | 6 166,87 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 2.3 «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» | 6 388,12 | 6 166,87 | Не освоено 221,25 тыс. рублей из них: 4,62 тыс. рублей - отсутствие необходимости заключения контракта. 63,57 тыс. рублей - перенос исполнения обязательств по договору "Технологическое присоединение к системе газоснабжения объекта "Строительство БМК п. Брикет" на 2026 год. 62,96 тыс. рублей - перенос исполнения обязательств по договору "Технологическое присоединение к системе газоснабжения объекта "Строительство БМК д. Поречье" на 2026 год. 1,39 тыс. рублей перенос исполнения обязательств по договору "Технологическое присоединение к системе водоотведения объекта "Строительство БМК д. Глухово" на 2026 год. 1,59 тыс. рублей перенос исполнения обязательств по договору "Технологическое присоединение к системе водоснабжения объекта "Строительство БМК д. Глухово" на 2026 год. 87,12 тыс. рублей перенос исполнения обязательств по договору "Технологическое присоединение к системе газоснабжения объекта "Строительство БМК д. Глухово" на 2026 год. Технологическое присоединение котельных к инженерным сетям составило 5 единиц, при плановом значении 11 единиц (1 ед. (Технологическое присоединение к системе водоснабжения «БМК д. Сумароково, д. 34 (в т.ч. ПИР)») не выполнена в связи с отсутствием потребности в финансирования; 5 единиц - не выполнены в связи с переносом исполнения обязательств на 2026 год. (Технологическое присоединение к системе газоснабжения «Строительство БМК п. Брикет»; Технологическое присоединение к системе газоснабжения «Строительство БМК д. Поречье»; Технологическое присоединение к системе водоотведения «Строительство БМК д. Глухово»; Технологическое присоединение к системе водоснабжения «Строительство БМК д. Глухово»; Технологическое присоединение к системе газоснабжения «Строительство БМК д. Глухово»). | 6 166,87 |
|  | Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 2 970,00 | 2 970,00 | 100% | 2 970,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 5.1 «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено (схема теплоснабжения разработана в 2025 году). | 0 |
|  | 5.3 «Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 1 070,00 | 1 070,00 | Средства направлены на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа. | 1 070,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 5.4 «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований)» | 1 900,00 | 1 900,00 | Средства направлены на разработку схем водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального округа. | 1 900,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
| 10.5. | Подпрограмма: 5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.10 «Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.11 «Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1 «Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 10.6. | Подпрограмма: 6 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.2 «Организация в границах городского округа газоснабжения населения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 10.7. | Подпрограмма: 7 Обеспечивающая подпрограмма | 20 516,31 | 18 327,21 | 89,3% | 18 327,21 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 328,91 | 2 321,26 | 99,7% | 2 321,26 |
|  | внебюджетные средства | 18 187,40 | 16 005,95 | 88,0% | 16 005,95 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 20 516,31 | 18 327,21 | 89,3% | 18 327,21 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 328,91 | 2 321,26 | 99,7% | 2 321,26 |
|  | внебюджетные средства | 18 187,40 | 16 005,95 | 88,0% | 16 005,95 |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 20 516,31 | 18 327,21 | 85,2% | 18 327,21 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 328,91 | 2 321,26 | Не освоено 7,65 тыс. рублей (экономия) | 2 321,26 |
|  | внебюджетные средства | 18 187,40 | 16 005,95 | Не освоено 2 181,45 тыс. рублей (экономия). | 16 005,95 |
|  | 1.3 «Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 10.8 | Подпрограмма: 8 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 621 979,00 | 621 979,00 | 100% | 621 979,00 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области» | 621 979,00 | 621 979,00 | 100% | 621 979,00 |
|  | 1.29 «Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Московской области, возникающих в связи с исполнением судебного акта (судебных актов) арбитражных судов об определении размера компенсации, подлежащей выплате муниципальным образованием в конкурсную массу юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в процедуре банкротства» | 621 979,00 | 621 979,00 | Выплачена компенсация по исполнительному листу АО «Жилсервис» (возмещение компенсации за полученное имущество). | 621 979,00 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | 30 | 30 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | 21 | 21 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 88,5 | 98 | 110,7 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | Единица | 2 | 2 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Единица | 22 | 22 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 33,3 | 33,3 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения | Единица | 2 | 2 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | Осуществлена выплата компенсации, возникшей в связи с передачей объектов движимого и (или) недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Московской области, подлежащей выплате на основании судебного акта (судебных актов) арбитражных судов муниципальным образованием Московской области в конкурсную массу юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в процедуре банкротства | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 12 | Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 13 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 14 | Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 15 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 16 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 17 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тыс. куб. метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа

«Предпринимательство»

Цель программы: Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского муниципального округа. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и услуг на территории Рузского муниципального округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Инвестиции.

- Развитие конкуренции.

- Развитие малого и среднего предпринимательства.

- Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области.

- Обеспечивающая подпрограмма

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 29.12.2025             № 3466-ПА – 20 757,45 тыс. рублей (средства бюджета Рузского муниципального округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 
20 612,42 тыс. рублей (99,3% от плана).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Предпринимательство»                                        за 2025 год».

Всего в программе 13 показателей, установлены значения на 2025 год              по 12 показателям, все выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Предпринимательство»                              за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Предпринимательство» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансиро-вания на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Муниципальная программа 11 «Предпринимательство» | 20 757,45 | 20 612,42 | 99,3% | 20 612,42 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 20 757,45 | 20 612,42 | 99,3% | 20 612,42 |
| 11.1. | Подпрограмма: 1 Инвестиции | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок, особых экономических зон» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала на территории городских округов Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 5.1 «Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий, направленных на расширение имеющихся производств» | 0 | 0 | В 2025 году создано 502 высокопроизводительных рабочих места | 0 |
|  | Основное мероприятие 08 «Стимулирование инвестиционной деятельности» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 8.1 «Поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности на территории городских округов Московской области» | 0 | 0 | В отчетном периоде на территорию округа привлечено 2 инвестора: ООО «ФОРЕЛЬ ПЛЮС» ИНН 6900014631 (создание рыбного хозяйства, строительство форелевой фермы); ООО «ПОЛИС» ИНН 5040180327 (создание глэмпинга и создание объектов сферы туризма). | 0 |
| 11.2. | Подпрограмма: 2 Развитие конкуренции | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 50 «Оценка уровня эффективности, результативности, обеспечение гласности и прозрачности контрактной системы в сфере закупок» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Мероприятие 50.1 «Проведение оценки общего уровня организации закупок» | 0 | 0 | В целях снижения доли несостоявшихся торгов проводятся следующие мероприятия: - информирование потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об осуществлении конкурентных закупок посредством размещения уведомлений на официальном сайте администрации муниципального образования; - направление приглашений к участию в закупках посредством электронной почты не менее, чем пяти потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); - установление сроков подачи заявок на участие в закупках, осуществляемых конкурентным способом превышающих минимальные сроки, предусмотренных законодательством, не менее чем на 4 рабочих дня; - централизация однотипных закупок заказчиков городского округа с целью увеличения начальной (максимальной) цены контракта; - недопущение установления избыточных требований при описании объектов закупок; - осуществление закупок с ценой от 500 тыс. рублей конкурентными способами. Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок составила – 31,9% при плане – 40% (результат достигнут). | 0 |
|  | 50.2 «Проведение оценки качества закупочной деятельности» | 0 | 0 | В целях снижения доли жалоб в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации заказчиками соблюдаются положения Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающего прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Вместе с тем, с целью унификации процедуры закупок утверждены типовые формы документов для их использования заказчиками при осуществлении закупок на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг. Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб составила 1% при плане 1,7% (результат достигнут). | 0 |
|  | 50.3 «Проведение оценки доступности конкурентных процедур» | 0 | 0 | В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». Плановое значение среднего количества участников закупок – 4 ед. достигнуто. | 0 |
|  | 50.4 «Проведение оценки экономической эффективности закупок по результатам их осуществления» | 0 | 0 | Реализация мероприятий подпрограммы направлено на решение следующих задач: - развитие сферы муниципальных закупок; - внедрение Стандарта развития конкуренции. Для решения вышеуказанных задач финансирование не предусмотрено . Результат не предусмотрен. | 0 |
|  | 50.5 «Проведение оценки объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» | 0 | 0 | Показатель исполнен. В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам, составила -25,1% при плане 50%. Результат достигнут. | 0 |
|  | 50.6 «Проведение оценки уровня поддержки субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок» | 0 | 0 | В целях выполнения данного показателя закупки округа осуществляются преимущественно среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн. рублей устанавливается обязательство о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Большая часть закупок запланирована к публикации в основном у субъектов малого предпринимательства. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составила 49,2% при плане - 45% (результат достигнут). | 0 |
|  | Основное мероприятие 51 «Развитие конкуренции в муниципальном образовании Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 51.1 «Мониторинг хода исполнения ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Мониторинг достижения значений ключевых показателей в сфере развития конкуренции на товарных рынках, предусмотренных Планом мероприятий («Дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в Рузском городском округе проводится ежеквартально. | 0 |
|  | 51.2 «Организация и проведение опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | В 2025 году было проанализировано 5 опросов: 3 опроса, проведенные Комитетом по конкурентной политике Московской области и 2 социологической компанией ООО «Маграм МР». | 0 |
| 11.3. | Подпрограмма: 3 Развитие малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.4 «Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отнесенного к имуществу казны, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", осуществляющим деятельность на территории Московской области, без проведения торгов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.5 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства на территории парков культуры и отдыха Московской области мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
| 11.4. | Подпрограмма: 4 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | 523,18 | 523,16 | 100% | 523,16 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 523,18 | 523,16 | 100% | 523,16 |
|  | Основное мероприятие 01 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» | 523,18 | 523,16 | 100% | 523,16 |
|  | 1.1 «Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка в рамках реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности» | 0 | 0 | Средства местного бюджета муниципального округа задействованы не были. Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли в 2025 году составила 105,866 тыс. кв. м. (увеличилась в связи с открытием на территории Рузского мо пунктов выдачи интернет-заказов). | 0 |
|  | 1.2 «Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области» | 0 | 0 | Средства местного бюджета муниципального округа задействованы не были. В 2025 году на территории Рузского мо было проведено 25 ярмарок, в том числе: 6 ярмарок выходного дня, 10 тематических, 9 сельскохозяйственных. | 0 |
|  | 1.4 «Развитие дистанционной торговли рынка на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Средства местного бюджета муниципального округа задействованы не были. В связи с ростом спроса онлайн заказов на территории Рузского мо дополнительно открылись пункты выдачи интернет-заказов, их количество составило 158 единиц. | 0 |
|  | 1.5 «Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов» | 0 | 0 | Средства местного бюджета муниципального округа задействованы не были. Количество нестационарных торговых объектов, размещенных на основании схем размещения нестационарных торговых объектов и договоров составило - 85 единиц. | 0 |
|  | 1.6 «Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» | 0 | 0 | Средства местного бюджета муниципального округа задействованы не были. | 0 |
|  | 1.7 «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим " Налог на профессиональный доход") мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях или на безвозмездной основе» | 0 | 0 | Средства местного бюджета муниципального округа задействованы не были. В 2025 году обращений на предоставление мест для размещения торговых объектов без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе не поступало. | 0 |
|  | 1.8 «Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при размещении мобильного торгового объекта» | 0 | 0 | Средства местного бюджета муниципального округа задействованы не были. В 2025 году заявлений о предоставлении мест для размещения НТО без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли не поступало. | 0 |
|  | 1.9 «Проведение мероприятий по демонтажу и утилизации объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов» | 523,18 | 523,16 | Задействованы бюджетные средства на реализацию контракта по оказанию услуг по демонтажу и транспортировке нестационарных торговых объектов от 19.09.2025 № 018792-25. В целях устранения нарушений незаконной торговли на территории Рузского мо было демонтировано 56 нестационарных торговых объектов общей площадью 750 кв.м. | 523,16 |
|  | Основное мероприятие 51 «Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 51.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания» | 0 | 0 | Средства местного бюджета муниципального округа задействованы не были. В 2025 году на территории Рузского муниципального округа функционируют 103 предприятия общественного питания, количество посадочных мест на которых составило - 5272. | 0 |
|  | Основное мероприятие 52 «Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 52.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания» | 0 | 0 | Средства местного бюджета муниципального округа задействованы не были. В 2025 году на территории Рузского мо открылось два предприятия бытового обслуживания. Всего на предприятиях бытового обслуживания 560 рабочих мест. | 0 |
|  | Основное мероприятие 53 «Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 53.1 «Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей» | 0 | 0 | Обращения и жалобы по вопросам защиты прав потребителей не поступали. | 0 |
|  | 53.2 «Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей» | 0 | 0 | Обращений в суды по вопросу защиты прав потребителей не было. | 0 |
| 11.5. | Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма | 20 234,27 | 20 089,26 | 99,3% | 20 089,26 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 20 234,27 | 20 089,26 | 99,3% | 20 089,26 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства» | 20 234,27 | 20 089,26 | Расходы направлены на обеспечение деятельности МКУ "Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам МСП". Экономия бюджетных средств . | 20 089,26 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по инвестиционной деятельности и предпринимательству» | 0 | 0 | Мероприятие не предусмотрено. | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Предпринимательство» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2025 Количество созданных рабочих мест | Единица | 440 | 502 | 114,1 | Показатель достигнут Официальные данные статистики по ф.П-4(НЗ) за 2025 год |
| 2 | 2025 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Единица | 450 | 523 | 116,2 | Показатель достигнут. За 2025 год на территории округа, согласно «Единого реестра субъектов МСП», открыли и ведут бизнес 523 предприятий малого и среднего бизнеса, из них ЮЛ-66 ед, ИП-457 ед. |
| 3 | 2025 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Пос. мест /на 1000 жителей | 44,15 | 65,75 | 148,9 | Показатель достигнут. На конец 2025 года на территории Рузского мо открыто 103 предприятия общественного питания. На данных предприятиях создано 5272 посадочных мест (5272/80176*1000=65,75) |
| 4 | 2025 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | раб. мест /на 1000 жителей | 6,98 | 6,98 | 100 | Показатель достигнут На конец декабря 2025 года на территории Рузского мо общее количество организаций и ИП, работающих на рынке бытового обслуживания, составило 268 ед., по данным хозяйствующих субъектов было зафиксировано 560 рабочих мест. (560/80176 (среднегодовая численность) *1000=6,98) |
| 5 | 2025 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 28,77 | 42,33 | 147,1 | Показатель достигнут. Официальные данные статистики по ф.П-2 за 2025 год (4 378 871 - 972 576) / 80478 = 42,33 тыс. рублей |
| 6 | 2025 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 377,87 | 404,46 | 107,0 | Показатель достигнут. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 чел. населения в 2025 г. составило 404,46 ед. |
| 7 | 2025 Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. м. /на 1000 жителей | 1 147,2 | 1 320,4 | 115,1 | Показатель достигнут. Площадь торговых объектов увеличилось в связи с открытием на территории Рузского мо пунктов выдачи интернет-заказов |
| 8 | 2025 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 114,3 | 115,8 | 101,3 | Показатель достигнут. Официальные данные статистики по ф.П-4 за 2025 год. |
| 9 | 2025 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Единица | 1 | 1,4 | 140 | Показатель исполнен. По всем показателем Подпрограммы II «Развитие конкуренции» достигнуты плановые значения |
| 10 | 2025 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 0,2 | 0 | 100 | Показатель достигнут. |
| 11 | 2025 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 23,19 | 24,67 | 106,4 | Показатель достигнут. По официальным статистическим данным в 2025 году доля среднесписочной численности работников МСП составила 24,67%. |
| 12 | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 2 | 2 | 1000 | В 2025 году предоставлена имущественная поддержка: ООО "Грин Лайн мебель" и ИП Бахтилина Е.Г. |
| 13 | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтрках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | единиц | 0 | 0 | x | Значение показателя на 2025 год не установлено. За период 2025 года заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах) не поступало |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа

«Управление имуществом и муниципальными финансами»

Цель программы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального округа, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на территории Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Эффективное управление имущественного комплексом.

3. Управление муниципальным долгом.

4. Управление муниципальными финансами.

5. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 04.02.2026                            № 205-ПА (приведена в соответствие с бюджетом на 2025 год) –
774 656,34 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 743 951,34 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 30 705,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 
706 893,00 тыс. рублей (91,3% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 676 188,00 тыс. рублей (90,9%);

- бюджета Московской области – 30 705,00 тыс. рублей (100%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Управление имуществом                                       и муниципальными финансами» за 2025 год».

Всего в программе 13 показателей, из них: выполнено-7, не выполнено-6.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Управление имуществом                                     и муниципальными финансами» за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | Муниципальная программа 12 «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 774 656,34 | 706 893,00 | 91,3% | 706 893,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 743 951,34 | 676 188,00 | 90,9% | 676 188,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 30 705,00 | 30 705,00 | 100% | 30 705,00 |
| 12.1. | Подпрограмма: 1 Эффективное управление имущественным комплексом | 79 080,23 | 70 595,61 | 89,3% | 70 595,61 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 48 375,23 | 39 890,61 | 82,5% | 39 890,61 |
|  | средства бюджета Московской области | 30 705,00 | 30 705,00 | 100% | 30 705,00 |
|  | Основное мероприятие 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» | 46 424,47 | 37 967,24 | 81,8% | 37 967,24 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования» | 18 352,69 | 10 862,15 | Мероприятие исполнено на 59,19%. Экономия сложилась в результате проведения торгов. | 10 862,15 |
|  | 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 26 959,78 | 26 758,05 | Мероприятие исполнено на 99,25%. Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. | 26 758,05 |
|  | 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» | 1 112,00 | 347,04 | Мероприятие исполнено на 31,21%. Экономия сложилась в результате проведения торгов. | 347,04 |
|  | Основное мероприятие 03 «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений» | 30 705,00 | 30 705,00 | 100% | 30 705,00 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений» | 30 705,00 | 30 705,00 | Мероприятие исполнено на 100%. | 30 705,00 |
|  | Основное мероприятие 04 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 1 950,77 | 1 923,37 | 98,6% | 1 923,37 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 4.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений» | 1 950,77 | 1 923,37 | Мероприятие исполнено на 98,50%. | 1 923,37 |
| 12.3. | Подпрограмма: 3 Управление муниципальным долгом | 105,00 | 104,91 | 99,9% | 104,91 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 105,00 | 104,91 | 99,9% | 104,91 |
|  | Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом» | 105,00 | 104,91 | 99,9% | 104,91 |
|  | 1.1 Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам» | 105,00 | 104,91 | Мероприятие выполнено на 99,92%. | 104,91 |
|  | 1.2 «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам» | 0 | 0 | Мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
| 12.4. | Подпрограмма: 4 Управление муниципальными финансами | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 50 «Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета городского округа» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 50.1 «Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета» | 0 | 0 | Главные администраторы бюджетных средств представили прогнозы поступлений. | 0 |
|  | 50.2 «Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов» | 0 | 0 | Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет составлен. Кассовых разрывов не выявлено | 0 |
|  | Основное мероприятие 51 «Снижение уровня задолженности по налоговым платежам» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 51.1 «Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам» | 0 | 0 | Своевременное информирование об изменении реквизитов. Ежемесячный мониторинг платежей крупных плательщиков. Выявление возникновения задолженности. Повышение эффективности управления имуществом и ЗУ. | 0 |
| 12.5 | Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма | 695 471,11 | 636 192,48 | 91,5% | 636 192,48 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 695 471,10 | 497 551,59 | 91,5% | 497 551,59 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 694 542,61 | 635 467,13 | 91,5% | 635 467,13 |
|  | 1.1 «Функционирование высшего должностного лица» | 9 041,30 | 8 774,30 | Выплачена ЗП и начисления. Снижение в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения. | 8 774,30 |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности администрации» | 285 228,23 | 271 967,23 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Экономия в результате закупочной деятельности. | 271 967,23 |
|  | 1.3 «Комитеты и отраслевые управления при администрации» | 0 | 0 | Мероприятия не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов - комитет по экономике» | 0 | 0 | Мероприятие не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.5 «Обеспечение деятельности финансового органа» | 26 283,34 | 26 248,99 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Экономия в результате проведения закупочной деятельности. | 26 248,99 |
|  | 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования» | 64 287,32 | 63 202,35 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Экономия в результате проведения закупочной деятельности. | 63 202,35 |
|  | 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 216 708,30 | 207 994,20 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Выплачены налоги. Экономия в результате проведения закупочной деятельности. | 207 994,20 |
|  | 1.8 «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» | 2 131,88 | 1 766,24 | Оплачены услуги спецсвязи. Экономия в результате проведения закупочной деятельности. | 1 766,24 |
|  | 1.9. «Взносы в уставной капитал муниципальных предприятий» | 0 | 0 | Мероприятие не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)» | 250,00 | 249,67 | Оплачены взносы в Совет Муниципальных образований | 249,67 |
|  | 1.11 «Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.13 «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.14 «Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. Изменения в устав вносятся в соответствии с установленным порядком. | 0 |
|  | 1.15 «Организация сбора статистических показателей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. Статистические формы сформированы и размещены в соответствии с требованиями. | 0 |
|  | 1.16 «Обеспечение деятельности муниципальных центров управления регионом» | 15 018,28 | 14 015,08 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. | 14 015,08 |
|  | 1.17 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг» | 13 865,97 | 13 865,97 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи МКУ «Центр закупок Рузского муниципального округа» | 13 865,97 |
|  | 1.18 «Субсидии, подлежащие перечислению в бюджет Московской области из бюджетов муниципальных образований Московской области, в рамках расчета "отрицательного" трансферта» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.19 «Субсидии из бюджета муниципального образования Московской области бюджетам других муниципальных образований Московской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.20 «Создание и содержание единой базы (облачной платформы) ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в муниципальных учреждениях муниципального образования Московской области» | 61 728,00 | 27 383,09 | Проведены закупки по приобретению программ и ПО к ним. Расчет НМЦК изменился в связи с нестабильностью рынка. | 27 383,09 |
|  | Основное мероприятие 03 «Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 928,50 | 725,35 | 78,1% | 725,35 |
|  | 3.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» | 747,70 | 701,35 | Повышение квалификации специалистов. Экономия в результате проведения торгов. | 701,35 |
|  | 3.2 «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах» | 180,80 | 24,00 | Отсутствие потребности участия в семинарах | 24,00 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2025 Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг | Процент | 97 | 91,1 | 93,9 | Минимальный срок рассмотрения заявлений 14 календарных дней. С 15.12.2025 поступило 616 заявлений соответственно исполнение части поступивших в 2025 году заявлений наступает в 2026 году. |
| 2 | 2025 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 85 | 85,0 | Длительный период принятия судом в работу заявлений, рассмотрений в суде и вынесения решения, а также исполнительные листы не переданы из суда в ФССП. |
| 3 | 2025 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 104,24 | 104,2 | Показатель достигнут |
| 4 | 2025 Проверка использования земель | Процент | 100 | 41 | 41,0 | Низкий процент исполнения показателя по выездным обследованиям земель из-за нехватки автотранспортных средств и выездных инспекторов. Согласно письму Министерства имущественных отношений от 28.01.2025 №15исх-1781 (прилагается расчет количества инспекторов и автотранспортных средств) в АРМО (земельное управление) имеется 2 вакансии. |
| 5 | 2025 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 93 | 93 | Многодетные семьи отказываются от предложенных вариантов расположения земельных участков в связи с удаленностью от постоянного места жительства семьи, а также в связи с отсутствием инфраструктуры. |
| 6 | 2025 Прирост земельного налога | Процент | 100 | 102 | 102 | Показатель достигнут |
| 7 | 2025 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 57,95 | 57,95 | Направлено 1200 претензий. Сформированы и направлены пакеты документов в суд. Длительный срок рассмотрения в суде документов и принятия по ним решений. |
| 8 | 2025 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 106 | 106 | Показатель достигнут |
| 9 | 2025 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Процент | 100 | 55 | 55 | Длительный процесс расторжения договоров (срок использования не истек (1год), переуступка прав другому арендатору). Направление информации в прокуратуру. |
| 10 | 2025 Доля недвижимости, вовлеченной в налоговый оборот (ВНО) | Процент | 90 | 100 | 111,1 | Показатель достигнут |
| 11 | 2025 Выполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, за отчетный финансовый год | Процент | 100 | 101 | 101,0 | Показатель достигнут |
| 12 | Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК | Процент | 50 | 90,39 | 180,8 | Показатель достигнут |
| 13 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | 6,48 | 7,46 | 115,1 | Показатель достигнут |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации

молодежной политики»

Цели программы:

1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области путем размещения информационных материалов о деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области

2. Проведение мероприятий, направленных на укрепление национального согласия, общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Московской области (российской нации), обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

3. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Московской области.

4. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодежных предпринимательских инициатив, совершенствование методов            и форм работы с молодежью. Увеличение доли граждан, вовлеченных в участие                                      в патриотических и социально-значимых мероприятиях.

5. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества, увеличение доли граждан, вовлеченных в участие                                  в добровольчестве (волонтерстве).

Программа включает следующие подпрограммы:

- Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды.

- Мир и согласие. Новые возможности.

- Эффективное местное самоуправление.

- Молодежь Подмосковья.

- Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальных образованиях Московской области.

- Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 20.02.2026 
№ 367-ПА – 47 425,66 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 41 069,39 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 6 356,27 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 
46 419,96 тыс. рублей (97,9% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 40 063,69 тыс. рублей (97,6%);

- федерального бюджета – 6 356,27 тыс. рублей (100%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2025 год».

Всего в программе 10 показателей, из них установлены значения                              по 9 показателям, все выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления

и реализации молодежной политики» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Муниципальная программа 13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 47 425,66 | 46 419,96 | 97,9% | 46 419,96 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 41 069,39 | 40 063,69 | 97,6% | 40 063,69 |
|  | средства федерального бюджета | 6 356,27 | 6 356,27 | 100% | 6 356,27 |
| 13.1. | Подпрограмма: 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды | 4 309,10 | 3 717,05 | 86,3% | 3 717,05 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 309,10 | 3 717,05 | 86,3% | 3 717,05 |
|  | Основное мероприятие 01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» | 3 784,60 | 3 561,23 | 94,15% | 3 561,23 |
|  | 1.1 «Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей, мессенджеров, e-mail-рассылок, смс информирования» | 179,89 | 179,73 | Мероприятие выполнено. Изготовлено и размещено в социальных сетях, мессенджерах, направленны по электронной почте, смс всего 4 146 материалов. | 179,73 |
|  | 1.2 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях)» | 1 966,21 | 1 827,00 | Изготовлено и размещено в сетевых изданиях 7600 информационных материалов. | 1 827,00 |
|  | 1.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач» | 800,00 | 792,00 | Осуществлено изготовление и распространение телематериалов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности продолжительностью 40 минут. | 792,00 |
|  | 1.4 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы» | 762,50 | 762,50 | Мероприятие исполнено. Осуществлено изготовление и распространение радиоматериалов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности – 50 000 минут. | 762,50 |
|  | 1.5 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ» | 76,00 | 0 | Печатные СМИ отсутствуют. | 0 |
|  | 1.7 «Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» | 524,50 | 155,82 | 29,7% | 155,82 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 7.1 «Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций» | 200,00 | 0 | Не был разыгран договор на демонтаж рекламных конструкций (на торги никто не вышел). Рекламные конструкции размещены в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций Московской области – 15 единиц. | 0 |
|  | 7.2 «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области"» | 50,00 | 0 | Социальная реклама не размещалась. | 0 |
|  | 7.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации» | 274,50 | 155,82 | Размещен 21 баннер исходя из поступивших заявок на размещение. | 155,82 |
| 13.2. | Подпрограмма: 2 Мир и согласие. Новые возможности | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Организация и проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений» | 0 | 0 | Совместные празднования религиозных событий (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Рождество, Пасха) с участием представителей разных конфессий, а также форумы дружбы народов и круглые столы лидеров национально-культурных объединений. | 0 |
|  | 2.3 «Проведение мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан» | 0 | 0 | Проведены консультационные встречи, языковых клубов и образовательных семинаров для иностранных граждан с целью их правового и социокультурного сопровождения. | 0 |
| 13.3. | Подпрограмма: 3 Эффективное местное самоуправление | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Практики инициативного бюджетирования» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
| 13.4. | Подпрограмма: 4 Молодежь Подмосковья | 878,86 | 878,86 | 100% | 878,86 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 878,86 | 878,86 | 100% | 878,86 |
|  | Основное мероприятие 01 «Вовлечение молодежи в общественную жизнь» | 878,86 | 878,86 | 100% | 878,86 |
|  | 1.1 «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» | 878,86 | 878,86 | Проведено 2 мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 878,86 |
|  | Основное мероприятие 02 «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.3 «Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 13.5. | Подпрограмма: 5 Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства)» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. Проведено 2 мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества (волонтерства) | 0 |
| 13.5. | Подпрограмма: 6 Обеспечивающая подпрограмма | 42 237,70 | 41 824,05 | 99,0% | 41 824,05 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 35 881,43 | 35 467,78 | 98,8% | 35 467,78 |
|  | средства федерального бюджета | 6 356,27 | 6 356,27 | 100% | 6 356,27 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 35 881,43 | 35 467,78 | 98,8% | 35 467,78 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики» | 16 797,40 | 16 401,65 | Расходы на содержание МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» | 16 401,65 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по молодежной политике» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» | 19 084,03 | 19 066,13 | Расходы на содержание МАУ РГО «Молодежный центр» | 19 066,13 |
|  | 1.4 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Осуществление первичного воинского учета» | 6 349,60 | 6 349,60 | 100% | 6 349,60 |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов» | 6 349,60 | 6 349,60 | Обеспечение деятельности отдела первичного воинского учета | 6 349,60 |
|  | Основное мероприятие 04 «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | 6,67 | 6,67 | 100% | 6,67 |
|  | 4.1 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | 6,67 | 6,67 | Финансирование мероприятия исполнено на 100% | 6,67 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год |  | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | 2025 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе Московской области | Миллион человек | 0,013227 | 0,01354 | 102,4 |  | Показатель достигнут |
| 2 | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 3 | Повышение информированности населения муниципального образования Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 4 | Уровень информированности населения в социальных сетях и мессенджерах | Процент | 100 | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 5 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | Процент | 74 | 74 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 6 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в муниципальном округе Московской области | Процент | 70 | 70 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 7 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью в городском округе Московской области | Процент | 13,2 | 18 | 136,4 |  | Показатель достигнут |
| 8 | Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | Человек | 1 500 | 1 500 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 9 | Количество участников мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Человек | 5 000 | 5 000 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 10 | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования из общего числа заявленных проектов | Процент | x | x | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено. |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Цель программы: Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории Рузского муниципального округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории Рузского муниципального округа Московской области, повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение

смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Пассажирский транспорт общего пользования

- Дороги Подмосковья

- Безопасность дорожного движения

- Обеспечивающая подпрограмма

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 23.01.2026                              № 125-ПА (приведена в соответствие с бюджетом на 2025 год) – 1 490 998,95 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 744 755,44	 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 746 243,51 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 
1 383 678,85 тыс. рублей (92,8% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 666 648,22 тыс. рублей (89,5%);

- бюджета Московской области – 717 030,63	 тыс. рублей (96,1%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2025 год».

Всего в программе 5 показателей, установлены значения на 2025 год 
по 4 показателям, из них: выполнено - 3, не выполнен - 1.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинанси-ровано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Муниципальная программа 14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 1 490 998,95 | 1 383 678,85 | 92,8% | 1 383 678,85 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 744 755,44 | 666 648,22 | 89,5% | 666 648,22 |
|  | средства бюджета Московской области | 746 243,51 | 717 030,63 | 96,1% | 717 030,63 |
| 14.1. | Подпрограмма: 1 Пассажирский транспорт общего пользования | 154 640,80 | 101 457,46 | 65,6% | 101 457,46 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 52 181,10 | 28 210,64 | 54,1% | 28 210,64 |
|  | средства бюджета Московской области | 102 459,70 | 73 246,82 | 71,5% | 73 246,82 |
|  | Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения» | 154 640,80 | 101 457,46 | 65,6% | 101 457,46 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 52 181,10 | 28 210,64 | 54,1% | 28 210,64 |
|  | средства бюджета Московской области | 102 459,70 | 73 246,82 | 71,5% | 73 246,82 |
|  | 2.1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. Условия для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) созданы. | 0 |
|  | 2.2 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования (в части городского электрического транспорта)» | 0 | 0 | Мероприятие не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.4 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | 154 640,80 | 101 457,46 | Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа, оплата согласно выполненных рейсов. | 101 457,46 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 52 181,10 | 28 210,64 |  | 28 210,64 |
|  | средства бюджета Московской области | 102 459,70 | 73 246,82 |  | 73 246,82 |
|  | Основное мероприятие 05 «Обеспечение развития транспортной инфраструктуры и безопасности населения на объектах» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 5.2 «Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.3 «Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджет» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 14.2. | Подпрограмма: 2 Дороги Подмосковья | 1 297 595,59 | 1 244 449,10 | 95,9% | 1 244 449,10 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 653 811,77 | 600 665,29 | 91,9% | 600 665,29 |
|  | средства бюджета Московской области | 643 783,81 | 643 783,81 | 100% | 643 783,81 |
|  | Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.3 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.10 «Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.11 «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.12 «Финансирование работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Содержание автомобильных дорог местного значения» | 290 937,49 | 282 418,45 | 97,1% | 282 418,45 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 3.1 «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» | 290 937,49 | 282 418,45 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения силами МБУ РМО "Благоустройство" | 282 418,45 |
|  | Основное мероприятие 04 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | 1 006 658,10 | 962 030,65 | 95,6% | 962 030,65 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 362 874,29 | 318 246,84 | 87,7% | 318 246,84 |
|  | средства бюджета Московской области | 643 783,81 | 643 783,81 | 100% | 643 783,81 |
|  | 4.4 «Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.5 «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 684 574,25 | 684 574,25 | Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» | 684 574,25 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 40 790,44 | 40 790,44 |  | 40 790,44 |
|  | средства бюджета Московской области | 643 783,81 | 643 783,81 |  | 643 783,81 |
|  | 4.7 «Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.16 «Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям» | 38 640,00 | 32 574,00 | Выполнение работ по текущему ремонту: Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям; падение цены контрактов при проведении аукционных процедур и неполное выполнение объемов предусмотренных работ ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 32 574,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 4.17 «Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.18 «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 283 443,85 | 244 882,40 | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; падение цены контрактов при проведении аукционных процедур и неполное выполнение объемов предусмотренных мероприятий | 244 882,40 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 4.19 «Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.20 «Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.21 «Создание парковок (парковочных мест)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
| 14.3. | Подпрограмма: 3 Безопасность дорожного движения | 38 762,57 | 37 772,29 | 97,4% | 37 772,29 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 38 762,57 | 37 772,29 | 97,4% | 37 772,29 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасного поведения на дорогах» | 38 762,57 | 37 772,29 | 97,4% | 37 772,29 |
|  | 1.1 «Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | 38 762,57 | 37 772,29 | Выполнение работ по текущему ремонту: выполнение работ по замене элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения; падение цены контрактов при проведении аукционных процедур. | 37 772,29 |
|  | Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Процент | 95 | 100 | 105,3 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | 87 | 87 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Построенные и реконструированные автомобильные дороги местного значения | Километр | 25 | 25 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | человек на 100 тыс. населения | 8,6 | 9,9 | 87 | Погибшие: 1 человек - на дороге федерального значения, 5 человек – на дорогах регионального значения, 2 человека – на дорогах муниципального значения. (8/80478*100 000 = 9,9) |
| 5 | Количество объектов, на которых реализуются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности | Единиц | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа

«Цифровое муниципальное образование»

Цель программы: Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в Рузском муниципальном округе Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Повышение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

- Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области.

- Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 10.02.2026                               № 244-ПА – 135 118,29 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 112 961,44 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 22 156,85 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 
127 428,45 тыс. рублей (94,3% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 
111 661,01 тыс. рублей (98,8%);

- бюджета Московской области – 15 767,44 тыс. рублей (71,2%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Цифровое муниципальное образование» за 2025 год».

Всего в программе 11 показателей, установлены значения на 2025 год по 10 показателям, из них: выполнено - 9, не выполнен - 1.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Цифровое муниципальное образование» за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Цифровое муниципальное образование» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | Муниципальная программа 15 «Цифровое муниципальное образование» | 135 118,29 | 127 428,45 | 94,3% | 127 428,45 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 112 961,44 | 100 695,57 | 98,7% | 100 695,57 |
|  | средства бюджета Московской области | 22 156,85 | 15 767,44 | 71,2% | 15 767,44 |
| 15.1. | Подпрограмма: 1 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 4 856,00 | 4 848,14 | 99,8% | 4 848,14 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 725,00 | 1 717,20 | 99,5% | 1 717,20 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 131,00 | 3 130,94 | 100% | 3 130,94 |
|  | Основное мероприятие 01 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 3 296,00 | 3 295,94 | 100% | 3 295,94 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 165,00 | 165,00 | 100% | 165,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 131,00 | 3 130,94 | 100% | 3 130,94 |
|  | 1.1 «Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 3 296,00 | 3 295,94 | Софинансирование расходов на организацию деятельности МКУ «МФЦ РМО» Выплачена выплата стимулирующего характера. | 3 295,94 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 165,00 | 165,00 |  | 165,00 |
|  | средства бюджета Московской области | 3 131,00 | 3 130,94 |  | 3 130,94 |
|  | Основное мероприятие 02 «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1 560,00 | 1 552,20 | 99,5% | 1 552,20 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 2.6 «Техническая поддержка и обеспечение работоспособности программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1 560,00 | 1 552,20 | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка – 1 единица | 1 552,20 |
| 15.2 | Подпрограмма: 2 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | 47 998,90 | 40 372,21 | 84,1% | 40 372,21 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 973,05 | 27 735,71 | 95,7% | 27 735,71 |
|  | средства бюджета Московской области | 19 025,85 | 12 636,50 | 66,4% | 12 636,50 |
|  | Основное мероприятие 01 «Информационная инфраструктура» | 20 103,21 | 19 025,99 | 94,6% | 19 025,99 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.1 «Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет» | 0 | 0 | Население Рузского мо обеспечено современными услугами широкополосного доступа в сеть Интернет | 0 |
|  | 1.2 «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи» | 278,67 | 268,67 | Администрация Рузского мо обеспечена интернет-связью в полном объеме. Экономия сложилась в результате проведения торгов. | 268,67 |
|  | 1.3 «Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности» | 19 824,5 | 18 757,32 | Экономия сложилась в результате проведения торгов. Администрация РМО обеспечена оборудованием, а также его техническим сопровождением | 18 757,32 |
|  | 1.5 «Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Информационная безопасность» | 3 355,70 | 3 337,60 | 99,5% | 3 337,60 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 2.1 «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области» | 3 355,70 | 3 337,60 | Приобретены, установлены и настроены сертифицированные по требованиям безопасности информации технические программы и программно-технические средства защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак. | 3 337,60 |
|  | Основное мероприятие 03 «Цифровое государственное управление» | 22 842,87 | 16 311,51 | 71,4% | 16 311,51 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 817,02 | 3 675,01 | 96,4% | 3 675,01 |
|  | средства бюджета Московской области | 19 025,84 | 12 636,50 | 66,4% | 12 636,50 |
|  | 3.1 «Обеспечение программными продуктами» | 512,75 | 449,99 | Администрация РМО обеспечена в полном объеме программными продуктами для осуществления своей деятельности. Экономия сложилась в результате проведения торгов. | 449,99 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 3.2 «Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Финансирование в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 3.3 «Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области» | 22 330,12 | 15 861,52 | Обеспечено функционирование муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ. Экономия сложилась в результате проведения торгов. | 15 861,52 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 304,27 | 3 225,02 |  | 3 225,02 |
|  | средства бюджета Московской области | 19 025,85 | 12 636,50 |  | 12 636,50 |
|  | Основное мероприятие 04 «Цифровая культура» | 1 697,12 | 1 697,12 | 100% | 1 697,12 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 4.1 «Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет» | 1 697,12 | 1 697,12 | Муниципальные учреждения культуры обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (6 ед.). | 1 697,12 |
|  | Основное мероприятие 05 «Цифровая образовательная среда» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Мероприятие 5.1 «Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных для реализации мероприятий в сфере цифровой образовательной среды» | 0 | 0 | Финансирование в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
| 15.3 | Подпрограмма: 3 Обеспечивающая подпрограмма | 82 263,39 | 82 208,10 | 99,92% | 82 208,10 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 82 263,39 | 82 208,10 | 99,9% | 82 208,10 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 82 263,39 | 82 208,10 | 99,9% | 82 208,10 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 81 552,41 | 81 497,18 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ РГО» | 81 497,18 |
|  | 1.2 «Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 710,93 | 710,93 | Исполнение 100% | 710,93 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Цифровое муниципальное образование» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Процент | 97,46 | 97,46 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2025 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2025 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2025 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | 2025 Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 95 | 95 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | 2025 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | 2025 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 98 | 98 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | 2025 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 95 | 95 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | 2025 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | 95,8 | 95,8 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | 2025 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Процент | 92 | 54,78 | 59,5 | При получении заявок от жителей сельских населенных пунктов и заявок от управляющих компаний отдел по управлению МКД управления ЖКХ АРМО организует работу с провайдерами (направляет им заявки с просьбой рассмотреть данный вопрос). |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа

«Архитектура и градостроительство»

Цель программы: Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории Рузского муниципального округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Разработка Генерального плана развития муниципального округа.

2. Реализация политики пространственного развития г муниципального округа.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 24.12.2025                           № 3361-ПА – 215,00 тыс. рублей (средства бюджета Рузского муниципального округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 215,00 тыс. рублей (100% от плана).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Архитектура                                                    и градостроительство» за 2025 год».

Всего в программе 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Архитектура                                                 и градостроительство» за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Архитектура и градостроительство» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | Муниципальная программа 16 «Архитектура и градостроительство» | 215,00 | 215,00 | 100% | 215,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 215,00 | 215,00 | 100% | 215,00 |
| 16.1. | Подпрограмма: 1 Разработка Генерального плана развития муниципального образования | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 02 «Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.1 «Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана муниципального образования (внесение изменений в генеральный план муниципального образования)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования проекта генерального плана (внесение изменений в генеральный план) муниципального образования» | 0 | 0 | Внесены изменения в Генеральный план Рузского городского округа Московской области, решение Совета депутатов Рузского муниципального округа Московской области от 12.12.2025 № 360/61. | 0 |
|  | 2.3 «Обеспечение утверждения администрацией муниципального образования карты планируемого размещения объектов местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) муниципального образования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.5 «Обеспечение утверждения администрацией муниципального образования проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования (внесение изменений в Правила землепользования и застройки)» | 0 | 0 | Внесены изменения в Правила землепользования и застройки территории (части территории) РМО МО, утвержденные постановлением Администрации РГО от 08.11.2021 № 4298 (в редакции от 29.08.2022 № 3998, от 29.08.2023 № 5267, от 16.01.2024 № 137, от 17.01.2024 № 152, от 02.05.2024 № 2407, от 26.12.2024 №6748) применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:19:0050409:138, 50:19:0050409:139, 50:19:0050409:144, 50:19:0050409:145, 50:19:0050409:146, 50:19:0050409:147, 50:19:0050409:298, 50:19:0050409:299, 50:19:0050409:397, 50:19:0050409:398 от 18.11.2025 № 2868-ПА | 0 |
|  | Основное мероприятие 03 «Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 3.1 «Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа» | 0 | 0 | Мероприятия в 2025 году не предусмотрены | 0 |
|  | 3.2 «Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа» | 0 | 0 |  | 0 |
| 16.2. | Подпрограмма: 2 Реализация политики пространственного развития городского округа | 215,00 | 215,00 | 100% | 215,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 215,00 | 215,00 | 100% | 215,00 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение подготовки документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования Московской области, документами территориального планирования муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Разработка документации по планировке территории для размещения объекта местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Разработка проекта планировки территории для размещения объекта местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Разработка проекта межевания территории для размещения объекта местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Проведение инженерных изысканий для подготовки документации для размещения объектов местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 04 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 4.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 05 «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» | 215,00 | 215,00 | 100% | 215,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 5.1 «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа» | 215,00 | 215,00 | Снесено (приведено в соответствие) 46 объектов. СНЕСЕНО 33 объекта, из них: 29 МКД: г. Руза, ул. Гладышева, д. 14, р.п. Тучково, ул. Спортивная, д. 8-а, р.п. Тучково, ул. Школьная, д. 1, 2, 4; п. Горбово, ул. Зеленая, д. 7, г. Руза, ул. Почтовая, д. 14, п. д/о Тучково ВЦСПС, д. 1, 2, 4, 5, 6; д. Сумароково, д. 2, п. Брикет, ул. Центральная, д. 3, 5; п. Брикет, пр-д Профсоюзный, д. 7; п. Горбово, ул. Зеленая, д. 6; с. Покровское, тер. Жилой Городок, д. 49; п. Брикет, пр-д Профсоюзный, д. 24; п. Горбово, ул. Зеленая, д. 5; п. д/о Лужки, д. 24; п. Колюбакино, ул. Заводская, д. 24; р.п. Тучково, ул. Мира, д. 4, 5; п. Колюбакино, ул. Поселковая, д. 5; п. Колюбакино, ул. Попова, д. 5; п. Колюбакино, ул. Пролетарская, д. 8; д. Таблово, д. 36; п. Дорохово, ул. Московская, д. 16; д. Старая Руза, ул. ДТ ВТО, д. 11 и 4 здания на территориях: ТОО «Ватулино», п. д/г «Дружба», вблизи д. Марково, п. Старотеряево, тер. СНТ «Слава». ПРИВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИЕ 13 объектов: р.п. Тучково, ГСК «Зиловец»; р.п. Тучково, ул. Партизан, д. 18; вблизи д. Марково (здание ИЖС); с. Покровское, ул. Магистральная; село Рождествено (Три здания, Здание автомойки, здание нежилое (эко-отель и спа)); р.п. Тучково (жилой дом); д. Сонино, уч. 302; р.п. Тучково (хостел); г. Руза, ул. Красная, 57; р.п. Тучково, ул. Лебеденко; д. Брыньково, 57 . | 215,00 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Архитектура и градостроительство» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа

«Формирование современной комфортной городской среды»

Цели программы:

- Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан.

- Совершенствование внешнего благоустройства Рузского муниципального округа.

- Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа.

- Создание комфортных условий для массового отдыха граждан 
и обустройство зон отдыха.

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций                             в реализацию мероприятий по благоустройству территории Рузского муниципального округа.

- Создание комфортной городской среды.

- Создание благоприятных условий для проживания граждан                                                    в многоквартирных домах.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Комфортная городская среда.

2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, 
в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области.

3. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 04.02.2026 № 206-ПА –                        1 336 938,26 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 1 176 826,54 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 152 624,47 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 7 487,25 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 1 300 001,60 тыс. рублей (97,2% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 1 148 893,05	 тыс. рублей (97,6%);

- бюджета Московской области – 148 621,30 тыс. рублей (97,4%);

- внебюджетные средства - 2 487,25 тыс. рублей (33,2%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Формирование современной комфортной городской среды» за 2025 год».

Всего в программе 10 показателей, из них установлены значения                                           по 9 показателям, выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Формирование современной комфортной городской среды» за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Формирование современной комфортной городской среды» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | Муниципальная программа 17 «Формирование современной комфортной городской среды» | 1 336 938,26 | 1 300 001,60 | 97,2% | 1 300 001,60 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 176 826,54 | 1 148 893,05 | 97,6% | 1 148 893,05 |
|  | средства бюджета Московской области | 152 624,47 | 148 621,30 | 97,4% | 148 621,30 |
|  | внебюджетные средства | 7 487,25 | 2 487,25 | 33,2% | 2 487,25 |
| 17.1. | Подпрограмма: 1 Комфортная городская среда | 246 437,66 | 225 334,90 | 91,4% | 225 334,90 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 101 326,91 | 89 169,80 | 88,0% | 89 169,80 |
|  | средства бюджета Московской области | 140 110,75 | 136 165,11 | 97,2% | 136 165,11 |
|  | внебюджетные средства | 5 000,00 | 0 | 0% | 0 |
|  | Федеральный проект И4 «Формирование комфортной городской среды» | 146 405,20 | 133 885,46 | 91,4% | 133 885,46 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 51 382,20 | 42 808,11 | 83,3% | 42 808,11 |
|  | средства бюджета Московской области | 95 023,00 | 91 077,36 | 95,8% | 91 077,36 |
|  | И4.1 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | И4.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)» | 116 023,20 | 111 205,57 | Выполнены проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы по скверу в г. Руза, ул. Социалистическая, вблизи д. 64, 68, 70. Оплата произведена согласно выполненным работам. | 111 205,57 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 21 000,20 | 20 128,21 |  | 20 128,21 |
|  | средства бюджета Московской области | 95 023,00 | 91 077,36 |  | 91 077,36 |
|  | И4.4 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 0 | 0 | Мероприятие не предусмотрено | 0 |
|  | И4.5 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)» | 30 382,00 | 22 679,89 | Выполнены проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы по скверу п. Дорохово, Виксне, д. 5а. Сто процентная оплата будет произведена в 2026 году. Исполнительная документация на проверке у строительного контроля. | 22 679,89 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | И4.7 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов)» | 0 | 0 | Мероприятие не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 100 032,46 | 91 449,44 | 91,4% | 67 102,21 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 49 944,71 | 46 361,69 | 92,8% | 63 498,80 |
|  | средства бюджета Московской области | 45 087,75 | 45 087,75 | 100% | 3 603,41 |
|  | внебюджетные средства | 5 000,00 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Изготовление и установка стел» | 53 612,08 | 53 612,07 | Изготовлена и установлена стела в г. Руза. Оплата произведена согласно выполненным работам. | 53 612,07 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 8 524,33 | 8 524,32 |  | 8 524,32 |
|  | средства бюджета Московской области | 45 087,75 | 45 087,75 |  | 45 087,75 |
|  | 1.2 «Благоустройство лесопарковых зон» | 5 000,00 | 0 | Работы в 2025 году не проводились. | 0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | 1.5 «Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Благоустройство пространств для активного отдыха» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Обустройство велосипедной инфраструктуры» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.13 «Создание сезонных ледяных катков» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.14 «Устройство сезонных ледяных катков» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.15 «Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.16 «Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | 12 737,71 | 9 601,50 | Произведены демонтажные работы на месте установки стелы в г. Руза. Произведена оплата строительного контроля по следующим объектам: стела в г. Руза; сквер в г. Руза ул. Социалистическая вблизи д. 64, 68, 70. Авторский надзор по объектам: стела в г. Руза; сквер в г. Руза ул. Социалистическая вблизи д. 64, 68, 70. Закуплены Флаги России; флаги Московской области; флаги Рузского муниципального округа; флаги Знамя Победы; флаги 9 мая. Благоустроены следующие объекты: д. Михайловское, Братская могила погибшим советским воинам №2; д. Денисиха, Братская могила погибшим советским воинам №38; д. Сафониха, Братская могила погибшим советским воинам №35; п. Бороденки, Братская могила погибшим советским воинам №37; д. Козлово, Братская могила погибшим советским воинам №47; г. Руза, ул. Социалистическая д.22, Памятник В.И. Ленину; п. Дорохово, ул. Невкипелого, Мемориал погибшим советским воинам №8; д. Акулово, Братская могила погибшим советским воинам №51; д. Богородское, Братская могила № 18; д. Кожино, Братская могила погибшим советским воинам №49; д. Кожино, Обелиск не вернувшимся с полей сражений жителей №50; с. Аннино, Братская могила погибшим советским воинам №1 (55-1); с. Рождествено (ближняя от церкви), Братская могила погибшим советским воинам №44; с. Скирманово, Братская могила погибшим советским воинам №46 (55-53); Работы по благоустройству моста д. Рыбушкино запланированы в 2026 году. | 9 601,50 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.21 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.23 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"» | 28 682,67 | 28 235,86 | Устройство систем наружного освещения на 12 объектах: п. Горбово (от ул. Спортивная д.3 до ул. Центральная д.5); д. Бельково (от трассы Кожино - санаторий до д. Бельково); д. Леньково (от 46К-1260 до ул. Новая д. 85); п .Старотеряево (от д. 10 до ул. Огородная д.10); г. Руза (от пер. Урицкого д. 18 до пер. Урицкого д. 24 к.3); д. Сытьково, ул. Солнечная 7; п. Дорохово, ул. Кооперативная; г. Руза (от ул. Луговая, д. 2 до Волоколамского шоссе); г. Руза (вблизи д. 5А); п. Дорохово (от ул. Невкипелого д. 61 до Рабочего переулка д. 8 ); д. Старониколаево (от д. 54 до д. 58); д. Журавлево (от д. 50 до д. 62). Оплата произведена согласно выполненным работам. | 28 235,86 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
| 17.2. | Подпрограмма: 2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | 1 090 500,60 | 1 074 666,70 | 98,5% | 1 074 666,70 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 075 499,63 | 1 059 723,26 | 98,5% | 1 059 723,26 |
|  | средства бюджета Московской области | 12 513,72 | 12 456,19 | 99,5% | 12 456,19 |
|  | внебюджетные средства | 2 487,25 | 2 487,25 | 100% | 2 487,25 |
|  | Федеральный проект И4 «Формирование комфортной городской среды» | 47 859,29 | 47 859,29 | 100% | 47 859,29 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | И4.1 «Ремонт дворовых территорий» | 47 859,29 | 47 859,29 | Ремонт 4 дворовых территорий: г. Руза, пер. Урицкого, д. 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 24 к. 4; г. Руза, ул. Ульяновская, д. 10; г. Руза, ул. Колесникова, д. 4,5, ул. Почтовая, д. 16; г. Руза, мкр. Северный, д. 12,3 | 47 859,29 |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» | 1 034 107,41 | 1 018 883,32 | 98,5% | 1 018 883,32 |
|  | средства бюджета Рузского городского округа | 1 019 106,44 | 1 003 939,88 | 98,5% | 1 003 939,88 |
|  | средства бюджета Московской области | 12 513,72 | 12 456,19 | 99,5% | 12 456,19 |
|  | внебюджетные средства | 2 487,25 | 2 487,25 | 100% | 2 487,25 |
|  | 1.3 «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» | 1 306,00 | 1 248,49 | Административная комиссия. В связи с невостребованностью закупка канцелярии и почтовых отправлений была нецелесообразной. | 1 151,00 |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | 1.6 «Приобретение коммунальной техники» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Устройство и модернизация контейнерных площадок» | 13 774,76 | 13 695,28 | Модернизация контейнерных площадок по следующим адресам: г. Руза, ул. Гладышева, д.1; г. Руза, ул. Высокая, д.3; г. Руза, ул. Полевая, д. 2; г. Руза, ул. Почтовая, д.3; г. Руза, ул. Революционная, д. 21; г. Руза, Северный микрорайон, д .5; г. Руза, ул.Ульяновская, д.5; рп Тучково, ул.2-я Мосеевская; р.п. Тучково, Восточный микрорайон, д. 10; р.п. Тучково, Восточный микрорайон, д.25; р.п. Тучково, ул. Земляная, д. 18; р.п. Тучково, ул. Лесная, д. 30; р.п. Тучково, ул. Нагорная, д.6; р.п. Тучково, ул. Партизан, д.27; рп Тучково, ул. Петрово, д.2; р.п. Тучково, ул. Силикатная, д. 2; р.п. Тучково, ул. Силикатная, д.4; р.п. Тучково, пр-д Трутеевский, д.38; р.п. Тучково, ул. Партизан, д.33; п. Колюбакино, ул. Заводская, д.10; д. Бережки; д. Орешки. Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок общей площадью - 1140,24 кв.м. Падение стоимости контракта во время закупки. | 13 695,28 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 567,04 | 2 487,58 |  | 2 487,58 |
|  | средства бюджета Московской области | 11 207,72 | 11 207,70 |  | 11 207,70 |
|  | 1.15 «Содержание дворовых территорий» | 526 322,20 | 520 027,39 | Обеспечено содержание дворовых территорий 1023,37 тыс.кв.м. Оплата произведена согласно выполненным работам. | 520 027,39 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 523 834,95 | 517 540,14 |  | 517 540,14 |
|  | внебюджетные средства | 2 487,25 | 2 487,25 |  | 2 487,25 |
|  | 1.16 «Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)» | 139 998,11 | 139 488,51 | Обеспечение содержания общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) площадью 209,48 тыс. кв.м. | 139 488,51 |  |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.17 «Благоустройство дворовых территорий» | 10 869,22 | 10 869,22 | Ремонт дворовой территории: р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 21,23, 23А | 10 869,22 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.18 «Содержание парков культуры и отдыха» | 20 321,21 | 20 282,04 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха 1080 тыс. кв.м. Оплата произведена согласно выполненным работам. | 20 282,04 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.19 «Содержание внутриквартальных проездов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.21 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» | 97 167,58 | 97 122,40 | Мероприятие выполнено (установлено 15 385 светильников). Оплата произведена согласно выполненным работам. | 97 122,40 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.22 «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» | 36 869,68 | 36 832,04 | Заменено 900 неэнергоэффективных светильников наружного освещения. Оплата произведена согласно выполненным работам. | 36 832,04 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.23 «Установка шкафов управления наружным освещением» | 8 515,99 | 5 875,43 | Установлено 23 шкафа управления наружным освещением. Оплата согласно выставленным документам приёмки. | 5 875,43 |
|  | 1.24 «Ликвидация несанкционированных навалов мусора» | 87 422,68 | 85 991,82 | Ликвидировано 42 873,51 куб. м навалов мусора. Оплата согласно выставленным документам приёмки. | 85 991,82 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.25 «Организация общественных работ, субботников» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.26 «Содержание бесхозяйных территорий» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.32 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м)» | 13 877,80 | 13 877,79 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) площадью 8 248,66 кв.м. | 13 877,79 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.33 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)» | 6 417,65 | 6 417,65 | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций: г. Руза, ул. Социалистическая, д. 59 до ул. Ульяновская, д. 7, магазин «Пятерочка»; г. Руза, ул. Колесникова, д. 5; п. Колюбакино, от ул. Майора Алексеева д.1,3 до контейнерной площадки; р.п. Тучково, мкр. Восточный, д. 17а к ТСОШ №3 участок 1; р.п. Тучково, мкр. Восточный, д.17а к ТСОШ №3 «участок 2». | 6 417,65 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.34 «Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» | 0 | 0 | Работы поданному мероприятию были выполнены силами МБУ РМО «Благоустройство» (7 детских игровых площадок). | 0 |
|  | 1.35 «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)» | 39 414,21 | 37 526,22 | Модернизация детских игровых площадок: п. Брикет, д. 11,12; п. Колюбакино, ул. Заводская, д.9,11 ул. Молодежная, д. 8,10; р.п. Тучково, Восточный мкрн, д. 1,2; п. Брикет д.3,4,5,7,24,25, 26; д. Орешки, д. 8,9,10,11,12; д. Дорохово, ул. Пионерская 2,4,6; д. Старая Руза ул. Курорт "Дорохово", (55.646459, 36.309947). Оплата произведена согласно выполненным работам. | 37 526,22 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.39 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)» | 29 322,57 | 28 958,05 | Устройство детских игровых площадок по программе Губернатора: п. Дорохово, ул. Виксне, д. 5а; п. Колюбакино, ул. Попова, д. 32. Оплата произведена согласно выполненным работам. | 28 958,05 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 1.40 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» | 2 507,75 | 672,00 | Произведена оплата устройства электроосвещения 2-х ДИП, демонтажные работы были произведены силами МБУ РМО «Благоустройство». Остальные работы согласно данного мероприятия не востребованы. | 672,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | 4 003,90 | 3 998,08 | 99,9% | 5 220,93 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 2.1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» | 4 003,90 | 3 998,08 | Капитальный ремонт ВДГО в МКД п. Колюбакино ул. Поселковая, дом 13,кв.3; Капитальный ремонт ВДГО в МКД д. Рождествено, ул. Строительная, дом 1,2 – тех присоединение; Капитальный ремонт ВДГО в МКД д. Рождествено, ул. Строительная, дом 1,2 – СМР; Капитальный ремонт ВДГО в МКД д. Барынино №№ 1а,15 –тех присоединение; Капитальный ремонт ВДГО в МКД д. Барынино №№ 1а,15 –СМР; Капитальный ремонт ВДГО в МКД п. Брикет ул. Зеленая 11,12,17; ул. Николая Кузьминова 25,26,27,29; ул. Профсоюзный проезд 23; ул. Центральная 4,13,19,20- тех присоединение; Капитальный ремонт ВДГО в МКД п. Брикет ул. Зеленая 11,12,17; ул. Николая Кузьминова 25,26,27,29; ул. Профсоюзный проезд 23; ул. Центральная 4,13,19,20- проектные работы. | 3 998,08 |
|  | Основное мероприятие 03 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | 4 530,00 | 3 926,01 | 86,7% | 3 926,01 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | 3.4 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» | 4 530,00 | 3 926,01 | Ремонт подъездов в многоквартирных домах: р.п. Тучково, ул. Силикатная, д. 9а; р.п. Тучково, ул. Заводская, д. 4; р.п. Тучково, ул. Восточный мкр-н, д. 3, д. 5; г. Руза, ул. Микрорайон, д. 9; г. Руза, ул. Советская, д. 5; д. Нестерово, д. 41; д. Поречье, д. 28; д. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д.6; г. Руза, ул. Социалистическая, д. 59; г. Руза, ул. Ульяновская, д.10; г. Руза, ул. Колесникова, д. 5. | 3 926,01 |
| 17.3. | Подпрограмма: 3 Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Формирование современной комфортной городской среды» за 2025год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2025 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Единица | 12 | 12 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2025 Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | 900 | 900 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2025 Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | 2 | 2 | 100 | Показатель достигнут. Благоустроены следующие объекты: малая общественная территория - п. Дорохово, ул. Виксне, д. 5А, сквер - г. Руза, ул. Социалистическая, д. 64, 68, 70 |
| 4 | 2025 Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | 23 | 23 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | 2025 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 6 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | 2 | 2 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тысяча кв. км | 1023,37 | 1023,37 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Замена и модернизация детских игровых площадок | Единица | 7 | 7 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Процент | 6,6 | 6,6 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | 3 | 3 | 100 | Показатель достигнут |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Цели программы: Повышение уровня обеспеченности населения Рузского муниципального округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.

Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.

Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие 
с требованиями современного инновационного социально-экономического развития муниципального округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования.

7. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 09.02.2026                            №239-ПА (приведена в соответствие с бюджетом на 2025 год) – 
12 944,11 тыс. рублей (средства бюджета Рузского муниципального округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 
12 895,87 тыс. рублей (99,6% от плана).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за 2025 год».

Показатели в муниципальной программе не предусмотрены.

Установлено значение на 2025 год по 1 результату, выполнен.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | Муниципальная программа 18 «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» | 12 944,11 | 12 895,87 | 99,6% | 12 895,87 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 12 944,11 | 12 895,87 | 99,6% | 12 895,87 |
| 18.3 | Подпрограмма: 3 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | 12 944,11 | 12 895,87 | 99,6% | 12 895,87 |
|  | Основное мероприятие 02 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 2.4 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 06 «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 6.1 «Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | 6.3 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций» | 0 | 0 | Мероприятие в 2025 году не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 07 «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"» | 12 944,11 | 12 895,87 | 99,6% | 12 895,87 |
|  | 7.10 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий общеобразовательных организаций» | 12 944,11 | 12 895,87 | Ремонт асфальтового покрытия дорожки площадки МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» по адресу: с. Никольское, ул. Микрорайон, д.5. 48,24 тыс. рублей - экономия при определении подрядчика в результате понижения на торгах | 12 895,87 |
| 18.7. | Подпрограмма: 7 Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. | 0 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за 2025 год

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Планируемое значение результата на 2025 год | Достигнутое значение результата за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций | Единиц | 1 | 1 | 100 | Результат достигнут |

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Цели программы:

- Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных                                       в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан                          и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.

- Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан 
из непригодного для проживания жилищного фонда.

Программа включает следующие подпрограммы:

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области.

- Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в соответствии с постановлением от 26.12.2025                                    № 3434-ПА – 408 547,43 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 93 152,53 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 315 394,90 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 
350 045,00 тыс. рублей (85,7% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 43 128,30 тыс. рублей (46,3%);

- бюджета Московской области – 306 916,70 тыс. рублей (97,3%).

Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского муниципального округа «Переселение граждан                                      из аварийного жилищного фонда» за 2025 год».

Всего в программе 22 показателя, из них установлены значения                                     на 2025 год по 2 показателям, выполнены.

Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Переселение граждан                                      из аварийного жилищного фонда» за 2025 год».

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год | Выполнено в 2025 году | Степень и результаты выполнения Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинанси-ровано в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | Муниципальная программа 19 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 408 547,43 | 350 045,00 | 87,5% | 350 045,00 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 93 152,53 | 43 128,30 | 46,3% | 43 128,30 |
|  | средства бюджета Московской области | 315 394,90 | 306 916,70 | 97,3% | 306 916,70 |
| 19.1. | Подпрограмма: 1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.2 «Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Переселение в рамках данного мероприятия не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения» | 0 | 0 | Переселение в рамках данного мероприятия не предусмотрено | 0 |
|  | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | F3.1 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу» | 0 | 0 | Переселение в рамках данных мероприятий не предусмотрено. | 0 |
|  | F3.2 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.3 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.4 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.5 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.6 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.7 «Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.8 «Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | F3.9 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по Дополнительному IV этапу» | 0 | 0 |  | 0 |
| 19.2. | Подпрограмма: 2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | 62 774,00 | 19 184,51 | 30,6% | 19 184,51 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 62 774,00 | 19 184,51 | 30,6% | 19 184,51 |
|  | Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 62 774,00 | 19 184,51 | 30,6% | 19 184,51 |
|  | 2.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, в рамках второй подпрограммы» | 0 | 0 | Переселение в рамках данного мероприятия не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | 0 | 0 | Переселение в рамках данного мероприятия не предусмотрено | 0 |
|  | 2.5 «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения» | 62 774,00 | 19 184,51 | Разработан проект на снос 32 аварийных домов. Снесено 29 аварийных домов. Министерством строительного комплекса МО в 2025 году доведена дотация на снос аварийных домов. Низкое исполнение бюджета в связи с большим падением закупок по итогам аукциона. Также подрядчиком не выполнены работы в полном объеме. Подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. | 19 184,51 |
|  | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | F3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 0 | 0 | Переселение в рамках данного мероприятия не предусмотрено | 0 |
| 19.3. | Подпрограмма: 3 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-ного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017» | 0 | 0 | Переселение в рамках данного мероприятия не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | 0 | 0 | Переселение в рамках данного мероприятия не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения» | 0 | 0 | Переселение в рамках данного мероприятия не предусмотрено | 0 |
|  | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | F3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, в рамках адресной программы» | 0 | 0 | Переселение в рамках данного мероприятия не предусмотрено | 0 |
| 10.4. | Подпрограмма: 4 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | 345 773,43 | 330 860,49 | 95,7% | 330 860,49 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 30 378,53 | 23 943,79 | 78,8% | 23 943,79 |
|  | средства бюджета Московской области | 315 394,90 | 306 916,70 | 97,3% | 306 916,70 |
|  | Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | 345 773,43 | 330 860,49 | 95,7% | 330 860,49 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 30 378,53 | 23 943,79 | 78,8% | 23 943,79 |
|  | средства бюджета Московской области | 315 394,90 | 306 916,70 | 97,3% | 306 916,70 |
|  | 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | 81 891,94 | 77 181,51 | Приобретено 14 жилых помещений | 77 181,51 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 16 904,24 | 12 271,86 |  | 12 271,86 |
|  | средства бюджета Московской области | 64 987,70 | 64 909,65 |  | 64 909,65 |
|  | 1.2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений» | 263 881,49 | 253 678,97 | Выдано 27 сертификатов (субсидия) на приобретение жилых помещений, а также выплачена выкупная стоимость 12 собственникам. | 253 678,97 |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа | 13 474,29 | 11671,93 |  | 11671,93 |
|  | средства бюджета Московской области | 250 407,20 | 242 007,04 |  | 242 007,04 |
|  | 1.5 «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено | 0 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча квадратных метров | 1,26 | 2,16 | 171,4 | Приобретено 14 жилых помещений, выдано 27 сертификатов, выплачена выкупная стоимость 12 собственникам |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча человек | 0,073 | 0,114 | 156,2 | Приобретено 14 жилых помещений, выдано 27 сертификатов, выплачена выкупная стоимость 12 собственникам |
| 3 | 2025 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 5 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 6 | Целевой показатель 4: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 7 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 8 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 11 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 12 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 13 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 14 | Целевой показатель 3: Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 15 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 16 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 17 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 18 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 19 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 20 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 21 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 22 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |