Оперативный отчет

о реализации муниципальных программ

Рузского городского округа

за 3 квартала 2021 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Главы Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093, отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 3 квартала 2021 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском городском округе в 2021 году реализуется 19 муниципальных программ (81 подпрограмма).

В соответствии с утвержденными постановлениями плановый объём финансирования муниципальных программ Рузского городского округа на 2021 год из всех источников финансирования (средства бюджета Рузского ГО, средства бюджета Московской области, средства федерального бюджета, внебюджетные средства) составил 4 136 645,07 тыс. рублей.

По итогам 3 кварталов 2021 года:

выполнено -  2 407 648,58 тыс. рублей или 58,2% от плана;

профинансировано (общий объем фактически произведенных расходов) – 2 408 530,65 тыс. рублей или 58,2% от плана.

Всего в муниципальных программах Рузского городского округа                    268 показателей реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения на 2021 год по 211 показателям, из них:

- 141 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-45 и др.) и согласованные с Центральными исполнительными органами государственной власти Московской области (ЦИОГВ) по соответствующим направлениям деятельности, из них:

-  86 показателей или 61% - выполнены;

-  55 показателей или 39% - находятся в стадии реализации.

- 70 - показатели муниципальных программ, из них:

- 43 показателя или 61,4% - выполнено;

- 27 показателей или 38,6% - находятся в стадии реализации.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

Рузского городского округа за 3 квартала 2021 года на 7 л. в 1 экз.;

2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского

городского округа за 3 квартала 2021 года на 32 л. в 1 экз.

|  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативный отчет об выполнении муниципальных программ Рузского городского округа за 3 квартала 2021 года |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источники финансирования | Объем финансиров. на 2021 год | Выполнено | Профинан сировано | % выполн. (гр.4/гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "Здравоохранение" (средства бюджета РГО) | 2 880,00 | 1 680,40 | 1 680,40 | 58,3% |
| 1.1. | "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.5. | "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" (средства бюджета РГО) | 2 880,00 | 1 680,40 | 1 680,40 | 58,3% |
| 2. | "Культура" | 350 860,81 | 242 785,63 | 242 785,63 | 69,2% |
|  | средства бюджета РГО | 345 100,81 | 238 772,19 | 238 772,19 | 69,2% |
|  | средства бюджета МО | 5 760,00 | 4 013,44 | 4 013,44 | 69,7% |
| 2.1. | "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.2. | "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов" (средства бюджета РГО) | 15 991,50 | 10 310,70 | 10 310,70 | 64,5% |
| 2.3. | "Развитие библиотечного дела" (средства бюджета РГО) | 70 645,50 | 48 846,60 | 48 846,60 | 69,1% |
| 2.4. | "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" (средства бюджета РГО) | 148 526,71 | 102 929,60 | 102 929,60 | 69,3% |
| 2.5. | "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.6. | "Развитие образования в сфере культуры Московской области" (средства бюджета РГО) | 91 019,91 | 64 010,10 | 64 010,10 | 70,3% |
| 2.7. | "Развитие архивного дела" | 8 931,94 | 6 120,43 | 6 120,43 | 68,5% |
|  | средства бюджета РГО | 3 171,94 | 2 106,99 | 2 106,99 | 66,4% |
|  | средства бюджета МО | 5 760,00 | 4 013,44 | 4 013,44 | 69,7% |
| 2.8. | "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 8 811,78 | 5 977,90 | 5 977,90 | 67,8% |
| 2.9. | "Развитие парков культуры и отдыха" (средства бюджета РГО) | 6 933,47 | 4 590,30 | 4 590,30 | 66,2% |
| 3. | "Образование" | 1 491 721,92 | 1 029 049,71 | 1 029 049,71 | 69,0% |
|  | средства бюджета РГО | 371 706,22 | 227 814,63 | 227 814,63 | 61,3% |
|  | средства бюджета МО | 1 067 866,01 | 767 930,90 | 767 930,90 | 71,9% |
|  | средства федерального бюджета | 52 149,69 | 33 304,18 | 33 304,18 | 63,9% |
| 3.1. | "Дошкольное образование" | 521 614,11 | 362 204,06 | 362 204,06 | 69,4% |
|  | средства бюджета РГО | 173 522,11 | 111 791,96 | 111 791,96 | 64,4% |
|  | средства бюджета МО | 348 092,00 | 250 412,10 | 250 412,10 | 71,9% |
| 3.2. | "Общее образование" | 941 636,90 | 646 230,64 | 646 230,64 | 68,6% |
|  | средства бюджета РГО | 169 713,20 | 95 407,66 | 95 407,66 | 56,2% |
|  | средства бюджета МО | 719 774,01 | 517 518,80 | 517 518,80 | 71,9% |
|  | средства федерального бюджета | 52 149,69 | 33 304,18 | 33 304,18 | 63,9% |
| 3.3. | "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" (средства бюджета РГО) | 12 719,46 | 9 457,31 | 9 457,31 | 74,4% |
| 3.4. | "Профессиональное образование" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3.5. | "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 15 751,45 | 11 157,70 | 11 157,70 | 70,8% |
| 4. | "Социальная защита населения" | 72 004,65 | 54 504,92 | 54 504,92 | 75,7% |
|  | средства бюджета РГО | 20 759,65 | 15 840,22 | 15 840,22 | 76,3% |
|  | средства бюджета МО | 51 245,00 | 38 664,70 | 38 664,70 | 75,5% |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.1. | "Социальная поддержка граждан" | 64 239,34 | 47 067,96 | 47 067,96 | 73,3% |
|  | средства бюджета РГО | 16 038,34 | 11 390,11 | 11 390,11 | 71,0% |
|  | средства бюджета МО | 48 201,00 | 35 677,85 | 35 677,85 | 74,0% |
| 4.2. | "Доступная среда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.3. | "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | 7 765,31 | 7 436,96 | 7 436,96 | 95,8% |
|  | средства бюджета РГО | 4 721,31 | 4 450,11 | 4 450,11 | 94,3% |
|  | средства бюджета МО | 3 044,00 | 2 986,85 | 2 986,85 | 98,1% |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.8. | "Развитие трудовых ресурсов и охраны труда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.9. | "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 5. | "Спорт" | 95 591,39 | 69 410,06 | 69 410,06 | 72,6% |
|  | средства бюджета РГО | 95 591,39 | 69 410,06 | 69 410,06 | 72,6% |
| 5.1. | "Развитие физической культуры и спорта" (средства бюджета РГО) | 56 152,66 | 40 959,58 | 40 959,58 | 72,9% |
| 5.3. | "Подготовка спортивного резерва" (средства бюджета РГО) | 30 786,20 | 22 045,71 | 22 045,71 | 71,6% |
| 5.4. | "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 8 652,53 | 6 404,77 | 6 404,77 | 74,0% |
| 6. | "Развитие сельского хозяйства" | 28 955,14 | 8 261,07 | 8 261,07 | 28,5% |
|  | средства бюджета РГО | 13 883,08 | 7 161,87 | 7 161,87 | 51,6% |
|  | средства бюджета МО | 3 826,42 | 1 099,20 | 1 099,20 | 28,7% |
|  | средства федерального бюджета | 1 245,64 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные источники | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6.1. | "Развитие отраслей сельского хозяйства" (средства бюджета РГО) | 79,68 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6.2. | "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" (средства бюджета РГО) | 9 295,62 | 7 161,87 | 7 161,87 | 77,0% |
| 6.3. | "Комплексное развитие сельских территорий" | 16 525,53 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 4 507,78 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 772,11 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства федерального бюджета | 1 245,64 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные источники | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6.4. | "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия" (средства бюджета МО) | 3 054,31 | 1 099,20 | 1 099,20 | 36,0% |
| 6.7. | "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7. | "Экология и окружающая среда" | 20 837,25 | 11 028,54 | 11 028,54 | 52,9% |
|  | средства бюджета РГО | 20 837,25 | 11 028,54 | 11 028,54 | 52,9% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1. | "Охрана окружающей среды" (средства бюджета РГО) | 1 171,00 | 681,03 | 681,03 | 58,2% |
| 7.2. | Развитие водохозяйственного комплекса (средства бюджета РГО) | 6 520,24 | 3 030,31 | 3 030,31 | 46,5% |
| 7.5. | "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | 13 146,01 | 7 317,20 | 7 317,20 | 55,7% |
|  | средства бюджета РГО | 13 146,01 | 7 317,20 | 7 317,20 | 55,7% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8. | "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 48 565,30 | 22 823,04 | 22 823,04 | 47,0% |
|  | средства бюджета РГО | 47 772,30 | 22 643,77 | 22 643,77 | 47,4% |
|  | средства бюджета МО | 793,00 | 179,27 | 179,27 | 22,6% |
| 8.1. | "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | 35 314,17 | 14 894,26 | 14 894,26 | 42,2% |
|  | средства бюджета РГО | 34 521,17 | 14 714,99 | 14 714,99 | 42,6% |
|  | средства бюджета МО | 793,00 | 179,27 | 179,27 | 22,6% |
| 8.2. | "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства бюджета РГО) | 10 613,38 | 6 895,26 | 6 895,26 | 65,0% |
| 8.3. | "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области" (средства бюджета РГО) | 1 473,53 | 970,37 | 970,37 | 65,9% |
| 8.4. | "Обеспечение пожарной безопасности" (средства бюджета РГО) | 933,90 | 63,15 | 63,15 | 6,8% |
| 8.5. | "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" (средства бюджета РГО) | 230,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.6. | "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9. | "Жилище" | 43 667,70 | 42 446,40 | 42 446,40 | 97,2% |
|  | средства бюджета РГО | 4 529,00 | 4 149,40 | 4 149,40 | 91,6% |
|  | средства бюджета МО | 28 247,40 | 27 405,70 | 27 405,70 | 97,0% |
|  | средства федерального бюджета | 840,90 | 840,90 | 840,90 | 100,0% |
|  | внебюджетные источники | 10 050,40 | 10 050,40 | 10 050,40 | 100,0% |
| 9.1. | "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" (средства бюджета МО) | 956,00 | 512,40 | 512,40 | 53,6% |
| 9.2. | "Обеспечение жильем молодых семей" | 19 561,70 | 19 190,10 | 19 190,10 | 98,1% |
|  | средства бюджета РГО | 4 521,00 | 4 149,40 | 4 149,40 | 91,8% |
|  | средства бюджета МО | 4 149,40 | 4 149,40 | 4 149,40 | 0,0% |
|  | средства федерального бюджета | 840,90 | 840,90 | 840,90 | 0,0% |
|  | внебюджетные источники | 10 050,40 | 10 050,40 | 10 050,40 | 0,0% |
| 9.3. | "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (средства бюджета МО) | 22 744,00 | 22 743,90 | 22 743,90 | 100,0% |
| 9.4. | "Социальная ипотека" | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.7. | "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.8. | "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10. | "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 213 970,10 | 60 824,57 | 60 824,57 | 28,4% |
|  | средства бюджета РГО | 36 135,90 | 15 424,08 | 15 424,08 | 42,7% |
|  | средства бюджета МО | 177 834,20 | 45 400,49 | 45 400,49 | 25,5% |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.1. | "Чистая вода" | 950,40 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 950,40 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.2. | 2. "Системы водоотведения" | 91 989,90 | 3 478,23 | 3 478,23 | 3,8% |
|  | средства бюджета РГО | 12 778,90 | 3 478,23 | 3 478,23 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 79 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.3. | "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 115 800,10 | 53 397,47 | 53 397,47 | 46,1% |
|  | средства бюджета РГО | 17 838,90 | 8 452,29 | 8 452,29 | 47,4% |
|  | средства бюджета МО | 97 961,20 | 44 945,18 | 44 945,18 | 45,9% |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.4. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (внебюджетные источники) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.8. | "Обеспечивающая подпрограмма" | 5 229,70 | 3 948,87 | 3 948,87 | 75,5% |
|  | средства бюджета РГО | 4 567,70 | 3 493,56 | 3 493,56 | 76,5% |
|  | средства бюджета МО | 662,00 | 455,31 | 455,31 | 68,8% |
| 11. | "Предпринимательство" | 41 072,13 | 37 118,08 | 37 118,08 | 90,4% |
|  | средства бюджета РГО | 12 572,13 | 8 618,08 | 8 618,08 | 68,5% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные источники | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,0% |
| 11.1. | "Инвестиции" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.2. | "Развитие конкуренции" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.3. | "Развитие малого и среднего предпринимательства" (средства бюджета РГО) | 12 572,13 | 8 618,08 | 8 618,08 | 68,5% |
| 11.4. | "Развитие потребительского рынка и услуг" | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,0% |
|  | средства бюджета РГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные источники | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,0% |
| 12. | "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 410 470,09 | 278 188,15 | 278 188,15 | 67,8% |
|  | средства бюджета РГО | 397 679,09 | 270 081,89 | 270 081,89 | 67,9% |
|  | средства бюджета МО | 12 791,00 | 8 106,26 | 8 106,26 | 63,4% |
| 12.1. | "Развитие имущественного комплекса" | 43 913,66 | 22 821,95 | 22 821,95 | 52,0% |
|  | средства бюджета РГО | 31 122,66 | 14 715,69 | 14 715,69 | 47,3% |
|  | средства бюджета МО | 12 791,00 | 8 106,26 | 8 106,26 | 63,4% |
| 12.3. | "Совершенствование муниципальной службы Московской области" (средства бюджета РГО) | 763,76 | 327,50 | 327,50 | 42,9% |
| 12.4. | "Управление муниципальными финансами" (средства бюджета РГО) | 8 771,00 | 6 622,10 | 6 622,10 | 75,5% |
| 12.5. | "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 357 021,67 | 248 416,60 | 248 416,60 | 69,6% |
| 13. | "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 34 748,01 | 19 839,56 | 20 721,63 | 57,1% |
|  | средства бюджета РГО | 28 291,01 | 17 265,52 | 18 147,59 | 61,0% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета | 6 457,00 | 2 574,04 | 2 574,04 | 39,9% |
| 13.1. | "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" (средства бюджета РГО) | 19 995,87 | 11 803,82 | 11 803,82 | 59,0% |
| 13.2. | "Мир и согласие. Новые возможности" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.3. | "Эффективное местное самоуправление Московской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.4. | "Молодежь Подмосковья" (средства бюджета РГО) | 8 295,14 | 5 461,70 | 6 343,77 | 65,8% |
| 13.5. | "Обеспечивающая подпрограмма" (средства федерального бюджета) | 6 457,00 | 2 574,04 | 2 574,04 | 39,9% |
| 13.6. | "Развитие туризма в Московской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.7. | "Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14. | "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 383 905,97 | 152 776,87 | 152 776,87 | 39,8% |
|  | средства бюджета РГО | 154 689,98 | 107 959,90 | 107 959,90 | 69,8% |
|  | средства бюджета МО | 229 215,99 | 44 816,97 | 44 816,97 | 19,6% |
| 14.1. | 1. "Пассажирский транспорт общего пользования" | 118 550,15 | 79 357,07 | 79 357,07 | 66,9% |
|  | средства бюджета РГО | 50 610,15 | 34 540,10 | 34 540,10 | 68,2% |
|  | средства бюджета МО | 67 940,00 | 44 816,97 | 44 816,97 | 66,0% |
| 14.2. | "Дороги Подмосковья" | 265 355,82 | 73 419,80 | 73 419,80 | 27,7% |
|  | средства бюджета РГО | 104 079,83 | 73 419,80 | 73 419,80 | 70,5% |
|  | средства бюджета МО | 161 275,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15. | "Цифровое муниципальное образование" | 95 471,78 | 53 683,74 | 53 683,74 | 56,2% |
|  | средства бюджета РГО | 75 954,56 | 51 059,19 | 51 059,19 | 67,2% |
|  | средства бюджета МО | 6 751,53 | 700,09 | 700,09 | 10,4% |
|  | средства федерального бюджета | 12 765,69 | 1 924,46 | 1 924,46 | 15,1% |
| 15.1. | "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 63 921,11 | 40 328,30 | 40 328,30 | 63,1% |
|  | средства бюджета РГО | 61 854,11 | 40 269,70 | 40 269,70 | 65,1% |
|  | средства бюджета МО | 2 067,00 | 58,60 | 58,60 | 0,0% |
| 15.2. | 2. "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" | 31 550,67 | 13 355,44 | 13 355,44 | 42,3% |
|  | средства бюджета РГО | 14 100,45 | 10 789,49 | 10 789,49 | 76,5% |
|  | средства бюджета МО | 4 684,53 | 641,49 | 641,49 | 13,7% |
|  | средства федеральногшо бюджета | 12 765,69 | 1 924,46 | 1 924,46 | 15,1% |
| 16. | "Архитектура и градостроительство" (средства бюджета МО) | 1 911,00 | 1 111,70 | 1 111,70 | 58,2% |
| 16.1. | 1. "Разработка Генерального плана развития городского округа" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 16.2. | 2. "Реализация политики пространственного развития" | 1 911,00 | 1 111,70 | 1 111,70 | 58,2% |
| 17. | "Формирование современной комфортной городской среды" | 416 007,80 | 203 274,11 | 203 274,11 | 0,65 |
|  | средства бюджета РГО | 327 418,28 | 199 869,93 | 199 869,93 | 61,0% |
|  | средства бюджета МО | 88 589,52 | 3 404,18 | 3 404,18 | 3,8% |
| 17.1. | "Комфортная городская среда" | 122 836,34 | 33 627,99 | 33 627,99 | 0,58 |
|  | средства бюджета РГО | 57 704,88 | 30 223,81 | 30 223,81 | 52,4% |
|  | средства бюджета МО | 65 131,46 | 3 404,18 | 3 404,18 | 5,2% |
| 17.2. | "Благоустройство территорий" (средства бюджета РГО) | 255 544,84 | 168 081,62 | 168 081,62 | 65,8% |
| 17.3. | "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" | 37 626,62 | 1 564,50 | 1 564,50 | 4,2% |
|  | средства бюджета РГО | 14 168,56 | 1 564,50 | 1 564,50 | 11,0% |
|  | средства бюджета МО | 23 458,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.5. | "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 18. | "Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 238 604,52 | 97 163,10 | 97 163,10 | 40,7% |
|  | средства бюджета РГО | 28 606,21 | 16 134,20 | 16 134,20 | 56,4% |
|  | средства бюджета МО | 209 998,31 | 81 028,90 | 81 028,90 | 38,6% |
| 18.2. | "Строительство (реконструкция) объектов культуры" | 0,41 | 0,20 | 0,20 | 48,8% |
|  | средства бюджета РГО | 0,41 | 0,20 | 0,20 | 48,8% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 18.3. | "Строительство (реконструкция) объектов образования" | 227 887,12 | 90 145,50 | 90 145,50 | 39,6% |
|  | средства бюджета РГО | 17 888,81 | 9 116,60 | 9 116,60 | 51,0% |
|  | средства бюджета МО | 209 998,31 | 81 028,90 | 81 028,90 | 38,6% |
| 18.6. | "Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения" (средства бюджета РГО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 18.7. | "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 10 716,99 | 7 017,40 | 7 017,40 | 65,5% |
| 19. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 145 399,51 | 21 678,93 | 21 678,93 | 14,9% |
|  | средства бюджета РГО | 44 445,40 | 11 886,09 | 11 886,09 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 100 954,11 | 9 792,84 | 9 792,84 | 9,7% |
| 19.1. | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 19.2. | "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | 26 861,83 | 2 392,77 | 2 392,77 | 8,9% |
|  | средства бюджета РГО | 6 730,86 | 1 091,11 | 1 091,11 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 20 130,97 | 1 301,66 | 1 301,66 | 6,5% |
| 19.3. | "Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | 118 537,68 | 19 286,16 | 19 286,16 | 16,3% |
|  | средства бюджета РГО | 37 714,54 | 10 794,98 | 10 794,98 | 28,6% |
|  | средства бюджета МО | 80 823,14 | 8 491,18 | 8 491,18 | 10,5% |
|  | ИТОГО | 4 136 645,07 | 2 407 648,58 | 2 408 530,65 | 58,2% |
|  | средства бюджета РГО | 2 028 852,26 | 1 296 799,96 | 1 297 682,03 | 63,9% |
|  | средства бюджета МО | 1 985 783,49 | 1 033 654,64 | 1 033 654,64 | 52,1% |
|  | средства федерального бюджета | 73 458,92 | 38 643,58 | 38 643,58 | 52,6% |
|  | внебюджетные источники | 48 550,40 | 38 550,40 | 38 550,40 | 79,4% |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 3 квартала 2021 года |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 3 кварт. 2021 года | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Здравоохранение" |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доля населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию («Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация) | Процент | 0 | 100 | 102,21 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа | Процент | 88 | 95 | 137,5 | Показатель достигнут |
| 1.5. | Подпрограмма: 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи |
|  | Приоритетный показатель 2021 Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся | коэффициент | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 2. | Муниципальная программа «Культурп» |
| 2.1. | Подпрограмма: 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
| 1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана проектная документация | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Единиц | 0 | 3 | 3 | В РГО 3 объекта культурного наследия имеют информационные надписи: 3 надписи в Музее Зои Космодемьянской- Место первого захоронения, место казни и Изба Кулик |
| 2.2. | Подпрограмма 2 Развитие музейного дела и народных художественных промыслов |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посещений музеев | Процент | 100 | 106 | 26,12 | Низкое значение исполнение показателя в следствии пандемии COVID-2019 |
| 2 | Перевод в электронный вид музейных фондов | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут, все фонды музея переведены в электронный вид |
| 2.3. | Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы..Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 29 798 | 29 850 | 31 821,0 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | посещение | 0 | 5,49 | 4,4 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 3 | Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2.4. | Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" |
| 1 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 100 | 100 | 84,46 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 2 | Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов | Единица | 237 | 273 | 78 | Низкое значение исполнение показателя в следствии пандемии COVID-2019 |
| 3 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры | Процент | 0 | 10,47 | 19,59 | Показатель достигнут |
| 2.5. | Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование. кинооборудование | Единица | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | Тысяча посещений в смену | 336,96 | 369,96 | 249,649 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 4 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 5 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов) | Единица | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2.6. | Подпрограмма: 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | - | 12,41 | 13,15 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | Процент | - | 3,24 | 4,38 | Показатель достигнут |
| 2.7. | Подпрограмма: 7. Развитие архивного дела |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 5 | 6 | 7 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | Процент | - | 100 | 70 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 5 | Приоритетный показатель 2021 Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению | единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено. Отсутствует потребность. |
| 2.8. | Подпрограмма: 8. Обеспечивающая подпрограмма |
| 1 | Доля фактического количества проведенных Управлением культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2.9. | Подпрограмма: 9. Развитие парков культуры и отдыха |
| 1 | Число посетителей парков культуры и отдыха | Тысяча человек | 19,2 | 25 | 54,7 | Показатель достигнут |
| 3. | Муниципальная программа «Образование" |
| 3.1. | Подпрограмма 1 Дошкольное образование |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 105,5 | 102,6 | 98,3 | Показатель планируется к выполнению в результате оптимизации расходов (сентябрь-декабрь 2021 г.) |
| 3.2. | Подпрограмма 2 Общее образование" |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Единица | 1 | 1 | 0 | Показатель планируется выполнить к концу 2021 года |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Тысяча штук | 0,003 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 0 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 105,8 | 110 | 115,95 | Показатель достигнут |
| 5 | Приоритетный показатель 2020 Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам. к общему числу выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 19,74 | 25 | 17,2 | Количество выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам составляет - 48 чел. Общее число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 279 чел. |
| 3.3. | Подпрограмма 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 83,19 | 83,31 | 83,31 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 100 | 111,82 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Тысяча человек | 0,038 | 0,184 | 0,184 | Показатель достигнут |
| 3.4. | Подпрограмма: 4. Профессиональное образование |
| 1 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4. | Муниципальная программа "Социальная защита населения" |
| 4.1. | Подпрограмма: 1. Социальная поддержка граждан |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Активное долголетие | Процент | - | 7,5 | 5,9 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Уровень бедности | Процент | 6,9 | 6,2 | 6,56 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 4.2. | Подпрограмма 2 Доступная среда |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | Процент | 66.4 | 77,8 | 82,69 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4.2. | Подпрограмма: 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 55,7 | 55,9 | 60,3 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 59,5 | 61,5 | 61,8 | Показатель достигнут |
| 4.8. | Подпрограмма: 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда |
| 1 | Приоритетный показатель 2020 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,067 | 0,062 | 0 | Показатель достигнут |
| 4.9. | Подпрограмма: 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Единиц | 16 | 16 | 16 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 9 | 9 | 9 | Показатель достигнут |
| 3 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах | Квадратный метр | 30 | 30 | 30 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 14 | 14 | 14 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 7 | 7 | 7 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 6 | 6 | 6 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 8 | 8 | 8 | Показатель достигнут |
| 9 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения. | Квадратный метр | 565,6 | 565,6 | 565,6 | Показатель достигнут |
| 10 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО. | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 595,6 | Показатель достигнут |
| 11 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | - | 192 | 144 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 12 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | единиц | - | 11 | 8 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 5. | Муниципальная программа "Спорт" |
| 5.1. | Подпрограмма: 1. Развитие физической культуры и спорта |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 40,5 | 45,1 | 45,1 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | 27,37 | 95 | 95 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Единиц | 1 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не предусмотрено |
| 4 | Доля жителей Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 30,3 | 30,9 | 30,9 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля граждан среднего возраста(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Процент | 24 | 28,5 | 28,5 | Показатель достигнут |
| 6 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городскои округе Московской области | Процент | 11 | 15,5 | 15,5 | Показатель достигнут |
| 7 | Макропоказатель – Доля жителей Рузского городского округа Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Процент | 47 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 8 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Процент | 16 | 20 | 20 | Показатель достигнут |
| 9 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Рузском городском округе Московской области | Единиц | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 10 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Процент | 81 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 11 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 93 | 94 | 94 | Показатель достигнут |
| 12 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 97 | 99,6 | 99,6 | Показатель достигнут |
| 13 | Макропоказатель – Доля населения Рузского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент | 25,3 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 14 | Доля обучающихся и студентов Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Процент | 50,3 | 50,9 | 50,9 | Показатель достигнут |
| 15 | Доля детей и молодежи(возраст 3-29), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Процент | 91 | 93 | 93 | Показатель достигнут |
| 16 | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Рузского городского округа Московской области | Процент | 65,24 | 60,09 | 60,09 | Показатель достигнут |
| 5.3. | Подпрограмма 3 Подготовка спортивного резерва |
| 1 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Процент | 95 | - | - | Значение показателя на 2021 год не предусмотрено |
| 2 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 84,4 | 90,6 | 90,6 | Показатель достигнут |
| 3 | Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не предусмотрено |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |
| 6.1. | Подпрограмма 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Скотомест | 0 | 300 | 0 | В 4 квартале планируется ввести 10 скотомест (МРС) КФХ "Фролково агро" |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100,2 | 100,3 | 86,6 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Миллион рублей | 166,4 | 850 | 775,26 | Показатель планируется исполнить до конца года за счет модернизации производства, закупки оборудования предприятиями. |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 17,8 | 24 | 10,9 |  |
| 6.2. | Подпрограмма: 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | 0,500 | 0,601 | 0,143 | В 3 квартале 2021 года введено 24% от запланированного объема. Запланирован ввод в оборот в 4 квартале 2021 года. |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | 636,8 | 680,16 | 680,16 | Обработано 100 % площадей, зараженных борщевиком Сосновского |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | 2 056 | 2 757 | 0 | Заключен муниципальный контракт на постановку на ГКУ 50 га земель сельскохозяйственного назначения. Работы планируется выполнить в 4 квартале. |
| 6.3. | Подпрограмма: 3. Комплексное развитие сельских территорий |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров | Процент | 70 | 70 | 70 | Показатель достигнут |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Километр | 3,63 | 4,3 | 0 | Проведены конкурсные процедуры. Подрядчик на проведения работ не определен (торги не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных подрядных организаций). |
| 3 | Объем ввода (приобретения) жилья | Квадратный метр | 0 | 291 | 0 | Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО формируется очередь из участников подпрограммы, желающих получить соц. выплаты в текущем году. Средства социальной выплаты предоставляются в порядке очередности. По итогам конкурсного отбора граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и проживающие на сельских территориях, заявленные от Рузского г.о., не будут являться получателями средств социальных выплат в 2021 году. |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единица | - | 4 | 2 | Организация освещения территории д. Федотово, от ж/д станции «Санаторная» до д. Григорово, работы по освещению территории с. Покровское, д. Старо (Дороховское). |
| 6.4. | Подпрограмма: 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество отловленных животных без владельцев | Единиц | 198 | 194 | 160 | Показатель пранируется исполнить до конца года. |
| 6.7. | Подпрограмма: 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Объем экспорта продукции АПК | Тысяча долларов | 181 | 222 | 803,8 | Показатель достигнут. Экспорт кофейной продукции (ЗАО "Московская кофейня на паяхъ"), алкогольной продукции (ООО "Рузский купажный завод"). |
| 7. | Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" |
| 7.1. | Подпрограмма: 1. Охрана окружающей среды |
| 1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Единица | - | 6 | 6 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | - | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 7.2. | Подпрограмма: 2. Развитие водохозяйственного комплекса |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности,проведенных в безопасное техническое состояние | штука | - | 10 | 0 |  |
| 7.5. | Подпрограмма: 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Ликвидировано объектов накопленного вреда( в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Единиц | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Гектар | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования , на территории, прилегающей к населенными пунктами, в общем количестве выявленных нарушений. | Штука | - | 28 | 24 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 8. | Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |
| 8.1. | Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | Количество | 777 | 724 | 600 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно | единица/процент | 286 | 300 | 322 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Благоустроим кладбища "Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту" | Процент | 27,08 | 35,417 | 30,21 | Данные в соответствии с Рейтингом-45 |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единиц | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 5 | Инвентаризация мест захоронения | Процент | 39,53 | 100 | 65,89 | Из общей площади зоны захоронения на кладбищах (50,69 га) проведена инвентаризация в электронном виде 33,4 га |
| 6 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 90 | 100 | 90 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 7 | Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | Процент | 100 | 110 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных органов МВД | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 9 | Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных подразделений УФСБ | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 10 | Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в целях размещения подразделений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 11 | Количество отремонтированных зданий(помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются городские (районные) суды | единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 12 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 100 | 104 | 100 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 13 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 100 | 99,8 | 100 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 14 | Снижение уровня вовлечённости населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Единица | - | 79,95 | 79,95 | Показатель достигнут |
| 15 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Единица | - | 70,16 | 70,16 | Показатель достигнут |
| 16 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 8.2. | Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | Процент | 70 | 80 | 75 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде | Процент | 64 | 68 | 68 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | Процент | 0 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Процент | 85 | 80 | 72,4 | Показатель достигнут |
| 8.3. | Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области" |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования | Процент | 95 | 98 | 97 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 8.4. | Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду | Процент | 57 | 61 | 60 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 8.5. | Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Процент | 35 | 42 | 40 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны | Процент | 30 | 20 | 10 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 9. | Муниципальная программа "Жилище" |
| 9.1. | Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 3 | 0 | 6 | Участники государственной программы МО Жилище (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"). |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Единица | - | 1 140 | 612 |  |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Тысяча квадратных метров | 90,55 | 83 | 73,3 | Показатель планируется исполнить до конца года. (Официальные данные статистики за 8 месяцев 2021 года). |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 9.2. | Подпрограмма: 2. Обеспечение жильем молодых семей |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Семья | 23 | 6 | 6 | По итогам 3 квартала 2021 года все семьи реализовали выданные им сертификаты и улучшили свои жилищные условия. |
| 9.3. | Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 16 | 11 | 8 | Требованиями ФЗ № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" регламентирована обязанность ОМСУ по предоставлению жилых помещений детям-сиротам по достижению ими 18-летнего возраста. Предоставление ещё 1-го жилого помещения планируется в декабре 2021 года. |
| 9.4. | Подпрограмма 4. "Социальная ипотека" |
| 1 | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 3 | 2 | 0 | Оплата компенсации осуществляется спустя 3 года с даты получения жилищной субсидии в течение срока действия Свидетельства. Средства компенсации будут предоставлены участникам программы в 4 квартале 2021 года. |
| 9.7. | Подпрограмма: 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей |
| 1 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | Штука | - | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием данной категории граждан, нуждающейся в улучшении жилищных условий. |
| 9.7. | Подпрограмма: 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
| 1 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием данной категории граждан, нуждающейся в улучшении жилищных условий. |
| 2 | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием данной категории граждан, нуждающейся в улучшении жилищных условий. |
| 3 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием данной категории граждан, нуждающейся в улучшении жилищных условий. |
| 4 | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием данной категории граждан, нуждающейся в улучшении жилищных условий. |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" |
| 10.1. | Подпрограмма 1. Чистая вода |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | 83 | 86 | 83 | Достижение показателя в четвертом квартале 2021 |
| 3 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Единица | - | 41 | 0 | Достижение показателя в четвертом квартале 2021 |
| 10.2. | Подпрограмма: 2. Системы водоотведения |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тысячу кубических метров | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Кубический километр в год | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 10.3. | Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Единица | - | 6 | 0 | Достижение показателя в четвертом квартале 2021 |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 67 | 100 | 33 | Средства на актуализацию схемы теплоснабжения и разработку ПКР на 2021 год не предусмотрены |
| 3 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Рубль | - | 2 000 000 | 2 000 000 | Показатель достигнут |
| 10.4. | Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | Процент | 22 | 22,9 | 22 | Достижение показателя до конца года |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 68,86 | 100 | 68,86 |  |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | 11 | 15 | 11 | Достижение показателя до конца года |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | 40,47 | 54,83 | 40,47 | Достижение показателя до конца года |
| 11. | Муниципальная программа «Предпринимательство» |
| 11.1. | Подпрограмма 1 Инвестиции |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций ), на душу населения | Тысяча рублей | 50,72 | 49,89 | 85,1 | Показатель достигнут. Данные Рейтинга-45 за 9 месяцев 2021 года |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты | Гектар | 3,78 | 6 | 7,49 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Количество созданных рабочих мест | Единиц | 1180 | 870 | 630 | Достижение показателя до конца года |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 113,7 | 103 | 108,4 | Оперативные данные статистики за январь-август 2021 года |
| 5 | Приоритетный показатель 2021 Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | Единиц | 1 | 1 | 1 | Индустриальный парк создан в 2014 году |
| 6 | Приоритетный показатель 2021 Процент заполняемости многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок индустриальных парков | Процент | 44 | 50 | 63 | Показатель достигнут |
| 7 | Приоритетный показатель 2021 Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области | Единиц | 1 | 3 | 3 | ООО "Моревский завод железобетонных изделий", ООО "Мануфактура Рокет", ООО "МАЭРС" |
| 8 | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за отчетный период (прошлый год)) | процентов | - | 58,98 | 196,6 | Показатель достигнуть. Официальные данные статистики по итогам 1 полугодия 2021 года (Форма П-2 за 2 кв.) (5329852 - 160601 (бюджет) / (3089571 - 460443 (бюджет аналогичный период предыдущего года) * 100%. |
| 11.2. | Подпрограмма 2 Развитие конкуренции |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Процент | 25 | 33 | 50,74 | В целях выполнения данного показателя закупки округа осуществляются преимущественно среди субъектов МСП и СОНКО. Для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн. рублей устанавливается обязательство о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов МСП, СОНКО. Большая часть закупок запланирована к публикации в основном у субъектов МСП. |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | Процент | 34,74 | 40 | 29,3 | В целях снижения доли несостоявшихся торгов проводятся следующие мероприятия: - информирование потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об осуществлении конкурентных закупок посредством размещения уведомлений на официальном сайте администрации |
|  |  |  |  |  |  | муниципального образования; - направление приглашений к участию в закупках посредством электронной почты не менее, чем пяти потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); - установление сроков подачи заявок на участие в закупках, осуществляемых конкурентным способом превышающих минимальные сроки, предусмотренных законодательством, не менее чем на 4 рабочих дня; - централизация однотипных закупок заказчиков городского округа с целью увеличения начальной (максимальной) цены контракта; - недопущение установления избыточных требований при описании объектов закупок; - осуществление закупок с ценой от 500 тыс. руб. конкурентными способами. |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Среднее количество участников на состоявшихся торгах | Единиц | 4,42 | 4,2 | 5,64 | В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) | Процент | 0,6 | 3,6 | 1,1 | В целях снижения доли жалоб в ФАС РФ заказчиками соблюдаются положения Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающего прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Вместе с тем, с целью унификации процедуры закупок утверждены типовые формы документов для их использования заказчиками при осуществлении закупок на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | Приоритетный показатель 2021 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов | Процент | 6,22 | 10,0 | 19,05 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 6 | Приоритетный показатель 2021 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | Единиц | 5 | 5 | 5 | Реализовано 5 требований Стандарта развития конкуренции. |
| 11.3. | Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 245 | 436,3 | 433,84 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 38,96 | 25,15 | 26,8 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Единиц | 21 | 32 | 10,7 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта | единиц | 68 | 20 | 363 | Показатель достигнут (вновь созданные субъекты МСП за 9 месяцев 2021 г по единому реестру (ЮР и ИП). |
| 5 | Приоритетный показатель 2021 Количество самозанятых, зарегистрированных на территории муниципального образования и осуществляющих деятельность на территории Московской области | Единиц | 700 | 1495 | 1895 | Показатель достигнут |
| 11.4. | Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и услуг |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Стандарт потребительского рынка и услуг | балл | - | 2700 | 2 195,47 | Стандарт потребительного рынка и услуг не выполнен в полном объеме в связи с тем, что у многих ОДС категория земли не соответствуете ВРИ. Проводится работа по приведению земельных участков под ОДС в соответствии ВРИ, отделом подготовлены и направлены письма собственникам земельных участков. |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. метры на 1000 жителей | 1519,1 | 1537,6 | 1946,4 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Прирост площадей торговых объектов | Тыс.кв. м. | 0,6 | 0,8 | 2 | Показатель достигнут |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС | Процент | 24 | 100 | 38,6 | По состоянию на 01.10.2021 количество ОДС, соответствующих требованиям законодательства составило 27 единиц. Общее количество ОДС на территории округа 70 ед.. 5 ОДС закрылось, 1 ОДС перевели, как соответствующее требованиям. |
| 5 | Приоритетный показатель 2021 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Посадочное место | 30 | 20 | 50,3 | Показатель достигнут. В 3 квартале 2021 года открылось кафе с количеством 60 посадочных мест (ИП Антонян А. Р) |
| 6 | Приоритетный показатель 2021 Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания | Рабочее место | 10 | 7 | 7,8 | Показатель достигнут |
| 7 | Приоритетный показатель 2021 Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" | Единиц | 2 | 1 | 1 | Показатель достигнут. Открыт банный объект в д. Новокурово. |
| 8 | Приоритетный показатель 2021 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 1 | 1 | 0,18 |  |
| 12. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами» |
| 12.1. | 1. Развитие имущественного комплекса |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 77,73 |  |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 100 | 95,6 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 3 | Приоритетный показатель 2021Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 30 | 50 | 40,21 | Исполнено в соответствии с планом на 3 квартал |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Проверка использования земель | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Приоритетный показатель 2021 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 100 | 75,3 | Невыполнение запланированного показателя обусловлено отсутствием земельных участков, возможных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно. А именно, обязательным требованием при формировании земельных участков является отсутствие ограничений оборотоспособности участка. При наличии ограничений земельный участок невозможно предоставить многодетной семье в собственность. Кроме того, имеются случаи, когда многодетные семьи отказываются от предложенных Администрацией вариантов расположения земельных участков в связи с удаленностью от постоянного места регистрации многодетной семьи. |
| 6 | Приоритетный показатель 2021 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 62,81 | В связи с несвоевременными поступлениями от арендаторов земельных участков. Ведется ПИР |
| 7 | Приоритетный показатель 2021 Исключение незаконных решений по земле | Штука | 0 | 0 | 303,85 | Данные Рейтинга-45 за 9 месяцев 2021 года (балл) |
| 8 | Приоритетный показатель 2021 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 100 | 57,67 | В связи с несвоевременной оплатой арендной платы. С должниками ведется работа: направляются претензии, в случае не поступления денежных средств претензии направляются в суд |
| 9 | Приоритетный показатель 2021 Прирост земельного налога | Процент | 100 | 100 | 55,82 |  |
| 10 | Приоритетный показатель 2021 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Процент | 20 | 20 | 0 | Отсутствует заинтересованность субъектов МСП в земельных участках. включенных в перечень |
| 12.3. | Подпрограмма: 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области |
| 1 | Доля работников органов местного самоуправления , прошедших обучение, переобучение, повышение квалификации и обмену опытом специалистов в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 10 | Оставшиеся сотрудники будут повышать квалификацию в 4 квартале |
| 2 | Доля работников органов местного самоуправления , прошедших повышение квалификации муниципальных служащих, в т.ч участие в краткосрочных семинарах в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 3 | Обучение запланировано на 4 квартал |
| 12.4. | Подпрограмма: 4. Управление муниципальными финансами |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | -5 | 3,6 | оценивается по итогам года | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 90 | 96 | 99,2 | Бюджет Рузского ГО формируется на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского ГО, включаются в муниципальные программы |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского городского округа | Процент | 0 | 0 | 0 | На 01.10.2021 просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» |
| 13.1. | Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Информирование населения через СМИ | Процент | 100 | 110 | 103 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Уровень информированности населения в социальных сетях | Балл | 7,81 | 8 | 8,08 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 6 | По незаконным конструкциям ведется работа по демонтажу и приведению в порядок в соответствии с законодательством. |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Процент | 51 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 13.2. | Подпрограмма: 2. Мир и согласие. Новые возможности |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Процент | 107 | 78 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Тыс. чел. | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования | Тыс. чел. | 3 | 3 | 3 | Показатель достигнут |
| 13.3. | Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области |
| 1 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 13.4. | Подпрограмма: 4. Молодежь Подмосковья |
| 1 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 30 | 36 | 59 | Показатель достигнут |
| 13.6. | Подпрограмма: 6. Развитие туризма в Московской области |
| 1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Миллион человек | - | 0,4 | 0,328 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 13.7. | Подпрограмма: 7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | 7868 | 8933 | 9482 | Показатель достигнут |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
| 14.1. | 1. Пассажирский транспорт общего пользования |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | 81,82 | 81,82 | 88,17 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 65 | 65 | оценивается по итогам года | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 14.2. | Подпрограмма: 2. Дороги Подмосковья |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Километров на тысячу квадратных метров | 41,6/198,3 | 6,864/48,032 | оценивается по итогам года | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | Человек на 100 тыс. населения | 19,38 | 10,53 | 14,51 | Погибло 8 человек, в т.ч. на дорогах: федерального назначения - 4 человека, регионального и межмуниципального назначения - 4 человека |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. на погонный метр | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Количество машиномест | 552 | 300 | оценивается по итогам года | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 15. | Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" |
| 15.1. | Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 96,6 | 96,7 | 97,7 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Минут | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Показатель достигнут |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Процент | - | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 5 | Приоритетный показатель 2021 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Процент | 93,9 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Приоритетный показатель 2021 Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено. |
| 15.2. | Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 87 | 87,4 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 97 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Приоритетный показатель 2021 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Приоритетный показатель 2021 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 75 | 75 | 75 | Показатель достигнут |
| 7 | Приоритетный показатель 2021 Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 100 | 100 | 99,86 | Показатель планируется исполнить до конца года. |
| 8 | Приоритетный показатель 2021 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Процент | 2 | 2 | 0 | Показатель достигнут |
| 9 | Приоритетный показатель 2021 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Процент | 85 | 90 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Приоритетный показатель 2021 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Процент | 30 | 30 | 0 | Показатель достигнут |
| 11 | Приоритетный показатель 2021 Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области | Процент | 75 | 80 | 80 | Показатель достигнут |
| 12 | Приоритетный показатель 2021 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут |
| 13 | Приоритетный показатель 2021 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут |
| 14 | Приоритетный показатель 2021 Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 15 | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 16 | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi | Процент | - | 28,42 | 18,3 | Закупочные процедуры запланированы на 4 квартал 2021 года |
| 16. | Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" |
| 16.1. | Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа" |
| 1. | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 2. | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 4. | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 16.2. | Подпрограмма: 2. Реализация политики пространственного развития |
| 1 | Приоритетный показатель 2020 Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единиц | 0 | 6 | 6 | Показатель достигнут |
| 17. | Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" |
| 17.1. | Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда" |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | - | 7640 | 7640 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Приоритетный показатель 2021 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | - | 60 | 60 | Показатель достигнут |
| 4 | Приоритетный показатель 2021 Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единица | - | 10 | 10 | Показатель достигнут |
| 5 | Приоритетный показатель 2021 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Единица | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 6 | Приоритетный показатель 2021 Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 7 | Приоритетный показатель 2021 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Единица | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 8 | Приоритетный показатель 2021 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 9 | Приоритетный показатель 2021 Количество установленных детских игровых площадок | Единица | - | 8 | 5 | Установлено 5 игровых площадок в рамках субсидий по программе Губернатора МО "Наше Подмосковье" |
| 10 | Приоритетный показатель 2021 Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | - | 8 | 5 | Благоустроено 5 дворовых территорий в рамках Комплексного благоустройства дворовых территорий. |
| 11 | Приоритетный показатель 2021 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | - | 15 | 15 | Показатель достигнут |
| 12 | Приоритетный показатель 2021 Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 13 | Приоритетный показатель 2021 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Единиц | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 14 | Приоритетный показатель 2021 Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади | Единица | - | 1 | 0 | Работы будут проводиться в 2022-2023 году, согласно заключённого соглашения с Министерством благоустройства |
| 17.2. | Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий" |
| 1 | Содержание мемориального комплекса «Вечный огонь» | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 17.3. | Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Единиц | - | 29 | 16 | Работы проводятся согласно плана-графика, будут выполнены до конца года |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | - | 35 | 50 | Плановые значения показателя достигнуты |
| 18. | Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" |
| 18.2. | Подпрограмма: 2. "Строительство (реконструкция) объектов культуры" |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 18.3. | Подпрограмма: 3. "Строительство (реконструкция) объектов образования" |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Единиц | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 2 | Приоритетный показатель 2021 Количество введенных в эксплуатацию учреждений дополнительного образования | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 18.6. | Подпрограмма: 6. "Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения" |
| 1 | Приоритетный показатель 2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 19. | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
| 19.1. | Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено. |
| 2 | Количество граждан, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда до 01.09.2025 | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 19.2. | Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области |
| 1 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 5 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Тысяча человек | 0,083 | 0,004 | 0 | Переселение граждан планируется в ноябре 2021 года |
| 19.3. | Подпрограмма: 3. Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Тысяча человек | 0,51 | 0,51 | 0 | Переселение граждан планируется в ноябре 2021 года |