**Оперативный отчет**

**о реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**за 3 квартала 2022 года**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Главы Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093, отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 9 месяцев 2022 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском городском округе в 2022 году реализуется 19 муниципальных программ (81 подпрограмма).

В соответствии с утвержденными постановлениями плановый объём финансирования муниципальных программ Рузского городского округа на 2022 год из всех источников финансирования (в соответствии с утвержденными постановлениями) составил 6 338 261,00 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2022 года:

выполнено – 3 367 960,44 тыс. рублей или 53,1% от плана;

профинансировано (общий объем фактически произведенных расходов) – 3 378 286,04 тыс. рублей или 53,3% от плана.

Всего в муниципальных программах Рузского городского округа 273 показателя реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения на 2022 год по 206 показателям, из них:

* 140 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-45 и др.) и согласованные с Центральными исполнительными органами государственной власти Московской области (ЦИОГВ) по соответствующим направлениям деятельности, из них:
* 81 показатель или 57,9% - выполнены;
* 59 показателей или 42,1% - находятся в стадии реализации.
* 66 - показатели муниципальных программ, из них:
  + - 38 показателей или 57,6% - выполнены;
    - 28 показателей или 42,4% - находятся в стадии реализации.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

Рузского городского округа за 3 квартала 2022 года на 8 л. в 1 экз.;

2. Оценка результатов реализации муниципальных программ

Рузского городского округа за 3 квартала 2022 года на 34 л. в 1 экз.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 | |
| **Оперативный отчет об выполнении муниципальных программ  Рузского городского округа за 3 квартала 2022 года** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы)  Источники финансирования | Объем финансиров. на 2022 год | Выполнено | Профинан сировано | %  выполнен. (гр.4/гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **"Здравоохранение"**  (средства бюджета РГО) | **1 680,00** | **809,63** | **809,63** | **48,2%** |
| **1.1.** | **"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **1.5.** | **"Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"** | **1 680,00** | **809,63** | **809,63** | **48,2%** |
| **2.** | **"Культура"** | **367 938,77** | **256 159,60** | **256 159,60** | **69,6%** |
|  | средства бюджета РГО | 357 304,29 | 249 738,59 | 249 738,59 | **69,9%** |
| средства бюджета МО | 10 356,97 | 6 161,50 | 6 161,50 | **59,5%** |
| средства федерального бюджета | 277,51 | 259,51 | 259,51 | 93,5% |
| **2.1.** | **"Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **2.2.** | **"Развитие музейного дела в Московской области"** (средства бюджета РГО) | **17 028,53** | **10 762,42** | **10 762,42** | **63,2%** |
| **2.3.** | **"Развитие библиотечного дела"** | **67 961,47** | **48 500,24** | **48 500,24** | **71,4%** |
|  | средства бюджета РГО | 67 644,49 | 48 183,26 | 48 183,26 | 71,2% |
| средства бюджета МО | 139,47 | 139,47 | 139,47 | 100,0% |
| средства федерального бюджета | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 100,0% |
| **2.4.** | **"Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"** | **155 333,73** | **107 762,89** | **107 762,89** | **69,4%** |
|  | средства бюджета РГО | 155 196,23 | 107 650,14 | 107 650,14 | 69,4% |
| средства бюджета МО | 37,50 | 30,75 | 30,75 | 82,0% |
| средства федерального бюджета | 100,00 | 82,00 | 82,00 | 82,0% |
| **2.5.** | **"Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **2.6.** | **"Развитие образования в сфере культуры Московской области"** | **102 781,16** | **72 487,21** | **72 487,21** | **70,5%** |
|  | средства бюджета РГО | 98 719,16 | 70 438,28 | 70 438,28 | 71,4% |
| средства бюджета МО | 4 062,00 | 2 048,93 | 2 048,93 | 50,4% |
| **2.7.** | **"Развитие архивного дела"** | **9 763,40** | **6 362,23** | **6 362,23** | **65,2%** |
|  | средства бюджета РГО | 3 645,40 | 2 419,88 | 2 419,88 | 66,4% |
| средства бюджета МО | 6 118,00 | 3 942,35 | 3 942,35 | 64,4% |
| **2.8.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **8 713,35** | **5 935,23** | **5 935,23** | **68,1%** |
| **2.9.** | **"Развитие парков культуры и отдыха"** (средства бюджета РГО) | **6 357,13** | **4 349,38** | **4 349,38** | **68,4%** |
| **3.** | **"Образование"** | **2 181 893,32** | **1 321 788,76** | **1 321 788,76** | **60,6%** |
|  | средства бюджета РГО | 495 892,64 | 279 991,65 | 279 991,65 | 56,5% |
| средства бюджета МО | 1 506 733,21 | 936 807,11 | 936 807,11 | 62,2% |
| средства федерального бюджета | 179 267,47 | 104 990,00 | 104 990,00 | 58,6% |
| **3.1.** | **"Дошкольное образование"** | **241 012,38** | **156 789,58** | **156 789,58** | **65,1%** |
|  | средства бюджета РГО | 187 279,59 | 122 510,35 | 122 510,35 | 65,4% |
| средства бюджета МО | 53 732,79 | 34 279,23 | 34 279,23 | 63,8% |
| **3.2.** | **"Общее образование"** | **1 909 866,76** | **1 142 830,62** | **1 142 830,62** | **59,8%** |
|  | средства бюджета РГО | 278 301,87 | 135 684,55 | 135 684,55 | 48,8% |
| средства бюджета МО | 1 452 297,42 | 902 156,07 | 902 156,07 | 62,1% |
| средства федерального бюджета | 179 267,47 | 104 990,00 | 104 990,00 | 58,6% |
| **3.3.** | **"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"** | **14 591,10** | **10 524,88** | **10 524,88** | **72,1%** |
|  | средства бюджета РГО | 13 888,10 | 10 153,07 | 10 153,07 | 73,1% |
| средства бюджета МО | 703,00 | 371,81 | 371,81 | 52,9% |
| **3.4.** | **"Профессиональное образование"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **3.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **16 423,08** | **11 643,68** | **11 643,68** | **70,9%** |
| **4.** | **"Социальная защита населения"** | **66 468,70** | **43 282,01** | **43 282,01** | **65,1%** |
|  | средства бюджета РГО | 21 461,20 | 16 850,16 | 16 850,16 | 78,5% |
| средства бюджета МО | 45 007,50 | 26 431,85 | 26 431,85 | 58,7% |
| **4.1.** | **"Социальная поддержка граждан"** | **53 102,50** | **32 003,67** | **32 003,67** | **60,3%** |
|  | средства бюджета РГО | 15 980,50 | 11 802,27 | 11 802,27 | 73,9% |
| средства бюджета МО | 37 122,00 | 20 201,40 | 20 201,40 | 54,4% |
| **4.2.** | **"Доступная среда"** | **3 172,55** | **2 747,57** | **2 747,57** | 86,6% |
|  | средства бюджета РГО | 674,05 | 398,67 | 398,67 | 59,1% |
| средства бюджета МО | 2 498,50 | 2 348,90 | 2 348,90 | 94,0% |
| **4.3.** | **"Развитие системы отдыха и оздоровления детей"** | **7 905,65** | **7 416,07** | **7 416,07** | **93,8%** |
|  | средства бюджета РГО | 4 806,65 | 4 649,22 | 4 649,22 | 96,7% |
| средства бюджета МО | 3 099,00 | 2 766,85 | 2 766,85 | 89,3% |
| **4.5.** | **Обеспечивающая подпрограмма** (средства бюджета МО) | **2 288,00** | **1 114,70** | **1 114,70** | **48,7%** |
| **4.8.** | **"Развитие трудовых ресурсов и охраны труда"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **4.9.** | **"Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **5.** | **"Спорт"** | **109 483,08** | **76 268,72** | **76 268,72** | **69,7%** |
|  | средства бюджета РГО | 108 629,75 | 76 268,72 | 76 268,72 | 70,2% |
| внебюджетные средства | 853,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **5.1.** | **"Развитие физической культуры и спорта"** | **62 610,35** | **43 253,63** | **43 253,63** | **69,1%** |
|  | средства бюджета РГО | 61 761,56 | 43 253,63 | 43 253,63 | 70,0% |
| внебюджетные средства | 848,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **5.3.** | **"Подготовка спортивного резерва"** | **37 934,18** | **26 584,50** | **26 584,50** | **70,1%** |
|  | средства бюджета РГО | 37 929,64 | 26 584,50 | 26 584,50 | 70,1% |
| внебюджетные средства | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **5.4.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **8 938,55** | **6 430,59** | **6 430,59** | **71,9%** |
| **6.** | **"Развитие сельского хозяйства"** | **57 679,67** | **25 171,82** | **25 171,82** | **43,6%** |
|  | средства бюджета РГО | 44 073,38 | 14 095,92 | 14 095,92 | 32,0% |
| средства бюджета МО | 2 228,29 | 1 075,90 | 1 075,90 | 48,3% |
| средства федерального бюджета | 1 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| **6.1.** | **"Развитие отраслей сельского хозяйства"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **6.2.** | **"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"** (средства бюджета РГО) | **9 010,20** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **6.3.** | **"Комплексное развитие сельских территорий"** | **46 626,47** | **24 297,98** | **24 297,98** | **52,1%** |
|  | средства бюджета РГО | 34 274,18 | 14 069,78 | 14 069,78 | 41,1% |
| средства бюджета МО | 974,29 | 228,20 | 228,20 | 23,4% |
| средства федерального бюджета | 1 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| **6.4.** | **"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"** | **2 043,00** | **873,84** | **873,84** | **42,8%** |
|  | средства бюджета РГО | 789,00 | 26,14 | 26,14 | 3,3% |
|  | средства бюджета МО | 1 254,00 | 847,70 | 847,70 | 67,6% |
| **6.7.** | **"Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **7.** | **"Экология и окружающая среда"** | **23 820,46** | **15 974,67** | **15 974,67** | **67,1%** |
|  | средства бюджета РГО | **22 506,24** | **14 891,47** | **14 891,47** | **66,2%** |
| средства бюджета МО | **1 314,22** | **1 083,20** | **1 083,20** | **82,4%** |
| **7.1.** | **"Охрана окружающей среды"**  (средства бюджета РГО) | **1 450,00** | **1 030,35** | **1 030,35** | **71,1%** |
| **7.2.** | **Развитие водохозяйственного комплекса** | **9 681,24** | **5 906,63** | **5 906,63** | **61,0%** |
|  | средства бюджета РГО | 9 449,24 | 5 702,43 | 5 702,43 | 60,3% |
| средства бюджета МО | 232,00 | 204,20 | 204,20 | 88,0% |
| **7.4.** | **Развитие лесного хозяйства** (средства бюджета МО) | **1 082,22** | **879,00** | **879,00** | **81,2%** |
| **7.5.** | **"Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"** (средства бюджета РГО) | **11 607,00** | **8 158,69** | **8 158,69** | **70,3%** |
| **8.** | **"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"** | **85 803,84** | **49 002,55** | **49 002,55** | **57,1%** |
|  | средства бюджета РГО | 62 330,39 | 39 450,32 | 39 450,32 | 63,3% |
| средства бюджета МО | 22 963,06 | 9 046,95 | 9 046,95 | 39,4% |
| средства федерального бюджета | 510,39 | 505,28 | 505,28 | 99,0% |
| **8.1.** | **"Профилактика преступлений и иных правонарушений"** | **69 069,66** | **38 412,35** | **38 412,35** | **55,6%** |
|  | средства бюджета РГО | 46 435,21 | 29 265,10 | 29 265,10 | 63,0% |
| средства бюджета МО | 22 124,06 | 8 641,97 | 8 641,97 | 39,1% |
| средства федерального бюджета | 510,39 | 505,28 | 505,28 | 99,0% |
| **8.2.** | **"Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** (средства бюджета РГО) | **391,18** | **232,09** | **232,09** | **59,3%** |
| **8.3.** | **"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"** (средства бюджета РГО) | **1 473,53** | **958,22** | **958,22** | **65,0%** |
| **8.4.** | **"Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"** (средства бюджета РГО) | **2 163,40** | **1 400,40** | **1 400,40** | **64,7%** |
| **8.5.** | **"Обеспечение мероприятий гражданской обороны"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **8.6.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** | **12 706,07** | **7 999,49** | **7 999,49** | **63,0%** |
|  | средства бюджета РГО | 11 867,07 | 7 594,51 | 7 594,51 | 64,0% |
| средства бюджета МО | 839,00 | 404,98 | 404,98 | 48,3% |
| **9.** | **"Жилище"** | **113 010,70** | **96 571,60** | **106 079,36** | **85,5%** |
|  | средства бюджета РГО | 9 176,40 | 7 142,00 | 7 142,00 | 77,8% |
| средства бюджета МО | 71 711,70 | 66 814,80 | 66 814,80 | 93,2% |
| средства федерального бюджета | 2 389,00 | 2 389,00 | 2 389,00 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 29 733,60 | 20 225,80 | 29 733,56 | 68,0% |
| **9.1.** | **"Создание условий для жилищного строительства "** (средства бюджета МО) | **989,00** | **407,40** | **407,40** | **41,2%** |
| **9.2.** | **"Обеспечение жильем молодых семей"** | **48 107,20** | **36 236,20** | **45 743,96** | **75,3%** |
|  | средства бюджета РГО | 9 173,90 | 6 810,70 | 6 810,70 | 74,2% |
| средства бюджета МО | 6 810,70 | 6 810,70 | 6 810,70 | 100,0% |
| средства федерального бюджета | 2 389,00 | 2 389,00 | 2 389,00 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 29 733,60 | 20 225,80 | 29 733,56 | 68,0% |
| **9.3.** | **"Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** | **63 912,00** | **59 928,00** | **59 928,00** | 93,8% |
| средства бюджета РГО | **0,00** | **331,30** | **331,30** | 0,0% |
| средства бюджета МО | **63 912,00** | **59 596,70** | **59 596,70** | 93,2% |
| **9.4.** | **"Социальная ипотека"** (средства бюджета РГО) | **2,50** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **9.7.** | **"Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **9.8.** | **"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **10.** | **"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"** | **486 100,36** | **173 766,19** | **173 766,19** | **35,7%** |
|  | средства бюджета РГО | 55 456,60 | 16 393,78 | 16 393,78 | 29,6% |
| средства бюджета МО | 203 224,50 | 61 758,80 | 61 758,80 | 30,4% |
| внебюджетные средства | 227 419,26 | 95 613,61 | 95 613,61 | 42,0% |
| **10.1.** | **"Чистая вода"** (средства бюджета РГО) | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **10.2.** | **2. "Системы водоотведения"** | **137 228,84** | **34 529,68** | **34 529,68** | **25,2%** |
|  | средства бюджета РГО | 23 939,87 | 3 634,04 | 3 634,04 | **15,2%** |
| средства бюджета МО | 113 288,97 | 30 895,64 | 30 895,64 | **27,3%** |
| **10.3.** | **"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | **112 928,40** | **39 408,17** | **39 408,17** | **34,9%** |
|  | средства бюджета РГО | 23 134,87 | 8 545,01 | 8 545,01 | 36,9% |
| средства бюджета МО | 89 793,53 | 30 863,16 | 30 863,16 | 34,4% |
| **10.4.** | **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** (средства бюджета РГО) | **3 625,20** | **1 799,07** | **1 799,07** | **49,6%** |
| **10.8.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** | **231 317,92** | **98 029,27** | **98 029,27** | **42,4%** |
|  | средства бюджета РГО | 3 756,66 | 2 415,66 | 2 415,66 | 64,3% |
| средства бюджета МО | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| внебюджетные средства | 227 419,26 | 95 613,61 | 95 613,61 | 42,0% |
| **11.** | **"Предпринимательство"** | **72 627,82** | **67 770,26** | **67 770,26** | **93,3%** |
|  | средства бюджета РГО | 12 627,82 | 7 770,26 | 7 770,26 | 61,5% |
|  | внебюджетные средства | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| **11.1.** | **"Инвестиции"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **11.2.** | **"Развитие конкуренции"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **11.3.** | **"Развитие малого и среднего предпринимательства"**  (средства бюджета РГО) | **12 527,82** | **7 770,26** | **7 770,26** | **62,0%** |
| **11.4.** | **"Развитие потребительского рынка и услуг** **на территории муниципального образования Московской области"** | **60 100,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **99,8%** |
|  | средства бюджета РГО | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| внебюджетные средства | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | **100,0%** |
| **12.** | **"Управление имуществом и муниципальными финансами"** | **425 750,00** | **281 093,30** | **281 093,30** | **66,0%** |
|  | средства бюджета РГО | 412 467,00 | 273 123,60 | 273 123,60 | 66,2% |
| средства бюджета МО | 13 283,00 | 7 969,70 | 7 969,70 | 60,0% |
| **12.1.** | **"Развитие имущественного комплекса"** | **53 491,62** | **31 486,78** | **31 486,78** | **58,9%** |
|  | средства бюджета РГО | 40 208,62 | 23 517,08 | 23 517,08 | 58,5% |
| средства бюджета МО | 13 283,00 | 7 969,70 | 7 969,70 | 60,0% |
| **12.3.** | **"Совершенствование муниципальной службы Московской области"** (средства бюджета РГО) | **856,96** | **319,20** | **319,20** | **37,2%** |
| **12.4.** | **"Управление муниципальными финансами"** (средства бюджета РГО) | **3 855,14** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **12.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **367 546,28** | **249 287,32** | **249 287,32** | **67,8%** |
| **13.** | **"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"** | **62 812,72** | **24 051,14** | **24 868,98** | **38,3%** |
|  | средства бюджета РГО | 36 830,80 | 19 654,19 | 20 472,03 | 53,4% |
| средства бюджета МО | 20 175,92 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| средства федерального бюджета | 5 766,00 | 3 708,03 | 3 708,03 | 64,3% |
| внебюджетные средства | 40,00 | 688,92 | 688,92 | 1722,3% |
| **13.1.** | **"Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды"**  (средства бюджета РГО) | 21 783,17 | 13 368,71 | 13 368,71 | 61,4% |
| **13.2.** | **"Мир и согласие. Новые возможности"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **13.3.** | **"Эффективное местное самоуправление Московской области"** | 25 716,55 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета РГО | 5 540,63 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 20 175,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **13.4.** | **"Молодежь Подмосковья"** | **9 547,00** | **6 974,40** | **7 792,24** | **73,1%** |
|  | средства бюджета РГО | 9 507,00 | 6 285,48 | 7 103,32 | 66,1% |
| внебюджетные средства | 40,00 | 688,92 | 688,92 | 1722,3% |
| **13.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства федерального бюджета) | 5 766,00 | 3 708,03 | 3 708,03 | 64,3% |
| **13.6.** | **"Развитие туризма в Московской области"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **13.7.** | **"Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **14.** | **"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"** | **364 724,46** | **287 057,40** | **287 057,40** | **78,7%** |
|  | средства бюджета РГО | 182 645,94 | 125 904,84 | 125 904,84 | 68,9% |
| средства бюджета МО | 182 078,52 | 161 152,56 | 161 152,56 | 88,5% |
| **14.1.** | **1. "Пассажирский транспорт общего пользования"** | **101 650,84** | **85 240,00** | **85 240,00** | **83,9%** |
|  | средства бюджета РГО | 52 194,84 | 43 897,18 | 43 897,18 | 84,1% |
| средства бюджета МО | 49 456,00 | 41 342,82 | 41 342,82 | 83,6% |
| **14.2.** | **"Дороги Подмосковья"** | **263 073,62** | **201 817,40** | **201 817,40** | **76,7%** |
|  | средства бюджета РГО | 130 451,10 | 82 007,66 | 82 007,66 | 62,9% |
| средства бюджета МО | 132 622,52 | 119 809,74 | 119 809,74 | 90,3% |
| **15.** | **"Цифровое муниципальное образование"** | **118 907,18** | **62 153,14** | **62 153,14** | **52,3%** |
|  | средства бюджета РГО | 81 802,35 | 49 662,51 | 49 662,51 | 60,7% |
| средства бюджета МО | 23 246,31 | 3 176,02 | 3 176,02 | 13,7% |
| средства федерального бюджета | 13 858,52 | 9 314,61 | 9 314,61 | 67,2% |
| **15.1.** | **"Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"** | **62 338,00** | **41 668,68** | **41 668,68** | **66,8%** |
|  | средства бюджета РГО | 62 103,00 | 41 597,53 | 41 597,53 | 67,0% |
| средства бюджета МО | 235,00 | 71,15 | 71,15 | 30,3% |
| **15.2.** | **"Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области"** | **56 569,18** | **20 484,46** | **20 484,46** | 36,2% |
|  | средства бюджета РГО | 19 699,35 | 8 064,98 | 8 064,98 | 40,9% |
| средства бюджета МО | 23 011,31 | 3 104,87 | 3 104,87 | 13,5% |
| средства федерального бюджета | 13 858,52 | 9 314,61 | 9 314,61 | 67,2% |
| **16.** | **"Архитектура и градостроительство"** | **7 476,00** | **990,40** | **990,40** | **13,2%** |
|  | средства бюджета РГО | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 1 976,00 | 990,40 | 990,40 | 50,1% |
| **16.1.** | **"Разработка Генерального плана развития городского округа"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **16.2.** | **"Реализация политики пространственного развития"** | **7 476,00** | **990,40** | **990,40** | **13,2%** |
|  | средства бюджета РГО | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 1 976,00 | 990,40 | 990,40 | 50,1% |
| **17.** | **"Формирование современной комфортной городской среды"** | **613 576,21** | **224 267,05** | **224 267,05** | **36,6%** |
|  | средства бюджета РГО | 504 706,14 | 223 883,19 | 223 883,19 | 44,4% |
| средства бюджета МО | 58 870,07 | 383,86 | 383,86 | 0,7% |
| внебюджетные средства | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **17.1.** | **"Комфортная городская среда"** | **274 012,52** | **18 520,50** | **18 520,50** | **6,8%** |
|  | средства бюджета РГО | 167 830,72 | 18 520,50 | 18 520,50 | 11,0% |
| средства бюджета МО | 56 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| внебюджетные средства | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **17.2.** | **"Благоустройство территорий"** | **315 383,47** | **186 466,75** | **186 466,75** | **59,1%** |
|  | средства бюджета РГО | 313 586,28 | 186 466,75 | 186 466,75 | 59,5% |
| средства бюджета МО | 1 797,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **17.3.** | **"Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"** | **23 372,22** | **18 895,94** | **18 895,94** | **80,8%** |
|  | средства бюджета РГО | 23 189,14 | 18 895,94 | 18 895,94 | 81,5% |
| средства бюджета МО | 183,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **17.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** | **808,00** | **383,86** | **383,86** | **47,5%** |
|  | средства бюджета РГО | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 708,00 | 383,86 | 383,86 | 54,2% |
| **18.** | **"Строительство объектов социальной инфраструктуры"** | **969 665,22** | **348 136,10** | **348 136,10** | **35,9%** |
|  | средства бюджета РГО | 71 869,45 | 22 757,70 | 22 757,70 | 31,7% |
| средства бюджета МО | 897 795,77 | 325 378,40 | 325 378,40 | 36,2% |
| **18.2.** | **"Строительство (реконструкция) объектов культуры"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **18.3.** | **"Строительство (реконструкция) объектов образования"** | **958 884,25** | **341 419,20** | **341 419,20** | **35,6%** |
|  | средства бюджета РГО | 61 088,48 | 16 040,80 | 16 040,80 | **26,3%** |
| средства бюджета МО | 897 795,77 | 325 378,40 | 325 378,40 | 36,2% |
| **18.7.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **10 780,97** | **6 716,90** | **6 716,90** | **62,3%** |
| **19.** | **"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | **208 842,49** | **13 646,10** | **13 646,10** | **6,5%** |
|  | средства бюджета РГО | 53 783,16 | 2 688,30 | 2 688,30 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 155 059,33 | 10 957,80 | 10 957,80 | 7,1% |
| **19.1.** | **"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **19.2.** | **"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"** | **154 094,40** | **13 646,10** | **13 646,10** | **8,9%** |
|  | средства бюджета РГО | 36 304,22 | 2 688,30 | 2 688,30 | **7,4%** |
| средства бюджета МО | 117 790,18 | 10 957,80 | 10 957,80 | 9,3% |
| **19.3.** | **"Обеспечение мероприятий в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** | **54 748,09** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  | средства бюджета РГО | 17 478,94 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 37 269,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **6 338 261,00** | **3 367 960,44** | **3 378 286,04** | **53,1%** |
|  | ***средства бюджета РГО*** | ***2 540 743,55*** | ***1 441 076,83*** | ***1 441 894,67*** | ***56,7%*** |
| ***средства бюджета МО*** | ***3 216 024,37*** | ***1 619 188,85*** | ***1 619 188,85*** | ***50,3%*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***203 446,89*** | ***121 166,43*** | ***121 166,43*** | ***59,6%*** |
| ***внебюджетные источники*** | ***378 046,19*** | ***186 528,33*** | ***196 036,09*** | ***49,3%*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | | Приложение 2 |
| **Оценка результатов реализации муниципальных программ  Рузского городского округа за 3 квартала 2022 года** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя  за 3 кварт. 2022 года. | | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| **1.** | **Муниципальная программа «Здравоохранение»** | | | | | | | |
| ***1.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения | Процент | 21,1 | | 25 | 26,69 | | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области | Процент | - | | 82 | 87 | | Показатель достигнут |
| ***1.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи*** | | | | | | | |
|  | **Приоритетный показатель 2022** Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | Коэффи-циент | 100 | | 100 | 100 | | Все обратившиеся обеспечены мерами соцподдержки. В 2022 году выделено 3 квартиры врачам, 6 человек получают компенсацию за найм жилья из средств Рузского городского округа, 2 врача получили земельные участки. |
| **2.** | **Муниципальная программа «Культура»** | | | | | | | |
| ***2.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации*** | | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Процент | 0 | | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не  установлено |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана проектная документация | Единиц | 0 | | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не  установлено |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Единиц | 0 | | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не  установлено |
| ***2.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие музейного дела в Московской области*** | | | | | | | |
| 1 | Перевод в электронный вид музейных фондов | Процент | 100 | | 100 | 100 | | Показатель достигнут, все фонды музея переведены в электронный вид |
| ***2.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела в Московской области*** | | | | | | | |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 29 798 | | 29 900 | 22 425 | | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 2 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек) | посещение | 0 | | 5,57 | 4,33 | | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| ***2.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Число посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | - | | 782,568 | 782,969 | | Показатель достигнут |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 100 | | 100 | 84,98 | | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 3 | Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов | Единица | 237 | | 284 | 137 | | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 4 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | Единица | - | | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | Единица | - | | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***2.5.*** | ***Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | 0 | | 2 | 0 | | Денежные средства перенесены на 2023 год |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единиц | 0 | | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Единиц | 0 | | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***2.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области*** | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | - | | 12,54 | 13,26 | | Показатель достигнут |
| 2 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | Процент | - | | 3,56 | 4,43 | | Показатель достигнут |
| ***2.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие архивного дела*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | | 100 | 100 | | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | | 100 | 100 | | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 5,5 | | 7 | 7 | | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению | единиц | 0 | | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено. Отсутствует потребность. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | Процент | - | | 100 | 64 | | Выплачена заработная плата за 8 месяцев в соответствии с предоставленными расчетными документами |
| ***2.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечивающая подпрограмма*** | | | | | | | |
| 1 | Доля фактического количества проведенных Управлением культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | Процент | 100 | | 100 | 75 | | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| ***2.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие парков культуры и отдыха*** | | | | | | | |
| 1 | Число посетителей парков культуры и отдыха | Тысяча человек | 19,2 | | 27 | 44,8 | | Показатель достигнут |
| **3.** | **Муниципальная программа «Образование»** | | | | | | | |
| ***3.1.*** | ***Подпрограмма 1 Дошкольное образование*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Процент | 100 | 100 | | | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | | | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 0 | 0 | | | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 107,4 | 103,4 | | | 96,82 | Увеличение стимулирующих выплат за счет оптимизации расходов в результате слияние учреждений в образовательные комплексы позволит достичь значение результата свыше 100% к концу 2022 года. |
| ***3.2.*** | ***Подпрограмма 2 Общее образование"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 1 | 0 | | | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 110 | 112,1 | | | 120,29 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам. к общему числу выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 5,07 | 5,47 | | | 4,3 | Количество выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам составляет - 12 человек. Общее число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 278 человек. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 19,74 | 0 | | | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Единица | 3 | 3 | | | 3 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Штука | 0 | 2 | | | оценивается по итогам года |  |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Процент | 100 | 100 | | | 100 | Показатель достигнут |
| ***3.3.*** | ***Подпрограмма 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 90,19 | 85 | | | 85 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 100 | | | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Тысяча человек | 0,038 | 0 | | | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Профессиональное образование*** | | | | | | | |
| 1 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | 0 | 0 | | | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Муниципальная программа «Социальная защита населения»** | | | | | | |
| ***4.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Социальная поддержка граждан*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Активное долголетие | Процент | | 1,27 | 10,5 | 9,24 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Уровень бедности | Процент | | 6,9 | 5,8 | 4,5 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма 2 Доступная среда*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Процент | | 66.4 | 79,8 | 92,3 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | | 97 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Процент | | 46 | 50 | 50 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | Процент | | 99 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Единица | | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма: 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | | 55,7 | 56 | 71,1 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | | 59,5 | 62 | 74,8 | Показатель достигнут |
| ***4.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда*** | | | | | | |
| 1 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле  (0,1 процента) | | 0,067 | 0,061 | 0 | Показатель достигнут |
| ***4.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Единиц | | 16 | 16 | 16 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | | 9 | 9 | 9 | Показатель достигнут |
| 3 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах | Квадратный метр | | 30 | 30 | 30 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Единица | | 14 | 14 | 14 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | | 7 | 7 | 7 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | | 6 | 6 | 6 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | | 8 | 8 | 8 | Показатель достигнут |
| 9 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения. | Квадратный метр | | 595,6 | 595,6 | 595,6 | Показатель достигнут |
| 10 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | Квадратный метр | | 565,6 | 565,6 | 565,6 | Показатель достигнут |
| 11 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | | - | 192 | 148 | Показатель планируется достигнуть до конца года |
| 12 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | единиц | | - | 11 | 9 | Показатель планируется достигнуть до конца года |
| **5.** | **Муниципальная программа «Спорт»** | | | | | | |
| ***5.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Развитие физической культуры и спорта*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | | 40,5 | 48,5 | 48,5 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | | 95,79 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Единиц | | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Рузского городского округа Московской области | Процент | | 65,24 | 60,1 | 60,1 | Показатель достигнут |
| 5 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городском округе Московской области | Процент | | 11 | 16 | 16 | Показатель достигнут |
| 6 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Процент | | 81 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | Макропоказатель – Доля населения Рузского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент | | 25,3 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 8 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | | 99,6 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Макропоказатель – Доля жителей Рузского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Процент | | 47 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | | 93 | 109 | 109 | Показатель достигнут |
| 11 | Доля жителей Рузского городского округа, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | | 30,3 | 31,2 | 31,2 | Показатель достигнут |
| 12 | Доля обучающихся и студентов Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Процент | | 50,3 | 51,2 | 51,2 | Показатель достигнут |
| 13 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Рузском городском округе Московской области | Единиц | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***5.3.*** | ***Подпрограмма 3 Подготовка спортивного резерва*** | | | | | | |
| 1 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | | 84,4 | 93,7 | 93,7 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Процент | | 95 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **6.** | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | |
| ***6.1.*** | ***Подпрограмма 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | | 100,2 | 100,3 | 95,3 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Миллион рублей | | 166,4 | 2000 | 1912,2 | Модернизация производств, приобретение оборудования |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | | 17,8 | 17,0 | 9,45 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Скотомест | | 0 | 300 | 0 | Мощности животноводческих комплексов молочного направления не вводились |
| ***6.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | | 636,8 | 741,96 | 741,96 | Показатель достигнут. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | | 0,500 | 0,831 | 1,419 | Показатель достигнут. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | | 2 056 | 0 | 162,35 | Предоставлены земельные участки ООО "Лидино" |
| ***6.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Комплексное развитие сельских территорий*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров | Процент | | 70 | 70 | 70 | Показатель достигнут |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья | Квадратный метр | | 0 | 291 | 0 | Рузский ГО в 2022 году не прошел конкурсный отбор среди работников АПК и социальной сферы. Средства перераспределены согласно потребности. |
| 3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Километр | | 3,63 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единица | | - | 3 | 3 | Проведены работы по устройству электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в п. Тучково, м/н Силикатный, д.2, 4, ул. Лесная, д.36; п. Дорохово, пер. Большой |
| ***6.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отловленных животных без владельцев | Единиц | | 198 | 78 | 51 |  |
| ***6.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Объем экспорта продукции АПК | Тысяча долларов | | 181 | 1403,39 | 1200 |  |
| **7.** | **Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"** | | | | | | |
| ***7.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Охрана окружающей среды*** | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Единица | | - | 7 | 5 |  |
| 2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | | - | 2 | 2 |  |
| ***7.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие водохозяйственного комплекса*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние | штука | | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | штука | | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***7.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Развитие лесного хозяйства*** | | | | | | |
|  | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в объеме обнаруженных отходов | Процент | | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***7.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Штука | | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | Тысяча человек | | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Гектар | | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования, на территории, прилегающей к населенными пунктами, в общем количестве выявленных нарушений. | Штука | | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **8.** | **Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** | | | | | | |
| ***8.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно | Количество | | 777 | 877 | 761 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно | единица/процент | | 376 | 395 | 481 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Процент | | 27,08 | 6,25 | 6,12 | 3 кладбища рассмотрены на МВК (всего 49 кладбищ) |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единиц | | - | 7 | 7 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных мемориальных знаков | единиц | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единиц | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | Инвентаризация мест захоронения | Процент | | 39,53 | 100 | 95 |  |
| 8 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | | 90 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | Процент | | 100 | 115 | 110 |  |
| 10 | Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории Московской области | Единиц | | 0 | 1 | 0 | Показатель планируется выполнить до конца года |
| 11 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | | 100 | 106 | оценивается по итогам года |  |
| 12 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | | 100 | 99,7 | 99,5 | Показатель достигнут |
| 13 | Снижение уровня вовлечённости населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Единица | | - | 76,53 | 32,7 | Показатель достигнут |
| 14 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. чел. | Единица | | - | 67,78 | 0,8 | Показатель достигнут |
| 15 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 16 | Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований МО, являющимися взыскателями по исполнительным производствам | Единица | | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***8.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Степень готовности муниципального звена МО системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению | Процент | | 7,3 | 23 | 19 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Процент | | 14 | 22 | 18 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее временя совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | Процент | | 56 | 45,5 | 45,5 | Показатель достигнут |
| ***8.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования | Процент | | 95 | 99 | 95 |  |
| ***8.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года | Процент | | 15,5 | 18,5 | 15 |  |
| ***8.5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Процент | | 1 | 4 | 0 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | Процент | | 10 | 14 | 0 |  |
| **9.** | **Муниципальная программа «Жилище»** | | | | | | |
| ***9.1.*** | ***Подпрограмма: 1 Создание условий для жилищного строительства*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | | 3 | 0 | 14 | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 14, из них 10 являются участниками ГП МО Жилище (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"), 4 жилых помещения предоставлены очередникам по договору социального найма. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Штука | | - | 882 | 519 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Объем ввода ИЖС, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Квадратный метр | | 90 550 | 75 850 | 134 763 | Официальные данные статистики за январь-август 2022 года. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан | Процент | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами-участниками долевого строительства | Процент | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***9.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение жильем молодых семей*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Семья | | 23 | 10 | 10 | Показатель выполнен в полном объеме, свидетельства реализованы. |
| ***9.3.*** | ***Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | | 100 | 100 | 94 | Из 17 приобретенных квартир 16 квартир предоставлены детям-сиротам, 1 - будет предоставлена ребенку сироте по достижению им возраста 18-ти лет (в декабре 2022 года). |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | | 16 | 17 | 16 | Аукционы на приобретение 17-ти жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проведены. Квартиры закуплены, оплачены, регистрация права произведена. 16 квартир предоставлены детям-сиротам, 1 -будет предоставлена ребенку сироте по достижению им возраста 18-ти лет (в декабре 2022 года). |
| ***9.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Социальная ипотека"*** | | | | | | |
| 1 | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | | 3 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено.  (Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.) |
| ***9.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | Штука | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| ***9.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **10.** | **Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"** | | | | | | |
| ***10.1.*** | ***Подпрограмма 1. Чистая вода*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единиц | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | | 83 | 86 | 86 | Показатель достигнут |
| 3 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Единица | | - | 37 | 0 | Достижение показателя запланировано до конца 2022 года |
| ***10.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Системы водоотведения*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единиц | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тыс. куб. метров | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***10.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Единица | | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | | 67 | 100 | 0 | В бюджете Рузского городского округа средства не предусмотрены |
| 3 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Рубль | | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***10.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | Процент | | 22 | 28,8 | 28,8 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | | 68,86 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше  (А, B, C, D) | Процент | | 11 | 17 | 15 | Достижение показателя запланировано до конца 2022 года |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | | 40,47 | 59,81 | 54,83 | Достижение показателя запланировано до конца 2022 года |
| **11.** | **Муниципальная программа «Предпринимательство»** | | | | | | |
| ***11.1.*** | ***Подпрограмма 1 Инвестиции*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | | 50,72 | 55,72 | 37,05 | Согласно Рейтинга-45 за 9 месяцев 2022 года |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных рабочих мест | Единиц | | 1167 | 714 | 383 | Создано новых рабочих мест на предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса за 9 месяцев 2022 года |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | | 113,7 | 109,1 | 110,4 | Официальные данные статистики по ф. П-4 за январь-июль 2022 года |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за отчетный период (прошлый год) | процентов | | - | 53,13 | 56,6 | Объем инвестиций по стат. форме П-2 за 2 квартал 2022 год: (3053450 тыс. руб. - 127898 тыс. руб. (бюджетные средства) / объем инвестиций по стат. форме П-2 за 2 квартал 2021 год (5329852 тыс. руб. - 160601 тыс. руб. (бюджетные средства)) \* 100% = 56,60% |
| ***11.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие конкуренции*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Процент | | 62,62 | 40 | 50,4 | Закупки округа осуществляются преимущественно среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн. рублей устанавливается обязательство о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Большая часть закупок запланирована к публикации в основном у субъектов малого предпринимательства |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок | Процент | | 27,74 | 35 | 11,8 | В целях снижения доли несостоявшихся торгов проводятся следующие мероприятия: - информирование потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об осуществлении конкурентных закупок посредством размещения уведомлений на официальном сайте РГО;  - направление приглашений к участию в закупках посредством электронной почты не менее, чем 5-ти потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); - установление сроков подачи заявок на участие в закупках, осуществляемых конкурентным способом превышающих минимальные сроки, предусмотренных законодательством, не менее чем на 4 рабочих дня; |
|  |  |  | |  |  |  | -централизация однотипных закупок заказчиков городского округа с целью увеличения начальной (максимальной) цены контракта; - недопущение установления избыточных требований при описании объектов закупок; - осуществление закупок с ценой от 500 тыс. руб. конкурентными способами |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб | Процент | | 1,2 | 3,6 | 1,75 | В целях снижения доли жалоб в ФАС РФ заказчиками соблюдаются положения ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ, предусматривающего прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Вместе с тем, с целью унификации процедуры закупок утверждены типовые формы документов для их использования заказчиками при осуществлении закупок на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Процент | | 19,19 | 8 | 8 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение % экономии, проводятся следующие мероприятия:  - совместные аукционы;  - централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки. В целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок | Процент | | - | 7 | 5,3 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение % экономии, проводятся следующие мероприятия: - совместные аукционы;  - централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки. В целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам | Процент | | - | 41 | 9,5 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия:  - совместные аукционы;  - централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки. В целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | Единиц | | 5 | 5 | 5 | В соответствии с утвержденным Стандартом развития конкуренции в МО требования реализуются. Реализовано 5 требований Стандарта развития конкуренции. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее количество участников состоявшихся закупок | Единиц | | 4,2 | 4,3 | 4 | В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - совместные аукционы;  - централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки;  - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| ***11.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | | 245 | 434,45 | 362,28 | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения в 3 квартале составил 362,28 единиц |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | | 38,96 | 26,89 | 30,45 | По данным Единого реестра и форме П-4 доля среднесписочной численности увеличилась на 1,11% (4710/15467\*100=30,45%) |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Единиц | | 21 | 12 | 11 | В третьем квартале прирост составил 11 единиц |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | | 68 | 363 | 449 | За девять месяцев вновь создано 368 -ИП и 81-ЮЛ. Из них в третьем квартале открылось 35-ИП и 15-ЮЛ. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Единиц | | 700 | 1495 | 1141 | По данным ИФНС №21 число самозанятых граждан 9 месяцев составило 1141 единиц, в том числе 30 ИП (403 ед. зарегистрировались в 3 квартале) |
| ***11.4.*** | ***Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. метры на 1000 жителей | | 1562,5 | 1573,3 | 1824,7 | Показатель исполнен |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост площадей торговых объектов | Тыс. кв. м. | | 0,5 | 0,1 | 0 | За 9 месяцев прирост площадей торговых объектов остался на уровне 2021 года |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС | Процент | | 100 | 100 | 63,5 | Соответствуют требованиям 27 объектов ОДС. По оценке несоответствия объектов дорожного и придорожного сервиса отсутствует динамика роста ОДС с приведенным в соответствие ВРИ. Для привлечения к административной ответственности собственников земельных участков за нецелевое использование земельных участков, на которых расположены ОДС, необходимо направлять материалы проверки в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В полномочия отдела потребительского рынка и сферы услуг проведения проверок не входит. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Мест | | 20 | 20 | 274 | За 9 месяцев 2022 г. количество посадочных мест увеличилось на 274 ед. (3944-3739=274). Открылись 1 кафе в Тучково, 2 пункта БП |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания | Рабочее место | | 7 | 5 | 13 | За 9 месяцев 2022 г. прирост рабочих мест составил 13 р/м (на 01.10.2022 - 475 р.м., на 01.01.2022 - 462 р.м). |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | | 1 | 0,5 | 0,2 | Доля обращений в 3 квартале 2022 г. из общего количества поступивших обращений составила 0,2% |
| 7 | Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или капитальному (текущему) ремонту по программе «100 бань Подмосковья» | Единиц | | 2 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **12.** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами»** | | | | | | |
| ***12.1.*** | ***1. Развитие имущественного комплекса*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | | 100 | 100 | 98 | Проводится претензионно-исковая работа с должниками. Имеются случаи, когда суд отказывает во взыскании задолженности. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | | 100 | 100 | 96,03 | Работа ведется в постоянном режиме |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК | Процент | | 30 | 50 | 166 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Проверка использования земель | Процент | | 100 | 100 | 0 | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 проверки использования земель не проводятся |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | | 100 | 100 | 73,32 | Многодетные семьи отказываются от предложенных земельных участков, в связи с их удаленностью от постоянного места жительства. В настоящее время осуществляется раздел земельного участка с КН 50:19:0050420:671, расположенного в дер. Румянцево, в количестве 100 участков, для последующего предоставления многодетным семьям. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | | 100 | 100 | 76,64 | Арендаторы земельных участков довольно быстро их выкупают, в связи с чем Администрация не получает запланированную годовую арендную плату. |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Исключение незаконных решений по земле | Штука | | 0 | 0 | 1211,54 | Для улучшения показателя проводятся следующие мероприятия: - участие сотрудников отдела по распоряжению земельными участками в еженедельном ВКС с Минимущества по земельным вопросам; - консультирование с Министерством по отдельным заявлениям граждан для исключения нарушений, при подготовке решения ОМСУ; - сотрудники отдела постоянно обмениваются опытом по оказанию услуг для качественной подготовки решения. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | | 100 | 100 | 142,7 | Показатель достигнут |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост земельного налога | Процент | | 100 | 100 | 65 |  |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Процент | | 20 | 20 | 0 | Отсутствует заинтересованность субъектов МСП в земельных участках, утвержденных для МСП |
| ***12.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области*** | | | | | | |
| 1 | Доля работников органов местного самоуправления, прошедших обучение, переобучение, повышение квалификации и обмену опытом специалистов в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | | 20 | 20 | 8 |  |
| 2 | Доля работников органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации муниципальных служащих, в т.ч участие в краткосрочных семинарах в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | | 20 | 20 | 8 |  |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Управление муниципальными финансами*** | | | | | | |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | | -5 | 5 | оценивается по итогам года |  |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | | 90 | 98 | 98,4 | Бюджет Рузского городского округа формируется на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского городского округа, включаются в муниципальные программы |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского городского округа | Процент | | 0 | 0 | 0 | На 01.10.2022 просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| **13.** | **Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»** | | | | | | |
| ***13.1.*** | ***Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Информирование населения в средствах массовой информации | Процент | | 100 | 114,46 | 3137,65 | По результатам 9 месяцев достигнуто значение 3 328 962,77 единиц информирования, что соответствует 3137,65%. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Уровень информированности населения в социальных сетях | Балл | | 0 | 4 | 4 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | | 0 | 0 | 7 | На территории округа 7 незаконных рекламных конструкций. По данным конструкциям ведутся работы. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций (Вместо показателя "Снижение неналоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской области (в части задолженности по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций" | Процент | | 0 | 0 | оценивается по итогам года |  |
| ***13.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Мир и согласие. Новые возможности*** | | | | | | |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | | Тыс. чел. | 2 | 2 | 1,700 | Круглый столы с участие конфессий, национальные праздники, Ураза -байрам, Курбан-байрам, посещение кулинарных праздников с дегустацией блюд национальной кухни, консультация лиц временных переселенцев, посещение мест проживания переселенцев, оказание им гуманитарной помощи. Консультации общественных организаций по проведению сбора помощи для нуждающихся, и юридической помощи. Проведение совместных субботников по уборке территорий в округа. Совместные выезды к памятным местам. Перезахоронение и возвращение останков бойца в Башкирию. |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования | | Тыс. чел. | 3 | 3 | 2,650 | Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие народов. Планируется создание Домов дружбы для всех конфессий, совместные праздники и национальные дегустации блюд (Навруз), строительство храмов и проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие народов. Планируется создание Единого миграционного центра мечетей, создание Единого миграционного центра в Подмосковье, оказание помощи переселенцам из Средней Азии (женщины, дети) |
| ***13.3.*** | ***Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области*** | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов | | Единиц | - | 11 | 0 | Мероприятия предусмотрены в 4 квартале текущего года |
| ***13.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Молодежь Подмосковья*** | | | | | | |
| 1 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | | Процент | 30 | 39 | 75 |  |
| ***13.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие туризма в Московской области*** | | | | | | |
| 1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | | Млн. человек | - | 0,55 | 0,43 |  |
| ***13.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | Человек | 7 868 | 8 712 | 7 322 |  |
| **14.** | **Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** | | | | | | |
| ***14.1.*** | ***1. Пассажирский транспорт общего пользования*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | | Процент | 81,82 | 90 | 90 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | | Процент | 65 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| ***14.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Дороги Подмосковья*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Километров на тысячу кв. метров | 41,6/  198,3 | 5,159/36,11 | оценивается по итогам года |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | Человек на 100 тыс. населения | 19,38 | 9,477 | 7,85 | Погибло 5 человек (на дорогах: федерального значения - 3, регионального и межмуниципального значения - 2). |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Км. на погонный метр | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | | Количество машиномест | 552 | 20 | 10 |  |
| **15.** | **Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»** | | | | | | |
| ***15.1.*** | ***Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | Процент | 96,6 | 96,7 | 95,4 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | | Минут | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Показатель достигнут |
| 4 | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | | Процент | - | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 5 | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | | Процент | 93,9 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта | | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***15.2.*** | ***Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования  Московской области»*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | | Процент | 87 | 87,2 | 87,6 | Показатель достигнут. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | | Процент | 98 | 98 | 98 | Показатель достигнут. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | | Процент | 90 | 95,5 | 95,5 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса | | Процент | - | 100 | 14,28 | Дооснащение запланировано на 4 квартал 2022 года |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | единиц | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | | Процент | - | 57,14 | 27,27 | Закупки запланированы на 4 квартал 2022 года |
| 11 | **Приоритетный показатель 2022** Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут. |
| 12 | **Приоритетный показатель 2022** Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут. |
| 13 | **Приоритетный показатель 2022** Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | | Процент | 30 | 30 | 0 | Показатель достигнут. |
| 14 | **Приоритетный показатель 2022** Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | | Процент | 75 | 75 | 75 | Показатель достигнут. |
| 15 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | | Процент | 97 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| **16.** | **Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»** | | | | | | |
| ***16.1.*** | ***Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа"*** | | | | | | |
| 1. | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 2. | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 4. | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области | | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| ***16.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Реализация политики пространственного развития*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | | Единиц | 0 | 10 | 27 | Показатель достигнут |
| **17.** | **Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"** | | | | | | |
| ***17.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | | Процент | - | 20 | 20 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Замена детских игровых площадок | | Единица | - | 19 | 0 | Выполнить показатель планируется до конца года |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных дворовых территорий | | Единица | - | 32 | 0 | Выполнить показатель планируется до конца года |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных лесопарковых зон | | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных общественных территорий | | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | | Штука | - | 9 | 0 | Выполнить показатель планируется до конца года |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | | Единица | - | 34 | 0 | Выполнить показатель планируется до конца года |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | | Единица | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 11 | **Приоритетный показатель 2022** Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | | Единица | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 12 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных детских игровых площадок | | Единица | - | 6 | 0 | Выполнить показатель планируется до конца года |
| 13 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | | Квадратный метр | - | 7640 | 7000 | Выполнить показатель планируется до конца года |
| 14 | **Приоритетный показатель 2022** Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 15 | **Приоритетный показатель 2022** Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 16 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | | Процент | - | 110 | 110 | Показатель достигнут |
| 17 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***17.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | | Штука | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Содержание территорий общего пользования | | единиц | - | 188 | 188 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | | балл | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | | Квадратный метр | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***17.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | | Единиц | - | 15 | 3 | Выполнить показатель планируется до конца года |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество отремонтированных подъездов в МКД | | Единиц | - | 43 | 31 | Выполнить показатель планируется до конца года |
| **18.** | **Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»** | | | | | | |
| ***18.2.*** | ***Подпрограмма: 2. "Строительство (реконструкция) объектов культуры"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***18.3.*** | ***Подпрограмма: 3. "Строительство (реконструкция) объектов образования"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | | Единиц | - | 1 | 0 |  |
| **19.** | **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | | | | | | |
| ***19.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | | Тысяча  кв. метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***19.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области*** | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | | Тысяча  кв. метров | - | 1,29 | 0 | Переселение граждан планируется в декабре 2022 года |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | | Тысяча человек | - | 0,09 | 0 | Переселение граждан планируется в декабре 2022 года |
| 3 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | | Тысяча  кв. метров | - | 0,13 | 0 | Переселение граждан планируется в декабре 2022 года |
| 4 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | | Тысяча человек | - | 0,06 | 0 | Переселение граждан планируется в декабре 2022 года |
| 5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | | Тысяча  кв. метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 6 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 7 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | | Тысяча  кв. метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 8 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | | Тысяча  кв. метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. Переселение не планируется. |
| ***19.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»*** | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | | Тысяча  кв. метров | - | 3,13 | 0 | Переселение граждан планируется в декабре 2022 года |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | | Тысяча человек | - | 0,211 | 0 | Переселение граждан планируется в декабре 2022 года |
| 3 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | | Тысяча человек | - | 0,015 | 0 | Переселение граждан планируется в декабре 2022 года |
| 4 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | | Тысяча  кв. метров | - | 0,29 | 0 | Переселение граждан планируется в декабре 2022 года |