Оперативный отчет

о реализации муниципальных программ

Рузского муниципального округа

за 1 квартал 2025 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа за 1 квартал 2025 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ                                 в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском муниципальном округе в 2025 году реализуется 19 муниципальных программ (83 подпрограммы).

Плановый объём финансирования муниципальных программ РМО на 2025 год из всех источников финансирования (в соответствии с утвержденными постановлениями) составил 7 058 503,12 тыс. рублей, из них средства:

· бюджета Рузского муниципального округа – 4 263 614,24 тыс. рублей;

· бюджета Московской области – 2 657 202,67 тыс. рублей;

· федерального бюджета – 102 764,25 тыс. рублей;

· внебюджетные источники – 34 921,96 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 1 315 689,73 тыс. рублей (18,6 % от плана), из них средства:

· бюджета Рузского муниципального округа – 652 581,76 тыс. рублей (15,3%);

· бюджета Московской области – 636 506,07 тыс. рублей (24,0 %);         
· федерального бюджета – 20 883,30 тыс. рублей (20,3 %);

· внебюджетных источников – 5 718,60 тыс. рублей (16,4 %).

Всего в муниципальные программы округа включено 184 показателя,                                из которых установлены значения на 2025 год по 120 показателям, из них:

· 56 - приоритетные показатели, обязательные для включения                                         в муниципальные программы и согласованные с Центральными исполнительными органами Московской области по направлениям деятельности, из них: 

· 21 показатель (37,5 %) - выполнены; 

· 35 показателей (62,5 %) - находятся в стадии реализации.

· 64 - показателя муниципальных программ, из них: 

· 30 показателей (46,9 %) - выполнены; 

· 34 показателя (53,1 %) - находятся в стадии реализации.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ     

                            Рузского муниципального округа за 1 квартал 2025 года на 7 л. 
                            в 1 экз.;



              2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского      

                            муниципального округа за 1 квартал 2025 года на 16 л. в 1 экз.

	
	
	
	
	Приложение 1

	Оперативный отчет об выполнении муниципальных программ  
Рузского муниципального округа за 1 квартал 2025 года     

	
	
	
	
	
	(тыс. руб.)

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
 Источники финансирования
	Объем финанси-рования                            на 2025 год                   
	Выполнено 
за 1 квартал 2025 года                                           
	Профинан-сировано
 за 1 квартал 2025 года                                                             
	% 
выпол-ненения
(гр.5/гр.3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	"Здравоохранение" 
	900,00
	180,00
	180,00
	20,0%

	 
	средства бюджета Рузского муниципального округа (далее средства бюджета РМО)
	900,00
	180,00
	180,00
	20,0%

	1.1.
	Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	1.2.
	Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" (средства бюджета РГО)
	900,00
	180,00
	180,00
	20,0%

	2.
	"Культура и туризм"
	586 587,92
	89 165,03
	89 165,03
	15,2%

	 
	средства бюджета РМО
	541 202,07
	82 585,40
	82 585,40
	15,3%

	
	средства бюджета Московской области (далее средства бюджета МО)
	25 436,63
	911,83
	911,83
	3,6%

	
	средства федерального бюджета
	4 156,47
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	внебюджетные средства
	15 792,75
	5 667,80
	5 667,80
	35,9%

	2.1.
	Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	2.2.
	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" 
	32 806,24
	4 565,40
	4 565,40
	13,9%

	
	средства бюджета РМО
	32 306,24
	4 445,85
	4 445,85
	13,8%

	
	внебюджетные средства
	500,00
	119,55
	119,55
	23,9%

	2.3.
	Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
	98 935,50
	16 336,85
	16 336,85
	16,5%

	
	средства бюджета РМО
	98 487,20
	16 311,05
	16 311,05
	16,6%

	
	средства бюджета МО
	165,73
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства федерального бюджета
	202,57
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	внебюджетные средства
	80,00
	25,80
	25,80
	32,3%

	2.4.
	Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" 
	254 122,97
	37 894,37
	37 894,37
	14,9%

	
	средства бюджета РМО
	248 510,87
	35 877,74
	35 877,74
	14,4%

	
	внебюджетные средства
	5 612,10
	2 016,63
	2 016,63
	35,9%

	2.5.
	Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"        
	40 230,38
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	20 230,38
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	2.6.
	Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры"  
	149 125,36
	28 909,21
	28 909,21
	19,4%

	
	средства бюджета РМО
	130 299,91
	24 491,56
	24 491,56
	18,8%

	
	средства бюджета МО
	5 270,90
	911,83
	911,83
	17,3%

	
	средства федерального бюджета
	3 953,90
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	внебюджетные средства
	9 600,65
	3 505,82
	3 505,82
	36,5%

	2.7.
	Подпрограмма 7 "Развитие туризма"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	2.8.
	Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма"
	11 367,47
	1 459,20
	1 459,20
	12,8%

	 
	средства бюджета РМО
	11 367,47
	1 459,20
	1 459,20
	12,8%

	3.
	"Образование"
	2 252 494,11
	494 502,25
	494 502,25
	22,0%

	 
	средства бюджета РМО
	721 450,65
	115 545,13
	115 545,13
	16,0%

	
	средства бюджета МО
	1 439 152,38
	359 666,10
	359 666,10
	25,0%

	
	средства федерального бюджета
	91 891,08
	19 291,02
	19 291,02
	21,0%

	3.1.
	Подпрограмма 1 "Общее образование"
	2 194 655,43
	485 706,17
	485 706,17
	22,1%

	
	средства бюджета РМО
	663 611,97
	106 749,05
	106 749,05
	16,1%

	
	средства бюджета МО
	1 439 152,38
	359 666,10
	359 666,10
	25,0%

	
	средства федерального бюджета
	91 891,08
	19 291,02
	19 291,02
	21,0%

	3.2.
	Подпрограмма 2 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
	28 571,39
	3 961,67
	3 961,67
	13,9%

	
	средства бюджета РМО
	28 571,39
	3 961,67
	3 961,67
	13,9%

	3.3.
	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
	29 267,29
	4 834,41
	4 834,41
	16,5%

	
	средства бюджета РМО
	29 267,29
	4 834,41
	4 834,41
	16,5%

	4.
	"Социальная защита населения"
	32 780,88
	5 717,80
	5 717,80
	17,4%

	 
	средства бюджета РМО
	25 411,88
	5 282,56
	5 282,56
	20,8%

	
	средства бюджета МО
	7 369,00
	435,24
	435,24
	5,9%

	4.1.
	Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан"
	17 940,71
	5 282,56
	5 282,56
	29,4%

	
	средства бюджета РМО
	17 940,71
	5 282,56
	5 282,56
	29,4%

	4.2.
	Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"
	10 541,17
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	7 471,17
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	3 070,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	4.3.
	Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	4.4.
	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	4 299,00
	435,24
	435,24
	10,1%

	
	средства бюджета МО
	4 299,00
	435,24
	435,24
	10,1%

	4.5.
	Подпрограмма 6 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	4.6.
	Подпрограмма 7 "Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	5.
	"Спорт"
	142 898,39
	20 964,46
	20 964,46
	14,7%

	 
	средства бюджета РМО
	141 799,62
	20 913,66
	20 913,66
	14,7%

	
	внебюджетные средства
	1 098,77
	50,80
	50,80
	4,6%

	5.1.
	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" 
	66 617,46
	10 858,53
	10 858,53
	16,3%

	
	средства бюджета РМО
	65 518,69
	10 807,73
	10 807,73
	16,5%

	
	внебюджетные средства
	1 098,77
	50,80
	50,80
	4,6%

	5.2.
	Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" 
	59 838,00
	7 873,53
	7 873,53
	13,2%

	
	средства бюджета РМО
	59 838,00
	7 873,53
	7 873,53
	13,2%

	5.3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
	16 442,93
	2 232,40
	2 232,40
	13,6%

	
	средства бюджета РМО
	16 442,93
	2 232,40
	2 232,40
	13,6%

	6.
	"Развитие сельского хозяйства"
	22 219,37
	482,47
	482,47
	2,2%

	 
	средства бюджета РМО
	12 260,83
	482,47
	482,47
	3,9%

	
	средства бюджета МО
	9 958,54
	0,00
	0,00
	0,0%

	6.1.
	Подпрограмма 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	6.2.
	Подпрограмма 2 "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации" 
	11 136,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	 
	средства бюджета РМО
	11 136,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	6.3.
	Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий"
	4 031,37
	482,47
	482,47
	12,0%

	
	средства бюджета РМО
	1 124,83
	482,47
	482,47
	42,9%

	
	средства бюджета МО
	2 906,54
	0,00
	0,00
	0,0%

	6.4.
	Подпрограмма 4 " Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы" 
	7 052,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	7 052,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	7.
	"Экология и окружающая среда" 
	28 024,78
	222,58
	222,58
	0,8%

	 
	средства бюджета РМО
	24 929,31
	222,58
	222,58
	0,9%

	
	средства бюджета МО
	3 095,47
	0,00
	0,00
	0,0%

	7.1.
	Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" 
	877,00
	89,30
	89,30
	10,2%

	
	средства бюджета РМО
	877,00
	89,30
	89,30
	10,2%

	7.2.
	Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" 
	14 262,60
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	12 670,60
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	1 592,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	7.3.
	Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства" 
	1 903,47
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	400,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	1 503,47
	0,00
	0,00
	0,0%

	7.4.
	Подпрограмма 5 "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" 
	10 981,71
	133,28
	133,28
	1,2%

	
	средства бюджета РМО
	10 981,71
	133,28
	133,28
	1,2%

	8.
	"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
	104 311,88
	7 748,72
	7 748,72
	7,4%

	 
	средства бюджета РМО
	103 041,88
	7 748,72
	7 748,72
	7,5%

	
	средства бюджета МО
	1 270,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	8.1.
	Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"  
	68 753,23
	4 080,85
	4 080,85
	5,9%

	
	средства бюджета РМО
	67 483,23
	4 080,85
	4 080,85
	6,0%

	
	средства бюджета МО
	1 270,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	8.2.
	Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 
	1 105,94
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	1 105,94
	0,00
	0,00
	0,0%

	8.3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" 
	2 507,81
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	2 507,81
	0,00
	0,00
	0,0%

	8.4.
	Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" 
	6 831,90
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	6 831,90
	0,00
	0,00
	0,0%

	8.5.
	Подпрограмма 5 "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области"
	69,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	69,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	8.6.
	Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	25 044,00
	3 667,87
	3 667,87
	14,6%

	
	средства бюджета РМО
	25 044,00
	3 667,87
	3 667,87
	14,6%

	9.
	"Жилище"
	19 226,40
	3 929,45
	6 221,64
	32,4%

	 
	средства бюджета РМО
	4 232,90
	1 757,48
	2 782,68
	65,7%

	
	средства бюджета МО
	2 782,70
	1 757,48
	2 782,68
	100,0%

	
	средства федерального бюджета
	656,30
	414,49
	656,28
	100,0%

	
	внебюджетные средства
	11 554,50
	0,00
	0,00
	0,0%

	9.1.
	Подпрограмма 1 "Создание условий для жилищного строительства" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	9.2.
	Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей"
	19 226,40
	3 929,45
	6 221,64
	32,4%

	
	средства бюджета РМО
	4 232,90
	1 757,48
	2 782,68
	65,7%

	
	средства бюджета МО
	2 782,70
	1 757,48
	2 782,68
	100,0%

	
	средства федерального бюджета
	656,30
	414,49
	656,28
	100,0%

	
	внебюджетные средства
	11 554,50
	0,00
	0,00
	0,0%

	9.3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	9.4.
	Подпрограмма 4 "Социальная ипотека" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	9.5.
	Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	9.6.
	Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	9.7.
	Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	10.
	"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"
	912 373,76
	264 309,67
	264 309,67
	29,0%

	 
	средства бюджета РМО
	183 071,05
	42 425,82
	42 425,82
	23,2%

	
	средства бюджета МО
	725 190,43
	221 883,85
	221 883,85
	30,6%

	
	внебюджетные средства
	4 112,28
	0,00
	0,00
	0,0%

	10.1.
	Подпрограмма 1 "Чистая вода"
	89 310,84
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	37 142,43
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	52 168,41
	0,00
	0,00
	0,0%

	10.2.
	Подпрограмма 2 "Системы водоотведения"
	216 866,96
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	42 006,93
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета МО
	174 860,03
	0,00
	0,00
	0,0%

	10.3.
	Подпрограмма 3 "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"
	601 108,99
	263 936,44
	263 936,44
	43,9%

	
	средства бюджета РМО
	102 947,00
	42 052,59
	42 052,59
	40,8%

	
	средства бюджета МО
	498 161,99
	221 883,85
	221 883,85
	44,5%

	10.4.
	Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	10.5.
	Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	10.6.
	Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	5 086,97
	373,23
	373,23
	7,3%

	
	средства бюджета РМО
	974,69
	373,23
	373,23
	38,3%

	
	внебюджетные средства
	4 112,28
	0,00
	0,00
	0,0%

	10.7.
	Подпрограмма 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	11.
	"Предпринимательство"
	16 997,92
	2 661,25
	2 661,25
	15,7%

	 
	средства бюджета РМО
	16 997,92
	2 661,25
	2 661,25
	15,7%

	11.1.
	Подпрограмма 1 "Инвестиции"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	11.2.
	Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	11.3.
	Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	11.4.
	Подпрограмма 4 "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	11.5.
	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	15 497,92
	2 661,25
	2 661,25
	17,2%

	12.
	"Управление имуществом и муниципальными финансами"
	557 575,64
	110 288,87
	110 288,87
	19,8%

	 
	средства бюджета РМО
	528 756,64
	106 523,09
	106 523,09
	20,1%

	
	средства бюджета МО
	28 819,00
	3 765,78
	3 765,78
	13,1%


	12.1. 
	Подпрограмма 1 "Эффективное управление имущественным комплексом"
	60 745,64
	11 439,89
	11 439,89
	18,8%

	
	средства бюджета РМО
	31 926,64
	7 674,11
	7 674,11
	24,0%

	
	средства бюджета МО
	28 819,00
	3 765,78
	3 765,78
	13,1%

	12.2.
	Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом"
	43 920,42
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	43 920,42
	0,00
	0,00
	0,0%

	12.3.
	Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	12.4.
	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"
	452 909,58
	98 848,98
	98 848,98
	21,8%

	
	средства бюджета РМО
	452 909,58
	98 848,98
	98 848,98
	21,8%

	13.
	"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" 
	42 159,34
	4 167,16
	4 643,65
	11,0%

	 
	средства бюджета РМО
	36 098,94
	3 231,16
	3 707,65
	10,3%

	
	средства федерального бюджета
	6 060,40
	936,00
	936,00
	15,4%

	13.1.
	Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" 
	4 381,50
	2 125,15
	2 125,15
	48,5%

	
	средства бюджета РМО
	3 271,50
	44,00
	44,00
	1,3%

	13.2.
	Подпрограмма 2 "Мир и согласие. Новые возможности"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	13.3.
	Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	13.4.
	Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья" 
	270,04
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	270,04
	0,00
	0,00
	0,0%

	13.5.
	Подпрограмма 5 "Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области" 
	744,07
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	744,07
	0,00
	0,00
	0,0%

	13.6.
	Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	37 873,73
	4 123,16
	4 599,65
	12,1%

	
	средства бюджета РМО
	31 813,33
	3 187,16
	3 663,65
	11,5%

	
	средства федерального бюджета
	6 060,40
	936,00
	936,00
	15,4%

	14.
	"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
	688 981,67
	99 307,25
	99 307,25
	14,4%

	 
	средства бюджета РМО
	588 408,77
	81 552,94
	81 552,94
	13,9%

	
	средства бюджета МО
	100 572,90
	17 754,31
	17 754,31
	17,7%

	14.1.
	Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования"
	101 641,00
	27 442,95
	27 442,95
	27,0%

	
	средства бюджета РМО
	35 884,30
	9 688,64
	9 688,64
	27,0%

	
	средства бюджета МО
	65 756,70
	17 754,31
	17 754,31
	27,0%

	14.2.
	Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья"
	554 840,67
	71 864,30
	71 864,30
	13,0%

	
	средства бюджета РМО
	520 024,47
	71 864,30
	71 864,30
	13,8%

	
	средства бюджета МО
	34 816,20
	0,00
	0,00
	0,0%

	14.3.
	Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"
	32 500,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	32 500,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	14.3.
	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	15.
	"Цифровое муниципальное образование"
	138 789,65
	14 009,05
	14 009,05
	10,1%

	 
	средства бюджета РМО
	119 763,80
	14 009,05
	14 009,05
	11,7%

	
	средства бюджета МО
	19 025,85
	0,00
	0,00
	0,0%

	15.1.
	Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 
	1 560,00
	258,70
	258,70
	16,6%

	
	средства бюджета РМО
	1 560,00
	258,70
	258,70
	16,6%

	15.2.
	Подпрограмма 2 "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" 
	53 999,41
	2 326,12
	2 326,12
	4,3%

	
	средства бюджета РМО
	34 973,56
	2 326,12
	2 326,12
	6,7%

	
	средства бюджета МО
	19 025,85
	0,00
	0,00
	0,0%

	15.3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	83 230,24
	11 424,23
	11 424,23
	13,7%

	
	средства бюджета РМО
	83 230,24
	11 424,23
	11 424,23
	13,7%

	16.
	"Архитектура и градостроительство" 
	3 800,00
	0,00
	0,00
	0,0%


	 
	средства бюджета РМО
	3 800,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	16.1.
	Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития муниципального образования"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	16.2.
	Подпрограмма 2 "Реализация политики пространственного развития муниципального образования"
	3 800,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	 
	средства бюджета РМО
	3 800,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	17.
	"Формирование современной комфортной городской среды"
	1 347 272,01
	176 719,95
	176 719,95
	13,1%

	 
	средства бюджета РМО
	1 185 703,38
	163 010,09
	163 010,09
	13,7%

	
	средства бюджета МО
	159 204,97
	13 709,86
	13 709,86
	8,6%

	
	внебюджетные средства
	2 363,66
	0,00
	0,00
	0,0%

	17.1.
	Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда"
	245 494,94
	16 556,56
	16 556,56
	6,7%

	
	средства бюджета РМО
	102 083,22
	2 965,74
	2 965,74
	2,9%

	
	средства бюджета МО
	143 411,72
	13 590,82
	13 590,82
	9,5%

	17.2.
	Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
	1 101 777,07
	160 163,39
	160 163,39
	14,5%

	
	средства бюджета РМО
	1 083 620,16
	160 044,35
	160 044,35
	14,8%

	
	средства бюджета МО
	15 793,25
	119,04
	119,04
	0,8%

	 
	внебюджетные средства
	2 363,66
	0,00
	0,00
	0,0%

	17.3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	18.
	"Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	18.1.
	Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	18.2.
	Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	19.
	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
	161 109,40
	18 545,09
	18 545,09
	11,5%

	 
	средства бюджета РМО
	25 784,60
	2 948,67
	2 948,67
	11,4%

	
	средства бюджета МО
	135 324,80
	15 596,42
	15 596,42
	11,5%

	19.1.
	Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	19.2.
	Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	19.3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 
	200,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	средства бюджета РМО
	200,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	19.4.
	Подпрограмма 4 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года"
	160 909,40
	18 545,09
	18 545,09
	11,5%

	
	средства бюджета РМО
	25 584,60
	2 948,67
	2 948,67
	11,5%

	
	средства бюджета МО
	135 324,80
	15 596,42
	15 596,42
	11,5%

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	7 058 503,12
	1 312 921,05
	1 315 689,73
	18,6%

	
	средства бюджета РМО
	4 263 614,24
	651 080,07
	652 581,76
	15,3%

	
	средства бюджета МО
	2 657 202,67
	635 480,87
	636 506,07
	24,0%

	
	средства федерального бюджета
	102 764,25
	20 641,51
	20 883,30
	20,3%

	
	внебюджетные источники
	34 921,96
	5 718,60
	5 718,60
	16,4%


	
	
	
	
	
	
	Приложение 2

	Оценка результатов реализации муниципальных программ 
Рузского муниципального округа за 1 квартал 2025 года

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Планируемое значение показателя                           на 2025 год
	Достигнутое значение показателя 
за 1 квартал 2025 года
	% исполнения планируемого значения
	Пояснения причин невыполнения плановых значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Муниципальная программа «Здравоохранение»

	1
	Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области
	Процент
	100
	17,2
	17,7
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	2
	Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут.
Все обратившиеся обеспечены имущественной, материальной и иной   мерой социальной поддержки.

	2.
	Муниципальная программа «Культура и туризм»

	1
	Приоритетный показатель 2025 (далее - 2025).
Число посещений мероприятий организаций культуры
	Тысяча единиц
	1 266,077
	328,849
	26
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	2
	2025 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
	единиц
	0
	0
	0
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	3
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах
	Процент
	0
	0
	0
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	4
	Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация
	Единица
	0
	0
	0
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	5
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования
	Процент
	0
	0
	0
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	6
	Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, по которым разработаны проекты границ территорий и зон охраны в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований
	Процент
	0
	0
	0
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	7
	Цифровизация музейных фондов
	Единица
	24 870
	6 217,5
	25
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	8
	Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
	Человек
	30 050
	7 512,5
	25
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	9
	Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту
	Единица
	0
	0
	0
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	10
	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)
	Единица
	0
	0
	0
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	11
	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области
	Процент
	0
	0
	0
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	12
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры
	Процент
	12,5
	12,6
	100,8
	Показатель достигнут

	13
	Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств
	Процент
	3,5
	3,53
	100,9
	Показатель достигнут

	14
	Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами
	Единица
	0
	0
	0
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	15
	Увеличение туристского и экскурсионного потока
	Человек
	460 000
	98 678
	21,5
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	3.
	Муниципальная программа «Образование»

	1
	2025 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	2
	2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области
	Процент
	101,2
	110,3
	109,0
	Показатель достигнут 

	3
	2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности
	Процент
	104,1
	114,7
	110,2
	Показатель достигнут 

	4
	2025 Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ
	Процент
	10
	0
	0,0
	Результат во 2 квартале

	5
	2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области
	Процент
	100
	116,4
	116,4
	Показатель достигнут

	6
	2025 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	Процент
	84,2
	84,2
	100
	Показатель достигнут

	4.
	Муниципальная программа «Социальная защита населения» 

	1
	2025 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни
	Человек
	1 000
	255
	25,5
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	2
	2025 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению
	Процент
	63,5
	0,07
	0,1
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года (в период проведения летней оздоровительной кампании)

	3
	2025 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
	Процент
	57,5
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года (в период проведения летней оздоровительной кампании)

	4
	Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)
	Промилле (0,1 процента)
	0,058
	0
	100
	Показатель достигнут

	5
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов
	Процент
	85,8
	100
	116,6
	Показатель достигнут

	6
	Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО
	Единица
	14
	14
	100
	Показатель достигнут

	7
	Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО
	Единица
	11
	11
	100
	Показатель достигнут

	8
	Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления
	Единица
	16
	4
	25
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	9
	Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО
	Процент
	0
	0
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	10
	Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг
	Процент
	0
	0
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	11
	Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО
	Единица
	0
	0
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	12
	Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО
	Единица
	8
	8
	100
	Показатель достигнут

	13
	Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО
	Квадратный метр
	595,6
	595,6
	100
	Показатель достигнут

	14
	Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО
	Человек
	192
	55
	28,6
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	5. 
	Муниципальная программа «Спорт»

	1
	2025 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет
	Процент
	67,99
	67,99
	100
	Показатель достигнут

	2
	2025 Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок
	Единица
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	3
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	Процент
	31,7
	31,7
	100
	Показатель достигнут

	4
	Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)
	Процент
	77,6
	77,6
	100
	Показатель достигнут

	5
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	Процент
	19
	19
	100
	Показатель достигнут

	6
	Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	7
	Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	8
	Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	9
	Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта
	Процент
	100
	86,11
	86,11
	Выплата заработной платы осуществляется в пределах доведенного бюджета. Также  начисления за март не вошли выплаты за 1 квартал т.г.

	6.
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 

	1
	2025 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
	Процент
	100
	62,8
	62,8
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	2
	Доля сельского населения в общей численности населения
	Процент
	52,2
	52,2
	100
	Показатель достигнут

	3
	Количество собак без владельцев, подлежащих отлову
	Голова
	121
	12
	9,9
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	7.
	Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

	1
	2025 Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения
	Штука
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	2
	2024 Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	3
	2024 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
	Штука
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	4
	2024 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	5
	Количество проведенных исследований состояния окружающей среды
	единиц
	9
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	6
	Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды
	Человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	7
	Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов
	Процент
	100
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	8
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов
	Штука
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	9
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов
	тыс. чел./ процент 
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	10
	Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии
	Процент
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	11
	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы
	Штука
	36
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	12
	Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора
	Штука
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	13
	Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке
	Штука
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	8.
	Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

	1
	2025 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта
	Процент
	17,65
	13,73
	77,8
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	2
	2025 Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН)
	Процент
	86
	85
	98,8
	Показатель достигнут

	3
	2025 Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны
	Процент
	20
	18
	90
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	4
	2025 Обеспеченность населения Московской области средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты
	Процент
	100
	90
	90
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	5
	2025 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно
	Количество
	867
	224
	387,1
	Показатель достигнут

	6
	2025 Снижение числа погибших при пожарах
	Процент
	87,5
	оценивается по итогам года
	-
	Показатель оценивается по итогам года

	7
	2025 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области
	минут
	37
	38,5
	96,1
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	8
	2025 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно
	Единица
	684
	675
	98,7
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	9
	2025 Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области
	Процент
	69
	65
	94,2
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	10
	Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности
	Процент
	100
	90
	90
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	11
	Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области
	Процент
	28
	26
	92,9
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	5
	Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек
	человек на 100 тыс. населения
	78,24
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	9
	Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек
	человек на 100 тыс. населения
	67,78
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	9.
	Жилище

	1
	Объем жилищного строительства
	тыс. кв. метров
	71
	72,617
	102,3
	Показатель достигнут.
Ввод общей площади жилых домов, построенных населением (официальные данные статистики за 1 кв. 2025 года - 72,617 тыс. кв. м.).

	2
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	Штука
	2
	1
	50,0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	10
	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

	1
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	Процент
	100
	99,03
	99,03
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	2
	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности
	Процент
	30
	30
	100
	Показатель достигнут

	3
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D).
	Процент
	21
	16
	76,2
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	4
	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	Процент
	88,5
	79,72
	90,1
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	5
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения
	Единица
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	6
	Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью
	Единиц на тыс. куб. метров
	1
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	7
	Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод
	Единица
	1
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	8
	Количество отремонтированных шахтных колодцев
	Единица
	0
	0
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	9
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	10
	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры
	Единица
	0
	0
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	11
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	Процент
	100
	33,3
	33,3
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	12
	Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения
	Единица
	0
	0
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	13
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения
	Единица
	2
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	14
	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций
	Единица
	0
	0
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	15
	Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	16
	Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности
	Единица
	0
	0
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	11
	Муниципальная программа «Предпринимательство» 

	1
	2025 Количество созданных рабочих мест
	Единица
	440
	75
	17,0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	2
	2025 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса
	Единица
	34
	137 
	402,9
	Показатель достигнут.

	3
	2025 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания
	Пос. мест /на 1000 жителей
	44,25
	44,36 
	100,3
	Показатель достигнут

	4
	2025 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания
	раб. мест /на 1000 жителей
	7
	6,3
	90,0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	5
	2025 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения
	Тысяча рублей
	20,57
	5,59
	27,2
	Достижение показателя планируется до конца 2025 года.
Предварительный объем инвестиций по крупным и средним предприятиям за 
1 кв. 2025 г.: 450 000 тыс. руб./80 478 чел. = 5,59 тыс. рублей на душу населения.

	6
	2025 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения
	Единица
	377,87 
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	7
	2025 Обеспеченность населения площадью торговых объектов
	Кв. м. /на 1000 жителей
	1143,9
	1110,03
	97,0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	8
	2025 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
	Процент
	114,3
	114,3
	100
	Показатель достигнут.

	9
	2025 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции
	Единица
	1
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	10
	2025 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений
	Процент
	0,2
	0
	100
	Показатель достигнут.
Обращения по вопросу защиты прав потребителей в Администрацию округа в 1 квартале 2025 года не поступали.

	11
	2025 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	Процент
	23,19
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	12
	Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Единица
	6
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	13
	Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтрках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах).
	единиц
	0
	0
	-
	Значение показателя на 2025 год
не установлено.

	12
	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами» 

	1
	2025 Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг
	Процент
	97
	97
	97
	Показатель достигнут

	2
	2024 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю
	Процент
	100
	64
	64
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.

	3
	2025 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
	Процент
	100
	33,1
	33,1
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.

	4
	2025 Проверка использования земель
	Процент
	100
	92,7
	92,7
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.

	5
	2025 Предоставление земельных участков многодетным семьям
	Процент
	100
	91
	91
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года. 

	6
	2025 Прирост земельного налога
	Процент
	100
	21
	21
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года. 

	7
	2025 Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК
	Процент
	50
	3
	6
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.

	8
	2025 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
	Процент
	100
	61,34
	61,34
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.

	9
	2025 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей
	Процент
	100
	25,7
	25,7
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.

	10
	2025 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области
	Процент
	100
	8
	8
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	11
	Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году
	Процент
	6,48
	оценивается по итогам года
	-
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	13
	Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

	1
	2025 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе Московской области
	Миллион человек
	0,00992
	0,003273 
	32,8
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	2
	Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования
	Процент
	0
	0
	100
	Показатель достигнут

	3
	Уровень информированности населения в средствах массовой информации
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	4
	Уровень информированности населения в социальных сетях и мессенджерах
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	5
	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Московской области
	Процент
	74
	23,7
	32,0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	6
	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в городском округе Московской области 
	Процент
	70
	26
	37,1
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	7
	Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью в городском округе Московской области
	Процент
	13,2
	4,3
	32,6
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	8
	Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области
	Человек
	1 500
	300
	20
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	9
	Количество участников мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
	Человек
	5 000
	1 200
	24
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года

	10
	Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования из общего числа заявленных проектов
	Процент
	0
	0
	-
	Значение показателя на 2025 год не предусмотрено.

	14
	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

	1
	Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области
	Процент
	95
	100
	105,3
	Показатель достигнут

	2
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	человек на 100 тыс. населения
	8,6
	1,3
	661,5
	Показатель достигнут. 
(В 1 квартале 2025 года в ДТП погиб 
1 человек на региональной дороге).

	3
	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	Процент
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	4
	Количество объектов, на которых реализуются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности
	Единиц
	0
	0
	-
	Значение показателя на 2025 год 
не установлено

	5
	Построенные и реконструированные автомобильные дороги местного значения
	Километр
	25
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.

	15
	Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 

	1
	2025 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	2
	2025 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	3
	2025 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	4
	2025 Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области
	Процент
	95
	95
	100
	Показатель достигнут

	5
	2025 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа
	Процент
	1
	0,003
	33333,3
	Показатель достигнут

	6
	2025 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг
	Процент
	98
	98
	100
	Показатель достигнут

	7
	2025 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения
	Процент
	95
	95
	100
	Показатель достигнут

	8
	2025 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг
	Процент
	95,8
	95,8
	100
	Показатель достигнут

	9
	2025 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Процент
	92
	54
	58,7
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года. Ведется работа с провайдерами по обеспечению доступом в интернет

	10
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
	Процент
	97,46
	99,11
	101,7
	Показатель достигнут

	11
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	Единица
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	16
	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

	1.
	Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	17
	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 

	1
	2025 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	Единица
	12
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года. (Ведутся работы по заключению контракта). 

	2
	2025 Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Единица
	900
	68
	7,6
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.

	3
	2025 Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	Единица
	1
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.
Ведутся работы по формированию закупки.

	4
	2025 Установка шкафов управления наружным освещением
	Единица
	23
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.
Ведутся работы по формированию закупки.

	5
	2025 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)
	Единица
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	6
	Замена детских игровых площадок
	Единица
	0
	0
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	7
	Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Единица
	2
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.
Ведутся работы по формированию закупки.

	8
	Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее
	Процент
	83
	83
	100
	Показатель достигнут

	9
	Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее
	Процент
	81
	81
	100
	Показатель достигнут

	10
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	Процент
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	11
	Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств
	Тысяча кв. км
	1416,72 
	1023,37
	72,2
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.

	12
	Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области
	Единица
	6
	0
	0
	Достижение показателя планируется 
до конца 2025 года.
Заключен контракт на данный вид работ (№08483000591250000070001 от 14.03.25)

	13
	Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций
	Единица
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	18
	Муниципальная программа: 18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры (результаты)

	1
	Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения
	Единиц
	0
	0
	-
	Значение результата на 2025 год 
не установлено

	2
	Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций
	Единиц
	0
	0
	-
	Значение результата на 2025 год 
не установлено

	3
	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций
	Единиц
	0
	0
	-
	Значение результата на 2025 год 
не установлено

	4
	Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций
	Единиц
	0
	0
	-
	Значение результата на 2025 год 
не установлено

	5
	Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций
	Единиц
	0
	0
	-
	Значение результата на 2025 год 
не установлено

	19
	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	1
	2025 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	2
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	3
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	4
	Целевой показатель 4: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3.
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	5
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе.
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	6
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников
	Тысяча кв. метров
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	7
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2.
	Тысяча квадратных метров
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	8
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3.
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	9
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе.
	Тысяча квадратных метров
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	10
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ
	Тысяча квадратных метров
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	11
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
	Тысяча кв. метров
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	12
	Целевой показатель 3: Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3.
	Тысяча квадратных метров
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	13
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2.
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	14
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2.
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	15
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2.
	Тысяча квадратных метров
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	16
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3.
	Тысяча квадратных метров
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	17
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 
	Тысяча квадратных метров
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	18
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	19
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года
	Тысяча квадратных метров
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	20
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	21
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4
	Тысяча квадратных метров
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено

	22
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	Значение показателя на 2025 год
 не установлено


