Оперативный отчет о реализации муниципальных программ

Рузского муниципального округа

за 1 квартал 2026 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа                                      от 02.11.2022 № 5352 отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа за 1 квартал 2026 года (в соответствии                                                       с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском муниципальном округе в 2026 году реализуется 20 муниципальных программ (86 подпрограмм).

Плановый объём финансирования муниципальных программ Рузского муниципального округа на 2026 год из всех источников финансирования                                               (в соответствии с утвержденными постановлениями) составил 9 705 831,74 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 5 401 902,75 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 4 143 030,74 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 105 972,60 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 54 925,65 тыс. рублей.

Выполнено за 1 квартал 2026 года – 1 297 556,48* тыс. рублей                                                (13,4% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 780 289,71 тыс. рублей (14,4%);

- бюджета Московской области – 482 654,05 тыс. рублей (11,6%);

- федерального бюджета – 21 741,91 тыс. рублей (20,5%);

- внебюджетных источников – 12 870,81 тыс. рублей (23,4%).

Профинансировано (кассовые расходы) в отчетном периоде – 1 304 919,26* тыс. рублей (13,4% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 783 423,87 тыс. рублей (14,5%);

- бюджета Московской области – 486 249,59 тыс. рублей (11,7%);

- федерального бюджета – 22 374,99 тыс. рублей (21,1%);

- внебюджетных источников – 12 870,81 тыс. рублей (23,4%).

Всего в муниципальные программы округа включено 173 показателя,                                из которых установлены значения на 2026 год по 129 показателям, из них:

- 54 показателя или 41,9% - выполнены;

- 75 показателей или 58,1% - находятся в стадии реализации.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

Рузского муниципального округа за 1 квартал 2026 года на 8 л.

в 1 экз.;

2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского

муниципального округа за 1 квартал 2026 года на 16 л. в 1 экз.

______________________________________________________________________________

* По подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище»                                     из 5 выданных свидетельств реализовано только 3 (срок реализации свидетельств - до 12.08.2026).

|  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ Рузского муниципального округа за 1 квартал 2026 года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источники финансирования | Объем финанси-рования на 2026 год | Выполнено за 1 квартал 2026 года | Профинан-сировано за 1 квартал 2026 года | % выпол-ния (гр.4/гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "Здравоохранение" | 720,00 | 127,26 | 127,26 | 17,7% |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа (далее - средства бюджета РМО) | 720,00 | 127,26 | 127,26 | 17,7% |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.2. | Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" | 720,00 | 127,26 | 127,26 | 17,7% |
| 2. | "Культура и туризм" | 533 041,09 | 134 274,18 | 134 274,18 | 25,2% |
|  | средства бюджета РМО | 514 196,80 | 128 596,77 | 128 596,77 | 25,0% |
|  | средства бюджета Московской области (далее - средства бюджета МО) | 1 980,72 | 619,32 | 619,32 | 31,3% |
|  | средства федерального бюджета | 199,30 | 199,30 | 199,30 | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 16 664,27 | 4 858,79 | 4 858,79 | 29,2% |
| 2.1. | Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | 6 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 6 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.2. | Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" | 48 307,64 | 8 502,25 | 8 502,25 | 17,6% |
|  | средства бюджета РМО | 47 764,04 | 8 379,46 | 8 379,46 | 17,5% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 543,60 | 122,79 | 122,79 | 22,6% |
| 2.3. | Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела" | 97 258,62 | 27 748,28 | 27 748,28 | 28,5% |
|  | средства бюджета РМО | 96 688,44 | 27 265,90 | 27 265,90 | 28,2% |
|  | средства бюджета МО | 183,96 | 183,96 | 183,96 | 100,0% |
|  | средства федерального бюджета | 199,30 | 199,30 | 199,30 | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 186,92 | 99,12 | 99,12 | 53,0% |
| 2.4. | Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" | 237 731,21 | 61 479,19 | 61 479,19 | 25,9% |
|  | средства бюджета РМО | 231 513,11 | 59 405,54 | 59 405,54 | 25,7% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 6 218,10 | 2 073,65 | 2 073,65 | 33,3% |
| 2.5. | Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.6. | Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры" | 129 243,46 | 34 585,35 | 34 585,35 | 26,8% |
|  | средства бюджета РМО | 117 731,05 | 31 586,76 | 31 586,76 | 26,8% |
|  | средства бюджета МО | 1 796,76 | 435,36 | 435,36 | 24,2% |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 9 715,65 | 2 563,23 | 2 563,23 | 26,4% |
| 2.7. | Подпрограмма 7 "Развитие туризма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.8. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" | 14 060,16 | 1 959,11 | 1 959,11 | 13,9% |
|  | средства бюджета РМО | 14 060,16 | 1 959,11 | 1 959,11 | 13,9% |
| 3. | "Образование" | 2 371 254,83 | 512 622,54 | 512 622,54 | 21,6% |
|  | средства бюджета РМО | 815 204,84 | 142 983,68 | 142 983,68 | 17,5% |
|  | средства бюджета МО | 1 467 790,06 | 350 132,14 | 350 132,14 | 23,9% |
|  | средства федерального бюджета | 88 259,93 | 19 506,72 | 19 506,72 | 22,1% |
| 3.1. | Подпрограмма 1 "Общее образование" | 2 290 627,51 | 501 818,16 | 501 818,16 | 21,9% |
|  | средства бюджета РМО | 735 776,52 | 132 179,30 | 132 179,30 | 18,0% |
|  | средства бюджета МО | 1 466 591,06 | 350 132,14 | 350 132,14 | 23,9% |
|  | средства федерального бюджета | 88 259,93 | 19 506,72 | 19 506,72 | 22,1% |
| 3.2. | Подпрограмма 2 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | 38 148,88 | 5 704,11 | 5 704,11 | 15,0% |
|  | средства бюджета РМО | 36 949,88 | 5 704,11 | 5 704,11 | 15,4% |
|  | средства бюджета МО | 1 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3.3. | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" | 42 478,44 | 5 100,27 | 5 100,27 | 12,0% |
|  | средства бюджета РМО | 42 478,44 | 5 100,27 | 5 100,27 | 12,0% |
| 4. | "Социальная защита населения" | 34 495,04 | 4 490,52 | 4 490,52 | 13,0% |
|  | средства бюджета РМО | 31 823,04 | 4 490,52 | 4 490,52 | 14,1% |
|  | средства бюджета МО | 2 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.1. | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" | 19 367,00 | 4 490,52 | 4 490,52 | 23,2% |
|  | средства бюджета РМО | 19 367,00 | 4 490,52 | 4 490,52 | 23,2% |
| 4.2. | Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | 15 075,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 12 456,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 2 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.3. | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.5. | Подпрограмма 6 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.6. | Подпрограмма 7 "Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 5. | "Спорт" | 141 892,12 | 28 027,50 | 28 027,50 | 19,8% |
|  | средства бюджета РМО | 128 382,12 | 27 849,08 | 27 849,08 | 21,7% |
|  | средства бюджета МО | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства федерального бюджета | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 1 510,00 | 178,42 | 178,42 | 11,8% |
| 5.1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | 75 079,02 | 13 007,00 | 13 007,00 | 17,3% |
|  | средства бюджета РМО | 61 569,02 | 12 828,58 | 12 828,58 | 20,8% |
|  | средства бюджета МО | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства федерального бюджета | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 1 510,00 | 178,42 | 178,42 | 11,8% |
| 5.2. | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | 55 038,00 | 11 836,72 | 11 836,72 | 21,5% |
|  | средства бюджета РМО | 55 038,00 | 11 836,72 | 11 836,72 | 21,5% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 5.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 11 775,10 | 3 183,78 | 3 183,78 | 27,0% |
|  | средства бюджета РМО | 11 775,10 | 3 183,78 | 3 183,78 | 27,0% |
| 6. | "Развитие сельского хозяйства" | 22 109,61 | 465,70 | 465,70 | 2,1% |
|  | средства бюджета РМО | 13 724,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 8 384,90 | 465,70 | 465,70 | 5,6% |
| 6.1. | Подпрограмма 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6.2. | Подпрограмма 2 "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации" | 12 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 12 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6.3. | Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий" | 4 806,61 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 802,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 4 003,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6.4. | Подпрограмма 4 " Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы" | 4 381,00 | 465,70 | 465,70 | 10,6% |
|  | средства бюджета МО | 4 381,00 | 465,70 | 465,70 | 10,6% |
| 7. | "Экология и окружающая среда" | 76 716,13 | 733,45 | 733,45 | 1,0% |
|  | средства бюджета РМО | 49 184,01 | 733,45 | 733,45 | 1,5% |
|  | средства бюджета МО | 27 532,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1. | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" | 1 370,00 | 104,55 | 104,55 | 7,6% |
|  | средства бюджета РМО | 1 370,00 | 104,55 | 104,55 | 7,6% |
| 7.2. | Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" | 55 985,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 29 609,21 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 26 376,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.3. | Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства" | 1 725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 1 155,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.4. | Подпрограмма 5 "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" | 17 634,80 | 628,90 | 628,90 | 3,6% |
|  | средства бюджета РМО | 17 634,80 | 628,90 | 628,90 | 3,6% |
| 8. | "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 119 744,62 | 9 369,24 | 9 369,24 | 7,8% |
|  | средства бюджета РМО | 118 070,62 | 9 369,24 | 9 369,24 | 7,9% |
|  | средства бюджета МО | 1 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | 90 178,55 | 5 537,81 | 5 537,81 | 6,1% |
|  | средства бюджета РМО | 88 504,55 | 5 537,81 | 5 537,81 | 6,3% |
|  | средства бюджета МО | 1 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | 57,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 57,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" | 4 075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 4 075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области" | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" | 24 628,15 | 3 831,43 | 3 831,43 | 15,6% |
|  | средства бюджета РМО | 24 628,15 | 3 831,43 | 3 831,43 | 15,6% |
| 9. | "Жилище" | 59 114,38 | 17 300,00 | 24 662,78 | 29,3% |
|  | средства бюджета РМО | 9 567,98 | 4 029,62 | 7 163,78 | 42,1% |
|  | средства бюджета МО | 16 845,37 | 4 622,83 | 8 218,37 | 27,4% |
|  | средства федерального бюджета | 1 447,03 | 813,95 | 1 447,03 | 56,2% |
|  | внебюджетные средства | 31 254,00 | 7 833,60 | 7 833,60 | 25,1% |
| 9.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для жилищного строительства" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" | 50 487,38 | 17 300,00 | 24 662,78 | 34,3% |
|  | средства бюджета РМО | 9 567,98 | 4 029,62 | 7 163,78 | 42,1% |
|  | средства бюджета МО | 8 218,37 | 4 622,83 | 8 218,37 | 56,2% |
|  | средства федерального бюджета | 1 447,03 | 813,95 | 1 447,03 | 56,2% |
|  | внебюджетные средства | 31 254,00 | 7 833,60 | 7 833,60 | 25,1% |
| 9.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 8 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 8 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.4. | Подпрограмма 4 "Социальная ипотека" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.5. | Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.6. | Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.7. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10. | "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 2 721 445,60 | 144 575,93 | 144 575,93 | 5,3% |
|  | средства бюджета РМО | 492 377,69 | 26 560,10 | 26 560,10 | 5,4% |
|  | средства бюджета МО | 2 226 570,53 | 118 015,83 | 118 015,83 | 5,3% |
|  | внебюджетные средства | 2 497,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.1. | Подпрограмма 1 "Чистая вода" | 4 208,58 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 4 208,58 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.2. | Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" | 1 801 498,79 | 44 022,83 | 44 022,83 | 2,4% |
|  | средства бюджета РМО | 318 022,29 | 7 968,13 | 7 968,13 | 2,5% |
|  | средства бюджета МО | 1 483 476,50 | 36 054,70 | 36 054,70 | 2,4% |
| 10.3. | Подпрограмма 3 "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" | 910 314,64 | 100 109,60 | 100 109,60 | 11,0% |
|  | средства бюджета РМО | 167 220,61 | 18 148,47 | 18 148,47 | 10,9% |
|  | средства бюджета МО | 743 094,03 | 81 961,13 | 81 961,13 | 11,0% |
| 10.4. | Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.5. | Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.6. | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | 5 423,59 | 443,50 | 443,50 | 8,2% |
|  | средства бюджета РМО | 2 926,21 | 443,50 | 443,50 | 15,2% |
|  | внебюджетные средства | 2 497,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.7. | Подпрограмма 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11. | "Предпринимательство" | 14 907,47 | 3 315,25 | 3 315,25 | 22,2% |
|  | средства бюджета РМО | 14 907,47 | 3 315,25 | 3 315,25 | 22,2% |
| 11.1. | Подпрограмма 1 "Инвестиции" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.2. | Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.3. | Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.4. | Подпрограмма 4 "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области" | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 14 307,47 | 3 315,25 | 3 315,25 | 23,2% |
|  | средства бюджета РМО | 14 307,47 | 3 315,25 | 3 315,25 | 23,2% |
| 12. | "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 765 271,67 | 115 452,88 | 115 452,88 | 15,1% |
|  | средства бюджета РМО | 733 602,67 | 111 110,92 | 111 110,92 | 15,1% |
|  | средства бюджета МО | 31 669,00 | 4 341,96 | 4 341,96 | 13,7% |
| 12.1. | Подпрограмма 1 "Эффективное управление имущественным комплексом" | 110 512,09 | 12 149,34 | 12 149,34 | 11,0% |
|  | средства бюджета РМО | 78 843,09 | 7 807,38 | 7 807,38 | 9,9% |
|  | средства бюджета МО | 31 669,00 | 4 341,96 | 4 341,96 | 13,7% |
| 12.2. | Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" | 15 035,78 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 15 035,78 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.3. | Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 639 723,80 | 103 303,54 | 103 303,54 | 16,1% |
|  | средства бюджета РМО | 639 723,80 | 103 303,54 | 103 303,54 | 16,1% |
| 13. | "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 63 301,81 | 8 330,77 | 8 330,77 | 13,2% |
|  | средства бюджета РМО | 53 475,47 | 7 108,83 | 7 108,83 | 13,3% |
|  | средства федерального бюджета | 9 826,34 | 1 221,94 | 1 221,94 | 12,4% |
| 13.1. | Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" | 9 365,03 | 48,50 | 48,50 | 0,5% |
|  | средства бюджета РМО | 9 365,03 | 48,50 | 48,50 | 0,5% |
| 13.2. | Подпрограмма 2 "Мир и согласие. Новые возможности" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.3. | Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление" | 1 256,94 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 1 256,94 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.4. | Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.5. | Подпрограмма 5 "Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области" | 800,00 | 19,60 | 19,60 | 2,5% |
|  | средства бюджета РМО | 800,00 | 19,60 | 19,60 | 2,5% |
| 13.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" | 51 879,84 | 8 262,67 | 8 262,67 | 15,9% |
|  | средства бюджета РМО | 42 053,50 | 7 040,73 | 7 040,73 | 16,7% |
|  | средства федерального бюджета | 9 826,34 | 1 221,94 | 1 221,94 | 12,4% |
| 14. | "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 1 247 161,04 | 145 831,41 | 145 831,41 | 11,7% |
|  | средства бюджета РМО | 990 172,70 | 141 525,31 | 141 525,31 | 14,3% |
|  | средства бюджета МО | 256 988,34 | 4 306,10 | 4 306,10 | 1,7% |
| 14.1. | Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования" | 182 338,00 | 69 231,22 | 69 231,22 | 38,0% |
|  | средства бюджета РМО | 182 338,00 | 69 231,22 | 69 231,22 | 38,0% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14.2. | Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" | 1 043 623,04 | 76 600,19 | 76 600,19 | 7,3% |
|  | средства бюджета РМО | 786 634,70 | 72 294,09 | 72 294,09 | 9,2% |
|  | средства бюджета МО | 256 988,34 | 4 306,10 | 4 306,10 | 1,7% |
| 14.3. | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15. | "Цифровое муниципальное образование" | 132 624,50 | 15 382,98 | 15 382,98 | 11,6% |
|  | средства бюджета РМО | 126 235,15 | 15 382,98 | 15 382,98 | 12,2% |
|  | средства бюджета МО | 6 389,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15.1. | Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 1 537,00 | 220,00 | 220,00 | 14,3% |
|  | средства бюджета РМО | 1 537,00 | 220,00 | 220,00 | 14,3% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15.2. | Подпрограмма 2 "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" | 39 160,65 | 1 304,56 | 1 304,56 | 3,3% |
|  | средства бюджета РМО | 32 771,30 | 1 304,56 | 1 304,56 | 4,0% |
|  | средства бюджета МО | 6 389,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 91 926,85 | 13 858,42 | 13 858,42 | 15,1% |
|  | средства бюджета РМО | 91 926,85 | 13 858,42 | 13 858,42 | 15,1% |
| 16. | "Архитектура и градостроительство" | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 16.1. | Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития муниципального образования" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 16.2. | Подпрограмма 2 "Реализация политики пространственного развития муниципального образования" | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17. | "Формирование современной комфортной городской среды" | 454 649,71 | 25 052,01 | 25 052,01 | 5,5% |
|  | средства бюджета РМО | 364 212,36 | 25 052,01 | 25 052,01 | 6,9% |
|  | средства бюджета МО | 87 437,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.1. | Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | 454 649,71 | 25 052,01 | 25 052,01 | 5,5% |
|  | средства бюджета РМО | 364 212,36 | 25 052,01 | 25 052,01 | 6,9% |
|  | средства бюджета МО | 87 437,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.2. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 18. | "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 18.1. | Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования" | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 18.2. | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 19. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 19.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 19.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 19.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 19.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 19.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 20. | "Чистый округ" | 927 715,20 | 132 204,86 | 132 204,86 | 14,3% |
|  | средства бюджета РМО | 926 378,20 | 132 054,69 | 132 054,69 | 14,3% |
|  | средства бюджета МО | 1 337,00 | 150,17 | 150,17 | 11,2% |
| 20.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования" | 927 715,20 | 132 204,86 | 132 204,86 | 14,3% |
|  | средства бюджета РМО | 926 378,20 | 132 054,69 | 132 054,69 | 14,3% |
|  | средства бюджета МО | 1 337,00 | 150,17 | 150,17 | 11,2% |
| 20.2. | Подпрограмма 2 "Обращение с отходами" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 20.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | ИТОГО | 9 705 831,74 | 1 297 556,48 | 1 304 919,26 | 13,4% |
|  | средства бюджета РМО | 5 401 902,75 | 780 289,71 | 783 423,87 | 14,4% |
|  | средства бюджета МО | 4 143 030,74 | 482 654,05 | 486 249,59 | 11,6% |
|  | средства федерального бюджета | 105 972,60 | 21 741,91 | 22 374,99 | 20,5% |
|  | внебюджетные источники | 54 925,65 | 12 870,81 | 12 870,81 | 23,4% |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа за 1 квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2026 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2026 года | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |
| 1 | (Приоритетный показатель 2026 года, далее - 2026) Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области | Процент | 100 | 24 | 24 | Всего подлежат диспансеризации 47 583 чел., выполнено за 1 квартал 11 414 чел., что составляет 24 %. |
| 2 | 2026 Предоставление (доставка) необходимых медицинских изделий для использования на дому пациентам, признанных нуждающимися в оказании паллиативной медицинской помощи, не достигших возраста 18 лет и признанных нуждающимися в обеспечении медицинскими изделиями для использования на дому | Процент | x | x | x | Значение показателя не установлено. |
| 3 | 2026 Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | Процент | 100 | 100 | 100 | Все обратившиеся 100% обеспечены мерами социальной поддержки. В 1 квартале выделена врачу 1 квартира, за наем жилья денежную компенсацию из средств РМО получают 3 врача. |
| 2. | Муниципальная программа «Культура и туризм» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Цифровизация музейных фондов | Единица | 3 | 3 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2026 Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 33 027 | 8 257 | 25 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 3 | 2026 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | 2026 Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Процент | 87,0 | 87,20 | 100,2 | Показатель достигнут |
| 5 | 2026 Туристский поток | Миллион человек | 0,465 | 0,082 | 17,6 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 6 | 2026 Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 7 | 2026 Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, доступности, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 8 | 2026 Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 9 | 2026 Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 10 | 2026 Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, по которым разработаны проекты границ территорий и зон охраны в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 11 | 2026 Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 12 | 2026 Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 13 | 2026 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 14 | 2026 Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 3. | Муниципальная программа «Образование» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2026 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 107,2 | 91,3 | 85,2 | Показатель не достигнут из-за снижения численности воспитанников |
| 3 | 2026 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 100,3 | 104 | 103,7 | Показатель достигнут |
| 4 | 2026 Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ | Процент | 10 | 0 | - | Результат выполнения мероприятия в 3 квартале 2026 года |
| 5 | 2026 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 110 | 110,0 | Показатель достигнут |
| 6 | 2026 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 84,2 | 84,2 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | 2026 Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших соответствующие ежемесячные выплаты денежного вознаграждения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 4. | Муниципальная программа «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Человек | 3 500 | 741 | 21,2 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 2 | 2026 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 64 | 0 | 0,0 | Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей проводятся в летний каникулярный период. Показатель будет достигнут по окончании летней оздоровительной кампании. |
| 3 | 2026 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 58 | 0 | 0,0 |  |
| 4 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,057 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Процент | 87,8 | 100 | 113,9 | Показатель достигнут |
| 6 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | Единиц | 14 | 14 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Единиц | 11 | 4 | 36,4 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единиц | 16 | 16 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | Единиц | 8 | 8 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | 192 | 50 | 26 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 5. | Муниципальная программа «Спорт» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 67,99 | 67,99 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2026 Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 31,7 | 31,7 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 78,1 | 78,1 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Процент | 21 | 21 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 97,4 | 61,7 | 63,3 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 7. | Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единиц | 9 | 0 | 0 | Исследования запланированы на 2 квартал 2026 года |
| 2 | 2026 Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Человек | 572 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2026 года |
| 3 | 2026 Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Процент | 100 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 4 | 2026 Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Процент | 100 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 5 | 2026 Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Процент | 38 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 6 | 2026 Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 7 | 2026 Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 8 | 2026 Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 9 | 2026 Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 8. | Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | минут | 36 | 37 | 97 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 2 | 2026 Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения | Процент | 87 | 86 | 99 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 3 | 2026 Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны | Процент | 22 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 4 | 2026 Обеспеченность населения Московской области средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | 2026 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно | Количество | 841 | 207 | 406,3 | Показатель достигнут |
| 6 | 2026 Снижение числа погибших при пожарах | Процент | 10,7 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 7 | 2026 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно | Единица | 718 | 715 | 99,6 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 8 | 2026 Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области | Процент | 73 | 69 | 94,5 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 9 | 2026 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Процент | 17,65 | 15,7 | 89,0 | Из 51 кладбища 8 соответствуют требованиям Регионального стандарта (в конце 2025 года увеличилось общее количество кладбищ на 2 ед.) |
| 10 | 2026 Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | 76,53 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 11 | 2026 Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | 65,4 | 67,78 | 103,6 | Показатель достигнут |
| 12 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Процент | 30 | 28 | 93 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 9. | Муниципальная программа «Жилище» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Объем жилищного строительства | тыс. кв. метров | 71 | 45,033 | 63,4 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 2 | 2026 Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 5 | 3 | 60,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | 30 | 30 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | 21 | 21 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 88,5 | 98 | 110,7 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | Единица | 1 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 6 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Единица | 26 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 7 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Процент | 100 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 8 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 100 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 9 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения | Единица | 7 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 10 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | Осуществлена выплата компенсации, возникшей в связи с передачей объектов движимого и (или) недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Московской области, подлежащей выплате на основании судебного акта (судебных актов) арбитражных судов муниципальным образованием Московской области в конкурсную массу юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в процедуре банкротства | Единица | 1 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 12 | Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | Единица | 1 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 13 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | 1 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 14 | Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Единица | 7 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 15 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения | Единица | 1 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 16 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | 1 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 17 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тыс. куб. метров | 2 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 11. | Муниципальная программа «Предпринимательство» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Количество созданных рабочих мест | Единица | 420 | 25 | 6,0 | Предварительные данные за 1 квартал 2026 года. Создано новых рабочих мест на крупных и средних предприятиях в 1 квартале 2026 года |
| 2 | 2026 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Единица | 38 | 67 | 176,3 | В I квартале 2026 года было зарегистрировано 67 субъектов малого и среднего предпринимательства, их них: ЮЛ - 3, ИП - 64 |
| 3 | 2026 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Пос. мест /на 1000 жителей | 44 | 65,75 | 149,4 | Показатель достигнут |
| 4 | 2026 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | раб. мест /на 1000 жителей | 6,4 | 6,98 | 109,1 | Показатель достигнут |
| 5 | 2025 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 78,51 | 5,1 | 6,5 | Предварительные данные за 1 квартал 2026 года. Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям за 1 кв.2026 г. (без бюджетных инвестиций) 410 420 тыс.руб. / 80 478 (численность на 01.01.2025) = 5,10 тыс. руб. |
| 6 | 2026 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 382,08 | 412,79 | 108,0 | Показатель достигнут. Показатель рассчитан за 1 квартал 2026 года. |
| 7 | 2026 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Единица | 1 | оценивается по итогам года | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 8 | 2026 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 1,0 | 0 | 100 | Показатель достигнут. |
| 9 | 2026 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 26,18 | оценивается по итогам года | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 10 | 2026 Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено. |
| 11 | 2026 Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | единиц | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено. |
| 12 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. м. /на 1000 жителей | 1 169,7 | 1 320,4 | 112,9 | Показатель достигнут. |
| 13 | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 105 | 113 | 107,6 | В соответствии с официальными данными статистики по ф.П-4 за январь 2026 года |
| 12. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг | Процент | 97 | 91,1 | 93,9 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 2 | 2026 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 70 | 70,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 3 | 2026 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 16 | 16,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 4 | 2026 Проверка использования земель | Процент | 100 | 13 | 13,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 5 | 2026 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 91,1 | 91,1 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 6 | 2026 Прирост земельного налога | Процент | 100 | 12 | 12 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 7 | 2026 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 97 | 97 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 8 | 2026 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 25 | 25 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 9 | 2026 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Процент | 100 | 0,74 | 0,74 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 10 | 2026 Доля недвижимости, вовлеченной в налоговый оборот (ВНО) | Процент | 100 | 0,74 | 0,7 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 11 | 2026 Выполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, за отчетный финансовый год | Процент | 100 | 14 | 14,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 12 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | 7 | оценивается по итогам года | 0,0 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Повышение информированности населения муниципального образования Московской области | Процент | 100 | 0 | 0 | Контракт не заключали, отсутствует финансирование |
| 2 | 2026 Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | Человек | 1 500 | 375 | 25 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 3 | 2026 Количество участников мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Человек | 5 000 | 1 200 | 24 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 4 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе Московской области | Миллион человек | 0,009992 | 0,002286 | 22,9 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 5 | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Уровень информированности населения в социальных сетях и мессенджерах | Процент | 100 | 25 | 25 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 7 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | Процент | 74 | 20 | 27 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 8 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в муниципальном округе Московской области | Процент | 70 | 28 | 40 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 9 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью в городском округе Московской области | Процент | 13,2 | 4,54 | 34,4 | Достижение показателя планируется до конца 2026 года |
| 10 | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования из общего числа заявленных проектов | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2026 год не установлено. |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Процент | 96 | 100 | 104,2 | Показатель достигнут |
| 2 | 2026 Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | 87 | 87 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2026 Построенные и реконструированные автомобильные дороги местного значения | Километр | 25 | 0 | 0 | Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту 2-3 кв. 2026 г. |
| 4 | 2026 Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | человек на 100 тыс. населения | 8,4 | 0 | 100 | Показатель достигнут. Погибших нет. |
| 5 | 2026 Количество объектов, на которых реализуются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности | Единиц | x | x | x | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 6 | 2026 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | Квадратный метр | 133 643 | 0 | 0 | Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту 2-3 кв. 2026 |
| 15. | Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Процент | 97,48 | 99,4 | 102,0 | Показатель достигнут |
| 2 | 2026 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2026 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | 2026 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | 2026 Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 97 | 97 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | 2026 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | 2026 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 98 | 98 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | 2026 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 95 | 95 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | 2026 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | 96 | 96 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | 2026 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Процент | 94 | 54,7 | 58,2 | Ведется работа с провайдерами интернетуслуг о возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 11 | 2026 Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту | Процент | 12,75 | 0 | 0,0 | Выделение финансирования планируется на 4 кв 2026 г. Закупка будет произведена после выделения финансирования |
| 12 | 2026 Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение | Процент | 80 | 25 | 31,3 | Планируется постепенный переход на российское по во 2,3,4 кварталах 2026 г. |
| 16. | Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |  |
| 1. | 2026 Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 17. | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Единица | 11 | 0 | 0 | Ведутся работы по формированию закупки |
| 2 | 2026 Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | 1150 | 0 | 0 | Ведутся работы по формированию закупки |
| 3 | 2026 Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | 1 | 0 | 0 | Ведутся работы по формированию закупки |
| 4 | 2026 Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | 16 | 0 | 0 | Ведутся работы по формированию закупки |
| 5 | 2026 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Единица | - | - | - | Значение показателя на 2026 год не установлено |
| 6 | 2026 Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | 1 | 0 | 0 | Ведутся работы по формированию закупки |
| 7 | 2026 Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | Единица | 3 | 0 | 0 | Ведутся работы по формированию закупки |
| 8 | 2026 Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Процент | 6,6 | 6,6 | 100 | Показатель достигнут |
| 18. | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (результаты) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций | Единиц | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 19. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 2 | 2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 3 | 2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 4 | 2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 5 | 2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 6 | 2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 7 | 2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 8 | 2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 9 | 2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 10 | 2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 11 | 2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 12 | 2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 13 | 2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 14 | 2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 15 | 2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 16 | 2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 17 | 2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 18 | 2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 19 | 2026 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 20 | 2026 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 21 | 2026 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 22 | 2026 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 23 | 2026 Количество квадратных метров расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 24 | 2026 Количество граждан, расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда | Тысяча человек | x | x | x | Значение результата на 2026 год не установлено |
| 20 | Муниципальная программа «Чистый округ» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026 Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) | Процент | 1,6 | 0 | 0 | Работы по ремонту дворовых территорий будут производиться во 2 кв. 2026 г. |
| 2 | 2026 Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Тысяча квадратных метров | 1,73 | 1,73 | 100 | Показатель достигнут |