Оперативный отчет о реализации муниципальных программ

Рузского муниципального округа

за 1 полугодие 2025 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа за 1 полугодие 2025 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском муниципальном округе в 2025 году реализуется 19 муниципальных программ (83 подпрограммы).

Плановый объём финансирования муниципальных программ Рузского муниципального округа на 2025 год из всех источников финансирования                                          (в соответствии с утвержденными постановлениями) составил 7 727 449,87 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 4 590 177,82 тыс. рублей;

- бюджета Московской области – 2 994 766,66 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 103 188,04 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 39 317,35 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 2 986 636,87 тыс. рублей (38,6 % от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 1 675 455,04 тыс. рублей (36,5%);

- бюджета Московской области – 1 235 089,01 тыс. рублей (41,2 %);

- федерального бюджета – 54 954,26 тыс. рублей (53,3 %);

- внебюджетных источников – 21 138,56 тыс. рублей (53,8 %).

Всего в муниципальные программы округа включено 184 показателя, из которых установлены значения на 2025 год по 128 показателям, в том числе:

- по 54 показателям – Центральными исполнительными органами Московской области по направлениям деятельности, из них:

- 20 показателей (37,0 %) - выполнены;

- 34 показателя (63 %) - находятся в стадии реализации.

- по 74 – показателям – заказчиками и исполнителями муниципальных программ по направлениям деятельности, из них:

- 36 показателей (48,6 %) - выполнены;

- 38 показателей (51,4 %) - находятся в стадии реализации.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

Рузского муниципального округа за 1 полугодие 2025 года на 8 л.

в 1 экз.

2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского

муниципального округа за 1 полугодие 2025 года на 16 л. в 1 экз.

|  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ Рузского муниципального округа за 1 полугодие 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источники финансирования | Объем финанси-рования на 2025 год | Выполнено за 1 полуг. 2025 года | Профинан-сировано за 1 полуг. 2025 года |  | % выпол-ненения (гр.5/гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | "Здравоохранение" | 900,00 | 337,74 | 337,74 |  | 37,5% |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа (далее - средства бюджета РМО) | 900,00 | 337,74 | 337,74 |  | 37,5% |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 1.2. | Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" | 900,00 | 337,74 | 337,74 |  | 37,5% |
| 2. | "Культура и туризм" | 592 589,30 | 270 825,08 | 270 825,08 |  | 45,7% |
|  | средства бюджета РМО | 546 745,72 | 258 723,65 | 258 723,65 |  | 47,3% |
|  | средства бюджета Московской области (далее - средства бюджета МО) | 25 559,36 | 2 040,00 | 2 040,00 |  | 8,0% |
|  | средства федерального бюджета | 4 306,47 | 294,36 | 294,36 |  | 6,8% |
|  | внебюджетные средства | 15 977,75 | 9 767,07 | 9 767,07 |  | 61,1% |
| 2.1. | Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | 220,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 220,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 2.2. | Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" | 32 806,25 | 12 613,44 | 12 613,44 |  | 38,4% |
|  | средства бюджета РМО | 32 306,25 | 12 267,65 | 12 267,65 |  | 38,0% |
|  | внебюджетные средства | 500,00 | 345,79 | 345,79 |  | 69,2% |
| 2.3. | Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела" | 98 935,50 | 50 422,58 | 50 422,58 |  | 51,0% |
|  | средства бюджета РМО | 98 487,20 | 50 076,74 | 50 076,74 |  | 50,8% |
|  | средства бюджета МО | 165,73 | 118,11 | 118,11 |  | 71,3% |
|  | средства федерального бюджета | 202,57 | 144,36 | 144,36 |  | 71,3% |
|  | внебюджетные средства | 80,00 | 83,37 | 83,37 |  | 104,2% |
| 2.4. | Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" | 259 133,72 | 115 446,48 | 115 446,48 |  | 44,6% |
|  | средства бюджета РМО | 253 063,89 | 111 663,54 | 111 663,54 |  | 44,1% |
|  | средства бюджета МО | 122,73 | 122,73 | 122,73 |  | 100,0% |
|  | средства федерального бюджета | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 5 797,10 | 3 510,21 | 3 510,21 |  | 60,6% |
| 2.5. | Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" | 40 230,38 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 20 230,38 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 2.6. | Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры" | 149 125,36 | 88 069,79 | 88 069,79 |  | 59,1% |
|  | средства бюджета РМО | 130 299,91 | 80 442,93 | 80 442,93 |  | 61,7% |
|  | средства бюджета МО | 5 270,90 | 1 799,16 | 1 799,16 |  | 34,1% |
|  | средства федерального бюджета | 3 953,90 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 9 600,65 | 5 827,70 | 5 827,70 |  | 60,7% |
| 2.7. | Подпрограмма 7 "Развитие туризма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 2.8. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" | 12 138,09 | 4 272,79 | 4 272,79 |  | 35,2% |
|  | средства бюджета РМО | 12 138,09 | 4 272,79 | 4 272,79 |  | 35,2% |
| 3. | "Образование" | 2 265 497,96 | 1 229 490,06 | 1 229 490,06 |  | 54,3% |
|  | средства бюджета РМО | 722 257,24 | 292 334,77 | 292 334,77 |  | 40,5% |
|  | средства бюджета МО | 1 451 349,64 | 885 201,16 | 885 201,16 |  | 61,0% |
|  | средства федерального бюджета | 91 891,08 | 51 954,13 | 51 954,13 |  | 56,5% |
| 3.1. | Подпрограмма 1 "Общее образование" | 2 207 659,28 | 1 204 717,47 | 1 204 717,47 |  | 54,6% |
|  | средства бюджета РМО | 664 418,56 | 267 562,18 | 267 562,18 |  | 40,3% |
|  | средства бюджета МО | 1 451 349,64 | 885 201,16 | 885 201,16 |  | 61,0% |
|  | средства федерального бюджета | 91 891,08 | 51 954,13 | 51 954,13 |  | 56,5% |
| 3.2. | Подпрограмма 2 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | 28 000,69 | 11 064,13 | 11 064,13 |  | 39,5% |
|  | средства бюджета РМО | 28 000,69 | 11 064,13 | 11 064,13 |  | 39,5% |
| 3.3. | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" | 29 837,99 | 13 708,46 | 13 708,46 |  | 45,9% |
|  | средства бюджета РМО | 29 837,99 | 13 708,46 | 13 708,46 |  | 45,9% |
| 4. | "Социальная защита населения" | 35 470,48 | 13 840,32 | 13 840,32 |  | 39,0% |
|  | средства бюджета РМО | 28 101,48 | 12 458,93 | 12 458,93 |  | 44,3% |
|  | средства бюджета МО | 7 369,00 | 1 381,39 | 1 381,39 |  | 18,7% |
| 4.1. | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" | 20 630,31 | 10 700,35 | 10 700,35 |  | 51,9% |
|  | средства бюджета РМО | 20 630,31 | 10 700,35 | 10 700,35 |  | 51,9% |
| 4.2. | Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | 10 541,17 | 2 027,31 | 2 027,31 |  | 19,2% |
|  | средства бюджета РМО | 7 471,17 | 1 758,58 | 1 758,58 |  | 23,5% |
|  | средства бюджета МО | 3 070,00 | 268,73 | 268,73 |  | 8,8% |
| 4.3. | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 4.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 4 299,00 | 1 112,66 | 1 112,66 |  | 25,9% |
|  | средства бюджета МО | 4 299,00 | 1 112,66 | 1 112,66 |  | 25,9% |
| 4.5. | Подпрограмма 6 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 4.6. | Подпрограмма 7 "Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 5. | "Спорт" | 143 324,79 | 65 264,32 | 65 264,32 |  | 45,5% |
|  | средства бюджета РМО | 140 809,28 | 63 480,50 | 63 480,50 |  | 45,1% |
|  | внебюджетные средства | 2 515,51 | 1 783,82 | 1 783,82 |  | 70,9% |
| 5.1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | 67 134,54 | 32 124,26 | 32 124,26 |  | 47,9% |
|  | средства бюджета РМО | 64 650,03 | 30 358,35 | 30 358,35 |  | 47,0% |
|  | внебюджетные средства | 2 484,51 | 1 765,91 | 1 765,91 |  | 71,1% |
| 5.2. | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | 59 747,32 | 26 407,23 | 26 407,23 |  | 44,2% |
|  | средства бюджета РМО | 59 716,32 | 26 389,32 | 26 389,32 |  | 44,2% |
|  | внебюджетные средства | 31,00 | 17,91 | 17,91 |  |  |
| 5.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 16 442,93 | 6 732,83 | 6 732,83 |  | 40,9% |
|  | средства бюджета РМО | 16 442,93 | 6 732,83 | 6 732,83 |  | 40,9% |
| 6. | "Развитие сельского хозяйства" | 22 219,37 | 1 133,13 | 1 133,13 |  | 5,1% |
|  | средства бюджета РМО | 12 260,83 | 482,47 | 482,47 |  | 3,9% |
|  | средства бюджета МО | 9 958,54 | 650,66 | 650,66 |  | 6,5% |
| 6.1. | Подпрограмма 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 6.2. | Подпрограмма 2 "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации" | 11 136,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 11 136,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 6.3. | Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий" | 4 031,37 | 482,47 | 482,47 |  | 12,0% |
|  | средства бюджета РМО | 1 124,83 | 482,47 | 482,47 |  | 42,9% |
|  | средства бюджета МО | 2 906,54 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 6.4. | Подпрограмма 4 " Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы" | 7 052,00 | 650,66 | 650,66 |  | 9,2% |
|  | средства бюджета МО | 7 052,00 | 650,66 | 650,66 |  | 9,2% |
| 7. | "Экология и окружающая среда" | 43 948,63 | 3 239,13 | 3 239,13 |  | 7,4% |
|  | средства бюджета РМО | 40 853,16 | 3 203,04 | 3 203,04 |  | 7,8% |
|  | средства бюджета МО | 3 095,47 | 36,09 | 36,09 |  | 1,2% |
| 7.1. | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" | 1 377,00 | 581,77 | 581,77 |  | 42,2% |
|  | средства бюджета РМО | 1 377,00 | 581,77 | 581,77 |  | 42,2% |
| 7.2. | Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" | 29 702,70 | 80,33 | 80,33 |  | 0,3% |
|  | средства бюджета РМО | 28 110,70 | 80,33 | 80,33 |  | 0,3% |
|  | средства бюджета МО | 1 592,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 7.3. | Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства" | 1 903,47 | 211,89 | 211,89 |  | 11,1% |
|  | средства бюджета РМО | 400,00 | 175,80 | 175,80 |  | 44,0% |
|  | средства бюджета МО | 1 503,47 | 36,09 | 36,09 |  | 2,4% |
| 7.4. | Подпрограмма 5 "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" | 10 965,46 | 2 365,14 | 2 365,14 |  | 21,6% |
|  | средства бюджета РМО | 10 965,46 | 2 365,14 | 2 365,14 |  | 21,6% |
| 8. | "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 116 018,99 | 26 104,31 | 26 104,31 |  | 22,5% |
|  | средства бюджета РМО | 114 748,99 | 26 104,31 | 26 104,31 |  | 22,7% |
|  | средства бюджета МО | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 8.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | 68 592,49 | 16 744,63 | 16 744,63 |  | 24,4% |
|  | средства бюджета РМО | 67 322,49 | 16 744,63 | 16 744,63 |  | 24,9% |
|  | средства бюджета МО | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 8.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | 1 105,94 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 1 105,94 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 8.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" | 4 632,29 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 4 632,29 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 8.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" | 16 575,27 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 16 575,27 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 8.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области" | 69,00 | 43,50 | 43,50 |  | 63,0% |
|  | средства бюджета РМО | 69,00 | 43,50 | 43,50 |  | 63,0% |
| 8.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" | 25 044,00 | 9 316,18 | 9 316,18 |  | 37,2% |
|  | средства бюджета РМО | 25 044,00 | 9 316,18 | 9 316,18 |  | 37,2% |
| 9. | "Жилище" | 19 226,40 | 8 129,45 | 8 129,45 |  | 42,3% |
|  | средства бюджета РМО | 4 232,90 | 2 782,68 | 2 782,68 |  | 65,7% |
|  | средства бюджета МО | 2 782,70 | 2 782,68 | 2 782,68 |  | 100,0% |
|  | средства федерального бюджета | 656,30 | 656,28 | 656,28 |  | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 11 554,50 | 1 907,81 | 1 907,81 |  | 16,5% |
| 9.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для жилищного строительства" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 9.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" | 19 226,40 | 8 129,45 | 8 129,45 |  | 42,3% |
|  | средства бюджета РМО | 4 232,90 | 2 782,68 | 2 782,68 |  | 65,7% |
|  | средства бюджета МО | 2 782,70 | 2 782,68 | 2 782,68 |  | 100,0% |
|  | средства федерального бюджета | 656,30 | 656,28 | 656,28 |  | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 11 554,50 | 1 907,81 | 1 907,81 |  | 16,5% |
| 9.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 9.4. | Подпрограмма 4 "Социальная ипотека" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 9.5. | Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 9.6. | Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 9.7. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 10. | "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | 953 800,60 | 298 924,31 | 298 924,31 |  | 31,3% |
|  | средства бюджета РМО | 189 288,41 | 51 269,48 | 51 269,48 |  | 27,1% |
|  | средства бюджета МО | 757 641,10 | 239 974,97 | 239 974,97 |  | 31,7% |
|  | внебюджетные средства | 6 871,09 | 7 679,86 | 7 679,86 |  | 111,8% |
| 10.1. | Подпрограмма 1 "Чистая вода" | 83 424,48 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 31 256,07 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 52 168,41 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 10.2. | Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" | 218 887,99 | 147,46 | 147,46 |  | 0,1% |
|  | средства бюджета РМО | 44 027,96 | 147,46 | 147,46 |  | 0,3% |
|  | средства бюджета МО | 174 860,03 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 10.3. | Подпрограмма 3 "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" | 643 642,35 | 290 200,24 | 290 200,24 |  | 45,1% |
|  | средства бюджета РМО | 113 029,69 | 50 225,27 | 50 225,27 |  | 44,4% |
|  | средства бюджета МО | 530 612,66 | 239 974,97 | 239 974,97 |  | 45,2% |
| 10.4. | Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 10.5. | Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 10.6. | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | 7 845,78 | 8 576,61 | 8 576,61 |  | 109,3% |
|  | средства бюджета РМО | 974,69 | 896,75 | 896,75 |  | 92,0% |
|  | внебюджетные средства | 6 871,09 | 7 679,86 | 7 679,86 |  | 111,8% |
| 10.7. | Подпрограмма 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 11. | "Предпринимательство" | 16 997,92 | 6 286,83 | 6 286,83 |  | 37,0% |
|  | средства бюджета РМО | 16 997,92 | 6 286,83 | 6 286,83 |  | 37,0% |
| 11.1. | Подпрограмма 1 "Инвестиции" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 11.2. | Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 11.3. | Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 11.4. | Подпрограмма 4 "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 11.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 15 497,92 | 6 286,83 | 6 286,83 |  | 40,6% |
| 12. | "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 706 053,03 | 281 882,41 | 281 882,41 |  | 39,9% |
|  | средства бюджета РМО | 675 348,03 | 272 009,26 | 272 009,26 |  | 40,3% |
|  | средства бюджета МО | 30 705,00 | 9 873,15 | 9 873,15 |  | 32,2% |
| 12.1. | Подпрограмма 1 "Эффективное управление имущественным комплексом" | 78 954,12 | 26 363,62 | 26 363,62 |  | 33,4% |
|  | средства бюджета РМО | 48 249,12 | 16 490,47 | 16 490,47 |  | 34,2% |
|  | средства бюджета МО | 30 705,00 | 9 873,15 | 9 873,15 |  | 32,2% |
| 12.2. | Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" | 105,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 105,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 12.3. | Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 12.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 626 993,91 | 255 518,79 | 255 518,79 |  | 40,8% |
|  | средства бюджета РМО | 626 993,91 | 255 518,79 | 255 518,79 |  | 40,8% |
| 13. | "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 53 608,34 | 14 859,99 | 14 859,99 |  | 27,7% |
|  | средства бюджета РМО | 47 274,15 | 12 810,50 | 12 810,50 |  | 27,1% |
|  | средства федерального бюджета | 6 334,19 | 2 049,49 | 2 049,49 |  | 32,4% |
| 13.1. | Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" | 4 309,10 | 110,00 | 110,00 |  | 2,6% |
|  | средства бюджета РМО | 4 309,10 | 110,00 | 110,00 |  | 2,6% |
| 13.2. | Подпрограмма 2 "Мир и согласие. Новые возможности" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 13.3. | Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление" | 9 917,99 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 9 917,99 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 13.4. | Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья" | 878,86 | 767,75 | 767,75 |  | 87,4% |
|  | средства бюджета РМО | 878,86 | 767,75 | 767,75 |  | 87,4% |
| 13.5. | Подпрограмма 5 "Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 13.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" | 38 502,39 | 13 982,24 | 13 982,24 |  | 36,3% |
|  | средства бюджета РМО | 32 168,20 | 11 932,75 | 11 932,75 |  | 37,1% |
|  | средства федерального бюджета | 6 334,19 | 2 049,49 | 2 049,49 |  | 32,4% |
| 14. | "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 1 068 872,44 | 227 750,37 | 227 750,37 |  | 21,3% |
|  | средства бюджета РМО | 682 079,93 | 201 262,55 | 201 262,55 |  | 29,5% |
|  | средства бюджета МО | 386 792,51 | 26 487,82 | 26 487,82 |  | 6,8% |
| 14.1. | Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования" | 198 067,00 | 40 942,48 | 40 942,48 |  | 20,7% |
|  | средства бюджета РМО | 55 058,30 | 14 454,66 | 14 454,66 |  | 26,3% |
|  | средства бюджета МО | 143 008,70 | 26 487,82 | 26 487,82 |  | 18,5% |
| 14.2. | Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" | 838 305,44 | 181 687,38 | 181 687,38 |  | 21,7% |
|  | средства бюджета РМО | 594 521,63 | 181 687,38 | 181 687,38 |  | 30,6% |
|  | средства бюджета МО | 243 783,81 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 14.3. | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" | 32 500,00 | 5 120,51 | 5 120,51 |  | 15,8% |
|  | средства бюджета РМО | 32 500,00 | 5 120,51 | 5 120,51 |  | 15,8% |
| 14.3. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 15. | "Цифровое муниципальное образование" | 131 699,86 | 42 624,52 | 42 624,52 |  | 32,4% |
|  | средства бюджета РМО | 112 674,01 | 36 754,02 | 36 754,02 |  | 32,6% |
|  | средства бюджета МО | 19 025,85 | 5 870,50 | 5 870,50 |  | 30,9% |
| 15.1. | Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 1 560,00 | 646,75 | 646,75 |  | 41,5% |
|  | средства бюджета РМО | 1 560,00 | 646,75 | 646,75 |  | 41,5% |
| 15.2. | Подпрограмма 2 "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" | 53 018,72 | 11 581,34 | 11 581,34 |  | 21,8% |
|  | средства бюджета РМО | 33 992,87 | 5 710,84 | 5 710,84 |  | 16,8% |
|  | средства бюджета МО | 19 025,85 | 5 870,50 | 5 870,50 |  | 30,9% |
| 15.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 77 121,14 | 30 396,43 | 30 396,43 |  | 39,4% |
|  | средства бюджета РМО | 77 121,14 | 30 396,43 | 30 396,43 |  | 39,4% |
| 16. | "Архитектура и градостроительство" | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 16.1. | Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития муниципального образования" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 16.2. | Подпрограмма 2 "Реализация политики пространственного развития муниципального образования" | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
|  | средства бюджета РМО | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 17. | "Формирование современной комфортной городской среды" | 1 325 276,05 | 471 783,28 | 471 783,28 |  | 35,6% |
|  | средства бюджета РМО | 1 154 992,63 | 426 589,11 | 426 589,11 |  | 36,9% |
|  | средства бюджета МО | 167 884,92 | 45 194,17 | 45 194,17 |  | 26,9% |
|  | внебюджетные средства | 2 398,50 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 17.1. | Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | 276 693,18 | 55 455,22 | 55 455,22 |  | 20,0% |
|  | средства бюджета РМО | 124 601,51 | 10 687,13 | 10 687,13 |  | 8,6% |
|  | средства бюджета МО | 152 091,67 | 44 768,09 | 44 768,09 |  | 29,4% |
| 17.2. | Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | 1 048 582,87 | 416 328,06 | 416 328,06 |  | 39,7% |
|  | средства бюджета РМО | 1 030 391,12 | 415 901,98 | 415 901,98 |  | 40,4% |
|  | средства бюджета МО | 15 793,25 | 426,08 | 426,08 |  | 2,7% |
|  | внебюджетные средства | 2 398,50 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 17.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 18. | "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 18.1. | Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 18.2. | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 19. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 228 145,71 | 24 161,62 | 24 161,62 |  | 10,6% |
|  | средства бюджета РМО | 96 813,14 | 8 565,20 | 8 565,20 |  | 8,8% |
|  | средства бюджета МО | 131 332,57 | 15 596,42 | 15 596,42 |  | 11,9% |
| 19.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 19.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | 62 774,00 | 5 616,53 | 5 616,53 |  | 8,9% |
|  | средства бюджета РМО | 62 774,00 | 5 616,53 | 5 616,53 |  | 8,9% |
| 19.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |
| 19.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года" | 165 371,71 | 18 545,09 | 18 545,09 |  | 11,2% |
|  | средства бюджета РМО | 34 039,14 | 2 948,67 | 2 948,67 |  | 8,7% |
|  | средства бюджета МО | 131 332,57 | 15 596,42 | 15 596,42 |  | 11,9% |
|  | ИТОГО | 7 727 449,87 | 2 986 636,87 | 2 986 636,87 |  | 38,6% |
|  | средства бюджета РМО | 4 590 177,82 | 1 675 455,04 | 1 675 455,04 |  | 36,5% |
|  | средства бюджета МО | 2 994 766,66 | 1 235 089,01 | 1 235 089,01 |  | 41,2% |
|  | средства федерального бюджета | 103 188,04 | 54 954,26 | 54 954,26 |  | 53,3% |
|  | внебюджетные источники | 39 317,35 | 21 138,56 | 21 138,56 |  | 53,8% |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа за 1 полугодие 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 1 полуг. 2025 года | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области | Процент | 100 | 17,2 | 17,7 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 2 | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Все обратившиеся обеспечены имущественной, материальной и иной мерой социальной поддержки поддержки. |
| 2. | Муниципальная программа «Культура и туризм» |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений мероприятий организаций культуры | Тысяча единиц | 1290,641 | 695,642 | 53,9 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 2 | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | 1 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 4 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 5 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 6 | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, по которым разработаны проекты границ территорий и зон охраны в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 7 | Цифровизация музейных фондов | Единица | 24 870 | 12 435,0 | 50 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 8 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 30 050 | 15 025,0 | 50 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 9 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 10 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 11 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | 12,50 | 12,53 | 100,24 | Показатель достигнут |
| 13 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Процент | 3,5 | 3,50 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 14 | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 15 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Миллион человек | 0,460 | 0,251281 | 54,6 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 3. | Муниципальная программа «Образование» |  |  |  |  |  |
| 1 | (Приоритетный показатель 2025 года, далее - 2025) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 100 | 125 | 125,0 | Показатель достигнут |
| 3 | 2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 108,5 | 140 | 129,0 | Показатель достигнут |
| 4 | 2025 Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ | Процент | 10 | 3,3 | 33,0 | Количество выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам составляет - 8 чел. Общее число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 239 чел. |
| 5 | 2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 107 | 107,0 | Показатель достигнут |
| 6 | 2025 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 84,2 | 84,2 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | 2025 Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших соответствующие ежемесячные выплаты денежного вознаграждения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 4. | Муниципальная программа «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Человек | 1 000 | 1 932 | 193,2 | Показатель достигнут |
| 2 | 2025 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 63,5 | 15,67 | 24,7 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года (в период проведения летней оздоровительной кампании) |
| 3 | 2025 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 57,5 | 42,22 | 73,4 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года (в период проведения летней оздоровительной кампании) |
| 4 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,058 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Процент | 85,8 | 100 | 116,6 | Показатель достигнут |
| 6 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | Единица | 14 | 14 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Единица | 11 | 6 | 100 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 16 | 16 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 10 | Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 11 | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 12 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | Единица | 8 | 8 | 100 | Показатель достигнут |
| 13 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 100 | Показатель достигнут |
| 14 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | 192 | 98 | 51,0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 5. | Муниципальная программа «Спорт» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 67,99 | 67,99 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2025 Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 31,7 | 31,7 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 77,6 | 77,6 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Процент | 19 | 19 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100 | 43,2 | 43,2 | Низкий индекс производства связан со снижением производства продукции животноводства, в частности молока. ООО "Лидино" законсервировало производство, скот продан. |
| 2 | Доля сельского населения в общей численности населения | Процент | 52,2 | 52,2 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову | Голова | 121 | 17 | 14,0 | Отлов собак осуществляется в соответствии с направленными обращениями |
| 7. | Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025 Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 2 | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 3 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 4 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 5 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единиц | 9 | 5 | 55,6 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 6 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 7 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 9 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | тыс. чел./ процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 10 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Процент | 100 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 11 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Штука | 36 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 12 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Штука | 1 | - | - | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 13 | Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке | Штука | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 8. | Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | минут | 37 | 38,5 | 96,1 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 2 | 2025 Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) | Процент | 86 | 85 | 98,8 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 3 | 2025 Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны | Процент | 20 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 4 | 2025 Обеспеченность населения Московской области средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Процент | 100 | 90 | 90 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 5 | 2025 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно | Количество | 867 | 423 | 205,0 | Показатель достигнут |
| 6 | 2025 Снижение числа погибших при пожарах | Процент | 87,5 | оценивается по итогам года | - | Показатель оценивается по итогам года |
| 7 | 2025 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно | Единица | 684 | 741 | 108,3 | Показатель достигнут |
| 8 | 2025 Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области | Процент | 69 | 65 | 94,2 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 9 | 2025 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Процент | 17,65 | 13,73 | 77,8 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 10 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 100 | 90 | 90 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 11 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Процент | 28 | 26 | 92,9 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 12 | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | 78,24 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 13 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | 67,78 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 9. | Муниципальная программа «Жилище» |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем жилищного строительства | тыс. кв. метров | 71 | 111,738 | 157,4 | Показатель достигнут. Ввод общей площади жилых домов, построенных населением (официальные данные статистики за 1 полугодие 2025 года - 111,738 тыс.кв.м.). |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 2 | 2 | 100,0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 100 | 99,03 | 99,03 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 2 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | 30 | 30 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | 21 | 16 | 76,2 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 4 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 30 | 80 | 266,7 | Показатель достигнут |
| 5 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 6 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тыс. куб. метров | 1 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 7 | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | Единица | 2 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 8 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Единица | 1 | 0 | - | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 9 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 11 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 100 | 33,3 | 33,3 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 12 | Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 13 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения | Единица | 3 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 14 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 15 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 16 | Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 11. | Муниципальная программа «Предпринимательство» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025 Количество созданных рабочих мест | Единица | 440 | 324 | 73,6 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 2 | 2025 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Единица | 34 | 270 | 794,1 | Показатель достигнут. За первое полугодие в округе открылось 270 предприятий, из них ЮЛ-43 и ИП-227 |
| 3 | 2025 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Пос. мест /на 1000 жителей | 44,25 | 43,62 | 98,6 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. В округе работает 88 предприятий общественного питания с 3497 п/м. 3497/80176*1000=43,62 |
| 4 | 2025 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | раб. мест /на 1000 жителей | 7 | 6,3 | 90,0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. На территории округа 268 предприятий бытовых услуг, на которых работает 559 человек. В 1 полугодии в округе открылось 2 предприятия бытовых услуг. Создано 2 рабочих места. |
| 5 | 2025 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 20,57 | 15,16 | 73,7 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. Предварительные данные за 1 полугодие 2025 (1 239 820 тыс. рублей - 20 000 тыс. рублей (бюджетные инвестиции) / 80 478 чел. = 15,16 тыс. руб.) |
| 6 | 2025 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 377,87 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 7 | 2025 Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. м. /на 1000 жителей | 1 143,9 | 1 141,5 | 99,8 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. На территории округа работает 693 объекта торговли с общей площадью 91517 кв.м. Обеспеченность населения площадью торговых объектов за 1 полугодие 2025 года составило 1141,5 кв. м. В 1 полугодие 2025 года обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 91571/80176*1000= 1141,5 кв. м. |
| 8 | 2025 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 114,3 | 116,9 | 102,3 | Показатель достигнут. Официальные данные статистики за январь-май 2025 года. |
| 9 | 2025 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Единица | 1 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 10 | 2025 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 0,2 | 0 | 100 | Показатель достигнут. Обращения по вопросу защиты прав потребителей в Администрацию округа в 1 полугодии 2025 года не поступали. |
| 11 | 2025 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 23,19 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 12 | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 6 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 13 | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтрках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | единиц | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено. |
| 12. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025 Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг | Процент | 97 | 94,7 | 97,6 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 2 | 2024 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 81 | 81 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 3 | 2025 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 65,76 | 65,76 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 4 | 2025 Проверка использования земель | Процент | 100 | 8 | 8 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 5 | 2025 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 92 | 92 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 6 | 2025 Прирост земельного налога | Процент | 100 | 44,23 | 44,23 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 7 | 2025 Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК | Процент | 50 | 46 | 92 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 8 | 2025 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 57,63 | 57,63 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 9 | 2025 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 50,39 | 50,39 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 10 | 2025 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Процент | 100 | 40 | 40 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 11 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | 6,48 | оценивается по итогам года | - | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе Московской области | Миллион человек | 0,013227 | 0,006639 | 50,2 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 2 | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Повышение информированности населения муниципального образования Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | Уровень информированности населения в социальных сетях и мессенджерах | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | Процент | 70 | 49,18 | 70,3 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 6 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | Процент | 74 | 44,76 | 60,5 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 7 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью в городском округе Московской области | Процент | 13,2 | 8,73 | 66,1 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 8 | Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области | Человек | 1 500 | 700 | 46,7 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 9 | Количество участников мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Человек | 5 000 | 2 500 | 50 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |
| 10 | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования из общего числа заявленных проектов | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не предусмотрено. |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Процент | 95 | 100 | 105,3 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | человек на 100 тыс. населения | 8,6 | 5 | 172,0 | В 1 полугодии 2025 года в ДТП погибло 4 человека на региональной дороге. |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 4 | Количество объектов, на которых реализуются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности | Единиц | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 5 | Построенные и реконструированные автомобильные дороги местного значения | Километр | 25 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 15. | Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2025 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2025 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | 2025 Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 95 | 95 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | 2025 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | 2025 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 98 | 98 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | 2025 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 95 | 95 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | 2025 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | 95,8 | 95,8 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | 2025 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Процент | 92 | 54 | 58,7 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. Ведется работа с провайдерами по обеспечению доступом в интернет |
| 10 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Процент | 97,46 | 99,28 | 101,9 | Показатель достигнут |
| 16. | Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 17. | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Единица | 12 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. (Контракт заключен, ведутся работы). |
| 2 | 2025 Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | 900 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. Контракт заключен, ведутся работы. |
| 3 | 2025 Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | 2 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 4 | 2025 Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | 23 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. Контракт заключен, ведутся работы. |
| 5 | 2025 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Единица | - | - | - | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 6 | Замена детских игровых площадок | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 7 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | 2 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. Контракт заключен, ведутся работы. |
| 8 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | 83 | 83 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | 81 | 81 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 100 | 35,75 | 35,75 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 11 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тысяча кв. км | 1416,72 | 1023,37 | 72,2 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 12 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | 6 | 6 | 100 | Показатель достигнут |
| 13 | Замена и модернизация детских игровых площадок | Единица | 7 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. Контракт заключен, ведутся работы. |
| 18. | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (результаты) |  |  |  |  |  |
| 1 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Единиц | x | x | x | Значение результата на 2025 год не установлено |
| 2 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | Единиц | x | x | x | Значение результата на 2025 год не установлено |
| 3 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Единиц | x | x | x | Значение результата на 2025 год не установлено |
| 4 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций | Единиц | x | x | x | Значение результата на 2025 год не установлено |
| 5 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций | Единиц | x | x | x | Значение результата на 2025 год не установлено |
| 19. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 4 | Целевой показатель 4: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 5 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 6 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 7 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 8 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 10 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 11 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча кв. метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 12 | Целевой показатель 3: Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 13 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 14 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 15 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 16 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 17 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 18 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 19 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Тысяча квадратных метров | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 20 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 | Тысяча человек | x | x | x | Значение показателя на 2025 год не установлено |
| 21 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча квадратных метров | 0,97 | 0,14 | 14,4 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |
| 22 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча человек | 0,061 | 0,007 | 11,5 | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |