Оперативный отчет о реализации муниципальных программ

Рузского муниципального округа

за 9 месяцев 2025 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа за 9 месяцев 2025 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском муниципальном округе в 2025 году реализуется 19 муниципальных программ (83 подпрограммы).

Плановый объём финансирования муниципальных программ Рузского муниципального округа на 2025 год из всех источников финансирования                                   (в соответствии с утвержденными постановлениями) составил 8 370 006,00 тыс. рублей, из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 4 648 692,15 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 3 574 750,27  тыс. руб.;

- федерального бюджета – 103 188,04 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 43 375,54 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 4 493 208,17 тыс. рублей (53,7 % от плана), из них средства:

- бюджета Рузского муниципального округа – 2 557 556,44 тыс. руб. (55,0 %);

- бюджета Московской области – 1 844 290,17 тыс. руб. (51,6 %);

- федерального бюджета –63 915,64 тыс. руб. (61,9 %);

- внебюджетных источников – 27 445,92 тыс. руб. (63,3 %).

Всего в муниципальные программы округа включено 184 показателя,                            из которых установлены значения на 2025 год по 129 показателям, в том числе:

- по 54 показателям – Центральными исполнительными органами Московской области по направлениям деятельности, из них:

- 27 показателей (50 %) - выполнены;

- 27 показателей (50 %) - находятся в стадии реализации.

- по 75 – показателям – заказчиками и исполнителями муниципальных программ по направлениям деятельности, из них:

- 41 показатель (54,7 %) - выполнены;

- 34 показателя (45,3 %) - находятся в стадии реализации.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

Рузского муниципального округа за 9 месяцев 2025 года на 7 л.

в 1 экз.

2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского

муниципального округа за 9 месяцев 2025 года на 17 л. в 1 экз.

|  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ Рузского муниципального округа за 9 месяцев 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источники финансирования | Объем финанси-рования на 2025 год | Выполнено за 9 месяцев 2025 года | Профинан-сировано за 9 месяцев 2025 года |  | % выпол-ненения (гр.5/гр.3) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. | "Здравоохранение" | 900,00 | 472,74 | 472,74 |  | 52,5% |  |
|  | средства бюджета Рузского муниципального округа (далее - средства бюджета РМО) | 900,00 | 472,74 | 472,74 |  | 52,5% |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 1.2. | Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" | 900,00 | 472,74 | 472,74 |  | 52,5% |  |
| 2. | "Культура и туризм" | 603 009,32 | 379 261,07 | 379 261,07 |  | 62,9% |  |
|  | средства бюджета РМО | 556 904,22 | 363 347,25 | 363 347,25 |  | 65,2% |  |
|  | средства бюджета Московской области (далее - средства бюджета МО) | 25 595,36 | 3 278,98 | 3 278,98 |  | 12,8% |  |
|  | средства федерального бюджета | 4 306,47 | 1 915,99 | 1 915,99 |  | 44,5% |  |
|  | внебюджетные средства | 16 203,27 | 10 718,85 | 10 718,85 |  | 66,2% |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | 400,38 | 220,00 | 220,00 |  | 54,9% |  |
|  | средства бюджета РМО | 400,38 | 220,00 | 220,00 |  | 54,9% |  |
| 2.2. | Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" | 28 687,17 | 17 988,55 | 17 988,55 |  | 62,7% |  |
|  | средства бюджета РМО | 28 045,72 | 17 321,79 | 17 321,79 |  | 61,8% |  |
|  | внебюджетные средства | 641,45 | 666,76 | 666,76 |  | 103,9% |  |
| 2.3. | Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела" | 115 440,10 | 80 925,94 | 80 925,94 |  | 70,1% |  |
|  | средства бюджета РМО | 114 929,93 | 80 454,70 | 80 454,70 |  | 70,0% |  |
|  | средства бюджета МО | 165,73 | 165,73 | 165,73 |  | 100,0% |  |
|  | средства федерального бюджета | 202,57 | 202,57 | 202,57 |  | 100,0% |  |
|  | внебюджетные средства | 141,87 | 102,94 | 102,94 |  | 72,6% |  |
| 2.4. | Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" | 258 577,67 | 172 158,20 | 172 158,20 |  | 66,6% |  |
|  | средства бюджета РМО | 252 485,64 | 167 783,32 | 167 783,32 |  | 66,5% |  |
|  | средства бюджета МО | 122,73 | 122,73 | 122,73 |  | 100,0% |  |
|  | средства федерального бюджета | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  | 100,0% |  |
|  | внебюджетные средства | 5 819,30 | 4 102,15 | 4 102,15 |  | 70,5% |  |
| 2.5. | Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" | 40 230,38 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 20 230,38 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
|  | средства бюджета МО | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 2.6. | Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры" | 147 426,36 | 100 536,78 | 100 536,78 |  | 68,2% |  |
|  | средства бюджета РМО | 128 564,91 | 90 135,84 | 90 135,84 |  | 70,1% |  |
|  | средства бюджета МО | 5 306,90 | 2 990,52 | 2 990,52 |  | 56,4% |  |
|  | средства федерального бюджета | 3 953,90 | 1 563,42 | 1 563,42 |  | 39,5% |  |
|  | внебюджетные средства | 9 600,65 | 5 847,00 | 5 847,00 |  | 60,9% |  |
| 2.7. | Подпрограмма 7 "Развитие туризма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 2.8. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" | 12 247,26 | 7 431,60 | 7 431,60 |  | 60,7% |  |
|  | средства бюджета РМО | 12 247,26 | 7 431,60 | 7 431,60 |  | 60,7% |  |
| 3. | "Образование" | 2 265 773,88 | 1 589 715,14 | 1 589 715,14 |  | 70,2% |  |
|  | средства бюджета РМО | 722 533,16 | 459 468,99 | 459 468,99 |  | 63,6% |  |
|  | средства бюджета МО | 1 451 349,64 | 1 072 136,52 | 1 072 136,52 |  | 73,9% |  |
|  | средства федерального бюджета | 91 891,08 | 58 109,63 | 58 109,63 |  | 63,2% |  |
| 3.1. | Подпрограмма 1 "Общее образование" | 2 209 791,14 | 1 553 742,80 | 1 553 742,80 |  | 70,3% |  |
|  | средства бюджета РМО | 666 550,42 | 423 496,65 | 423 496,65 |  | 63,5% |  |
|  | средства бюджета МО | 1 451 349,64 | 1 072 136,52 | 1 072 136,52 |  | 73,9% |  |
|  | средства федерального бюджета | 91 891,08 | 58 109,63 | 58 109,63 |  | 63,2% |  |
| 3.2. | Подпрограмма 2 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | 26 144,75 | 15 448,52 | 15 448,52 |  | 59,1% |  |
|  | средства бюджета РМО | 26 144,75 | 15 448,52 | 15 448,52 |  | 59,1% |  |
| 3.3. | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" | 29 837,99 | 20 523,82 | 20 523,82 |  | 68,8% |  |
|  | средства бюджета РМО | 29 837,99 | 20 523,82 | 20 523,82 |  | 68,8% |  |
| 4. | "Социальная защита населения" | 35 470,48 | 28 459,12 | 28 459,12 |  | 80,2% |  |
|  | средства бюджета РМО | 28 101,48 | 23 579,30 | 23 579,30 |  | 83,9% |  |
|  | средства бюджета МО | 7 369,00 | 4 879,82 | 4 879,82 |  | 66,2% |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" | 20 630,31 | 16 108,13 | 16 108,13 |  | 78,1% |  |
|  | средства бюджета РМО | 20 630,31 | 16 108,13 | 16 108,13 |  | 78,1% |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | 10 541,17 | 10 541,17 | 10 541,17 |  | 100,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 7 471,17 | 7 471,17 | 7 471,17 |  | 100,0% |  |
|  | средства бюджета МО | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 |  | 100,0% |  |
| 4.3. | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 4.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 4 299,00 | 1 809,82 | 1 809,82 |  | 42,1% |  |
|  | средства бюджета МО | 4 299,00 | 1 809,82 | 1 809,82 |  | 42,1% |  |
| 4.5. | Подпрограмма 6 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 4.6. | Подпрограмма 7 "Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 5. | "Спорт" | 143 024,30 | 91 443,12 | 91 443,12 |  | 63,9% |  |
|  | средства бюджета РМО | 140 508,79 | 90 422,80 | 90 422,80 |  | 64,4% |  |
|  | внебюджетные средства | 2 515,51 | 1 020,32 | 1 020,32 |  | 40,6% |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | 67 115,68 | 44 989,32 | 44 989,32 |  | 67,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 64 631,17 | 43 986,91 | 43 986,91 |  | 68,1% |  |
|  | внебюджетные средства | 2 484,51 | 1 002,41 | 1 002,41 |  | 40,3% |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | 59 465,69 | 36 067,94 | 36 067,94 |  | 60,7% |  |
|  | средства бюджета РМО | 59 434,69 | 36 050,03 | 36 050,03 |  | 60,7% |  |
|  | внебюджетные средства | 31,00 | 17,91 | 17,91 |  | 57,8% |  |
| 5.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 16 442,93 | 10 385,86 | 10 385,86 |  | 63,2% |  |
|  | средства бюджета РМО | 16 442,93 | 10 385,86 | 10 385,86 |  | 63,2% |  |
| 6. | "Развитие сельского хозяйства" | 22 219,37 | 1 690,68 | 1 690,68 |  | 7,6% |  |
|  | средства бюджета РМО | 12 260,83 | 482,47 | 482,47 |  | 3,9% |  |
|  | средства бюджета МО | 9 958,54 | 1 208,21 | 1 208,21 |  | 12,1% |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 6.2. | Подпрограмма 2 "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации" | 11 136,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 11 136,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 6.3. | Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий" | 4 031,37 | 482,47 | 482,47 |  | 12,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 1 124,83 | 482,47 | 482,47 |  | 42,9% |  |
|  | средства бюджета МО | 2 906,54 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 6.4. | Подпрограмма 4 " Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы" | 7 052,00 | 1 208,21 | 1 208,21 |  | 17,1% |  |
|  | средства бюджета МО | 7 052,00 | 1 208,21 | 1 208,21 |  | 17,1% |  |
| 7. | "Экология и окружающая среда" | 43 182,40 | 11 038,64 | 11 038,64 |  | 25,6% |  |
|  | средства бюджета РМО | 40 553,93 | 10 609,65 | 10 609,65 |  | 26,2% |  |
|  | средства бюджета МО | 2 628,47 | 428,99 | 428,99 |  | 16,3% |  |
| 7.1. | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" | 1 377,00 | 1 043,91 | 1 043,91 |  | 75,8% |  |
|  | средства бюджета РМО | 1 377,00 | 1 043,91 | 1 043,91 |  | 75,8% |  |
| 7.2. | Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" | 29 131,70 | 1 873,04 | 1 873,04 |  | 6,4% |  |
|  | средства бюджета РМО | 28 006,70 | 1 873,04 | 1 873,04 |  | 6,7% |  |
|  | средства бюджета МО | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 7.3. | Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства" | 1 903,47 | 733,79 | 733,79 |  | 38,6% |  |
|  | средства бюджета РМО | 400,00 | 304,80 | 304,80 |  | 76,2% |  |
|  | средства бюджета МО | 1 503,47 | 428,99 | 428,99 |  | 28,5% |  |
| 7.4. | Подпрограмма 5 "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" | 10 770,23 | 7 387,90 | 7 387,90 |  | 68,6% |  |
|  | средства бюджета РМО | 10 770,23 | 7 387,90 | 7 387,90 |  | 68,6% |  |
| 8. | "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 116 018,99 | 62 222,25 | 62 222,25 |  | 53,6% |  |
|  | средства бюджета РМО | 114 748,99 | 61 622,29 | 61 622,29 |  | 53,7% |  |
|  | средства бюджета МО | 1 270,00 | 599,96 | 599,96 |  | 47,2% |  |
| 8.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | 68 592,49 | 45 576,46 | 45 576,46 |  | 66,4% |  |
|  | средства бюджета РМО | 67 322,49 | 44 976,50 | 44 976,50 |  | 66,8% |  |
|  | средства бюджета МО | 1 270,00 | 599,96 | 599,96 |  | 47,2% |  |
| 8.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | 1 105,94 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 1 105,94 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 8.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" | 4 632,29 | 1 749,48 | 1 749,48 |  | 37,8% |  |
|  | средства бюджета РМО | 4 632,29 | 1 749,48 | 1 749,48 |  | 37,8% |  |
| 8.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" | 16 575,27 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 16 575,27 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 8.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области" | 69,00 | 86,95 | 86,95 |  | 126,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 69,00 | 86,95 | 86,95 |  | 126,0% |  |
| 8.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" | 25 044,00 | 14 809,36 | 14 809,36 |  | 59,1% |  |
|  | средства бюджета РМО | 25 044,00 | 14 809,36 | 14 809,36 |  | 59,1% |  |
| 9. | "Жилище" | 19 226,40 | 8 129,45 | 8 129,45 |  | 42,3% |  |
|  | средства бюджета РМО | 4 232,90 | 2 782,68 | 2 782,68 |  | 65,7% |  |
|  | средства бюджета МО | 2 782,70 | 2 782,68 | 2 782,68 |  | 100,0% |  |
|  | средства федерального бюджета | 656,30 | 656,28 | 656,28 |  | 100,0% |  |
|  | внебюджетные средства | 11 554,50 | 1 907,81 | 1 907,81 |  | 16,5% |  |
| 9.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для жилищного строительства" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 9.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" | 19 226,40 | 8 129,45 | 8 129,45 |  | 42,3% |  |
|  | средства бюджета РМО | 4 232,90 | 2 782,68 | 2 782,68 |  | 65,7% |  |
|  | средства бюджета МО | 2 782,70 | 2 782,68 | 2 782,68 |  | 100,0% |  |
|  | средства федерального бюджета | 656,30 | 656,28 | 656,28 |  | 100,0% |  |
|  | внебюджетные средства | 11 554,50 | 1 907,81 | 1 907,81 |  | 16,5% |  |
| 9.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 9.4. | Подпрограмма 4 "Социальная ипотека" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 9.5. | Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 9.6. | Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 9.7. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 10. | "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | 958 930,25 | 391 657,69 | 391 657,69 |  | 40,8% |  |
|  | средства бюджета РМО | 190 586,39 | 66 986,85 | 66 986,85 |  | 35,1% |  |
|  | средства бюджета МО | 757 640,10 | 310 871,90 | 310 871,90 |  | 41,0% |  |
|  | внебюджетные средства | 10 703,76 | 13 798,94 | 13 798,94 |  | 128,9% |  |
| 10.1. | Подпрограмма 1 "Чистая вода" | 84 422,42 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 32 255,01 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
|  | средства бюджета МО | 52 167,41 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 10.2. | Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" | 218 788,87 | 3 366,13 | 3 366,13 |  | 1,5% |  |
|  | средства бюджета РМО | 43 928,84 | 1 473,38 | 1 473,38 |  | 3,4% |  |
|  | средства бюджета МО | 174 860,03 | 1 892,75 | 1 892,75 |  | 1,1% |  |
| 10.3. | Подпрограмма 3 "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" | 643 651,51 | 373 203,17 | 373 203,17 |  | 58,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 113 038,85 | 64 224,02 | 64 224,02 |  | 56,8% |  |
|  | средства бюджета МО | 530 612,66 | 308 979,15 | 308 979,15 |  | 58,2% |  |
| 10.4. | Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 10.5. | Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 10.6. | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | 12 067,45 | 15 088,39 | 15 088,39 |  | 125,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 1 363,69 | 1 289,45 | 1 289,45 |  | 94,6% |  |
|  | внебюджетные средства | 10 703,76 | 13 798,94 | 13 798,94 |  | 128,9% |  |
| 10.7. | Подпрограмма 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 11. | "Предпринимательство" | 16 997,92 | 11 518,69 | 11 518,69 |  | 67,8% |  |
|  | средства бюджета РМО | 16 997,92 | 11 518,69 | 11 518,69 |  | 67,8% |  |
| 11.1. | Подпрограмма 1 "Инвестиции" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 11.2. | Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 11.3. | Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 11.4. | Подпрограмма 4 "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 11.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 15 497,92 | 11 518,69 | 11 518,69 |  | 74,3% |  |
| 12. | "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 724 678,66 | 421 477,21 | 421 477,21 |  | 58,2% |  |
|  | средства бюджета РМО | 693 973,66 | 404 719,04 | 404 719,04 |  | 58,3% |  |
|  | средства бюджета МО | 30 705,00 | 16 758,17 | 16 758,17 |  | 54,6% |  |
| 12.1. | Подпрограмма 1 "Эффективное управление имущественным комплексом" | 79 136,70 | 40 745,03 | 40 745,03 |  | 51,5% |  |
|  | средства бюджета РМО | 48 431,70 | 23 986,86 | 23 986,86 |  | 49,5% |  |
|  | средства бюджета МО | 30 705,00 | 16 758,17 | 16 758,17 |  | 54,6% |  |
| 12.2. | Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" | 105,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 105,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 12.3. | Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 12.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 645 436,96 | 380 732,18 | 380 732,18 |  | 59,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 645 436,96 | 380 732,18 | 380 732,18 |  | 59,0% |  |
| 13. | "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 53 608,34 | 21 240,97 | 21 240,97 |  | 39,6% |  |
|  | средства бюджета РМО | 47 274,15 | 18 007,23 | 18 007,23 |  | 38,1% |  |
|  | средства федерального бюджета | 6 334,19 | 3 233,74 | 3 233,74 |  | 51,1% |  |
| 13.1. | Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" | 4 309,10 | 694,04 | 694,04 |  | 16,1% |  |
|  | средства бюджета РМО | 4 309,10 | 694,04 | 694,04 |  | 16,1% |  |
| 13.2. | Подпрограмма 2 "Мир и согласие. Новые возможности" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 13.3. | Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление" | 9 917,99 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 9 917,99 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 13.4. | Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья" | 878,86 | 877,75 | 877,75 |  | 99,9% |  |
|  | средства бюджета РМО | 878,86 | 877,75 | 877,75 |  | 99,9% |  |
| 13.5. | Подпрограмма 5 "Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 13.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" | 38 502,39 | 19 669,18 | 19 669,18 |  | 51,1% |  |
|  | средства бюджета РМО | 32 168,20 | 16 435,44 | 16 435,44 |  | 51,1% |  |
|  | средства федерального бюджета | 6 334,19 | 3 233,74 | 3 233,74 |  | 51,1% |  |
| 14. | "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 1 495 125,07 | 543 944,18 | 543 944,18 |  | 36,4% |  |
|  | средства бюджета РМО | 708 332,56 | 323 297,89 | 323 297,89 |  | 45,6% |  |
|  | средства бюджета МО | 786 792,51 | 220 646,29 | 220 646,29 |  | 28,0% |  |
| 14.1. | Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования" | 198 067,00 | 20 102,82 | 20 102,82 |  | 10,1% |  |
|  | средства бюджета РМО | 55 058,30 | 7 097,32 | 7 097,32 |  | 12,9% |  |
|  | средства бюджета МО | 143 008,70 | 13 005,50 | 13 005,50 |  | 9,1% |  |
| 14.2. | Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" | 1 266 400,56 | 511 532,90 | 511 532,90 |  | 40,4% |  |
|  | средства бюджета РМО | 622 616,75 | 303 892,11 | 303 892,11 |  | 48,8% |  |
|  | средства бюджета МО | 643 783,81 | 207 640,79 | 207 640,79 |  | 32,3% |  |
| 14.3. | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" | 30 657,51 | 12 308,46 | 12 308,46 |  | 40,1% |  |
|  | средства бюджета РМО | 30 657,51 | 12 308,46 | 12 308,46 |  | 40,1% |  |
| 14.3. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 15. | "Цифровое муниципальное образование" | 136 382,71 | 67 153,05 | 67 153,05 |  | 49,2% |  |
|  | средства бюджета РМО | 117 356,86 | 61 282,55 | 61 282,55 |  | 52,2% |  |
|  | средства бюджета МО | 19 025,85 | 5 870,50 | 5 870,50 |  | 30,9% |  |
| 15.1. | Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 1 560,00 | 1 034,80 | 1 034,80 |  | 66,3% |  |
|  | средства бюджета РМО | 1 560,00 | 1 034,80 | 1 034,80 |  | 66,3% |  |
| 15.2. | Подпрограмма 2 "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" | 52 811,84 | 15 090,93 | 15 090,93 |  | 28,6% |  |
|  | средства бюджета РМО | 33 785,99 | 9 220,43 | 9 220,43 |  | 27,3% |  |
|  | средства бюджета МО | 19 025,85 | 5 870,50 | 5 870,50 |  | 30,9% |  |
| 15.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 82 010,87 | 51 027,32 | 51 027,32 |  | 62,2% |  |
|  | средства бюджета РМО | 82 010,87 | 51 027,32 | 51 027,32 |  | 62,2% |  |
| 16. | "Архитектура и градостроительство" | 3 800,00 | 150,00 | 150,00 |  | 3,9% |  |
|  | средства бюджета РМО | 3 800,00 | 150,00 | 150,00 |  | 3,9% |  |
| 16.1. | Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития муниципального образования" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 16.2. | Подпрограмма 2 "Реализация политики пространственного развития муниципального образования" | 3 800,00 | 150,00 | 150,00 |  | 3,9% |  |
|  | средства бюджета РМО | 3 800,00 | 150,00 | 150,00 |  | 3,9% |  |
| 17. | "Формирование современной комфортной городской среды" | 1 318 257,07 | 728 515,84 | 728 515,84 |  | 55,3% |  |
|  | средства бюджета РМО | 1 144 946,86 | 636 606,70 | 636 606,70 |  | 55,6% |  |
|  | средства бюджета МО | 170 911,71 | 91 909,14 | 91 909,14 |  | 53,8% |  |
|  | внебюджетные средства | 2 398,50 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 17.1. | Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | 276 228,48 | 118 499,98 | 118 499,98 |  | 42,9% |  |
|  | средства бюджета РМО | 124 136,81 | 38 548,59 | 38 548,59 |  | 31,1% |  |
|  | средства бюджета МО | 152 091,67 | 79 951,39 | 79 951,39 |  | 52,6% |  |
| 17.2. | Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | 1 042 028,59 | 610 015,86 | 610 015,86 |  | 58,5% |  |
|  | средства бюджета РМО | 1 020 810,05 | 598 058,11 | 598 058,11 |  | 58,6% |  |
|  | средства бюджета МО | 18 820,04 | 11 957,75 | 11 957,75 |  | 63,5% |  |
|  | внебюджетные средства | 2 398,50 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 17.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 18. | "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" | 6 074,50 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 6 074,50 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 18.1. | Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования" | 6 074,50 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 18.2. | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 19. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 407 326,34 | 135 118,33 | 135 118,33 |  | 33,2% |  |
|  | средства бюджета РМО | 98 604,95 | 22 199,32 | 22 199,32 |  | 22,5% |  |
|  | средства бюджета МО | 308 721,39 | 112 919,01 | 112 919,01 |  | 36,6% |  |
| 19.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 19.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | 62 774,00 | 11 162,29 | 11 162,29 |  | 17,8% |  |
|  | средства бюджета РМО | 62 774,00 | 11 162,29 | 11 162,29 |  | 17,8% |  |
| 19.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| 19.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года" | 344 552,34 | 123 956,04 | 123 956,04 |  | 36,0% |  |
|  | средства бюджета РМО | 35 830,95 | 11 037,03 | 11 037,03 |  | 30,8% |  |
|  | средства бюджета МО | 308 721,39 | 112 919,01 | 112 919,01 |  | 36,6% |  |
|  | ИТОГО | 8 370 006,00 | 4 493 208,17 | 4 493 208,17 |  | 53,7% |  |
|  | средства бюджета РМО | 4 648 692,15 | 2 557 556,44 | 2 557 556,44 |  | 55,0% |  |
|  | средства бюджета МО | 3 574 750,27 | 1 844 290,17 | 1 844 290,17 |  | 51,6% |  |
|  | средства федерального бюджета | 103 188,04 | 63 915,64 | 63 915,64 |  | 61,9% |  |
|  | внебюджетные источники | 43 375,54 | 27 445,92 | 27 445,92 |  | 63,3% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа за 9 месяцев 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год |  | Достигнутое значение показателя за 9 месяцев 2025 года |  | % исполнения планируемого значения |  | Пояснения причин невыполнения плановых значений |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. |  | Муниципальная программа «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области |  | Процент | 100 |  | 17,2 |  | 72 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 2 |  | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут. |  |
| 2. |  | Муниципальная программа «Культура и туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Число посещений мероприятий организаций культуры |  | Тысяча единиц | 1290,641 |  | 970,369 |  | 75,2 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 2 |  | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | единиц | 1 |  | 1 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 3 |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, доступности, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах |  | Процент | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 4 |  | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация |  | Единица | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 5 |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования |  | Процент | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 6 |  | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, по которым разработаны проекты границ территорий и зон охраны в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований |  | Процент | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 7 |  | Цифровизация музейных фондов |  | Единица | 24 870 |  | 18 652,5 |  | 75 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 8 |  | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области |  | Человек | 30 050 |  | 22 537,5 |  | 75 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 9 |  | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту |  | Единица | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 10 |  | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) |  | Единица | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 11 |  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области |  | Процент | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 12 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры |  | Процент | 12,50 |  | 12,53 |  | 100,24 |  | Показатель достигнут |  |
| 13 |  | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств |  | Процент | 3,5 |  | 3,51 |  | 100,3 |  | Показатель достигнут |  |
| 14 |  | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами |  | Единица | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 15 |  | Увеличение туристского и экскурсионного потока |  | Миллион человек | 0,460 |  | 0,371510 |  | 80,8 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 3. |  | Муниципальная программа «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | (Приоритетный показатель 2025 года, далее - 2025) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 2 |  | 2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области |  | Процент | 100 |  | 120 |  | 120,0 |  | Показатель достигнут |  |
| 3 |  | 2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности |  | Процент | 108,5 |  | 119 |  | 109,7 |  | Показатель достигнут |  |
| 4 |  | 2025 Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ |  | Процент | 10 |  | 3,3 |  | 33,0 |  | Количество выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам составляет - 8 чел. Общее число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 239 чел. |  |
| 5 |  | 2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области |  | Процент | 100 |  | 113 |  | 113,0 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | 2025 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | Процент | 84,2 |  | 84,2 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 7 |  | 2025 Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших соответствующие ежемесячные выплаты денежного вознаграждения |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 4. |  | Муниципальная программа «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2025 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни |  | Человек | 1 000 |  | 1 935 |  | 193,5 |  | Показатель достигнут |  |
| 2 |  | 2025 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению |  | Процент | 63,5 |  | 64,01 |  | 100,8 |  | Показатель достигнут |  |
| 3 |  | 2025 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |  | Процент | 57,5 |  | 57,5 |  | 100,0 |  | Показатель достигнут |  |
| 4 |  | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) |  | Промилле (0,1 процента) | 0,058 |  | 0 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 5 |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов |  | Процент | 85,8 |  | 100 |  | 116,6 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО |  | Единица | 14 |  | 14 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 7 |  | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО |  | Единица | 11 |  | 11 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 8 |  | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления |  | Единица | 16 |  | 16 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 9 |  | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО |  | Процент | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 10 |  | Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг |  | Процент | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 11 |  | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО |  | Единица | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 12 |  | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО |  | Единица | 8 |  | 8 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 13 |  | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО |  | Квадратный метр | 595,6 |  | 595,6 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 14 |  | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО |  | Человек | 192 |  | 152 |  | 79,2 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 5. |  | Муниципальная программа «Спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2025 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет |  | Процент | 67,99 |  | 67,99 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 2 |  | 2025 Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок |  | Единица | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 3 |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | Процент | 31,7 |  | 31,7 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 4 |  | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) |  | Процент | 77,6 |  | 77,6 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 5 |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  | Процент | 19 |  | 19 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 7 |  | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 8 |  | Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 9 |  | Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 6. |  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2025 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | Процент | 100 |  | 81,0 |  | 81,0 |  | Низкий индекс производства связан со снижением производства продукции животноводства, в частности молока. ООО "Лидино" законсервировало производство, скот продан. |  |
| 2 |  | Доля сельского населения в общей численности населения |  | Процент | 52,2 |  | 52,2 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 3 |  | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову |  | Голова | 121 |  | 82 |  | 67,8 |  | Отлов собак осуществляется в соответствии с направленными обращениями |  |
| 7. |  | Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2025 Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения |  | Штука | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 2 |  | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом |  | Тысяча человек | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 3 |  | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |  | Штука | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 4 |  | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде |  | Тысяча человек | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 5 |  | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды |  | единиц | 9 |  | 9 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды |  | Человек | 550 |  | оценивается по итогам года |  | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 7 |  | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 8 |  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов |  | Штука | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 9 |  | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов |  | тыс. чел./ процент | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 10 |  | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии |  | Процент | 100 |  | оценивается по итогам года |  | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 11 |  | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы |  | Штука | 36 |  | оценивается по итогам года |  | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 12 |  | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора |  | Штука | 1 |  | 1 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 13 |  | Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке |  | Штука | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 8. |  | Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2025 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области |  | минут | 37 |  | 38 |  | 97,4 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 2 |  | 2025 Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) |  | Процент | 86 |  | 86 |  | 100,0 |  | Показатель достигнут |  |
| 3 |  | 2025 Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны |  | Процент | 20 |  | оценивается по итогам года |  | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 4 |  | 2025 Обеспеченность населения Московской области средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты |  | Процент | 100 |  | 90 |  | 90 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 5 |  | 2025 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно |  | Количество | 867 |  | 598 |  | 145,0 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | 2025 Снижение числа погибших при пожарах |  | Процент | 87,5 |  | оценивается по итогам года |  | - |  | Показатель оценивается по итогам года |  |
| 7 |  | 2025 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно |  | Единица | 684 |  | 757 |  | 110,7 |  | Показатель достигнут |  |
| 8 |  | 2025 Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области |  | Процент | 69 |  | 65 |  | 94,2 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 9 |  | 2025 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта |  | Процент | 17,65 |  | 13,73 |  | 77,8 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 10 |  | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности |  | Процент | 100 |  | 90 |  | 90 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 11 |  | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области |  | Процент | 28 |  | 26 |  | 92,9 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 12 |  | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек |  | человек на 100 тыс. населения | 78,24 |  | оценивается по итогам года |  | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 13 |  | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек |  | человек на 100 тыс. населения | 67,78 |  | оценивается по итогам года |  | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 9. |  | Муниципальная программа «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Объем жилищного строительства |  | тыс. кв. метров | 71 |  | 158,414 |  | 223,1 |  | Показатель достигнут. Ввод общей площади жилых домов, построенных населением (официальные данные статистики за 9 месяцев 2025 года - 158,414 тыс.кв.м.). |  |
| 2 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия |  | Штука | 2 |  | 3 |  | 150,0 |  | Показатель достигнут |  |
| 10. |  | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  | Процент | 100 |  | 99,03 |  | 99,03 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 2 |  | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |  | Процент | 30 |  | 30 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 3 |  | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). |  | Процент | 21 |  | 16 |  | 76,2 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 4 |  | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  | Процент | 30 |  | 80 |  | 266,7 |  | Показатель достигнут |  |
| 5 |  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения |  | Единица | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 6 |  | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |  | Единиц на тыс. куб. метров | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 7 |  | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод |  | Единица | 2 |  | 1 |  | 50 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 8 |  | Количество отремонтированных шахтных колодцев |  | Единица | 1 |  | 0 |  | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 9 |  | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 10 |  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры |  | Единица | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 11 |  | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  | Процент | 100 |  | 33,3 |  | 33,3 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 12 |  | Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения |  | Единица | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 13 |  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения |  | Единица | 3 |  | 0 |  | 0 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 14 |  | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций |  | Единица | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 15 |  | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 16 |  | Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности |  | Единица | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 11. |  | Муниципальная программа «Предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2025 Количество созданных рабочих мест |  | Единица | 440 |  | 342 |  | 77,7 |  | Предварительные данные о созданных рабочих местах на крупных и средних предприятиях за 9 месяцев 2025 года. Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |  |
| 2 |  | 2025 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса |  | Единица | 34 |  | 448 |  | 1317,6 |  | Показатель достигнут. За 9 месяцев 2025 года в округе открылось 448 предприятий, из них 58 ЮЛ и 390 ИП. |  |
| 3 |  | 2025 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания |  | Пос. мест /на 1000 жителей | 44,25 |  | 67,27 |  | 152,0 |  | Показатель достигнут |  |
| 4 |  | 2025 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания |  | раб. мест /на 1000 жителей | 7 |  | 6,95 |  | 99,3 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |  |
| 5 |  | 2025 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения |  | Тысяча рублей | 20,57 |  | 26,34 |  | 128,1 |  | Показатель достигнут. Предварительные данные по объему инвестиций (без учета бюджетных инвестиций) за 9 месяцев - 2 120 000 тыс. руб. / 80 478 чел. = 26,34 тыс. руб. |  |
| 6 |  | 2025 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения |  | Единица | 377,87 |  | оценивается по итогам года |  | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 7 |  | 2025 Обеспеченность населения площадью торговых объектов |  | Кв. м. /на 1000 жителей | 1 143,9 |  | 1 066,6 |  | 93,2 |  | Уменьшение кв.м./на 1000 жителей в связи с закрытием торговых объектов |  |
| 8 |  | 2025 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства |  | Процент | 114,3 |  | 117,6 |  | 102,9 |  | Показатель достигнут. Официальные данные статистики за январь-июль 2025 года. |  |
| 9 |  | 2025 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции |  | Единица | 1 |  | оценивается по итогам года |  | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 10 |  | 2025 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений |  | Процент | 0,2 |  | 0 |  | 100 |  | Показатель достигнут. Обращения по вопросу защиты прав потребителей в Администрацию округа не поступали. |  |
| 11 |  | 2025 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | Процент | 23,19 |  | оценивается по итогам года |  | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 12 |  | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Единица | 6 |  | оценивается по итогам года |  | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 13 |  | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). |  | единиц | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено. |  |
| 12. |  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2025 Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг |  | Процент | 97 |  | 93 |  | 95,9 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |  |
| 2 |  | 2024 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю |  | Процент | 100 |  | 76 |  | 76 |  | Длительный срок подачи заявления в суд, также имеется текущая задолженность за муниципальное имущество в части объектов ЖКХ |  |
| 3 |  | 2025 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |  | Процент | 100 |  | 96,37 |  | 96,37 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |  |
| 4 |  | 2025 Проверка использования земель |  | Процент | 100 |  | 32 |  | 32 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |  |
| 5 |  | 2025 Предоставление земельных участков многодетным семьям |  | Процент | 100 |  | 93 |  | 93 |  | Многодетные семьи отказываются от земельных участков в связи с удаленностью предлагаемых участков от постоянного места жительства семьи |  |
| 6 |  | 2025 Прирост земельного налога |  | Процент | 100 |  | 61 |  | 61 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |  |
| 7 |  | 2025 Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК |  | Процент | 50 |  | 80 |  | 160 |  | Показатель достигнут |  |
| 8 |  | 2025 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена |  | Процент | 100 |  | 59,77 |  | 59,77 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |  |
| 9 |  | 2025 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей |  | Процент | 100 |  | 82 |  | 82 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |  |
| 10 |  | 2025 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области |  | Процент | 100 |  | 51 |  | 51 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 11 |  | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году |  | Процент | 6,48 |  | оценивается по итогам года |  | - |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 13. |  | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2025 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе Московской области |  | Миллион человек | 0,013227 |  | 0,01017 |  | 76,9 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 2 |  | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 3 |  | Повышение информированности населения муниципального образования Московской области |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 4 |  | Уровень информированности населения в социальных сетях и мессенджерах |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 5 |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Московской области |  | Процент | 74 |  | 62 |  | 83,8 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 6 |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в городском округе Московской области |  | Процент | 70 |  | 65 |  | 92,9 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 7 |  | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью в городском округе Московской области |  | Процент | 13,2 |  | 13 |  | 98,5 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 8 |  | Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области |  | Человек | 1 500 |  | 700 |  | 46,7 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 9 |  | Количество участников мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |  | Человек | 5 000 |  | 2 500 |  | 50 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года |  |
| 10 |  | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования из общего числа заявленных проектов |  | Процент | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не предусмотрено. |  |
| 14. |  | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области |  | Процент | 95 |  | 100 |  | 105,3 |  | Показатель достигнут |  |
| 2 |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения |  | человек на 100 тыс. населения | 8,6 |  | 7,5 |  | 114,7 |  | Показатель достигнут. Погибшие: 1 - фед., 3 - рег., 2 - мун. |  |
| 3 |  | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  | Процент | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 4 |  | Количество объектов, на которых реализуются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности |  | Единиц | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 5 |  | Построенные и реконструированные автомобильные дороги местного значения |  | Километр | 25 |  | 4,6 |  | 18,4 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. Завершение работ в 4 кв. 2025 года. |  |
| 15. |  | Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2025 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 2 |  | 2025 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 3 |  | 2025 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 4 |  | 2025 Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области |  | Процент | 95 |  | 95 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 5 |  | 2025 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа |  | Процент | 1 |  | 1 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 |  | 2025 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг |  | Процент | 98 |  | 98 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 7 |  | 2025 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения |  | Процент | 95 |  | 95 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 8 |  | 2025 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг |  | Процент | 95,8 |  | 95,8 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 9 |  | 2025 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Процент | 92 |  | 92 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 10 |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |  | Процент | 97,46 |  | 97,46 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 16. |  | Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 17. |  | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2025 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" |  | Единица | 12 |  | 12 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 2 |  | 2025 Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения |  | Единица | 900 |  | 967 |  | 107,4 |  | Показатель достигнут |  |
| 3 |  | 2025 Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) |  | Единица | 2 |  | 0 |  | 0 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |  |
| 4 |  | 2025 Установка шкафов управления наружным освещением |  | Единица | 23 |  | 0 |  | 0 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. Контракт заключен, ведутся работы. |  |
| 5 |  | 2025 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) |  | Единица | - |  | - |  | - |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 6 |  | Замена детских игровых площадок |  | Единица | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 7 |  | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области |  | Единица | 2 |  | 2 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 8 |  | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее |  | Процент | 83 |  | 83 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 9 |  | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее |  | Процент | 81 |  | 82 |  | 101,2 |  | Показатель достигнут |  |
| 10 |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  | Процент | 100 |  | 35,75 |  | 35,75 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. |  |
| 11 |  | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств |  | Тысяча кв. км | 1023,37 |  | 1023,37 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 12 |  | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области |  | Единица | 6 |  | 6 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 13 |  | Замена и модернизация детских игровых площадок |  | Единица | 7 |  | 0 |  | 0 |  | Достижение показателя планируется до конца 2025 года. Контракт заключен, ведутся работы. |  |
| 18. |  | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (результаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения |  | Единиц | x |  | x |  | x |  | Значение результата на 2025 год не установлено |  |
| 2 |  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций |  | Единиц | x |  | x |  | x |  | Значение результата на 2025 год не установлено |  |
| 3 |  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций |  | Единиц | x |  | x |  | x |  | Значение результата на 2025 год не установлено |  |
| 4 |  | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций |  | Единиц | x |  | x |  | x |  | Значение результата на 2025 год не установлено |  |
| 5 |  | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций |  | Единиц | x |  | x |  | x |  | Значение результата на 2025 год не установлено |  |
| 19. |  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2025 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |  | Тысяча человек | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 2 |  | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 |  | Тысяча квадратных метров | 0,97 |  | 0,84 |  | 86,6 |  | Приобретено 11 жилых помещений, и выплачена выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение 9 семьям |  |
| 3 |  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 |  | Тысяча человек | 0,061 |  | 0,039 |  | 63,9 |  | приобретено 11 жилых помещений, и выплачена выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение 9 семьям |  |
| 4 |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ |  | Тысяча человек | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 5 |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников |  | Тысяча человек | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 6 |  | Целевой показатель 4: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. |  | Тысяча человек | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 7 |  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. |  | Тысяча человек | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 8 |  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников |  | Тысяча кв. метров | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 9 |  | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. |  | Тысяча квадратных метров | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 10 |  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. |  | Тысяча человек | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 11 |  | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по адресной программе. |  | Тысяча квадратных метров | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 12 |  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ |  | Тысяча квадратных метров | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 13 |  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда |  | Тысяча кв. метров | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 14 |  | Целевой показатель 3: Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. |  | Тысяча квадратных метров | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 15 |  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. |  | Тысяча человек | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 16 |  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. |  | Тысяча человек | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 17 |  | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. |  | Тысяча квадратных метров | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 18 |  | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 3. |  | Тысяча квадратных метров | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 19 |  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 |  | Тысяча квадратных метров | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 20 |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 |  | Тысяча человек | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 21 |  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года |  | Тысяча квадратных метров | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |
| 22 |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 |  | Тысяча человек | x |  | x |  | x |  | Значение показателя на 2025 год не установлено |  |