ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Рузского муниципального округа

в 2025 году

Отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК Администрации Рузского муниципального округа, руководствуясь Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) (приложение № 8 к  Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа») 
и на основании отчетов о реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа за 2025 год, внесенных разработчиками и исполнителями муниципальных программ в ГАСУ МО, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа по итогам 2025 года.

В соответствии с проведенной оценкой сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа в 2025 году,               в результате которого муниципальные программы оценены как:

- эффективная – 6 программ;

- удовлетворительная – 11 программ;

- низкоэффективная – 2 программы

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

Рузского муниципального округа

по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Расчетный индекс эффективности муниципальной программы | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | эффективные |  |  |
| 1 | «Предпринимательство» | 1,04 | эффективная |
| 2 | «Жилище» | 1,0 | эффективная |
| 3 | «Архитектура и градостроительство» | 1,0 | эффективная |
| 4 | «Социальная защита населения» | 1,0 | эффективная |
| 5 | «Культура и туризм» | 1,0 | эффективная |
| 6 | «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» | 1,0 | эффективная |
|  | удовлетворительный уровень эффективности |  |  |
| 7 | «Спорт» | 0,99 | удовлетворительная |
| 8 | «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 0,99 | удовлетворительная |
| 9 | «Формирование современной комфортной городской среды» | 0,97 | удовлетворительная |
| 10 | «Здравоохранение» | 0,96 | удовлетворительная |
| 11 | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 0,92 | удовлетворительная |
| 12 | «Образование» | 0,92 | удовлетворительная |
| 13 | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 0,91 | удовлетворительная |
| 14 | «Цифровое муниципальное образование» | 0,91 | удовлетворительная |
| 15 | «Экология и окружающая среда» | 0,87 | удовлетворительная |
| 16 | «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» | 0,86 | удовлетворительная |
| 17 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 0,86 | удовлетворительная |
|  | низкоэффективные |  |  |
| 18 | «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 0,696 | низкоэффективная |
| 19 | «Развитие сельского хозяйства» | 0,52 | низкоэффективная |

Качественную оценку низкоэффективная, получили 2 муниципальные программы:

| Муниципальная программа | Основная причина |
| --- | --- |
| «Управление имуществом и муниципальными финансами» | На эффективность программы повлияло низкое выполнение показателей. Из 13 установленных показателей 6 не выполнено, из них у трех показателей при плановом значении 100% исполнение составило ниже 60%: - Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – исп. 57,95% (Направлено 1200 претензий. Сформированы и направлены пакеты документов в суд. Длительный срок рассмотрения в суде документов и принятия по ним решений); - Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области – исп. 55% (Длительный процесс расторжения договоров (срок использования не истек (1год), переуступка прав другому арендатору). Направление информации в прокуратуру. Для работы с должниками проводятся комиссии по мобилизации доходов совместно с отделом статистического и налогового мониторинга МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам МСП»); - Проверка использования земель – исп. 41% (Низкий процент исполнения показателя по выездным обследованиям земель из-за нехватки автотранспортных средств и выездных инспекторов. Согласно письму Министерства имущественных отношений от 28.01.2025 №15исх-1781 (прилагается расчет количества инспекторов и автотранспортных средств) в АРМО (земельное управление) имеется 2 вакансии. (отв. Управление земельных отношений). |
| «Развитие сельского хозяйства» | На эффективность программы повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении – 76,5 % (план 18 670,47 тыс. рублей, факт - 14 283,42 тыс. рублей), в том числе по подпрограмме: «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» - 37,8% (план - 7 052,00 тыс. рублей, факт - 2 665,00 тыс. рублей) – мероприятие 1.1 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» (средства предусмотрены на отлов собак без владельцев и их пожизненное содержание в приютах). На пожизненном содержании в приютах на начало отчетного года находилось 62 собаки, на конец года 54 собаки (2 – помещены в приют в 2025 году, 4 – естественная смерть, 6 - переданы новым владельцам). Финансирование согласно исполнительной документации. А также низкое исполнение показателя: «Количество собак без владельцев, подлежащих отлову» - 17,4%. Недобросовестный подрядчик. Отловлена 21 собака при плане – 121 собака. (отв. Управление благоустройства Администрации РМО). |

В целом по Рузскому муниципальному округу в 2025 году, по сравнению                           с предыдущим годом улучшили оценку с «удовлетворительной» на «эффективную» 2 муниципальные программы:

- «Предпринимательство»,

- «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Улучшили оценку эффективности с «низкоэффективной» повысив значение                    до «удовлетворительной» следующие муниципальные программы:

- «Экология и окружающая среда»,

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Муниципальная программа «Здравоохранение» ухудшила оценку                                      по сравнению с 2024 годом с «эффективной» понизив значение                                                    на «удовлетворительную».

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» ухудшила оценку по сравнению с предыдущим годом                                              с «удовлетворительной» понизив значение на «низкоэффективную».