Приложение №2 к Постановлению Администрации                                                                                                                                                     Рузского муниципального округа                                                                                                                                                                                              Приложение 2 к контракту

от 18.09.2024 (МСК)г. № 08483000591240001340001

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

- График выполнения строительно-монтажных работ

  - Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

| Порядковый номер | Наименование вида работ | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление и установка стелы «Населенный пункт воинской доблести» по адресу: Московская область, Рузский городской округ, г. Руза | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - Изготовление и установка стелы «Населенный пункт воинской доблести» по адресу: Московская область, Рузский городской округ, г. Руза (Благоустройство и озеленение территории) Физический объем работ: согласно смете «Копия Смета__МК_с_коэф_понижения верная» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 30.06.2025 (МСК); |  |  |  |

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

  - Иные обязательства

Таблица 2.2

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Назначение ответственного представителя Подрядчика для взаимодействия с Заказчиком | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 3. | Передача подрядчику документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 4. | Передача Подрядчику строительной площадки | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 5. | Разработка проекта производства работ | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Передача подрядчику документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Передача подрядчику документации»; |  |  |  |
| 6. | Установка ограждения строительной площадки | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача подрядчику документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача подрядчику документации»; |  |  |  |
| 7. | Установка при въезде на строительную площадку информационного щита | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»; Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»; |  |  |  |
| 8. | Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 9. | Согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования»; |  |  |  |
| 10. | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Период наступления события: начало: 0 раб. дн. от даты заключения контракта, окончание: 30.11.2024 (МСК); Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события; |  |  |  |
| 11. | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 30.11.2024 (МСК); Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события; |  |  |  |
| 12. | Выставление счета на выплату аванса | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |

- Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком** | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовление и установка стелы «Населенный пункт воинской доблести» по адресу: Московская область, Рузский городской округ, г. Руза | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
|  |  | * | 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | Сумма, руб./% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата за изготовление и установка стелы «Населенный пункт воинской доблести» по адресу: Московская область, Рузский городской округ, г. Руза | Оплата | Оплата за вычетом неустойки ** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Изготовление и установка стелы «Населенный пункт воинской доблести» по адресу: Московская область, Рузский городской округ, г. Руза); |  |  |  |
| 2. | Авансовый платёж 30% | Аванс * | Оплата за вычетом неустойки ** | По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 30%» (Выставление счета на выплату аванса); |  |  |  |

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта  не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса

Размер аванса от цены контракта: 31,10 % (11 512 194,80 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4.  Место выполнения работ

Таблица 2.5

| Получатель | Место выполнения работ |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Московская область, Рузский городской округ, г. Руза |

5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1.  Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

| Дата начала исполнения контракта | С даты заключения контракта |
| --- | --- |
| Дата окончания исполнения контракта | 11.08.2025 (МСК) |

5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены

- Обеспечение исполнения контракта

| Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 11 570 045,02 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643467660004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05000610201 В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//» | 30 |