****

**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от № \_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469 (в редакции от 17.04.2023 № 1984)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Рузского городского округа от 07.11.2022 № 5391 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469 (в редакции от 17.04.2023 № 1984), изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко

Приложение

 к Постановлению Администрации

 Рузского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Администрация Рузского городского округа**

**Московской области**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"**

г. Руза

2023

**Паспорт**

**муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | *Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Жаров М.П.* |
| Муниципальный заказчик программы | *Администрация Рузского городского округа -Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* |
| Цели муниципальной программы | *Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского городского округа* |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. «Чистая вода» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа**Отдел благоустройства управления дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа* |
| 2. «Системы водоотведения» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* |
| 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* |
| 4. «Обращение с отходами» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* |
| 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* |
| 6. «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* |
| 7. «Обеспечивающая подпрограмма» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* |
| 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* |
| Краткая характеристика подпрограмм |  |
|  | 1. Основными целями Подпрограммы является:- увеличение объемов холодного водоснабжения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, промышленного и социального строительства;- обеспечение бесперебойного водоснабжения объектов промышленности, жилищного и социального назначения на территории Рузского городского округа;- улучшение обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требуемым показателям качества; |
| 2. Основной целью Подпрограммы является повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению, и как следствие, увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. |
| 3. Основной целью Подпрограммы является предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, а также обеспечение надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подключаемых абонентов с учетом перспективного жилищного строительства, повышение эффективности работы существующих объектов. |
| 4. Снижение загрязнения окружающей среды отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами.Повышение экологической культуры и мотивации участия населения в раздельном накоплении твердых коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки. |
| 5. Основной целью Подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:-снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского городского округа;-сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 6. Надежное обеспечение организаций и населения Московской области топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании субъектов топливно-энергетического комплекса. |
| 7. Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для функционирования организаций. |
| 8. Эффективное и бесперебойное функционирование отделов, управлений и подведомственных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс .руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Московской области | 1 714 288,43 | 223 193,43 | 228 869,50 | 183 558,50 | 1 078 667,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 478 877,75 | 100 619,44 | 86 187,04 | 54 183,32 | 234 141,42 | 3 746,53 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 193 166,18 | 323 812,87 | 315 056,54 | 237 741,82 | 1 312 808,42 | 3 746,53 |

Программа разработана с целью повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги.

К основному проблемному вопросу ЖКХ следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло- водоснабжения и водоотведения. Более того, необходимо учитывать перспективное планирование застройки на основании Генерального плана Рузского городского округа. Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по округу составляет порядка 44 %, соответственно надежность систем жизнеобеспечения находится на среднем уровне.

В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Рузского городского округа, относятся: теплоснабжения, водоснабжение, водоотведение. Обслуживание и деятельность по производству и поставке коммунальных услуг населению и прочим потребителям на территории Рузского городского округа осуществляет АО "Жилсервис".

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем, а также достижение поставленных задач в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом.

При разработке настоящей Программы учитывается положительный опыт и недостатки реализации аналогичных Программ в Московской области.

Приоритеты и цели политики округа предусматривают:

• Обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей

• Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечивающее модернизацию и новое строительство систем коммунальной инфраструктуры

• Обеспечение потребителей качественными слугами

• Создание устойчивых механизмов, привлечение кредитных средств, средств частных инвесторов, для модернизации коммунальной инфраструктуры

Для достижения поставленных целей в рамках Программы применен системный подход, позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем тепло- и водоснабжения, вводить в эксплуатацию новые объекты для повышения энергоэффективности тепло- и водоснабжения в целом.

Наличие системного подхода и применения Программно-целевого метода планирования и управления реализацией Программы позволяет создать эффективные механизмы реализации Программы:

- управление мероприятиями Программы в форме проектов

- установление контрольных точек исполнения проектов

- обеспечение контроля результативности на всех этапах реализации

-эффективное распределение ресурсов для реализации Программы

-создание организационных механизмов и координацию общих усилий для решения задач, стоящих на стыке ведомственных и отраслевых компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и муниципальной власти

 - создание необходимых и достаточных условий для реализации инвестиционных проектов, с учетом различных форм финансирования капитальных вложений

- создание условий развития частно-государственного партнерства в рамках целевых инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции существующих крупных объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории Рузского городского округа.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)(Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализациипрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |
| 1.1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области**Приоритетный** | единица | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Муниципальный | единица | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | Отраслевой**Приоритетный** | ед./тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Обращение Губернатора Московской области**Приоритетный** | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение Губернатора Московской области**Приоритетный** | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | **Приоритетный** | процент | 33,3 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | **Приоритетный** | процент | 16 | 18,4 | 21 | 21 | 21 | 21 | Основное мероприятие 1 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области». |
| 5.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | **Приоритетный** | процент | 80,39 | 87,39 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Государственная программа**Приоритетный** | процент | 35,83 | 51,83 | 76,4 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | Основное мероприятие 2 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области». |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государственная программа**Приоритетный** | процент | 28,96 | 29,46 | 30 | 30 | 30 | 30 | Основное мероприятие 3 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов». |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» |
| 6.1 | Перевод жилых многоквартирных домов на газ | Муниципальный | единица | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |
| 8.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Муниципальный | единица | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.2 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя  | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |
| 1.1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.2 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | единица | Определяется на основании данных о количестве очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *годовая* |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление»Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | *годовая* |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ  | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры  | единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | процент | Д=(АСТС+АВСиВО+АПКР)х100%, где  ЗД – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;АСТС – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;АВСиВО – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;АПКР – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 5 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | процент | Д=Мх100%, где  КД - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D);М - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности (A, D, C, D);К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | *ежегодная* |
| 5.2 | Доля зданий, строений и сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Д=Мх100%, где  КД - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1. Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;
2. Государственная автоматизированная система «Управление»
 | *ежеквартальная* |
| 5.3 | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета  | процент | Д=Мх100%, где  КД - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | процент | Д=Мх100%, где  КД - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований; К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» |
| 6.1 | Перевод жилых многоквартирных домов на газ | единица | Количество многоквартирных домов, переведенных на газ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 8 | Подпрограмма 8 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» |
| 8.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | единица | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 8.2 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | процент | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |

**Подпрограмма I «Чистая вода»**

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 |   |   | 16 |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Указать | Итого | 35 523,00 | 13 755,00 | 10 655,00 | 11 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 2 259,00 | 2 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 33 264,00 | 11 496,00 | 10 655,00 | 11 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 3 540,00 | 3 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 259,00 | 2 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 281,00 | 1 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 02.06 ‒ Содержание и ремонт шахтных колодцев | Указать | Итого | 31 983,00 | 10 215,00 | 10 655,00 | 11 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 31 983,00 | 10 215,00 | 10 655,00 | 11 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме  | Итого | 35 523,00 | 13 755,00 | 10 655,00 | 11 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 2 259,00 | 2 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 33 264,00 | 11 496,00 | 10 655,00 | 11 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.02 ‒ «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5CNovikovaMA%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%A4%D0%AD%D0%9E%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CUsers%5CARMR-50%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в д. Кожино | 2023 | 20 куб.м/ч. | 3540,00 | 0,00 | Итого | 3540,00 | 3540,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2259,00 | 2259,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1281,00 | 1281,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию: | Всего: | 3540,00 | 3540,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2259,00 | 2259,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1281,00 | 1281,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Подпрограмма II «Системы водоотведения»**

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2025 | Итого | 1 800 328,95 | 8 909,60 | 280 389,01 | 201 968,45 | 1 309 061,89 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 473 464,00 | 0,00 | 228 583,50 | 166 213,50 | 1 078 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 326 864,95 | 8 909,60 | 51 805,51 | 35 754,95 | 230 394,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2025 | Итого | 1 793 798,79 | 5 800,00 | 276 968,45 | 201 968,45 | 1 309 061,89 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 473 464,00 | 0,00 | 228 583,50 | 166 213,50 | 1 078 667,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 320 334,79 | 5 800,00 | 48 384,95 | 35 754,95 | 230 394,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2024 | Итого | 3 420,56 | 0,00 | 3 420,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 420,56 | 0,00 | 3 420,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах городского округа водоотведения | 2023 | Итого | 3 109,60 | 3 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 109,60 | 3 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Итого по подпрограмме  | Итого | 1 800 328,95 | 8 909,60 | 280 389,01 | 201 968,45 | 1 309 061,89 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 473 464,00 | 0,00 | 228 583,50 | 166 213,50 | 1 078 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 326 864,95 | 8 909,60 | 51 805,51 | 35 754,95 | 230 394,89 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием 01.01. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | [Предельная](file:///C%3A%5CUsers%5CNovikovaMA%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%A4%D0%AD%D0%9E%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CUsers%5CARMR-50%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капиьального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Блочно-модульные очистные сооружения, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о. (в т.ч. ПИР) | 150-300 куб.м/сут. | П. Полушкино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.12.202425.12.2025 | 25.12.2025 | 93 000,00 | 0,00 | Итого | 93 000,00 | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 73 935,00 | 0,00 | 36 967,50 | 36 967,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 19 065,00 | 0,00 | 9 532,50 | 9 532,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Очистные сооружения, п. Тучково, г.о. Рузский (в т.ч. ПИР) | 10 000 куб.м/сут. | П. Тучково, ул. Григоровская | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.12.202425.12.2026 | 25.12.2026 | 1 544 998,79 | 0,00 | Итого | 1 544 998,79 | 0,00 | 140 468,45 | 95 468,45 | 1 309 061,89 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 273 079,00 | 0,00 | 115 746,00 | 78 666,00 | 1 078 667,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 271 919,79 | 0,00 | 24 722,45 | 16 802,45 | 230 394,89 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Система водоотведения на очистных сооружениях Рузского г.о. (в т.ч. ПИР) | 775,0 куб.м/сут. | Г. Руза, Промзона | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.12.202425.12.2025 | 25.12.2025 | 150 000,00 | 0,00 | Итого | 150 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 126 450,00 | 0,00 | 75 870,00 | 50 580,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 23 550,00 | 0,00 | 14 130,00 | 9 420,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Оказание услуг по техническому обследованию объекта: «Канализационные очистные сооружения, предназначенные для транспортировки и очистки сточных вод, расположенные по адресу: г. Руза, Промзона» | 10 000 куб.м/сут. | Г. Руза, Промзона | Техническое обследование | 25.12.2023 | 25.12.2023 | 5 800,00 | 0,00 | Итого | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию: | 0,00 | Всего: | 1 793 798,79 | 5 800,00 | 276 968,45 | 201 968,45 | 1 309 061,89 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 473 464,00 | 0,00 | 228 583,50 | 166 213,50 | 1 078 667,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 320 334,79 | 5 800,00 | 48 384,95 | 35 754,95 | 230 394,89 | 0,0 | 0,0 |  |  |

**Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023, 2025 | Итого | 308 604,39 | 287 976,54 | 0,00 | 20 627,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 237 707,43 | 220 648,43 | 0,00 | 17 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 70 896,96 | 67 328,12 | 0,00 | 3 568,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа вне рамок Соглашения | 6 898,61 | 6 898,61 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023, 2025 | Итого | 308 604,39 | 287 976,55 | 0,00 | 20 627,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 237 707,43 | 220 648,43 | 0,00 | 17 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 70 896,96 | 67 328,12 | 0,00 | 3 568,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: | 6 898,61 | 6 898,61 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа вне рамок Соглашения |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023 | Итого | 927,66 | 927,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 927,66 | 927,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2023 | Итого | 927,66 | 927,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 927,66 | 927,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Технологическое присоединение котельных к инженерным сетям, шт.  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023 | Итого | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие 05.01 – Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023 | Итого | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утвержденная (актуализированная) схема теплоснабжения, шт. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Мероприятие 05.02 – Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утвержденная (актуализированная) схема водоснабжения и водоотведения, шт. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Мероприятие 05.03 – Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утвержденная (актуализированная) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Итого по подпрограмме: | Итого | 313 032,05 | 285 505,60 | 0,00 | 20 627,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 237 707,43 | 220 648,43 | 0,00 | 17 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 75 324,62 | 71 755,78 | 0,00 | 3 568,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.01 – «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | [Предельная](file:///C%3A%5CUsers%5CNovikovaMA%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%A4%D0%AD%D0%9E%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CUsers%5CARMR-50%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капиьального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Строительство котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 8 МВт | П. Тучково, ул. Лебеденко | Строительство | 2021-2023 | 25.12.2023 | 151 275,92 | 74 614,35 | Итого | 152 329,23 | 152 329,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 55 959,83 | Средства бюджета Московской области | 113 870,24 | 113 870,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 654,52 | Средства бюджета Рузского городского округа | 38 458,99 | 38 458,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Х | Х | Х | В том числе: строительство | Х | Х | Х | 73 236,00 | Итого | 151275,92 | 151275,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 54 891,63 | Средства бюджета Московской области | 113085,52 | 113085,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 344,37 | Средства бюджета Рузского городского округа | 38190,40 | 38190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Х | Х | Х | Строительный контроль | Х | Х | Х | 1 378,35 | Итого | 1053,32 | 1053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 1 068,20 | Средства бюджета Московской области | 784,72 | 784,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 310,15 | Средства бюджета Рузского городского округа | 268,60 | 268,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А | 4,43 МВт | Г. Руза, ул. Говорова, д. 1А | Строительство | 2021-2023 | 25.12.2023 | 125 237,23 | 16 639,66 | Итого | 108 597,57 | 108 597,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 13 761,07 | Средства бюджета Московской области | 90 135,98 | 90 135,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 878,59 | Средства бюджета Рузского городского округа | 18 461,59 | 18 461,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Х | Х | Х | В том числе: строительство | Х | Х | Х | 16 639,66 | Итого | 108 424,57 | 108 424,57 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 13 761,07 | Средства бюджета Московской области | 90 135,98 | 90 135,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 878,59 | Средства бюджета Рузского городского округа | 18 288,59 | 18 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Х | Х | Х | Строительный контроль | Х | Х | Х | 0,00 | Итого | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Строительство БМК в г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,46 | г. Руза, Волоколамское шоссе | Строительство | 2022-2023 | 25.12.2023 | 28 111,65 | 19 170,54 | Итого | 27 049,74 | 27 049,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 15 854,15 | Средства бюджета Московской области | 16642,21 | 16642,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 316,39 | Средства бюджета Рузского городского округа | 10 407,53 | 10 407,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе: | 6 898,61 | 6 898,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа вне рамок соглашения |
| 4 | Строительство БМК д. Старониколаево, д. 195 | 0,3 | д. Старониколаево, д. 195 | Строительство | 2025 | 25.12.2025 | 11 343,92 | 0,00 | Итого | 11343,92 | 0,00 | 0,00 | 11343,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9381,00 | 0,00 | 0,00 | 9381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 1962,92 | 0,00 | 0,00 | 1962,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Строительство БМК д. Сумароково, д. 34 | 0,3 | д. Сумароково, д. 34 | Строительство | 2025 | 25.12.2025 | 9 283,92 | 0,00 | Итого | 9283,92 | 0,00 | 0,00 | 9283,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7678,00 | 0,00 | 0,00 | 7678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 1605,92 | 0,00 | 0,00 | 1605,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | 110 424,55 | Всего: | 301 705,77 | 281 077,93 | 0,00 | 20 627,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 85 575,05 | Средства бюджета Московской области | 237 707,43 | 220 648,43 | 0,00 | 17 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 849,50 | Средства бюджета Рузского городского округа | 63 998,34 | 60 429,50 | 0,00 | 3 568,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 02.03 «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.\*\*\*, тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5CNovikovaMA%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%A4%D0%AD%D0%9E%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CUsers%5CARMR-50%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «котельная г. Руза, Волоколамское шоссе» | 2023 | 1 шт. | 2,10 |  | Итого | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «котельная г. Руза, ул. Говорова, д. 1А» | 2023 | 1 шт. | 1,89 |  | Итого | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения «котельная г. Руза, Волоколамское шоссе» | 2023 | 1 шт. | 45,87 |  | Итого | 45,87 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 45,87 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «котельная п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36» | 2023 | 1 шт. | 4,56 |  | Итого | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Технологическое присоединение к газу "котельная п. Тучково, ул. Лебеденко, д.36" | 2023 | 1 шт. | 802,24 |  | Итого | 802,24 | 802,24 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 802,24 | 802,24 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Технологическое присоединение к газу "котельная д. Глухово, д. 13" | 2023 | 1 шт. | 31,44 |  | Итого | 31,44 | 31,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 31,44 | 31,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Технологическое присоединение к газу "котельная д. Глухово, д. 6" | 2023 | 1 шт. | 31,44 |  | Итого | 31,44 | 31,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 31,44 | 31,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения «котельная п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36» | 2023 | 1 шт. | 8,12 |  | Итого | 8,12 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 8,12 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию: | Всего: | 927,66 | 927,66 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 927,66 | 927,66 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 - Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 - Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 - Промывка трубопроводов и стояков системы отопления. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04 - Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.05 - Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.06 - Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.07 - Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.08 - Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.09 - Установка аэраторов с регулятором расхода воды. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.10 - Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023 | Итого | 2 063,60 | 2 063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 063,60 | 2 063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 - Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 - Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 | Итого | 2 063,60 | 2 063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 063,60 | 2 063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 737 | 737 | 185 | 185 | 185 | 182 |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 - Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 - Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области". | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | Итого | 2 063,60 | 2 063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 063,60 | 2 063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного**

**комплекса и электроэнергетики»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации, топливнозаправочного**

**комплекса и электроэнергетики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Развитие системы газоснабжения | Указать | Итого | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 - Организация в границах городского округа газоснабжения населения | Указать | Итого | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | Итого | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 |  Итого | 18 732,65 | 3 746,53 | 3 746,53 | 3 746,53 | 3 746,53 | 3 746,53 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 18 732,65 | 3 746,53 | 3 746,53 | 3 746,53 | 3 746,53 | 3 746,53 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 |  Итого | 18 732,65 | 3 746,53 | 3746,53 | 3 746,53 | 3 746,53 | 3 746,53 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 18 732,65 | 3 746,53 | 3746,53 | 3 746,53 | 3 746,53 | 3 746,53 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме  | Итого | 11 239,59 | 3 746,53 | 18 732,65 | 3 746,53 | 3 746,53 | 3 746,53 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 11 239,59 | 3 746,53 | 18 732,65 | 3 746,53 | 3 746,53 | 3 746,53 | 0,00 |

**Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2024 |  Итого | 26 026,54 | 9 546,54 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 26 026,54 | 9 546,54 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.04 - Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2023-2024 | Итого | 26 026,54 | 9 546,54 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 26 026,54 | 9 546,54 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2024 |  Итого | 858,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 858,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Мероприятие 02.05 -Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2024 | Итого | 858,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 858,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме  | Итого | 26 884,54 | 9 832,54 | 16 766,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 858,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 26 026,54 | 9 546,54 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |