****

**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от** **10.11.2022 № 5470** **(в редакции от 13.01.2023 № 163, от 06.03.2023 № 1110,** **от 07.04.2023 №1785, от 15.05.2023 №2570, от 14.07.2023 №4002, от 13.10.2023 № 6877, от 29.12.2023 № 8989, от 13.02.2024 № 786)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 №5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Администрации Рузского городского округа от 07.11.2022 №5391 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5470 (в редакции от 13.01.2023 №163, от 06.03.2023 № 1110, от 07.04.2023 №1785, от 15.05.2023 №2570, от 14.07.2023 №4002, от 13.10.2023 № 6877, от 29.12.2023 № 8989, от 13.02.2024 № 786), изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского городского округа Лапшина И.А.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко

Верно: начальник общего отдела О.П. Гаврилова

Сардарян Анастасия Андреевна

Отдел капитального ремонта и строительства, старший инспектор

8(49627)24367, oks\_argo@mail.ru

Приложение к постановлению

Администрации Рузского городского округа

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. №\_\_\_

**Муниципальная программа Рузского городского округа
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

1. **Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Рузского городского округа – Лапшина И.А. |
| Муниципальный заказчик программы | отдел капитального ремонта и строительства управления жилищно – коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения Рузского городского округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» | отдел капитального ремонта и строительства управления жилищно – коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа, управление образования Администрации Рузского городского округа |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | отдел капитального ремонта и строительства управления жилищно – коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа |
| Краткая характеристика подпрограмм | 3. Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. |
| 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Московской области. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс руб.): | Всего | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| Средства бюджета Московской области | 563 037,08 | 425 282,35 | 137 754,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 79 099,53 | 39 525,23 | 30 554,10 | 4 510,10 | 4 510,10 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 642 136,61 | 464 807,58 | 168 308,83 | 4 510,10 | 4 510,10 | 0,00 |

3. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023год | 2024год | 2025 год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023 год | Итого: | **454 121,64** | **454 121,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 425 282,35 | 425 282,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 28 839,29 | 28 839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2 | Мероприятие 02.04Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023 год | Итого: | **454 121,64** | **454 121,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Х |
| Средства бюджета Московской области  | 425 282,35 | 425 282,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 28 839,29 | 28 839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 3 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 06 Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024 год | Итого: | **163 798,732** | 0,00 | **163 798,732** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области  | 137 754,733 | 0,00 | 137 754,733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 26 043,999 | 0,00 | 26 043,999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 5 | Мероприятие 6.1 Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | **150 304,632** | 0,00 | **150 304,632** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области  | 126 406,195 | 0,00 | 126 406,195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 23 898,437 | 0,00 | 23 898,437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 6 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе  | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятие 6.2 «Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций» | 2024 год | Итого: | **13 494,10** | 0,00 | **13 494,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области  | 11 348,538 | 0,00 | 11 348,538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 145,562 | 0,00 | 2 145,562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 8 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе  | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Итого: | **617 920,372** | **454 121,64** | **163 798,732** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Х |
| Средства бюджета Московской области  | 563 037,083 | 425 282,35 | 137 754,733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа  | 54 883,289 | 28 839,29 | 26 043,999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности,

на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области

* + 1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 02.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ заверше-ние работ | Предельная стоимость объекта строитель-ства (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01. 23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидийиз бюджета московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Школа на 400 мест по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая (ПИР и строительство) в том числе\*:  | 400 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.19-15.08.23 |  01.09.24 | 1 235 378,37 | 781 256,73 | **Итого:** | **454 121,64** | **454 121,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| 742 161,33 | Средства бюджета Московской области | 425 282,35 | 425 282,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 095,40 | Средства бюджета Рузского городского округа  | 28 839,29 | 28 839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | Всего по перечню | х | х | х | х |  | **Итого:** | **454 121,64** | **454 121,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 425 282,35 | 425 282,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Рузского городского округа | 28 839,29 | 28 839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3** | Всего по мероприятию: | х | х | х | х |  | **Итого:** | **454 121,64** | **454 121,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 425 282,35 | 425 282,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Рузского городского округа  | 28 839,29 | 28 839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов  | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| вводимых объектов образования, мест | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| открываемых объектов образования, мест | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

».

* + 1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 06.01

подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта | Видыработ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строитель-ства (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидийиз бюджета московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы (дошкольное отделение), МО г. Руза ул. Микрорайон д. 5 | 1701,0 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 01.01.24-01.09.24 |  01.09.24 | 150 304,632 | 0,00 | **Итого:** | **150 304,632** | **0,00** | **150 304,632** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 126 406,195 | 0,00 | 126 406,195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа  | 23 898,437 | 0,00 | 23 898,437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | Всего по перечню | х | х | х | х |  | **Итого:** | **150 304,632** | **0,00** | **150 304,632** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 126 406,195 | 0,00 | 126 406,195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Рузского городского округа | 23 898,437 | 0,00 | 23 898,437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3** | Всего по мероприятию: | х | х | х | х |  | **Итого:** | **150 304,632** | **0,00** | **150 304,632** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 126 406,195 | 0,00 | 126 406,195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Рузского городского округа  | 23 898,437 | 0,00 | 23 898,437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов  | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| вводимых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| открываемых, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| открываемых объектов образования, мест | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |  |

».

* + 1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 06.02

подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта | Видыработ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строитель-ства (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидийиз бюджета московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы (дошкольное отделение), МО г. Руза ул. Микрорайон д. 5 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) | 01.01.24-01.09.24 |  01.09.24 | 150 304,632 | 0,00 | **Итого:** | **150 304,632** | **0,00** | **150 304,632** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 126 406,195 | 0,00 | 126 406,195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа  | 23 898,437 | 0,00 | 23 898,437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | Всего по перечню | х | х | х | х |  | **Итого:** | **150 304,632** | **0,00** | **150 304,632** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 126 406,195 | 0,00 | 126 406,195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Рузского городского округа | 23 898,437 | 0,00 | 23 898,437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3** | Всего по мероприятию: | х | х | х | х |  | **Итого:** | **150 304,632** | **0,00** | **150 304,632** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 126 406,195 | 0,00 | 126 406,195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Рузского городского округа  | 23 898,437 | 0,00 | 23 898,437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов  | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| вводимых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| открываемых, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| открываемых объектов образования, мест | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

».

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027годы | **Итого:** | **24 216,24** | **10 685,94** | **4 510,10** | **4 510,10** | **4 510,10** | **0,00** | МКУ УКС РГО |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа  | 24 216,24 | 10 685,94 | 4 510,10 | 4 510,10 | 4 510,10 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства (МКУ «УКС») | 2023-2027годы | **Итого:** | **24 216,24** | **10 685,94** | **4 510,10** | **4 510,10** | **4 510,10** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа  | 24 216,24 | 10 685,94 | 4 510,10 | 4 510,10 | 4 510,10 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Итого по Подпрограмме 7 | **Итого:** | **24 216,24** | **10 685,94** | **4 510,10** | **4 510,10** | **4 510,10** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 24 216,24 | 10 685,94 | 4 510,10 | 4 510,10 | 4 510,10 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |