Приложение к постановлению

Администрации Рузского муниципального округа

от «__» ___________________ № _______

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

# 1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Рузского муниципального округа Куненков С.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Целями муниципальной программы являются: а) обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; б) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий; в) финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. В ходе реализации муниципальной программы осуществляются: качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Рузского муниципального округа; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 2017 года. Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 1 280 202,38 | 358 671,17 | 34 843,35 | 189 473,28 | 197 138,12 | 83 379,59 | 315 394,90 | 65 016,51 | 36 285,45 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 514 590,16 | 155 554,39 | 44 445,40 | 61 695,54 | 61 646,38 | 20 529,23 | 93 152,53 | 61 351,54 | 16 215,15 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 794 792,54 | 514 225,56 | 79 288,75 | 251 168,82 | 258 784,50 | 103 908,82 | 408 547,43 | 126 368,05 | 52 500,60 |

# 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – муниципальная программа) определяет перечень многоквартирных домов:

- признанных до 01.01.2017 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) и подлежащие расселению в рамках региональной адресной программы федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – региональная программа) за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд) и перечень аварийных многоквартирных домов, расселяемых по иным программам Московской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда;

- признанных после 01.01.2017 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

- перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению только за счет средств консолидированного бюджета Московской области и за счет средств бюджета Рузского муниципального округа.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах разработчику программы для ее корректировки.

# 3. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом.

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом размер возмещения за жилое помещение определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации может дополнительно предоставляться субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений при условии, что на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма. Порядок предоставления гражданам субсидий в рамках реализации программы утверждается нормативно-правовым актом Московской области.

5. Обоснование объема средств на реализацию муниципальной программы с указанием способов переселения

граждан из аварийного жилищного фонда

1. Объем средств на реализацию Подпрограммы 1 изложены в Подпрограмме 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 1 являются средства Фонда, средства бюджета Московской области и средства бюджета Рузского муниципального округа.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную программой, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Рузского муниципального округа (далее - местный бюджет).

Средства на строительство (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) жилых помещений расходуются участниками Подпрограммы 1 в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключенных контрактов.

Участники Подпрограммы 1 вправе направлять на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 дополнительные средства из местного бюджета и внебюджетных источников.

2. Объем средств на реализацию Подпрограммы 2 муниципальной программы определен в соответствии с Подпрограммой 2.

Подпрограмма 2 предусматривает предоставление бюджету Рузского муниципального округа субсидии из средств бюджета Московской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Участники Подпрограммы 2 вправе направлять на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 дополнительные средства из местного бюджета и внебюджетных источников.

3. Объем средств на реализацию Подпрограммы 3 муниципальной программы определен как разница между фактической стоимостью муниципальных контрактов, заключенных в рамках адресной программы в целях расселения аварийных жилых домов, включенных в Подпрограмму 3, и объемом денежных средств, перечисленных в целях исполнения данных контрактов в рамках адресной программы.

3.1. Объем средств на реализацию Подпрограммы 4 муниципальной программы изложен в Подпрограмме 4 с учетом фактического финансирования по годам Подпрограммы 4.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 4 являются средства бюджета Московской области и средства бюджета Рузского муниципального округа.

Участники Подпрограммы 4 вправе направлять на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 дополнительные средства из местного бюджета и внебюджетных источников.

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

1) Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств бюджета Московской области и местных бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения, либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости. Дополнительно может предоставляться субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений при условии, что на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

2) В случае если гражданин одновременно состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении и занимает по договору социального найма жилое помещение, которое признано аварийным и подлежащим сносу, такому гражданину Рузский муниципальный округ может предоставить жилое помещение по норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной Рузским муниципальным округом для категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, при условии, что площадь такого предоставляемого жилого помещения будет большей, чем площадь жилого помещения, предоставляемого в связи с признанием жилого помещения аварийным и подлежащим сносу.

4. В случае невозможности приобретения (строительства) жилого помещения площади, равной расселяемой, общая площадь жилого помещения может превышать установленную норму предоставления. При этом превышение стоимости общей площади приобретаемого (построенного) жилого помещения над объемом финансирования, запланированным на реализацию мероприятий программы в разрезе аварийных многоквартирных домов, подлежит оплате в пределах средств бюджета Рузского муниципального округа, предусмотренного на расселение из аварийного жилищного фонда, и учитывается при расчете объемов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального образования Московской области в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

5. Превышение стоимости общей площади жилого помещения, в том числе при предоставлении субсидии собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение (строительство) других жилых помещений, связанное с превышением стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области, установленной программой, подлежит оплате за счет средств бюджета Рузского муниципального округа.

6. Превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с превышением стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области приобретаемых жилых помещений, над стоимостью 1 квадратного метра в многоквартирных домах, построенных с использованием энергоэффективной технологии, подлежит оплате за счет средств бюджета Рузского муниципального округа.

7. В случае, когда в целях реализации муниципальной программы приобретаются жилые помещения большей площади, чем расселяемые жилые помещения в аварийных домах, стоимость 1 квадратного метра площади жилых помещений, приобретаемых по итогам проведенных конкурентных процедур, не подлежит корректировке (уменьшению). В этом случае уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Московской области не подлежит корректировке (уменьшению).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

1) приобретение жилых помещений, в том числе:

в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;

у лиц, не являющихся застройщиком, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию;

2) строительство многоквартирных домов (ПИР + СМР);

3) выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также предоставление субсидии собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение (строительство) других жилых помещений;

4) договорами о развитии застроенной территории, инвестиционными контрактами и (или) переселение в свободный жилищный фонд.

8. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в программу, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, утвержденную программой.

Объем финансирования на реализацию программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в программу, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, утвержденную программой.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденную программой, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется из местного бюджета.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" допускается по соглашению сторон и на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2025 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Увеличение стоимости заключенных контрактов производится по результатам проведенной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Финансирование данного увеличения производится в соответствии с условиями предоставления субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной программы.

При предоставлении субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2017 года в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расходы, связанные с увеличением общей площади жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, расселяемом в рамках реализации мероприятий программы, до 33,00 кв. м, подлежат оплате за счет средств бюджетов соответствующих округов Московской области.

Средства на строительство жилых помещений расходуются участниками муниципальной программы в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключенных контрактов.

6. Объем долевого финансирования за счет средств Московской области и (или) средств бюджетов муниципальных

образований Московской области мероприятий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, рассчитанный в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств Московской области

из федерального бюджета, а также предельными уровнями софинансирования расходных обязательств муниципальных

образований Московской области из бюджета Московской области, установленными на очередной финансовый год

и плановый период, на весь период действия программы в разбивке по ее этапам

Уровень долевого финансирования за счет средств Московской области и (или) средств бюджетов муниципальных образований Московской области установлен распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на соответствующий год и плановый период.

# 7. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения |  | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы |  | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий Подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | 01.02. |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный, Отраслевой показатель | Тысяча человек |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 02.03. |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 2.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 2.4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 2.5 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | 0,069 |  | 1,29 |  | 1,26 |  | 0,033 |  | - |  | - | - |  |
| 2.6 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - |  | - |  | 0,004 |  | 0,028 |  | 0,089 |  | 0,001 |  | - |  | - | - | 02.03. |
| 2.7 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 2.8 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 2.9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | 0,13 |  | 2,09 |  | - |  | - |  | - | - | 02.01. |
| 2.10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | 0,006 |  | 0,083 |  | - |  | - |  | - | - | 02.01. |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | 0,78 |  | 2,28 |  | 0,046 |  | - |  | - | - | 03.02. |
| 3.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | 0,051 |  | 0,156 |  | 0,002 |  | - |  | - | - | 03.02. |
| 3.3 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | 0,29 |  | 1,89 |  | - |  | - |  | - | - | 03.02. |
| 3.4 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | 0,015 |  | 0,090 |  | - |  | - |  | - | - | 03.02. |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 года | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 04.01, 04.02, 04.03, |
| 4.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 года | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 4.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 4.4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 4.5 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,79 |  | 1,26 |  | 0,50 | 0,28 |  |
| 4.6 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,045 |  | 0,073 |  | 0,022 | 0,018 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Планируемый показатель 1: Количество квадратных метров расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И2.01. |
| 5.2 | Планируемый показатель 2: Количество граждан, расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда | Приоритетный, Отраслевой показатель | Тысяча человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Порядок расчета значений целевого показателя | Источник данных | Периодичность предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных из аварийного фонда граждан, с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |  |
| 2.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |  |
| 2.3. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные муниципальных образований Московской области. |  |
| 2.4. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные Администрации Рузского муниципального округа |  |
| 2.5. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 2.6. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 2.7. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 2.8. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 2.9. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 2.10. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 3.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 3.3 | Целевой показатель 3: Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 3.4 | Целевой показатель 4: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 2017 года» |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 года | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |  |
| 4.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников после 01.01.2017 года | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |  |
| 4.3. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные муниципальных образований Московской области. |  |
| 4.4. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные муниципальных образований Московской области. |  |
| 4.5. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 4.6. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств ППК ФРТ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 5.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных из аварийного фонда граждан, с привлечением средств ППК ФРТ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |

9. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 12 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  | Переселение граждан в рамках Подпрограммы 1 не осуществлялось |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.05 Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения. |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  | Переселение граждан в рамках Подпрограммы 1 не осуществлялось |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2020-2023 | Итого: | 655 880,93 | 208 970,24 | 1 518,41 | 176 855,24 | 146 968,56 | 380,00 | 62 774,00 | 49 059,48 | 9 355,0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа | Расселено 2220 кв.м. (89 человека) |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 397 127,23 | 148 739,83 | 0 | 136 895,15 | 111 492,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 258 753,70 | 60 230,41 | 1 518,41 | 39 960,09 | 35 476,31 | 380,00 | 62 774,00 | 49 059,48 | 9 355,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 1.1 | Мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, в рамках второй подпрограммы | 2020-2023 | Итого: | 534 312,45 | 208 970,24 | 1 518,41 | 176 855,24 | 146 968,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 397 127,23 | 148 739,83 | 0 | 136 895,15 | 111 492,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 137 185,22 | 60 230,41 | 1 518,41 | 39 960,09 | 35 476,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 1.2 | Мероприятие 2.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2020-2023 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11.3 | Мероприятие 2.5. Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения. | 2024-2027 | Итого: | 121 568,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 62 774,00 | 49 059,48 | 9 355,0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа | Снесено 29 аварийных многоквартирных домов |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 121 568,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 62 774,00 | 49 059,48 | 9 355,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 2. | Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по завершению Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2020-2023 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа | Расселено 2652 кв.м. (122 человека) |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 2.1 | Мероприятие 3.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | 2020-2023 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 3. | Основное мероприятие F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2020-2023 | Итого: | 93 261,59 | 0 | 7 539,58 | 19 565,48 | 66 156,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 70 357,67 | 0 | 2 327,13 | 15 308,97 | 52 721,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 22 903,92 | 0 | 5 212,45 | 4 256,52 | 13 434,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 3.1 | Мероприятие F3.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 2020-2023 | Итого: | 93 261,59 | 0 | 7 539,58 | 19 565,49 | 66 156,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 70 357,67 | 0 | 2 327,13 | 15 308,97 | 52 721,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 22 903,92 | 0 | 5 212,45 | 4 256,52 | 13 434,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| # 4 3 | Итого по Подпрограмме 2 | 2020-2027 | Итого: | 749 142,51 | 208 970,24 | 9 057,99 | 196 420,72 | 213 125,08 | 380,00 | 62 774,00 | 49 059,48 | 9 355,0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 467 484,90 | 148 739,83 | 2 327,13 | 152 204,12 | 164 213,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 281 657,61 | 60 230,41 | 6 730,86 | 44 216,60 | 48 911,26 | 380,00 | 62 774,00 | 49 059,48 | 9 355,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 01 Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке | 2020-2023 | Итого: | 354 893,02 | 305 255,32 | 35 872,36 | 8 047,19 | 5 039,65 | 678,50 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа | Расселено 5286 кв.м. (1124 человека) |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 242 465,30 | 209 931,34 | 22 457,83 | 5 955,44 | 4 120,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 112 427,72 | 95 323,98 | 13 414,53 | 2 091,76 | 918,95 | 678,50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| # 1.1 | Мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2020-2023 | Итого: | 354 214,52 | 305 255,32 | 35 872,36 | 8 047,19 | 5 039,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа | Расселено 3106 кв.м. (209 человека) |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 242 465,30 | 209 931,34 | 22 457,83 | 5 955,43 | 4 120,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 111 749,22 | 95 323,98 | 13 414,53 | 2 091,76 | 918,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| # 1.2 | Мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 | 2020-2023 | Итого: | 678,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,50 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа | Расселено 2652 кв.м. (122 человека) |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 678,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11.3 | Мероприятие 1.5 Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения. | 2024-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа | Переселение не осуществлялось |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| # 2 | Основное мероприятие 02«Реализация мероприятий по завершению Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2020-2023 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа | Переселение не осуществлялось |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| # 2.1 | Мероприятие 2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-2023 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа | Переселение не осуществлялось |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| # 3 | Основное мероприятие F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2020-2023 | Итого: | 121 679,07 | 0 | 34 358,40 | 46 700,90 | 40 619,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 70 175,72 | 0 | 10 058,39 | 31 313,72 | 28 803,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 51 503,35 | 0 | 24 300,01 | 15 387,18 | 11 816,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| # 3.1 | Мероприятие F3.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, в рамках адресной программы | 2020-2023 | Итого: | 121 679,07 | 0 | 34 358,40 | 46 700,90 | 40 619,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 70 175,72 | 0 | 10 058,39 | 31 313,72 | 28 803,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 51 503,35 | 0 | 24 300,01 | 15 387,18 | 11 816,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| # 4 | Итого по Подпрограмме 3 |  | Итого: | 476 572,10 | 305 255,32 | 70 230,76 | 54 748,09 | 45 659,42 | 678,50 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 312 641,03 | 209 931,34 | 32 516,22 | 37 269,16 | 32 924,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 163 931,07 | 95 323,98 | 37 714,54 | 17 478,93 | 12 735,11 | 678,50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 1 января 2017 года». | 2024-2030 | Итого: | 569 077,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 850,32 | 345 773,43 | 77 308,57 | 43 145,60 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 500 076,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 379,59 | 315 394,90 | 65 016,51 | 36 285,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 69 001,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 470,73 | 30 378,53 | 12 292,06 | 6 860,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие 1.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. | 2024-2030 | Итого: | 305 196,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 850,32 | 81 891,94 | 77 308,57 | 43 145,60 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 249 669,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 379,59 | 64 987,70 | 65 016,51 | 36 285,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 55 527,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 470,73 | 16 904,24 | 12 292,06 | 6 860,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие 1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений | 2024-2030 | Итого: | 263 881,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 881,48 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 250 407,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 407,20 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 13 474,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 474,28 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| # 1.2 | Мероприятие 1.5 Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения. | 2024-2030 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| # 2 | Итого по Подпрограмме 4 |  | Итого: | 569 077,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 850,32 | 345 773,43 | 77 308,57 | 43 145,60 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 500 076,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 379,59 | 315 394,90 | 65 016,51 | 36 285,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 69 001,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 470,73 | 30 378,53 | 12 292,06 | 6 860,15 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие И2. Федеральный проект «Жилье» | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие И2.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, по I этапу | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жилищный отдел управления по жилищным вопросам Администрации Рузского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |